## Table1
qte_HeureIng | qte_HeureTec | qte_Heure | Oid | code | libelle | designation | phaseP | datesDebut | datesFin | anneeMVT | num | client | natureProjet | lots | etatProjet | utilisateur | note | isCloturer | CreatedBy | CreatedOn | UpdatedBy | UpdatedOn | OptimisticLockField | qte_HeureIng | qte_HeureTec | qte_Heure | Oid | projet | num | datesDebut | datesEcheance | libelle | etatTache | utilisateur | note | datesFin | isCloturer | CreatedBy | CreatedOn | UpdatedBy | UpdatedOn | OptimisticLockField
0 | 0 | 0 | 1 | 18C9P | chambres funéraires | 18C9P-chambres funéraires |  | 2018-12-17 00:00:00 | 2021-03-12 00:00:00 | 2018 | 9 |  | 1 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-12 08:12:15 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2018-12-18 00:00:00 | 2018-12-19 00:00:00 | Etude docs et SAT 3D | 4 |  |  | 2018-12-19 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 1 | 18C9P | chambres funéraires | 18C9P-chambres funéraires |  | 2018-12-17 00:00:00 | 2021-03-12 00:00:00 | 2018 | 9 |  | 1 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-12 08:12:15 | 1 |  |  |  | 2 | 1 | 2 | 2019-01-21 00:00:00 | 2019-01-22 00:00:00 | reprise SAT 3D et plan | 4 |  |  | 2019-01-21 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 1 | 18C9P | chambres funéraires | 18C9P-chambres funéraires |  | 2018-12-17 00:00:00 | 2021-03-12 00:00:00 | 2018 | 9 |  | 1 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-12 08:12:15 | 1 |  |  |  | 3 | 1 | 3 | 2019-05-06 00:00:00 | 2019-05-09 00:00:00 | reprise plan et DQE | 4 |  |  | 2019-05-07 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 1 | 18C9P | chambres funéraires | 18C9P-chambres funéraires |  | 2018-12-17 00:00:00 | 2021-03-12 00:00:00 | 2018 | 9 |  | 1 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-12 08:12:15 | 1 |  |  |  | 4 | 1 | 4 | 2021-02-18 00:00:00 | 2021-02-18 00:00:00 | maj plans | 4 |  |  | 2021-02-18 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 2 | 1872P | La poste macouria | 1872P-La poste macouria |  | 2018-05-01 00:00:00 | 2021-04-26 00:00:00 | 2018 | 72 |  | 1 | CM;GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:28:11 | 5 |  |  |  | 5 | 2 | 5 | 2018-05-01 00:00:00 | 2018-05-03 00:00:00 | Plans de principe et Qt | 4 |  |  | 2018-05-03 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 2 | 1872P | La poste macouria | 1872P-La poste macouria |  | 2018-05-01 00:00:00 | 2021-04-26 00:00:00 | 2018 | 72 |  | 1 | CM;GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:28:11 | 5 |  |  |  | 6 | 2 | 6 | 2018-05-17 00:00:00 | 2018-05-21 00:00:00 | maj APD | 4 |  |  | 2018-05-18 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 2 | 1872P | La poste macouria | 1872P-La poste macouria |  | 2018-05-01 00:00:00 | 2021-04-26 00:00:00 | 2018 | 72 |  | 1 | CM;GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:28:11 | 5 |  |  |  | 716 | 2 | 7 | 2021-04-21 00:00:00 | 2021-04-26 12:54:33 | Charpente métallique | 4 |  |  | 2021-04-26 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-04-21 12:54:33 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-04-27 11:16:28 | 5
0 | 0 | 0 | 3 | 1872D | La poste macouria | 1872D-La poste macouria | 2 | 2019-05-21 00:00:00 | 2019-05-23 00:00:00 | 2018 | 72 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 7 | 3 | 7 | 2019-05-21 00:00:00 | 2019-05-23 00:00:00 | reprise plans DCE | 4 |  |  | 2019-05-21 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 4 | 1872X | La poste macouria | 1872X-La poste macouria | 3 | 2021-01-18 00:00:00 | 2021-08-13 00:00:00 | 2021 | 72 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:28:20 | 1 |  |  |  | 8 | 4 | 8 | 2021-01-18 00:00:00 | 2021-01-21 00:00:00 | Reprise coffrage EXE | 4 |  |  | 2021-01-21 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 4 | 1872X | La poste macouria | 1872X-La poste macouria | 3 | 2021-01-18 00:00:00 | 2021-08-13 00:00:00 | 2021 | 72 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:28:20 | 1 |  |  |  | 910 | 4 | 9 | 2021-08-05 00:00:00 | 2021-08-13 15:52:25 | Reprise note de calcul portique | 4 |  |  | 2021-08-09 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-05 15:52:25 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-10 08:43:45 | 3
0 | 0 | 0 | 5 | 1878D | CIG | 1878D-CIG |  | 2018-06-04 00:00:00 | 2019-03-11 00:00:00 | 2018 | 78 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 9 | 5 | 9 | 2018-06-04 00:00:00 | 2018-06-08 00:00:00 | Etude docs | 4 |  |  | 2018-06-08 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 5 | 1878D | CIG | 1878D-CIG |  | 2018-06-04 00:00:00 | 2019-03-11 00:00:00 | 2018 | 78 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 10 | 5 | 10 | 2018-06-08 00:00:00 | 2018-06-12 00:00:00 | Rapport avec possibilité optimisation | 4 |  |  | 2018-06-12 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 5 | 1878D | CIG | 1878D-CIG |  | 2018-06-04 00:00:00 | 2019-03-11 00:00:00 | 2018 | 78 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 11 | 5 | 11 | 2018-06-14 00:00:00 | 2018-06-28 00:00:00 | plan de position structure logts sénior et sociaux hotel / impact structure | 4 |  |  | 2018-06-28 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 5 | 1878D | CIG | 1878D-CIG |  | 2018-06-04 00:00:00 | 2019-03-11 00:00:00 | 2018 | 78 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 12 | 5 | 12 | 2018-07-12 00:00:00 | 2018-07-13 00:00:00 | CCO AJO LFO CRE | 4 |  |  | 2018-07-13 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 5 | 1878D | CIG | 1878D-CIG |  | 2018-06-04 00:00:00 | 2019-03-11 00:00:00 | 2018 | 78 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 13 | 5 | 13 | 2018-07-13 00:00:00 | 2018-07-20 00:00:00 | AJO ASE ASO CRE LFO | 4 |  |  | 2018-07-20 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 5 | 1878D | CIG | 1878D-CIG |  | 2018-06-04 00:00:00 | 2019-03-11 00:00:00 | 2018 | 78 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 14 | 5 | 14 | 2018-07-23 00:00:00 | 2018-07-27 00:00:00 | LSO LSE et HOT | 4 |  |  | 2018-07-27 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 5 | 1878D | CIG | 1878D-CIG |  | 2018-06-04 00:00:00 | 2019-03-11 00:00:00 | 2018 | 78 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 15 | 5 | 15 | 2018-07-30 00:00:00 | 2018-07-31 00:00:00 | plan de coffrage/DPGF | 4 |  |  | 2018-07-31 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 5 | 1878D | CIG | 1878D-CIG |  | 2018-06-04 00:00:00 | 2019-03-11 00:00:00 | 2018 | 78 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 16 | 5 | 16 | 2018-08-03 00:00:00 | 2018-08-07 00:00:00 | ND + DDC | 4 |  |  | 2018-08-07 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 5 | 1878D | CIG | 1878D-CIG |  | 2018-06-04 00:00:00 | 2019-03-11 00:00:00 | 2018 | 78 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 17 | 5 | 17 | 2018-08-29 00:00:00 | 2018-08-31 00:00:00 | reprise lgtms sénior | 4 |  |  | 2018-08-31 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 5 | 1878D | CIG | 1878D-CIG |  | 2018-06-04 00:00:00 | 2019-03-11 00:00:00 | 2018 | 78 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 18 | 5 | 18 | 2018-09-10 00:00:00 | 2018-09-12 00:00:00 | récap modifs / maj dpgf | 4 |  |  | 2018-09-12 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 5 | 1878D | CIG | 1878D-CIG |  | 2018-06-04 00:00:00 | 2019-03-11 00:00:00 | 2018 | 78 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 19 | 5 | 19 | 2018-09-14 00:00:00 | 2018-09-21 00:00:00 | Vérification GO/ARCHI | 4 |  |  | 2018-09-21 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 5 | 1878D | CIG | 1878D-CIG |  | 2018-06-04 00:00:00 | 2019-03-11 00:00:00 | 2018 | 78 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 20 | 5 | 20 | 2018-09-25 00:00:00 | 2018-09-25 00:00:00 | Quantitatif Enduit | 4 |  |  | 2018-09-25 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 5 | 1878D | CIG | 1878D-CIG |  | 2018-06-04 00:00:00 | 2019-03-11 00:00:00 | 2018 | 78 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 21 | 5 | 21 | 2018-11-01 00:00:00 | 2018-11-02 00:00:00 | synthèse rapport | 4 |  |  | 2018-11-02 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 5 | 1878D | CIG | 1878D-CIG |  | 2018-06-04 00:00:00 | 2019-03-11 00:00:00 | 2018 | 78 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 22 | 5 | 22 | 2018-11-09 00:00:00 | 2018-11-16 00:00:00 | l'hotel et la partie R+1 du centre commercial en dalle portée et fondations profondes | 4 |  |  | 2018-11-15 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 5 | 1878D | CIG | 1878D-CIG |  | 2018-06-04 00:00:00 | 2019-03-11 00:00:00 | 2018 | 78 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 23 | 5 | 23 | 2019-01-15 00:00:00 | 2019-01-15 00:00:00 | vérif G2 PRO | 4 |  |  | 2019-01-15 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 5 | 1878D | CIG | 1878D-CIG |  | 2018-06-04 00:00:00 | 2019-03-11 00:00:00 | 2018 | 78 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 24 | 5 | 24 | 2019-01-17 00:00:00 | 2019-01-24 00:00:00 | MAJ PLANS et DPGF | 4 |  |  | 2019-01-24 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 5 | 1878D | CIG | 1878D-CIG |  | 2018-06-04 00:00:00 | 2019-03-11 00:00:00 | 2018 | 78 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 25 | 5 | 25 | 2019-01-29 00:00:00 | 2019-02-01 00:00:00 | Creche maj plan et DPGF | 4 |  |  | 2019-02-01 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 5 | 1878D | CIG | 1878D-CIG |  | 2018-06-04 00:00:00 | 2019-03-11 00:00:00 | 2018 | 78 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 26 | 5 | 26 | 2019-02-11 00:00:00 | 2019-02-12 00:00:00 | Note technique DDC pieux | 4 |  |  | 2019-02-12 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 5 | 1878D | CIG | 1878D-CIG |  | 2018-06-04 00:00:00 | 2019-03-11 00:00:00 | 2018 | 78 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 27 | 5 | 27 | 2019-03-06 00:00:00 | 2019-03-11 00:00:00 | coupe hotel | 4 |  |  | 2019-03-08 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 6 | 1878X | CIG | 1878X-CIG | 5 | 2019-04-19 00:00:00 | 2021-09-28 00:00:00 | 2019 | 78 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:28:29 | 1 |  |  |  | 28 | 6 | 28 | 2019-04-19 00:00:00 | 2019-04-25 00:00:00 | reprise LSE Radier EXE | 4 |  |  | 2019-04-24 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 6 | 1878X | CIG | 1878X-CIG | 5 | 2019-04-19 00:00:00 | 2021-09-28 00:00:00 | 2019 | 78 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:28:29 | 1 |  |  |  | 29 | 6 | 29 | 2019-05-14 00:00:00 | 2019-05-24 00:00:00 | Coffrage ferraillage Residence Sénior CIG | 4 |  |  | 2019-05-23 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 6 | 1878X | CIG | 1878X-CIG | 5 | 2019-04-19 00:00:00 | 2021-09-28 00:00:00 | 2019 | 78 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:28:29 | 1 |  |  |  | 30 | 6 | 30 | 2019-05-27 00:00:00 | 2019-05-31 00:00:00 | Synthèse vérif ferraillage inf LSE | 4 |  |  | 2019-05-31 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 6 | 1878X | CIG | 1878X-CIG | 5 | 2019-04-19 00:00:00 | 2021-09-28 00:00:00 | 2019 | 78 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:28:29 | 1 |  |  |  | 31 | 6 | 31 | 2019-06-06 00:00:00 | 2019-06-10 00:00:00 | reprise ferraillage avec TR13 max ( poids ) nouveau Kv | 4 |  |  | 2019-06-10 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 6 | 1878X | CIG | 1878X-CIG | 5 | 2019-04-19 00:00:00 | 2021-09-28 00:00:00 | 2019 | 78 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:28:29 | 1 |  |  |  | 32 | 6 | 32 | 2019-06-11 00:00:00 | 2019-06-19 00:00:00 | Reprise fondation semelles et dallage + Tableau équivalence TS + PLH de 14 cm | 4 |  |  | 2019-06-19 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 6 | 1878X | CIG | 1878X-CIG | 5 | 2019-04-19 00:00:00 | 2021-09-28 00:00:00 | 2019 | 78 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:28:29 | 1 |  |  |  | 33 | 6 | 33 | 2019-06-24 00:00:00 | 2019-06-25 00:00:00 | reprise semelles filantes 50 ( la ou c'est possible avec TS min Dallage ) Qnet sur plan | 4 |  |  | 2019-06-25 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 6 | 1878X | CIG | 1878X-CIG | 5 | 2019-04-19 00:00:00 | 2021-09-28 00:00:00 | 2019 | 78 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:28:29 | 1 |  |  |  | 34 | 6 | 34 | 2019-06-26 00:00:00 | 2019-07-01 00:00:00 | TS min Dallage / ST40C pour semelles | 4 |  |  | 2019-06-26 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 6 | 1878X | CIG | 1878X-CIG | 5 | 2019-04-19 00:00:00 | 2021-09-28 00:00:00 | 2019 | 78 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:28:29 | 1 |  |  |  | 35 | 6 | 35 | 2019-07-09 00:00:00 | 2019-07-09 00:00:00 | détail fondation | 4 |  |  | 2019-07-09 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 6 | 1878X | CIG | 1878X-CIG | 5 | 2019-04-19 00:00:00 | 2021-09-28 00:00:00 | 2019 | 78 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:28:29 | 1 |  |  |  | 36 | 6 | 36 | 2019-08-02 00:00:00 | 2019-08-09 00:00:00 | DDC hotel avec plancher collaborant | 4 |  |  | 2019-08-08 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 6 | 1878X | CIG | 1878X-CIG | 5 | 2019-04-19 00:00:00 | 2021-09-28 00:00:00 | 2019 | 78 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:28:29 | 1 |  |  |  | 37 | 6 | 37 | 2019-09-10 00:00:00 | 2019-09-20 00:00:00 | Axes hotel et CCO | 4 |  |  | 2019-09-17 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 6 | 1878X | CIG | 1878X-CIG | 5 | 2019-04-19 00:00:00 | 2021-09-28 00:00:00 | 2019 | 78 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:28:29 | 1 |  |  |  | 38 | 6 | 38 | 2019-09-17 00:00:00 | 2019-09-20 00:00:00 | Reprise DDC avec dalle de 15 dalle pleine PLB RDC | 4 |  |  | 2019-09-20 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 6 | 1878X | CIG | 1878X-CIG | 5 | 2019-04-19 00:00:00 | 2021-09-28 00:00:00 | 2019 | 78 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:28:29 | 1 |  |  |  | 39 | 6 | 39 | 2019-09-26 00:00:00 | 2019-09-26 00:00:00 | LSE voir plan réservation SGDE | 4 |  |  | 2019-09-30 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 6 | 1878X | CIG | 1878X-CIG | 5 | 2019-04-19 00:00:00 | 2021-09-28 00:00:00 | 2019 | 78 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:28:29 | 1 |  |  |  | 40 | 6 | 40 | 2019-09-30 00:00:00 | 2019-09-30 00:00:00 | plan Fondation CIG | 4 |  |  | 2019-09-30 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 6 | 1878X | CIG | 1878X-CIG | 5 | 2019-04-19 00:00:00 | 2021-09-28 00:00:00 | 2019 | 78 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:28:29 | 1 |  |  |  | 41 | 6 | 41 | 2019-10-01 00:00:00 | 2019-10-01 00:00:00 | DDC hotel avec plancher collaborant | 4 |  |  | 2019-10-01 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 6 | 1878X | CIG | 1878X-CIG | 5 | 2019-04-19 00:00:00 | 2021-09-28 00:00:00 | 2019 | 78 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:28:29 | 1 |  |  |  | 42 | 6 | 42 | 2019-10-02 00:00:00 | 2019-10-07 00:00:00 | Coffrage et ferraillage fondation hotel | 4 |  |  | 2019-10-07 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 6 | 1878X | CIG | 1878X-CIG | 5 | 2019-04-19 00:00:00 | 2021-09-28 00:00:00 | 2019 | 78 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:28:29 | 1 |  |  |  | 43 | 6 | 43 | 2019-10-07 00:00:00 | 2019-10-09 00:00:00 | Proposition modification couloir / sens porté plancher collaborant | 4 |  |  | 2019-10-09 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 6 | 1878X | CIG | 1878X-CIG | 5 | 2019-04-19 00:00:00 | 2021-09-28 00:00:00 | 2019 | 78 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:28:29 | 1 |  |  |  | 44 | 6 | 44 | 2019-10-14 00:00:00 | 2019-10-15 00:00:00 | Ferraillage et DPGF | 4 |  |  | 2019-10-15 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 6 | 1878X | CIG | 1878X-CIG | 5 | 2019-04-19 00:00:00 | 2021-09-28 00:00:00 | 2019 | 78 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:28:29 | 1 |  |  |  | 45 | 6 | 45 | 2019-10-15 00:00:00 | 2019-10-22 00:00:00 | ferraillage longrine ( arret ) | 4 |  |  | 2019-10-21 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 6 | 1878X | CIG | 1878X-CIG | 5 | 2019-04-19 00:00:00 | 2021-09-28 00:00:00 | 2019 | 78 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:28:29 | 1 |  |  |  | 46 | 6 | 46 | 2019-10-21 00:00:00 | 2019-10-24 00:00:00 | reprise coffrage LSE | 4 |  |  | 2019-10-24 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 6 | 1878X | CIG | 1878X-CIG | 5 | 2019-04-19 00:00:00 | 2021-09-28 00:00:00 | 2019 | 78 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:28:29 | 1 |  |  |  | 47 | 6 | 47 | 2019-10-25 00:00:00 | 2019-11-01 00:00:00 | Ferraillage fondation Hot | 4 |  |  | 2019-11-01 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 6 | 1878X | CIG | 1878X-CIG | 5 | 2019-04-19 00:00:00 | 2021-09-28 00:00:00 | 2019 | 78 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:28:29 | 1 |  |  |  | 48 | 6 | 48 | 2019-11-04 00:00:00 | 2019-11-08 00:00:00 | Fondation HOT NC DDC | 4 |  |  | 2019-11-06 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 6 | 1878X | CIG | 1878X-CIG | 5 | 2019-04-19 00:00:00 | 2021-09-28 00:00:00 | 2019 | 78 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:28:29 | 1 |  |  |  | 49 | 6 | 49 | 2019-11-08 00:00:00 | 2019-11-14 00:00:00 | reprise ferraillage longrines | 4 |  |  | 2019-11-19 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 6 | 1878X | CIG | 1878X-CIG | 5 | 2019-04-19 00:00:00 | 2021-09-28 00:00:00 | 2019 | 78 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:28:29 | 1 |  |  |  | 50 | 6 | 50 | 2019-11-12 00:00:00 | 2019-11-19 00:00:00 | CCO coffrage | 4 |  |  | 2019-11-19 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 6 | 1878X | CIG | 1878X-CIG | 5 | 2019-04-19 00:00:00 | 2021-09-28 00:00:00 | 2019 | 78 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:28:29 | 1 |  |  |  | 51 | 6 | 51 | 2019-11-19 00:00:00 | 2019-11-20 00:00:00 | HOT longrines | 4 |  |  | 2019-11-20 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 6 | 1878X | CIG | 1878X-CIG | 5 | 2019-04-19 00:00:00 | 2021-09-28 00:00:00 | 2019 | 78 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:28:29 | 1 |  |  |  | 52 | 6 | 52 | 2019-11-20 00:00:00 | 2019-11-25 00:00:00 | Hot radier reprise | 4 |  |  | 2019-11-25 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 6 | 1878X | CIG | 1878X-CIG | 5 | 2019-04-19 00:00:00 | 2021-09-28 00:00:00 | 2019 | 78 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:28:29 | 1 |  |  |  | 53 | 6 | 53 | 2019-11-26 00:00:00 | 2019-11-26 00:00:00 | maj CCO | 4 |  |  | 2019-11-26 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 6 | 1878X | CIG | 1878X-CIG | 5 | 2019-04-19 00:00:00 | 2021-09-28 00:00:00 | 2019 | 78 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:28:29 | 1 |  |  |  | 54 | 6 | 54 | 2019-11-26 00:00:00 | 2019-12-06 00:00:00 | ferraillage RDC hotel | 4 |  |  | 2019-12-06 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 6 | 1878X | CIG | 1878X-CIG | 5 | 2019-04-19 00:00:00 | 2021-09-28 00:00:00 | 2019 | 78 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:28:29 | 1 |  |  |  | 55 | 6 | 55 | 2019-12-06 00:00:00 | 2019-12-09 00:00:00 | Ferraillage RDC LSE | 4 |  |  | 2019-12-09 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 6 | 1878X | CIG | 1878X-CIG | 5 | 2019-04-19 00:00:00 | 2021-09-28 00:00:00 | 2019 | 78 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:28:29 | 1 |  |  |  | 56 | 6 | 56 | 2019-12-10 00:00:00 | 2019-12-10 00:00:00 | ferraillage radier mise à jour | 4 |  |  | 2019-12-10 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 6 | 1878X | CIG | 1878X-CIG | 5 | 2019-04-19 00:00:00 | 2021-09-28 00:00:00 | 2019 | 78 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:28:29 | 1 |  |  |  | 57 | 6 | 57 | 2019-12-10 00:00:00 | 2019-12-12 00:00:00 | Reprise LES et solde acceuil du jour | 4 |  |  | 2019-12-11 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 6 | 1878X | CIG | 1878X-CIG | 5 | 2019-04-19 00:00:00 | 2021-09-28 00:00:00 | 2019 | 78 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:28:29 | 1 |  |  |  | 58 | 6 | 58 | 2019-12-11 00:00:00 | 2019-12-13 00:00:00 | coffrage et note technique CCO | 4 |  |  | 2019-12-13 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 6 | 1878X | CIG | 1878X-CIG | 5 | 2019-04-19 00:00:00 | 2021-09-28 00:00:00 | 2019 | 78 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:28:29 | 1 |  |  |  | 59 | 6 | 59 | 2019-12-13 00:00:00 | 2019-12-30 00:00:00 | Avis CT | 4 |  |  | 2019-12-30 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 6 | 1878X | CIG | 1878X-CIG | 5 | 2019-04-19 00:00:00 | 2021-09-28 00:00:00 | 2019 | 78 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:28:29 | 1 |  |  |  | 60 | 6 | 60 | 2020-01-07 00:00:00 | 2020-01-13 00:00:00 | Visa hotel | 4 |  |  | 2020-01-13 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 6 | 1878X | CIG | 1878X-CIG | 5 | 2019-04-19 00:00:00 | 2021-09-28 00:00:00 | 2019 | 78 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:28:29 | 1 |  |  |  | 61 | 6 | 61 | 2020-01-15 00:00:00 | 2020-01-22 00:00:00 | Creche solde et LSO | 4 |  |  | 2020-01-22 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 6 | 1878X | CIG | 1878X-CIG | 5 | 2019-04-19 00:00:00 | 2021-09-28 00:00:00 | 2019 | 78 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:28:29 | 1 |  |  |  | 62 | 6 | 62 | 2020-01-24 00:00:00 | 2020-01-24 00:00:00 | NDC semelle AJO | 4 |  |  | 2020-01-24 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 6 | 1878X | CIG | 1878X-CIG | 5 | 2019-04-19 00:00:00 | 2021-09-28 00:00:00 | 2019 | 78 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:28:29 | 1 |  |  |  | 63 | 6 | 63 | 2020-01-28 00:00:00 | 2020-01-31 00:00:00 | DDC asc hotel | 4 |  |  | 2020-01-31 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 6 | 1878X | CIG | 1878X-CIG | 5 | 2019-04-19 00:00:00 | 2021-09-28 00:00:00 | 2019 | 78 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:28:29 | 1 |  |  |  | 64 | 6 | 64 | 2020-01-31 00:00:00 | 2020-02-07 00:00:00 | reprise AJO avec DDC et élévation LSE en A3 | 4 |  |  | 2020-02-07 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 6 | 1878X | CIG | 1878X-CIG | 5 | 2019-04-19 00:00:00 | 2021-09-28 00:00:00 | 2019 | 78 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:28:29 | 1 |  |  |  | 65 | 6 | 65 | 2020-02-11 00:00:00 | 2020-02-11 00:00:00 | vérifier structure hotel et escalier | 4 |  |  | 2020-02-11 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 6 | 1878X | CIG | 1878X-CIG | 5 | 2019-04-19 00:00:00 | 2021-09-28 00:00:00 | 2019 | 78 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:28:29 | 1 |  |  |  | 66 | 6 | 66 | 2020-02-24 00:00:00 | 2020-03-19 00:00:00 | superposition archi et vérification modifications | 4 |  |  | 2020-03-19 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 6 | 1878X | CIG | 1878X-CIG | 5 | 2019-04-19 00:00:00 | 2021-09-28 00:00:00 | 2019 | 78 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:28:29 | 1 |  |  |  | 67 | 6 | 67 | 2020-03-19 00:00:00 | 2020-03-23 00:00:00 | superposition élévations | 4 |  |  | 2020-03-24 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 6 | 1878X | CIG | 1878X-CIG | 5 | 2019-04-19 00:00:00 | 2021-09-28 00:00:00 | 2019 | 78 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:28:29 | 1 |  |  |  | 68 | 6 | 68 | 2020-03-24 00:00:00 | 2020-03-30 00:00:00 | CCO vérif récollement pieux | 4 |  |  | 2020-03-26 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 6 | 1878X | CIG | 1878X-CIG | 5 | 2019-04-19 00:00:00 | 2021-09-28 00:00:00 | 2019 | 78 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:28:29 | 1 |  |  |  | 69 | 6 | 69 | 2020-04-07 00:00:00 | 2020-04-09 00:00:00 | plan de ferraillage plh rdc | 4 |  |  | 2020-04-09 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 6 | 1878X | CIG | 1878X-CIG | 5 | 2019-04-19 00:00:00 | 2021-09-28 00:00:00 | 2019 | 78 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:28:29 | 1 |  |  |  | 70 | 6 | 70 | 2020-04-15 00:00:00 | 2020-04-15 00:00:00 | Reprise plan de ferraillage plh rdc | 4 |  |  | 2020-04-15 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 6 | 1878X | CIG | 1878X-CIG | 5 | 2019-04-19 00:00:00 | 2021-09-28 00:00:00 | 2019 | 78 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:28:29 | 1 |  |  |  | 71 | 6 | 71 | 2020-04-24 00:00:00 | 2020-04-27 00:00:00 | CIG plancher collaborant reprise | 4 |  |  | 2020-04-27 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 6 | 1878X | CIG | 1878X-CIG | 5 | 2019-04-19 00:00:00 | 2021-09-28 00:00:00 | 2019 | 78 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:28:29 | 1 |  |  |  | 72 | 6 | 72 | 2020-06-01 00:00:00 | 2020-06-03 00:00:00 | Superposition Hotel / Superposition + Solde + SAT LFO / Superposition + coffrage + SAT CRE / Superposition + coffrage + SAT AJO | 4 |  |  | 2020-06-04 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 6 | 1878X | CIG | 1878X-CIG | 5 | 2019-04-19 00:00:00 | 2021-09-28 00:00:00 | 2019 | 78 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:28:29 | 1 |  |  |  | 73 | 6 | 73 | 2020-06-04 00:00:00 | 2020-06-11 00:00:00 | Superposition + Coffrage + SAT LSO / Superposition + Coffrage + SAT Acceuil LSE et LSO / Superposition + Coffrage + SAT + Arche CCO | 4 |  |  | 2020-06-11 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 6 | 1878X | CIG | 1878X-CIG | 5 | 2019-04-19 00:00:00 | 2021-09-28 00:00:00 | 2019 | 78 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:28:29 | 1 |  |  |  | 74 | 6 | 74 | 2020-06-15 00:00:00 | 2020-06-19 00:00:00 | LFO avis CT et moe et solde batiments | 4 |  |  | 2020-06-19 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 6 | 1878X | CIG | 1878X-CIG | 5 | 2019-04-19 00:00:00 | 2021-09-28 00:00:00 | 2019 | 78 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:28:29 | 1 |  |  |  | 75 | 6 | 75 | 2020-06-22 00:00:00 | 2020-06-26 00:00:00 | CCO/LSO/Hotel | 4 |  |  | 2020-06-26 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 6 | 1878X | CIG | 1878X-CIG | 5 | 2019-04-19 00:00:00 | 2021-09-28 00:00:00 | 2019 | 78 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:28:29 | 1 |  |  |  | 76 | 6 | 76 | 2020-07-07 00:00:00 | 2020-07-15 00:00:00 | Solde CCO | 4 |  |  | 2020-07-15 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 6 | 1878X | CIG | 1878X-CIG | 5 | 2019-04-19 00:00:00 | 2021-09-28 00:00:00 | 2019 | 78 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:28:29 | 1 |  |  |  | 77 | 6 | 77 | 2020-07-15 00:00:00 | 2020-07-22 00:00:00 | LSE solde | 4 |  |  | 2020-07-22 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 6 | 1878X | CIG | 1878X-CIG | 5 | 2019-04-19 00:00:00 | 2021-09-28 00:00:00 | 2019 | 78 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:28:29 | 1 |  |  |  | 78 | 6 | 78 | 2020-07-24 00:00:00 | 2020-07-29 00:00:00 | CCO visa/ ASE VISA avec état | 4 |  |  | 2020-07-28 00:00:00 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-08 11:48:18 | 3
0 | 0 | 0 | 6 | 1878X | CIG | 1878X-CIG | 5 | 2019-04-19 00:00:00 | 2021-09-28 00:00:00 | 2019 | 78 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:28:29 | 1 |  |  |  | 79 | 6 | 79 | 2020-08-19 00:00:00 | 2020-08-24 00:00:00 | DDC hotel | 4 |  |  | 2020-08-24 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 6 | 1878X | CIG | 1878X-CIG | 5 | 2019-04-19 00:00:00 | 2021-09-28 00:00:00 | 2019 | 78 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:28:29 | 1 |  |  |  | 80 | 6 | 80 | 2020-10-14 00:00:00 | 2020-10-16 00:00:00 | reprise coffrage et ferraillage Fondation et RDC hotel | 4 |  |  | 2020-10-16 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 6 | 1878X | CIG | 1878X-CIG | 5 | 2019-04-19 00:00:00 | 2021-09-28 00:00:00 | 2019 | 78 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:28:29 | 1 |  |  |  | 81 | 6 | 81 | 2020-10-27 00:00:00 | 2020-10-29 00:00:00 | reprise coffrage et ferraillage Fondation et RDC hotel | 4 |  |  | 2020-11-05 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 6 | 1878X | CIG | 1878X-CIG | 5 | 2019-04-19 00:00:00 | 2021-09-28 00:00:00 | 2019 | 78 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:28:29 | 1 |  |  |  | 82 | 6 | 82 | 2020-11-09 00:00:00 | 2020-11-10 00:00:00 | Quantitatif Hotel urgent | 4 |  |  | 2020-11-10 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 6 | 1878X | CIG | 1878X-CIG | 5 | 2019-04-19 00:00:00 | 2021-09-28 00:00:00 | 2019 | 78 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:28:29 | 1 |  |  |  | 83 | 6 | 83 | 2020-11-19 00:00:00 | 2020-11-20 00:00:00 | Elévations | 4 |  |  | 2020-11-19 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 6 | 1878X | CIG | 1878X-CIG | 5 | 2019-04-19 00:00:00 | 2021-09-28 00:00:00 | 2019 | 78 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:28:29 | 1 |  |  |  | 84 | 6 | 84 | 2020-11-20 00:00:00 | 2020-11-24 00:00:00 | Elévations | 4 |  |  | 2020-11-25 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 6 | 1878X | CIG | 1878X-CIG | 5 | 2019-04-19 00:00:00 | 2021-09-28 00:00:00 | 2019 | 78 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:28:29 | 1 |  |  |  | 85 | 6 | 85 | 2021-01-26 00:00:00 | 2021-02-02 00:00:00 | Demande de modifications hotel | 4 |  |  | 2021-02-03 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 6 | 1878X | CIG | 1878X-CIG | 5 | 2019-04-19 00:00:00 | 2021-09-28 00:00:00 | 2019 | 78 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:28:29 | 1 |  |  |  | 86 | 6 | 86 | 2021-02-24 00:00:00 | 2021-03-02 00:00:00 | Mise à jour coffrage ASE | 4 |  |  | 2021-03-02 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 6 | 1878X | CIG | 1878X-CIG | 5 | 2019-04-19 00:00:00 | 2021-09-28 00:00:00 | 2019 | 78 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:28:29 | 1 |  |  |  | 691 | 6 | 87 | 2021-04-07 00:00:00 | 2021-04-09 08:25:16 | Reprise coffrage ASE | 4 |  |  | 2021-04-09 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-04-07 08:25:16 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-04-09 14:42:39 | 3
0 | 0 | 0 | 6 | 1878X | CIG | 1878X-CIG | 5 | 2019-04-19 00:00:00 | 2021-09-28 00:00:00 | 2019 | 78 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:28:29 | 1 |  |  |  | 700 | 6 | 88 | 2021-04-13 00:00:00 | 2021-05-21 08:19:01 | Reprise coffrage Hotel et ferraillage ASE solde | 4 |  |  | 2021-05-21 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-04-13 08:19:01 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-25 15:54:11 | 7
0 | 0 | 0 | 6 | 1878X | CIG | 1878X-CIG | 5 | 2019-04-19 00:00:00 | 2021-09-28 00:00:00 | 2019 | 78 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:28:29 | 1 |  |  |  | 759 | 6 | 89 | 2021-05-25 00:00:00 | 2021-05-28 15:54:35 | Reprise coffrage et ferraillage | 4 |  |  | 2021-05-28 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-25 15:54:35 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-03 11:06:28 | 3
0 | 0 | 0 | 6 | 1878X | CIG | 1878X-CIG | 5 | 2019-04-19 00:00:00 | 2021-09-28 00:00:00 | 2019 | 78 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:28:29 | 1 |  |  |  | 770 | 6 | 90 | 2021-06-01 00:00:00 | 2021-06-04 11:06:39 | Reprisee hotel | 4 |  |  | 2021-06-04 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-03 11:06:39 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-04 18:36:06 | 3
0 | 0 | 0 | 6 | 1878X | CIG | 1878X-CIG | 5 | 2019-04-19 00:00:00 | 2021-09-28 00:00:00 | 2019 | 78 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:28:29 | 1 |  |  |  | 790 | 6 | 91 | 2021-06-09 00:00:00 | 2021-06-15 10:58:04 | ASE | 4 |  |  | 2021-06-15 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-09 10:58:04 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-15 19:02:15 | 3
0 | 0 | 0 | 6 | 1878X | CIG | 1878X-CIG | 5 | 2019-04-19 00:00:00 | 2021-09-28 00:00:00 | 2019 | 78 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:28:29 | 1 |  |  |  | 823 | 6 | 92 | 2021-06-24 00:00:00 | 2021-06-28 12:21:15 | Mise à jour longrine | 4 |  |  | 2021-06-26 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-24 12:21:15 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-26 09:37:46 | 3
0 | 0 | 0 | 6 | 1878X | CIG | 1878X-CIG | 5 | 2019-04-19 00:00:00 | 2021-09-28 00:00:00 | 2019 | 78 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:28:29 | 1 |  |  |  | 877 | 6 | 93 | 2021-07-13 00:00:00 | 2021-07-14 15:05:32 | Elévations ASE | 4 |  |  | 2021-07-14 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-13 15:05:32 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-14 11:37:27 | 3
0 | 0 | 0 | 6 | 1878X | CIG | 1878X-CIG | 5 | 2019-04-19 00:00:00 | 2021-09-28 00:00:00 | 2019 | 78 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:28:29 | 1 |  |  |  | 913 | 6 | 94 | 2021-08-05 00:00:00 | 2021-08-10 16:22:41 | ASO reprise gaines | 4 |  |  | 2021-08-06 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-05 16:22:41 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-06 11:21:54 | 3
0 | 0 | 0 | 6 | 1878X | CIG | 1878X-CIG | 5 | 2019-04-19 00:00:00 | 2021-09-28 00:00:00 | 2019 | 78 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:28:29 | 1 |  |  |  | 990 | 6 | 95 | 2021-09-21 00:00:00 | 2021-09-28 15:46:32 | Reprise hotel | 4 |  |  | 2021-09-27 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-21 15:46:32 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-27 17:42:36 | 5
0 | 0 | 0 | 7 | 18B5D | Crosystème | 18B5D-Crosystème |  | 2018-10-24 00:00:00 | 2019-05-27 00:00:00 | 2018 | 5 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 87 | 7 | 87 | 2018-10-24 00:00:00 | 2018-10-24 00:00:00 | Etude docs | 4 |  |  | 2018-10-29 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 7 | 18B5D | Crosystème | 18B5D-Crosystème |  | 2018-10-24 00:00:00 | 2019-05-27 00:00:00 | 2018 | 5 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 88 | 7 | 88 | 2018-10-29 00:00:00 | 2018-10-30 00:00:00 | DDC | 4 |  |  | 2018-10-29 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 7 | 18B5D | Crosystème | 18B5D-Crosystème |  | 2018-10-24 00:00:00 | 2019-05-27 00:00:00 | 2018 | 5 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 89 | 7 | 89 | 2018-10-29 00:00:00 | 2018-11-02 00:00:00 | plan DCE et DPGF | 4 |  |  | 2018-11-02 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 7 | 18B5D | Crosystème | 18B5D-Crosystème |  | 2018-10-24 00:00:00 | 2019-05-27 00:00:00 | 2018 | 5 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 90 | 7 | 90 | 2018-12-10 00:00:00 | 2018-12-21 00:00:00 | Solde | 4 |  |  | 2018-12-21 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 7 | 18B5D | Crosystème | 18B5D-Crosystème |  | 2018-10-24 00:00:00 | 2019-05-27 00:00:00 | 2018 | 5 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 91 | 7 | 91 | 2019-02-02 00:00:00 | 2019-02-08 00:00:00 | Revoir DDC | 4 |  |  | 2019-02-06 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 7 | 18B5D | Crosystème | 18B5D-Crosystème |  | 2018-10-24 00:00:00 | 2019-05-27 00:00:00 | 2018 | 5 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 92 | 7 | 92 | 2019-02-22 00:00:00 | 2019-02-26 00:00:00 | MAJ Charpente DCE / pont roulant / lisses / plan calepinage ? | 4 |  |  | 2019-02-25 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 7 | 18B5D | Crosystème | 18B5D-Crosystème |  | 2018-10-24 00:00:00 | 2019-05-27 00:00:00 | 2018 | 5 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 93 | 7 | 93 | 2019-05-10 00:00:00 | 2019-05-14 00:00:00 | reprise plan de coffrage | 4 |  |  | 2019-05-14 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 7 | 18B5D | Crosystème | 18B5D-Crosystème |  | 2018-10-24 00:00:00 | 2019-05-27 00:00:00 | 2018 | 5 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 94 | 7 | 94 | 2019-05-27 00:00:00 | 2019-05-28 00:00:00 | Vérifier fouille | 4 |  |  | 2019-05-27 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 8 | 18B5X | Crosystème | 18B5X-Crosystème | 7 | 2019-07-26 00:00:00 | 2021-03-22 00:00:00 | 2019 | 5 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-22 17:21:09 | 3 |  |  |  | 95 | 8 | 95 | 2019-07-26 00:00:00 | 2019-08-01 00:00:00 | Etude docs | 4 |  |  | 2019-07-31 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 8 | 18B5X | Crosystème | 18B5X-Crosystème | 7 | 2019-07-26 00:00:00 | 2021-03-22 00:00:00 | 2019 | 5 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-22 17:21:09 | 3 |  |  |  | 96 | 8 | 96 | 2019-07-31 00:00:00 | 2019-08-06 00:00:00 | modification coffrage fondation et SAT pour CM | 4 |  |  | 2019-08-26 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 8 | 18B5X | Crosystème | 18B5X-Crosystème | 7 | 2019-07-26 00:00:00 | 2021-03-22 00:00:00 | 2019 | 5 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-22 17:21:09 | 3 |  |  |  | 97 | 8 | 97 | 2019-08-19 00:00:00 | 2019-08-26 00:00:00 | reprise coffrage | 4 |  |  | 2019-08-26 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 8 | 18B5X | Crosystème | 18B5X-Crosystème | 7 | 2019-07-26 00:00:00 | 2021-03-22 00:00:00 | 2019 | 5 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-22 17:21:09 | 3 |  |  |  | 98 | 8 | 98 | 2019-08-27 00:00:00 | 2019-08-30 00:00:00 | Verification implantation | 4 |  |  | 2019-08-30 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 8 | 18B5X | Crosystème | 18B5X-Crosystème | 7 | 2019-07-26 00:00:00 | 2021-03-22 00:00:00 | 2019 | 5 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-22 17:21:09 | 3 |  |  |  | 99 | 8 | 99 | 2019-09-03 00:00:00 | 2019-09-23 00:00:00 | Coffrage | 4 |  |  | 2019-09-23 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 8 | 18B5X | Crosystème | 18B5X-Crosystème | 7 | 2019-07-26 00:00:00 | 2021-03-22 00:00:00 | 2019 | 5 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-22 17:21:09 | 3 |  |  |  | 100 | 8 | 100 | 2019-09-24 00:00:00 | 2019-10-02 00:00:00 | ferraillage fondation avec quantitatif et SAT | 4 |  |  | 2019-10-02 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 8 | 18B5X | Crosystème | 18B5X-Crosystème | 7 | 2019-07-26 00:00:00 | 2021-03-22 00:00:00 | 2019 | 5 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-22 17:21:09 | 3 |  |  |  | 101 | 8 | 101 | 2019-10-04 00:00:00 | 2019-10-04 00:00:00 | maj quantitatif | 4 |  |  | 2019-10-07 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 8 | 18B5X | Crosystème | 18B5X-Crosystème | 7 | 2019-07-26 00:00:00 | 2021-03-22 00:00:00 | 2019 | 5 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-22 17:21:09 | 3 |  |  |  | 102 | 8 | 102 | 2019-10-08 00:00:00 | 2019-10-11 00:00:00 | Vérification cloisons / modif beches et rajout coupe massif/beche/fut | 4 |  |  | 2019-10-11 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 8 | 18B5X | Crosystème | 18B5X-Crosystème | 7 | 2019-07-26 00:00:00 | 2021-03-22 00:00:00 | 2019 | 5 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-22 17:21:09 | 3 |  |  |  | 103 | 8 | 103 | 2019-10-21 00:00:00 | 2019-11-01 00:00:00 | Coffrage fondation reprise | 4 |  |  | 2019-11-01 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 8 | 18B5X | Crosystème | 18B5X-Crosystème | 7 | 2019-07-26 00:00:00 | 2021-03-22 00:00:00 | 2019 | 5 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-22 17:21:09 | 3 |  |  |  | 104 | 8 | 104 | 2019-11-27 00:00:00 | 2019-12-04 00:00:00 | DDC TP | 4 |  |  | 2020-01-21 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 8 | 18B5X | Crosystème | 18B5X-Crosystème | 7 | 2019-07-26 00:00:00 | 2021-03-22 00:00:00 | 2019 | 5 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-22 17:21:09 | 3 |  |  |  | 105 | 8 | 105 | 2020-01-07 00:00:00 | 2020-01-17 00:00:00 | Coffrage et repérage TP 10 T/pieux !!!! | 4 |  |  | 2020-01-21 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 8 | 18B5X | Crosystème | 18B5X-Crosystème | 7 | 2019-07-26 00:00:00 | 2021-03-22 00:00:00 | 2019 | 5 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-22 17:21:09 | 3 |  |  |  | 106 | 8 | 106 | 2020-01-21 00:00:00 | 2020-01-21 00:00:00 | mail récap nombre TP | 4 |  |  | 2020-01-21 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 8 | 18B5X | Crosystème | 18B5X-Crosystème | 7 | 2019-07-26 00:00:00 | 2021-03-22 00:00:00 | 2019 | 5 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-22 17:21:09 | 3 |  |  |  | 107 | 8 | 107 | 2020-01-28 00:00:00 | 2020-02-04 00:00:00 | reprise DDC TP 25 T/tp et plan, de principe | 4 |  |  | 2020-02-04 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 8 | 18B5X | Crosystème | 18B5X-Crosystème | 7 | 2019-07-26 00:00:00 | 2021-03-22 00:00:00 | 2019 | 5 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-22 17:21:09 | 3 |  |  |  | 108 | 8 | 108 | 2020-02-11 00:00:00 | 2020-02-21 00:00:00 | Reprise DCE | 4 |  |  | 2020-02-21 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 8 | 18B5X | Crosystème | 18B5X-Crosystème | 7 | 2019-07-26 00:00:00 | 2021-03-22 00:00:00 | 2019 | 5 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-22 17:21:09 | 3 |  |  |  | 109 | 8 | 109 | 2020-03-24 00:00:00 | 2020-03-31 00:00:00 | EXE plot charpente a +0.00 sans longrine avec méthode de reprise | 4 |  |  | 2020-04-23 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 8 | 18B5X | Crosystème | 18B5X-Crosystème | 7 | 2019-07-26 00:00:00 | 2021-03-22 00:00:00 | 2019 | 5 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-22 17:21:09 | 3 |  |  |  | 110 | 8 | 110 | 2020-04-23 00:00:00 | 2020-05-04 00:00:00 | Solde | 4 |  |  | 2020-05-04 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 8 | 18B5X | Crosystème | 18B5X-Crosystème | 7 | 2019-07-26 00:00:00 | 2021-03-22 00:00:00 | 2019 | 5 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-22 17:21:09 | 3 |  |  |  | 111 | 8 | 111 | 2020-06-10 00:00:00 | 2020-06-15 00:00:00 | vérif TP | 4 |  |  | 2020-06-15 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 8 | 18B5X | Crosystème | 18B5X-Crosystème | 7 | 2019-07-26 00:00:00 | 2021-03-22 00:00:00 | 2019 | 5 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-22 17:21:09 | 3 |  |  |  | 112 | 8 | 112 | 2020-06-19 00:00:00 | 2020-06-24 00:00:00 | Plan de reprise coffrage et rajout TP | 4 |  |  | 2020-06-24 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 8 | 18B5X | Crosystème | 18B5X-Crosystème | 7 | 2019-07-26 00:00:00 | 2021-03-22 00:00:00 | 2019 | 5 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-22 17:21:09 | 3 |  |  |  | 113 | 8 | 113 | 2020-07-08 00:00:00 | 2020-07-08 00:00:00 | superposition nouveau récolement | 4 |  |  | 2020-07-08 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 8 | 18B5X | Crosystème | 18B5X-Crosystème | 7 | 2019-07-26 00:00:00 | 2021-03-22 00:00:00 | 2019 | 5 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-22 17:21:09 | 3 |  |  |  | 114 | 8 | 114 | 2020-07-09 00:00:00 | 2020-07-10 00:00:00 | reprise DDC | 4 |  |  | 2020-07-09 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 8 | 18B5X | Crosystème | 18B5X-Crosystème | 7 | 2019-07-26 00:00:00 | 2021-03-22 00:00:00 | 2019 | 5 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-22 17:21:09 | 3 |  |  |  | 115 | 8 | 115 | 2020-07-13 00:00:00 | 2020-08-03 00:00:00 | reprise coffrage | 4 |  |  | 2020-08-04 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 8 | 18B5X | Crosystème | 18B5X-Crosystème | 7 | 2019-07-26 00:00:00 | 2021-03-22 00:00:00 | 2019 | 5 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-22 17:21:09 | 3 |  |  |  | 116 | 8 | 116 | 2020-08-04 00:00:00 | 2020-08-13 00:00:00 | coffrage et ferraillage | 4 |  |  | 2020-08-13 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 8 | 18B5X | Crosystème | 18B5X-Crosystème | 7 | 2019-07-26 00:00:00 | 2021-03-22 00:00:00 | 2019 | 5 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-22 17:21:09 | 3 |  |  |  | 117 | 8 | 117 | 2020-08-14 00:00:00 | 2020-08-14 00:00:00 | Rajout détail ancrage roche | 4 |  |  | 2020-08-14 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 8 | 18B5X | Crosystème | 18B5X-Crosystème | 7 | 2019-07-26 00:00:00 | 2021-03-22 00:00:00 | 2019 | 5 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-22 17:21:09 | 3 |  |  |  | 118 | 8 | 118 | 2020-08-24 00:00:00 | 2020-08-24 00:00:00 | plan avec emplacement ancrages | 4 |  |  | 2020-08-24 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 8 | 18B5X | Crosystème | 18B5X-Crosystème | 7 | 2019-07-26 00:00:00 | 2021-03-22 00:00:00 | 2019 | 5 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-22 17:21:09 | 3 |  |  |  | 119 | 8 | 119 | 2020-09-03 00:00:00 | 2020-09-04 00:00:00 | quantitatif fondation | 4 |  |  | 2020-09-03 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 8 | 18B5X | Crosystème | 18B5X-Crosystème | 7 | 2019-07-26 00:00:00 | 2021-03-22 00:00:00 | 2019 | 5 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-22 17:21:09 | 3 |  |  |  | 120 | 8 | 120 | 2020-09-08 00:00:00 | 2020-10-07 00:00:00 | reprise ferraillage fondation | 4 |  |  | 2020-10-07 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 8 | 18B5X | Crosystème | 18B5X-Crosystème | 7 | 2019-07-26 00:00:00 | 2021-03-22 00:00:00 | 2019 | 5 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-22 17:21:09 | 3 |  |  |  | 121 | 8 | 121 | 2020-10-07 00:00:00 | 2020-10-09 00:00:00 | reprise RDC | 4 |  |  | 2020-10-09 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 8 | 18B5X | Crosystème | 18B5X-Crosystème | 7 | 2019-07-26 00:00:00 | 2021-03-22 00:00:00 | 2019 | 5 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-22 17:21:09 | 3 |  |  |  | 122 | 8 | 122 | 2020-10-16 00:00:00 | 2020-10-19 00:00:00 | reprrendre Roche fondation/ ml pieux | 4 |  |  | 2020-10-19 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 8 | 18B5X | Crosystème | 18B5X-Crosystème | 7 | 2019-07-26 00:00:00 | 2021-03-22 00:00:00 | 2019 | 5 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-22 17:21:09 | 3 |  |  |  | 123 | 8 | 123 | 2020-11-13 00:00:00 | 2020-11-16 00:00:00 | Rajout détail de ferraillage | 4 |  |  | 2020-11-16 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 8 | 18B5X | Crosystème | 18B5X-Crosystème | 7 | 2019-07-26 00:00:00 | 2021-03-22 00:00:00 | 2019 | 5 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-22 17:21:09 | 3 |  |  |  | 653 | 8 | 124 | 2021-03-22 00:00:00 | 2021-03-22 17:20:45 | Plan de ferraillage dalle plancher collabroant | 4 |  |  | 2021-03-22 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-22 17:20:45 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-22 17:21:05 | 3
0 | 0 | 0 | 9 | 18C4D | Cabinet médical | 18C4D-Cabinet médical |  | 2018-11-30 00:00:00 | 2019-03-26 00:00:00 | 2018 | 4 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 124 | 9 | 124 | 2018-12-05 00:00:00 | 2018-11-30 00:00:00 | Etude docs | 4 |  |  | 2018-11-30 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 9 | 18C4D | Cabinet médical | 18C4D-Cabinet médical |  | 2018-11-30 00:00:00 | 2019-03-26 00:00:00 | 2018 | 4 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 125 | 9 | 125 | 2018-12-03 00:00:00 | 2018-12-07 00:00:00 | Plans positions | 4 |  |  | 2018-12-05 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 9 | 18C4D | Cabinet médical | 18C4D-Cabinet médical |  | 2018-11-30 00:00:00 | 2019-03-26 00:00:00 | 2018 | 4 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 126 | 9 | 126 | 2018-12-06 00:00:00 | 2018-12-13 00:00:00 | Solde | 4 |  |  | 2018-12-12 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 9 | 18C4D | Cabinet médical | 18C4D-Cabinet médical |  | 2018-11-30 00:00:00 | 2019-03-26 00:00:00 | 2018 | 4 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 127 | 9 | 127 | 2018-12-13 00:00:00 | 2018-12-17 00:00:00 | MAJ rampant suivant charpente | 4 |  |  | 2018-12-17 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 9 | 18C4D | Cabinet médical | 18C4D-Cabinet médical |  | 2018-11-30 00:00:00 | 2019-03-26 00:00:00 | 2018 | 4 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 128 | 9 | 128 | 2018-12-18 00:00:00 | 2018-12-18 00:00:00 | MAJ plans et DPGF | 4 |  |  | 2018-12-18 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 9 | 18C4D | Cabinet médical | 18C4D-Cabinet médical |  | 2018-11-30 00:00:00 | 2019-03-26 00:00:00 | 2018 | 4 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 129 | 9 | 129 | 2019-01-24 00:00:00 | 2019-01-29 00:00:00 | Vérification DPGF / tableau réservation / rajout coupe | 4 |  |  | 2019-01-29 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 9 | 18C4D | Cabinet médical | 18C4D-Cabinet médical |  | 2018-11-30 00:00:00 | 2019-03-26 00:00:00 | 2018 | 4 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 130 | 9 | 130 | 2019-01-30 00:00:00 | 2019-01-31 00:00:00 | reprise plan/ DPGF et note de calcul | 4 |  |  | 2019-01-31 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 9 | 18C4D | Cabinet médical | 18C4D-Cabinet médical |  | 2018-11-30 00:00:00 | 2019-03-26 00:00:00 | 2018 | 4 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 131 | 9 | 131 | 2019-02-02 00:00:00 | 2019-02-04 00:00:00 | DPGF Radier dpgf comparatif | 4 |  |  | 2019-02-04 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 9 | 18C4D | Cabinet médical | 18C4D-Cabinet médical |  | 2018-11-30 00:00:00 | 2019-03-26 00:00:00 | 2018 | 4 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 132 | 9 | 132 | 2019-02-12 00:00:00 | 2019-02-13 00:00:00 | reprise plans Hachuyres / ep traits / note poutre 20x48ht / linteaux ? | 4 |  |  | 2019-02-13 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 9 | 18C4D | Cabinet médical | 18C4D-Cabinet médical |  | 2018-11-30 00:00:00 | 2019-03-26 00:00:00 | 2018 | 4 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 133 | 9 | 133 | 2019-02-14 00:00:00 | 2019-02-14 00:00:00 | reprise plans | 4 |  |  | 2019-02-14 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 9 | 18C4D | Cabinet médical | 18C4D-Cabinet médical |  | 2018-11-30 00:00:00 | 2019-03-26 00:00:00 | 2018 | 4 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 134 | 9 | 134 | 2019-02-27 00:00:00 | 2019-02-28 00:00:00 | DPGF voile béton banché | 4 |  |  | 2019-02-28 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 9 | 18C4D | Cabinet médical | 18C4D-Cabinet médical |  | 2018-11-30 00:00:00 | 2019-03-26 00:00:00 | 2018 | 4 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 135 | 9 | 135 | 2019-03-25 00:00:00 | 2019-03-28 00:00:00 | reprise plans/ DPGF | 4 |  |  | 2019-03-26 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 10 | 18C4X | Cabinet médical | 18C4X-Cabinet médical | 9 | 2019-05-10 00:00:00 | 2022-08-05 00:00:00 | 2019 | 4 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:28:36 | 5 |  |  |  | 136 | 10 | 136 | 2019-05-10 00:00:00 | 2019-05-17 00:00:00 | Coffrage / ferraillage fondation | 4 |  |  | 2019-05-17 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 10 | 18C4X | Cabinet médical | 18C4X-Cabinet médical | 9 | 2019-05-10 00:00:00 | 2022-08-05 00:00:00 | 2019 | 4 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:28:36 | 5 |  |  |  | 137 | 10 | 137 | 2019-06-17 00:00:00 | 2019-06-28 00:00:00 | Solde avec diomensions menuiseries | 4 |  |  | 2019-06-28 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 10 | 18C4X | Cabinet médical | 18C4X-Cabinet médical | 9 | 2019-05-10 00:00:00 | 2022-08-05 00:00:00 | 2019 | 4 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:28:36 | 5 |  |  |  | 138 | 10 | 138 | 2019-07-25 00:00:00 | 2019-08-02 00:00:00 | reprise synthèse CB et ascenseur | 4 |  |  | 2019-08-02 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 10 | 18C4X | Cabinet médical | 18C4X-Cabinet médical | 9 | 2019-05-10 00:00:00 | 2022-08-05 00:00:00 | 2019 | 4 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:28:36 | 5 |  |  |  | 139 | 10 | 139 | 2019-08-09 00:00:00 | 2019-08-14 00:00:00 | reprise asc | 4 |  |  | 2019-08-13 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 10 | 18C4X | Cabinet médical | 18C4X-Cabinet médical | 9 | 2019-05-10 00:00:00 | 2022-08-05 00:00:00 | 2019 | 4 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:28:36 | 5 |  |  |  | 140 | 10 | 140 | 2019-09-02 00:00:00 | 2019-09-17 00:00:00 | reprise ferraillage assenseur + tableau menuiseries | 4 |  |  | 2019-09-18 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 10 | 18C4X | Cabinet médical | 18C4X-Cabinet médical | 9 | 2019-05-10 00:00:00 | 2022-08-05 00:00:00 | 2019 | 4 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:28:36 | 5 |  |  |  | 141 | 10 | 141 | 2019-09-26 00:00:00 | 2019-10-03 00:00:00 | Vérification asc ferr et MAJ menuiseries / ascenseur ( arret ) | 4 |  |  | 2019-10-21 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 10 | 18C4X | Cabinet médical | 18C4X-Cabinet médical | 9 | 2019-05-10 00:00:00 | 2022-08-05 00:00:00 | 2019 | 4 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:28:36 | 5 |  |  |  | 142 | 10 | 142 | 2019-10-21 00:00:00 | 2019-10-24 00:00:00 | ferraillage fondation | 4 |  |  | 2019-10-24 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 10 | 18C4X | Cabinet médical | 18C4X-Cabinet médical | 9 | 2019-05-10 00:00:00 | 2022-08-05 00:00:00 | 2019 | 4 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:28:36 | 5 |  |  |  | 143 | 10 | 143 | 2019-10-31 00:00:00 | 2019-11-12 00:00:00 | Solde | 4 |  |  | 2019-11-12 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 10 | 18C4X | Cabinet médical | 18C4X-Cabinet médical | 9 | 2019-05-10 00:00:00 | 2022-08-05 00:00:00 | 2019 | 4 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:28:36 | 5 |  |  |  | 144 | 10 | 144 | 2019-11-27 00:00:00 | 2019-12-03 00:00:00 | escalier béton | 4 |  |  | 2019-12-02 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 10 | 18C4X | Cabinet médical | 18C4X-Cabinet médical | 9 | 2019-05-10 00:00:00 | 2022-08-05 00:00:00 | 2019 | 4 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:28:36 | 5 |  |  |  | 145 | 10 | 145 | 2019-12-11 00:00:00 | 2019-12-17 00:00:00 | reprise coffrage et ferraillage | 4 |  |  | 2019-12-17 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 10 | 18C4X | Cabinet médical | 18C4X-Cabinet médical | 9 | 2019-05-10 00:00:00 | 2022-08-05 00:00:00 | 2019 | 4 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:28:36 | 5 |  |  |  | 146 | 10 | 146 | 2020-06-10 00:00:00 | 2020-06-17 00:00:00 | Coffrage avec élévation pour détail modif / poteaux ? | 4 |  |  | 2020-06-17 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 10 | 18C4X | Cabinet médical | 18C4X-Cabinet médical | 9 | 2019-05-10 00:00:00 | 2022-08-05 00:00:00 | 2019 | 4 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:28:36 | 5 |  |  |  | 147 | 10 | 147 | 2020-06-30 00:00:00 | 2020-06-30 00:00:00 | reprise coffrage | 4 |  |  | 2020-06-30 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 10 | 18C4X | Cabinet médical | 18C4X-Cabinet médical | 9 | 2019-05-10 00:00:00 | 2022-08-05 00:00:00 | 2019 | 4 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:28:36 | 5 |  |  |  | 148 | 10 | 148 | 2020-07-02 00:00:00 | 2020-07-10 00:00:00 | reprise coffrage avec réservation et nouvelles menuiseries | 4 |  |  | 2020-07-10 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 10 | 18C4X | Cabinet médical | 18C4X-Cabinet médical | 9 | 2019-05-10 00:00:00 | 2022-08-05 00:00:00 | 2019 | 4 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:28:36 | 5 |  |  |  | 149 | 10 | 149 | 2020-07-21 00:00:00 | 2020-07-29 00:00:00 | reprise coffrage et ferraillage suivant avis MOE | 4 |  |  | 2020-07-28 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 10 | 18C4X | Cabinet médical | 18C4X-Cabinet médical | 9 | 2019-05-10 00:00:00 | 2022-08-05 00:00:00 | 2019 | 4 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:28:36 | 5 |  |  |  | 150 | 10 | 150 | 2020-11-27 00:00:00 | 2020-11-30 00:00:00 | Reprise dalle | 4 |  |  | 2020-11-27 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 10 | 18C4X | Cabinet médical | 18C4X-Cabinet médical | 9 | 2019-05-10 00:00:00 | 2022-08-05 00:00:00 | 2019 | 4 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:28:36 | 5 |  |  |  | 151 | 10 | 151 | 2020-11-30 00:00:00 | 2020-12-04 00:00:00 | Reprise ascenseur et rampants R+1 | 4 |  |  | 2020-12-10 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 10 | 18C4X | Cabinet médical | 18C4X-Cabinet médical | 9 | 2019-05-10 00:00:00 | 2022-08-05 00:00:00 | 2019 | 4 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:28:36 | 5 |  |  |  | 152 | 10 | 152 | 2020-12-08 00:00:00 | 2020-12-08 00:00:00 | Reprise de coffrage et attente confirmaiton | 4 |  |  | 2020-12-08 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 10 | 18C4X | Cabinet médical | 18C4X-Cabinet médical | 9 | 2019-05-10 00:00:00 | 2022-08-05 00:00:00 | 2019 | 4 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:28:36 | 5 |  |  |  | 153 | 10 | 153 | 2020-12-21 00:00:00 | 2020-12-21 00:00:00 | Reprise coffrage et ferraillage RDC | 4 |  |  | 2020-12-21 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 10 | 18C4X | Cabinet médical | 18C4X-Cabinet médical | 9 | 2019-05-10 00:00:00 | 2022-08-05 00:00:00 | 2019 | 4 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:28:36 | 5 |  |  |  | 154 | 10 | 154 | 2020-12-21 00:00:00 | 2020-12-25 00:00:00 | Reprise ferraillage R+1 | 4 |  |  | 2021-01-04 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 10 | 18C4X | Cabinet médical | 18C4X-Cabinet médical | 9 | 2019-05-10 00:00:00 | 2022-08-05 00:00:00 | 2019 | 4 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:28:36 | 5 |  |  |  | 155 | 10 | 155 | 2021-01-13 00:00:00 | 2021-01-22 00:00:00 | Reprise coffrage R+1 | 4 |  |  | 2021-01-20 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 10 | 18C4X | Cabinet médical | 18C4X-Cabinet médical | 9 | 2019-05-10 00:00:00 | 2022-08-05 00:00:00 | 2019 | 4 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:28:36 | 5 |  |  |  | 156 | 10 | 156 | 2021-01-25 00:00:00 | 2021-01-29 00:00:00 | Reprise ferraillage R+1 | 4 |  |  | 2021-01-29 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 10 | 18C4X | Cabinet médical | 18C4X-Cabinet médical | 9 | 2019-05-10 00:00:00 | 2022-08-05 00:00:00 | 2019 | 4 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:28:36 | 5 |  |  |  | 988 | 10 | 157 | 2021-09-21 00:00:00 | 2021-09-28 09:24:21 | Vérifier dalle plh rdc | 4 |  |  | 2021-09-21 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-21 09:24:21 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-21 16:01:01 | 3
0 | 0 | 0 | 10 | 18C4X | Cabinet médical | 18C4X-Cabinet médical | 9 | 2019-05-10 00:00:00 | 2022-08-05 00:00:00 | 2019 | 4 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:28:36 | 5 |  |  |  | 1566 | 10 | 158 | 2022-08-05 00:00:00 | 2022-08-05 08:07:38 | DOE | 4 |  |  | 2022-08-05 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-05 08:07:38 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-05 14:53:26 | 3
0 | 0 | 0 | 11 | 19004P | CIS Sinnamary | 19004P-CIS Sinnamary |  | 2019-01-11 00:00:00 | 2019-01-24 00:00:00 | 2019 | 4 |  | 1 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 157 | 11 | 157 | 2019-01-11 00:00:00 | 2019-01-11 00:00:00 | Etude docs | 4 |  |  | 2019-01-11 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 11 | 19004P | CIS Sinnamary | 19004P-CIS Sinnamary |  | 2019-01-11 00:00:00 | 2019-01-24 00:00:00 | 2019 | 4 |  | 1 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 158 | 11 | 158 | 2019-01-15 00:00:00 | 2019-01-24 00:00:00 | DPGF | 4 |  |  | 2019-01-24 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 12 | 19004X | CIS Sinnamary | 19004X-CIS Sinnamary | 11 | 2019-09-03 00:00:00 | 2022-06-07 00:00:00 | 2019 | 4 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:28:51 | 5 |  |  |  | 159 | 12 | 159 | 2019-09-03 00:00:00 | 2019-09-18 00:00:00 | Vérif documents pour démarrage | 4 |  |  | 2019-09-18 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 12 | 19004X | CIS Sinnamary | 19004X-CIS Sinnamary | 11 | 2019-09-03 00:00:00 | 2022-06-07 00:00:00 | 2019 | 4 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:28:51 | 5 |  |  |  | 160 | 12 | 160 | 2019-09-19 00:00:00 | 2019-09-25 00:00:00 | SAT pour charpente | 4 |  |  | 2019-09-24 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 12 | 19004X | CIS Sinnamary | 19004X-CIS Sinnamary | 11 | 2019-09-03 00:00:00 | 2022-06-07 00:00:00 | 2019 | 4 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:28:51 | 5 |  |  |  | 161 | 12 | 161 | 2019-09-24 00:00:00 | 2019-10-09 00:00:00 | Vérification coffrage ( structure ) | 4 |  |  | 2019-10-09 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 12 | 19004X | CIS Sinnamary | 19004X-CIS Sinnamary | 11 | 2019-09-03 00:00:00 | 2022-06-07 00:00:00 | 2019 | 4 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:28:51 | 5 |  |  |  | 162 | 12 | 162 | 2019-10-21 00:00:00 | 2019-10-31 00:00:00 | premiere partie ( DDC ) coffrage ferraillage avec liste des plans | 4 |  |  | 2019-10-30 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 12 | 19004X | CIS Sinnamary | 19004X-CIS Sinnamary | 11 | 2019-09-03 00:00:00 | 2022-06-07 00:00:00 | 2019 | 4 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:28:51 | 5 |  |  |  | 163 | 12 | 163 | 2019-11-08 00:00:00 | 2019-11-14 00:00:00 | reprise coffrage | 4 |  |  | 2019-11-11 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 12 | 19004X | CIS Sinnamary | 19004X-CIS Sinnamary | 11 | 2019-09-03 00:00:00 | 2022-06-07 00:00:00 | 2019 | 4 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:28:51 | 5 |  |  |  | 164 | 12 | 164 | 2019-11-13 00:00:00 | 2019-11-18 00:00:00 | Avis CT | 4 |  |  | 2019-11-18 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 12 | 19004X | CIS Sinnamary | 19004X-CIS Sinnamary | 11 | 2019-09-03 00:00:00 | 2022-06-07 00:00:00 | 2019 | 4 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:28:51 | 5 |  |  |  | 165 | 12 | 165 | 2019-11-22 00:00:00 | 2019-11-25 00:00:00 | Note de calcul fondation | 4 |  |  | 2019-11-25 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 12 | 19004X | CIS Sinnamary | 19004X-CIS Sinnamary | 11 | 2019-09-03 00:00:00 | 2022-06-07 00:00:00 | 2019 | 4 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:28:51 | 5 |  |  |  | 166 | 12 | 166 | 2019-11-25 00:00:00 | 2019-12-06 00:00:00 | Reprise coffrage et ferraillage fondation partie 2 | 4 |  |  | 2019-12-06 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 12 | 19004X | CIS Sinnamary | 19004X-CIS Sinnamary | 11 | 2019-09-03 00:00:00 | 2022-06-07 00:00:00 | 2019 | 4 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:28:51 | 5 |  |  |  | 167 | 12 | 167 | 2019-12-13 00:00:00 | 2020-01-02 00:00:00 | Reprise coffrage suivant SAT CB et modification rampe avec synthèse GO/CB | 4 |  |  | 2020-01-03 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 12 | 19004X | CIS Sinnamary | 19004X-CIS Sinnamary | 11 | 2019-09-03 00:00:00 | 2022-06-07 00:00:00 | 2019 | 4 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:28:51 | 5 |  |  |  | 168 | 12 | 168 | 2020-01-07 00:00:00 | 2020-01-08 00:00:00 | Coffrage et ferraillage fondation | 4 |  |  | 2020-01-08 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 12 | 19004X | CIS Sinnamary | 19004X-CIS Sinnamary | 11 | 2019-09-03 00:00:00 | 2022-06-07 00:00:00 | 2019 | 4 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:28:51 | 5 |  |  |  | 169 | 12 | 169 | 2020-01-22 00:00:00 | 2020-02-13 00:00:00 | CIS sinnamary supression dalle/ ferraillage RDC et vérif menuiseries / dalle R+1 comme DCE + élévations coffrage | 4 |  |  | 2020-02-13 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 12 | 19004X | CIS Sinnamary | 19004X-CIS Sinnamary | 11 | 2019-09-03 00:00:00 | 2022-06-07 00:00:00 | 2019 | 4 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:28:51 | 5 |  |  |  | 170 | 12 | 170 | 2020-02-13 00:00:00 | 2020-02-17 00:00:00 | Semelles grue | 4 |  |  | 2020-02-17 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 12 | 19004X | CIS Sinnamary | 19004X-CIS Sinnamary | 11 | 2019-09-03 00:00:00 | 2022-06-07 00:00:00 | 2019 | 4 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:28:51 | 5 |  |  |  | 171 | 12 | 171 | 2020-02-19 00:00:00 | 2020-02-27 00:00:00 | coffrage ferraillage partie tour | 4 |  |  | 2020-02-28 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 12 | 19004X | CIS Sinnamary | 19004X-CIS Sinnamary | 11 | 2019-09-03 00:00:00 | 2022-06-07 00:00:00 | 2019 | 4 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:28:51 | 5 |  |  |  | 172 | 12 | 172 | 2020-02-28 00:00:00 | 2020-03-06 00:00:00 | Coffrage et ferraillage reprise plh rdc et partie tour | 4 |  |  | 2020-03-06 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 12 | 19004X | CIS Sinnamary | 19004X-CIS Sinnamary | 11 | 2019-09-03 00:00:00 | 2022-06-07 00:00:00 | 2019 | 4 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:28:51 | 5 |  |  |  | 173 | 12 | 173 | 2020-03-06 00:00:00 | 2020-03-13 00:00:00 | Ferraillage R+1 | 4 |  |  | 2020-03-13 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 12 | 19004X | CIS Sinnamary | 19004X-CIS Sinnamary | 11 | 2019-09-03 00:00:00 | 2022-06-07 00:00:00 | 2019 | 4 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:28:51 | 5 |  |  |  | 174 | 12 | 174 | 2020-05-05 00:00:00 | 2020-06-03 00:00:00 | Solde partie tour | 4 |  |  | 2020-06-03 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 12 | 19004X | CIS Sinnamary | 19004X-CIS Sinnamary | 11 | 2019-09-03 00:00:00 | 2022-06-07 00:00:00 | 2019 | 4 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:28:51 | 5 |  |  |  | 175 | 12 | 175 | 2020-06-03 00:00:00 | 2020-06-04 00:00:00 | cahier pour partie tour | 4 |  |  | 2020-06-04 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 12 | 19004X | CIS Sinnamary | 19004X-CIS Sinnamary | 11 | 2019-09-03 00:00:00 | 2022-06-07 00:00:00 | 2019 | 4 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:28:51 | 5 |  |  |  | 176 | 12 | 176 | 2020-07-20 00:00:00 | 2020-07-23 00:00:00 | QT enduit | 4 |  |  | 2020-07-21 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 12 | 19004X | CIS Sinnamary | 19004X-CIS Sinnamary | 11 | 2019-09-03 00:00:00 | 2022-06-07 00:00:00 | 2019 | 4 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:28:51 | 5 |  |  |  | 177 | 12 | 177 | 2020-09-01 00:00:00 | 2020-09-01 00:00:00 | Rajout TN sur la coupe | 4 |  |  | 2020-09-03 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 12 | 19004X | CIS Sinnamary | 19004X-CIS Sinnamary | 11 | 2019-09-03 00:00:00 | 2022-06-07 00:00:00 | 2019 | 4 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:28:51 | 5 |  |  |  | 178 | 12 | 178 | 2020-09-24 00:00:00 | 2020-10-02 00:00:00 | Reprise mur en biaie et visa | 4 |  |  | 2020-10-02 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 12 | 19004X | CIS Sinnamary | 19004X-CIS Sinnamary | 11 | 2019-09-03 00:00:00 | 2022-06-07 00:00:00 | 2019 | 4 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:28:51 | 5 |  |  |  | 179 | 12 | 179 | 2020-10-17 00:00:00 | 2020-10-23 00:00:00 | Reprise coffrage appui tour | 4 |  |  | 2020-10-23 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 12 | 19004X | CIS Sinnamary | 19004X-CIS Sinnamary | 11 | 2019-09-03 00:00:00 | 2022-06-07 00:00:00 | 2019 | 4 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:28:51 | 5 |  |  |  | 180 | 12 | 180 | 2020-11-03 00:00:00 | 2020-11-03 00:00:00 | superposition tour métallique / GO | 4 |  |  | 2020-11-03 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 12 | 19004X | CIS Sinnamary | 19004X-CIS Sinnamary | 11 | 2019-09-03 00:00:00 | 2022-06-07 00:00:00 | 2019 | 4 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:28:51 | 5 |  |  |  | 181 | 12 | 181 | 2020-11-07 00:00:00 | 2020-11-09 00:00:00 | Plans avec BAIPRO entreprise sur le cartouche | 4 |  |  | 2020-11-09 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 12 | 19004X | CIS Sinnamary | 19004X-CIS Sinnamary | 11 | 2019-09-03 00:00:00 | 2022-06-07 00:00:00 | 2019 | 4 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:28:51 | 5 |  |  |  | 182 | 12 | 182 | 2020-11-11 00:00:00 | 2020-11-13 00:00:00 | Reprise coffrage et ferraillage partie tour | 4 |  |  | 2020-11-13 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 12 | 19004X | CIS Sinnamary | 19004X-CIS Sinnamary | 11 | 2019-09-03 00:00:00 | 2022-06-07 00:00:00 | 2019 | 4 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:28:51 | 5 |  |  |  | 183 | 12 | 183 | 2020-11-30 00:00:00 | 2020-11-30 00:00:00 | Emplacement réservations | 4 |  |  | 2020-11-30 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 12 | 19004X | CIS Sinnamary | 19004X-CIS Sinnamary | 11 | 2019-09-03 00:00:00 | 2022-06-07 00:00:00 | 2019 | 4 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:28:51 | 5 |  |  |  | 184 | 12 | 184 | 2021-01-06 00:00:00 | 2021-01-08 00:00:00 | note de calcul DDC | 4 |  |  | 2021-01-08 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 12 | 19004X | CIS Sinnamary | 19004X-CIS Sinnamary | 11 | 2019-09-03 00:00:00 | 2022-06-07 00:00:00 | 2019 | 4 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:28:51 | 5 |  |  |  | 1405 | 12 | 185 | 2022-05-09 00:00:00 | 2022-06-07 14:28:46 | Ferraillage semelle escalier | 4 |  | note de calcul sans ferraillage requis. | 2022-06-06 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-05-09 14:28:46 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-06 19:38:54 | 7
0 | 0 | 0 | 13 | 19032P | Jardins d amelie | 19032P-Jardins d amelie |  | 2019-03-15 00:00:00 | 2019-07-16 00:00:00 | 2019 | 32 |  | 1 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 185 | 13 | 185 | 2019-03-18 00:00:00 | 2019-03-19 00:00:00 | Etude docs | 4 |  |  | 2019-03-19 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 13 | 19032P | Jardins d amelie | 19032P-Jardins d amelie |  | 2019-03-15 00:00:00 | 2019-07-16 00:00:00 | 2019 | 32 |  | 1 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 186 | 13 | 186 | 2019-04-20 00:00:00 | 2019-04-26 00:00:00 | plans de position partie bureaux | 4 |  |  | 2019-04-26 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 13 | 19032P | Jardins d amelie | 19032P-Jardins d amelie |  | 2019-03-15 00:00:00 | 2019-07-16 00:00:00 | 2019 | 32 |  | 1 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 187 | 13 | 187 | 2019-04-27 00:00:00 | 2019-05-08 00:00:00 | reprise partie bureau avec passerelle | 4 |  |  | 2019-05-07 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 13 | 19032P | Jardins d amelie | 19032P-Jardins d amelie |  | 2019-03-15 00:00:00 | 2019-07-16 00:00:00 | 2019 | 32 |  | 1 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 188 | 13 | 188 | 2019-05-15 00:00:00 | 2019-05-20 00:00:00 | Vérification avec nouvelle conception partie bureau | 4 |  |  | 2019-05-20 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 13 | 19032P | Jardins d amelie | 19032P-Jardins d amelie |  | 2019-03-15 00:00:00 | 2019-07-16 00:00:00 | 2019 | 32 |  | 1 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 189 | 13 | 189 | 2019-06-17 00:00:00 | 2019-07-16 00:00:00 | DQE bureaux | 4 |  |  | 2019-07-16 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 14 | 19032D | Jardins d amelie | 19032D-Jardins d amelie | 13 | 2019-07-31 00:00:00 | 2020-08-07 00:00:00 | 2019 | 32 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 190 | 14 | 190 | 2019-07-31 00:00:00 | 2019-08-02 00:00:00 | Etude docs | 4 |  |  | 2019-08-02 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 14 | 19032D | Jardins d amelie | 19032D-Jardins d amelie | 13 | 2019-07-31 00:00:00 | 2020-08-07 00:00:00 | 2019 | 32 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 191 | 14 | 191 | 2019-08-02 00:00:00 | 2019-08-16 00:00:00 | Coffrage partie logements | 4 |  |  | 2019-08-16 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 14 | 19032D | Jardins d amelie | 19032D-Jardins d amelie | 13 | 2019-07-31 00:00:00 | 2020-08-07 00:00:00 | 2019 | 32 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 192 | 14 | 192 | 2019-09-03 00:00:00 | 2019-09-13 00:00:00 | Solde DCE | 4 |  |  | 2019-09-10 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 14 | 19032D | Jardins d amelie | 19032D-Jardins d amelie | 13 | 2019-07-31 00:00:00 | 2020-08-07 00:00:00 | 2019 | 32 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 193 | 14 | 193 | 2019-09-13 00:00:00 | 2019-09-13 00:00:00 | reprise bureaux | 4 |  |  | 2019-09-13 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 14 | 19032D | Jardins d amelie | 19032D-Jardins d amelie | 13 | 2019-07-31 00:00:00 | 2020-08-07 00:00:00 | 2019 | 32 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 194 | 14 | 194 | 2019-09-16 00:00:00 | 2019-09-25 00:00:00 | Vérification charpente | 4 |  |  | 2019-09-23 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 14 | 19032D | Jardins d amelie | 19032D-Jardins d amelie | 13 | 2019-07-31 00:00:00 | 2020-08-07 00:00:00 | 2019 | 32 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 195 | 14 | 195 | 2019-09-27 00:00:00 | 2019-10-02 00:00:00 | NC DDC | 4 |  |  | 2019-10-02 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 14 | 19032D | Jardins d amelie | 19032D-Jardins d amelie | 13 | 2019-07-31 00:00:00 | 2020-08-07 00:00:00 | 2019 | 32 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 196 | 14 | 196 | 2019-10-07 00:00:00 | 2019-10-07 00:00:00 | Nc DDC bureaux | 4 |  |  | 2019-10-07 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 14 | 19032D | Jardins d amelie | 19032D-Jardins d amelie | 13 | 2019-07-31 00:00:00 | 2020-08-07 00:00:00 | 2019 | 32 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 197 | 14 | 197 | 2019-10-07 00:00:00 | 2019-10-11 00:00:00 | DPGF ( soutenement escliaer ! ) | 4 |  |  | 2019-10-10 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 14 | 19032D | Jardins d amelie | 19032D-Jardins d amelie | 13 | 2019-07-31 00:00:00 | 2020-08-07 00:00:00 | 2019 | 32 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 198 | 14 | 198 | 2019-10-22 00:00:00 | 2019-10-25 00:00:00 | rajout retour de mur sur VR | 4 |  |  | 2019-10-23 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 14 | 19032D | Jardins d amelie | 19032D-Jardins d amelie | 13 | 2019-07-31 00:00:00 | 2020-08-07 00:00:00 | 2019 | 32 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 199 | 14 | 199 | 2019-11-14 00:00:00 | 2019-11-14 00:00:00 | QT Saillie et balcon en béton | 4 |  |  | 2019-11-14 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 14 | 19032D | Jardins d amelie | 19032D-Jardins d amelie | 13 | 2019-07-31 00:00:00 | 2020-08-07 00:00:00 | 2019 | 32 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 200 | 14 | 200 | 2019-11-14 00:00:00 | 2019-11-15 00:00:00 | escalier bureaux | 4 |  |  | 2019-11-15 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 14 | 19032D | Jardins d amelie | 19032D-Jardins d amelie | 13 | 2019-07-31 00:00:00 | 2020-08-07 00:00:00 | 2019 | 32 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 201 | 14 | 201 | 2019-11-15 00:00:00 | 2019-11-21 00:00:00 | reprise plans | 4 |  |  | 2019-11-18 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 14 | 19032D | Jardins d amelie | 19032D-Jardins d amelie | 13 | 2019-07-31 00:00:00 | 2020-08-07 00:00:00 | 2019 | 32 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 202 | 14 | 202 | 2019-12-17 00:00:00 | 2019-12-17 00:00:00 | Jardin d'amélie reprise avis CT | 4 |  |  | 2019-12-17 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 14 | 19032D | Jardins d amelie | 19032D-Jardins d amelie | 13 | 2019-07-31 00:00:00 | 2020-08-07 00:00:00 | 2019 | 32 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 203 | 14 | 203 | 2020-03-23 00:00:00 | 2020-03-27 00:00:00 | Reprise coffrage avec escalier 2up int | 4 |  |  | 2020-03-25 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 14 | 19032D | Jardins d amelie | 19032D-Jardins d amelie | 13 | 2019-07-31 00:00:00 | 2020-08-07 00:00:00 | 2019 | 32 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 204 | 14 | 204 | 2020-07-13 00:00:00 | 2020-07-28 00:00:00 | reprise plans et DPGF | 4 |  |  | 2020-07-28 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 14 | 19032D | Jardins d amelie | 19032D-Jardins d amelie | 13 | 2019-07-31 00:00:00 | 2020-08-07 00:00:00 | 2019 | 32 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 205 | 14 | 205 | 2020-08-02 00:00:00 | 2020-08-11 00:00:00 | reprise partie bureaux | 4 |  |  | 2020-08-07 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 15 | 19032X | Jardins d amelie | 19032X-Jardins d amelie | 14 | 2020-08-18 00:00:00 | 2023-09-13 00:00:00 | 2020 | 32 |  | 3 | GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:17:20 | 7 |  |  |  | 206 | 15 | 206 | 2020-08-18 00:00:00 | 2020-08-28 00:00:00 | Premiers plans de coffrage et étude docs | 4 |  |  | 2020-08-28 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 15 | 19032X | Jardins d amelie | 19032X-Jardins d amelie | 14 | 2020-08-18 00:00:00 | 2023-09-13 00:00:00 | 2020 | 32 |  | 3 | GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:17:20 | 7 |  |  |  | 207 | 15 | 207 | 2020-09-17 00:00:00 | 2020-09-18 00:00:00 | Quantitatif et plan de principe modif exploitation | 4 |  |  | 2020-09-17 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 15 | 19032X | Jardins d amelie | 19032X-Jardins d amelie | 14 | 2020-08-18 00:00:00 | 2023-09-13 00:00:00 | 2020 | 32 |  | 3 | GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:17:20 | 7 |  |  |  | 208 | 15 | 208 | 2020-09-21 00:00:00 | 2020-09-25 00:00:00 | Revoir Coffrage et SAT avec quantitatif | 4 |  |  | 2020-09-25 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 15 | 19032X | Jardins d amelie | 19032X-Jardins d amelie | 14 | 2020-08-18 00:00:00 | 2023-09-13 00:00:00 | 2020 | 32 |  | 3 | GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:17:20 | 7 |  |  |  | 209 | 15 | 209 | 2020-09-30 00:00:00 | 2020-10-08 00:00:00 | reprise plan et DPGF | 4 |  |  | 2020-10-08 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 15 | 19032X | Jardins d amelie | 19032X-Jardins d amelie | 14 | 2020-08-18 00:00:00 | 2023-09-13 00:00:00 | 2020 | 32 |  | 3 | GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:17:20 | 7 |  |  |  | 210 | 15 | 210 | 2020-10-23 00:00:00 | 2020-10-23 00:00:00 | reprise coffrage et ferraillage fondation | 4 |  |  | 2020-10-23 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 15 | 19032X | Jardins d amelie | 19032X-Jardins d amelie | 14 | 2020-08-18 00:00:00 | 2023-09-13 00:00:00 | 2020 | 32 |  | 3 | GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:17:20 | 7 |  |  |  | 211 | 15 | 211 | 2020-11-18 00:00:00 | 2020-11-25 00:00:00 | Ferraillage RDC | 4 |  |  | 2020-11-25 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 15 | 19032X | Jardins d amelie | 19032X-Jardins d amelie | 14 | 2020-08-18 00:00:00 | 2023-09-13 00:00:00 | 2020 | 32 |  | 3 | GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:17:20 | 7 |  |  |  | 212 | 15 | 212 | 2020-11-25 00:00:00 | 2020-11-30 00:00:00 | Reprise partie logements avec SAT pour charpentier | 4 |  |  | 2020-11-26 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 15 | 19032X | Jardins d amelie | 19032X-Jardins d amelie | 14 | 2020-08-18 00:00:00 | 2023-09-13 00:00:00 | 2020 | 32 |  | 3 | GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:17:20 | 7 |  |  |  | 213 | 15 | 213 | 2020-11-26 00:00:00 | 2020-11-30 00:00:00 | Reprise ferraillage RDC | 4 |  |  | 2020-11-30 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 15 | 19032X | Jardins d amelie | 19032X-Jardins d amelie | 14 | 2020-08-18 00:00:00 | 2023-09-13 00:00:00 | 2020 | 32 |  | 3 | GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:17:20 | 7 |  |  |  | 214 | 15 | 214 | 2020-11-30 00:00:00 | 2020-12-07 00:00:00 | Ferraillage R+1 et mus de soutènement M02 | 4 |  |  | 2020-12-07 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 15 | 19032X | Jardins d amelie | 19032X-Jardins d amelie | 14 | 2020-08-18 00:00:00 | 2023-09-13 00:00:00 | 2020 | 32 |  | 3 | GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:17:20 | 7 |  |  |  | 215 | 15 | 215 | 2020-12-08 00:00:00 | 2020-12-25 00:00:00 | Solde Ferraillage R+2 | 4 |  |  | 2021-01-04 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 15 | 19032X | Jardins d amelie | 19032X-Jardins d amelie | 14 | 2020-08-18 00:00:00 | 2023-09-13 00:00:00 | 2020 | 32 |  | 3 | GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:17:20 | 7 |  |  |  | 216 | 15 | 216 | 2021-01-06 00:00:00 | 2021-01-27 00:00:00 | reprise ferraillage R+2 suppression des portes et vérification asc | 4 |  |  | 2021-01-27 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 15 | 19032X | Jardins d amelie | 19032X-Jardins d amelie | 14 | 2020-08-18 00:00:00 | 2023-09-13 00:00:00 | 2020 | 32 |  | 3 | GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:17:20 | 7 |  |  |  | 217 | 15 | 217 | 2021-02-11 00:00:00 | 2021-02-15 00:00:00 | Mise à jour R+2 suivant synthèse CB | 4 |  |  | 2021-02-12 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 15 | 19032X | Jardins d amelie | 19032X-Jardins d amelie | 14 | 2020-08-18 00:00:00 | 2023-09-13 00:00:00 | 2020 | 32 |  | 3 | GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:17:20 | 7 |  |  |  | 218 | 15 | 218 | 2021-02-16 00:00:00 | 2021-02-18 00:00:00 | Reprise réservations DEP dalles | 4 |  |  | 2021-02-18 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 15 | 19032X | Jardins d amelie | 19032X-Jardins d amelie | 14 | 2020-08-18 00:00:00 | 2023-09-13 00:00:00 | 2020 | 32 |  | 3 | GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:17:20 | 7 |  |  |  | 219 | 15 | 219 | 2021-02-18 00:00:00 | 2021-02-24 00:00:00 | Reprise rampants R+2 | 4 |  |  | 2021-02-24 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 15 | 19032X | Jardins d amelie | 19032X-Jardins d amelie | 14 | 2020-08-18 00:00:00 | 2023-09-13 00:00:00 | 2020 | 32 |  | 3 | GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:17:20 | 7 |  |  |  | 661 | 15 | 220 | 2021-03-23 00:00:00 | 2021-03-25 18:19:23 | Reprise dalle porte à faux | 4 |  |  | 2021-03-25 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-23 18:19:23 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-25 17:08:23 | 3
0 | 0 | 0 | 15 | 19032X | Jardins d amelie | 19032X-Jardins d amelie | 14 | 2020-08-18 00:00:00 | 2023-09-13 00:00:00 | 2020 | 32 |  | 3 | GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:17:20 | 7 |  |  |  | 693 | 15 | 221 | 2021-04-08 00:00:00 | 2021-04-13 16:26:14 | DPGF y compris enduit pelliculaire | 4 |  |  | 2021-04-13 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-04-08 16:26:14 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-04-13 16:39:05 | 5
0 | 0 | 0 | 15 | 19032X | Jardins d amelie | 19032X-Jardins d amelie | 14 | 2020-08-18 00:00:00 | 2023-09-13 00:00:00 | 2020 | 32 |  | 3 | GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:17:20 | 7 |  |  |  | 772 | 15 | 222 | 2021-06-03 00:00:00 | 2021-06-09 15:13:10 | Muir de soutènement | 4 |  |  | 2021-06-07 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-03 15:13:10 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-07 18:48:06 | 3
0 | 0 | 0 | 15 | 19032X | Jardins d amelie | 19032X-Jardins d amelie | 14 | 2020-08-18 00:00:00 | 2023-09-13 00:00:00 | 2020 | 32 |  | 3 | GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:17:20 | 7 |  |  |  | 1007 | 15 | 223 | 2021-09-29 00:00:00 | 2021-10-08 19:41:55 | coffrage et ferraillage fondation et ne pas oublioer les drains | 4 |  |  | 2021-10-08 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-29 19:41:55 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-11 10:50:19 | 9
0 | 0 | 0 | 15 | 19032X | Jardins d amelie | 19032X-Jardins d amelie | 14 | 2020-08-18 00:00:00 | 2023-09-13 00:00:00 | 2020 | 32 |  | 3 | GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:17:20 | 7 |  |  |  | 1039 | 15 | 224 | 2021-10-11 00:00:00 | 2021-10-15 10:50:33 | PLH RDC | 4 |  |  | 2021-10-15 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-11 10:50:33 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-15 15:50:07 | 3
0 | 0 | 0 | 15 | 19032X | Jardins d amelie | 19032X-Jardins d amelie | 14 | 2020-08-18 00:00:00 | 2023-09-13 00:00:00 | 2020 | 32 |  | 3 | GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:17:20 | 7 |  |  |  | 1050 | 15 | 225 | 2021-10-15 00:00:00 | 2021-10-27 15:50:16 | solde | 4 |  |  | 2021-10-29 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-15 15:50:16 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-29 16:47:22 | 3
0 | 0 | 0 | 15 | 19032X | Jardins d amelie | 19032X-Jardins d amelie | 14 | 2020-08-18 00:00:00 | 2023-09-13 00:00:00 | 2020 | 32 |  | 3 | GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:17:20 | 7 |  |  |  | 1113 | 15 | 226 | 2021-11-11 00:00:00 | 2021-12-23 08:02:03 | reprise plh R+2 et menuiserie | 4 |  |  | 2021-12-23 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-11 08:02:03 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-12-23 15:16:24 | 17
0 | 0 | 0 | 15 | 19032X | Jardins d amelie | 19032X-Jardins d amelie | 14 | 2020-08-18 00:00:00 | 2023-09-13 00:00:00 | 2020 | 32 |  | 3 | GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:17:20 | 7 |  |  |  | 1205 | 15 | 227 | 2022-01-14 00:00:00 | 2022-01-21 15:55:58 | vérif plan et demande jennifer | 4 |  |  | 2022-01-18 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-14 15:55:58 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-18 17:53:52 | 3
0 | 0 | 0 | 15 | 19032X | Jardins d amelie | 19032X-Jardins d amelie | 14 | 2020-08-18 00:00:00 | 2023-09-13 00:00:00 | 2020 | 32 |  | 3 | GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:17:20 | 7 |  |  |  | 1272 | 15 | 228 | 2022-02-25 00:00:00 | 2022-03-18 14:30:14 | RErpise murs de soutènements | 4 |  |  | 2022-03-18 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-02-25 14:30:14 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-18 19:22:41 | 5
0 | 0 | 0 | 15 | 19032X | Jardins d amelie | 19032X-Jardins d amelie | 14 | 2020-08-18 00:00:00 | 2023-09-13 00:00:00 | 2020 | 32 |  | 3 | GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:17:20 | 7 |  |  |  | 1307 | 15 | 229 | 2022-03-18 00:00:00 | 2022-03-25 19:22:49 | Ferraillage murs de soutènements | 4 |  |  | 2022-04-05 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-18 19:22:49 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-04-05 17:00:19 | 3
0 | 0 | 0 | 15 | 19032X | Jardins d amelie | 19032X-Jardins d amelie | 14 | 2020-08-18 00:00:00 | 2023-09-13 00:00:00 | 2020 | 32 |  | 3 | GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:17:20 | 7 |  |  |  | 1356 | 15 | 230 | 2022-04-11 00:00:00 | 2022-04-12 10:05:27 | Reprise métré | 4 |  |  | 2022-04-12 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-04-11 10:05:27 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-04-12 11:03:49 | 5
0 | 0 | 0 | 15 | 19032X | Jardins d amelie | 19032X-Jardins d amelie | 14 | 2020-08-18 00:00:00 | 2023-09-13 00:00:00 | 2020 | 32 |  | 3 | GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:17:20 | 7 |  |  |  | 1359 | 15 | 231 | 2022-04-12 00:00:00 | 2022-04-22 16:08:35 | reprise joint de dilatation | 4 |  |  | 2022-04-22 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-04-12 16:08:35 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-04-22 15:14:08 | 3
0 | 0 | 0 | 15 | 19032X | Jardins d amelie | 19032X-Jardins d amelie | 14 | 2020-08-18 00:00:00 | 2023-09-13 00:00:00 | 2020 | 32 |  | 3 | GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:17:20 | 7 |  |  |  | 1477 | 15 | 232 | 2022-06-22 00:00:00 | 2022-06-27 12:21:28 | reprise plan mur de soutènement | 4 |  |  | 2022-06-23 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-22 12:21:28 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-23 17:49:38 | 3
0 | 0 | 0 | 15 | 19032X | Jardins d amelie | 19032X-Jardins d amelie | 14 | 2020-08-18 00:00:00 | 2023-09-13 00:00:00 | 2020 | 32 |  | 3 | GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:17:20 | 7 |  |  |  | 1518 | 15 | 233 | 2022-07-12 00:00:00 | 2022-07-15 14:17:43 | élévations refonds | 4 |  |  | 2022-07-13 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-07-12 14:17:43 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-07-13 16:42:28 | 3
0 | 0 | 0 | 15 | 19032X | Jardins d amelie | 19032X-Jardins d amelie | 14 | 2020-08-18 00:00:00 | 2023-09-13 00:00:00 | 2020 | 32 |  | 3 | GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:17:20 | 7 |  |  |  | 1585 | 15 | 234 | 2022-08-18 00:00:00 | 2022-08-23 16:31:28 | Vérification murs de soutènement | 4 |  |  | 2022-08-22 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-18 16:31:28 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-22 12:46:45 | 3
0 | 0 | 0 | 15 | 19032X | Jardins d amelie | 19032X-Jardins d amelie | 14 | 2020-08-18 00:00:00 | 2023-09-13 00:00:00 | 2020 | 32 |  | 3 | GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:17:20 | 7 |  |  |  | 1682 | 15 | 235 | 2022-10-14 00:00:00 | 2022-10-21 14:54:22 | Rajout mur de soutènement | 3 |  |  |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-14 14:54:22 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-09 12:21:55 | 3
0 | 0 | 0 | 15 | 19032X | Jardins d amelie | 19032X-Jardins d amelie | 14 | 2020-08-18 00:00:00 | 2023-09-13 00:00:00 | 2020 | 32 |  | 3 | GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:17:20 | 7 |  |  |  | 1937 | 15 | 236 | 2023-02-22 00:00:00 | 2023-02-28 13:30:23 | vérif enduit platre / ciment | 5 |  |  |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-02-22 13:30:23 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-21 10:56:58 | 3
0 | 0 | 0 | 15 | 19032X | Jardins d amelie | 19032X-Jardins d amelie | 14 | 2020-08-18 00:00:00 | 2023-09-13 00:00:00 | 2020 | 32 |  | 3 | GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:17:20 | 7 |  |  |  | 2035 | 15 | 237 | 2023-04-24 00:00:00 | 2023-05-03 08:22:27 | local poubelle | 4 |  |  | 2023-05-02 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-04-24 08:22:27 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-02 18:20:22 | 3
0 | 0 | 0 | 15 | 19032X | Jardins d amelie | 19032X-Jardins d amelie | 14 | 2020-08-18 00:00:00 | 2023-09-13 00:00:00 | 2020 | 32 |  | 3 | GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:17:20 | 7 |  |  |  | 2241 | 15 | 238 | 2023-07-19 00:00:00 | 2023-08-16 14:20:47 | reprise joint de dilatation | 4 |  |  | 2023-08-16 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-07-19 14:20:47 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-08-16 09:12:47 | 9
0 | 0 | 0 | 16 | 19041X | Villa BLS | 19041X-Villa BLS |  | 2019-03-28 00:00:00 | 2021-03-25 00:00:00 | 2019 | 41 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-25 11:40:29 | 1 |  |  |  | 220 | 16 | 220 | 2019-03-29 00:00:00 | 2019-04-01 00:00:00 | Etude docs | 4 |  |  | 2019-04-01 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 16 | 19041X | Villa BLS | 19041X-Villa BLS |  | 2019-03-28 00:00:00 | 2021-03-25 00:00:00 | 2019 | 41 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-25 11:40:29 | 1 |  |  |  | 221 | 16 | 221 | 2019-04-01 00:00:00 | 2019-04-10 00:00:00 | Coffrage | 4 |  |  | 2019-04-10 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 16 | 19041X | Villa BLS | 19041X-Villa BLS |  | 2019-03-28 00:00:00 | 2021-03-25 00:00:00 | 2019 | 41 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-25 11:40:29 | 1 |  |  |  | 222 | 16 | 222 | 2019-04-22 00:00:00 | 2019-04-24 00:00:00 | SAT | 4 |  |  | 2019-04-23 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 16 | 19041X | Villa BLS | 19041X-Villa BLS |  | 2019-03-28 00:00:00 | 2021-03-25 00:00:00 | 2019 | 41 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-25 11:40:29 | 1 |  |  |  | 223 | 16 | 223 | 2019-04-25 00:00:00 | 2019-05-02 00:00:00 | Solde | 4 |  |  | 2019-05-02 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 16 | 19041X | Villa BLS | 19041X-Villa BLS |  | 2019-03-28 00:00:00 | 2021-03-25 00:00:00 | 2019 | 41 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-25 11:40:29 | 1 |  |  |  | 224 | 16 | 224 | 2019-05-13 00:00:00 | 2019-05-14 00:00:00 | Mise à jour coffrage matthieu | 4 |  |  | 2019-05-13 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 16 | 19041X | Villa BLS | 19041X-Villa BLS |  | 2019-03-28 00:00:00 | 2021-03-25 00:00:00 | 2019 | 41 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-25 11:40:29 | 1 |  |  |  | 225 | 16 | 225 | 2019-05-18 00:00:00 | 2019-05-22 00:00:00 | Villa mathieu rajouter parking et quantitatif | 4 |  |  | 2019-05-21 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 16 | 19041X | Villa BLS | 19041X-Villa BLS |  | 2019-03-28 00:00:00 | 2021-03-25 00:00:00 | 2019 | 41 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-25 11:40:29 | 1 |  |  |  | 226 | 16 | 226 | 2019-05-23 00:00:00 | 2019-05-23 00:00:00 | reprise coffrage Koese | 4 |  |  | 2019-05-23 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 16 | 19041X | Villa BLS | 19041X-Villa BLS |  | 2019-03-28 00:00:00 | 2021-03-25 00:00:00 | 2019 | 41 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-25 11:40:29 | 1 |  |  |  | 227 | 16 | 227 | 2019-05-27 00:00:00 | 2019-05-28 00:00:00 | reprise coffrage et SAT Koese | 4 |  |  | 2019-05-28 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 16 | 19041X | Villa BLS | 19041X-Villa BLS |  | 2019-03-28 00:00:00 | 2021-03-25 00:00:00 | 2019 | 41 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-25 11:40:29 | 1 |  |  |  | 228 | 16 | 228 | 2019-05-30 00:00:00 | 2019-05-31 00:00:00 | Solde | 4 |  |  | 2019-05-31 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 16 | 19041X | Villa BLS | 19041X-Villa BLS |  | 2019-03-28 00:00:00 | 2021-03-25 00:00:00 | 2019 | 41 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-25 11:40:29 | 1 |  |  |  | 229 | 16 | 229 | 2019-07-04 00:00:00 | 2019-07-10 00:00:00 | Coffrage | 4 |  |  | 2019-07-10 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 16 | 19041X | Villa BLS | 19041X-Villa BLS |  | 2019-03-28 00:00:00 | 2021-03-25 00:00:00 | 2019 | 41 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-25 11:40:29 | 1 |  |  |  | 230 | 16 | 230 | 2019-07-16 00:00:00 | 2019-07-19 00:00:00 | reprise coffrage | 4 |  |  | 2019-07-18 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 16 | 19041X | Villa BLS | 19041X-Villa BLS |  | 2019-03-28 00:00:00 | 2021-03-25 00:00:00 | 2019 | 41 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-25 11:40:29 | 1 |  |  |  | 231 | 16 | 231 | 2019-07-19 00:00:00 | 2019-07-23 00:00:00 | Balcon béton coffrage | 4 |  |  | 2019-07-23 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 16 | 19041X | Villa BLS | 19041X-Villa BLS |  | 2019-03-28 00:00:00 | 2021-03-25 00:00:00 | 2019 | 41 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-25 11:40:29 | 1 |  |  |  | 232 | 16 | 232 | 2019-10-14 00:00:00 | 2019-10-17 00:00:00 | reprise coffrage et SAT mathieu | 4 |  |  | 2019-10-15 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 16 | 19041X | Villa BLS | 19041X-Villa BLS |  | 2019-03-28 00:00:00 | 2021-03-25 00:00:00 | 2019 | 41 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-25 11:40:29 | 1 |  |  |  | 233 | 16 | 233 | 2019-10-17 00:00:00 | 2019-10-25 00:00:00 | Solde | 4 |  |  | 2019-10-23 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 16 | 19041X | Villa BLS | 19041X-Villa BLS |  | 2019-03-28 00:00:00 | 2021-03-25 00:00:00 | 2019 | 41 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-25 11:40:29 | 1 |  |  |  | 234 | 16 | 234 | 2019-10-28 00:00:00 | 2019-11-01 00:00:00 | Reprise solde villa mathieu | 4 |  |  | 2019-10-30 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 16 | 19041X | Villa BLS | 19041X-Villa BLS |  | 2019-03-28 00:00:00 | 2021-03-25 00:00:00 | 2019 | 41 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-25 11:40:29 | 1 |  |  |  | 235 | 16 | 235 | 2019-11-05 00:00:00 | 2019-11-07 00:00:00 | quantitatif villa mathieu | 4 |  |  | 2019-11-07 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 16 | 19041X | Villa BLS | 19041X-Villa BLS |  | 2019-03-28 00:00:00 | 2021-03-25 00:00:00 | 2019 | 41 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-25 11:40:29 | 1 |  |  |  | 236 | 16 | 236 | 2020-01-07 00:00:00 | 2020-01-10 00:00:00 | Modif R+1 | 4 |  |  | 2020-01-10 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 16 | 19041X | Villa BLS | 19041X-Villa BLS |  | 2019-03-28 00:00:00 | 2021-03-25 00:00:00 | 2019 | 41 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-25 11:40:29 | 1 |  |  |  | 237 | 16 | 237 | 2020-10-26 00:00:00 | 2020-11-03 00:00:00 | Etude docs | 4 |  |  | 2020-11-04 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 16 | 19041X | Villa BLS | 19041X-Villa BLS |  | 2019-03-28 00:00:00 | 2021-03-25 00:00:00 | 2019 | 41 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-25 11:40:29 | 1 |  |  |  | 238 | 16 | 238 | 2020-11-04 00:00:00 | 2020-11-06 00:00:00 | Plan de coffrage - Solde ue semaine apres | 4 |  |  | 2020-11-06 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 16 | 19041X | Villa BLS | 19041X-Villa BLS |  | 2019-03-28 00:00:00 | 2021-03-25 00:00:00 | 2019 | 41 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-25 11:40:29 | 1 |  |  |  | 239 | 16 | 239 | 2020-11-13 00:00:00 | 2020-11-17 00:00:00 | ferraillage fondation | 4 |  |  | 2020-11-18 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 16 | 19041X | Villa BLS | 19041X-Villa BLS |  | 2019-03-28 00:00:00 | 2021-03-25 00:00:00 | 2019 | 41 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-25 11:40:29 | 1 |  |  |  | 240 | 16 | 240 | 2020-11-19 00:00:00 | 2020-11-23 00:00:00 | Mise à jour coffrage et ferraillage mathieu | 4 |  |  | 2020-11-23 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 16 | 19041X | Villa BLS | 19041X-Villa BLS |  | 2019-03-28 00:00:00 | 2021-03-25 00:00:00 | 2019 | 41 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-25 11:40:29 | 1 |  |  |  | 241 | 16 | 241 | 2020-12-08 00:00:00 | 2020-12-16 00:00:00 | Reprise coffrage et ferraillage élévation | 4 |  |  | 2020-12-16 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 17 | 19042P | Villa Koese | 19042P-Villa Koese |  | 2019-04-01 00:00:00 | 2019-04-04 00:00:00 | 2019 | 42 |  | 1 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 242 | 17 | 242 | 2019-04-01 00:00:00 | 2019-04-05 00:00:00 | DQE avec section semelles | 4 |  |  | 2019-04-04 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 18 | 19042X | Villa Koese | 19042X-Villa Koese | 17 | 2020-09-08 00:00:00 | 2021-04-08 00:00:00 | 2020 | 42 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-04-08 12:50:08 | 1 |  |  |  | 243 | 18 | 243 | 2020-09-08 00:00:00 | 2020-09-10 00:00:00 | DDC ML pieux | 4 |  |  | 2020-09-10 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 18 | 19042X | Villa Koese | 19042X-Villa Koese | 17 | 2020-09-08 00:00:00 | 2021-04-08 00:00:00 | 2020 | 42 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-04-08 12:50:08 | 1 |  |  |  | 244 | 18 | 244 | 2020-11-25 00:00:00 | 2020-12-04 00:00:00 | Coffrage et ferraillage fondation | 4 |  |  | 2020-12-04 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 18 | 19042X | Villa Koese | 19042X-Villa Koese | 17 | 2020-09-08 00:00:00 | 2021-04-08 00:00:00 | 2020 | 42 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-04-08 12:50:08 | 1 |  |  |  | 245 | 18 | 245 | 2020-12-07 00:00:00 | 2020-12-16 00:00:00 | Solde | 4 |  |  | 2020-12-16 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 18 | 19042X | Villa Koese | 19042X-Villa Koese | 17 | 2020-09-08 00:00:00 | 2021-04-08 00:00:00 | 2020 | 42 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-04-08 12:50:08 | 1 |  |  |  | 246 | 18 | 246 | 2020-12-16 00:00:00 | 2020-12-23 00:00:00 | Reprise coffrage et ferraillage avec SI | 4 |  |  | 2020-12-23 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 18 | 19042X | Villa Koese | 19042X-Villa Koese | 17 | 2020-09-08 00:00:00 | 2021-04-08 00:00:00 | 2020 | 42 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-04-08 12:50:08 | 1 |  |  |  | 247 | 18 | 247 | 2021-02-17 00:00:00 | 2021-02-25 00:00:00 | Solde | 4 |  |  | 2021-02-25 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 18 | 19042X | Villa Koese | 19042X-Villa Koese | 17 | 2020-09-08 00:00:00 | 2021-04-08 00:00:00 | 2020 | 42 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-04-08 12:50:08 | 1 |  |  |  | 629 | 18 | 248 | 2021-03-11 00:00:00 | 2021-03-12 07:59:37 | Reprise | 5 |  |  |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-12 07:59:37 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-12 07:59:47 | 1
0 | 0 | 0 | 18 | 19042X | Villa Koese | 19042X-Villa Koese | 17 | 2020-09-08 00:00:00 | 2021-04-08 00:00:00 | 2020 | 42 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-04-08 12:50:08 | 1 |  |  |  | 671 | 18 | 249 | 2021-03-25 00:00:00 | 2021-03-31 17:18:31 | Reprise coffrage avec dallage et niveau 0 entre file 1 à file 2' ( si12 ) | 4 |  |  | 2021-03-31 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-25 17:18:31 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-31 17:16:48 | 5
0 | 0 | 0 | 19 | 19051D | Boulangerie | 19051D-Boulangerie |  | 2019-04-18 00:00:00 | 2020-08-27 00:00:00 | 2019 | 51 |  | 2 | GO;CM | 2 |  |  |  | [8 empty] | 248 | 19 | 248 | 2019-04-19 00:00:00 | 2019-04-19 00:00:00 | Etude docs | 4 |  |  | 2019-04-22 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 19 | 19051D | Boulangerie | 19051D-Boulangerie |  | 2019-04-18 00:00:00 | 2020-08-27 00:00:00 | 2019 | 51 |  | 2 | GO;CM | 2 |  |  |  | [8 empty] | 249 | 19 | 249 | 2019-04-22 00:00:00 | 2019-04-26 00:00:00 | Principe charpente | 4 |  |  | 2019-04-26 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 19 | 19051D | Boulangerie | 19051D-Boulangerie |  | 2019-04-18 00:00:00 | 2020-08-27 00:00:00 | 2019 | 51 |  | 2 | GO;CM | 2 |  |  |  | [8 empty] | 250 | 19 | 250 | 2019-04-27 00:00:00 | 2019-05-03 00:00:00 | superposition archi / implantation poteaux et hauteur sous poutre | 4 |  |  | 2019-04-30 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 19 | 19051D | Boulangerie | 19051D-Boulangerie |  | 2019-04-18 00:00:00 | 2020-08-27 00:00:00 | 2019 | 51 |  | 2 | GO;CM | 2 |  |  |  | [8 empty] | 251 | 19 | 251 | 2019-06-08 00:00:00 | 2019-06-19 00:00:00 | DDC | 4 |  |  | 2019-06-17 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 19 | 19051D | Boulangerie | 19051D-Boulangerie |  | 2019-04-18 00:00:00 | 2020-08-27 00:00:00 | 2019 | 51 |  | 2 | GO;CM | 2 |  |  |  | [8 empty] | 252 | 19 | 252 | 2020-02-24 00:00:00 | 2020-03-12 00:00:00 | reprise DCE charpente et GO TP et Pieux | 4 |  |  | 2020-03-12 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 19 | 19051D | Boulangerie | 19051D-Boulangerie |  | 2019-04-18 00:00:00 | 2020-08-27 00:00:00 | 2019 | 51 |  | 2 | GO;CM | 2 |  |  |  | [8 empty] | 253 | 19 | 253 | 2020-04-03 00:00:00 | 2020-04-08 00:00:00 | DDC | 4 |  |  | 2020-04-07 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 19 | 19051D | Boulangerie | 19051D-Boulangerie |  | 2019-04-18 00:00:00 | 2020-08-27 00:00:00 | 2019 | 51 |  | 2 | GO;CM | 2 |  |  |  | [8 empty] | 254 | 19 | 254 | 2020-05-04 00:00:00 | 2020-05-05 00:00:00 | reprise escalier et note de calcul longrine | 4 |  |  | 2020-05-05 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 19 | 19051D | Boulangerie | 19051D-Boulangerie |  | 2019-04-18 00:00:00 | 2020-08-27 00:00:00 | 2019 | 51 |  | 2 | GO;CM | 2 |  |  |  | [8 empty] | 255 | 19 | 255 | 2020-05-12 00:00:00 | 2020-05-12 00:00:00 | coupes et reprise DPGF film polyane et fouille | 4 |  |  | 2020-05-12 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 19 | 19051D | Boulangerie | 19051D-Boulangerie |  | 2019-04-18 00:00:00 | 2020-08-27 00:00:00 | 2019 | 51 |  | 2 | GO;CM | 2 |  |  |  | [8 empty] | 256 | 19 | 256 | 2020-07-02 00:00:00 | 2020-07-08 00:00:00 | reprise nouvel emplacement poteaux et maj couverture toiture variante ml pieux | 4 |  |  | 2020-07-08 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 19 | 19051D | Boulangerie | 19051D-Boulangerie |  | 2019-04-18 00:00:00 | 2020-08-27 00:00:00 | 2019 | 51 |  | 2 | GO;CM | 2 |  |  |  | [8 empty] | 257 | 19 | 257 | 2020-07-13 00:00:00 | 2020-07-14 00:00:00 | Charpente emplacement poteaux | 4 |  |  | 2020-07-14 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 19 | 19051D | Boulangerie | 19051D-Boulangerie |  | 2019-04-18 00:00:00 | 2020-08-27 00:00:00 | 2019 | 51 |  | 2 | GO;CM | 2 |  |  |  | [8 empty] | 258 | 19 | 258 | 2020-08-20 00:00:00 | 2020-08-31 00:00:00 | reprise plan variante 2 | 4 |  |  | 2020-08-27 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 20 | 19051X | Boulangerie | 19051X-Boulangerie | 19 | 2020-11-05 00:00:00 | 2022-07-11 00:00:00 | 2020 | 51 |  | 3 | GO;CM | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:29:12 | 1 |  |  |  | 259 | 20 | 259 | 2020-11-05 00:00:00 | 2020-11-11 00:00:00 | reprise DDC pieux ML et intégration DDC castel | 4 |  |  | 2020-11-10 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 20 | 19051X | Boulangerie | 19051X-Boulangerie | 19 | 2020-11-05 00:00:00 | 2022-07-11 00:00:00 | 2020 | 51 |  | 3 | GO;CM | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:29:12 | 1 |  |  |  | 260 | 20 | 260 | 2021-01-13 00:00:00 | 2021-01-19 00:00:00 | Reprise coffrage suivant recommandations castel | 4 |  |  | 2021-01-19 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 20 | 19051X | Boulangerie | 19051X-Boulangerie | 19 | 2020-11-05 00:00:00 | 2022-07-11 00:00:00 | 2020 | 51 |  | 3 | GO;CM | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:29:12 | 1 |  |  |  | 261 | 20 | 261 | 2021-01-22 00:00:00 | 2021-02-22 00:00:00 | Coffrage et DPGF | 4 |  |  | 2021-02-22 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 20 | 19051X | Boulangerie | 19051X-Boulangerie | 19 | 2020-11-05 00:00:00 | 2022-07-11 00:00:00 | 2020 | 51 |  | 3 | GO;CM | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:29:12 | 1 |  |  |  | 262 | 20 | 262 | 2021-02-26 00:00:00 | 2021-03-01 00:00:00 | Vérif DDC pour une éventuelle reprise | 4 |  |  | 2021-02-26 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 20 | 19051X | Boulangerie | 19051X-Boulangerie | 19 | 2020-11-05 00:00:00 | 2022-07-11 00:00:00 | 2020 | 51 |  | 3 | GO;CM | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:29:12 | 1 |  |  |  | 659 | 20 | 263 | 2021-03-23 00:00:00 | 2021-03-31 09:55:19 | Ferraillage fondation | 4 |  |  | 2021-03-30 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-23 09:55:19 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-30 19:46:38 | 5
0 | 0 | 0 | 20 | 19051X | Boulangerie | 19051X-Boulangerie | 19 | 2020-11-05 00:00:00 | 2022-07-11 00:00:00 | 2020 | 51 |  | 3 | GO;CM | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:29:12 | 1 |  |  |  | 684 | 20 | 264 | 2021-03-31 00:00:00 | 2021-04-09 17:13:21 | Solde avec suppression cloisons R+1 et dalle de compression | 4 |  |  | 2021-04-09 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-31 17:13:21 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-04-09 17:47:38 | 3
0 | 0 | 0 | 20 | 19051X | Boulangerie | 19051X-Boulangerie | 19 | 2020-11-05 00:00:00 | 2022-07-11 00:00:00 | 2020 | 51 |  | 3 | GO;CM | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:29:12 | 1 |  |  |  | 702 | 20 | 265 | 2021-04-13 00:00:00 | 2021-04-16 09:53:36 | Reprise dallette | 4 |  |  | 2021-04-22 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-04-13 09:53:36 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-04-22 10:29:02 | 3
0 | 0 | 0 | 20 | 19051X | Boulangerie | 19051X-Boulangerie | 19 | 2020-11-05 00:00:00 | 2022-07-11 00:00:00 | 2020 | 51 |  | 3 | GO;CM | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:29:12 | 1 |  |  |  | 720 | 20 | 266 | 2021-04-22 00:00:00 | 2021-04-23 17:07:31 | Rajout coupes | 4 |  |  | 2021-04-26 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-04-22 17:07:31 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-04-26 08:06:44 | 3
0 | 0 | 0 | 20 | 19051X | Boulangerie | 19051X-Boulangerie | 19 | 2020-11-05 00:00:00 | 2022-07-11 00:00:00 | 2020 | 51 |  | 3 | GO;CM | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:29:12 | 1 |  |  |  | 724 | 20 | 267 | 2021-04-29 00:00:00 | 2021-04-30 17:35:22 | Reprise longrines avec réservations | 4 |  |  | 2021-04-30 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-04-30 17:35:22 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-04-30 17:35:42 | 3
0 | 0 | 0 | 20 | 19051X | Boulangerie | 19051X-Boulangerie | 19 | 2020-11-05 00:00:00 | 2022-07-11 00:00:00 | 2020 | 51 |  | 3 | GO;CM | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:29:12 | 1 |  |  |  | 734 | 20 | 268 | 2021-05-05 00:00:00 | 2021-05-05 18:47:43 | cloture coffrage et ferraillage | 4 |  |  | 2021-05-05 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-05 18:47:43 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-05 18:47:56 | 3
0 | 0 | 0 | 20 | 19051X | Boulangerie | 19051X-Boulangerie | 19 | 2020-11-05 00:00:00 | 2022-07-11 00:00:00 | 2020 | 51 |  | 3 | GO;CM | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:29:12 | 1 |  |  |  | 783 | 20 | 269 | 2021-06-07 00:00:00 | 2021-06-07 18:52:34 | Calepinage plancher collaborant | 4 |  |  | 2021-06-07 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-07 18:52:34 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-07 18:52:47 | 3
0 | 0 | 0 | 20 | 19051X | Boulangerie | 19051X-Boulangerie | 19 | 2020-11-05 00:00:00 | 2022-07-11 00:00:00 | 2020 | 51 |  | 3 | GO;CM | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:29:12 | 1 |  |  |  | 799 | 20 | 270 | 2021-06-14 00:00:00 | 2021-06-21 09:41:26 | Vérif coffrage menuiseries | 4 |  | 210618/ pas de revetement mezzanine. Longrine accolé a l'existante pour reprendre la verrerie avec repérage. réduire la hauteur allège JA2. Ne pas modifier porte file A. | 2021-06-21 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-15 09:41:26 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-21 18:12:39 | 7
0 | 0 | 0 | 20 | 19051X | Boulangerie | 19051X-Boulangerie | 19 | 2020-11-05 00:00:00 | 2022-07-11 00:00:00 | 2020 | 51 |  | 3 | GO;CM | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:29:12 | 1 |  |  |  | 831 | 20 | 271 | 2021-06-26 00:00:00 | 2021-06-29 11:27:15 | Reprise menuiseries | 4 |  |  | 2021-06-28 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-26 11:27:15 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-28 17:48:31 | 3
0 | 0 | 0 | 20 | 19051X | Boulangerie | 19051X-Boulangerie | 19 | 2020-11-05 00:00:00 | 2022-07-11 00:00:00 | 2020 | 51 |  | 3 | GO;CM | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:29:12 | 1 |  |  |  | 854 | 20 | 272 | 2021-07-06 00:00:00 | 2021-07-07 16:05:04 | reprise suppression mur et rajout pot poutre | 4 |  |  | 2021-07-06 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-06 16:05:04 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-06 16:05:21 | 3
0 | 0 | 0 | 20 | 19051X | Boulangerie | 19051X-Boulangerie | 19 | 2020-11-05 00:00:00 | 2022-07-11 00:00:00 | 2020 | 51 |  | 3 | GO;CM | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:29:12 | 1 |  |  |  | 880 | 20 | 273 | 2021-07-13 00:00:00 | 2021-07-22 15:32:30 | Chambre froides | 4 |  |  | 2021-07-22 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-13 15:32:30 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-22 16:49:04 | 3
0 | 0 | 0 | 20 | 19051X | Boulangerie | 19051X-Boulangerie | 19 | 2020-11-05 00:00:00 | 2022-07-11 00:00:00 | 2020 | 51 |  | 3 | GO;CM | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:29:12 | 1 |  |  |  | 1071 | 20 | 274 | 2021-10-26 00:00:00 | 2021-10-29 18:08:57 | intégration dallage | 4 |  |  | 2021-10-28 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-26 18:08:57 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-28 16:44:26 | 3
0 | 0 | 0 | 20 | 19051X | Boulangerie | 19051X-Boulangerie | 19 | 2020-11-05 00:00:00 | 2022-07-11 00:00:00 | 2020 | 51 |  | 3 | GO;CM | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:29:12 | 1 |  |  |  | 1509 | 20 | 275 | 2022-07-04 00:00:00 | 2022-07-11 12:58:13 | DOE | 4 |  |  | 2022-07-05 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-07-04 12:58:13 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-07-05 15:38:49 | 3
0 | 0 | 0 | 21 | 19055X | Tourmaline | 19055X-Tourmaline |  | 2019-05-01 00:00:00 | 2021-02-22 00:00:00 | 2019 | 55 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 263 | 21 | 263 | 2019-05-06 00:00:00 | 2019-05-15 00:00:00 | Plan DDC | 4 |  |  | 2019-05-15 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 21 | 19055X | Tourmaline | 19055X-Tourmaline |  | 2019-05-01 00:00:00 | 2021-02-22 00:00:00 | 2019 | 55 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 264 | 21 | 264 | 2019-05-17 00:00:00 | 2019-05-17 00:00:00 | rapport de synthèse | 4 |  |  | 2019-05-18 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 21 | 19055X | Tourmaline | 19055X-Tourmaline |  | 2019-05-01 00:00:00 | 2021-02-22 00:00:00 | 2019 | 55 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 265 | 21 | 265 | 2019-06-06 00:00:00 | 2019-06-12 00:00:00 | reprise pieux / coupe sur piscine | 4 |  |  | 2019-06-12 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 21 | 19055X | Tourmaline | 19055X-Tourmaline |  | 2019-05-01 00:00:00 | 2021-02-22 00:00:00 | 2019 | 55 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 266 | 21 | 266 | 2019-06-13 00:00:00 | 2019-07-05 00:00:00 | Coffrage EXE / sans topaze cartouche piscine ! | 4 |  |  | 2019-07-05 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 21 | 19055X | Tourmaline | 19055X-Tourmaline |  | 2019-05-01 00:00:00 | 2021-02-22 00:00:00 | 2019 | 55 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 267 | 21 | 267 | 2019-07-12 00:00:00 | 2019-07-18 00:00:00 | repérage voile béton / parpaing | 4 |  |  | 2019-07-18 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 21 | 19055X | Tourmaline | 19055X-Tourmaline |  | 2019-05-01 00:00:00 | 2021-02-22 00:00:00 | 2019 | 55 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 268 | 21 | 268 | 2019-07-19 00:00:00 | 2019-07-24 00:00:00 | DDC | 4 |  |  | 2019-07-24 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 21 | 19055X | Tourmaline | 19055X-Tourmaline |  | 2019-05-01 00:00:00 | 2021-02-22 00:00:00 | 2019 | 55 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 269 | 21 | 269 | 2019-07-24 00:00:00 | 2019-07-31 00:00:00 | Coffrage EXE | 4 |  |  | 2019-07-31 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 21 | 19055X | Tourmaline | 19055X-Tourmaline |  | 2019-05-01 00:00:00 | 2021-02-22 00:00:00 | 2019 | 55 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 270 | 21 | 270 | 2019-07-31 00:00:00 | 2019-08-02 00:00:00 | quantitatif et élévations | 4 |  |  | 2019-08-02 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 21 | 19055X | Tourmaline | 19055X-Tourmaline |  | 2019-05-01 00:00:00 | 2021-02-22 00:00:00 | 2019 | 55 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 271 | 21 | 271 | 2019-09-20 00:00:00 | 2019-09-20 00:00:00 | Impact poteau RDC | 4 |  |  | 2019-09-20 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 21 | 19055X | Tourmaline | 19055X-Tourmaline |  | 2019-05-01 00:00:00 | 2021-02-22 00:00:00 | 2019 | 55 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 272 | 21 | 272 | 2019-09-26 00:00:00 | 2019-09-30 00:00:00 | rajout deux poteaux parking / vérification élévation | 4 |  |  | 2019-09-30 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 21 | 19055X | Tourmaline | 19055X-Tourmaline |  | 2019-05-01 00:00:00 | 2021-02-22 00:00:00 | 2019 | 55 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 273 | 21 | 273 | 2019-10-09 00:00:00 | 2019-10-16 00:00:00 | DDC avec modif | 4 |  |  | 2019-10-16 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 21 | 19055X | Tourmaline | 19055X-Tourmaline |  | 2019-05-01 00:00:00 | 2021-02-22 00:00:00 | 2019 | 55 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 274 | 21 | 274 | 2019-10-16 00:00:00 | 2019-11-04 00:00:00 | Coffrage élévation ( demandes client ) et dpgf | 4 |  |  | 2019-11-04 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 21 | 19055X | Tourmaline | 19055X-Tourmaline |  | 2019-05-01 00:00:00 | 2021-02-22 00:00:00 | 2019 | 55 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 275 | 21 | 275 | 2019-11-04 00:00:00 | 2019-11-12 00:00:00 | Coffrage fondation ( annulé ) | 4 |  |  | 2019-11-13 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 21 | 19055X | Tourmaline | 19055X-Tourmaline |  | 2019-05-01 00:00:00 | 2021-02-22 00:00:00 | 2019 | 55 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 276 | 21 | 276 | 2019-11-13 00:00:00 | 2019-12-02 00:00:00 | Maj structure ancienne conception avec prise en compte parking et coffrage | 4 |  |  | 2019-12-02 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 21 | 19055X | Tourmaline | 19055X-Tourmaline |  | 2019-05-01 00:00:00 | 2021-02-22 00:00:00 | 2019 | 55 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 277 | 21 | 277 | 2019-12-03 00:00:00 | 2019-12-06 00:00:00 | note de calcul | 4 |  |  | 2019-12-06 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 21 | 19055X | Tourmaline | 19055X-Tourmaline |  | 2019-05-01 00:00:00 | 2021-02-22 00:00:00 | 2019 | 55 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 278 | 21 | 278 | 2019-12-08 00:00:00 | 2019-12-13 00:00:00 | ferraillage fondation | 4 |  |  | 2019-12-13 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 21 | 19055X | Tourmaline | 19055X-Tourmaline |  | 2019-05-01 00:00:00 | 2021-02-22 00:00:00 | 2019 | 55 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 279 | 21 | 279 | 2019-12-29 00:00:00 | 2020-01-15 00:00:00 | Ferraillage fondation et Synthèse DDC/avis CT | 4 |  |  | 2020-01-17 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 21 | 19055X | Tourmaline | 19055X-Tourmaline |  | 2019-05-01 00:00:00 | 2021-02-22 00:00:00 | 2019 | 55 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 280 | 21 | 280 | 2020-01-20 00:00:00 | 2020-01-21 00:00:00 | Reprise fondation avec classe exposition et béton équivalente / Arche pour yassine | 4 |  |  | 2020-01-21 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 21 | 19055X | Tourmaline | 19055X-Tourmaline |  | 2019-05-01 00:00:00 | 2021-02-22 00:00:00 | 2019 | 55 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 281 | 21 | 281 | 2020-01-28 00:00:00 | 2020-01-31 00:00:00 | Ferraillage RDC | 4 |  |  | 2020-02-01 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 21 | 19055X | Tourmaline | 19055X-Tourmaline |  | 2019-05-01 00:00:00 | 2021-02-22 00:00:00 | 2019 | 55 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 282 | 21 | 282 | 2020-02-01 00:00:00 | 2020-02-12 00:00:00 | Reprise fondation | 4 |  |  | 2020-02-12 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 21 | 19055X | Tourmaline | 19055X-Tourmaline |  | 2019-05-01 00:00:00 | 2021-02-22 00:00:00 | 2019 | 55 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 283 | 21 | 283 | 2020-02-12 00:00:00 | 2020-02-19 00:00:00 | Reprise fondation décalage pieux | 4 |  |  | 2020-02-19 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 21 | 19055X | Tourmaline | 19055X-Tourmaline |  | 2019-05-01 00:00:00 | 2021-02-22 00:00:00 | 2019 | 55 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 284 | 21 | 284 | 2020-02-24 00:00:00 | 2020-02-26 00:00:00 | coffrage maj RDC | 4 |  |  | 2020-02-28 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 21 | 19055X | Tourmaline | 19055X-Tourmaline |  | 2019-05-01 00:00:00 | 2021-02-22 00:00:00 | 2019 | 55 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 285 | 21 | 285 | 2020-02-28 00:00:00 | 2020-03-06 00:00:00 | reprise fondation vec maj massifs et intégration locaux coffrage ( décalage 5 cm portes ) / escalier / vérif ferraillage massifs et RDC | 4 |  |  | 2020-03-06 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 21 | 19055X | Tourmaline | 19055X-Tourmaline |  | 2019-05-01 00:00:00 | 2021-02-22 00:00:00 | 2019 | 55 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 286 | 21 | 286 | 2020-03-06 00:00:00 | 2020-03-13 00:00:00 | R+1 ferraillage PVs | 4 |  |  | 2020-03-13 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 21 | 19055X | Tourmaline | 19055X-Tourmaline |  | 2019-05-01 00:00:00 | 2021-02-22 00:00:00 | 2019 | 55 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 287 | 21 | 287 | 2020-03-18 00:00:00 | 2020-03-19 00:00:00 | Détail ferraillage dalle en PAF | 4 |  |  | 2020-03-19 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 21 | 19055X | Tourmaline | 19055X-Tourmaline |  | 2019-05-01 00:00:00 | 2021-02-22 00:00:00 | 2019 | 55 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 288 | 21 | 288 | 2020-04-03 00:00:00 | 2020-04-09 00:00:00 | Vérification massif pieux et deux micropieux | 4 |  |  | 2020-04-09 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 21 | 19055X | Tourmaline | 19055X-Tourmaline |  | 2019-05-01 00:00:00 | 2021-02-22 00:00:00 | 2019 | 55 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 289 | 21 | 289 | 2020-04-13 00:00:00 | 2020-04-17 00:00:00 | RDC A et MAJ fondation B | 4 |  |  | 2020-04-17 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 21 | 19055X | Tourmaline | 19055X-Tourmaline |  | 2019-05-01 00:00:00 | 2021-02-22 00:00:00 | 2019 | 55 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 290 | 21 | 290 | 2020-04-27 00:00:00 | 2020-04-29 00:00:00 | RDC et R+1 bat B et piscine | 4 |  |  | 2020-04-29 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 21 | 19055X | Tourmaline | 19055X-Tourmaline |  | 2019-05-01 00:00:00 | 2021-02-22 00:00:00 | 2019 | 55 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 291 | 21 | 291 | 2020-04-30 00:00:00 | 2020-05-05 00:00:00 | R+2 bat A et B note de calcul PV | 4 |  |  | 2020-05-05 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 21 | 19055X | Tourmaline | 19055X-Tourmaline |  | 2019-05-01 00:00:00 | 2021-02-22 00:00:00 | 2019 | 55 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 292 | 21 | 292 | 2020-05-08 00:00:00 | 2020-05-08 00:00:00 | reprise ferraillage massifs | 4 |  |  | 2020-05-09 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 21 | 19055X | Tourmaline | 19055X-Tourmaline |  | 2019-05-01 00:00:00 | 2021-02-22 00:00:00 | 2019 | 55 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 293 | 21 | 293 | 2020-05-09 00:00:00 | 2020-05-15 00:00:00 | R+3 Bat A et B | 4 |  |  | 2020-05-13 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 21 | 19055X | Tourmaline | 19055X-Tourmaline |  | 2019-05-01 00:00:00 | 2021-02-22 00:00:00 | 2019 | 55 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 294 | 21 | 294 | 2020-05-14 00:00:00 | 2020-05-15 00:00:00 | R+4 Bat A et B | 4 |  |  | 2020-05-15 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 21 | 19055X | Tourmaline | 19055X-Tourmaline |  | 2019-05-01 00:00:00 | 2021-02-22 00:00:00 | 2019 | 55 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 295 | 21 | 295 | 2020-05-15 00:00:00 | 2020-05-20 00:00:00 | Solde | 4 |  |  | 2020-05-20 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 21 | 19055X | Tourmaline | 19055X-Tourmaline |  | 2019-05-01 00:00:00 | 2021-02-22 00:00:00 | 2019 | 55 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 296 | 21 | 296 | 2020-05-25 00:00:00 | 2020-05-29 00:00:00 | Reprise notes de calcul | 4 |  |  | 2020-06-02 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 21 | 19055X | Tourmaline | 19055X-Tourmaline |  | 2019-05-01 00:00:00 | 2021-02-22 00:00:00 | 2019 | 55 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 297 | 21 | 297 | 2020-06-02 00:00:00 | 2020-06-05 00:00:00 | mise à jour piscine et vérif réservation | 4 |  |  | 2020-06-08 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 21 | 19055X | Tourmaline | 19055X-Tourmaline |  | 2019-05-01 00:00:00 | 2021-02-22 00:00:00 | 2019 | 55 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 298 | 21 | 298 | 2020-06-09 00:00:00 | 2020-06-09 00:00:00 | détail massif sur 3 pieux | 4 |  |  | 2020-06-09 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 21 | 19055X | Tourmaline | 19055X-Tourmaline |  | 2019-05-01 00:00:00 | 2021-02-22 00:00:00 | 2019 | 55 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 299 | 21 | 299 | 2020-06-10 00:00:00 | 2020-06-12 00:00:00 | Piscine reprise coffrage et ferraillage / demander réservation | 4 |  |  | 2020-06-12 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 21 | 19055X | Tourmaline | 19055X-Tourmaline |  | 2019-05-01 00:00:00 | 2021-02-22 00:00:00 | 2019 | 55 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 300 | 21 | 300 | 2020-06-22 00:00:00 | 2020-06-23 00:00:00 | reprise menuiseries | 4 |  |  | 2020-06-24 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 21 | 19055X | Tourmaline | 19055X-Tourmaline |  | 2019-05-01 00:00:00 | 2021-02-22 00:00:00 | 2019 | 55 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 301 | 21 | 301 | 2020-06-25 00:00:00 | 2020-07-02 00:00:00 | Comparatif quantitatif 30/06 | 4 |  |  | 2020-07-03 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 21 | 19055X | Tourmaline | 19055X-Tourmaline |  | 2019-05-01 00:00:00 | 2021-02-22 00:00:00 | 2019 | 55 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 302 | 21 | 302 | 2020-07-07 00:00:00 | 2020-07-07 00:00:00 | Détail RV fenetres | 4 |  |  | 2020-07-07 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 21 | 19055X | Tourmaline | 19055X-Tourmaline |  | 2019-05-01 00:00:00 | 2021-02-22 00:00:00 | 2019 | 55 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 303 | 21 | 303 | 2020-08-05 00:00:00 | 2020-08-05 00:00:00 | Ferraillage voiles | 4 |  |  | 2020-08-06 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 21 | 19055X | Tourmaline | 19055X-Tourmaline |  | 2019-05-01 00:00:00 | 2021-02-22 00:00:00 | 2019 | 55 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 304 | 21 | 304 | 2020-08-06 00:00:00 | 2020-08-14 00:00:00 | Reprise poutre Préfa | 4 |  |  | 2020-08-14 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 21 | 19055X | Tourmaline | 19055X-Tourmaline |  | 2019-05-01 00:00:00 | 2021-02-22 00:00:00 | 2019 | 55 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 305 | 21 | 305 | 2020-08-14 00:00:00 | 2020-08-21 00:00:00 | Reprise ferraillage voiles | 4 |  |  | 2020-08-21 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 21 | 19055X | Tourmaline | 19055X-Tourmaline |  | 2019-05-01 00:00:00 | 2021-02-22 00:00:00 | 2019 | 55 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 306 | 21 | 306 | 2020-09-22 00:00:00 | 2020-09-23 00:00:00 | quantitatif maj | 4 |  |  | 2020-09-24 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 21 | 19055X | Tourmaline | 19055X-Tourmaline |  | 2019-05-01 00:00:00 | 2021-02-22 00:00:00 | 2019 | 55 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 307 | 21 | 307 | 2020-11-07 00:00:00 | 2020-11-09 00:00:00 | Etude docs | 4 |  |  | 2020-11-10 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 21 | 19055X | Tourmaline | 19055X-Tourmaline |  | 2019-05-01 00:00:00 | 2021-02-22 00:00:00 | 2019 | 55 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 308 | 21 | 308 | 2020-11-10 00:00:00 | 2020-11-12 00:00:00 | reprise relevé béton | 4 |  |  | 2020-11-10 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 21 | 19055X | Tourmaline | 19055X-Tourmaline |  | 2019-05-01 00:00:00 | 2021-02-22 00:00:00 | 2019 | 55 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 309 | 21 | 309 | 2020-11-13 00:00:00 | 2020-11-17 00:00:00 | Reprise ferraillage plancher haut R+5 bat A | 4 |  |  | 2020-11-17 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 21 | 19055X | Tourmaline | 19055X-Tourmaline |  | 2019-05-01 00:00:00 | 2021-02-22 00:00:00 | 2019 | 55 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 310 | 21 | 310 | 2020-11-17 00:00:00 | 2020-11-18 00:00:00 | Reprise ferraillage plancher haut R+5 bat A | 4 |  |  | 2020-11-18 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 21 | 19055X | Tourmaline | 19055X-Tourmaline |  | 2019-05-01 00:00:00 | 2021-02-22 00:00:00 | 2019 | 55 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 311 | 21 | 311 | 2020-11-18 00:00:00 | 2020-11-20 00:00:00 | Reprise ferraillage plancher haut R+5 bat B | 4 |  |  | 2020-11-24 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 21 | 19055X | Tourmaline | 19055X-Tourmaline |  | 2019-05-01 00:00:00 | 2021-02-22 00:00:00 | 2019 | 55 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 312 | 21 | 312 | 2020-12-04 00:00:00 | 2020-12-08 00:00:00 | reprise piscine | 4 |  |  | 2020-12-08 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 21 | 19055X | Tourmaline | 19055X-Tourmaline |  | 2019-05-01 00:00:00 | 2021-02-22 00:00:00 | 2019 | 55 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 313 | 21 | 313 | 2020-12-16 00:00:00 | 2020-12-16 00:00:00 | Reprise piscine | 4 |  |  | 2020-12-16 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 22 | 19115X | Maxidis | 19115X-Maxidis |  | 2019-10-15 00:00:00 | 2021-09-24 00:00:00 | 2019 | 115 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-28 10:45:16 | 5 |  |  |  | 314 | 22 | 314 | 2020-11-10 00:00:00 | 2020-11-11 00:00:00 | Reprise plans | 4 |  |  | 2020-11-10 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 22 | 19115X | Maxidis | 19115X-Maxidis |  | 2019-10-15 00:00:00 | 2021-09-24 00:00:00 | 2019 | 115 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-28 10:45:16 | 5 |  |  |  | 315 | 22 | 315 | 2020-11-13 00:00:00 | 2020-12-15 00:00:00 | Reprise ferraillage longrines suivant récolement | 4 |  |  | 2020-12-15 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 22 | 19115X | Maxidis | 19115X-Maxidis |  | 2019-10-15 00:00:00 | 2021-09-24 00:00:00 | 2019 | 115 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-28 10:45:16 | 5 |  |  |  | 316 | 22 | 316 | 2020-12-15 00:00:00 | 2020-12-23 00:00:00 | Solde | 4 |  |  | 2020-12-25 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 22 | 19115X | Maxidis | 19115X-Maxidis |  | 2019-10-15 00:00:00 | 2021-09-24 00:00:00 | 2019 | 115 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-28 10:45:16 | 5 |  |  |  | 317 | 22 | 317 | 2021-01-06 00:00:00 | 2021-01-13 00:00:00 | Mise à jour menuiseries et escalier | 4 |  |  | 2021-01-25 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 22 | 19115X | Maxidis | 19115X-Maxidis |  | 2019-10-15 00:00:00 | 2021-09-24 00:00:00 | 2019 | 115 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-28 10:45:16 | 5 |  |  |  | 318 | 22 | 318 | 2021-01-25 00:00:00 | 2021-01-26 00:00:00 | Reprise ferraillage longrines suivant décalage MP | 4 |  |  | 2021-01-26 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 22 | 19115X | Maxidis | 19115X-Maxidis |  | 2019-10-15 00:00:00 | 2021-09-24 00:00:00 | 2019 | 115 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-28 10:45:16 | 5 |  |  |  | 319 | 22 | 319 | 2021-02-26 00:00:00 | 2021-03-03 00:00:00 | Reprise DDC pour modif archi | 4 |  |  | 2021-03-03 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 22 | 19115X | Maxidis | 19115X-Maxidis |  | 2019-10-15 00:00:00 | 2021-09-24 00:00:00 | 2019 | 115 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-28 10:45:16 | 5 |  |  |  | 674 | 22 | 320 | 2021-03-26 00:00:00 | 2021-04-09 18:08:12 | Reprise PLH RDC puis solde | 4 |  |  | 2021-04-09 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-26 18:08:12 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-04-09 14:40:38 | 3
0 | 0 | 0 | 22 | 19115X | Maxidis | 19115X-Maxidis |  | 2019-10-15 00:00:00 | 2021-09-24 00:00:00 | 2019 | 115 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-28 10:45:16 | 5 |  |  |  | 694 | 22 | 321 | 2021-04-09 00:00:00 | 2021-04-19 14:41:18 | Reprise RDC | 4 |  |  | 2021-04-20 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-04-09 14:41:18 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-04-20 08:45:10 | 5
0 | 0 | 0 | 22 | 19115X | Maxidis | 19115X-Maxidis |  | 2019-10-15 00:00:00 | 2021-09-24 00:00:00 | 2019 | 115 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-28 10:45:16 | 5 |  |  |  | 718 | 22 | 322 | 2021-04-22 00:00:00 | 2021-04-30 17:04:43 | Solde | 4 |  |  | 2021-04-30 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-04-22 17:04:43 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-04-30 15:10:57 | 3
0 | 0 | 0 | 22 | 19115X | Maxidis | 19115X-Maxidis |  | 2019-10-15 00:00:00 | 2021-09-24 00:00:00 | 2019 | 115 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-28 10:45:16 | 5 |  |  |  | 957 | 22 | 323 | 2021-09-08 00:00:00 | 2021-09-10 14:37:23 | vérifier demande archi | 4 |  |  | 2021-09-09 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-08 14:37:23 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-09 19:06:48 | 3
0 | 0 | 0 | 22 | 19115X | Maxidis | 19115X-Maxidis |  | 2019-10-15 00:00:00 | 2021-09-24 00:00:00 | 2019 | 115 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-28 10:45:16 | 5 |  |  |  | 980 | 22 | 324 | 2021-09-20 00:00:00 | 2021-09-24 09:23:39 | Reprendre coffrage et vérifier dalle | 3 |  |  |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-20 09:23:39 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-29 16:50:32 | 5
0 | 0 | 0 | 23 | 19098X | MILLE PALMIER | 19098X-MILLE PALMIER |  | 2019-09-02 00:00:00 | 2021-03-25 00:00:00 | 2019 | 98 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-25 11:39:40 | 1 |  |  |  | 320 | 23 | 320 | 2019-09-02 00:00:00 | 2019-09-24 00:00:00 | Coffrage et ferraillage fondation | 4 |  |  | 2019-09-24 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 23 | 19098X | MILLE PALMIER | 19098X-MILLE PALMIER |  | 2019-09-02 00:00:00 | 2021-03-25 00:00:00 | 2019 | 98 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-25 11:39:40 | 1 |  |  |  | 321 | 23 | 321 | 2019-09-24 00:00:00 | 2019-10-08 00:00:00 | Solde ( charpente ? ) | 4 |  |  | 2019-10-07 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 23 | 19098X | MILLE PALMIER | 19098X-MILLE PALMIER |  | 2019-09-02 00:00:00 | 2021-03-25 00:00:00 | 2019 | 98 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-25 11:39:40 | 1 |  |  |  | 322 | 23 | 322 | 2019-10-21 00:00:00 | 2019-11-11 00:00:00 | solde EXE / visa | 4 |  |  | 2019-11-11 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 23 | 19098X | MILLE PALMIER | 19098X-MILLE PALMIER |  | 2019-09-02 00:00:00 | 2021-03-25 00:00:00 | 2019 | 98 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-25 11:39:40 | 1 |  |  |  | 323 | 23 | 323 | 2020-02-05 00:00:00 | 2020-02-07 00:00:00 | Elévations et modifications | 4 |  |  | 2020-02-07 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 23 | 19098X | MILLE PALMIER | 19098X-MILLE PALMIER |  | 2019-09-02 00:00:00 | 2021-03-25 00:00:00 | 2019 | 98 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-25 11:39:40 | 1 |  |  |  | 324 | 23 | 324 | 2020-03-18 00:00:00 | 2020-03-19 00:00:00 | Rajout des élévations | 4 |  |  | 2020-03-19 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 23 | 19098X | MILLE PALMIER | 19098X-MILLE PALMIER |  | 2019-09-02 00:00:00 | 2021-03-25 00:00:00 | 2019 | 98 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-25 11:39:40 | 1 |  |  |  | 325 | 23 | 325 | 2020-11-13 00:00:00 | 2020-11-16 00:00:00 | Coffrage et ferraillage fondation Lot A | 4 |  |  | 2020-11-16 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 23 | 19098X | MILLE PALMIER | 19098X-MILLE PALMIER |  | 2019-09-02 00:00:00 | 2021-03-25 00:00:00 | 2019 | 98 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-25 11:39:40 | 1 |  |  |  | 326 | 23 | 326 | 2020-11-16 00:00:00 | 2020-11-24 00:00:00 | Solde | 4 |  |  | 2020-11-24 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 23 | 19098X | MILLE PALMIER | 19098X-MILLE PALMIER |  | 2019-09-02 00:00:00 | 2021-03-25 00:00:00 | 2019 | 98 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-25 11:39:40 | 1 |  |  |  | 327 | 23 | 327 | 2020-12-10 00:00:00 | 2020-12-16 00:00:00 | Reprise coffrage et ferraillage lot A | 4 |  |  | 2020-12-16 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 23 | 19098X | MILLE PALMIER | 19098X-MILLE PALMIER |  | 2019-09-02 00:00:00 | 2021-03-25 00:00:00 | 2019 | 98 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-25 11:39:40 | 1 |  |  |  | 328 | 23 | 328 | 2021-02-19 00:00:00 | 2021-02-24 00:00:00 | Mirroir sur maisons lot A | 4 |  |  | 2021-02-24 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 24 | 19113X | serre solaire | 19113X-serre solaire |  | 2019-11-19 00:00:00 | 2022-01-27 00:00:00 | 2019 | 113 |  | 3 | GO | 2 |  | Reprise avec nouvelles investigations géotechnique. |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:29:31 | 5 |  |  |  | 329 | 24 | 329 | 2019-11-19 00:00:00 | 2019-11-20 00:00:00 | Etude docs | 4 |  |  | 2019-11-21 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 24 | 19113X | serre solaire | 19113X-serre solaire |  | 2019-11-19 00:00:00 | 2022-01-27 00:00:00 | 2019 | 113 |  | 3 | GO | 2 |  | Reprise avec nouvelles investigations géotechnique. |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:29:31 | 5 |  |  |  | 330 | 24 | 330 | 2019-12-10 00:00:00 | 2020-01-10 00:00:00 | Coffrage | 4 |  |  | 2020-01-10 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 24 | 19113X | serre solaire | 19113X-serre solaire |  | 2019-11-19 00:00:00 | 2022-01-27 00:00:00 | 2019 | 113 |  | 3 | GO | 2 |  | Reprise avec nouvelles investigations géotechnique. |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:29:31 | 5 |  |  |  | 331 | 24 | 331 | 2020-01-16 00:00:00 | 2020-01-31 00:00:00 | Coffrage ferraillage et NC | 4 |  |  | 2020-01-31 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 24 | 19113X | serre solaire | 19113X-serre solaire |  | 2019-11-19 00:00:00 | 2022-01-27 00:00:00 | 2019 | 113 |  | 3 | GO | 2 |  | Reprise avec nouvelles investigations géotechnique. |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:29:31 | 5 |  |  |  | 332 | 24 | 332 | 2020-02-20 00:00:00 | 2020-03-04 00:00:00 | reprise coffrage/ferraillage et NC | 4 |  |  | 2020-03-04 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 24 | 19113X | serre solaire | 19113X-serre solaire |  | 2019-11-19 00:00:00 | 2022-01-27 00:00:00 | 2019 | 113 |  | 3 | GO | 2 |  | Reprise avec nouvelles investigations géotechnique. |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:29:31 | 5 |  |  |  | 333 | 24 | 333 | 2020-03-13 00:00:00 | 2020-03-17 00:00:00 | reprise notes de calcul serre solaire | 4 |  |  | 2020-03-17 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 24 | 19113X | serre solaire | 19113X-serre solaire |  | 2019-11-19 00:00:00 | 2022-01-27 00:00:00 | 2019 | 113 |  | 3 | GO | 2 |  | Reprise avec nouvelles investigations géotechnique. |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:29:31 | 5 |  |  |  | 334 | 24 | 334 | 2020-03-24 00:00:00 | 2020-03-27 00:00:00 | reprise ferraillage jonction BG/semelle Nc semelles et coupes mur | 4 |  |  | 2020-03-30 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 24 | 19113X | serre solaire | 19113X-serre solaire |  | 2019-11-19 00:00:00 | 2022-01-27 00:00:00 | 2019 | 113 |  | 3 | GO | 2 |  | Reprise avec nouvelles investigations géotechnique. |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:29:31 | 5 |  |  |  | 335 | 24 | 335 | 2020-04-08 00:00:00 | 2020-04-13 00:00:00 | reprise NC | 4 |  |  | 2020-04-14 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 24 | 19113X | serre solaire | 19113X-serre solaire |  | 2019-11-19 00:00:00 | 2022-01-27 00:00:00 | 2019 | 113 |  | 3 | GO | 2 |  | Reprise avec nouvelles investigations géotechnique. |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:29:31 | 5 |  |  |  | 336 | 24 | 336 | 2021-01-18 00:00:00 | 2021-01-19 00:00:00 | repérage DDC | 4 |  |  | 2021-01-19 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 24 | 19113X | serre solaire | 19113X-serre solaire |  | 2019-11-19 00:00:00 | 2022-01-27 00:00:00 | 2019 | 113 |  | 3 | GO | 2 |  | Reprise avec nouvelles investigations géotechnique. |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:29:31 | 5 |  |  |  | 337 | 24 | 337 | 2021-02-11 00:00:00 | 2021-02-11 00:00:00 | repérage DDC reprise | 4 |  |  | 2021-02-11 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 24 | 19113X | serre solaire | 19113X-serre solaire |  | 2019-11-19 00:00:00 | 2022-01-27 00:00:00 | 2019 | 113 |  | 3 | GO | 2 |  | Reprise avec nouvelles investigations géotechnique. |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:29:31 | 5 |  |  |  | 817 | 24 | 338 | 2021-06-23 00:00:00 | 2021-06-30 12:36:02 | DDC sous voiles | 4 |  |  | 2021-06-29 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-23 12:36:02 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-29 17:51:44 | 5
0 | 0 | 0 | 24 | 19113X | serre solaire | 19113X-serre solaire |  | 2019-11-19 00:00:00 | 2022-01-27 00:00:00 | 2019 | 113 |  | 3 | GO | 2 |  | Reprise avec nouvelles investigations géotechnique. |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:29:31 | 5 |  |  |  | 942 | 24 | 339 | 2021-09-02 00:00:00 | 2021-09-10 13:45:49 | Reprise coffrage fondation | 4 |  |  | 2021-09-10 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-02 13:45:49 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-10 16:51:50 | 7
0 | 0 | 0 | 24 | 19113X | serre solaire | 19113X-serre solaire |  | 2019-11-19 00:00:00 | 2022-01-27 00:00:00 | 2019 | 113 |  | 3 | GO | 2 |  | Reprise avec nouvelles investigations géotechnique. |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:29:31 | 5 |  |  |  | 970 | 24 | 340 | 2021-09-14 00:00:00 | 2021-09-24 15:52:36 | Reprise ferraillage semelles | 4 |  | Sur le plan rajout Axes / différencier dallage et radier avec des couleurs / coupe sans profondeur / un plan à part pour les coupes | 2021-09-24 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-14 15:52:36 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-24 19:30:29 | 5
0 | 0 | 0 | 24 | 19113X | serre solaire | 19113X-serre solaire |  | 2019-11-19 00:00:00 | 2022-01-27 00:00:00 | 2019 | 113 |  | 3 | GO | 2 |  | Reprise avec nouvelles investigations géotechnique. |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:29:31 | 5 |  |  |  | 1026 | 24 | 341 | 2021-10-06 00:00:00 | 2021-10-08 09:29:51 | reprise coffrage et ferraillage | 4 |  |  | 2021-10-06 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-06 09:29:51 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-06 18:33:32 | 3
0 | 0 | 0 | 24 | 19113X | serre solaire | 19113X-serre solaire |  | 2019-11-19 00:00:00 | 2022-01-27 00:00:00 | 2019 | 113 |  | 3 | GO | 2 |  | Reprise avec nouvelles investigations géotechnique. |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:29:31 | 5 |  |  |  | 1037 | 24 | 342 | 2021-10-09 00:00:00 | 2021-10-15 12:07:59 | reprise remarque client | 4 |  |  | 2021-10-11 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-09 12:07:59 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-11 12:31:07 | 3
0 | 0 | 0 | 24 | 19113X | serre solaire | 19113X-serre solaire |  | 2019-11-19 00:00:00 | 2022-01-27 00:00:00 | 2019 | 113 |  | 3 | GO | 2 |  | Reprise avec nouvelles investigations géotechnique. |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:29:31 | 5 |  |  |  | 1045 | 24 | 343 | 2021-10-13 00:00:00 | 2021-10-18 16:44:04 | Ratio et quantitatifs | 4 |  |  | 2021-10-19 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-13 16:44:04 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-19 17:29:21 | 3
0 | 0 | 0 | 24 | 19113X | serre solaire | 19113X-serre solaire |  | 2019-11-19 00:00:00 | 2022-01-27 00:00:00 | 2019 | 113 |  | 3 | GO | 2 |  | Reprise avec nouvelles investigations géotechnique. |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:29:31 | 5 |  |  |  | 1227 | 24 | 344 | 2022-01-25 00:00:00 | 2022-01-27 12:33:48 | Reprise semelles sans encuvement et laisser surépaisseur et modifier classe béton | 4 |  |  | 2022-01-26 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-25 12:33:48 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-26 09:49:50 | 5
0 | 0 | 0 | 25 | 20003P | Tennis club | 20003P-Tennis club |  | 2020-01-06 00:00:00 | 2020-01-20 00:00:00 | 2020 | 3 |  | 1 | GO;CM | 2 |  |  |  | [8 empty] | 338 | 25 | 338 | 2020-01-06 00:00:00 | 2020-01-07 00:00:00 | Etude docs | 4 |  |  | 2020-01-07 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 25 | 20003P | Tennis club | 20003P-Tennis club |  | 2020-01-06 00:00:00 | 2020-01-20 00:00:00 | 2020 | 3 |  | 1 | GO;CM | 2 |  |  |  | [8 empty] | 339 | 25 | 339 | 2020-01-07 00:00:00 | 2020-01-08 00:00:00 | DDC | 4 |  |  | 2020-01-08 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 25 | 20003P | Tennis club | 20003P-Tennis club |  | 2020-01-06 00:00:00 | 2020-01-20 00:00:00 | 2020 | 3 |  | 1 | GO;CM | 2 |  |  |  | [8 empty] | 340 | 25 | 340 | 2020-01-08 00:00:00 | 2020-01-13 00:00:00 | Plan de principe 13/01 | 4 |  |  | 2020-01-14 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 25 | 20003P | Tennis club | 20003P-Tennis club |  | 2020-01-06 00:00:00 | 2020-01-20 00:00:00 | 2020 | 3 |  | 1 | GO;CM | 2 |  |  |  | [8 empty] | 341 | 25 | 341 | 2020-01-15 00:00:00 | 2020-01-20 00:00:00 | Détail Qt charpente | 4 |  |  | 2020-01-20 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 26 | 20003D | Tennis club | 20003D-Tennis club | 25 | 2020-02-06 00:00:00 | 2021-02-22 00:00:00 | 2020 | 3 |  | 2 | GO;CM | 2 |  |  |  | [8 empty] | 342 | 26 | 342 | 2020-02-06 00:00:00 | 2020-02-14 00:00:00 | DPGF et Plans DCE + mur et dallage | 4 |  |  | 2020-02-13 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 26 | 20003D | Tennis club | 20003D-Tennis club | 25 | 2020-02-06 00:00:00 | 2021-02-22 00:00:00 | 2020 | 3 |  | 2 | GO;CM | 2 |  |  |  | [8 empty] | 343 | 26 | 343 | 2020-02-14 00:00:00 | 2020-02-14 00:00:00 | reprise avis W | 4 |  |  | 2020-02-14 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 26 | 20003D | Tennis club | 20003D-Tennis club | 25 | 2020-02-06 00:00:00 | 2021-02-22 00:00:00 | 2020 | 3 |  | 2 | GO;CM | 2 |  |  |  | [8 empty] | 344 | 26 | 344 | 2020-07-16 00:00:00 | 2020-07-22 00:00:00 | vérif optimisation CM modification hauteur de 2 m | 4 |  |  | 2020-07-17 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 26 | 20003D | Tennis club | 20003D-Tennis club | 25 | 2020-02-06 00:00:00 | 2021-02-22 00:00:00 | 2020 | 3 |  | 2 | GO;CM | 2 |  |  |  | [8 empty] | 345 | 26 | 345 | 2020-11-18 00:00:00 | 2020-11-20 00:00:00 | Etude docs | 4 |  |  | 2020-11-19 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 26 | 20003D | Tennis club | 20003D-Tennis club | 25 | 2020-02-06 00:00:00 | 2021-02-22 00:00:00 | 2020 | 3 |  | 2 | GO;CM | 2 |  |  |  | [8 empty] | 346 | 26 | 346 | 2020-11-19 00:00:00 | 2020-11-27 00:00:00 | solde | 4 |  |  | 2020-11-26 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 27 | 20006X | Tour CIS Sinnamary | 20006X-Tour CIS Sinnamary |  | 2019-01-11 00:00:00 | 2021-03-25 00:00:00 | 2019 | 6 |  | 3 | GO;CM | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-25 11:40:36 | 1 |  |  |  | 347 | 27 | 347 | 2020-01-16 00:00:00 | 2020-01-17 00:00:00 | Etude docs | 4 |  |  | 2020-01-20 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 27 | 20006X | Tour CIS Sinnamary | 20006X-Tour CIS Sinnamary |  | 2019-01-11 00:00:00 | 2021-03-25 00:00:00 | 2019 | 6 |  | 3 | GO;CM | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-25 11:40:36 | 1 |  |  |  | 348 | 27 | 348 | 2020-01-20 00:00:00 | 2020-02-18 00:00:00 | Principe modification et DDC béton | 4 |  |  | 2020-02-19 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 27 | 20006X | Tour CIS Sinnamary | 20006X-Tour CIS Sinnamary |  | 2019-01-11 00:00:00 | 2021-03-25 00:00:00 | 2019 | 6 |  | 3 | GO;CM | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-25 11:40:36 | 1 |  |  |  | 349 | 27 | 349 | 2020-04-10 00:00:00 | 2020-04-15 00:00:00 | Plan de structure de la tour métallique | 4 |  |  | 2020-04-15 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 27 | 20006X | Tour CIS Sinnamary | 20006X-Tour CIS Sinnamary |  | 2019-01-11 00:00:00 | 2021-03-25 00:00:00 | 2019 | 6 |  | 3 | GO;CM | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-25 11:40:36 | 1 |  |  |  | 350 | 27 | 350 | 2020-05-20 00:00:00 | 2020-05-22 00:00:00 | Plan et note de calcul | 4 |  |  | 2020-05-25 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 27 | 20006X | Tour CIS Sinnamary | 20006X-Tour CIS Sinnamary |  | 2019-01-11 00:00:00 | 2021-03-25 00:00:00 | 2019 | 6 |  | 3 | GO;CM | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-25 11:40:36 | 1 |  |  |  | 351 | 27 | 351 | 2020-06-09 00:00:00 | 2020-06-09 00:00:00 | extrait éclissage | 4 |  |  | 2020-06-09 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 27 | 20006X | Tour CIS Sinnamary | 20006X-Tour CIS Sinnamary |  | 2019-01-11 00:00:00 | 2021-03-25 00:00:00 | 2019 | 6 |  | 3 | GO;CM | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-25 11:40:36 | 1 |  |  |  | 352 | 27 | 352 | 2020-06-25 00:00:00 | 2020-06-30 00:00:00 | reprise avis CT | 4 |  |  | 2020-06-30 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 27 | 20006X | Tour CIS Sinnamary | 20006X-Tour CIS Sinnamary |  | 2019-01-11 00:00:00 | 2021-03-25 00:00:00 | 2019 | 6 |  | 3 | GO;CM | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-25 11:40:36 | 1 |  |  |  | 353 | 27 | 353 | 2020-08-14 00:00:00 | 2020-08-24 00:00:00 | reprise avec DDC pylone | 4 |  |  | 2020-08-25 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 27 | 20006X | Tour CIS Sinnamary | 20006X-Tour CIS Sinnamary |  | 2019-01-11 00:00:00 | 2021-03-25 00:00:00 | 2019 | 6 |  | 3 | GO;CM | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-25 11:40:36 | 1 |  |  |  | 354 | 27 | 354 | 2020-09-22 00:00:00 | 2020-10-02 00:00:00 | Etude docs | 4 |  |  | 2020-10-02 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 27 | 20006X | Tour CIS Sinnamary | 20006X-Tour CIS Sinnamary |  | 2019-01-11 00:00:00 | 2021-03-25 00:00:00 | 2019 | 6 |  | 3 | GO;CM | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-25 11:40:36 | 1 |  |  |  | 355 | 27 | 355 | 2020-10-14 00:00:00 | 2020-10-16 00:00:00 | Solde | 4 |  |  | 2020-10-16 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 27 | 20006X | Tour CIS Sinnamary | 20006X-Tour CIS Sinnamary |  | 2019-01-11 00:00:00 | 2021-03-25 00:00:00 | 2019 | 6 |  | 3 | GO;CM | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-25 11:40:36 | 1 |  |  |  | 356 | 27 | 356 | 2020-10-27 00:00:00 | 2020-10-30 00:00:00 | Mise à jour Note de calcul et plan DWG | 4 |  |  | 2020-10-30 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 27 | 20006X | Tour CIS Sinnamary | 20006X-Tour CIS Sinnamary |  | 2019-01-11 00:00:00 | 2021-03-25 00:00:00 | 2019 | 6 |  | 3 | GO;CM | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-25 11:40:36 | 1 |  |  |  | 357 | 27 | 357 | 2020-11-11 00:00:00 | 2020-11-13 00:00:00 | Reprise Arases et collision mur | 4 |  |  | 2020-11-13 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 28 | 20008D | Super U | 20008D-Super U |  | 2020-01-21 00:00:00 | 2020-10-05 00:00:00 | 2020 | 8 |  | 2 | GO;CM | 2 |  |  |  | [8 empty] | 358 | 28 | 358 | 2020-01-21 00:00:00 | 2020-01-22 00:00:00 | Etude docs | 4 |  |  | 2020-01-23 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 28 | 20008D | Super U | 20008D-Super U |  | 2020-01-21 00:00:00 | 2020-10-05 00:00:00 | 2020 | 8 |  | 2 | GO;CM | 2 |  |  |  | [8 empty] | 359 | 28 | 359 | 2020-01-27 00:00:00 | 2020-01-31 00:00:00 | Plan de principe annulé | 4 |  |  | 2020-02-13 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 28 | 20008D | Super U | 20008D-Super U |  | 2020-01-21 00:00:00 | 2020-10-05 00:00:00 | 2020 | 8 |  | 2 | GO;CM | 2 |  |  |  | [8 empty] | 360 | 28 | 360 | 2020-02-13 00:00:00 | 2020-02-25 00:00:00 | Plans et DPGF | 4 |  |  | 2020-02-24 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 28 | 20008D | Super U | 20008D-Super U |  | 2020-01-21 00:00:00 | 2020-10-05 00:00:00 | 2020 | 8 |  | 2 | GO;CM | 2 |  |  |  | [8 empty] | 361 | 28 | 361 | 2020-02-27 00:00:00 | 2020-02-28 00:00:00 | Rajout acrotere métal et désenfumage | 4 |  |  | 2020-03-02 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 28 | 20008D | Super U | 20008D-Super U |  | 2020-01-21 00:00:00 | 2020-10-05 00:00:00 | 2020 | 8 |  | 2 | GO;CM | 2 |  |  |  | [8 empty] | 362 | 28 | 362 | 2020-03-30 00:00:00 | 2020-04-02 00:00:00 | reprise avec panneaux photovoltaique et vérif semelles | 4 |  |  | 2020-04-02 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 28 | 20008D | Super U | 20008D-Super U |  | 2020-01-21 00:00:00 | 2020-10-05 00:00:00 | 2020 | 8 |  | 2 | GO;CM | 2 |  |  |  | [8 empty] | 363 | 28 | 363 | 2020-04-07 00:00:00 | 2020-04-21 00:00:00 | reprise CM et GO | 4 |  |  | 2020-04-21 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 28 | 20008D | Super U | 20008D-Super U |  | 2020-01-21 00:00:00 | 2020-10-05 00:00:00 | 2020 | 8 |  | 2 | GO;CM | 2 |  |  |  | [8 empty] | 364 | 28 | 364 | 2020-04-22 00:00:00 | 2020-04-23 00:00:00 | reprise modification arase poteaux | 4 |  |  | 2020-04-23 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 28 | 20008D | Super U | 20008D-Super U |  | 2020-01-21 00:00:00 | 2020-10-05 00:00:00 | 2020 | 8 |  | 2 | GO;CM | 2 |  |  |  | [8 empty] | 365 | 28 | 365 | 2020-04-24 00:00:00 | 2020-04-24 00:00:00 | DDC charpente | 4 |  |  | 2020-04-24 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 28 | 20008D | Super U | 20008D-Super U |  | 2020-01-21 00:00:00 | 2020-10-05 00:00:00 | 2020 | 8 |  | 2 | GO;CM | 2 |  |  |  | [8 empty] | 366 | 28 | 366 | 2020-05-20 00:00:00 | 2020-05-22 00:00:00 | reprise semelles | 4 |  |  | 2020-05-22 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 28 | 20008D | Super U | 20008D-Super U |  | 2020-01-21 00:00:00 | 2020-10-05 00:00:00 | 2020 | 8 |  | 2 | GO;CM | 2 |  |  |  | [8 empty] | 367 | 28 | 367 | 2020-08-07 00:00:00 | 2020-08-10 00:00:00 | Etude docs | 4 |  |  | 2020-08-11 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 28 | 20008D | Super U | 20008D-Super U |  | 2020-01-21 00:00:00 | 2020-10-05 00:00:00 | 2020 | 8 |  | 2 | GO;CM | 2 |  |  |  | [8 empty] | 368 | 28 | 368 | 2020-08-14 00:00:00 | 2020-10-02 00:00:00 | reprise coffrage | 4 |  |  | 2020-10-05 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 29 | 20008X | Super U | 20008X-Super U | 28 | 2020-10-06 00:00:00 | 2021-02-23 00:00:00 | 2020 | 8 |  | 3 | GO;CM | 2 |  |  |  | [8 empty] | 369 | 29 | 369 | 2020-10-06 00:00:00 | 2020-10-16 00:00:00 | suppression épingles futs et vérif architecture et rajout semelles | 4 |  |  | 2020-10-16 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 29 | 20008X | Super U | 20008X-Super U | 28 | 2020-10-06 00:00:00 | 2021-02-23 00:00:00 | 2020 | 8 |  | 3 | GO;CM | 2 |  |  |  | [8 empty] | 370 | 29 | 370 | 2020-10-16 00:00:00 | 2020-10-21 00:00:00 | reprise semelles excentré | 4 |  |  | 2020-10-21 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 29 | 20008X | Super U | 20008X-Super U | 28 | 2020-10-06 00:00:00 | 2021-02-23 00:00:00 | 2020 | 8 |  | 3 | GO;CM | 2 |  |  |  | [8 empty] | 371 | 29 | 371 | 2020-10-27 00:00:00 | 2020-10-30 00:00:00 | reprise solde | 4 |  |  | 2020-10-28 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 29 | 20008X | Super U | 20008X-Super U | 28 | 2020-10-06 00:00:00 | 2021-02-23 00:00:00 | 2020 | 8 |  | 3 | GO;CM | 2 |  |  |  | [8 empty] | 372 | 29 | 372 | 2020-11-02 00:00:00 | 2020-11-04 00:00:00 | Mise à jour suivant plan charpente | 4 |  |  | 2020-11-02 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 29 | 20008X | Super U | 20008X-Super U | 28 | 2020-10-06 00:00:00 | 2021-02-23 00:00:00 | 2020 | 8 |  | 3 | GO;CM | 2 |  |  |  | [8 empty] | 373 | 29 | 373 | 2020-11-07 00:00:00 | 2020-11-10 00:00:00 | Note de calcul et DDC | 4 |  |  | 2020-11-09 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 30 | 20010D | Hangars BADER | 20010D-Hangars BADER |  | 2019-12-20 00:00:00 | 2022-05-31 00:00:00 | 2019 | 10 |  | 2 | GO;CM | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:08:17 | 7 |  |  |  | 374 | 30 | 374 | 2020-01-22 00:00:00 | 2020-01-28 00:00:00 | Etude docs | 4 |  |  | 2020-01-28 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 30 | 20010D | Hangars BADER | 20010D-Hangars BADER |  | 2019-12-20 00:00:00 | 2022-05-31 00:00:00 | 2019 | 10 |  | 2 | GO;CM | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:08:17 | 7 |  |  |  | 375 | 30 | 375 | 2020-02-06 00:00:00 | 2020-02-25 00:00:00 | DPGF et plans DCE variante pieux | 4 |  |  | 2020-02-25 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 30 | 20010D | Hangars BADER | 20010D-Hangars BADER |  | 2019-12-20 00:00:00 | 2022-05-31 00:00:00 | 2019 | 10 |  | 2 | GO;CM | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:08:17 | 7 |  |  |  | 376 | 30 | 376 | 2020-02-25 00:00:00 | 2020-02-27 00:00:00 | Plans DCE variante pieux | 4 |  |  | 2020-02-27 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 30 | 20010D | Hangars BADER | 20010D-Hangars BADER |  | 2019-12-20 00:00:00 | 2022-05-31 00:00:00 | 2019 | 10 |  | 2 | GO;CM | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:08:17 | 7 |  |  |  | 377 | 30 | 377 | 2020-02-27 00:00:00 | 2020-02-28 00:00:00 | Plans DCE charpente C et D | 4 |  |  | 2020-02-28 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 30 | 20010D | Hangars BADER | 20010D-Hangars BADER |  | 2019-12-20 00:00:00 | 2022-05-31 00:00:00 | 2019 | 10 |  | 2 | GO;CM | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:08:17 | 7 |  |  |  | 378 | 30 | 378 | 2020-03-02 00:00:00 | 2020-03-02 00:00:00 | métré serrureries | 4 |  |  | 2020-03-02 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 30 | 20010D | Hangars BADER | 20010D-Hangars BADER |  | 2019-12-20 00:00:00 | 2022-05-31 00:00:00 | 2019 | 10 |  | 2 | GO;CM | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:08:17 | 7 |  |  |  | 379 | 30 | 379 | 2020-03-10 00:00:00 | 2020-03-13 00:00:00 | mise à jour DCE | 4 |  |  | 2020-03-13 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 30 | 20010D | Hangars BADER | 20010D-Hangars BADER |  | 2019-12-20 00:00:00 | 2022-05-31 00:00:00 | 2019 | 10 |  | 2 | GO;CM | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:08:17 | 7 |  |  |  | 380 | 30 | 380 | 2020-04-07 00:00:00 | 2020-04-09 00:00:00 | reprise DCE | 4 |  |  | 2020-04-09 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 30 | 20010D | Hangars BADER | 20010D-Hangars BADER |  | 2019-12-20 00:00:00 | 2022-05-31 00:00:00 | 2019 | 10 |  | 2 | GO;CM | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:08:17 | 7 |  |  |  | 381 | 30 | 381 | 2020-06-04 00:00:00 | 2020-06-08 00:00:00 | avis CT | 4 |  |  | 2020-06-08 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 30 | 20010D | Hangars BADER | 20010D-Hangars BADER |  | 2019-12-20 00:00:00 | 2022-05-31 00:00:00 | 2019 | 10 |  | 2 | GO;CM | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:08:17 | 7 |  |  |  | 382 | 30 | 382 | 2020-06-22 00:00:00 | 2020-06-26 00:00:00 | rajout CVT sur les consoles | 4 |  |  | 2020-06-26 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 30 | 20010D | Hangars BADER | 20010D-Hangars BADER |  | 2019-12-20 00:00:00 | 2022-05-31 00:00:00 | 2019 | 10 |  | 2 | GO;CM | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:08:17 | 7 |  |  |  | 383 | 30 | 383 | 2020-07-07 00:00:00 | 2020-07-10 00:00:00 | reprise avis CT asc avec 3.5 R+1 | 4 |  |  | 2020-07-10 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 30 | 20010D | Hangars BADER | 20010D-Hangars BADER |  | 2019-12-20 00:00:00 | 2022-05-31 00:00:00 | 2019 | 10 |  | 2 | GO;CM | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:08:17 | 7 |  |  |  | 384 | 30 | 384 | 2020-07-21 00:00:00 | 2020-07-24 00:00:00 | DDC sur pieux et TP | 4 |  |  | 2020-07-22 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 30 | 20010D | Hangars BADER | 20010D-Hangars BADER |  | 2019-12-20 00:00:00 | 2022-05-31 00:00:00 | 2019 | 10 |  | 2 | GO;CM | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:08:17 | 7 |  |  |  | 385 | 30 | 385 | 2020-08-21 00:00:00 | 2020-08-27 00:00:00 | DDC semelles | 4 |  |  | 2020-08-27 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 30 | 20010D | Hangars BADER | 20010D-Hangars BADER |  | 2019-12-20 00:00:00 | 2022-05-31 00:00:00 | 2019 | 10 |  | 2 | GO;CM | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:08:17 | 7 |  |  |  | 386 | 30 | 386 | 2020-08-28 00:00:00 | 2020-08-28 00:00:00 | pente et coupe dallages | 4 |  |  | 2020-08-28 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 30 | 20010D | Hangars BADER | 20010D-Hangars BADER |  | 2019-12-20 00:00:00 | 2022-05-31 00:00:00 | 2019 | 10 |  | 2 | GO;CM | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:08:17 | 7 |  |  |  | 387 | 30 | 387 | 2020-09-09 00:00:00 | 2020-09-29 00:00:00 | Modification batiment C | 4 |  |  | 2020-09-29 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 30 | 20010D | Hangars BADER | 20010D-Hangars BADER |  | 2019-12-20 00:00:00 | 2022-05-31 00:00:00 | 2019 | 10 |  | 2 | GO;CM | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:08:17 | 7 |  |  |  | 388 | 30 | 388 | 2020-12-10 00:00:00 | 2020-12-16 00:00:00 | reprise bat C et D avec capacité pieux de 60 tonnes. DPGF avec nombre de pieux | 4 |  |  | 2020-12-15 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 30 | 20010D | Hangars BADER | 20010D-Hangars BADER |  | 2019-12-20 00:00:00 | 2022-05-31 00:00:00 | 2019 | 10 |  | 2 | GO;CM | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:08:17 | 7 |  |  |  | 389 | 30 | 389 | 2021-01-07 00:00:00 | 2021-01-11 00:00:00 | Reprise plans avec nouveau nombre pieux | 4 |  |  | 2021-01-11 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 30 | 20010D | Hangars BADER | 20010D-Hangars BADER |  | 2019-12-20 00:00:00 | 2022-05-31 00:00:00 | 2019 | 10 |  | 2 | GO;CM | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:08:17 | 7 |  |  |  | 768 | 30 | 390 | 2021-05-31 00:00:00 | 2021-06-01 08:02:24 | Mise à jour batiment C et batiment D | 4 |  |  | 2021-06-01 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-02 08:02:24 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-02 08:02:45 | 3
0 | 0 | 0 | 30 | 20010D | Hangars BADER | 20010D-Hangars BADER |  | 2019-12-20 00:00:00 | 2022-05-31 00:00:00 | 2019 | 10 |  | 2 | GO;CM | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:08:17 | 7 |  |  |  | 819 | 30 | 391 | 2021-06-23 00:00:00 | 2021-06-25 12:40:26 | Reprise calcul DDC et coffrage DPGF | 4 |  |  | 2021-06-24 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-23 12:40:26 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-24 17:50:51 | 3
0 | 0 | 0 | 30 | 20010D | Hangars BADER | 20010D-Hangars BADER |  | 2019-12-20 00:00:00 | 2022-05-31 00:00:00 | 2019 | 10 |  | 2 | GO;CM | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:08:17 | 7 |  |  |  | 842 | 30 | 392 | 2021-07-01 00:00:00 | 2021-07-05 17:00:12 | DDC pour géotechnicien | 4 |  |  | 2021-07-05 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-01 17:00:12 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-05 17:04:08 | 3
0 | 0 | 0 | 30 | 20010D | Hangars BADER | 20010D-Hangars BADER |  | 2019-12-20 00:00:00 | 2022-05-31 00:00:00 | 2019 | 10 |  | 2 | GO;CM | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:08:17 | 7 |  |  |  | 1436 | 30 | 393 | 2022-05-25 00:00:00 | 2022-05-30 18:05:55 | Reprise plateforme asc | 4 |  |  | 2022-06-06 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-05-25 18:05:55 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-06 19:37:04 | 3
0 | 0 | 0 | 31 | 20022P | 646 concours | 20022P-646 concours |  | 2020-03-13 00:00:00 | 2021-03-25 00:00:00 | 2020 | 22 |  | 1 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-25 11:37:04 | 1 |  |  |  | 390 | 31 | 390 | 2020-03-13 00:00:00 | 2020-03-16 00:00:00 | DQE et isométrie | 4 |  |  | 2020-03-16 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 31 | 20022P | 646 concours | 20022P-646 concours |  | 2020-03-13 00:00:00 | 2021-03-25 00:00:00 | 2020 | 22 |  | 1 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-25 11:37:04 | 1 |  |  |  | 391 | 31 | 391 | 2020-03-18 00:00:00 | 2020-03-18 00:00:00 | Plans de position | 4 |  |  | 2020-03-18 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 31 | 20022P | 646 concours | 20022P-646 concours |  | 2020-03-13 00:00:00 | 2021-03-25 00:00:00 | 2020 | 22 |  | 1 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-25 11:37:04 | 1 |  |  |  | 392 | 31 | 392 | 2020-04-22 00:00:00 | 2020-04-22 00:00:00 | reprise plan et dqe avec rajout dallage | 4 |  |  | 2020-04-22 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 31 | 20022P | 646 concours | 20022P-646 concours |  | 2020-03-13 00:00:00 | 2021-03-25 00:00:00 | 2020 | 22 |  | 1 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-25 11:37:04 | 1 |  |  |  | 393 | 31 | 393 | 2021-02-05 00:00:00 | 2021-02-10 00:00:00 | reprise plan et dqe avec vérification dallage | 4 |  |  | 2021-02-11 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 31 | 20022P | 646 concours | 20022P-646 concours |  | 2020-03-13 00:00:00 | 2021-03-25 00:00:00 | 2020 | 22 |  | 1 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-25 11:37:04 | 1 |  |  |  | 619 | 31 | 394 | 2021-03-09 00:00:00 | 2021-03-12 08:03:24 | Reprise APD ( radier débord de 1.5 m ) | 4 |  |  | 2021-03-10 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-09 08:03:24 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-10 19:56:47 | 3
0 | 0 | 0 | 31 | 20022P | 646 concours | 20022P-646 concours |  | 2020-03-13 00:00:00 | 2021-03-25 00:00:00 | 2020 | 22 |  | 1 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-25 11:37:04 | 1 |  |  |  | 640 | 31 | 0 | 2021-03-15 14:26:51 | 2021-03-15 14:26:51 | reprise plan | 4 |  |  | 2021-03-15 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-15 14:26:51 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-15 14:27:00 | 1
0 | 0 | 0 | 32 | 20023X | fondation auplata | 20023X-fondation auplata |  | 2020-03-16 00:00:00 | 2021-03-25 00:00:00 | 2020 | 23 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-25 11:36:00 | 1 |  |  |  | 394 | 32 | 394 | 2020-03-16 00:00:00 | 2020-03-16 00:00:00 | Etude docs | 4 |  |  | 2020-03-16 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 32 | 20023X | fondation auplata | 20023X-fondation auplata |  | 2020-03-16 00:00:00 | 2021-03-25 00:00:00 | 2020 | 23 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-25 11:36:00 | 1 |  |  |  | 395 | 32 | 395 | 2020-04-10 00:00:00 | 2020-04-13 00:00:00 | Etude docs | 4 |  |  | 2020-04-13 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 32 | 20023X | fondation auplata | 20023X-fondation auplata |  | 2020-03-16 00:00:00 | 2021-03-25 00:00:00 | 2020 | 23 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-25 11:36:00 | 1 |  |  |  | 396 | 32 | 396 | 2020-04-28 00:00:00 | 2020-04-30 00:00:00 | note de calcul vérification dallage existant | 4 |  |  | 2020-04-30 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 32 | 20023X | fondation auplata | 20023X-fondation auplata |  | 2020-03-16 00:00:00 | 2021-03-25 00:00:00 | 2020 | 23 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-25 11:36:00 | 1 |  |  |  | 397 | 32 | 397 | 2020-05-12 00:00:00 | 2020-05-13 00:00:00 | principe plateforme | 4 |  |  | 2020-05-13 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 32 | 20023X | fondation auplata | 20023X-fondation auplata |  | 2020-03-16 00:00:00 | 2021-03-25 00:00:00 | 2020 | 23 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-25 11:36:00 | 1 |  |  |  | 398 | 32 | 398 | 2020-07-07 00:00:00 | 2020-07-15 00:00:00 | Structure métallique plateforme | 3
0 | 0 | 0 | 33 | 20026D | SCCV HADALI | 20026D-SCCV HADALI |  | 2020-03-27 00:00:00 | 2020-12-04 00:00:00 | 2020 | 26 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 399 | 33 | 399 | 2020-03-27 00:00:00 | 2020-03-31 00:00:00 | Etude docs | 4 |  |  | 2020-03-31 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 33 | 20026D | SCCV HADALI | 20026D-SCCV HADALI |  | 2020-03-27 00:00:00 | 2020-12-04 00:00:00 | 2020 | 26 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 400 | 33 | 400 | 2020-03-31 00:00:00 | 2020-05-12 00:00:00 | Solde | 4 |  |  | 2020-05-12 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 33 | 20026D | SCCV HADALI | 20026D-SCCV HADALI |  | 2020-03-27 00:00:00 | 2020-12-04 00:00:00 | 2020 | 26 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 401 | 33 | 401 | 2020-05-12 00:00:00 | 2020-05-15 00:00:00 | Cumul quantitatif synthèse modif archi et plan cumul DDC | 4 |  |  | 2020-05-15 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 33 | 20026D | SCCV HADALI | 20026D-SCCV HADALI |  | 2020-03-27 00:00:00 | 2020-12-04 00:00:00 | 2020 | 26 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 402 | 33 | 402 | 2020-05-25 00:00:00 | 2020-05-29 00:00:00 | Rajout cotation intérieur, intégration mur de soutènement et attente avis client | 4 |  |  | 2020-05-29 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 33 | 20026D | SCCV HADALI | 20026D-SCCV HADALI |  | 2020-03-27 00:00:00 | 2020-12-04 00:00:00 | 2020 | 26 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 403 | 33 | 403 | 2020-06-30 00:00:00 | 2020-07-03 00:00:00 | Excel DDC | 4 |  |  | 2020-06-30 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 33 | 20026D | SCCV HADALI | 20026D-SCCV HADALI |  | 2020-03-27 00:00:00 | 2020-12-04 00:00:00 | 2020 | 26 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 404 | 33 | 404 | 2020-07-16 00:00:00 | 2020-07-17 00:00:00 | DDC pour Radier | 4 |  |  | 2020-07-16 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 33 | 20026D | SCCV HADALI | 20026D-SCCV HADALI |  | 2020-03-27 00:00:00 | 2020-12-04 00:00:00 | 2020 | 26 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 405 | 33 | 405 | 2020-09-16 00:00:00 | 2020-09-18 00:00:00 | Etude docs/ fiche hypothèse et informations manquantes | 4 |  |  | 2020-09-18 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 33 | 20026D | SCCV HADALI | 20026D-SCCV HADALI |  | 2020-03-27 00:00:00 | 2020-12-04 00:00:00 | 2020 | 26 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 406 | 33 | 406 | 2020-10-06 00:00:00 | 2020-10-12 00:00:00 | DPGF murs soutènement | 4 |  |  | 2020-10-12 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 33 | 20026D | SCCV HADALI | 20026D-SCCV HADALI |  | 2020-03-27 00:00:00 | 2020-12-04 00:00:00 | 2020 | 26 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 407 | 33 | 407 | 2020-10-16 00:00:00 | 2020-10-21 00:00:00 | Vérif quantitatif longrine et maj murs | 4 |  |  | 2020-10-22 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 33 | 20026D | SCCV HADALI | 20026D-SCCV HADALI |  | 2020-03-27 00:00:00 | 2020-12-04 00:00:00 | 2020 | 26 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 408 | 33 | 408 | 2020-10-22 00:00:00 | 2020-10-26 00:00:00 | Récap projet pour démarrage EXE mi-décembre solde et | 4 |  |  | 2020-11-09 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 33 | 20026D | SCCV HADALI | 20026D-SCCV HADALI |  | 2020-03-27 00:00:00 | 2020-12-04 00:00:00 | 2020 | 26 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 409 | 33 | 409 | 2020-11-30 00:00:00 | 2020-12-04 00:00:00 | Reprise synthèse GO | 4 |  |  | 2020-12-04 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 34 | 20026X | SCCV HADALI | 20026X-SCCV HADALI | 33 | 2020-12-04 00:00:00 | 2022-04-11 00:00:00 | 2020 | 26 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:30:20 | 3 |  |  |  | 410 | 34 | 410 | 2020-12-04 00:00:00 | 2020-12-25 00:00:00 | Reprise modèles de calcul, coffrage et DDC | 4 |  |  | 2020-12-25 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 34 | 20026X | SCCV HADALI | 20026X-SCCV HADALI | 33 | 2020-12-04 00:00:00 | 2022-04-11 00:00:00 | 2020 | 26 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:30:20 | 3 |  |  |  | 411 | 34 | 411 | 2021-01-04 00:00:00 | 2021-01-08 00:00:00 | Coffrage, ferraillage longrines, murs de soutènement | 4 |  |  | 2021-01-08 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 34 | 20026X | SCCV HADALI | 20026X-SCCV HADALI | 33 | 2020-12-04 00:00:00 | 2022-04-11 00:00:00 | 2020 | 26 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:30:20 | 3 |  |  |  | 412 | 34 | 412 | 2021-01-08 00:00:00 | 2021-01-13 00:00:00 | Reprise plan de ferraillage fondation et diffusion ferraillage dalle | 4 |  |  | 2021-01-13 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 34 | 20026X | SCCV HADALI | 20026X-SCCV HADALI | 33 | 2020-12-04 00:00:00 | 2022-04-11 00:00:00 | 2020 | 26 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:30:20 | 3 |  |  |  | 413 | 34 | 413 | 2021-01-20 00:00:00 | 2021-01-25 00:00:00 | Mise à jour suppression dallages y compris beches plans et dalle portée circulation | 4 |  |  | 2021-01-25 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 34 | 20026X | SCCV HADALI | 20026X-SCCV HADALI | 33 | 2020-12-04 00:00:00 | 2022-04-11 00:00:00 | 2020 | 26 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:30:20 | 3 |  |  |  | 414 | 34 | 414 | 2021-01-27 00:00:00 | 2021-02-03 00:00:00 | Reprise coffrage avec menuiseries et questions | 4 |  |  | 2021-01-29 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 34 | 20026X | SCCV HADALI | 20026X-SCCV HADALI | 33 | 2020-12-04 00:00:00 | 2022-04-11 00:00:00 | 2020 | 26 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:30:20 | 3 |  |  |  | 415 | 34 | 415 | 2021-01-29 00:00:00 | 2021-02-04 00:00:00 | reprise coffrage fondation et repérage pieux | 4 |  |  | 2021-02-05 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 34 | 20026X | SCCV HADALI | 20026X-SCCV HADALI | 33 | 2020-12-04 00:00:00 | 2022-04-11 00:00:00 | 2020 | 26 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:30:20 | 3 |  |  |  | 416 | 34 | 416 | 2021-02-05 00:00:00 | 2021-02-09 00:00:00 | Mur de soutènement reprise | 4 |  |  | 2021-02-09 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 34 | 20026X | SCCV HADALI | 20026X-SCCV HADALI | 33 | 2020-12-04 00:00:00 | 2022-04-11 00:00:00 | 2020 | 26 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:30:20 | 3 |  |  |  | 417 | 34 | 417 | 2021-02-10 00:00:00 | 2021-02-11 00:00:00 | Reprise mur de soutènement | 4 |  |  | 2021-02-11 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 34 | 20026X | SCCV HADALI | 20026X-SCCV HADALI | 33 | 2020-12-04 00:00:00 | 2022-04-11 00:00:00 | 2020 | 26 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:30:20 | 3 |  |  |  | 418 | 34 | 418 | 2021-02-11 00:00:00 | 2021-02-19 00:00:00 | Reprise plans avec plan revetement recu | 4 |  |  | 2021-02-19 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 34 | 20026X | SCCV HADALI | 20026X-SCCV HADALI | 33 | 2020-12-04 00:00:00 | 2022-04-11 00:00:00 | 2020 | 26 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:30:20 | 3 |  |  |  | 419 | 34 | 419 | 2021-02-19 00:00:00 | 2021-02-22 00:00:00 | Plan de superposition avec vérif réservations | 4 |  |  | 2021-02-22 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 34 | 20026X | SCCV HADALI | 20026X-SCCV HADALI | 33 | 2020-12-04 00:00:00 | 2022-04-11 00:00:00 | 2020 | 26 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:30:20 | 3 |  |  |  | 623 | 34 | 0 | 2021-03-10 16:34:57 | 2021-03-15 16:34:57 | Ferraillage fondation bat F | 4 |  |  | 2021-03-15 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-10 16:34:57 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-16 08:09:40 | 3
0 | 0 | 0 | 34 | 20026X | SCCV HADALI | 20026X-SCCV HADALI | 33 | 2020-12-04 00:00:00 | 2022-04-11 00:00:00 | 2020 | 26 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:30:20 | 3 |  |  |  | 642 | 34 | 420 | 2021-03-16 00:00:00 | 2021-03-22 08:09:52 | Solde ferraillage fondation | 4 |  |  | 2021-03-22 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-16 08:09:52 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-22 18:38:52 | 3
0 | 0 | 0 | 34 | 20026X | SCCV HADALI | 20026X-SCCV HADALI | 33 | 2020-12-04 00:00:00 | 2022-04-11 00:00:00 | 2020 | 26 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:30:20 | 3 |  |  |  | 658 | 34 | 421 | 2021-03-22 00:00:00 | 2021-04-14 18:39:10 | Solde PLH RDC et vérif réservations | 4 |  |  | 2021-04-15 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-22 18:39:10 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-04-15 16:05:34 | 7
0 | 0 | 0 | 34 | 20026X | SCCV HADALI | 20026X-SCCV HADALI | 33 | 2020-12-04 00:00:00 | 2022-04-11 00:00:00 | 2020 | 26 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:30:20 | 3 |  |  |  | 711 | 34 | 422 | 2021-04-15 00:00:00 | 2021-04-30 16:05:50 | PLH R+1 | 4 |  |  | 2021-04-30 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-04-15 16:05:50 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-01 13:34:01 | 3
0 | 0 | 0 | 34 | 20026X | SCCV HADALI | 20026X-SCCV HADALI | 33 | 2020-12-04 00:00:00 | 2022-04-11 00:00:00 | 2020 | 26 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:30:20 | 3 |  |  |  | 725 | 34 | 423 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-05-28 13:34:45 | PLH R+2 | 5 |  |  |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-01 13:34:45 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-25 15:52:58 | 5
0 | 0 | 0 | 34 | 20026X | SCCV HADALI | 20026X-SCCV HADALI | 33 | 2020-12-04 00:00:00 | 2022-04-11 00:00:00 | 2020 | 26 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:30:20 | 3 |  |  |  | 758 | 34 | 424 | 2021-05-25 00:00:00 | 2021-06-18 15:53:10 | Reprise coffravec acheter menuiseries bois, charpenet et plan réservation | 4 |  |  | 2021-06-18 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-25 15:53:10 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-18 18:30:50 | 5
0 | 0 | 0 | 34 | 20026X | SCCV HADALI | 20026X-SCCV HADALI | 33 | 2020-12-04 00:00:00 | 2022-04-11 00:00:00 | 2020 | 26 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:30:20 | 3 |  |  |  | 805 | 34 | 425 | 2021-06-18 00:00:00 | 2021-06-25 18:31:03 | Plancher haut R+2 et vérification mur mitoyen bat A et B pour supression | 4 |  |  | 2021-06-25 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-18 18:31:03 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-26 09:33:40 | 5
0 | 0 | 0 | 34 | 20026X | SCCV HADALI | 20026X-SCCV HADALI | 33 | 2020-12-04 00:00:00 | 2022-04-11 00:00:00 | 2020 | 26 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:30:20 | 3 |  |  |  | 829 | 34 | 426 | 2021-06-25 00:00:00 | 2021-07-02 09:33:53 | Plancher haut R+3 | 3 |  |  |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-26 09:33:53 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-06 17:16:28 | 3
0 | 0 | 0 | 34 | 20026X | SCCV HADALI | 20026X-SCCV HADALI | 33 | 2020-12-04 00:00:00 | 2022-04-11 00:00:00 | 2020 | 26 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:30:20 | 3 |  |  |  | 861 | 34 | 427 | 2021-07-06 00:00:00 | 2021-07-30 17:16:05 | Reprise structure AB en parpaings solde et RDC autres batiments | 4 |  | 13/07/2021 information cocnernant l'avancement des travaux : E et F voiles RDC coulés. Sur les autres lots sauf la dalle fondation est coulés. | 2021-07-30 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-06 17:16:05 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-02 17:10:15 | 11
0 | 0 | 0 | 34 | 20026X | SCCV HADALI | 20026X-SCCV HADALI | 33 | 2020-12-04 00:00:00 | 2022-04-11 00:00:00 | 2020 | 26 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:30:20 | 3 |  |  |  | 904 | 34 | 428 | 2021-08-02 00:00:00 | 2021-08-13 17:10:24 | Reprise Lots C à F R+1 | 4 |  |  | 2021-08-13 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-02 17:10:24 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-13 12:16:17 | 3
0 | 0 | 0 | 34 | 20026X | SCCV HADALI | 20026X-SCCV HADALI | 33 | 2020-12-04 00:00:00 | 2022-04-11 00:00:00 | 2020 | 26 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:30:20 | 3 |  |  |  | 923 | 34 | 429 | 2021-08-13 00:00:00 | 2021-08-20 12:16:27 | Coffrage et ferraillage R+2 | 4 |  |  | 2021-08-20 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-13 12:16:27 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-20 17:00:05 | 3
0 | 0 | 0 | 34 | 20026X | SCCV HADALI | 20026X-SCCV HADALI | 33 | 2020-12-04 00:00:00 | 2022-04-11 00:00:00 | 2020 | 26 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:30:20 | 3 |  |  |  | 925 | 34 | 430 | 2021-08-20 00:00:00 | 2021-08-27 17:00:16 | coffrage et ferraillage R+3 | 4 |  |  | 2021-08-27 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-20 17:00:16 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-27 16:00:23 | 3
0 | 0 | 0 | 34 | 20026X | SCCV HADALI | 20026X-SCCV HADALI | 33 | 2020-12-04 00:00:00 | 2022-04-11 00:00:00 | 2020 | 26 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:30:20 | 3 |  |  |  | 949 | 34 | 431 | 2021-09-01 00:00:00 | 2021-09-10 09:59:20 | Plancher haut R+3 | 4 |  |  | 2021-09-10 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-06 09:59:20 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-13 16:09:38 | 3
0 | 0 | 0 | 34 | 20026X | SCCV HADALI | 20026X-SCCV HADALI | 33 | 2020-12-04 00:00:00 | 2022-04-11 00:00:00 | 2020 | 26 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:30:20 | 3 |  |  |  | 968 | 34 | 432 | 2021-09-13 00:00:00 | 2021-09-17 16:09:49 | Solde | 4 |  |  | 2021-09-17 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-13 16:09:49 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-17 17:12:48 | 3
0 | 0 | 0 | 34 | 20026X | SCCV HADALI | 20026X-SCCV HADALI | 33 | 2020-12-04 00:00:00 | 2022-04-11 00:00:00 | 2020 | 26 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:30:20 | 3 |  |  |  | 979 | 34 | 433 | 2021-09-17 00:00:00 | 2021-09-24 17:12:57 | Reprise modification dalles | 4 |  |  | 2021-09-21 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-17 17:12:57 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-21 18:08:01 | 5
0 | 0 | 0 | 34 | 20026X | SCCV HADALI | 20026X-SCCV HADALI | 33 | 2020-12-04 00:00:00 | 2022-04-11 00:00:00 | 2020 | 26 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:30:20 | 3 |  |  |  | 1014 | 34 | 434 | 2021-09-30 00:00:00 | 2021-10-06 13:59:58 | coupe D-E sur boxes | 4 |  |  | 2021-10-08 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-30 13:59:58 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-08 12:28:04 | 5
0 | 0 | 0 | 34 | 20026X | SCCV HADALI | 20026X-SCCV HADALI | 33 | 2020-12-04 00:00:00 | 2022-04-11 00:00:00 | 2020 | 26 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:30:20 | 3 |  |  |  | 1093 | 34 | 435 | 2021-11-04 00:00:00 | 2021-11-08 15:40:44 | reprise bat B | 4 |  |  | 2021-11-09 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-04 15:40:44 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-09 12:46:17 | 3
0 | 0 | 0 | 34 | 20026X | SCCV HADALI | 20026X-SCCV HADALI | 33 | 2020-12-04 00:00:00 | 2022-04-11 00:00:00 | 2020 | 26 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:30:20 | 3 |  |  |  | 1350 | 34 | 436 | 2022-04-07 00:00:00 | 2022-04-11 11:51:19 | Hadali | 4 |  |  | 2022-04-08 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-04-07 11:51:19 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-04-08 15:41:49 | 5
0 | 0 | 0 | 35 | 20031X | maison des plages | 20031X-maison des plages |  | 2020-04-14 00:00:00 | 2022-06-27 00:00:00 | 2020 | 31 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:30:28 | 1 |  |  |  | 420 | 35 | 420 | 2020-04-14 00:00:00 | 2020-04-17 00:00:00 | Etude docs | 4 |  |  | 2020-04-21 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 35 | 20031X | maison des plages | 20031X-maison des plages |  | 2020-04-14 00:00:00 | 2022-06-27 00:00:00 | 2020 | 31 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:30:28 | 1 |  |  |  | 672 | 35 | 421 | 2021-03-25 00:00:00 | 2021-04-02 17:20:11 | Coffrage et etude docs | 4 |  |  | 2021-04-07 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-25 17:20:11 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-04-07 08:36:34 | 3
0 | 0 | 0 | 35 | 20031X | maison des plages | 20031X-maison des plages |  | 2020-04-14 00:00:00 | 2022-06-27 00:00:00 | 2020 | 31 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:30:28 | 1 |  |  |  | 815 | 35 | 422 | 2021-06-22 00:00:00 | 2021-06-25 20:19:22 | Etude docs | 4 |  |  | 2021-06-28 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-22 20:19:22 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-28 21:45:14 | 3
0 | 0 | 0 | 35 | 20031X | maison des plages | 20031X-maison des plages |  | 2020-04-14 00:00:00 | 2022-06-27 00:00:00 | 2020 | 31 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:30:28 | 1 |  |  |  | 839 | 35 | 423 | 2021-06-29 00:00:00 | 2021-07-05 11:02:08 | Plan de coffrage | 4 |  |  | 2021-07-06 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-29 11:02:08 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-06 18:45:25 | 3
0 | 0 | 0 | 35 | 20031X | maison des plages | 20031X-maison des plages |  | 2020-04-14 00:00:00 | 2022-06-27 00:00:00 | 2020 | 31 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:30:28 | 1 |  |  |  | 867 | 35 | 424 | 2021-07-08 00:00:00 | 2021-08-06 09:33:44 | cahier de ferraillage | 4 |  |  | 2021-08-05 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-08 09:33:44 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-05 16:26:43 | 7
0 | 0 | 0 | 35 | 20031X | maison des plages | 20031X-maison des plages |  | 2020-04-14 00:00:00 | 2022-06-27 00:00:00 | 2020 | 31 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:30:28 | 1 |  |  |  | 1163 | 35 | 425 | 2021-12-06 00:00:00 | 2021-12-08 18:01:46 | Reprise coffrage | 4 |  |  | 2021-12-07 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-12-06 18:01:46 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-12-07 16:25:22 | 3
0 | 0 | 0 | 35 | 20031X | maison des plages | 20031X-maison des plages |  | 2020-04-14 00:00:00 | 2022-06-27 00:00:00 | 2020 | 31 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:30:28 | 1 |  |  |  | 1184 | 35 | 426 | 2021-12-15 00:00:00 | 2021-12-21 15:08:08 | Reprise ferraillage | 4 |  |  | 2022-01-25 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-12-15 15:08:08 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-25 17:23:51 | 3
0 | 0 | 0 | 35 | 20031X | maison des plages | 20031X-maison des plages |  | 2020-04-14 00:00:00 | 2022-06-27 00:00:00 | 2020 | 31 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:30:28 | 1 |  |  |  | 1485 | 35 | 427 | 2022-06-27 00:00:00 | 2022-06-27 13:01:09 | ferraillage élévation | 4 |  |  | 2022-06-27 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-27 13:01:09 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-27 16:37:02 | 3
0 | 0 | 0 | 36 | 20038P | Reformer LH2 | 20038P-Reformer LH2 |  | 2020-05-04 00:00:00 | 2020-08-25 00:00:00 | 2020 | 38 |  | 1 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 421 | 36 | 421 | 2020-05-04 00:00:00 | 2020-05-08 00:00:00 | DQE | 4 |  |  | 2020-05-09 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 36 | 20038P | Reformer LH2 | 20038P-Reformer LH2 |  | 2020-05-04 00:00:00 | 2020-08-25 00:00:00 | 2020 | 38 |  | 1 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 422 | 36 | 422 | 2020-07-13 00:00:00 | 2020-07-17 00:00:00 | Reprise DQE avec rapport géo | 4 |  |  | 2020-07-16 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 36 | 20038P | Reformer LH2 | 20038P-Reformer LH2 |  | 2020-05-04 00:00:00 | 2020-08-25 00:00:00 | 2020 | 38 |  | 1 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 423 | 36 | 423 | 2020-08-25 00:00:00 | 2020-08-25 00:00:00 | Etude docs | 4 |  |  | 2020-08-25 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 37 | 20038X | Reformer LH2 | 20038X-Reformer LH2 | 36 | 2020-09-01 00:00:00 | 2021-02-22 00:00:00 | 2020 | 38 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 424 | 37 | 424 | 2020-09-01 00:00:00 | 2020-09-04 00:00:00 | Calcul cheville | 4 |  |  | 2020-09-04 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 37 | 20038X | Reformer LH2 | 20038X-Reformer LH2 | 36 | 2020-09-01 00:00:00 | 2021-02-22 00:00:00 | 2020 | 38 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 425 | 37 | 425 | 2020-09-09 00:00:00 | 2020-09-17 00:00:00 | Coffrage, ferraillage et note de calcul fondation | 4 |  |  | 2020-09-15 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 37 | 20038X | Reformer LH2 | 20038X-Reformer LH2 | 36 | 2020-09-01 00:00:00 | 2021-02-22 00:00:00 | 2020 | 38 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 426 | 37 | 426 | 2020-09-22 00:00:00 | 2020-09-28 00:00:00 | LH2 ancrage reformer et solde ferraillage élévation | 4 |  |  | 2020-09-28 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 37 | 20038X | Reformer LH2 | 20038X-Reformer LH2 | 36 | 2020-09-01 00:00:00 | 2021-02-22 00:00:00 | 2020 | 38 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 427 | 37 | 427 | 2020-09-29 00:00:00 | 2020-10-05 00:00:00 | reprise coffrage et ferraillage | 4 |  |  | 2020-10-01 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 37 | 20038X | Reformer LH2 | 20038X-Reformer LH2 | 36 | 2020-09-01 00:00:00 | 2021-02-22 00:00:00 | 2020 | 38 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 428 | 37 | 428 | 2020-10-16 00:00:00 | 2020-10-21 00:00:00 | Rajouter note technique DDC tableau civil-drawing | 4 |  |  | 2020-10-20 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 37 | 20038X | Reformer LH2 | 20038X-Reformer LH2 | 36 | 2020-09-01 00:00:00 | 2021-02-22 00:00:00 | 2020 | 38 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 429 | 37 | 429 | 2021-01-18 00:00:00 | 2021-01-26 00:00:00 | Coffrage ferraillage et note de calcul | 4 |  |  | 2021-01-22 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 38 | 20044D | Belle terre 2 | 20044D-Belle terre 2 |  | 2020-05-28 00:00:00 | 2020-08-02 00:00:00 | 2020 | 44 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 430 | 38 | 430 | 2020-06-01 00:00:00 | 2020-06-03 00:00:00 | Etude docs | 4 |  |  | 2020-06-02 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 38 | 20044D | Belle terre 2 | 20044D-Belle terre 2 |  | 2020-05-28 00:00:00 | 2020-08-02 00:00:00 | 2020 | 44 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 431 | 38 | 431 | 2020-06-04 00:00:00 | 2020-06-12 00:00:00 | modèle de calcul arche typologies vérif | 4 |  |  | 2020-06-12 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 38 | 20044D | Belle terre 2 | 20044D-Belle terre 2 |  | 2020-05-28 00:00:00 | 2020-08-02 00:00:00 | 2020 | 44 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 432 | 38 | 432 | 2020-06-22 00:00:00 | 2020-06-26 00:00:00 | Modèle advance et arche avec nouvelle architecture | 4 |  |  | 2020-06-29 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 38 | 20044D | Belle terre 2 | 20044D-Belle terre 2 |  | 2020-05-28 00:00:00 | 2020-08-02 00:00:00 | 2020 | 44 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 433 | 38 | 433 | 2020-06-29 00:00:00 | 2020-07-07 00:00:00 | Solde | 4 |  |  | 2020-07-07 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 38 | 20044D | Belle terre 2 | 20044D-Belle terre 2 |  | 2020-05-28 00:00:00 | 2020-08-02 00:00:00 | 2020 | 44 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 434 | 38 | 434 | 2020-07-09 00:00:00 | 2020-07-15 00:00:00 | Note DDC ELS/ELU géotechnicien et nouveau lgtms | 4 |  |  | 2020-07-15 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 38 | 20044D | Belle terre 2 | 20044D-Belle terre 2 |  | 2020-05-28 00:00:00 | 2020-08-02 00:00:00 | 2020 | 44 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 435 | 38 | 435 | 2020-07-21 00:00:00 | 2020-07-30 00:00:00 | reprise avec TP | 4 |  |  | 2020-08-02 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 39 | 20044X | Belle terre 2 | 20044X-Belle terre 2 | 38 | 2020-11-18 00:00:00 | 2023-03-03 00:00:00 | 2020 | 44 |  | 3 | GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:15:40 | 7 |  |  |  | 436 | 39 | 436 | 2020-11-18 00:00:00 | 2020-11-24 00:00:00 | DPGF bat semelle + dallage en radier | 4 |  |  | 2020-11-24 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 39 | 20044X | Belle terre 2 | 20044X-Belle terre 2 | 38 | 2020-11-18 00:00:00 | 2023-03-03 00:00:00 | 2020 | 44 |  | 3 | GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:15:40 | 7 |  |  |  | 1202 | 39 | 437 | 2022-01-14 00:00:00 | 2022-01-18 12:56:56 | Etude docs pour reprise DCE | 4 |  |  | 2022-01-18 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-14 12:56:56 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-18 11:17:05 | 3
0 | 0 | 0 | 39 | 20044X | Belle terre 2 | 20044X-Belle terre 2 | 38 | 2020-11-18 00:00:00 | 2023-03-03 00:00:00 | 2020 | 44 |  | 3 | GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:15:40 | 7 |  |  |  | 1208 | 39 | 438 | 2022-01-18 00:00:00 | 2022-02-11 11:17:16 | Coffrage et ferraillage fondation | 4 |  |  | 2022-02-11 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-18 11:17:16 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-02-11 18:33:19 | 3
0 | 0 | 0 | 39 | 20044X | Belle terre 2 | 20044X-Belle terre 2 | 38 | 2020-11-18 00:00:00 | 2023-03-03 00:00:00 | 2020 | 44 |  | 3 | GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:15:40 | 7 |  |  |  | 1266 | 39 | 439 | 2022-02-11 00:00:00 | 2022-03-18 08:57:02 | Ferraillage PLH RDC modif charpente et reprise fondation | 4 |  |  | 2022-03-18 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-02-21 08:57:02 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-18 19:19:10 | 9
0 | 0 | 0 | 39 | 20044X | Belle terre 2 | 20044X-Belle terre 2 | 38 | 2020-11-18 00:00:00 | 2023-03-03 00:00:00 | 2020 | 44 |  | 3 | GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:15:40 | 7 |  |  |  | 1306 | 39 | 440 | 2022-03-18 00:00:00 | 2022-03-31 19:19:18 | Reprise ferraillage RDC | 4 |  |  | 2022-04-01 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-18 19:19:18 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-04-01 16:52:38 | 9
0 | 0 | 0 | 39 | 20044X | Belle terre 2 | 20044X-Belle terre 2 | 38 | 2020-11-18 00:00:00 | 2023-03-03 00:00:00 | 2020 | 44 |  | 3 | GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:15:40 | 7 |  |  |  | 1340 | 39 | 441 | 2022-04-01 00:00:00 | 2022-04-22 16:52:50 | Coffrage et cartographie fondation | 4 |  |  | 2022-04-21 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-04-01 16:52:50 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-04-21 15:45:44 | 5
0 | 0 | 0 | 39 | 20044X | Belle terre 2 | 20044X-Belle terre 2 | 38 | 2020-11-18 00:00:00 | 2023-03-03 00:00:00 | 2020 | 44 |  | 3 | GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:15:40 | 7 |  |  |  | 1378 | 39 | 442 | 2022-04-21 15:45:53 | 2022-04-29 15:45:53 | Solde ferraillage | 4 |  |  | 2022-04-29 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-04-21 15:45:53 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-04-29 15:44:22 | 3
0 | 0 | 0 | 39 | 20044X | Belle terre 2 | 20044X-Belle terre 2 | 38 | 2020-11-18 00:00:00 | 2023-03-03 00:00:00 | 2020 | 44 |  | 3 | GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:15:40 | 7 |  |  |  | 1507 | 39 | 443 | 2022-07-01 00:00:00 | 2022-07-15 11:34:26 | Elevation et cartographie cm² | 4 |  |  | 2022-07-13 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-07-01 11:34:26 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-07-13 16:43:45 | 3
0 | 0 | 0 | 39 | 20044X | Belle terre 2 | 20044X-Belle terre 2 | 38 | 2020-11-18 00:00:00 | 2023-03-03 00:00:00 | 2020 | 44 |  | 3 | GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:15:40 | 7 |  |  |  | 1863 | 39 | 444 | 2023-01-13 00:00:00 | 2023-01-20 13:38:23 | comparatif parpaing sans enduit | 4 |  |  | 2023-01-16 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-13 13:38:23 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-16 19:14:09 | 3
0 | 0 | 0 | 39 | 20044X | Belle terre 2 | 20044X-Belle terre 2 | 38 | 2020-11-18 00:00:00 | 2023-03-03 00:00:00 | 2020 | 44 |  | 3 | GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:15:40 | 7 |  |  |  | 1932 | 39 | 445 | 2023-02-20 00:00:00 | 2023-03-03 16:44:34 | Reprise coffrage suppression des remplissage | 4 |  |  | 2023-02-27 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-02-20 16:44:34 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-02-27 18:02:33 | 3
0 | 0 | 0 | 40 | 20045X | villa Berthelot | 20045X-villa Berthelot |  | 2020-06-01 00:00:00 | 2021-02-25 00:00:00 | 2020 | 45 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 437 | 40 | 437 | 2020-06-01 00:00:00 | 2020-06-02 00:00:00 | etude docs | 4 |  |  | 2020-06-02 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 40 | 20045X | villa Berthelot | 20045X-villa Berthelot |  | 2020-06-01 00:00:00 | 2021-02-25 00:00:00 | 2020 | 45 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 438 | 40 | 438 | 2020-06-02 00:00:00 | 2020-06-11 00:00:00 | solde avec SAT | 4 |  |  | 2020-06-11 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 40 | 20045X | villa Berthelot | 20045X-villa Berthelot |  | 2020-06-01 00:00:00 | 2021-02-25 00:00:00 | 2020 | 45 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 439 | 40 | 439 | 2020-12-07 00:00:00 | 2020-12-14 00:00:00 | Reprise avec vérification fondation / Qnet | 4 |  |  | 2020-12-10 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 41 | 20063X | SCI concrete | 20063X-SCI concrete |  | 2020-07-07 00:00:00 | 2021-06-23 00:00:00 | 2020 | 63 |  | 3 | GO;CM | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:30:45 | 1 |  |  |  | 440 | 41 | 440 | 2020-07-07 00:00:00 | 2020-07-10 00:00:00 | Etude docs | 4 |  |  | 2020-07-09 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 41 | 20063X | SCI concrete | 20063X-SCI concrete |  | 2020-07-07 00:00:00 | 2021-06-23 00:00:00 | 2020 | 63 |  | 3 | GO;CM | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:30:45 | 1 |  |  |  | 441 | 41 | 441 | 2020-10-08 00:00:00 | 2020-10-20 00:00:00 | Coffrage | 4 |  |  | 2020-10-20 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 41 | 20063X | SCI concrete | 20063X-SCI concrete |  | 2020-07-07 00:00:00 | 2021-06-23 00:00:00 | 2020 | 63 |  | 3 | GO;CM | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:30:45 | 1 |  |  |  | 442 | 41 | 442 | 2020-11-11 00:00:00 | 2020-11-13 00:00:00 | Etude docs avec plan collision | 4 |  |  | 2020-11-13 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 41 | 20063X | SCI concrete | 20063X-SCI concrete |  | 2020-07-07 00:00:00 | 2021-06-23 00:00:00 | 2020 | 63 |  | 3 | GO;CM | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:30:45 | 1 |  |  |  | 443 | 41 | 443 | 2020-11-18 00:00:00 | 2020-11-20 00:00:00 | Reprise coffrage | 4 |  |  | 2020-11-20 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 41 | 20063X | SCI concrete | 20063X-SCI concrete |  | 2020-07-07 00:00:00 | 2021-06-23 00:00:00 | 2020 | 63 |  | 3 | GO;CM | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:30:45 | 1 |  |  |  | 444 | 41 | 444 | 2020-11-23 00:00:00 | 2020-11-24 00:00:00 | Quantitatif | 4 |  |  | 2020-11-24 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 41 | 20063X | SCI concrete | 20063X-SCI concrete |  | 2020-07-07 00:00:00 | 2021-06-23 00:00:00 | 2020 | 63 |  | 3 | GO;CM | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:30:45 | 1 |  |  |  | 445 | 41 | 445 | 2020-11-30 00:00:00 | 2020-12-03 00:00:00 | Reprise modele design et coffrage | 4 |  |  | 2020-12-04 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 41 | 20063X | SCI concrete | 20063X-SCI concrete |  | 2020-07-07 00:00:00 | 2021-06-23 00:00:00 | 2020 | 63 |  | 3 | GO;CM | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:30:45 | 1 |  |  |  | 446 | 41 | 446 | 2020-12-04 00:00:00 | 2020-12-04 00:00:00 | Quantitatif | 4 |  |  | 2020-12-04 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 41 | 20063X | SCI concrete | 20063X-SCI concrete |  | 2020-07-07 00:00:00 | 2021-06-23 00:00:00 | 2020 | 63 |  | 3 | GO;CM | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:30:45 | 1 |  |  |  | 447 | 41 | 447 | 2020-12-04 00:00:00 | 2020-12-08 00:00:00 | Coffrage et ferraillage fondation | 4 |  |  | 2020-12-08 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 41 | 20063X | SCI concrete | 20063X-SCI concrete |  | 2020-07-07 00:00:00 | 2021-06-23 00:00:00 | 2020 | 63 |  | 3 | GO;CM | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:30:45 | 1 |  |  |  | 448 | 41 | 448 | 2020-12-08 00:00:00 | 2020-12-10 00:00:00 | Coffrage/ferraillage murs de soutènement extérieurs | 4 |  |  | 2020-12-11 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 41 | 20063X | SCI concrete | 20063X-SCI concrete |  | 2020-07-07 00:00:00 | 2021-06-23 00:00:00 | 2020 | 63 |  | 3 | GO;CM | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:30:45 | 1 |  |  |  | 449 | 41 | 449 | 2020-12-14 00:00:00 | 2020-12-18 00:00:00 | ferraillage RDJ/RDC | 4 |  |  | 2021-01-04 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 41 | 20063X | SCI concrete | 20063X-SCI concrete |  | 2020-07-07 00:00:00 | 2021-06-23 00:00:00 | 2020 | 63 |  | 3 | GO;CM | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:30:45 | 1 |  |  |  | 639 | 41 | 0 | 2021-03-12 12:26:11 | 2021-03-19 12:26:11 | Modèle advance et design | 4 |  |  | 2021-03-29 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-12 12:26:11 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-29 11:59:13 | 3
0 | 0 | 0 | 41 | 20063X | SCI concrete | 20063X-SCI concrete |  | 2020-07-07 00:00:00 | 2021-06-23 00:00:00 | 2020 | 63 |  | 3 | GO;CM | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:30:45 | 1 |  |  |  | 675 | 41 | 450 | 2021-03-29 00:00:00 | 2021-04-02 11:59:23 | Coffrage et ferraillage RDJ | 4 |  |  | 2021-04-06 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-29 11:59:23 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-04-06 10:27:50 | 3
0 | 0 | 0 | 41 | 20063X | SCI concrete | 20063X-SCI concrete |  | 2020-07-07 00:00:00 | 2021-06-23 00:00:00 | 2020 | 63 |  | 3 | GO;CM | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:30:45 | 1 |  |  |  | 688 | 41 | 451 | 2021-04-06 00:00:00 | 2021-05-19 10:28:02 | FErraillage RDC et R+1 | 4 |  |  | 2021-05-19 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-04-06 10:28:02 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-19 18:36:49 | 7
0 | 0 | 0 | 41 | 20063X | SCI concrete | 20063X-SCI concrete |  | 2020-07-07 00:00:00 | 2021-06-23 00:00:00 | 2020 | 63 |  | 3 | GO;CM | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:30:45 | 1 |  |  |  | 774 | 41 | 452 | 2021-06-03 00:00:00 | 2021-06-11 15:21:11 | Modification coffrage | 4 |  |  | 2021-06-11 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-03 15:21:11 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-11 21:00:24 | 5
0 | 0 | 0 | 41 | 20063X | SCI concrete | 20063X-SCI concrete |  | 2020-07-07 00:00:00 | 2021-06-23 00:00:00 | 2020 | 63 |  | 3 | GO;CM | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:30:45 | 1 |  |  |  | 793 | 41 | 453 | 2021-06-14 00:00:00 | 2021-06-23 14:38:01 | Plan de charpente métallique | 4 |  |  | 2021-06-23 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-14 14:38:01 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-24 12:59:44 | 5
0 | 0 | 0 | 42 | 20064P | 67 Mango | 20064P-67 Mango |  | 2020-07-08 00:00:00 | 2020-07-22 00:00:00 | 2020 | 64 |  | 1 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 450 | 42 | 450 | 2020-07-08 00:00:00 | 2020-07-22 00:00:00 | DQE | 4 |  |  | 2020-07-22 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 43 | 20064D | 67 Mango | 20064D-67 Mango | 42 | 2021-02-05 00:00:00 | 2021-08-02 00:00:00 | 2021 | 64 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-02 11:19:08 | 1 |  |  |  | 451 | 43 | 451 | 2021-02-05 00:00:00 | 2021-02-12 00:00:00 | Etude docs | 4 |  |  | 2021-02-09 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 43 | 20064D | 67 Mango | 20064D-67 Mango | 42 | 2021-02-05 00:00:00 | 2021-08-02 00:00:00 | 2021 | 64 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-02 11:19:08 | 1 |  |  |  | 452 | 43 | 452 | 2021-02-10 00:00:00 | 2021-02-19 00:00:00 | Vérification structure et modèle advance pour DCE | 4 |  |  | 2021-02-19 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 43 | 20064D | 67 Mango | 20064D-67 Mango | 42 | 2021-02-05 00:00:00 | 2021-08-02 00:00:00 | 2021 | 64 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-02 11:19:08 | 1 |  |  |  | 453 | 43 | 453 | 2021-02-22 00:00:00 | 2021-03-03 00:00:00 | Plans et DPGF | 4 |  |  | 2021-03-03 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 43 | 20064D | 67 Mango | 20064D-67 Mango | 42 | 2021-02-05 00:00:00 | 2021-08-02 00:00:00 | 2021 | 64 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-02 11:19:08 | 1 |  |  |  | 617 | 43 | 0 | 2021-03-08 16:54:27 | 2021-03-29 16:54:27 | Reprise DCE | 4 |  | Gros oeuvre : plans et DPGF / Cloisons : mezttre en grand le béton cellulaire | 2021-03-29 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-08 16:54:27 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-29 20:00:05 | 11
0 | 0 | 0 | 43 | 20064D | 67 Mango | 20064D-67 Mango | 42 | 2021-02-05 00:00:00 | 2021-08-02 00:00:00 | 2021 | 64 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-02 11:19:08 | 1 |  |  |  | 680 | 43 | 454 | 2021-03-30 00:00:00 | 2021-04-02 14:47:01 | Reprise remarques plans | 4 |  |  | 2021-04-02 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-30 14:47:01 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-04-02 08:50:24 | 3
0 | 0 | 0 | 43 | 20064D | 67 Mango | 20064D-67 Mango | 42 | 2021-02-05 00:00:00 | 2021-08-02 00:00:00 | 2021 | 64 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-02 11:19:08 | 1 |  |  |  | 687 | 43 | 455 | 2021-04-02 00:00:00 | 2021-04-09 08:50:32 | Attente rmq et reprise DPGF | 4 |  |  | 2021-04-09 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-04-02 08:50:32 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-04-09 14:40:18 | 3
0 | 0 | 0 | 43 | 20064D | 67 Mango | 20064D-67 Mango | 42 | 2021-02-05 00:00:00 | 2021-08-02 00:00:00 | 2021 | 64 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-02 11:19:08 | 1 |  |  |  | 710 | 43 | 456 | 2021-04-14 00:00:00 | 2021-04-15 15:24:37 | reprise pour acrotère et rampants plans DPGF et IFC | 4 |  |  | 2021-04-15 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-04-15 15:24:37 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-04-15 15:25:06 | 3
0 | 0 | 0 | 43 | 20064D | 67 Mango | 20064D-67 Mango | 42 | 2021-02-05 00:00:00 | 2021-08-02 00:00:00 | 2021 | 64 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-02 11:19:08 | 1 |  |  |  | 714 | 43 | 457 | 2021-04-19 00:00:00 | 2021-04-21 08:39:29 | Reprise escalier, 3D et FPGF | 4 |  |  | 2021-04-20 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-04-20 08:39:29 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-04-20 18:16:37 | 3
0 | 0 | 0 | 43 | 20064D | 67 Mango | 20064D-67 Mango | 42 | 2021-02-05 00:00:00 | 2021-08-02 00:00:00 | 2021 | 64 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-02 11:19:08 | 1 |  |  |  | 719 | 43 | 458 | 2021-04-22 00:00:00 | 2021-05-05 17:05:00 | Reprise rampants charpente et suppression murs cuisine | 4 |  | attente cahrpente pour modifications | 2021-04-30 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-04-22 17:05:00 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-04-30 18:38:04 | 7
0 | 0 | 0 | 43 | 20064D | 67 Mango | 20064D-67 Mango | 42 | 2021-02-05 00:00:00 | 2021-08-02 00:00:00 | 2021 | 64 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-02 11:19:08 | 1 |  |  |  | 742 | 43 | 459 | 2021-05-12 00:00:00 | 2021-05-21 14:23:33 | Vérifier cloisons de distribution et charpente ( attente 3D charpente ) | 4 |  |  | 2021-05-21 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-12 14:23:33 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-21 13:39:24 | 3
0 | 0 | 0 | 43 | 20064D | 67 Mango | 20064D-67 Mango | 42 | 2021-02-05 00:00:00 | 2021-08-02 00:00:00 | 2021 | 64 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-02 11:19:08 | 1 |  |  |  | 876 | 43 | 460 | 2021-07-12 00:00:00 | 2021-07-12 14:03:08 | rectification DCE | 4 |  |  | 2021-07-12 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-12 14:03:08 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-13 09:24:17 | 3
0 | 0 | 0 | 44 | 20067X | Kapline | 20067X-Kapline |  | 2020-07-14 00:00:00 |  | 2020 | 67 |  | 3 | GO | 1 | [11 empty] | 454 | 44 | 454 | 2020-07-14 00:00:00 | 2020-07-17 00:00:00 | Etude docs et planification | 4 |  |  | 2020-07-20 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 44 | 20067X | Kapline | 20067X-Kapline |  | 2020-07-14 00:00:00 |  | 2020 | 67 |  | 3 | GO | 1 | [11 empty] | 455 | 44 | 455 | 2020-07-27 00:00:00 | 2020-07-29 00:00:00 | Etude docs | 4 |  |  | 2020-07-29 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 44 | 20067X | Kapline | 20067X-Kapline |  | 2020-07-14 00:00:00 |  | 2020 | 67 |  | 3 | GO | 1 | [11 empty] | 456 | 44 | 456 | 2020-07-29 00:00:00 | 2020-08-14 00:00:00 | Coffrage Villas + SAT | 4 |  |  | 2020-08-14 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 44 | 20067X | Kapline | 20067X-Kapline |  | 2020-07-14 00:00:00 |  | 2020 | 67 |  | 3 | GO | 1 | [11 empty] | 457 | 44 | 457 | 2020-08-14 00:00:00 | 2020-08-24 00:00:00 | Antonella coffrage et SAT | 4 |  |  | 2020-08-25 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 44 | 20067X | Kapline | 20067X-Kapline |  | 2020-07-14 00:00:00 |  | 2020 | 67 |  | 3 | GO | 1 | [11 empty] | 458 | 44 | 458 | 2020-09-22 00:00:00 | 2020-10-12 00:00:00 | Ocea coffrage et calcul sections | 4 |  |  | 2020-10-27 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 44 | 20067X | Kapline | 20067X-Kapline |  | 2020-07-14 00:00:00 |  | 2020 | 67 |  | 3 | GO | 1 | [11 empty] | 459 | 44 | 459 | 2020-10-27 00:00:00 | 2020-11-06 00:00:00 | Reprise coffrage suivant Avis architecte et DPGF | 4 |  |  | 2020-11-06 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 44 | 20067X | Kapline | 20067X-Kapline |  | 2020-07-14 00:00:00 |  | 2020 | 67 |  | 3 | GO | 1 | [11 empty] | 460 | 44 | 460 | 2020-11-23 00:00:00 | 2020-12-04 00:00:00 | Coffrage et ferraillage OCEA | 4 |  |  | 2020-12-04 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 44 | 20067X | Kapline | 20067X-Kapline |  | 2020-07-14 00:00:00 |  | 2020 | 67 |  | 3 | GO | 1 | [11 empty] | 461 | 44 | 461 | 2020-12-04 00:00:00 | 2020-12-22 00:00:00 | Solder lots sans modifications et etude OCEA | 4 |  |  | 2021-01-04 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 44 | 20067X | Kapline | 20067X-Kapline |  | 2020-07-14 00:00:00 |  | 2020 | 67 |  | 3 | GO | 1 | [11 empty] | 462 | 44 | 462 | 2021-01-04 00:00:00 | 2021-01-20 00:00:00 | Reprise solde typologie avec pieux | 4 |  |  | 2021-01-25 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 44 | 20067X | Kapline | 20067X-Kapline |  | 2020-07-14 00:00:00 |  | 2020 | 67 |  | 3 | GO | 1 | [11 empty] | 463 | 44 | 463 | 2021-01-25 00:00:00 | 2021-02-01 00:00:00 | DPGF lots terminé | 4 |  |  | 2021-02-09 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 44 | 20067X | Kapline | 20067X-Kapline |  | 2020-07-14 00:00:00 |  | 2020 | 67 |  | 3 | GO | 1 | [11 empty] | 464 | 44 | 464 | 2021-02-09 00:00:00 | 2021-02-19 00:00:00 | Coffrage et ferraillage OCEA et Antonella | 4 |  |  | 2021-02-25 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 44 | 20067X | Kapline | 20067X-Kapline |  | 2020-07-14 00:00:00 |  | 2020 | 67 |  | 3 | GO | 1 | [11 empty] | 465 | 44 | 465 | 2021-03-03 00:00:00 | 2021-03-19 00:00:00 | Reprise synthèse charpente | 3 |  |  |  | (null) |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-22 10:10:02 | 1
0 | 0 | 0 | 44 | 20067X | Kapline | 20067X-Kapline |  | 2020-07-14 00:00:00 |  | 2020 | 67 |  | 3 | GO | 1 | [11 empty] | 752 | 44 | 466 | 2021-05-26 00:00:00 | 2021-06-02 10:00:36 | Reprise pour solde | 4 |  |  | 2021-06-02 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-19 10:00:36 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-02 20:33:46 | 7
0 | 0 | 0 | 44 | 20067X | Kapline | 20067X-Kapline |  | 2020-07-14 00:00:00 |  | 2020 | 67 |  | 3 | GO | 1 | [11 empty] | 800 | 44 | 467 | 2021-06-15 00:00:00 | 2021-06-15 09:42:44 | Ocea quantitatif | 4 |  |  | 2021-06-15 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-15 09:42:44 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-16 10:18:05 | 3
0 | 0 | 0 | 44 | 20067X | Kapline | 20067X-Kapline |  | 2020-07-14 00:00:00 |  | 2020 | 67 |  | 3 | GO | 1 | [11 empty] | 1031 | 44 | 468 | 2021-10-07 00:00:00 | 2021-10-13 12:01:31 | REprise DDC | 4 |  |  | 2021-10-12 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-07 12:01:31 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-12 17:20:12 | 3
0 | 0 | 0 | 44 | 20067X | Kapline | 20067X-Kapline |  | 2020-07-14 00:00:00 |  | 2020 | 67 |  | 3 | GO | 1 | [11 empty] | 1230 | 44 | 469 | 2022-01-27 00:00:00 | 2022-02-03 15:12:58 | Reprise DDC solution semelles | 4 |  |  | 2022-02-01 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-27 15:12:58 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-02-01 19:42:44 | 3
0 | 0 | 0 | 44 | 20067X | Kapline | 20067X-Kapline |  | 2020-07-14 00:00:00 |  | 2020 | 67 |  | 3 | GO | 1 | [11 empty] | 1416 | 44 | 470 | 2022-05-16 00:00:00 | 2022-05-27 08:12:40 | Récap avancement et informations | 4 |  |  | 2022-05-24 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-05-16 08:12:40 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-05-24 18:33:55 | 3
0 | 0 | 0 | 44 | 20067X | Kapline | 20067X-Kapline |  | 2020-07-14 00:00:00 |  | 2020 | 67 |  | 3 | GO | 1 | [11 empty] | 1439 | 44 | 471 | 2022-05-27 00:00:00 | 2022-06-03 15:45:26 | Vérificaztion G2PRO | 4 |  |  | 2022-06-02 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-05-27 15:45:26 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-02 16:16:48 | 3
0 | 0 | 0 | 44 | 20067X | Kapline | 20067X-Kapline |  | 2020-07-14 00:00:00 |  | 2020 | 67 |  | 3 | GO | 1 | [11 empty] | 1464 | 44 | 472 | 2022-06-14 00:00:00 | 2022-07-05 11:52:12 | Coffrage et quantitatif | 4 |  |  | 2022-07-04 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-14 11:52:12 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-07-04 14:52:03 | 7
0 | 0 | 0 | 44 | 20067X | Kapline | 20067X-Kapline |  | 2020-07-14 00:00:00 |  | 2020 | 67 |  | 3 | GO | 1 | [11 empty] | 1582 | 44 | 473 | 2022-08-16 00:00:00 | 2022-08-19 12:07:20 | reprise repérage et récap | 4 |  |  | 2022-08-16 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-16 12:07:20 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-16 16:55:10 | 3
0 | 0 | 0 | 44 | 20067X | Kapline | 20067X-Kapline |  | 2020-07-14 00:00:00 |  | 2020 | 67 |  | 3 | GO | 1 | [11 empty] | 1635 | 44 | 474 | 2022-09-15 00:00:00 | 2022-09-21 15:49:55 | reprise escalier | 3 |  |  |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-15 15:49:55 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-28 10:27:04 | 3
0 | 0 | 0 | 44 | 20067X | Kapline | 20067X-Kapline |  | 2020-07-14 00:00:00 |  | 2020 | 67 |  | 3 | GO | 1 | [11 empty] | 1909 | 44 | 475 | 2023-02-09 00:00:00 | 2023-02-16 13:02:35 | Réponse avis CT | 4 |  |  | 2023-02-10 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-02-09 13:02:35 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-02-10 15:25:41 | 3
0 | 0 | 0 | 44 | 20067X | Kapline | 20067X-Kapline |  | 2020-07-14 00:00:00 |  | 2020 | 67 |  | 3 | GO | 1 | [11 empty] | 2113 | 44 | 476 | 2023-05-24 00:00:00 | 2023-05-29 13:26:00 | Synthèse pour réunion | 4 |  |  | 2023-05-30 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-24 13:26:00 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-30 17:57:14 | 3
0 | 0 | 0 | 44 | 20067X | Kapline | 20067X-Kapline |  | 2020-07-14 00:00:00 |  | 2020 | 67 |  | 3 | GO | 1 | [11 empty] | 2137 | 44 | 477 | 2023-05-31 00:00:00 | 2023-06-09 12:42:04 | Vérif/Modification menuiseries | 4 |  |  | 2023-06-07 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-31 12:42:04 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-07 08:08:06 | 5
0 | 0 | 0 | 44 | 20067X | Kapline | 20067X-Kapline |  | 2020-07-14 00:00:00 |  | 2020 | 67 |  | 3 | GO | 1 | [11 empty] | 2194 | 44 | 478 | 2023-06-23 00:00:00 | 2023-07-07 14:47:15 | Vérif docs | 4 |  |  | 2023-07-07 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-23 14:47:15 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-07-07 18:16:31 | 5
0 | 0 | 0 | 45 | 20071X | ANAMA | 20071X-ANAMA |  | 2020-07-29 00:00:00 | 2021-02-22 00:00:00 | 2020 | 71 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 466 | 45 | 466 | 2020-07-29 00:00:00 | 2020-08-07 00:00:00 | Coffrage et SAT | 4 |  |  | 2020-08-05 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 45 | 20071X | ANAMA | 20071X-ANAMA |  | 2020-07-29 00:00:00 | 2021-02-22 00:00:00 | 2020 | 71 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 467 | 45 | 467 | 2020-08-06 00:00:00 | 2020-08-07 00:00:00 | Coffrage ferraillage fondation | 4 |  |  | 2020-08-07 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 45 | 20071X | ANAMA | 20071X-ANAMA |  | 2020-07-29 00:00:00 | 2021-02-22 00:00:00 | 2020 | 71 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 468 | 45 | 468 | 2020-08-10 00:00:00 | 2020-08-13 00:00:00 | Solde | 4 |  |  | 2020-08-13 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 45 | 20071X | ANAMA | 20071X-ANAMA |  | 2020-07-29 00:00:00 | 2021-02-22 00:00:00 | 2020 | 71 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 469 | 45 | 469 | 2020-08-18 00:00:00 | 2020-08-20 00:00:00 | Synthèse charpente GO et vérification charpente | 4 |  |  | 2020-08-20 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 45 | 20071X | ANAMA | 20071X-ANAMA |  | 2020-07-29 00:00:00 | 2021-02-22 00:00:00 | 2020 | 71 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 470 | 45 | 470 | 2020-09-21 00:00:00 | 2020-09-30 00:00:00 | Rajout plh R+1 terrasses | 4 |  |  | 2020-09-30 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 45 | 20071X | ANAMA | 20071X-ANAMA |  | 2020-07-29 00:00:00 | 2021-02-22 00:00:00 | 2020 | 71 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 471 | 45 | 471 | 2020-10-20 00:00:00 | 2020-10-22 00:00:00 | quantitatif | 4 |  |  | 2020-10-21 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 45 | 20071X | ANAMA | 20071X-ANAMA |  | 2020-07-29 00:00:00 | 2021-02-22 00:00:00 | 2020 | 71 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 472 | 45 | 472 | 2021-01-05 00:00:00 | 2021-01-13 00:00:00 | reprise avec phasage chantier | 4 |  |  | 2021-01-13 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 46 | 20087X | Villa les marcelins | 20087X-Villa les marcelins |  | 2020-09-01 00:00:00 |  | 2020 | 87 |  | 3 | GO | 3 |  |  | (null) |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:31:11 | 1 |  |  |  | 473 | 46 | 473 | 2020-09-01 00:00:00 | 2020-09-02 00:00:00 | Etude docs | 4 |  |  | 2020-09-02 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 46 | 20087X | Villa les marcelins | 20087X-Villa les marcelins |  | 2020-09-01 00:00:00 |  | 2020 | 87 |  | 3 | GO | 3 |  |  | (null) |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:31:11 | 1 |  |  |  | 474 | 46 | 474 | 2020-09-03 00:00:00 | 2020-09-07 00:00:00 | Coffrage et SAT | 4 |  |  | 2020-09-04 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 47 | 20088X | hangar maintenance spreader | 20088X-hangar maintenance spreader |  | 2020-09-01 00:00:00 | 2022-02-03 00:00:00 | 2020 | 88 |  | 3 | GO;CM | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:31:28 | 3 |  |  |  | 475 | 47 | 475 | 2020-09-01 00:00:00 | 2020-09-07 00:00:00 | Etude docs | 4 |  |  | 2020-09-07 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 47 | 20088X | hangar maintenance spreader | 20088X-hangar maintenance spreader |  | 2020-09-01 00:00:00 | 2022-02-03 00:00:00 | 2020 | 88 |  | 3 | GO;CM | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:31:28 | 3 |  |  |  | 476 | 47 | 476 | 2020-09-08 00:00:00 | 2020-09-16 00:00:00 | plan de principe pont roulant | 4 |  |  | 2020-09-16 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 47 | 20088X | hangar maintenance spreader | 20088X-hangar maintenance spreader |  | 2020-09-01 00:00:00 | 2022-02-03 00:00:00 | 2020 | 88 |  | 3 | GO;CM | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:31:28 | 3 |  |  |  | 477 | 47 | 477 | 2020-09-16 00:00:00 | 2020-09-18 00:00:00 | Note de calcul pont roulant | 4 |  |  | 2020-09-18 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 47 | 20088X | hangar maintenance spreader | 20088X-hangar maintenance spreader |  | 2020-09-01 00:00:00 | 2022-02-03 00:00:00 | 2020 | 88 |  | 3 | GO;CM | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:31:28 | 3 |  |  |  | 478 | 47 | 478 | 2020-09-22 00:00:00 | 2020-09-25 00:00:00 | Coffrage et ferraillage fondation | 4 |  |  | 2020-09-25 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 47 | 20088X | hangar maintenance spreader | 20088X-hangar maintenance spreader |  | 2020-09-01 00:00:00 | 2022-02-03 00:00:00 | 2020 | 88 |  | 3 | GO;CM | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:31:28 | 3 |  |  |  | 479 | 47 | 479 | 2020-10-01 00:00:00 | 2020-10-07 00:00:00 | reprise plan du pont roulant | 4 |  |  | 2020-10-07 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 47 | 20088X | hangar maintenance spreader | 20088X-hangar maintenance spreader |  | 2020-09-01 00:00:00 | 2022-02-03 00:00:00 | 2020 | 88 |  | 3 | GO;CM | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:31:28 | 3 |  |  |  | 480 | 47 | 480 | 2020-10-05 00:00:00 | 2020-10-09 00:00:00 | plan de coffrage et ferraillage fondation | 4 |  |  | 2020-10-09 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 47 | 20088X | hangar maintenance spreader | 20088X-hangar maintenance spreader |  | 2020-09-01 00:00:00 | 2022-02-03 00:00:00 | 2020 | 88 |  | 3 | GO;CM | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:31:28 | 3 |  |  |  | 481 | 47 | 481 | 2020-10-12 00:00:00 | 2020-10-16 00:00:00 | reprise plan du pont roulant et NC | 4 |  |  | 2020-10-16 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 47 | 20088X | hangar maintenance spreader | 20088X-hangar maintenance spreader |  | 2020-09-01 00:00:00 | 2022-02-03 00:00:00 | 2020 | 88 |  | 3 | GO;CM | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:31:28 | 3 |  |  |  | 482 | 47 | 482 | 2020-10-16 00:00:00 | 2020-10-20 00:00:00 | Note de calcul pont roulant | 4 |  |  | 2020-10-20 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 47 | 20088X | hangar maintenance spreader | 20088X-hangar maintenance spreader |  | 2020-09-01 00:00:00 | 2022-02-03 00:00:00 | 2020 | 88 |  | 3 | GO;CM | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:31:28 | 3 |  |  |  | 483 | 47 | 483 | 2021-01-18 00:00:00 | 2021-01-20 00:00:00 | Plan de principe charpente principale et note hyp avec 3D y compris pont roulant | 4 |  |  | 2021-01-20 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 47 | 20088X | hangar maintenance spreader | 20088X-hangar maintenance spreader |  | 2020-09-01 00:00:00 | 2022-02-03 00:00:00 | 2020 | 88 |  | 3 | GO;CM | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:31:28 | 3 |  |  |  | 484 | 47 | 484 | 2021-02-04 00:00:00 | 2021-02-10 00:00:00 | Reprise plan et DQE | 4 |  |  | 2021-02-10 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 47 | 20088X | hangar maintenance spreader | 20088X-hangar maintenance spreader |  | 2020-09-01 00:00:00 | 2022-02-03 00:00:00 | 2020 | 88 |  | 3 | GO;CM | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:31:28 | 3 |  |  |  | 485 | 47 | 485 | 2021-02-12 00:00:00 | 2021-02-17 00:00:00 | Mise à jour plan DQE et vérif structure pont roulant | 4 |  |  | 2021-02-15 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 47 | 20088X | hangar maintenance spreader | 20088X-hangar maintenance spreader |  | 2020-09-01 00:00:00 | 2022-02-03 00:00:00 | 2020 | 88 |  | 3 | GO;CM | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:31:28 | 3 |  |  |  | 486 | 47 | 486 | 2021-02-16 00:00:00 | 2021-02-18 00:00:00 | Reprise plan de | 4 |  |  | 2021-02-17 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 47 | 20088X | hangar maintenance spreader | 20088X-hangar maintenance spreader |  | 2020-09-01 00:00:00 | 2022-02-03 00:00:00 | 2020 | 88 |  | 3 | GO;CM | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:31:28 | 3 |  |  |  | 487 | 47 | 487 | 2021-02-24 00:00:00 | 2021-02-24 00:00:00 | Palan ? | 4 |  |  | 2021-02-24 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 47 | 20088X | hangar maintenance spreader | 20088X-hangar maintenance spreader |  | 2020-09-01 00:00:00 | 2022-02-03 00:00:00 | 2020 | 88 |  | 3 | GO;CM | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:31:28 | 3 |  |  |  | 663 | 47 | 488 | 2021-03-23 00:00:00 | 2021-03-25 19:33:24 | Vérification DDC avec modif pont roulant | 4 |  |  | 2021-03-25 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-23 19:33:24 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-25 15:57:53 | 3
0 | 0 | 0 | 47 | 20088X | hangar maintenance spreader | 20088X-hangar maintenance spreader |  | 2020-09-01 00:00:00 | 2022-02-03 00:00:00 | 2020 | 88 |  | 3 | GO;CM | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:31:28 | 3 |  |  |  | 666 | 47 | 489 | 2021-03-24 00:00:00 | 2021-04-02 12:27:36 | Plans APD structure principale et structure pont roulant | 4 |  |  | 2021-03-29 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-24 12:27:36 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-29 20:00:16 | 5
0 | 0 | 0 | 47 | 20088X | hangar maintenance spreader | 20088X-hangar maintenance spreader |  | 2020-09-01 00:00:00 | 2022-02-03 00:00:00 | 2020 | 88 |  | 3 | GO;CM | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:31:28 | 3 |  |  |  | 695 | 47 | 490 | 2021-04-09 00:00:00 | 2021-04-13 15:02:49 | Dossier DCE | 4 |  |  | 2021-04-13 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-04-09 15:02:49 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-04-13 13:58:05 | 3
0 | 0 | 0 | 47 | 20088X | hangar maintenance spreader | 20088X-hangar maintenance spreader |  | 2020-09-01 00:00:00 | 2022-02-03 00:00:00 | 2020 | 88 |  | 3 | GO;CM | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:31:28 | 3 |  |  |  | 875 | 47 | 491 | 2021-07-12 00:00:00 | 2021-07-12 14:02:51 | mise à jour DCE | 4 |  |  | 2021-07-12 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-12 14:02:51 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-13 09:24:04 | 3
0 | 0 | 0 | 47 | 20088X | hangar maintenance spreader | 20088X-hangar maintenance spreader |  | 2020-09-01 00:00:00 | 2022-02-03 00:00:00 | 2020 | 88 |  | 3 | GO;CM | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:31:28 | 3 |  |  |  | 1233 | 47 | 492 | 2022-01-28 00:00:00 | 2022-02-03 15:58:26 | reprise vérif charpente castel | 4 |  |  | 2022-02-01 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-28 15:58:26 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-02-01 17:39:51 | 3
0 | 0 | 0 | 48 | 20094X | Galiléo | 20094X-Galiléo |  | 2020-09-08 00:00:00 | 2021-02-22 00:00:00 | 2020 | 94 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 488 | 48 | 488 | 2020-09-08 00:00:00 | 2020-09-09 00:00:00 | Note technique DDC radier et semelles | 4 |  |  | 2020-09-09 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 48 | 20094X | Galiléo | 20094X-Galiléo |  | 2020-09-08 00:00:00 | 2021-02-22 00:00:00 | 2020 | 94 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 489 | 48 | 489 | 2020-09-21 00:00:00 | 2020-09-24 00:00:00 | Coffrage/ferrailalge et NC | 4 |  |  | 2020-09-23 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 48 | 20094X | Galiléo | 20094X-Galiléo |  | 2020-09-08 00:00:00 | 2021-02-22 00:00:00 | 2020 | 94 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 490 | 48 | 490 | 2020-09-24 00:00:00 | 2020-09-30 00:00:00 | Solde ferraillage et NC | 4 |  |  | 2020-09-29 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 48 | 20094X | Galiléo | 20094X-Galiléo |  | 2020-09-08 00:00:00 | 2021-02-22 00:00:00 | 2020 | 94 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 491 | 48 | 491 | 2020-10-05 00:00:00 | 2020-10-05 00:00:00 | quantitatif | 4 |  |  | 2020-10-05 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 48 | 20094X | Galiléo | 20094X-Galiléo |  | 2020-09-08 00:00:00 | 2021-02-22 00:00:00 | 2020 | 94 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 492 | 48 | 492 | 2020-11-19 00:00:00 | 2020-11-19 00:00:00 | Reprise coffrage | 4 |  |  | 2020-11-19 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 48 | 20094X | Galiléo | 20094X-Galiléo |  | 2020-09-08 00:00:00 | 2021-02-22 00:00:00 | 2020 | 94 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 493 | 48 | 493 | 2020-12-07 00:00:00 | 2020-12-08 00:00:00 | DOE avec ferraillage conservé | 4 |  |  | 2020-12-08 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 49 | 20100D | Villa Hermann | 20100D-Villa Hermann |  | 2020-09-16 00:00:00 | 2021-03-25 00:00:00 | 2020 | 130 |  | 2 | GO | 2 |  | 21/03/17 : rectification du projet en DCE |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-25 11:32:14 | 5 |  |  |  | 494 | 49 | 494 | 2020-09-17 00:00:00 | 2020-09-21 00:00:00 | Etude docs | 4 |  |  | 2020-09-18 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 49 | 20100D | Villa Hermann | 20100D-Villa Hermann |  | 2020-09-16 00:00:00 | 2021-03-25 00:00:00 | 2020 | 130 |  | 2 | GO | 2 |  | 21/03/17 : rectification du projet en DCE |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-25 11:32:14 | 5 |  |  |  | 495 | 49 | 495 | 2021-02-26 00:00:00 | 2021-03-03 00:00:00 | Etude docs | 4 |  |  | 2021-03-02 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 49 | 20100D | Villa Hermann | 20100D-Villa Hermann |  | 2020-09-16 00:00:00 | 2021-03-25 00:00:00 | 2020 | 130 |  | 2 | GO | 2 |  | 21/03/17 : rectification du projet en DCE |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-25 11:32:14 | 5 |  |  |  | 496 | 49 | 496 | 2021-03-02 00:00:00 | 2021-03-10 00:00:00 | Coffrage et arche | 4 |  |  | 2021-03-11 00:00:00 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-11 18:49:34 | 1
0 | 0 | 0 | 49 | 20100D | Villa Hermann | 20100D-Villa Hermann |  | 2020-09-16 00:00:00 | 2021-03-25 00:00:00 | 2020 | 130 |  | 2 | GO | 2 |  | 21/03/17 : rectification du projet en DCE |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-25 11:32:14 | 5 |  |  |  | 628 | 49 | 0 | 2021-03-11 18:50:54 | 2021-03-22 18:50:54 | Solde | 4 |  |  | 2021-03-22 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-11 18:50:54 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-22 18:44:16 | 3
0 | 0 | 0 | 50 | 20101D | Villa Valypo | 20101D-Villa Valypo |  | 2020-09-17 00:00:00 | 2021-10-08 00:00:00 | 2020 | 101 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:32:02 | 5 |  |  |  | 497 | 50 | 497 | 2020-09-17 00:00:00 | 2020-09-21 00:00:00 | Etude docs | 4 |  |  | 2020-09-18 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 50 | 20101D | Villa Valypo | 20101D-Villa Valypo |  | 2020-09-17 00:00:00 | 2021-10-08 00:00:00 | 2020 | 101 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:32:02 | 5 |  |  |  | 498 | 50 | 498 | 2020-11-02 00:00:00 | 2020-11-04 00:00:00 | Etude docs | 4 |  |  | 2020-11-04 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 50 | 20101D | Villa Valypo | 20101D-Villa Valypo |  | 2020-09-17 00:00:00 | 2021-10-08 00:00:00 | 2020 | 101 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:32:02 | 5 |  |  |  | 499 | 50 | 499 | 2020-11-04 00:00:00 | 2020-11-05 00:00:00 | Villa Valypo | 4 |  |  | 2020-11-05 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 50 | 20101D | Villa Valypo | 20101D-Villa Valypo |  | 2020-09-17 00:00:00 | 2021-10-08 00:00:00 | 2020 | 101 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:32:02 | 5 |  |  |  | 500 | 50 | 500 | 2020-11-07 00:00:00 | 2020-11-13 00:00:00 | DPGF et plan DCE ! | 4 |  |  | 2020-11-09 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 50 | 20101D | Villa Valypo | 20101D-Villa Valypo |  | 2020-09-17 00:00:00 | 2021-10-08 00:00:00 | 2020 | 101 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:32:02 | 5 |  |  |  | 501 | 50 | 501 | 2021-02-26 00:00:00 | 2021-03-04 00:00:00 | Reprise coffrage DCE parpaing à bancher pour mur de soutènement | 4 |  |  | 2021-03-08 00:00:00 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-08 17:43:54 | 1
0 | 0 | 0 | 50 | 20101D | Villa Valypo | 20101D-Villa Valypo |  | 2020-09-17 00:00:00 | 2021-10-08 00:00:00 | 2020 | 101 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:32:02 | 5 |  |  |  | 991 | 50 | 502 | 2021-09-21 00:00:00 | 2021-10-08 17:23:29 | Reprise fondation en dalle portée et semelle sur meme horizon | 4 |  |  | 2021-10-08 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-21 17:23:29 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-08 17:39:49 | 7
0 | 0 | 0 | 51 | 20102D | cuisines caraibes | 20102D-cuisines caraibes |  | 2020-09-21 00:00:00 | 2020-12-01 00:00:00 | 2020 | 102 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 502 | 51 | 502 | 2020-09-21 00:00:00 | 2020-09-23 00:00:00 | Calcul semelles | 4 |  |  | 2020-09-22 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 51 | 20102D | cuisines caraibes | 20102D-cuisines caraibes |  | 2020-09-21 00:00:00 | 2020-12-01 00:00:00 | 2020 | 102 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 503 | 51 | 503 | 2020-10-20 00:00:00 | 2020-10-26 00:00:00 | Plan de coffrage et ferraillage | 4 |  |  | 2020-10-26 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 51 | 20102D | cuisines caraibes | 20102D-cuisines caraibes |  | 2020-09-21 00:00:00 | 2020-12-01 00:00:00 | 2020 | 102 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 504 | 51 | 504 | 2020-11-25 00:00:00 | 2020-11-25 00:00:00 | Reprise en DCE | 4 |  |  | 2020-11-25 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 51 | 20102D | cuisines caraibes | 20102D-cuisines caraibes |  | 2020-09-21 00:00:00 | 2020-12-01 00:00:00 | 2020 | 102 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 505 | 51 | 505 | 2020-11-30 00:00:00 | 2020-12-02 00:00:00 | Reprise ferraillage | 4 |  |  | 2020-12-01 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 52 | 20102X | cuisines caraibes | 20102X-cuisines caraibes | 51 | 2020-12-04 00:00:00 | 2021-02-23 00:00:00 | 2020 | 102 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 506 | 52 | 506 | 2020-12-04 00:00:00 | 2020-12-11 00:00:00 | Reprise ferraillage fondation avec niveau à +0,00 | 4 |  |  | 2020-12-09 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 53 | 20103X | Lissajous | 20103X-Lissajous |  | 2020-09-23 00:00:00 | 2021-02-22 00:00:00 | 2020 | 103 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 507 | 53 | 507 | 2020-09-23 00:00:00 | 2020-09-28 00:00:00 | Etude docs | 4 |  |  | 2020-09-28 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 53 | 20103X | Lissajous | 20103X-Lissajous |  | 2020-09-23 00:00:00 | 2021-02-22 00:00:00 | 2020 | 103 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 508 | 53 | 508 | 2020-09-28 00:00:00 | 2020-10-06 00:00:00 | coffrage et SAT pour charpente | 4 |  |  | 2020-10-06 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 53 | 20103X | Lissajous | 20103X-Lissajous |  | 2020-09-23 00:00:00 | 2021-02-22 00:00:00 | 2020 | 103 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 509 | 53 | 509 | 2020-11-03 00:00:00 | 2020-11-05 00:00:00 | Mise à jour coffrage parpaing plein de 20 cm et escalier pour SAT charpente | 4 |  |  | 2020-11-05 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 54 | 20104P | Maisons ARA | 20104P-Maisons ARA |  | 2020-09-23 00:00:00 |  | 2020 | 104 |  | 1 | GO | 3 |  |  | (null) |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:08:54 | 1 |  |  |  | 510 | 54 | 510 | 2020-10-01 00:00:00 | 2020-10-05 00:00:00 | Etude docs | 3
0 | 0 | 0 | 55 | 20112D | Silver PALM | 20112D-Silver PALM |  | 2020-10-15 00:00:00 | 2021-03-25 00:00:00 | 2020 | 112 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-25 11:30:59 | 1 |  |  |  | 511 | 55 | 511 | 2020-10-15 00:00:00 | 2020-10-16 00:00:00 | Etude docs | 4 |  |  | 2020-10-19 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 55 | 20112D | Silver PALM | 20112D-Silver PALM |  | 2020-10-15 00:00:00 | 2021-03-25 00:00:00 | 2020 | 112 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-25 11:30:59 | 1 |  |  |  | 512 | 55 | 512 | 2020-10-19 00:00:00 | 2020-10-23 00:00:00 | modèle analytique | 4 |  |  | 2020-10-23 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 55 | 20112D | Silver PALM | 20112D-Silver PALM |  | 2020-10-15 00:00:00 | 2021-03-25 00:00:00 | 2020 | 112 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-25 11:30:59 | 1 |  |  |  | 513 | 55 | 513 | 2020-10-27 00:00:00 | 2020-10-29 00:00:00 | Plans et DPGF | 4 |  |  | 2020-10-29 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 55 | 20112D | Silver PALM | 20112D-Silver PALM |  | 2020-10-15 00:00:00 | 2021-03-25 00:00:00 | 2020 | 112 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-25 11:30:59 | 1 |  |  |  | 514 | 55 | 514 | 2020-11-19 00:00:00 | 2020-11-24 00:00:00 | DPGF murs de soutènement | 4 |  |  | 2020-11-23 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 55 | 20112D | Silver PALM | 20112D-Silver PALM |  | 2020-10-15 00:00:00 | 2021-03-25 00:00:00 | 2020 | 112 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-25 11:30:59 | 1 |  |  |  | 515 | 55 | 515 | 2020-12-08 00:00:00 | 2020-12-08 00:00:00 | Reprise DPGF mur de soutènement | 4 |  |  | 2020-12-08 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 57 | 20118P | Sofavic | 20118P-Sofavic |  | 2020-11-13 00:00:00 | 2020-11-13 00:00:00 | 2020 | 118 |  | 1 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 524 | 57 | 524 | 2020-11-13 00:00:00 | 2020-11-13 00:00:00 | DQE | 4 |  |  | 2020-11-13 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 58 | 20118X | Sofavic | 20118X-Sofavic | 57 | 2021-01-28 00:00:00 | 2022-02-09 00:00:00 | 2021 | 118 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:09:05 | 1 |  |  |  | 525 | 58 | 525 | 2021-01-28 00:00:00 | 2021-01-28 00:00:00 | Plan de position avec qt acier | 4 |  |  | 2021-01-28 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 58 | 20118X | Sofavic | 20118X-Sofavic | 57 | 2021-01-28 00:00:00 | 2022-02-09 00:00:00 | 2021 | 118 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:09:05 | 1 |  |  |  | 526 | 58 | 526 | 2021-02-22 00:00:00 | 2021-03-02 00:00:00 | Coffrage fondation et ferraillage y compris bac | 4 |  |  | 2021-03-02 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 58 | 20118X | Sofavic | 20118X-Sofavic | 57 | 2021-01-28 00:00:00 | 2022-02-09 00:00:00 | 2021 | 118 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:09:05 | 1 |  |  |  | 646 | 58 | 527 | 2021-03-17 00:00:00 | 2021-03-19 15:03:37 | Reprise suivant avis CT | 4 |  |  | 2021-03-19 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-17 15:03:37 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-19 11:26:54 | 3
0 | 0 | 0 | 58 | 20118X | Sofavic | 20118X-Sofavic | 57 | 2021-01-28 00:00:00 | 2022-02-09 00:00:00 | 2021 | 118 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:09:05 | 1 |  |  |  | 699 | 58 | 528 | 2021-04-12 00:00:00 | 2021-04-16 17:24:42 | Mise à jour fondation | 4 |  |  | 2021-04-16 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-04-12 17:24:42 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-04-16 15:54:12 | 3
0 | 0 | 0 | 58 | 20118X | Sofavic | 20118X-Sofavic | 57 | 2021-01-28 00:00:00 | 2022-02-09 00:00:00 | 2021 | 118 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:09:05 | 1 |  |  |  | 836 | 58 | 529 | 2021-06-28 00:00:00 | 2021-06-30 17:50:41 | Reprise longrines | 4 |  |  | 2021-07-02 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-28 17:50:41 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-02 14:07:41 | 3
0 | 0 | 0 | 58 | 20118X | Sofavic | 20118X-Sofavic | 57 | 2021-01-28 00:00:00 | 2022-02-09 00:00:00 | 2021 | 118 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:09:05 | 1 |  |  |  | 1242 | 58 | 530 | 2022-02-02 00:00:00 | 2022-02-09 15:28:28 | DOE | 4 |  |  | 2022-02-08 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-02-02 15:28:28 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-02-08 11:06:02 | 3
0 | 0 | 0 | 59 | 20118bX | Bonaretto | 20118bX-Bonaretto |  | 2021-01-13 00:00:00 | 2021-05-12 00:00:00 | 2021 | 118 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-07-28 12:54:53 | 11 |  |  |  | 527 | 59 | 527 | 2021-01-13 00:00:00 | 2021-01-13 00:00:00 | Etude docs | 4 |  |  | 2021-01-13 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 59 | 20118bX | Bonaretto | 20118bX-Bonaretto |  | 2021-01-13 00:00:00 | 2021-05-12 00:00:00 | 2021 | 118 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-07-28 12:54:53 | 11 |  |  |  | 528 | 59 | 528 | 2021-01-18 00:00:00 | 2021-01-27 00:00:00 | Coffrage et questions ( initialement prévu pour le 22/01 ! ) | 4 |  |  | 2021-01-27 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 59 | 20118bX | Bonaretto | 20118bX-Bonaretto |  | 2021-01-13 00:00:00 | 2021-05-12 00:00:00 | 2021 | 118 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-07-28 12:54:53 | 11 |  |  |  | 621 | 59 | 529 | 2021-03-09 00:00:00 | 2021-03-11 08:05:18 | Etude docs | 4 |  |  | 2021-03-11 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-09 08:05:18 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-11 12:33:18 | 3
0 | 0 | 0 | 59 | 20118bX | Bonaretto | 20118bX-Bonaretto |  | 2021-01-13 00:00:00 | 2021-05-12 00:00:00 | 2021 | 118 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-07-28 12:54:53 | 11 |  |  |  | 626 | 59 | 0 | 2021-03-11 12:34:13 | 2021-03-23 12:34:13 | Solde | 4 |  |  | 2021-03-24 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-11 12:34:13 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-24 18:33:54 | 9
0 | 0 | 0 | 59 | 20118bX | Bonaretto | 20118bX-Bonaretto |  | 2021-01-13 00:00:00 | 2021-05-12 00:00:00 | 2021 | 118 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-07-28 12:54:53 | 11 |  |  |  | 673 | 59 | 530 | 2021-03-26 00:00:00 | 2021-04-15 16:21:16 | Calcul profilés métallique | 4 |  | Info double vitrage 44.2 soit "un double vitrage 4/20/4 voit ses deux verres de 4 mm séparés par un espace de 20 mm" | 2021-04-15 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-26 16:21:16 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-04-15 16:03:51 | 5
0 | 0 | 0 | 60 | 20119X | Alto | 20119X-Alto |  | 2020-11-13 00:00:00 | 2021-02-22 00:00:00 | 2020 | 119 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 529 | 60 | 529 | 2020-11-13 00:00:00 | 2020-11-17 00:00:00 | Etude docs | 4 |  |  | 2020-11-17 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 60 | 20119X | Alto | 20119X-Alto |  | 2020-11-13 00:00:00 | 2021-02-22 00:00:00 | 2020 | 119 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 530 | 60 | 530 | 2020-11-23 00:00:00 | 2020-11-26 00:00:00 | Coffrage et ferraillage fondation | 4 |  |  | 2020-11-26 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 60 | 20119X | Alto | 20119X-Alto |  | 2020-11-13 00:00:00 | 2021-02-22 00:00:00 | 2020 | 119 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 531 | 60 | 531 | 2020-11-30 00:00:00 | 2020-12-04 00:00:00 | Solde avec synthèse charpente et quantitatif | 4 |  |  | 2020-12-04 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 60 | 20119X | Alto | 20119X-Alto |  | 2020-11-13 00:00:00 | 2021-02-22 00:00:00 | 2020 | 119 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 532 | 60 | 532 | 2020-12-08 00:00:00 | 2020-12-10 00:00:00 | Reprise coffrage et ferraillage | 4 |  |  | 2020-12-09 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 60 | 20119X | Alto | 20119X-Alto |  | 2020-11-13 00:00:00 | 2021-02-22 00:00:00 | 2020 | 119 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 533 | 60 | 533 | 2021-02-02 00:00:00 | 2021-02-03 00:00:00 | Elévations | 4 |  |  | 2021-02-02 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 61 | 20120X | Tri bagage | 20120X-Tri bagage |  | 2020-11-18 00:00:00 | 2022-10-28 00:00:00 | 2020 | 120 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 18:13:25 | 1 |  |  |  | 534 | 61 | 534 | 2020-11-18 00:00:00 | 2020-11-20 00:00:00 | Etude docs | 4 |  |  | 2020-11-26 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 61 | 20120X | Tri bagage | 20120X-Tri bagage |  | 2020-11-18 00:00:00 | 2022-10-28 00:00:00 | 2020 | 120 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 18:13:25 | 1 |  |  |  | 535 | 61 | 535 | 2020-11-30 00:00:00 | 2020-12-08 00:00:00 | Coffrage et modèle de calcul | 4 |  |  | 2020-12-11 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 61 | 20120X | Tri bagage | 20120X-Tri bagage |  | 2020-11-18 00:00:00 | 2022-10-28 00:00:00 | 2020 | 120 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 18:13:25 | 1 |  |  |  | 536 | 61 | 536 | 2020-12-11 00:00:00 | 2020-12-15 00:00:00 | Etude docs | 4 |  |  | 2020-12-16 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 61 | 20120X | Tri bagage | 20120X-Tri bagage |  | 2020-11-18 00:00:00 | 2022-10-28 00:00:00 | 2020 | 120 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 18:13:25 | 1 |  |  |  | 537 | 61 | 537 | 2020-12-16 00:00:00 | 2020-12-21 00:00:00 | Coffrage avec réseaux | 4 |  |  | 2020-12-21 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 61 | 20120X | Tri bagage | 20120X-Tri bagage |  | 2020-11-18 00:00:00 | 2022-10-28 00:00:00 | 2020 | 120 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 18:13:25 | 1 |  |  |  | 538 | 61 | 538 | 2021-01-04 00:00:00 | 2021-01-08 00:00:00 | Plan de position avec DDC fondation | 4 |  |  | 2021-01-08 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 61 | 20120X | Tri bagage | 20120X-Tri bagage |  | 2020-11-18 00:00:00 | 2022-10-28 00:00:00 | 2020 | 120 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 18:13:25 | 1 |  |  |  | 539 | 61 | 539 | 2021-01-18 00:00:00 | 2021-01-18 00:00:00 | Mise à jour plan d'implantation pieux | 4 |  |  | 2021-01-18 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 61 | 20120X | Tri bagage | 20120X-Tri bagage |  | 2020-11-18 00:00:00 | 2022-10-28 00:00:00 | 2020 | 120 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 18:13:25 | 1 |  |  |  | 540 | 61 | 540 | 2021-01-18 00:00:00 | 2021-01-28 00:00:00 | Reprise coffrage et synthèse questions/rmqs | 4 |  |  | 2021-01-28 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 61 | 20120X | Tri bagage | 20120X-Tri bagage |  | 2020-11-18 00:00:00 | 2022-10-28 00:00:00 | 2020 | 120 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 18:13:25 | 1 |  |  |  | 541 | 61 | 541 | 2021-02-03 00:00:00 | 2021-02-05 00:00:00 | ferraillage massifs et radiers, mise à jour coffrage et murs parpaing | 4 |  |  | 2021-02-05 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 61 | 20120X | Tri bagage | 20120X-Tri bagage |  | 2020-11-18 00:00:00 | 2022-10-28 00:00:00 | 2020 | 120 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 18:13:25 | 1 |  |  |  | 542 | 61 | 542 | 2021-02-16 00:00:00 | 2021-02-18 00:00:00 | Mise à jour coffrage et ferraillage | 4 |  |  | 2021-02-18 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 61 | 20120X | Tri bagage | 20120X-Tri bagage |  | 2020-11-18 00:00:00 | 2022-10-28 00:00:00 | 2020 | 120 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 18:13:25 | 1 |  |  |  | 543 | 61 | 543 | 2021-02-23 00:00:00 | 2021-02-26 00:00:00 | Reprise suivant remarques entreprises | 4 |  |  | 2021-02-26 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 61 | 20120X | Tri bagage | 20120X-Tri bagage |  | 2020-11-18 00:00:00 | 2022-10-28 00:00:00 | 2020 | 120 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 18:13:25 | 1 |  |  |  | 544 | 61 | 544 | 2021-03-03 00:00:00 | 2021-03-05 00:00:00 | Note de calcul massifs avis | 4 |  |  | 2021-03-05 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 61 | 20120X | Tri bagage | 20120X-Tri bagage |  | 2020-11-18 00:00:00 | 2022-10-28 00:00:00 | 2020 | 120 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 18:13:25 | 1 |  |  |  | 643 | 61 | 545 | 2021-03-16 00:00:00 | 2021-03-16 17:26:46 | Reprise décalage archi/coffrage | 4 |  |  | 2021-03-16 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-16 17:26:46 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-16 17:27:07 | 3
0 | 0 | 0 | 61 | 20120X | Tri bagage | 20120X-Tri bagage |  | 2020-11-18 00:00:00 | 2022-10-28 00:00:00 | 2020 | 120 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 18:13:25 | 1 |  |  |  | 664 | 61 | 546 | 2021-03-23 00:00:00 | 2021-03-30 19:35:02 | Mise à jour coffrage RDC et vérif mise à jour archi | 4 |  |  | 2021-04-06 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-23 19:35:02 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-04-06 18:40:19 | 3
0 | 0 | 0 | 61 | 20120X | Tri bagage | 20120X-Tri bagage |  | 2020-11-18 00:00:00 | 2022-10-28 00:00:00 | 2020 | 120 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 18:13:25 | 1 |  |  |  | 697 | 61 | 547 | 2021-04-12 00:00:00 | 2021-04-13 17:04:42 | Coffrage localisé reprise | 4 |  |  | 2021-04-13 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-04-12 17:04:42 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-04-13 09:56:08 | 3
0 | 0 | 0 | 61 | 20120X | Tri bagage | 20120X-Tri bagage |  | 2020-11-18 00:00:00 | 2022-10-28 00:00:00 | 2020 | 120 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 18:13:25 | 1 |  |  |  | 771 | 61 | 548 | 2021-06-03 00:00:00 | 2021-06-09 12:11:26 | Solde avec quantitatif | 4 |  |  | 2021-06-07 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-03 12:11:26 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-07 19:15:28 | 3
0 | 0 | 0 | 61 | 20120X | Tri bagage | 20120X-Tri bagage |  | 2020-11-18 00:00:00 | 2022-10-28 00:00:00 | 2020 | 120 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 18:13:25 | 1 |  |  |  | 939 | 61 | 549 | 2021-08-31 00:00:00 | 2021-09-03 09:28:49 | Reprise semelle | 4 |  |  | 2021-08-31 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-31 09:28:49 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-31 17:57:43 | 3
0 | 0 | 0 | 61 | 20120X | Tri bagage | 20120X-Tri bagage |  | 2020-11-18 00:00:00 | 2022-10-28 00:00:00 | 2020 | 120 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 18:13:25 | 1 |  |  |  | 973 | 61 | 550 | 2021-09-15 00:00:00 | 2021-09-16 13:06:56 | Reprise semelle | 4 |  |  | 2021-09-16 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-15 13:06:56 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-16 16:40:32 | 3
0 | 0 | 0 | 61 | 20120X | Tri bagage | 20120X-Tri bagage |  | 2020-11-18 00:00:00 | 2022-10-28 00:00:00 | 2020 | 120 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 18:13:25 | 1 |  |  |  | 1021 | 61 | 551 | 2021-10-05 00:00:00 | 2021-10-06 16:42:52 | mise à jour coffrage | 3 |  |  |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-05 16:42:52 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-06 18:08:02 | 3
0 | 0 | 0 | 61 | 20120X | Tri bagage | 20120X-Tri bagage |  | 2020-11-18 00:00:00 | 2022-10-28 00:00:00 | 2020 | 120 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 18:13:25 | 1 |  |  |  | 1134 | 61 | 552 | 2021-11-22 00:00:00 | 2021-11-22 10:48:32 | Rerpise radier | 4 |  |  | 2021-11-22 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-23 10:48:32 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-23 16:33:05 | 3
0 | 0 | 0 | 61 | 20120X | Tri bagage | 20120X-Tri bagage |  | 2020-11-18 00:00:00 | 2022-10-28 00:00:00 | 2020 | 120 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 18:13:25 | 1 |  |  |  | 1143 | 61 | 553 | 2021-11-25 00:00:00 | 2021-12-02 15:44:01 | reprise radier | 4 |  |  | 2021-11-30 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-25 15:44:01 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-30 17:44:50 | 3
0 | 0 | 0 | 61 | 20120X | Tri bagage | 20120X-Tri bagage |  | 2020-11-18 00:00:00 | 2022-10-28 00:00:00 | 2020 | 120 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 18:13:25 | 1 |  |  |  | 1185 | 61 | 554 | 2021-12-15 00:00:00 | 2021-12-20 15:08:30 | Reprendre élévation | 4 |  |  | 2022-01-03 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-12-15 15:08:30 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-03 09:46:52 | 3
0 | 0 | 0 | 61 | 20120X | Tri bagage | 20120X-Tri bagage |  | 2020-11-18 00:00:00 | 2022-10-28 00:00:00 | 2020 | 120 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 18:13:25 | 1 |  |  |  | 1201 | 61 | 555 | 2022-01-14 00:00:00 | 2022-01-19 12:41:44 | Reprise dossier | 4 |  |  | 2022-01-19 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-14 12:41:44 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-19 18:33:04 | 3
0 | 0 | 0 | 61 | 20120X | Tri bagage | 20120X-Tri bagage |  | 2020-11-18 00:00:00 | 2022-10-28 00:00:00 | 2020 | 120 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 18:13:25 | 1 |  |  |  | 1573 | 61 | 556 | 2022-08-10 00:00:00 | 2022-08-17 16:31:36 | DOE | 4 |  |  | 2022-08-15 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-10 16:31:36 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-15 15:31:58 | 3
0 | 0 | 0 | 62 | 20121X | Réhabilitation | 20121X-Réhabilitation |  | 2020-11-20 00:00:00 | 2021-10-19 00:00:00 | 2020 | 121 |  | 3 | GO | 2 |  | Char neuro |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:32:38 | 5 |  |  |  | 545 | 62 | 545 | 2020-11-20 00:00:00 | 2020-11-25 00:00:00 | Plan de reprise maconnerie | 4 |  |  | 2020-11-25 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 62 | 20121X | Réhabilitation | 20121X-Réhabilitation |  | 2020-11-20 00:00:00 | 2021-10-19 00:00:00 | 2020 | 121 |  | 3 | GO | 2 |  | Char neuro |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:32:38 | 5 |  |  |  | 546 | 62 | 546 | 2020-11-27 00:00:00 | 2020-11-27 00:00:00 | Mise à jour plans | 4 |  |  | 2020-11-27 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 62 | 20121X | Réhabilitation | 20121X-Réhabilitation |  | 2020-11-20 00:00:00 | 2021-10-19 00:00:00 | 2020 | 121 |  | 3 | GO | 2 |  | Char neuro |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:32:38 | 5 |  |  |  | 547 | 62 | 547 | 2020-11-30 00:00:00 | 2021-01-08 00:00:00 | Reprise plan | 4 |  |  | 2021-01-08 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 62 | 20121X | Réhabilitation | 20121X-Réhabilitation |  | 2020-11-20 00:00:00 | 2021-10-19 00:00:00 | 2020 | 121 |  | 3 | GO | 2 |  | Char neuro |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:32:38 | 5 |  |  |  | 548 | 62 | 548 | 2021-01-11 00:00:00 | 2021-01-12 00:00:00 | Vérification plans | 4 |  |  | 2021-01-12 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 62 | 20121X | Réhabilitation | 20121X-Réhabilitation |  | 2020-11-20 00:00:00 | 2021-10-19 00:00:00 | 2020 | 121 |  | 3 | GO | 2 |  | Char neuro |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:32:38 | 5 |  |  |  | 549 | 62 | 549 | 2021-01-26 00:00:00 | 2021-01-29 00:00:00 | Mise à jour plans | 4 |  |  | 2021-01-27 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 62 | 20121X | Réhabilitation | 20121X-Réhabilitation |  | 2020-11-20 00:00:00 | 2021-10-19 00:00:00 | 2020 | 121 |  | 3 | GO | 2 |  | Char neuro |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:32:38 | 5 |  |  |  | 550 | 62 | 550 | 2021-02-05 00:00:00 | 2021-02-08 00:00:00 | reprise avec indications architecte | 4 |  |  | 2021-02-08 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 62 | 20121X | Réhabilitation | 20121X-Réhabilitation |  | 2020-11-20 00:00:00 | 2021-10-19 00:00:00 | 2020 | 121 |  | 3 | GO | 2 |  | Char neuro |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:32:38 | 5 |  |  |  | 1057 | 62 | 551 | 2021-10-19 00:00:00 | 2021-10-19 13:58:50 | Reprise plan | 4 |  |  | 2021-10-19 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-19 13:58:50 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-19 17:29:58 | 3
0 | 0 | 0 | 63 | 20122X | Frangipane Semsamar | 20122X-Frangipane Semsamar |  | 2020-11-23 00:00:00 | 2022-02-25 00:00:00 | 2020 | 122 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:04:48 | 5 |  |  |  | 551 | 63 | 551 | 2020-11-25 00:00:00 | 2020-11-30 00:00:00 | Plan et DPGF | 4 |  |  | 2020-11-27 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 63 | 20122X | Frangipane Semsamar | 20122X-Frangipane Semsamar |  | 2020-11-23 00:00:00 | 2022-02-25 00:00:00 | 2020 | 122 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:04:48 | 5 |  |  |  | 552 | 63 | 552 | 2020-12-08 00:00:00 | 2021-01-05 00:00:00 | DCE complet | 4 |  |  | 2021-01-05 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 63 | 20122X | Frangipane Semsamar | 20122X-Frangipane Semsamar |  | 2020-11-23 00:00:00 | 2022-02-25 00:00:00 | 2020 | 122 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:04:48 | 5 |  |  |  | 553 | 63 | 553 | 2021-01-06 00:00:00 | 2021-01-08 00:00:00 | Mise à jour suivant rmqs william | 4 |  |  | 2021-01-08 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 63 | 20122X | Frangipane Semsamar | 20122X-Frangipane Semsamar |  | 2020-11-23 00:00:00 | 2022-02-25 00:00:00 | 2020 | 122 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:04:48 | 5 |  |  |  | 554 | 63 | 554 | 2021-02-04 00:00:00 | 2021-02-05 00:00:00 | Note de calcul dalle de reprise et DDC | 4 |  |  | 2021-02-04 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 63 | 20122X | Frangipane Semsamar | 20122X-Frangipane Semsamar |  | 2020-11-23 00:00:00 | 2022-02-25 00:00:00 | 2020 | 122 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:04:48 | 5 |  |  |  | 555 | 63 | 555 | 2021-02-16 00:00:00 | 2021-02-19 00:00:00 | Reprise DQE suivant nouvelle architecture | 4 |  |  | 2021-02-18 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 63 | 20122X | Frangipane Semsamar | 20122X-Frangipane Semsamar |  | 2020-11-23 00:00:00 | 2022-02-25 00:00:00 | 2020 | 122 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:04:48 | 5 |  |  |  | 788 | 63 | 556 | 2021-06-09 00:00:00 | 2021-06-11 09:06:15 | Reprise dossier avec nouvelle architecture | 4 |  |  | 2021-06-11 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-09 09:06:15 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-11 09:37:18 | 3
0 | 0 | 0 | 63 | 20122X | Frangipane Semsamar | 20122X-Frangipane Semsamar |  | 2020-11-23 00:00:00 | 2022-02-25 00:00:00 | 2020 | 122 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:04:48 | 5 |  |  |  | 917 | 63 | 557 | 2021-08-11 00:00:00 | 2021-08-20 18:31:59 | Reprise DCE | 4 |  |  | 2021-08-20 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-11 18:31:59 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-20 16:16:33 | 3
0 | 0 | 0 | 63 | 20122X | Frangipane Semsamar | 20122X-Frangipane Semsamar |  | 2020-11-23 00:00:00 | 2022-02-25 00:00:00 | 2020 | 122 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:04:48 | 5 |  |  |  | 1258 | 63 | 558 | 2022-02-15 00:00:00 | 2022-02-25 17:48:11 | Reprise EXE coffrage et ferraillage fondation | 4 |  |  | 2022-02-25 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-02-15 17:48:11 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-02-25 18:18:04 | 5
0 | 0 | 0 | 64 | 20123X | Chantier Themis | 20123X-Chantier Themis |  | 2020-11-26 00:00:00 | 2021-03-16 00:00:00 | 2020 | 123 |  | 3 | CM | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-16 17:36:05 | 5 |  |  |  | 556 | 64 | 556 | 2020-11-26 00:00:00 | 2020-11-27 00:00:00 | Etude docs | 4 |  |  | 2020-11-30 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 64 | 20123X | Chantier Themis | 20123X-Chantier Themis |  | 2020-11-26 00:00:00 | 2021-03-16 00:00:00 | 2020 | 123 |  | 3 | CM | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-16 17:36:05 | 5 |  |  |  | 557 | 64 | 557 | 2020-12-02 00:00:00 | 2020-12-07 00:00:00 | Plan de structure renforcement | 4 |  |  | 2020-12-04 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 64 | 20123X | Chantier Themis | 20123X-Chantier Themis |  | 2020-11-26 00:00:00 | 2021-03-16 00:00:00 | 2020 | 123 |  | 3 | CM | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-16 17:36:05 | 5 |  |  |  | 558 | 64 | 558 | 2020-12-08 00:00:00 | 2020-12-15 00:00:00 | Finaliser dossier | 4 |  |  | 2020-12-15 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 64 | 20123X | Chantier Themis | 20123X-Chantier Themis |  | 2020-11-26 00:00:00 | 2021-03-16 00:00:00 | 2020 | 123 |  | 3 | CM | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-16 17:36:05 | 5 |  |  |  | 559 | 64 | 559 | 2021-01-25 00:00:00 | 2021-01-29 00:00:00 | reprise plan | 4 |  |  | 2021-01-27 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 64 | 20123X | Chantier Themis | 20123X-Chantier Themis |  | 2020-11-26 00:00:00 | 2021-03-16 00:00:00 | 2020 | 123 |  | 3 | CM | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-16 17:36:05 | 5 |  |  |  | 560 | 64 | 560 | 2021-01-28 00:00:00 | 2021-02-02 00:00:00 | Reprise plan avec détails | 4 |  |  | 2021-02-02 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 64 | 20123X | Chantier Themis | 20123X-Chantier Themis |  | 2020-11-26 00:00:00 | 2021-03-16 00:00:00 | 2020 | 123 |  | 3 | CM | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-16 17:36:05 | 5 |  |  |  | 644 | 64 | 561 | 2021-03-16 00:00:00 | 2021-03-16 17:35:36 | Rajout détail ferralllage plancher collaborant | 4 |  |  | 2021-03-16 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-16 17:35:36 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-16 17:36:00 | 3
0 | 0 | 0 | 65 | 20124X | Villas RAIBAUT 2 | 20124X-Villas RAIBAUT 2 |  | 2020-11-30 00:00:00 | 2021-10-01 00:00:00 | 2020 | 124 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:07:08 | 5 |  |  |  | 561 | 65 | 561 | 2020-11-30 00:00:00 | 2020-12-01 00:00:00 | Etude docs | 4 |  |  | 2020-12-04 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 65 | 20124X | Villas RAIBAUT 2 | 20124X-Villas RAIBAUT 2 |  | 2020-11-30 00:00:00 | 2021-10-01 00:00:00 | 2020 | 124 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:07:08 | 5 |  |  |  | 562 | 65 | 562 | 2020-12-04 00:00:00 | 2020-12-11 00:00:00 | Coffrage et SAT pour charpente | 4 |  |  | 2020-12-10 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 65 | 20124X | Villas RAIBAUT 2 | 20124X-Villas RAIBAUT 2 |  | 2020-11-30 00:00:00 | 2021-10-01 00:00:00 | 2020 | 124 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:07:08 | 5 |  |  |  | 563 | 65 | 563 | 2021-02-17 00:00:00 | 2021-02-24 00:00:00 | Coffrage, SAT et ferraillage fondation | 4 |  |  | 2021-02-24 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 65 | 20124X | Villas RAIBAUT 2 | 20124X-Villas RAIBAUT 2 |  | 2020-11-30 00:00:00 | 2021-10-01 00:00:00 | 2020 | 124 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:07:08 | 5 |  |  |  | 564 | 65 | 564 | 2021-02-26 00:00:00 | 2021-03-04 00:00:00 | Modification coffrage, quantitatif et solde | 4 |  |  | 2021-03-04 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 65 | 20124X | Villas RAIBAUT 2 | 20124X-Villas RAIBAUT 2 |  | 2020-11-30 00:00:00 | 2021-10-01 00:00:00 | 2020 | 124 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:07:08 | 5 |  |  |  | 1012 | 65 | 565 | 2021-09-30 00:00:00 | 2021-10-01 13:54:43 | détail reprise poutre | 3 |  |  |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-30 13:54:43 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-05 08:16:23 | 3
0 | 0 | 0 | 66 | 20125X | charpente SLM | 20125X-charpente SLM |  | 2020-12-02 00:00:00 | 2021-03-25 00:00:00 | 2020 | 125 |  | 3 | GO;CM | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-25 11:28:41 | 1 |  |  |  | 565 | 66 | 565 | 2020-12-04 00:00:00 | 2020-12-07 00:00:00 | Etude docs | 4 |  |  | 2020-12-04 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 66 | 20125X | charpente SLM | 20125X-charpente SLM |  | 2020-12-02 00:00:00 | 2021-03-25 00:00:00 | 2020 | 125 |  | 3 | GO;CM | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-25 11:28:41 | 1 |  |  |  | 566 | 66 | 566 | 2020-12-08 00:00:00 | 2020-12-11 00:00:00 | Note d'hypothèse et DDC pour semelles | 4 |  |  | 2020-12-11 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 66 | 20125X | charpente SLM | 20125X-charpente SLM |  | 2020-12-02 00:00:00 | 2021-03-25 00:00:00 | 2020 | 125 |  | 3 | GO;CM | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-25 11:28:41 | 1 |  |  |  | 567 | 66 | 567 | 2020-12-14 00:00:00 | 2020-12-16 00:00:00 | Coffrage et ferraillage semelles | 4 |  |  | 2020-12-15 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 66 | 20125X | charpente SLM | 20125X-charpente SLM |  | 2020-12-02 00:00:00 | 2021-03-25 00:00:00 | 2020 | 125 |  | 3 | GO;CM | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-25 11:28:41 | 1 |  |  |  | 568 | 66 | 568 | 2021-01-06 00:00:00 | 2021-01-14 00:00:00 | Reprise strucutre avec racking | 4 |  |  | 2021-01-14 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 66 | 20125X | charpente SLM | 20125X-charpente SLM |  | 2020-12-02 00:00:00 | 2021-03-25 00:00:00 | 2020 | 125 |  | 3 | GO;CM | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-25 11:28:41 | 1 |  |  |  | 569 | 66 | 569 | 2021-01-22 00:00:00 | 2021-01-29 00:00:00 | Solde charpente | 4 |  |  | 2021-01-29 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 67 | 20126X | Cuve pompier | 20126X-Cuve pompier |  | 2020-12-15 00:00:00 | 2021-02-22 00:00:00 | 2020 | 126 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 570 | 67 | 570 | 2020-12-15 00:00:00 | 2020-12-16 00:00:00 | Plan de coffrage, ferraillage et note de calcul | 4 |  |  | 2020-12-16 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 68 | 20127P | La rocade | 20127P-La rocade |  | 2020-12-16 00:00:00 | 2021-02-23 00:00:00 | 2020 | 127 |  | 1 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 571 | 68 | 571 | 2020-12-16 00:00:00 | 2020-12-21 00:00:00 | Etude docs | 4 |  |  | 2020-12-21 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 69 | 20128X | SECMON | 20128X-SECMON |  | 2020-12-18 00:00:00 | 2021-05-12 00:00:00 | 2020 | 128 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-12 11:35:39 | 1 |  |  |  | 572 | 69 | 572 | 2020-12-18 00:00:00 | 2020-12-18 00:00:00 | DDC | 4 |  |  | 2020-12-18 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 69 | 20128X | SECMON | 20128X-SECMON |  | 2020-12-18 00:00:00 | 2021-05-12 00:00:00 | 2020 | 128 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-12 11:35:39 | 1 |  |  |  | 573 | 69 | 573 | 2021-01-11 00:00:00 | 2021-01-12 00:00:00 | Reprise EXE | 4 |  |  | 2021-01-12 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 69 | 20128X | SECMON | 20128X-SECMON |  | 2020-12-18 00:00:00 | 2021-05-12 00:00:00 | 2020 | 128 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-12 11:35:39 | 1 |  |  |  | 574 | 69 | 574 | 2021-01-18 00:00:00 | 2021-01-18 00:00:00 | Reprise DDC et plan de coffrage | 4 |  |  | 2021-01-18 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 69 | 20128X | SECMON | 20128X-SECMON |  | 2020-12-18 00:00:00 | 2021-05-12 00:00:00 | 2020 | 128 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-12 11:35:39 | 1 |  |  |  | 575 | 69 | 575 | 2021-02-11 00:00:00 | 2021-02-17 00:00:00 | Solde | 4 |  |  | 2021-02-17 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 69 | 20128X | SECMON | 20128X-SECMON |  | 2020-12-18 00:00:00 | 2021-05-12 00:00:00 | 2020 | 128 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-12 11:35:39 | 1 |  |  |  | 576 | 69 | 576 | 2021-02-19 00:00:00 | 2021-02-19 00:00:00 | Quantitatif | 4 |  |  | 2021-02-19 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 69 | 20128X | SECMON | 20128X-SECMON |  | 2020-12-18 00:00:00 | 2021-05-12 00:00:00 | 2020 | 128 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-12 11:35:39 | 1 |  |  |  | 577 | 69 | 577 | 2021-02-26 00:00:00 | 2021-03-04 00:00:00 | Reprise solde avec maj quantitatif | 4 |  |  | 2021-03-02 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 69 | 20128X | SECMON | 20128X-SECMON |  | 2020-12-18 00:00:00 | 2021-05-12 00:00:00 | 2020 | 128 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-12 11:35:39 | 1 |  |  |  | 625 | 69 | 578 | 2021-03-10 00:00:00 | 2021-03-12 11:00:51 | Reprise | 4 |  |  | 2021-03-12 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-11 11:00:51 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-12 16:35:07 | 7
0 | 0 | 0 | 69 | 20128X | SECMON | 20128X-SECMON |  | 2020-12-18 00:00:00 | 2021-05-12 00:00:00 | 2020 | 128 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-12 11:35:39 | 1 |  |  |  | 652 | 69 | 579 | 2021-03-19 00:00:00 | 2021-03-24 19:25:28 | Reprise coffrage | 4 |  |  | 2021-03-23 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-19 19:25:28 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-23 17:52:31 | 3
0 | 0 | 0 | 69 | 20128X | SECMON | 20128X-SECMON |  | 2020-12-18 00:00:00 | 2021-05-12 00:00:00 | 2020 | 128 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-12 11:35:39 | 1 |  |  |  | 676 | 69 | 580 | 2021-03-29 00:00:00 | 2021-04-05 15:14:14 | Reprise ferraillage y compris notes de calculs | 4 |  |  | 2021-04-05 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-29 15:14:14 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-04-06 10:32:51 | 3
0 | 0 | 0 | 69 | 20128X | SECMON | 20128X-SECMON |  | 2020-12-18 00:00:00 | 2021-05-12 00:00:00 | 2020 | 128 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-12 11:35:39 | 1 |  |  |  | 713 | 69 | 581 | 2021-04-19 00:00:00 | 2021-04-20 16:41:30 | Reprise dalle haute en 15 cm | 4 |  |  | 2021-04-20 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-04-19 16:41:30 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-04-20 11:55:57 | 3
0 | 0 | 0 | 70 | 21001X | OUEDRAOGO | 21001X-OUEDRAOGO |  | 2020-12-24 00:00:00 | 2021-03-25 00:00:00 | 2020 | 1 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-25 11:24:59 | 1 |  |  |  | 578 | 70 | 578 | 2021-01-06 00:00:00 | 2021-01-11 00:00:00 | repérage DDC micropieux | 4 |  |  | 2021-01-08 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 70 | 21001X | OUEDRAOGO | 21001X-OUEDRAOGO |  | 2020-12-24 00:00:00 | 2021-03-25 00:00:00 | 2020 | 1 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-25 11:24:59 | 1 |  |  |  | 579 | 70 | 579 | 2021-01-08 00:00:00 | 2021-01-20 00:00:00 | Ferraillage fondation ( initialement solde prévu ) | 4 |  |  | 2021-01-22 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 70 | 21001X | OUEDRAOGO | 21001X-OUEDRAOGO |  | 2020-12-24 00:00:00 | 2021-03-25 00:00:00 | 2020 | 1 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-25 11:24:59 | 1 |  |  |  | 580 | 70 | 580 | 2021-01-25 00:00:00 | 2021-01-29 00:00:00 | Solde avec quantitatif | 4 |  |  | 2021-01-29 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 70 | 21001X | OUEDRAOGO | 21001X-OUEDRAOGO |  | 2020-12-24 00:00:00 | 2021-03-25 00:00:00 | 2020 | 1 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-25 11:24:59 | 1 |  |  |  | 647 | 70 | 581 | 2021-03-17 00:00:00 | 2021-03-19 15:04:20 | Reprise nez de dalle et appuis ml pieux | 4 |  |  | 2021-03-19 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-17 15:04:20 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-19 11:29:03 | 5
0 | 0 | 0 | 71 | 21003X | Ouvrages RIBAL TP | 21003X-Ouvrages RIBAL TP |  | 2021-01-19 00:00:00 | 2021-04-08 00:00:00 | 2021 | 3 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-04-08 12:49:05 | 1 |  |  |  | 581 | 71 | 581 | 2021-01-20 00:00:00 | 2021-01-20 00:00:00 | Etude docs | 4 |  |  | 2021-01-20 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 71 | 21003X | Ouvrages RIBAL TP | 21003X-Ouvrages RIBAL TP |  | 2021-01-19 00:00:00 | 2021-04-08 00:00:00 | 2021 | 3 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-04-08 12:49:05 | 1 |  |  |  | 582 | 71 | 582 | 2021-01-22 00:00:00 | 2021-01-26 00:00:00 | Note de calcul et coffrage | 4 |  |  | 2021-01-26 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 71 | 21003X | Ouvrages RIBAL TP | 21003X-Ouvrages RIBAL TP |  | 2021-01-19 00:00:00 | 2021-04-08 00:00:00 | 2021 | 3 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-04-08 12:49:05 | 1 |  |  |  | 583 | 71 | 583 | 2021-01-26 00:00:00 | 2021-02-02 00:00:00 | Ferraillage solde | 4 |  |  | 2021-02-02 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 71 | 21003X | Ouvrages RIBAL TP | 21003X-Ouvrages RIBAL TP |  | 2021-01-19 00:00:00 | 2021-04-08 00:00:00 | 2021 | 3 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-04-08 12:49:05 | 1 |  |  |  | 584 | 71 | 584 | 2021-02-08 00:00:00 | 2021-02-10 00:00:00 | Reprise ferraillage | 4 |  |  | 2021-02-10 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 71 | 21003X | Ouvrages RIBAL TP | 21003X-Ouvrages RIBAL TP |  | 2021-01-19 00:00:00 | 2021-04-08 00:00:00 | 2021 | 3 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-04-08 12:49:05 | 1 |  |  |  | 585 | 71 | 585 | 2021-02-26 00:00:00 | 2021-03-03 00:00:00 | Reprise ferraillage biométal avec un espacement de 15 cm | 4 |  |  | 2021-03-02 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 71 | 21003X | Ouvrages RIBAL TP | 21003X-Ouvrages RIBAL TP |  | 2021-01-19 00:00:00 | 2021-04-08 00:00:00 | 2021 | 3 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-04-08 12:49:05 | 1 |  |  |  | 586 | 71 | 586 | 2021-03-03 00:00:00 | 2021-03-10 00:00:00 | Réponse Avis CT | 4 |  |  | 2021-03-10 00:00:00 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-10 19:56:25 | 1
0 | 0 | 0 | 72 | 21004D | ELSA | 21004D-ELSA |  | 2021-01-26 00:00:00 | 2021-02-23 00:00:00 | 2021 | 4 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 587 | 72 | 587 | 2021-01-27 00:00:00 | 2021-01-29 00:00:00 | Etude docs | 4 |  |  | 2021-01-28 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 72 | 21004D | ELSA | 21004D-ELSA |  | 2021-01-26 00:00:00 | 2021-02-23 00:00:00 | 2021 | 4 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 588 | 72 | 588 | 2021-01-28 00:00:00 | 2021-02-05 00:00:00 | Plans, DPGF et SAT | 4 |  |  | 2021-02-05 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 73 | 21005X | KALIMA | 21005X-KALIMA |  | 2021-02-02 00:00:00 |  | 2021 | 5 |  | 3 | GO | 1 | [11 empty] | 589 | 73 | 589 | 2021-02-05 00:00:00 | 2021-02-12 00:00:00 | Etudes docs avec hypothèses et exemple première typologie | 4 |  |  | 2021-02-12 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 73 | 21005X | KALIMA | 21005X-KALIMA |  | 2021-02-02 00:00:00 |  | 2021 | 5 |  | 3 | GO | 1 | [11 empty] | 753 | 73 | 590 | 2021-05-19 00:00:00 | 2021-06-14 10:01:31 | DCE complet | 4 |  |  | 2021-06-16 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-19 10:01:31 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-16 17:52:26 | 3
0 | 0 | 0 | 73 | 21005X | KALIMA | 21005X-KALIMA |  | 2021-02-02 00:00:00 |  | 2021 | 5 |  | 3 | GO | 1 | [11 empty] | 909 | 73 | 591 | 2021-08-05 00:00:00 | 2021-08-27 15:49:58 | Etude docs pour passage EXE puis synthèse GO/CB | 4 |  |  | 2021-09-03 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-05 15:49:58 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-03 20:03:14 | 5
0 | 0 | 0 | 73 | 21005X | KALIMA | 21005X-KALIMA |  | 2021-02-02 00:00:00 |  | 2021 | 5 |  | 3 | GO | 1 | [11 empty] | 948 | 73 | 592 | 2021-09-03 00:00:00 | 2021-10-08 20:03:21 | Reprise coffrage et ferraillage fondation | 3 |  |  |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-03 20:03:21 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-06 18:23:37 | 9
0 | 0 | 0 | 73 | 21005X | KALIMA | 21005X-KALIMA |  | 2021-02-02 00:00:00 |  | 2021 | 5 |  | 3 | GO | 1 | [11 empty] | 1415 | 73 | 593 | 2022-05-16 00:00:00 | 2022-05-27 08:12:07 | récap avancement et informations | 4 |  |  | 2022-05-24 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-05-16 08:12:07 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-05-24 18:33:50 | 3
0 | 0 | 0 | 73 | 21005X | KALIMA | 21005X-KALIMA |  | 2021-02-02 00:00:00 |  | 2021 | 5 |  | 3 | GO | 1 | [11 empty] | 1563 | 73 | 594 | 2022-08-04 00:00:00 | 2022-08-11 11:19:13 | Note technique DDC | 4 |  |  | 2022-08-10 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-04 11:19:13 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-10 14:05:51 | 3
0 | 0 | 0 | 73 | 21005X | KALIMA | 21005X-KALIMA |  | 2021-02-02 00:00:00 |  | 2021 | 5 |  | 3 | GO | 1 | [11 empty] | 1600 | 73 | 595 | 2022-08-30 00:00:00 | 2022-09-02 09:30:11 | Etude docs G2 PRO | 4 |  |  | 2022-09-05 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-30 09:30:11 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 18:28:53 | 3
0 | 0 | 0 | 73 | 21005X | KALIMA | 21005X-KALIMA |  | 2021-02-02 00:00:00 |  | 2021 | 5 |  | 3 | GO | 1 | [11 empty] | 2114 | 73 | 596 | 2023-05-24 00:00:00 | 2023-05-29 13:26:20 | Synthèse pour réunion | 4 |  |  | 2023-05-30 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-24 13:26:20 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-30 17:57:10 | 3
0 | 0 | 0 | 73 | 21005X | KALIMA | 21005X-KALIMA |  | 2021-02-02 00:00:00 |  | 2021 | 5 |  | 3 | GO | 1 | [11 empty] | 2138 | 73 | 597 | 2023-05-31 00:00:00 | 2023-06-09 12:43:05 | Vérif/Modification | 3 |  |  |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-31 12:43:05 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-31 16:02:30 | 3
0 | 0 | 0 | 73 | 21005X | KALIMA | 21005X-KALIMA |  | 2021-02-02 00:00:00 |  | 2021 | 5 |  | 3 | GO | 1 | [11 empty] | 2147 | 73 | 598 | 2023-05-31 00:00:00 | 2023-06-07 16:02:11 | DDC comparatif DDC actuel + DDC safor ( moins de pieux ) | 4 |  |  | 2023-06-06 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-31 16:02:11 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-07 08:07:20 | 3
0 | 0 | 0 | 73 | 21005X | KALIMA | 21005X-KALIMA |  | 2021-02-02 00:00:00 |  | 2021 | 5 |  | 3 | GO | 1 | [11 empty] | 2156 | 73 | 599 | 2023-06-07 00:00:00 | 2023-08-04 08:07:32 | Mise à jour menuiserie et vérification différence conception typologies | 3 |  |  |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-07 08:07:32 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-08-16 09:12:30 | 7
0 | 0 | 0 | 74 | 21006P | YAWAPA | 21006P-YAWAPA |  | 2021-02-04 00:00:00 | 2021-03-12 00:00:00 | 2021 | 6 |  | 1 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-12 08:56:08 | 1 |  |  |  | 590 | 74 | 590 | 2021-02-04 00:00:00 | 2021-02-08 00:00:00 | DQE et plans | 4 |  |  | 2021-02-08 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 74 | 21006P | YAWAPA | 21006P-YAWAPA |  | 2021-02-04 00:00:00 | 2021-03-12 00:00:00 | 2021 | 6 |  | 1 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-12 08:56:08 | 1 |  |  |  | 591 | 74 | 591 | 2021-02-09 00:00:00 | 2021-02-15 00:00:00 | DQE et plans tranche 2 | 4 |  |  | 2021-02-15 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 74 | 21006P | YAWAPA | 21006P-YAWAPA |  | 2021-02-04 00:00:00 | 2021-03-12 00:00:00 | 2021 | 6 |  | 1 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-12 08:56:08 | 1 |  |  |  | 592 | 74 | 592 | 2021-02-25 00:00:00 | 2021-02-26 00:00:00 | rajouter quantitatif escalier et élévation salle de classe | 4 |  |  | 2021-02-26 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 75 | 21007P | 23 Duplex | 21007P-23 Duplex |  | 2021-02-10 00:00:00 | 2021-02-22 00:00:00 | 2021 | 7 |  | 1 | GO | 2 |  |  |  | [8 empty] | 593 | 75 | 593 | 2021-02-10 00:00:00 | 2021-02-10 00:00:00 | Plan de position et DQE | 4 |  |  | 2021-02-10 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 76 | 21008X | Mur de soutènement Iris | 21008X-Mur de soutènement Iris |  | 2021-02-10 00:00:00 | 2021-03-25 00:00:00 | 2021 | 8 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-25 11:24:10 | 1 |  |  |  | 594 | 76 | 594 | 2021-02-11 00:00:00 | 2021-02-11 00:00:00 | Etude docs | 4 |  |  | 2021-02-11 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 76 | 21008X | Mur de soutènement Iris | 21008X-Mur de soutènement Iris |  | 2021-02-10 00:00:00 | 2021-03-25 00:00:00 | 2021 | 8 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-25 11:24:10 | 1 |  |  |  | 595 | 76 | 595 | 2021-02-26 00:00:00 | 2021-03-05 00:00:00 | Solde avec hauteur bordure 20/30 cm | 4 |  |  | 2021-03-03 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 76 | 21008X | Mur de soutènement Iris | 21008X-Mur de soutènement Iris |  | 2021-02-10 00:00:00 | 2021-03-25 00:00:00 | 2021 | 8 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-25 11:24:10 | 1 |  |  |  | 641 | 76 | 596 | 2021-03-15 00:00:00 | 2021-03-17 14:46:23 | Reprise béton banché | 4 |  |  | 2021-03-17 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-15 14:46:23 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-17 09:25:44 | 3
0 | 0 | 0 | 77 | 21009D | CHEN SLM | 21009D-CHEN SLM |  | 2021-02-17 00:00:00 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021 | 9 |  | 2 | CM;GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:32:57 | 3 |  |  |  | 596 | 77 | 596 | 2021-02-17 00:00:00 | 2021-02-18 00:00:00 | Etude docs | 4 |  |  | 2021-02-18 00:00:00 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-08 11:44:58 | 3
0 | 0 | 0 | 77 | 21009D | CHEN SLM | 21009D-CHEN SLM |  | 2021-02-17 00:00:00 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021 | 9 |  | 2 | CM;GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:32:57 | 3 |  |  |  | 597 | 77 | 597 | 2021-02-22 00:00:00 | 2021-02-23 00:00:00 | DDC batiment principal | 4 |  |  | 2021-02-23 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 77 | 21009D | CHEN SLM | 21009D-CHEN SLM |  | 2021-02-17 00:00:00 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021 | 9 |  | 2 | CM;GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:32:57 | 3 |  |  |  | 598 | 77 | 598 | 2021-02-23 00:00:00 | 2021-02-26 00:00:00 | DDC modulaire et radier plans avec mur en parpaing à bancher | 4 |  |  | 2021-02-26 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 77 | 21009D | CHEN SLM | 21009D-CHEN SLM |  | 2021-02-17 00:00:00 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021 | 9 |  | 2 | CM;GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:32:57 | 3 |  |  |  | 645 | 77 | 599 | 2021-03-12 00:00:00 | 2021-03-26 17:48:54 | Reprise pour DCE batiment Central y compris charpente | 4 |  |  | 2021-03-26 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-16 17:48:54 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-26 17:39:21 | 5
0 | 0 | 0 | 77 | 21009D | CHEN SLM | 21009D-CHEN SLM |  | 2021-02-17 00:00:00 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021 | 9 |  | 2 | CM;GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:32:57 | 3 |  |  |  | 696 | 77 | 600 | 2021-04-12 00:00:00 | 2021-04-16 12:47:36 | Reprise DCe avec architecture maj | 4 |  |  | 2021-04-16 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-04-12 12:47:36 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-04-16 15:42:00 | 3
0 | 0 | 0 | 77 | 21009D | CHEN SLM | 21009D-CHEN SLM |  | 2021-02-17 00:00:00 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021 | 9 |  | 2 | CM;GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:32:57 | 3 |  |  |  | 721 | 77 | 601 | 2021-04-24 00:00:00 | 2021-04-30 12:26:47 | Reprise DCE | 4 |  |  | 2021-04-30 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-04-24 12:26:47 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-04-30 17:05:38 | 3
0 | 0 | 0 | 78 | 21010P | AMARENCO | 21010P-AMARENCO |  | 2021-02-18 00:00:00 | 2021-03-12 00:00:00 | 2021 | 10 |  | 1 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-12 08:55:02 | 1 |  |  |  | 599 | 78 | 599 | 2021-02-18 00:00:00 | 2021-02-18 00:00:00 | Etude docs | 4 |  |  | 2021-02-18 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 78 | 21010P | AMARENCO | 21010P-AMARENCO |  | 2021-02-18 00:00:00 | 2021-03-12 00:00:00 | 2021 | 10 |  | 1 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-12 08:55:02 | 1 |  |  |  | 600 | 78 | 600 | 2021-03-03 00:00:00 | 2021-03-09 00:00:00 | DQE | 4 |  |  | 2021-03-08 00:00:00 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-08 16:47:17 | 1
0 | 0 | 0 | 79 | 21011X | Toiture Hyper U | 21011X-Toiture Hyper U |  | 2021-02-22 00:00:00 | 2021-03-25 00:00:00 | 2021 | 11 |  | 3 | CM | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-25 11:23:50 | 1 |  |  |  | 601 | 79 | 601 | 2021-02-22 00:00:00 | 2021-02-23 00:00:00 | Etude docs | 4 |  |  | 2021-02-24 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 79 | 21011X | Toiture Hyper U | 21011X-Toiture Hyper U |  | 2021-02-22 00:00:00 | 2021-03-25 00:00:00 | 2021 | 11 |  | 3 | CM | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-25 11:23:50 | 1 |  |  |  | 602 | 79 | 602 | 2021-02-25 00:00:00 | 2021-03-01 00:00:00 | Note de calcul | 4 |  |  | 2021-03-01 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 80 | 21012X | GPM dalle de répartition | 21012X-GPM dalle de répartition |  | 2021-02-25 00:00:00 | 2021-09-16 00:00:00 | 2021 | 12 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:04:55 | 1 |  |  |  | 609 | 80 | 609 | 2021-02-26 00:00:00 | 2021-02-26 00:00:00 | Etude docs | 4 |  |  | 2021-02-26 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 80 | 21012X | GPM dalle de répartition | 21012X-GPM dalle de répartition |  | 2021-02-25 00:00:00 | 2021-09-16 00:00:00 | 2021 | 12 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:04:55 | 1 |  |  |  | 610 | 80 | 610 | 2021-02-26 00:00:00 | 2021-03-05 00:00:00 | Coffrage, ferraillage et note de calcul | 4 |  |  | 2021-03-05 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 80 | 21012X | GPM dalle de répartition | 21012X-GPM dalle de répartition |  | 2021-02-25 00:00:00 | 2021-09-16 00:00:00 | 2021 | 12 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:04:55 | 1 |  |  |  | 660 | 80 | 611 | 2021-03-23 00:00:00 | 2021-03-25 18:19:02 | reprise coffrage et ferraillage | 4 |  | Module de westergaard = 20 MPa / 1.2 m du caniveaux. | 2021-03-23 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-23 18:19:02 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-23 19:16:15 | 3
0 | 0 | 0 | 80 | 21012X | GPM dalle de répartition | 21012X-GPM dalle de répartition |  | 2021-02-25 00:00:00 | 2021-09-16 00:00:00 | 2021 | 12 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:04:55 | 1 |  |  |  | 670 | 80 | 612 | 2021-03-25 00:00:00 | 2021-04-14 17:17:48 | Reprise coffrage et ferraillage | 4 |  |  | 2021-04-12 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-25 17:17:48 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-04-13 09:56:38 | 7
0 | 0 | 0 | 80 | 21012X | GPM dalle de répartition | 21012X-GPM dalle de répartition |  | 2021-02-25 00:00:00 | 2021-09-16 00:00:00 | 2021 | 12 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:04:55 | 1 |  |  |  | 704 | 80 | 613 | 2021-04-13 00:00:00 | 2021-04-13 09:56:54 | Etude docs lot 02 | 4 |  |  | 2021-04-13 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-04-13 09:56:54 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-04-13 17:05:00 | 3
0 | 0 | 0 | 80 | 21012X | GPM dalle de répartition | 21012X-GPM dalle de répartition |  | 2021-02-25 00:00:00 | 2021-09-16 00:00:00 | 2021 | 12 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:04:55 | 1 |  |  |  | 715 | 80 | 614 | 2021-04-15 00:00:00 | 2021-04-20 11:33:08 | Plan de coffrage et ferraillage Lot 02 | 4 |  |  | 2021-04-20 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-04-20 11:33:08 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-04-20 11:33:23 | 3
0 | 0 | 0 | 80 | 21012X | GPM dalle de répartition | 21012X-GPM dalle de répartition |  | 2021-02-25 00:00:00 | 2021-09-16 00:00:00 | 2021 | 12 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:04:55 | 1 |  |  |  | 722 | 80 | 615 | 2021-04-28 00:00:00 | 2021-05-04 10:34:14 | Reprise lot 02 | 4 |  |  | 2021-05-04 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-04-28 10:34:14 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-04 18:15:54 | 3
0 | 0 | 0 | 80 | 21012X | GPM dalle de répartition | 21012X-GPM dalle de répartition |  | 2021-02-25 00:00:00 | 2021-09-16 00:00:00 | 2021 | 12 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:04:55 | 1 |  |  |  | 976 | 80 | 616 | 2021-09-16 00:00:00 | 2021-09-16 08:57:43 | reprise dalle de répartition | 4 |  |  | 2021-09-16 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-16 08:57:43 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-16 08:58:00 | 3
0 | 0 | 0 | 81 | 21013X | massif antenne | 21013X-massif antenne |  | 2021-02-22 00:00:00 | 2021-04-08 00:00:00 | 2021 | 13 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-04-08 12:48:53 | 5 |  |  |  | 603 | 81 | 603 | 2021-02-24 00:00:00 | 2021-02-24 00:00:00 | Etude docs | 4 |  |  | 2021-02-24 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 81 | 21013X | massif antenne | 21013X-massif antenne |  | 2021-02-22 00:00:00 | 2021-04-08 00:00:00 | 2021 | 13 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-04-08 12:48:53 | 5 |  |  |  | 604 | 81 | 604 | 2021-03-03 00:00:00 | 2021-03-05 00:00:00 | Coffrage et ferraillage | 4 |  |  | 2021-03-05 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 82 | 21014X | Villa les marcelins 2 | 21014X-Villa les marcelins 2 |  | 2021-02-25 00:00:00 |  | 2021 | 14 |  | 3 | GO | 3 |  |  | (null) |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:33:05 | 1 |  |  |  | 605 | 82 | 605 | 2021-02-25 00:00:00 | 2021-02-26 00:00:00 | Etude docs | 4 |  |  | 2021-02-26 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 82 | 21014X | Villa les marcelins 2 | 21014X-Villa les marcelins 2 |  | 2021-02-25 00:00:00 |  | 2021 | 14 |  | 3 | GO | 3 |  |  | (null) |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:33:05 | 1 |  |  |  | 606 | 82 | 606 | 2021-02-26 00:00:00 | 2021-03-05 00:00:00 | Coffrage et modèle Arche | 4 |  |  | 2021-03-05 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 83 | 21015P | Chronopost | 21015P-Chronopost |  | 2021-02-25 00:00:00 | 2021-03-31 00:00:00 | 2021 | 127 |  | 1 | GO;CM | 2 |  | 15/03/2021 : |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-04-05 09:01:17 | 11 |  |  |  | 611 | 83 | 611 | 2021-02-26 00:00:00 | 2021-03-05 00:00:00 | DDC | 4 |  |  | 2021-03-05 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 83 | 21015P | Chronopost | 21015P-Chronopost |  | 2021-02-25 00:00:00 | 2021-03-31 00:00:00 | 2021 | 127 |  | 1 | GO;CM | 2 |  | 15/03/2021 : |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-04-05 09:01:17 | 11 |  |  |  | 622 | 83 | 0 | 2021-03-10 11:44:47 | 2021-03-22 11:44:47 | Quantitatif | 4 |  | Attente confirmation questions. | 2021-03-19 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-10 11:44:47 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-19 18:25:53 | 5
0 | 0 | 0 | 84 | 21016X | Espace consulaire | 21016X-Espace consulaire |  | 2021-02-26 00:00:00 | 2022-03-25 00:00:00 | 2021 | 16 |  | 3 | GO;CM | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:33:34 | 5 |  |  |  | 607 | 84 | 607 | 2021-02-26 00:00:00 | 2021-02-26 00:00:00 | Etude docs | 4 |  |  | 2021-02-26 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 84 | 21016X | Espace consulaire | 21016X-Espace consulaire |  | 2021-02-26 00:00:00 | 2022-03-25 00:00:00 | 2021 | 16 |  | 3 | GO;CM | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:33:34 | 5 |  |  |  | 608 | 84 | 608 | 2021-02-26 00:00:00 | 2021-03-05 00:00:00 | Note de calculs justification | 4 |  |  | 2021-03-05 00:00:00 | 
0 | 0 | 0 | 84 | 21016X | Espace consulaire | 21016X-Espace consulaire |  | 2021-02-26 00:00:00 | 2022-03-25 00:00:00 | 2021 | 16 |  | 3 | GO;CM | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:33:34 | 5 |  |  |  | 1309 | 84 | 609 | 2022-03-21 00:00:00 | 2022-03-25 19:48:09 | Vérif note | 4 |  |  | 2022-03-23 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-21 19:48:09 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-23 17:54:16 | 3
0 | 0 | 0 | 85 | 21017X | Pole famille réha | 21017X-Pole famille réha |  | 2021-03-01 00:00:00 | 2021-09-10 00:00:00 | 2021 | 17 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:05:02 | 1 |  |  |  | 612 | 85 | 612 | 2021-03-02 00:00:00 | 2021-03-09 00:00:00 | Modèle et coffrage | 4 |  | Pas de possitiblité de passer en poutre métallique et poteaux béton à cause des assemblages hilti béton/métal en tete de ptoeaux d'épaisseur 15 cm. | 2021-03-09 00:00:00 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-10 08:14:10 | 1
0 | 0 | 0 | 85 | 21017X | Pole famille réha | 21017X-Pole famille réha |  | 2021-03-01 00:00:00 | 2021-09-10 00:00:00 | 2021 | 17 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:05:02 | 1 |  |  |  | 624 | 85 | 0 | 2021-03-10 09:06:19 | 2021-03-11 09:06:19 | Mise à jour plan | 4 |  |  | 2021-03-11 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-11 09:06:19 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-11 18:33:39 | 3
0 | 0 | 0 | 85 | 21017X | Pole famille réha | 21017X-Pole famille réha |  | 2021-03-01 00:00:00 | 2021-09-10 00:00:00 | 2021 | 17 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:05:02 | 1 |  |  |  | 703 | 85 | 613 | 2021-04-13 00:00:00 | 2021-04-19 09:55:14 | Reprise poutre en béton | 4 |  |  | 2021-04-20 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-04-13 09:55:14 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-04-20 08:30:52 | 3
0 | 0 | 0 | 85 | 21017X | Pole famille réha | 21017X-Pole famille réha |  | 2021-03-01 00:00:00 | 2021-09-10 00:00:00 | 2021 | 17 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:05:02 | 1 |  |  |  | 960 | 85 | 614 | 2021-09-09 00:00:00 | 2021-09-10 12:02:56 | note de calcul poutre | 4 |  |  | 2021-09-09 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-09 12:02:56 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-09 16:46:43 | 3
0 | 0 | 0 | 86 | 21018X | Villa gonnet 2 | 21018X-Villa gonnet 2 |  | 2021-03-03 00:00:00 | 2021-11-23 00:00:00 | 2021 | 18 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:09:20 | 1 |  |  |  | 613 | 86 | 613 | 2021-03-03 00:00:00 | 2021-03-05 00:00:00 | Etude docs | 4 |  |  | 2021-03-08 00:00:00 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-08 17:45:19 | 1
0 | 0 | 0 | 86 | 21018X | Villa gonnet 2 | 21018X-Villa gonnet 2 |  | 2021-03-03 00:00:00 | 2021-11-23 00:00:00 | 2021 | 18 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:09:20 | 1 |  |  |  | 618 | 86 | 0 | 2021-03-08 17:45:40 | 2021-03-12 17:45:40 | Coffrage | 4 |  |  | 2021-03-09 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-08 17:45:40 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-10 19:57:16 | 3
0 | 0 | 0 | 86 | 21018X | Villa gonnet 2 | 21018X-Villa gonnet 2 |  | 2021-03-03 00:00:00 | 2021-11-23 00:00:00 | 2021 | 18 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:09:20 | 1 |  |  |  | 708 | 86 | 614 | 2021-04-14 00:00:00 | 2021-04-19 08:50:31 | Reprise avec charpente | 4 |  |  | 2021-04-22 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-04-14 08:50:31 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-04-22 14:15:48 | 3
0 | 0 | 0 | 86 | 21018X | Villa gonnet 2 | 21018X-Villa gonnet 2 |  | 2021-03-03 00:00:00 | 2021-11-23 00:00:00 | 2021 | 18 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:09:20 | 1 |  |  |  | 912 | 86 | 615 | 2021-08-05 00:00:00 | 2021-08-20 16:20:45 | Reprise GO/CB poutres et poteaux | 4 |  |  | 2021-08-17 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-05 16:20:45 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-17 17:49:37 | 5
0 | 0 | 0 | 86 | 21018X | Villa gonnet 2 | 21018X-Villa gonnet 2 |  | 2021-03-03 00:00:00 | 2021-11-23 00:00:00 | 2021 | 18 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:09:20 | 1 |  |  |  | 1124 | 86 | 616 | 2021-11-18 00:00:00 | 2021-11-23 11:32:07 | Reprise fondation | 4 |  |  | 2021-11-24 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-18 11:32:07 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-24 19:03:06 | 3
0 | 0 | 0 | 87 | 21019P | Florilège réhab | 21019P-Florilège réhab |  | 2021-03-03 00:00:00 | 2021-04-08 00:00:00 | 2021 | 19 |  | 1 | GO | 2 |  |  |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-04-08 12:48:26 | 1 |  |  |  | 614 | 87 | 614 | 2021-03-03 00:00:00 | 2021-03-04 00:00:00 | Etude doc pour un rendu le 08/03 | 4 |  |  | 2021-03-08 00:00:00 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-08 14:25:12 | 1
0 | 0 | 0 | 88 | 21020X | Quai super u SLM | 21020X-Quai super u SLM |  | 2021-03-08 09:28:45 | 2022-02-09 00:00:00 | 2021 | 20 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-08 09:28:45 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:05:10 | 3 |  |  |  | 615 | 88 | 1 | 2021-03-08 00:00:00 | 2021-03-11 09:30:10 | Etude docs | 4 |  |  | 2021-03-08 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-08 09:30:10 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-08 16:16:01 | 3
0 | 0 | 0 | 88 | 21020X | Quai super u SLM | 21020X-Quai super u SLM |  | 2021-03-08 09:28:45 | 2022-02-09 00:00:00 | 2021 | 20 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-08 09:28:45 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:05:10 | 3 |  |  |  | 665 | 88 | 2 | 2021-03-23 00:00:00 | 2021-03-30 19:39:03 | Mise a jour coffrage et quantitatif | 4 |  |  | 2021-03-30 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-23 19:39:03 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-30 19:46:53 | 5
0 | 0 | 0 | 88 | 21020X | Quai super u SLM | 21020X-Quai super u SLM |  | 2021-03-08 09:28:45 | 2022-02-09 00:00:00 | 2021 | 20 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-08 09:28:45 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:05:10 | 3 |  |  |  | 741 | 88 | 3 | 2021-05-12 00:00:00 | 2021-05-28 14:22:51 | Quantité TS dallage | 4 |  | dallage en TS et non pas fibré | 2021-05-28 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-12 14:22:51 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-31 19:52:36 | 5
0 | 0 | 0 | 88 | 21020X | Quai super u SLM | 21020X-Quai super u SLM |  | 2021-03-08 09:28:45 | 2022-02-09 00:00:00 | 2021 | 20 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-08 09:28:45 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:05:10 | 3 |  |  |  | 767 | 88 | 4 | 2021-05-28 00:00:00 | 2021-05-31 19:52:47 | Solde | 4 |  |  | 2021-05-31 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-31 19:52:47 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-31 19:52:58 | 3
0 | 0 | 0 | 88 | 21020X | Quai super u SLM | 21020X-Quai super u SLM |  | 2021-03-08 09:28:45 | 2022-02-09 00:00:00 | 2021 | 20 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-08 09:28:45 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:05:10 | 3 |  |  |  | 792 | 88 | 5 | 2021-06-09 00:00:00 | 2021-06-11 18:16:50 | Reprise pour échapper au réseau avec réservation 50 cm | 4 |  |  | 2021-06-11 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-09 18:16:50 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-11 21:00:33 | 3
0 | 0 | 0 | 88 | 21020X | Quai super u SLM | 21020X-Quai super u SLM |  | 2021-03-08 09:28:45 | 2022-02-09 00:00:00 | 2021 | 20 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-08 09:28:45 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:05:10 | 3 |  |  |  | 1243 | 88 | 6 | 2022-02-02 00:00:00 | 2022-02-09 15:30:04 | DOE | 4 |  |  | 2022-02-08 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-02-02 15:30:04 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-02-08 11:06:08 | 3
0 | 0 | 0 | 89 | 21021D | Adapei | 21021D-Adapei |  | 2021-03-08 09:29:18 | 2021-09-16 00:00:00 | 2021 | 21 |  | 2 | CM;GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-08 09:29:18 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:09:28 | 5 |  |  |  | 616 | 89 | 1 | 2021-03-08 00:00:00 | 2021-03-10 09:29:54 | Etude docs | 4 |  |  | 2021-03-11 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-08 09:29:54 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-11 10:52:53 | 3
0 | 0 | 0 | 89 | 21021D | Adapei | 21021D-Adapei |  | 2021-03-08 09:29:18 | 2021-09-16 00:00:00 | 2021 | 21 |  | 2 | CM;GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-08 09:29:18 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:09:28 | 5 |  |  |  | 701 | 89 | 2 | 2021-04-13 00:00:00 | 2021-04-23 09:41:52 | Plans et DPGF | 4 |  |  | 2021-04-23 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-04-13 09:41:52 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-04-23 15:57:49 | 3
0 | 0 | 0 | 89 | 21021D | Adapei | 21021D-Adapei |  | 2021-03-08 09:29:18 | 2021-09-16 00:00:00 | 2021 | 21 |  | 2 | CM;GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-08 09:29:18 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:09:28 | 5 |  |  |  | 737 | 89 | 3 | 2021-05-11 00:00:00 | 2021-05-19 15:08:20 | DCE fondation pont | 4 |  | charge permanente 120 daN/m² et charge d'exploitation 500 daN/m² | 2021-05-19 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-11 15:08:20 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-19 09:23:57 | 5
0 | 0 | 0 | 89 | 21021D | Adapei | 21021D-Adapei |  | 2021-03-08 09:29:18 | 2021-09-16 00:00:00 | 2021 | 21 |  | 2 | CM;GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-08 09:29:18 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:09:28 | 5 |  |  |  | 785 | 89 | 4 | 2021-06-07 00:00:00 | 2021-06-08 10:26:34 | Reprise DCE complet | 4 |  |  | 2021-06-08 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-08 10:26:34 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-08 15:10:58 | 3
0 | 0 | 0 | 89 | 21021D | Adapei | 21021D-Adapei |  | 2021-03-08 09:29:18 | 2021-09-16 00:00:00 | 2021 | 21 |  | 2 | CM;GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-08 09:29:18 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:09:28 | 5 |  |  |  | 963 | 89 | 5 | 2021-09-10 00:00:00 | 2021-09-16 15:25:33 | reprise avec rapport g2PRO | 4 |  |  | 2021-09-21 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-10 15:25:33 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-21 17:58:20 | 3
0 | 0 | 0 | 90 | 20117P | BHNS | 20117P-BHNS |  | 2020-11-10 08:17:40 | 2021-12-03 00:00:00 | 2020 | 129 |  | 1 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-12 08:17:40 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:04:35 | 9 |  |  |  | 630 | 90 | 1 | 2020-11-11 08:22:31 | 2020-11-13 08:22:31 | Etude docs | 4 |  |  | 2020-11-13 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-12 08:22:31 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-12 08:23:35 | 3
0 | 0 | 0 | 90 | 20117P | BHNS | 20117P-BHNS |  | 2020-11-10 08:17:40 | 2021-12-03 00:00:00 | 2020 | 129 |  | 1 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-12 08:17:40 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:04:35 | 9 |  |  |  | 631 | 90 | 0 | 2020-11-13 08:23:00 | 2020-11-27 08:23:00 | DQE et advance modèle 3D | 4 |  |  | 2020-11-27 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-12 08:23:00 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-12 08:23:35 | 1
0 | 0 | 0 | 90 | 20117P | BHNS | 20117P-BHNS |  | 2020-11-10 08:17:40 | 2021-12-03 00:00:00 | 2020 | 129 |  | 1 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-12 08:17:40 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:04:35 | 9 |  |  |  | 632 | 90 | 2 | 2021-01-18 00:00:00 | 2021-01-19 08:25:24 | Modification demande client | 4 |  |  | 2021-01-19 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-12 08:25:24 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-12 08:26:09 | 3
0 | 0 | 0 | 90 | 20117P | BHNS | 20117P-BHNS |  | 2020-11-10 08:17:40 | 2021-12-03 00:00:00 | 2020 | 129 |  | 1 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-12 08:17:40 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:04:35 | 9 |  |  |  | 633 | 90 | 3 | 2021-02-03 00:00:00 | 2021-02-05 08:33:36 | plan de repérage DDC tt les étages | 4 |  |  | 2021-02-05 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-12 08:33:36 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-12 08:34:05 | 3
0 | 0 | 0 | 90 | 20117P | BHNS | 20117P-BHNS |  | 2020-11-10 08:17:40 | 2021-12-03 00:00:00 | 2020 | 129 |  | 1 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-12 08:17:40 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:04:35 | 9 |  |  |  | 634 | 90 | 4 | 2021-01-25 00:00:00 | 2021-01-26 08:34:17 | Reprise quantitatif | 4 |  |  | 2021-01-26 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-12 08:34:17 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-12 08:35:01 | 3
0 | 0 | 0 | 90 | 20117P | BHNS | 20117P-BHNS |  | 2020-11-10 08:17:40 | 2021-12-03 00:00:00 | 2020 | 129 |  | 1 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-12 08:17:40 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:04:35 | 9 |  |  |  | 635 | 90 | 5 | 2021-02-16 00:00:00 | 2021-02-16 08:35:24 | Reprise DQE pour dallages | 4 |  |  | 2021-02-17 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-12 08:35:24 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-12 08:35:45 | 3
0 | 0 | 0 | 90 | 20117P | BHNS | 20117P-BHNS |  | 2020-11-10 08:17:40 | 2021-12-03 00:00:00 | 2020 | 129 |  | 1 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-12 08:17:40 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:04:35 | 9 |  |  |  | 636 | 90 | 6 | 2021-02-17 00:00:00 | 2021-02-17 08:35:55 | Dramix et IFC | 4 |  |  | 2021-02-17 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-12 08:35:55 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-12 08:36:27 | 3
0 | 0 | 0 | 90 | 20117P | BHNS | 20117P-BHNS |  | 2020-11-10 08:17:40 | 2021-12-03 00:00:00 | 2020 | 129 |  | 1 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-12 08:17:40 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:04:35 | 9 |  |  |  | 637 | 90 | 7 | 2021-03-03 00:00:00 | 2021-03-03 08:36:40 | Bat B et C | 4 |  |  | 2021-03-03 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-12 08:36:40 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-12 08:37:05 | 3
0 | 0 | 0 | 90 | 20117P | BHNS | 20117P-BHNS |  | 2020-11-10 08:17:40 | 2021-12-03 00:00:00 | 2020 | 129 |  | 1 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-12 08:17:40 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:04:35 | 9 |  |  |  | 690 | 90 | 8 | 2021-04-06 00:00:00 | 2021-04-14 18:49:42 | Reprise DCE bat B et C | 4 |  |  | 2021-04-14 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-04-06 18:49:42 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-04-15 15:17:46 | 7
0 | 0 | 0 | 90 | 20117P | BHNS | 20117P-BHNS |  | 2020-11-10 08:17:40 | 2021-12-03 00:00:00 | 2020 | 129 |  | 1 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-12 08:17:40 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:04:35 | 9 |  |  |  | 736 | 90 | 9 | 2021-05-07 00:00:00 | 2021-05-07 14:44:44 | note d'hypothèse | 4 |  |  | 2021-05-07 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-07 14:44:44 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-07 14:44:59 | 3
0 | 0 | 0 | 90 | 20117P | BHNS | 20117P-BHNS |  | 2020-11-10 08:17:40 | 2021-12-03 00:00:00 | 2020 | 129 |  | 1 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-12 08:17:40 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:04:35 | 9 |  |  |  | 1135 | 90 | 10 | 2021-11-23 00:00:00 | 2021-12-03 15:49:55 | reprise bat B&C et locaux annexes | 5 |  |  |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-23 15:49:55 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-12-13 17:48:00 | 3
0 | 0 | 0 | 91 | 21006D | YAWAPA | 21006D-YAWAPA | 74 | 2021-03-12 08:56:11 | 2021-05-12 00:00:00 | 2021 | 6 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-12 08:56:11 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-12 11:25:57 | 3 |  |  |  | 638 | 91 | 1 | 2021-03-12 00:00:00 | 2021-03-15 09:00:20 | Première diffusion DCE | 4 |  |  | 2021-03-15 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-12 09:00:20 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-15 09:01:23 | 3
0 | 0 | 0 | 92 | 21022X | REHAB VILLA JAN DU | 21022X-REHAB VILLA JAN DU |  | 2021-03-18 07:54:07 |  | 2021 | 119 |  | 3 | GO | 3 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-18 07:54:07 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-02 15:36:48 | 11 |  |  |  | 648 | 92 | 3 | 2021-03-18 00:00:00 | 2021-03-18 07:54:47 | Principe de reprise dalle | 4 |  |  | 2021-03-18 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-18 07:54:47 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-04-14 08:57:28 | 5
0 | 0 | 0 | 92 | 21022X | REHAB VILLA JAN DU | 21022X-REHAB VILLA JAN DU |  | 2021-03-18 07:54:07 |  | 2021 | 119 |  | 3 | GO | 3 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-18 07:54:07 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-02 15:36:48 | 11 |  |  |  | 683 | 92 | 2 | 2021-03-30 00:00:00 | 2021-04-05 18:38:30 | Reprise en sous oeuvre suppression poteau | 4 |  |  | 2021-04-07 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-30 18:38:30 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-04-07 14:33:23 | 3
0 | 0 | 0 | 92 | 21022X | REHAB VILLA JAN DU | 21022X-REHAB VILLA JAN DU |  | 2021-03-18 07:54:07 |  | 2021 | 119 |  | 3 | GO | 3 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-18 07:54:07 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-02 15:36:48 | 11 |  |  |  | 709 | 92 | 0 | 2021-04-14 08:50:52 | 2021-04-21 08:50:52 | Reprise coffrage dalles terrasses | 4 |  |  | 2021-04-27 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-04-14 08:50:52 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-04-28 17:43:46 | 3
0 | 0 | 0 | 92 | 21022X | REHAB VILLA JAN DU | 21022X-REHAB VILLA JAN DU |  | 2021-03-18 07:54:07 |  | 2021 | 119 |  | 3 | GO | 3 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-18 07:54:07 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-02 15:36:48 | 11 |  |  |  | 723 | 92 | 4 | 2021-04-28 00:00:00 | 2021-05-05 17:43:57 | ferraillage PLH RDC | 4 |  |  | 2021-05-05 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-04-28 17:43:57 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-05 18:48:09 | 3
0 | 0 | 0 | 92 | 21022X | REHAB VILLA JAN DU | 21022X-REHAB VILLA JAN DU |  | 2021-03-18 07:54:07 |  | 2021 | 119 |  | 3 | GO | 3 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-18 07:54:07 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-02 15:36:48 | 11 |  |  |  | 1160 | 92 | 5 | 2021-12-06 00:00:00 | 2021-12-08 12:42:18 | reprise auvent et dalle garage | 4 |  |  | 2021-12-09 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-12-06 12:42:18 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-12-09 14:52:37 | 3
0 | 0 | 0 | 92 | 21022X | REHAB VILLA JAN DU | 21022X-REHAB VILLA JAN DU |  | 2021-03-18 07:54:07 |  | 2021 | 119 |  | 3 | GO | 3 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-18 07:54:07 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-02 15:36:48 | 11 |  |  |  | 1183 | 92 | 6 | 2021-12-15 00:00:00 | 2021-12-20 14:50:28 | Reprise ferraillage et auvent | 4 |  |  | 2021-12-22 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-12-15 14:50:28 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-12-23 15:03:09 | 3
0 | 0 | 0 | 93 | 21023X | Enseigne JO | 21023X-Enseigne JO |  | 2021-03-19 19:21:56 | 2021-05-12 00:00:00 | 2021 | 120 |  | 3 | CM | 2 | d4f7864d-e604-4ac1-8ae8-41a2c5c29156 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-19 19:21:56 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-12 11:24:45 | 13 |  |  |  | 649 | 93 | 1 | 2021-03-19 00:00:00 | 2021-03-23 19:22:28 | Etude docs | 4 |  |  | 2021-03-23 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-19 19:22:28 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-23 09:59:30 | 3
0 | 0 | 0 | 93 | 21023X | Enseigne JO | 21023X-Enseigne JO |  | 2021-03-19 19:21:56 | 2021-05-12 00:00:00 | 2021 | 120 |  | 3 | CM | 2 | d4f7864d-e604-4ac1-8ae8-41a2c5c29156 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-19 19:21:56 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-12 11:24:45 | 13 |  |  |  | 669 | 93 | 2 | 2021-03-24 00:00:00 | 2021-03-30 17:17:16 | Reprise solde | 4 |  |  | 2021-03-30 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-25 17:17:16 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-30 19:46:47 | 3
0 | 0 | 0 | 94 | 21024X | Pont Roulant Saint Georges | 21024X-Pont Roulant Saint Georges |  | 2021-03-19 19:22:58 |  | 2021 | 121 |  | 3 | CM | 3 |  |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-19 19:22:58 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-16 12:36:04 | 7 |  |  |  | 650 | 94 | 1 | 2021-03-19 00:00:00 | 2021-03-23 19:23:18 | Etude docs | 4 |  |  | 2021-03-23 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-19 19:23:18 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-23 10:09:47 | 3
0 | 0 | 0 | 95 | 21025X | NARACAZ-BLS | 21025X-NARACAZ-BLS |  | 2021-03-19 19:23:53 | 2021-06-11 00:00:00 | 2021 | 122 |  | 3 | GO | 2 |  | Délai deux semaines |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-19 19:23:53 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:09:42 | 11 |  |  |  | 651 | 95 | 1 | 2021-03-19 00:00:00 | 2021-03-26 19:24:31 | Coffrage et modèle Arche | 4 |  |  | 2021-03-30 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-19 19:24:31 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-30 08:49:52 | 3
0 | 0 | 0 | 95 | 21025X | NARACAZ-BLS | 21025X-NARACAZ-BLS |  | 2021-03-19 19:23:53 | 2021-06-11 00:00:00 | 2021 | 122 |  | 3 | GO | 2 |  | Délai deux semaines |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-19 19:23:53 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:09:42 | 11 |  |  |  | 679 | 95 | 2 | 2021-03-30 00:00:00 | 2021-04-02 08:50:02 | Solde | 4 |  |  | 2021-04-02 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-30 08:50:02 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-04-02 10:00:46 | 3
0 | 0 | 0 | 95 | 21025X | NARACAZ-BLS | 21025X-NARACAZ-BLS |  | 2021-03-19 19:23:53 | 2021-06-11 00:00:00 | 2021 | 122 |  | 3 | GO | 2 |  | Délai deux semaines |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-19 19:23:53 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:09:42 | 11 |  |  |  | 786 | 95 | 3 | 2021-06-08 00:00:00 | 2021-06-11 15:58:09 | Quantitatif | 4 |  |  | 2021-06-09 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-08 15:58:09 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-09 18:06:37 | 3
0 | 0 | 0 | 96 | 20115X | escalier EZ space | 20115X-escalier EZ space |  | 2020-11-03 17:22:29 | 2021-03-26 00:00:00 | 2020 | 131 |  | 3 | CM | 2 | d4f7864d-e604-4ac1-8ae8-41a2c5c29156 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-22 17:22:29 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:32:26 | 3 |  |  |  | 654 | 96 | 1 | 2020-11-03 00:00:00 | 2020-11-03 17:23:48 | Etude docs | 4 |  |  | 2020-11-04 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-22 17:23:48 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-22 17:24:18 | 3
0 | 0 | 0 | 96 | 20115X | escalier EZ space | 20115X-escalier EZ space |  | 2020-11-03 17:22:29 | 2021-03-26 00:00:00 | 2020 | 131 |  | 3 | CM | 2 | d4f7864d-e604-4ac1-8ae8-41a2c5c29156 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-22 17:22:29 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:32:26 | 3 |  |  |  | 655 | 96 | 2 | 2020-11-04 00:00:00 | 2020-11-06 17:24:22 | Plan structure métallique et coffrage et ferraillage fondation | 4 |  |  | 2020-11-06 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-22 17:24:22 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-22 17:24:50 | 7
0 | 0 | 0 | 96 | 20115X | escalier EZ space | 20115X-escalier EZ space |  | 2020-11-03 17:22:29 | 2021-03-26 00:00:00 | 2020 | 131 |  | 3 | CM | 2 | d4f7864d-e604-4ac1-8ae8-41a2c5c29156 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-22 17:22:29 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:32:26 | 3 |  |  |  | 656 | 96 | 3 | 2021-02-08 00:00:00 | 2021-02-08 17:24:54 | Mise à jour suviant demande entreprise | 4 |  |  | 2021-02-08 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-22 17:24:54 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-22 17:25:16 | 3
0 | 0 | 0 | 96 | 20115X | escalier EZ space | 20115X-escalier EZ space |  | 2020-11-03 17:22:29 | 2021-03-26 00:00:00 | 2020 | 131 |  | 3 | CM | 2 | d4f7864d-e604-4ac1-8ae8-41a2c5c29156 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-22 17:22:29 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:32:26 | 3 |  |  |  | 657 | 96 | 4 | 2021-03-19 00:00:00 | 2021-03-26 17:25:26 | Modification structure | 4 |  | Rajout palier et 3 marches escamotables | 2021-03-23 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-22 17:25:26 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-23 19:16:28 | 5
0 | 0 | 0 | 97 | 21026X | Pont du RSMA | 21026X-Pont du RSMA |  | 2021-03-23 19:19:53 | 2021-05-12 00:00:00 | 2021 | 123 |  | 3 | GO | 2 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | Bois en coffrage perdu / tablier sans appuis / G2 pro pour fondation ne pas se prononcer |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-23 19:19:53 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-12 11:23:51 | 5 |  |  |  | 662 | 97 | 1 | 2021-03-23 00:00:00 | 2021-03-24 19:20:14 | Etude docs | 4 |  |  | 2021-03-24 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-23 19:20:14 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-24 12:30:54 | 3
0 | 0 | 0 | 97 | 21026X | Pont du RSMA | 21026X-Pont du RSMA |  | 2021-03-23 19:19:53 | 2021-05-12 00:00:00 | 2021 | 123 |  | 3 | GO | 2 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | Bois en coffrage perdu / tablier sans appuis / G2 pro pour fondation ne pas se prononcer |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-23 19:19:53 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-12 11:23:51 | 5 |  |  |  | 667 | 97 | 2 | 2021-03-24 00:00:00 | 2021-03-31 12:31:02 | Note de calcul idem hyper U | 4 |  |  | 2021-03-31 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-24 12:31:02 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-31 17:15:46 | 3
0 | 0 | 0 | 98 | 21027P | massifs CI-ERYMA | 21027P-massifs CI-ERYMA |  | 2021-03-25 14:40:31 | 2021-03-25 00:00:00 | 2021 | 124 |  | 1 | GO | 2 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-25 14:40:31 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:05:20 | 3 |  |  |  | 668 | 98 | 1 | 2021-03-25 00:00:00 | 2021-03-25 14:40:58 | DQE | 4 |  |  | 2021-03-25 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-25 14:40:58 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-25 14:41:15 | 3
0 | 0 | 0 | 99 | 20003X | Tennis club | 20003X-Tennis club | 26 | 2020-11-18 16:49:49 | 2021-06-07 00:00:00 | 2020 | 3 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-29 16:49:49 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:29:41 | 11 |  |  |  | 677 | 99 | 2 | 2020-11-18 00:00:00 | 2020-11-26 00:00:00 | Solde TC | 4 |  |  | 2020-11-26 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-29 16:51:35 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-29 16:52:42 | 3
0 | 0 | 0 | 99 | 20003X | Tennis club | 20003X-Tennis club | 26 | 2020-11-18 16:49:49 | 2021-06-07 00:00:00 | 2020 | 3 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-29 16:49:49 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:29:41 | 11 |  |  |  | 678 | 99 | 3 | 2021-03-29 00:00:00 | 2021-04-05 16:52:48 | EXE mur tennis | 4 |  |  | 2021-04-06 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-29 16:52:48 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-04-06 18:41:21 | 3
0 | 0 | 0 | 99 | 20003X | Tennis club | 20003X-Tennis club | 26 | 2020-11-18 16:49:49 | 2021-06-07 00:00:00 | 2020 | 3 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-29 16:49:49 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:29:41 | 11 |  |  |  | 764 | 99 | 4 | 2021-05-28 00:00:00 | 2021-05-28 18:11:56 | rectification mur en parpaing plein | 4 |  |  | 2021-05-28 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-28 18:11:56 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-28 18:12:09 | 3
0 | 0 | 0 | 99 | 20003X | Tennis club | 20003X-Tennis club | 26 | 2020-11-18 16:49:49 | 2021-06-07 00:00:00 | 2020 | 3 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-29 16:49:49 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:29:41 | 11 |  |  |  | 782 | 99 | 5 | 2021-06-07 00:00:00 | 2021-06-07 17:42:36 | Mise à jour ferraillage dallage | 4 |  |  | 2021-06-07 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-07 17:42:36 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-08 14:25:10 | 3
0 | 0 | 0 | 100 | 21028P | Résidence Harmony | 21028P-Résidence Harmony |  | 2021-03-30 16:14:56 | 2021-04-08 00:00:00 | 2021 | 125 |  | 1 | GO | 2 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-30 16:14:56 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:09:49 | 3 |  |  |  | 681 | 100 | 1 | 2021-03-30 00:00:00 | 2021-04-01 16:15:51 | Etude docs | 4 |  |  | 2021-04-02 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-30 16:15:51 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-04-02 08:49:48 | 3
0 | 0 | 0 | 100 | 21028P | Résidence Harmony | 21028P-Résidence Harmony |  | 2021-03-30 16:14:56 | 2021-04-08 00:00:00 | 2021 | 125 |  | 1 | GO | 2 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-30 16:14:56 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:09:49 | 3 |  |  |  | 686 | 100 | 2 | 2021-04-02 00:00:00 | 2021-04-08 08:49:56 | APD | 4 |  |  | 2021-04-09 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-04-02 08:49:56 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-04-09 17:26:21 | 3
0 | 0 | 0 | 101 | 21029D | MANGO CAY | 21029D-MANGO CAY |  | 2021-03-30 16:16:07 | 2021-05-07 00:00:00 | 2021 | 126 |  | 2 | GO | 2 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-30 16:16:07 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:10:48 | 3 |  |  |  | 682 | 101 | 1 | 2021-03-30 00:00:00 | 2021-04-02 16:16:37 | Etude docs | 4 |  |  | 2021-04-06 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-30 16:16:37 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-04-06 18:40:38 | 5
0 | 0 | 0 | 101 | 21029D | MANGO CAY | 21029D-MANGO CAY |  | 2021-03-30 16:16:07 | 2021-05-07 00:00:00 | 2021 | 126 |  | 2 | GO | 2 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-30 16:16:07 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:10:48 | 3 |  |  |  | 689 | 101 | 2 | 2021-04-06 00:00:00 | 2021-05-07 18:40:49 | Coffrage et modèle design | 4 |  |  | 2021-05-07 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-04-06 18:40:49 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-07 18:01:09 | 5
0 | 0 | 0 | 102 | 21015D | Chronopost | 21015D-Chronopost | 83 | 2021-03-31 18:36:29 | 2021-10-09 00:00:00 | 2021 | 15 |  | 2 | CM;GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-31 18:36:29 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-09 10:57:32 | 3 |  |  |  | 685 | 102 | 1 | 2021-03-31 00:00:00 | 2021-04-12 18:36:57 | Solde DCE | 4 |  |  | 2021-04-12 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-31 18:36:57 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-04-12 18:43:19 | 3
0 | 0 | 0 | 102 | 21015D | Chronopost | 21015D-Chronopost | 83 | 2021-03-31 18:36:29 | 2021-10-09 00:00:00 | 2021 | 15 |  | 2 | CM;GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-31 18:36:29 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-09 10:57:32 | 3 |  |  |  | 712 | 102 | 2 | 2021-04-19 00:00:00 | 2021-04-22 15:30:55 | suppression CVT et poanne Z / suppression dallage poids lourd et vérif semelles | 4 |  |  | 2021-04-22 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-04-19 15:30:55 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-04-22 14:14:16 | 7
0 | 0 | 0 | 102 | 21015D | Chronopost | 21015D-Chronopost | 83 | 2021-03-31 18:36:29 | 2021-10-09 00:00:00 | 2021 | 15 |  | 2 | CM;GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-31 18:36:29 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-09 10:57:32 | 3 |  |  |  | 728 | 102 | 3 | 2021-05-04 00:00:00 | 2021-05-11 08:26:45 | Reprise avec rajout d'une mezzanine | 4 |  |  | 2021-05-10 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-04 08:26:45 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-10 16:41:25 | 5
0 | 0 | 0 | 102 | 21015D | Chronopost | 21015D-Chronopost | 83 | 2021-03-31 18:36:29 | 2021-10-09 00:00:00 | 2021 | 15 |  | 2 | CM;GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-03-31 18:36:29 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-09 10:57:32 | 3 |  |  |  | 763 | 102 | 4 | 2021-05-28 00:00:00 | 2021-06-04 17:46:06 | Reprise charpente | 4 |  |  | 2021-06-04 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-28 17:46:06 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-07 19:00:20 | 5
0 | 0 | 0 | 103 | 21030X | Villa Mme SENE | 21030X-Villa Mme SENE |  | 2021-04-07 08:51:21 | 2021-10-20 00:00:00 | 2021 | 128 |  | 3 | GO | 2 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-04-07 08:51:21 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:10:55 | 3 |  |  |  | 692 | 103 | 1 | 2021-04-07 00:00:00 | 2021-04-07 08:51:58 | Etude docs | 4 |  |  | 2021-04-07 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-04-07 08:51:58 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-04-07 08:52:12 | 3
0 | 0 | 0 | 103 | 21030X | Villa Mme SENE | 21030X-Villa Mme SENE |  | 2021-04-07 08:51:21 | 2021-10-20 00:00:00 | 2021 | 128 |  | 3 | GO | 2 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-04-07 08:51:21 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:10:55 | 3 |  |  |  | 717 | 103 | 2 | 2021-04-22 00:00:00 | 2021-04-30 14:22:39 | Coffrage et modèle arche | 4 |  |  | 2021-04-30 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-04-22 14:22:39 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-04-30 15:10:07 | 3
0 | 0 | 0 | 103 | 21030X | Villa Mme SENE | 21030X-Villa Mme SENE |  | 2021-04-07 08:51:21 | 2021-10-20 00:00:00 | 2021 | 128 |  | 3 | GO | 2 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-04-07 08:51:21 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:10:55 | 3 |  |  |  | 727 | 103 | 3 | 2021-05-03 00:00:00 | 2021-05-12 16:41:53 | Ferraillage | 4 |  |  | 2021-05-10 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-03 16:41:53 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-10 11:03:53 | 3
0 | 0 | 0 | 103 | 21030X | Villa Mme SENE | 21030X-Villa Mme SENE |  | 2021-04-07 08:51:21 | 2021-10-20 00:00:00 | 2021 | 128 |  | 3 | GO | 2 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-04-07 08:51:21 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:10:55 | 3 |  |  |  | 1018 | 103 | 4 | 2021-10-05 00:00:00 | 2021-10-05 16:08:30 | reprise coffrage | 4 |  |  | 2021-10-05 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-05 16:08:30 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-05 17:29:14 | 5
0 | 0 | 0 | 103 | 21030X | Villa Mme SENE | 21030X-Villa Mme SENE |  | 2021-04-07 08:51:21 | 2021-10-20 00:00:00 | 2021 | 128 |  | 3 | GO | 2 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-04-07 08:51:21 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:10:55 | 3 |  |  |  | 1022 | 103 | 5 | 2021-10-05 00:00:00 | 2021-10-20 17:29:21 | ferraillage voiles | 4 |  |  | 2021-10-20 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-05 17:29:21 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-20 18:07:38 | 5
0 | 0 | 0 | 104 | 21031X | CCDS | 21031X-CCDS |  | 2021-04-12 17:23:44 | 2021-09-14 00:00:00 | 2021 | 129 |  | 3 | GO | 2 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-04-12 17:23:44 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:11:03 | 3 |  |  |  | 698 | 104 | 1 | 2021-04-12 00:00:00 | 2021-04-13 17:24:09 | Etude docs | 4 |  |  | 2021-04-13 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-04-12 17:24:09 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-04-13 13:52:12 | 3
0 | 0 | 0 | 104 | 21031X | CCDS | 21031X-CCDS |  | 2021-04-12 17:23:44 | 2021-09-14 00:00:00 | 2021 | 129 |  | 3 | GO | 2 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-04-12 17:23:44 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:11:03 | 3 |  |  |  | 706 | 104 | 2 | 2021-04-13 00:00:00 | 2021-05-04 15:47:09 | Calcul et coffrage | 4 |  |  | 2021-05-04 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-04-13 15:47:09 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-04 18:16:02 | 5
0 | 0 | 0 | 104 | 21031X | CCDS | 21031X-CCDS |  | 2021-04-12 17:23:44 | 2021-09-14 00:00:00 | 2021 | 129 |  | 3 | GO | 2 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-04-12 17:23:44 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:11:03 | 3 |  |  |  | 820 | 104 | 3 | 2021-06-23 00:00:00 | 2021-06-23 12:41:51 | Reprise ferraillage murs et rajout coffrage et ferraillage escalier | 4 |  |  | 2021-06-23 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-23 12:41:51 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-23 18:37:51 | 3
0 | 0 | 0 | 104 | 21031X | CCDS | 21031X-CCDS |  | 2021-04-12 17:23:44 | 2021-09-14 00:00:00 | 2021 | 129 |  | 3 | GO | 2 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-04-12 17:23:44 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:11:03 | 3 |  |  |  | 832 | 104 | 4 | 2021-06-26 00:00:00 | 2021-07-01 11:29:01 | Reprise avec altimétries | 4 |  |  | 2021-07-27 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-26 11:29:01 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-27 17:02:43 | 3
0 | 0 | 0 | 104 | 21031X | CCDS | 21031X-CCDS |  | 2021-04-12 17:23:44 | 2021-09-14 00:00:00 | 2021 | 129 |  | 3 | GO | 2 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-04-12 17:23:44 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:11:03 | 3 |  |  |  | 969 | 104 | 5 | 2021-09-08 00:00:00 | 2021-09-14 15:46:41 | reprise avec joint de rupture | 4 |  |  | 2021-09-14 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-14 15:46:41 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-14 15:46:55 | 3
0 | 0 | 0 | 105 | 21032D | Le val de bourda | 21032D-Le val de bourda |  | 2021-04-13 13:27:13 | 2021-09-17 00:00:00 | 2021 | 130 |  | 2 | GO | 2 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | Solde pour le 30/04 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-04-13 13:27:13 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:11:10 | 5 |  |  |  | 705 | 105 | 1 | 2021-04-13 00:00:00 | 2021-04-13 13:27:36 | Etude docs | 4 |  |  | 2021-04-13 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-04-13 13:27:36 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-04-13 16:36:51 | 3
0 | 0 | 0 | 105 | 21032D | Le val de bourda | 21032D-Le val de bourda |  | 2021-04-13 13:27:13 | 2021-09-17 00:00:00 | 2021 | 130 |  | 2 | GO | 2 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | Solde pour le 30/04 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-04-13 13:27:13 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:11:10 | 5 |  |  |  | 707 | 105 | 2 | 2021-04-13 00:00:00 | 2021-05-03 16:37:02 | Noite technique DDC | 4 |  | DDC avec bat D dallage, bat E et F dalle portée en coffrage perdu plancher collaborant et videe sanitaire idem archi | 2021-05-04 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-04-13 16:37:02 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-04 08:29:25 | 7
0 | 0 | 0 | 105 | 21032D | Le val de bourda | 21032D-Le val de bourda |  | 2021-04-13 13:27:13 | 2021-09-17 00:00:00 | 2021 | 130 |  | 2 | GO | 2 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | Solde pour le 30/04 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-04-13 13:27:13 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:11:10 | 5 |  |  |  | 729 | 105 | 3 | 2021-05-04 00:00:00 | 2021-05-17 08:29:37 | Reprise NC avec modification du bat F et DCE | 4 |  |  | 2021-05-19 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-04 08:29:37 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-19 19:19:29 | 5
0 | 0 | 0 | 105 | 21032D | Le val de bourda | 21032D-Le val de bourda |  | 2021-04-13 13:27:13 | 2021-09-17 00:00:00 | 2021 | 130 |  | 2 | GO | 2 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | Solde pour le 30/04 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-04-13 13:27:13 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:11:10 | 5 |  |  |  | 761 | 105 | 4 | 2021-05-26 00:00:00 | 2021-06-03 12:32:33 | Reprise DCE | 4 |  |  | 2021-06-03 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-26 12:32:33 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-04 07:36:16 | 5
0 | 0 | 0 | 105 | 21032D | Le val de bourda | 21032D-Le val de bourda |  | 2021-04-13 13:27:13 | 2021-09-17 00:00:00 | 2021 | 130 |  | 2 | GO | 2 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | Solde pour le 30/04 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-04-13 13:27:13 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:11:10 | 5 |  |  |  | 943 | 105 | 5 | 2021-09-02 00:00:00 | 2021-09-17 18:20:22 | Coffrage pour EXE | 3 |  |  |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-02 18:20:22 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-27 11:39:56 | 3
0 | 0 | 0 | 106 | 21033P | Les cotonniers | 21033P-Les cotonniers |  | 2021-05-01 13:44:26 | 2021-09-24 00:00:00 | 2021 | 131 |  | 1 | CM;GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-01 13:44:26 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-24 11:15:10 | 7 |  |  |  | 726 | 106 | 1 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-05-07 13:44:50 | DQE / 3D accessoirement | 4 |  |  | 2021-05-07 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-01 13:44:50 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-07 16:44:33 | 3
0 | 0 | 0 | 106 | 21033P | Les cotonniers | 21033P-Les cotonniers |  | 2021-05-01 13:44:26 | 2021-09-24 00:00:00 | 2021 | 131 |  | 1 | CM;GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-01 13:44:26 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-24 11:15:10 | 7 |  |  |  | 929 | 106 | 2 | 2021-08-24 00:00:00 | 2021-08-26 13:59:16 | Plans de position | 4 |  |  | 2021-08-25 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-24 13:59:16 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-25 15:13:28 | 3
0 | 0 | 0 | 107 | 21034X | Massifs ombrières | 21034X-Massifs ombrières |  | 2021-05-04 11:12:57 | 2021-05-26 00:00:00 | 2021 | 132 |  | 3 | GO | 2 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-04 11:12:57 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:11:30 | 5 |  |  |  | 730 | 107 | 1 | 2021-05-04 00:00:00 | 2021-05-05 00:00:00 | Etude docs | 4 |  |  | 2021-05-05 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-04 11:17:28 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-06 17:51:24 | 3
0 | 0 | 0 | 107 | 21034X | Massifs ombrières | 21034X-Massifs ombrières |  | 2021-05-04 11:12:57 | 2021-05-26 00:00:00 | 2021 | 132 |  | 3 | GO | 2 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-04 11:12:57 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:11:30 | 5 |  |  |  | 735 | 107 | 2 | 2021-05-05 00:00:00 | 2021-05-06 17:51:34 | Coffrage et ferraillage | 4 |  |  | 2021-05-06 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-06 17:51:34 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-07 08:12:34 | 3
0 | 0 | 0 | 107 | 21034X | Massifs ombrières | 21034X-Massifs ombrières |  | 2021-05-04 11:12:57 | 2021-05-26 00:00:00 | 2021 | 132 |  | 3 | GO | 2 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-04 11:12:57 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:11:30 | 5 |  |  |  | 740 | 107 | 3 | 2021-05-12 00:00:00 | 2021-05-26 09:40:16 | Reprise plan de coffrage | 4 |  |  | 2021-05-26 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-12 09:40:16 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-26 13:33:23 | 5
0 | 0 | 0 | 108 | 21036X | Villa DUPUY BLS | 21036X-Villa DUPUY BLS |  | 2021-05-05 09:21:06 | 2021-07-15 00:00:00 | 2021 | 133 |  | 3 | GO | 2 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-05 09:21:06 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:06:51 | 3 |  |  |  | 731 | 108 | 1 | 2021-05-05 00:00:00 | 2021-05-06 09:21:31 | Etude docs | 4 |  |  | 2021-05-06 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-05 09:21:31 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-12 14:29:51 | 3
0 | 0 | 0 | 108 | 21036X | Villa DUPUY BLS | 21036X-Villa DUPUY BLS |  | 2021-05-05 09:21:06 | 2021-07-15 00:00:00 | 2021 | 133 |  | 3 | GO | 2 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-05 09:21:06 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:06:51 | 3 |  |  |  | 743 | 108 | 2 | 2021-05-12 00:00:00 | 2021-05-19 14:30:07 | Coffrage et SAT | 4 |  |  | 2021-05-21 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-12 14:30:07 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-21 13:39:13 | 3
0 | 0 | 0 | 108 | 21036X | Villa DUPUY BLS | 21036X-Villa DUPUY BLS |  | 2021-05-05 09:21:06 | 2021-07-15 00:00:00 | 2021 | 133 |  | 3 | GO | 2 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-05 09:21:06 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:06:51 | 3 |  |  |  | 762 | 108 | 3 | 2021-05-19 00:00:00 | 2021-05-28 17:31:42 | Solde | 4 |  |  | 2021-05-28 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-28 17:31:42 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-28 17:31:58 | 3
0 | 0 | 0 | 108 | 21036X | Villa DUPUY BLS | 21036X-Villa DUPUY BLS |  | 2021-05-05 09:21:06 | 2021-07-15 00:00:00 | 2021 | 133 |  | 3 | GO | 2 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-05 09:21:06 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:06:51 | 3 |  |  |  | 787 | 108 | 4 | 2021-06-08 00:00:00 | 2021-06-11 15:58:27 | Quantitatif | 4 |  |  | 2021-06-09 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-08 15:58:27 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-09 18:06:31 | 3
0 | 0 | 0 | 108 | 21036X | Villa DUPUY BLS | 21036X-Villa DUPUY BLS |  | 2021-05-05 09:21:06 | 2021-07-15 00:00:00 | 2021 | 133 |  | 3 | GO | 2 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-05 09:21:06 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:06:51 | 3 |  |  |  | 810 | 108 | 5 | 2021-06-22 00:00:00 | 2021-06-28 13:07:20 | Reprise avec remarques | 4 |  |  | 2021-06-28 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-22 13:07:20 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-28 19:58:33 | 3
0 | 0 | 0 | 108 | 21036X | Villa DUPUY BLS | 21036X-Villa DUPUY BLS |  | 2021-05-05 09:21:06 | 2021-07-15 00:00:00 | 2021 | 133 |  | 3 | GO | 2 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-05 09:21:06 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:06:51 | 3 |  |  |  | 870 | 108 | 6 | 2021-07-08 00:00:00 | 2021-07-15 14:48:45 | Reprise avec remarques | 4 |  |  | 2021-07-14 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-08 14:48:45 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-14 18:41:22 | 3
0 | 0 | 0 | 109 | 21037X | Villa KONG BLS | 21037X-Villa KONG BLS |  | 2021-05-05 09:22:27 | 2022-04-25 00:00:00 | 2021 | 134 |  | 3 | GO | 2 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-05 09:22:27 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:06:58 | 3 |  |  |  | 732 | 109 | 1 | 2021-05-05 00:00:00 | 2021-05-06 09:22:55 | Etude docs | 4 |  |  | 2021-05-12 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-05 09:22:55 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-12 14:30:38 | 3
0 | 0 | 0 | 109 | 21037X | Villa KONG BLS | 21037X-Villa KONG BLS |  | 2021-05-05 09:22:27 | 2022-04-25 00:00:00 | 2021 | 134 |  | 3 | GO | 2 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-05 09:22:27 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:06:58 | 3 |  |  |  | 744 | 109 | 2 | 2021-05-12 00:00:00 | 2021-05-17 14:30:43 | Coffrage et SAT | 4 |  |  | 2021-05-17 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-12 14:30:43 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-17 18:08:49 | 5
0 | 0 | 0 | 109 | 21037X | Villa KONG BLS | 21037X-Villa KONG BLS |  | 2021-05-05 09:22:27 | 2022-04-25 00:00:00 | 2021 | 134 |  | 3 | GO | 2 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-05 09:22:27 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:06:58 | 3 |  |  |  | 748 | 109 | 3 | 2021-05-18 00:00:00 | 2021-05-28 18:11:13 | Solde | 4 |  |  | 2021-05-28 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-18 18:11:13 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-28 17:39:46 | 3
0 | 0 | 0 | 109 | 21037X | Villa KONG BLS | 21037X-Villa KONG BLS |  | 2021-05-05 09:22:27 | 2022-04-25 00:00:00 | 2021 | 134 |  | 3 | GO | 2 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-05 09:22:27 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:06:58 | 3 |  |  |  | 811 | 109 | 4 | 2021-06-22 00:00:00 | 2021-06-30 14:24:56 | Reprise modifications | 4 |  |  | 2021-07-01 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-22 14:24:56 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-01 17:12:20 | 3
0 | 0 | 0 | 109 | 21037X | Villa KONG BLS | 21037X-Villa KONG BLS |  | 2021-05-05 09:22:27 | 2022-04-25 00:00:00 | 2021 | 134 |  | 3 | GO | 2 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-05 09:22:27 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:06:58 | 3 |  |  |  | 853 | 109 | 5 | 2021-07-06 00:00:00 | 2021-07-12 16:00:38 | Reprise demande de modifications | 4 |  |  | 2021-07-19 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-06 16:00:38 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-19 17:16:02 | 3
0 | 0 | 0 | 109 | 21037X | Villa KONG BLS | 21037X-Villa KONG BLS |  | 2021-05-05 09:22:27 | 2022-04-25 00:00:00 | 2021 | 134 |  | 3 | GO | 2 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-05 09:22:27 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:06:58 | 3 |  |  |  | 1095 | 109 | 6 | 2021-11-05 00:00:00 | 2021-11-16 15:01:09 | Reprise fondation | 4 |  | Passer en dalle portée | 2021-11-16 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-05 15:01:09 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-16 14:26:25 | 5
0 | 0 | 0 | 109 | 21037X | Villa KONG BLS | 21037X-Villa KONG BLS |  | 2021-05-05 09:22:27 | 2022-04-25 00:00:00 | 2021 | 134 |  | 3 | GO | 2 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-05 09:22:27 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:06:58 | 3 |  |  |  | 1128 | 109 | 7 | 2021-11-18 00:00:00 | 2021-11-23 15:38:40 | Quantitatifs | 4 |  |  | 2021-11-23 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-18 15:38:40 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-23 17:06:38 | 3
0 | 0 | 0 | 109 | 21037X | Villa KONG BLS | 21037X-Villa KONG BLS |  | 2021-05-05 09:22:27 | 2022-04-25 00:00:00 | 2021 | 134 |  | 3 | GO | 2 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-05 09:22:27 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:06:58 | 3 |  |  |  | 1178 | 109 | 8 | 2021-12-09 00:00:00 | 2021-12-15 11:51:27 | reprise rampants | 4 |  |  | 2021-12-15 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-12-09 11:51:27 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-12-15 13:19:21 | 3
0 | 0 | 0 | 109 | 21037X | Villa KONG BLS | 21037X-Villa KONG BLS |  | 2021-05-05 09:22:27 | 2022-04-25 00:00:00 | 2021 | 134 |  | 3 | GO | 2 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-05 09:22:27 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:06:58 | 3 |  |  |  | 1368 | 109 | 9 | 2022-04-19 00:00:00 | 2022-04-25 10:48:59 | reprise semelles G5 | 4 |  |  | 2022-04-20 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-04-19 10:48:59 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-04-21 11:00:26 | 3
0 | 0 | 0 | 110 | 21035X | Rorota | 21035X-Rorota |  | 2021-05-05 09:48:38 | 2022-10-28 00:00:00 | 2021 | 138 |  | 3 | GO | 2 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-05 09:48:38 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 18:12:53 | 15 |  |  |  | 733 | 110 | 1 | 2021-05-05 00:00:00 | 2021-05-06 09:49:19 | Etude docs | 4 |  | Volet roulant de 2 à 4 / semelle et dallage béton fibré | 2021-05-06 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-05 09:49:19 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-12 14:31:24 | 5
0 | 0 | 0 | 110 | 21035X | Rorota | 21035X-Rorota |  | 2021-05-05 09:48:38 | 2022-10-28 00:00:00 | 2021 | 138 |  | 3 | GO | 2 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-05 09:48:38 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 18:12:53 | 15 |  |  |  | 745 | 110 | 2 | 2021-05-12 00:00:00 | 2021-05-18 14:31:33 | Coffrage et SAT et DPGF | 4 |  |  | 2021-05-18 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-12 14:31:33 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-18 17:09:03 | 5
0 | 0 | 0 | 110 | 21035X | Rorota | 21035X-Rorota |  | 2021-05-05 09:48:38 | 2022-10-28 00:00:00 | 2021 | 138 |  | 3 | GO | 2 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-05 09:48:38 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 18:12:53 | 15 |  |  |  | 747 | 110 | 3 | 2021-05-18 00:00:00 | 2021-05-19 18:10:16 | Reprise coffrage SAT et DPGF | 4 |  |  | 2021-05-19 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-18 18:10:16 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-19 18:36:56 | 3
0 | 0 | 0 | 110 | 21035X | Rorota | 21035X-Rorota |  | 2021-05-05 09:48:38 | 2022-10-28 00:00:00 | 2021 | 138 |  | 3 | GO | 2 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-05 09:48:38 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 18:12:53 | 15 |  |  |  | 816 | 110 | 4 | 2021-06-23 00:00:00 | 2021-06-30 12:27:16 | Reprise pour EXE avec quantitatif | 4 |  |  | 2021-06-30 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-23 12:27:16 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-30 19:32:59 | 7
0 | 0 | 0 | 110 | 21035X | Rorota | 21035X-Rorota |  | 2021-05-05 09:48:38 | 2022-10-28 00:00:00 | 2021 | 138 |  | 3 | GO | 2 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-05 09:48:38 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 18:12:53 | 15 |  |  |  | 1685 | 110 | 5 | 2022-10-17 00:00:00 | 2022-10-21 17:57:16 | Reprise fondation | 4 |  |  | 2022-10-24 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-17 17:57:16 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-24 10:48:19 | 3
0 | 0 | 0 | 111 | 21038D | Jardins de KYMIA | 21038D-Jardins de KYMIA |  | 2021-05-11 15:43:59 | 2021-08-10 00:00:00 | 2021 | 136 |  | 2 | GO | 2 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-11 15:43:59 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-10 13:31:18 | 5 |  |  |  | 738 | 111 | 1 | 2021-05-11 00:00:00 | 2021-05-17 15:44:21 | Etude docs | 4 |  |  | 2021-05-17 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-11 15:44:21 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-17 13:19:24 | 3
0 | 0 | 0 | 111 | 21038D | Jardins de KYMIA | 21038D-Jardins de KYMIA |  | 2021-05-11 15:43:59 | 2021-08-10 00:00:00 | 2021 | 136 |  | 2 | GO | 2 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-11 15:43:59 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-10 13:31:18 | 5 |  |  |  | 746 | 111 | 2 | 2021-05-17 00:00:00 | 2021-05-21 13:19:35 | Moseèle analytique et Arche osature | 4 |  |  | 2021-05-24 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-17 13:19:35 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-24 08:24:44 | 3
0 | 0 | 0 | 111 | 21038D | Jardins de KYMIA | 21038D-Jardins de KYMIA |  | 2021-05-11 15:43:59 | 2021-08-10 00:00:00 | 2021 | 136 |  | 2 | GO | 2 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-11 15:43:59 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-10 13:31:18 | 5 |  |  |  | 755 | 111 | 3 | 2021-05-24 00:00:00 | 2021-06-30 08:24:54 | DCE complet | 4 |  | 210621 / escalier béton en option | 2021-06-30 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-24 08:24:54 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-30 20:05:48 | 9
0 | 0 | 0 | 112 | 21036bX | Dalots RD2 SOGEA | 21036bX-Dalots RD2 SOGEA |  | 2021-05-11 15:45:52 | 2021-07-14 00:00:00 | 2021 | 137 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-11 15:45:52 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:11:40 | 3 |  |  |  | 739 | 112 | 1 | 2021-05-11 00:00:00 | 2021-05-17 15:46:38 | Etude docs | 4 |  |  | 2021-05-17 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-11 15:46:38 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-17 18:38:13 | 3
0 | 0 | 0 | 112 | 21036bX | Dalots RD2 SOGEA | 21036bX-Dalots RD2 SOGEA |  | 2021-05-11 15:45:52 | 2021-07-14 00:00:00 | 2021 | 137 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-11 15:45:52 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:11:40 | 3 |  |  |  | 754 | 112 | 2 | 2021-05-21 00:00:00 | 2021-05-24 16:59:52 | Ebauche | 4 |  |  | 2021-05-28 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-21 16:59:52 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-31 12:33:02 | 3
0 | 0 | 0 | 112 | 21036bX | Dalots RD2 SOGEA | 21036bX-Dalots RD2 SOGEA |  | 2021-05-11 15:45:52 | 2021-07-14 00:00:00 | 2021 | 137 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-11 15:45:52 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:11:40 | 3 |  |  |  | 766 | 112 | 3 | 2021-05-28 00:00:00 | 2021-06-02 12:33:18 | Plans et note de calcul | 4 |  |  | 2021-06-02 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-31 12:33:18 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-02 18:47:26 | 3
0 | 0 | 0 | 112 | 21036bX | Dalots RD2 SOGEA | 21036bX-Dalots RD2 SOGEA |  | 2021-05-11 15:45:52 | 2021-07-14 00:00:00 | 2021 | 137 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-11 15:45:52 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:11:40 | 3 |  |  |  | 797 | 112 | 4 | 2021-06-15 00:00:00 | 2021-06-18 09:29:33 | Solde EXE | 4 |  |  | 2021-06-18 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-15 09:29:33 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-21 08:55:19 | 3
0 | 0 | 0 | 112 | 21036bX | Dalots RD2 SOGEA | 21036bX-Dalots RD2 SOGEA |  | 2021-05-11 15:45:52 | 2021-07-14 00:00:00 | 2021 | 137 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-11 15:45:52 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:11:40 | 3 |  |  |  | 833 | 112 | 5 | 2021-06-26 00:00:00 | 2021-07-02 12:11:18 | Reprise plans | 4 |  |  | 2021-07-06 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-26 12:11:18 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-08 09:35:06 | 7
0 | 0 | 0 | 112 | 21036bX | Dalots RD2 SOGEA | 21036bX-Dalots RD2 SOGEA |  | 2021-05-11 15:45:52 | 2021-07-14 00:00:00 | 2021 | 137 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-11 15:45:52 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:11:40 | 3 |  |  |  | 868 | 112 | 6 | 2021-07-08 00:00:00 | 2021-07-14 09:35:17 | Ferraillage | 4 |  |  | 2021-07-15 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-08 09:35:17 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-15 16:51:42 | 3
0 | 0 | 0 | 113 | 20117X | BHNS | 20117X-BHNS | 90 | 2021-05-19 08:29:37 | 2023-05-30 00:00:00 | 2021 | 129 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-19 08:29:37 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:15:54 | 7 |  |  |  | 749 | 113 | 1 | 2021-05-19 00:00:00 | 2021-05-19 08:30:18 | Fond de plan bat A pour charpentier | 4 |  |  | 2021-05-19 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-19 08:30:18 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-19 15:16:18 | 3
0 | 0 | 0 | 113 | 20117X | BHNS | 20117X-BHNS | 90 | 2021-05-19 08:29:37 | 2023-05-30 00:00:00 | 2021 | 129 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-19 08:29:37 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:15:54 | 7 |  |  |  | 769 | 113 | 2 | 2021-06-03 00:00:00 | 2021-06-11 10:35:06 | Coffrage et ferraillage fondation | 4 |  | Hauteur sous dalle suivre indication archi | 2021-06-11 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-03 10:35:06 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-11 21:00:56 | 5
0 | 0 | 0 | 113 | 20117X | BHNS | 20117X-BHNS | 90 | 2021-05-19 08:29:37 | 2023-05-30 00:00:00 | 2021 | 129 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-19 08:29:37 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:15:54 | 7 |  |  |  | 794 | 113 | 3 | 2021-06-14 00:00:00 | 2021-06-18 15:14:54 | Bat A coffrage élévation | 4 |  | Suivie bat B et C coffrage et ferraillage fondation pour 25/06/2021 | 2021-06-18 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-14 15:14:54 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-18 18:25:46 | 5
0 | 0 | 0 | 113 | 20117X | BHNS | 20117X-BHNS | 90 | 2021-05-19 08:29:37 | 2023-05-30 00:00:00 | 2021 | 129 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-19 08:29:37 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:15:54 | 7 |  |  |  | 804 | 113 | 4 | 2021-06-18 00:00:00 | 2021-06-25 18:25:59 | BHNS bat B et C coffrage | 4 |  |  | 2021-06-29 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-18 18:25:59 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-29 08:25:04 | 3
0 | 0 | 0 | 113 | 20117X | BHNS | 20117X-BHNS | 90 | 2021-05-19 08:29:37 | 2023-05-30 00:00:00 | 2021 | 129 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-19 08:29:37 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:15:54 | 7 |  |  |  | 838 | 113 | 5 | 2021-06-29 00:00:00 | 2021-07-02 08:25:18 | Reprise coffrage bat A et bat BC | 4 |  |  | 2021-07-06 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-29 08:25:18 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-06 15:40:30 | 5
0 | 0 | 0 | 113 | 20117X | BHNS | 20117X-BHNS | 90 | 2021-05-19 08:29:37 | 2023-05-30 00:00:00 | 2021 | 129 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-19 08:29:37 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:15:54 | 7 |  |  |  | 852 | 113 | 6 | 2021-07-06 00:00:00 | 2021-07-15 15:40:44 | Ferraillage plh RDC bat A et BC et reprise coffrage | 4 |  |  | 2021-07-16 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-06 15:40:44 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-16 17:42:50 | 9
0 | 0 | 0 | 113 | 20117X | BHNS | 20117X-BHNS | 90 | 2021-05-19 08:29:37 | 2023-05-30 00:00:00 | 2021 | 129 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-19 08:29:37 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:15:54 | 7 |  |  |  | 903 | 113 | 7 | 2021-08-02 00:00:00 | 2021-09-03 12:10:51 | Reprise coffrage pour appuis charpente et lots secondaire | 5 |  |  |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-02 12:10:51 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-07 11:17:01 | 7
0 | 0 | 0 | 113 | 20117X | BHNS | 20117X-BHNS | 90 | 2021-05-19 08:29:37 | 2023-05-30 00:00:00 | 2021 | 129 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-19 08:29:37 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:15:54 | 7 |  |  |  | 954 | 113 | 8 | 2021-09-07 00:00:00 | 2021-09-13 11:17:04 | réponse CT et note de calcul | 4 |  |  | 2021-09-10 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-07 11:17:04 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-10 18:26:15 | 3
0 | 0 | 0 | 113 | 20117X | BHNS | 20117X-BHNS | 90 | 2021-05-19 08:29:37 | 2023-05-30 00:00:00 | 2021 | 129 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-19 08:29:37 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:15:54 | 7 |  |  |  | 965 | 113 | 9 | 2021-09-10 00:00:00 | 2021-09-17 18:26:27 | Mise à jour coffrage | 4 |  |  | 2021-09-20 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-10 18:26:27 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-20 11:27:13 | 3
0 | 0 | 0 | 113 | 20117X | BHNS | 20117X-BHNS | 90 | 2021-05-19 08:29:37 | 2023-05-30 00:00:00 | 2021 | 129 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-19 08:29:37 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:15:54 | 7 |  |  |  | 982 | 113 | 10 | 2021-09-20 00:00:00 | 2021-09-23 11:28:04 | reprise ferraillage | 4 |  |  | 2021-09-24 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-20 11:28:04 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-24 19:30:19 | 3
0 | 0 | 0 | 113 | 20117X | BHNS | 20117X-BHNS | 90 | 2021-05-19 08:29:37 | 2023-05-30 00:00:00 | 2021 | 129 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-19 08:29:37 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:15:54 | 7 |  |  |  | 997 | 113 | 11 | 2021-09-27 00:00:00 | 2021-09-30 11:05:58 | Coffrage et ferraillage semelles | 4 |  |  | 2021-09-29 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-27 11:05:58 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-29 19:55:50 | 3
0 | 0 | 0 | 113 | 20117X | BHNS | 20117X-BHNS | 90 | 2021-05-19 08:29:37 | 2023-05-30 00:00:00 | 2021 | 129 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-19 08:29:37 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:15:54 | 7 |  |  |  | 1009 | 113 | 12 | 2021-09-29 00:00:00 | 2021-11-05 19:56:00 | rajout appuis chaprente et résa / reprendre NH NC - réponse avis | 4 |  |  | 2021-11-08 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-29 19:56:00 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-08 18:26:07 | 7
0 | 0 | 0 | 113 | 20117X | BHNS | 20117X-BHNS | 90 | 2021-05-19 08:29:37 | 2023-05-30 00:00:00 | 2021 | 129 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-19 08:29:37 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:15:54 | 7 |  |  |  | 1101 | 113 | 13 | 2021-11-09 00:00:00 | 2021-11-12 08:06:54 | reprise plan | 4 |  |  | 2021-11-12 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-09 08:06:54 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-12 15:53:49 | 3
0 | 0 | 0 | 113 | 20117X | BHNS | 20117X-BHNS | 90 | 2021-05-19 08:29:37 | 2023-05-30 00:00:00 | 2021 | 129 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-19 08:29:37 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:15:54 | 7 |  |  |  | 1150 | 113 | 14 | 2021-11-30 00:00:00 | 2021-12-03 15:19:33 | Reprendre note d'hypothèse et note de calcul structure avec intégration flèche | 4 |  |  | 2021-12-13 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-30 15:19:33 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-12-13 17:48:08 | 5
0 | 0 | 0 | 113 | 20117X | BHNS | 20117X-BHNS | 90 | 2021-05-19 08:29:37 | 2023-05-30 00:00:00 | 2021 | 129 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-19 08:29:37 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:15:54 | 7 |  |  |  | 1213 | 113 | 15 | 2022-01-19 00:00:00 | 2022-02-04 09:26:04 | Reprendre bat B et C | 4 |  |  | 2022-02-04 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-19 09:26:04 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-02-04 17:07:35 | 5
0 | 0 | 0 | 113 | 20117X | BHNS | 20117X-BHNS | 90 | 2021-05-19 08:29:37 | 2023-05-30 00:00:00 | 2021 | 129 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-19 08:29:37 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:15:54 | 7 |  |  |  | 1249 | 113 | 16 | 2022-02-04 00:00:00 | 2022-02-11 17:07:47 | B&C R+1 et local machine | 4 |  |  | 2022-02-11 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-02-04 17:07:47 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-02-11 19:30:29 | 3
0 | 0 | 0 | 113 | 20117X | BHNS | 20117X-BHNS | 90 | 2021-05-19 08:29:37 | 2023-05-30 00:00:00 | 2021 | 129 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-19 08:29:37 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:15:54 | 7 |  |  |  | 1257 | 113 | 17 | 2022-02-11 00:00:00 | 2022-02-18 19:30:42 | Local gardien et ferraillage local machine | 4 |  |  | 2022-02-18 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-02-11 19:30:42 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-02-18 14:13:41 | 5
0 | 0 | 0 | 113 | 20117X | BHNS | 20117X-BHNS | 90 | 2021-05-19 08:29:37 | 2023-05-30 00:00:00 | 2021 | 129 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-19 08:29:37 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:15:54 | 7 |  |  |  | 1271 | 113 | 18 | 2022-02-22 00:00:00 | 2022-03-04 17:31:53 | REprise poutres en retombées bat B&C | 4 |  |  | 2022-02-28 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-02-22 17:31:53 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-02-28 13:12:19 | 3
0 | 0 | 0 | 113 | 20117X | BHNS | 20117X-BHNS | 90 | 2021-05-19 08:29:37 | 2023-05-30 00:00:00 | 2021 | 129 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-19 08:29:37 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:15:54 | 7 |  |  |  | 1277 | 113 | 19 | 2022-03-04 00:00:00 | 2022-03-09 12:17:52 | Reprise fondations | 3 |  |  |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-04 12:17:52 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-09 12:54:10 | 3
0 | 0 | 0 | 113 | 20117X | BHNS | 20117X-BHNS | 90 | 2021-05-19 08:29:37 | 2023-05-30 00:00:00 | 2021 | 129 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-19 08:29:37 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:15:54 | 7 |  |  |  | 1299 | 113 | 20 | 2022-03-15 00:00:00 | 2022-03-25 22:05:00 | réponse avis | 4 |  |  | 2022-03-22 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-15 22:05:00 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-22 16:40:55 | 3
0 | 0 | 0 | 113 | 20117X | BHNS | 20117X-BHNS | 90 | 2021-05-19 08:29:37 | 2023-05-30 00:00:00 | 2021 | 129 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-19 08:29:37 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:15:54 | 7 |  |  |  | 1353 | 113 | 21 | 2022-04-08 00:00:00 | 2022-04-15 08:43:50 | Reprise plans et ferraillage local conductteur | 4 |  |  | 2022-04-15 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-04-08 08:43:50 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-04-15 16:45:18 | 5
0 | 0 | 0 | 113 | 20117X | BHNS | 20117X-BHNS | 90 | 2021-05-19 08:29:37 | 2023-05-30 00:00:00 | 2021 | 129 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-19 08:29:37 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:15:54 | 7 |  |  |  | 1408 | 113 | 22 | 2022-05-10 00:00:00 | 2022-05-13 11:03:22 | Reprise plans | 4 |  |  | 2022-05-11 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-05-10 11:03:22 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-05-11 17:35:45 | 3
0 | 0 | 0 | 113 | 20117X | BHNS | 20117X-BHNS | 90 | 2021-05-19 08:29:37 | 2023-05-30 00:00:00 | 2021 | 129 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-19 08:29:37 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:15:54 | 7 |  |  |  | 1463 | 113 | 23 | 2022-06-14 00:00:00 | 2022-06-15 10:09:40 | Reporise local conducteur | 4 |  |  | 2022-06-15 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-14 10:09:40 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-15 18:15:51 | 3
0 | 0 | 0 | 113 | 20117X | BHNS | 20117X-BHNS | 90 | 2021-05-19 08:29:37 | 2023-05-30 00:00:00 | 2021 | 129 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-19 08:29:37 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:15:54 | 7 |  |  |  | 1474 | 113 | 24 | 2022-06-21 00:00:00 | 2022-06-24 14:22:20 | Machine à laver parpaing de 20 cm | 4 |  |  | 2022-06-23 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-21 14:22:20 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-23 17:42:45 | 3
0 | 0 | 0 | 113 | 20117X | BHNS | 20117X-BHNS | 90 | 2021-05-19 08:29:37 | 2023-05-30 00:00:00 | 2021 | 129 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-19 08:29:37 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:15:54 | 7 |  |  |  | 1497 | 113 | 25 | 2022-06-28 00:00:00 | 2022-06-30 13:41:21 | réponse avis | 4 |  |  | 2022-06-29 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-28 13:41:21 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-29 10:29:35 | 3
0 | 0 | 0 | 113 | 20117X | BHNS | 20117X-BHNS | 90 | 2021-05-19 08:29:37 | 2023-05-30 00:00:00 | 2021 | 129 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-19 08:29:37 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:15:54 | 7 |  |  |  | 2062 | 113 | 26 | 2023-05-05 00:00:00 | 2023-05-09 13:57:54 | DOE | 4 |  |  | 2023-05-09 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-05 13:57:54 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-09 19:10:39 | 3
0 | 0 | 0 | 113 | 20117X | BHNS | 20117X-BHNS | 90 | 2021-05-19 08:29:37 | 2023-05-30 00:00:00 | 2021 | 129 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-19 08:29:37 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:15:54 | 7 |  |  |  | 2125 | 113 | 27 | 2023-05-25 00:00:00 | 2023-05-30 15:31:14 | reprise note de calcul | 4 |  |  | 2023-05-29 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-25 15:31:14 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-29 10:59:24 | 3
0 | 0 | 0 | 114 | 21033bX | BHNS dalle de répartition | 21033bX-BHNS dalle de répartition |  | 2021-05-19 08:37:59 | 2021-05-20 00:00:00 | 2021 | 139 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-19 08:37:59 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:11:17 | 3 |  |  |  | 750 | 114 | 1 | 2021-05-19 00:00:00 | 2021-05-20 08:38:28 | coffrage et ferraillage | 4 |  |  | 2021-05-21 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-19 08:38:28 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-21 16:51:58 | 5
0 | 0 | 0 | 115 | 21042X | Local technique SKF | 21042X-Local technique SKF |  | 2021-05-19 09:45:27 | 2021-08-05 00:00:00 | 2021 | 140 |  | 3 | CM | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-19 09:45:27 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:12:03 | 3 |  |  |  | 751 | 115 | 1 | 2021-05-19 00:00:00 | 2021-05-21 09:45:51 | Plan de structure métallique | 4 |  |  | 2021-05-24 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-19 09:45:51 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-24 08:24:30 | 3
0 | 0 | 0 | 115 | 21042X | Local technique SKF | 21042X-Local technique SKF |  | 2021-05-19 09:45:27 | 2021-08-05 00:00:00 | 2021 | 140 |  | 3 | CM | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-19 09:45:27 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:12:03 | 3 |  |  |  | 757 | 115 | 2 | 2021-05-25 00:00:00 | 2021-05-28 14:40:08 | Reprise structure | 4 |  |  | 2021-05-28 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-25 14:40:08 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-31 10:12:36 | 3
0 | 0 | 0 | 115 | 21042X | Local technique SKF | 21042X-Local technique SKF |  | 2021-05-19 09:45:27 | 2021-08-05 00:00:00 | 2021 | 140 |  | 3 | CM | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-19 09:45:27 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:12:03 | 3 |  |  |  | 775 | 115 | 3 | 2021-06-04 00:00:00 | 2021-06-11 18:24:25 | Reprise plan | 4 |  | Avec soudure et scellement chimique en pied. Entraxes solives avec jeu de pose de 10-20 cm. | 2021-06-11 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-04 18:24:25 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-11 10:32:03 | 5
0 | 0 | 0 | 115 | 21042X | Local technique SKF | 21042X-Local technique SKF |  | 2021-05-19 09:45:27 | 2021-08-05 00:00:00 | 2021 | 140 |  | 3 | CM | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-19 09:45:27 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:12:03 | 3 |  |  |  | 898 | 115 | 4 | 2021-07-30 00:00:00 | 2021-08-05 09:15:19 | Maj note de calcul | 4 |  |  | 2021-08-02 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-30 09:15:19 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-02 17:26:24 | 3
0 | 0 | 0 | 116 | 21043P | Jaquinandi | 21043P-Jaquinandi |  | 2021-05-24 17:18:08 | 2022-05-27 00:00:00 | 2021 | 141 |  | 1 | CM;GO | 2 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-24 17:18:08 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:12:12 | 5 |  |  |  | 756 | 116 | 1 | 2021-05-24 00:00:00 | 2021-05-24 17:18:39 | Etude docs | 4 |  |  | 2021-05-24 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-24 17:18:39 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-24 17:18:50 | 3
0 | 0 | 0 | 116 | 21043P | Jaquinandi | 21043P-Jaquinandi |  | 2021-05-24 17:18:08 | 2022-05-27 00:00:00 | 2021 | 141 |  | 1 | CM;GO | 2 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-24 17:18:08 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:12:12 | 5 |  |  |  | 760 | 116 | 2 | 2021-05-26 00:00:00 | 2021-06-02 09:35:54 | DQE et IFC | 3 |  |  |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-26 09:35:54 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-31 12:25:15 | 3
0 | 0 | 0 | 116 | 21043P | Jaquinandi | 21043P-Jaquinandi |  | 2021-05-24 17:18:08 | 2022-05-27 00:00:00 | 2021 | 141 |  | 1 | CM;GO | 2 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-24 17:18:08 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:12:12 | 5 |  |  |  | 784 | 116 | 3 | 2021-06-08 00:00:00 | 2021-06-18 10:16:40 | DQE et IFC | 4 |  |  | 2021-06-17 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-08 10:16:40 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-18 18:26:22 | 3
0 | 0 | 0 | 116 | 21043P | Jaquinandi | 21043P-Jaquinandi |  | 2021-05-24 17:18:08 | 2022-05-27 00:00:00 | 2021 | 141 |  | 1 | CM;GO | 2 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-24 17:18:08 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:12:12 | 5 |  |  |  | 1362 | 116 | 4 | 2022-04-13 00:00:00 | 2022-04-22 13:02:11 | DDC pour DCE | 4 |  |  | 2022-04-15 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-04-13 13:02:11 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-04-15 15:28:32 | 3
0 | 0 | 0 | 116 | 21043P | Jaquinandi | 21043P-Jaquinandi |  | 2021-05-24 17:18:08 | 2022-05-27 00:00:00 | 2021 | 141 |  | 1 | CM;GO | 2 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-24 17:18:08 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:12:12 | 5 |  |  |  | 1428 | 116 | 5 | 2022-05-23 00:00:00 | 2022-05-27 12:20:50 | reprise quantité APD G2PRO | 4 |  |  | 2022-05-27 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-05-23 12:20:50 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-05-27 14:39:42 | 5
0 | 0 | 0 | 117 | 21037bX | Gaine fumée BMK | 21037bX-Gaine fumée BMK |  | 2021-05-31 12:30:37 | 2022-10-28 00:00:00 | 2021 | 142 |  | 3 | CM | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-31 12:30:37 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 18:12:00 | 9 |  |  |  | 765 | 117 | 1 | 2021-05-27 00:00:00 | 2021-05-31 12:31:00 | croquis | 4 |  |  | 2021-05-31 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-31 12:31:00 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-31 20:07:11 | 3
0 | 0 | 0 | 117 | 21037bX | Gaine fumée BMK | 21037bX-Gaine fumée BMK |  | 2021-05-31 12:30:37 | 2022-10-28 00:00:00 | 2021 | 142 |  | 3 | CM | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-31 12:30:37 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 18:12:00 | 9 |  |  |  | 846 | 117 | 2 | 2021-07-06 00:00:00 | 2021-07-06 17:23:17 | Reprisee variante quatre poteaux | 4 |  |  | 2021-07-06 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-05 17:23:17 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-06 18:45:40 | 3
0 | 0 | 0 | 117 | 21037bX | Gaine fumée BMK | 21037bX-Gaine fumée BMK |  | 2021-05-31 12:30:37 | 2022-10-28 00:00:00 | 2021 | 142 |  | 3 | CM | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-31 12:30:37 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 18:12:00 | 9 |  |  |  | 983 | 117 | 3 | 2021-09-20 00:00:00 | 2021-09-24 13:56:18 | Reprise varainte 4 poteaux | 4 |  |  | 2021-09-21 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-20 13:56:18 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-21 17:33:04 | 3
0 | 0 | 0 | 117 | 21037bX | Gaine fumée BMK | 21037bX-Gaine fumée BMK |  | 2021-05-31 12:30:37 | 2022-10-28 00:00:00 | 2021 | 142 |  | 3 | CM | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-31 12:30:37 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 18:12:00 | 9 |  |  |  | 1005 | 117 | 4 | 2021-09-29 00:00:00 | 2021-10-12 18:12:33 | Reprise variante | 4 |  |  | 2021-10-12 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-29 18:12:33 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-12 17:19:26 | 5
0 | 0 | 0 | 117 | 21037bX | Gaine fumée BMK | 21037bX-Gaine fumée BMK |  | 2021-05-31 12:30:37 | 2022-10-28 00:00:00 | 2021 | 142 |  | 3 | CM | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-31 12:30:37 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 18:12:00 | 9 |  |  |  | 1052 | 117 | 5 | 2021-10-19 00:00:00 | 2021-10-26 09:07:09 | Elaboration plan | 4 |  |  | 2021-10-26 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-19 09:07:09 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-26 17:49:00 | 3
0 | 0 | 0 | 117 | 21037bX | Gaine fumée BMK | 21037bX-Gaine fumée BMK |  | 2021-05-31 12:30:37 | 2022-10-28 00:00:00 | 2021 | 142 |  | 3 | CM | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-05-31 12:30:37 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 18:12:00 | 9 |  |  |  | 1697 | 117 | 6 | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-28 11:15:10 | DEmande vérification | 4 |  |  | 2022-10-21 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-21 11:15:10 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-21 15:20:14 | 3
0 | 0 | 0 | 119 | 21045X | Mezzanine Prison | 21045X-Mezzanine Prison |  | 2021-06-04 18:25:41 |  | 2021 | 143 |  | 3 | CM | 3 |  |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-04 18:25:41 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:12:25 | 3 |  |  |  | 776 | 119 | 1 | 2021-06-05 00:00:00 | 2021-06-09 18:26:41 | Isométrie et quantitatif | 4 |  |  | 2021-06-07 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-04 18:26:41 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-07 19:00:05 | 3
0 | 0 | 0 | 120 | 21046X | Mezzanine PLAZA | 21046X-Mezzanine PLAZA |  | 2021-06-04 18:27:32 |  | 2021 | 144 |  | 3 | CM;GO | 3 |  |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-04 18:27:32 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:12:31 | 3 |  |  |  | 777 | 120 | 1 | 2021-06-04 00:00:00 | 2021-06-09 18:27:52 | Fondation, implantation charpente et 3D | 4 |  |  | 2021-06-09 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-04 18:27:52 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-09 17:48:01 | 3
0 | 0 | 0 | 121 | 21048X | Dalot michotte | 21048X-Dalot michotte |  | 2021-06-04 18:31:31 | 2021-06-09 00:00:00 | 2021 | 145 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-04 18:31:31 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:12:45 | 5 |  |  |  | 778 | 121 | 1 | 2021-06-04 00:00:00 | 2021-06-09 18:32:03 | Coffrage et ferraillage coupet et note de calcul | 4 |  |  | 2021-06-09 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-04 18:32:03 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-09 17:43:09 | 3
0 | 0 | 0 | 122 | 20055P | Batiment Y | 20055P-Batiment Y |  | 2020-06-10 17:08:40 | 2021-07-13 00:00:00 | 2020 | 132 |  | 1 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-07 17:08:40 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:08:34 | 7 |  |  |  | 779 | 122 | 1 | 2020-06-12 00:00:00 | 2020-06-12 17:09:06 | Etude docs | 4 |  |  | 2020-06-12 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-07 17:09:06 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-07 17:15:36 | 5
0 | 0 | 0 | 122 | 20055P | Batiment Y | 20055P-Batiment Y |  | 2020-06-10 17:08:40 | 2021-07-13 00:00:00 | 2020 | 132 |  | 1 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-07 17:08:40 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:08:34 | 7 |  |  |  | 780 | 122 | 2 | 2020-07-16 00:00:00 | 2020-12-07 17:16:01 | plans de position et DQE | 4 |  |  | 2020-12-07 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-07 17:16:01 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-07 17:18:16 | 3
0 | 0 | 0 | 122 | 20055P | Batiment Y | 20055P-Batiment Y |  | 2020-06-10 17:08:40 | 2021-07-13 00:00:00 | 2020 | 132 |  | 1 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-07 17:08:40 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:08:34 | 7 |  |  |  | 781 | 122 | 3 | 2021-06-07 00:00:00 | 2021-07-07 17:18:21 | note d'hypothèse | 4 |  | batiment Y : pieux comme sur Hadali avec plan de position. | 2021-07-08 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-07 17:18:21 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-08 16:46:42 | 11
0 | 0 | 0 | 122 | 20055P | Batiment Y | 20055P-Batiment Y |  | 2020-06-10 17:08:40 | 2021-07-13 00:00:00 | 2020 | 132 |  | 1 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-07 17:08:40 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:08:34 | 7 |  |  |  | 872 | 122 | 4 | 2021-07-08 00:00:00 | 2021-07-13 16:47:00 | Plan de position et DQE | 4 |  |  | 2021-07-13 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-08 16:47:00 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-13 18:46:39 | 3
0 | 0 | 0 | 123 | 21047X | Mezzanine Kiosque | 21047X-Mezzanine Kiosque |  | 2021-06-09 09:19:16 | 2021-06-18 00:00:00 | 2021 | 146 |  | 3 | CM | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-09 09:19:16 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:06:22 | 3 |  |  |  | 789 | 123 | 1 | 2021-06-09 00:00:00 | 2021-06-10 09:19:36 | Etude docs | 3 |  |  |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-09 09:19:36 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-11 09:36:20 | 3
0 | 0 | 0 | 123 | 21047X | Mezzanine Kiosque | 21047X-Mezzanine Kiosque |  | 2021-06-09 09:19:16 | 2021-06-18 00:00:00 | 2021 | 146 |  | 3 | CM | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-09 09:19:16 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:06:22 | 3 |  |  |  | 795 | 123 | 2 | 2021-06-14 00:00:00 | 2021-06-18 15:46:22 | Plan DOE et Note de calcul avec renforcement | 4 |  |  | 2021-06-21 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-14 15:46:22 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-21 19:05:45 | 3
0 | 0 | 0 | 124 | 21049X | BHNS GLO | 21049X-BHNS GLO |  | 2021-06-11 09:28:04 | 2021-06-16 00:00:00 | 2021 | 147 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-15 09:28:04 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:13:02 | 5 |  |  |  | 796 | 124 | 1 | 2021-06-11 00:00:00 | 2021-06-16 09:28:31 | Note de calclul et ferraillage | 4 |  |  | 2021-06-16 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-15 09:28:31 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-16 15:29:58 | 3
0 | 0 | 0 | 125 | 21050X | Broca | 21050X-Broca |  | 2021-06-15 09:40:26 | 2021-12-01 00:00:00 | 2021 | 148 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-15 09:40:26 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:13:09 | 3 |  |  |  | 798 | 125 | 1 | 2021-06-15 00:00:00 | 2021-06-16 09:40:43 | Etude docs | 4 |  |  | 2021-06-16 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-15 09:40:43 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-16 10:17:53 | 3
0 | 0 | 0 | 125 | 21050X | Broca | 21050X-Broca |  | 2021-06-15 09:40:26 | 2021-12-01 00:00:00 | 2021 | 148 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-15 09:40:26 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:13:09 | 3 |  |  |  | 813 | 125 | 2 | 2021-06-22 00:00:00 | 2021-06-25 17:43:03 | Coffrage et ferraillage | 4 |  |  | 2021-06-26 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-22 17:43:03 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-26 09:20:22 | 3
0 | 0 | 0 | 125 | 21050X | Broca | 21050X-Broca |  | 2021-06-15 09:40:26 | 2021-12-01 00:00:00 | 2021 | 148 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-15 09:40:26 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:13:09 | 3 |  |  |  | 1138 | 125 | 3 | 2021-11-24 00:00:00 | 2021-12-01 10:00:32 | Reprise coffrage et ferraillage | 4 |  |  | 2021-11-30 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-24 10:00:32 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-30 17:10:27 | 3
0 | 0 | 0 | 126 | 21051P | Villa VERDEROSA | 21051P-Villa VERDEROSA |  | 2021-06-14 10:03:04 | 2021-06-21 00:00:00 | 2021 | 149 |  | 1 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-16 10:03:04 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:13:17 | 5 |  |  |  | 801 | 126 | 1 | 2021-06-14 00:00:00 | 2021-06-16 10:03:30 | Etude docs | 4 |  |  | 2021-06-18 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-16 10:03:30 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-18 18:32:13 | 3
0 | 0 | 0 | 126 | 21051P | Villa VERDEROSA | 21051P-Villa VERDEROSA |  | 2021-06-14 10:03:04 | 2021-06-21 00:00:00 | 2021 | 149 |  | 1 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-16 10:03:04 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:13:17 | 5 |  |  |  | 806 | 126 | 2 | 2021-06-18 00:00:00 | 2021-06-21 18:32:23 | dqe et ifc | 4 |  |  | 2021-06-21 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-18 18:32:23 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-21 18:00:22 | 3
0 | 0 | 0 | 127 | 20022D | 646 concours | 20022D-646 concours | 31 | 2021-06-03 12:13:55 | 2022-04-07 00:00:00 | 2021 | 22 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-16 12:13:55 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:30:12 | 3 |  |  |  | 802 | 127 | 1 | 2021-06-03 00:00:00 | 2021-06-08 12:14:48 | Note d'hypothèses | 4 |  |  | 2021-06-09 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-16 12:14:48 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-16 12:15:10 | 3
0 | 0 | 0 | 127 | 20022D | 646 concours | 20022D-646 concours | 31 | 2021-06-03 12:13:55 | 2022-04-07 00:00:00 | 2021 | 22 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-16 12:13:55 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:30:12 | 3 |  |  |  | 803 | 127 | 2 | 2021-06-09 00:00:00 | 2021-07-30 12:15:25 | Plans et DPGF parpaing de 10 enfants | 4 |  | Attente charpente | 2021-07-30 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-16 12:15:25 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-02 17:10:03 | 9
0 | 0 | 0 | 127 | 20022D | 646 concours | 20022D-646 concours | 31 | 2021-06-03 12:13:55 | 2022-04-07 00:00:00 | 2021 | 22 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-16 12:13:55 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:30:12 | 3 |  |  |  | 1192 | 127 | 3 | 2022-01-04 00:00:00 | 2022-01-05 12:04:00 | reprise cloisons de répartitions | 4 |  |  | 2022-01-05 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-04 12:04:00 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-10 10:34:12 | 3
0 | 0 | 0 | 127 | 20022D | 646 concours | 20022D-646 concours | 31 | 2021-06-03 12:13:55 | 2022-04-07 00:00:00 | 2021 | 22 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-16 12:13:55 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:30:12 | 3 |  |  |  | 1333 | 127 | 4 | 2022-03-31 00:00:00 | 2022-04-07 18:02:49 | Reprise DCE et vérif semelles | 4 |  |  | 2022-04-08 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-31 18:02:49 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-04-08 18:08:24 | 5
0 | 0 | 0 | 128 | 21019D | Florilège réhab | 21019D-Florilège réhab | 87 | 2021-06-21 16:18:15 | 2021-07-02 00:00:00 | 2021 | 19 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-21 16:18:15 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:33:45 | 3 |  |  |  | 807 | 128 | 1 | 2021-06-21 00:00:00 | 2021-06-22 16:18:51 | DCE | 4 |  |  | 2021-06-21 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-21 16:18:51 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-21 19:06:54 | 3
0 | 0 | 0 | 128 | 21019D | Florilège réhab | 21019D-Florilège réhab | 87 | 2021-06-21 16:18:15 | 2021-07-02 00:00:00 | 2021 | 19 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-21 16:18:15 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:33:45 | 3 |  |  |  | 837 | 128 | 2 | 2021-06-28 00:00:00 | 2021-07-01 19:16:32 | Rajout détails DCE | 4 |  |  | 2021-06-30 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-28 19:16:32 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-30 19:39:13 | 3
0 | 0 | 0 | 128 | 21019D | Florilège réhab | 21019D-Florilège réhab | 87 | 2021-06-21 16:18:15 | 2021-07-02 00:00:00 | 2021 | 19 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-21 16:18:15 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:33:45 | 3 |  |  |  | 841 | 128 | 3 | 2021-07-01 00:00:00 | 2021-07-02 16:57:28 | Reprise DCE | 4 |  |  | 2021-07-01 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-01 16:57:28 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-02 08:37:52 | 3
0 | 0 | 0 | 129 | 21052X | BHNS pont | 21052X-BHNS pont |  | 2021-06-18 17:15:46 | 2022-04-22 00:00:00 | 2021 | 150 |  | 3 | CM;GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-21 17:15:46 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:06:32 | 5 |  |  |  | 808 | 129 | 1 | 2021-06-18 00:00:00 | 2021-06-18 17:16:17 | DQE métal | 4 |  |  | 2021-06-18 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-21 17:16:17 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-21 17:37:33 | 7
0 | 0 | 0 | 129 | 21052X | BHNS pont | 21052X-BHNS pont |  | 2021-06-18 17:15:46 | 2022-04-22 00:00:00 | 2021 | 150 |  | 3 | CM;GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-21 17:15:46 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:06:32 | 5 |  |  |  | 809 | 129 | 2 | 2021-06-21 00:00:00 | 2021-06-28 17:37:41 | Coffrage, ferraillage et note de calcul massif | 4 |  |  | 2021-06-28 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-21 17:37:41 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-28 16:57:28 | 3
0 | 0 | 0 | 129 | 21052X | BHNS pont | 21052X-BHNS pont |  | 2021-06-18 17:15:46 | 2022-04-22 00:00:00 | 2021 | 150 |  | 3 | CM;GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-21 17:15:46 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:06:32 | 5 |  |  |  | 845 | 129 | 3 | 2021-07-05 00:00:00 | 2021-07-05 16:52:15 | Mise à jour ferraillage | 4 |  |  | 2021-07-05 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-05 16:52:15 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-05 16:52:25 | 3
0 | 0 | 0 | 129 | 21052X | BHNS pont | 21052X-BHNS pont |  | 2021-06-18 17:15:46 | 2022-04-22 00:00:00 | 2021 | 150 |  | 3 | CM;GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-21 17:15:46 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:06:32 | 5 |  |  |  | 1087 | 129 | 4 | 2021-11-03 00:00:00 | 2021-11-12 18:11:46 | structure mlétallique | 4 |  |  | 2021-11-12 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-03 18:11:46 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-13 15:52:28 | 3
0 | 0 | 0 | 129 | 21052X | BHNS pont | 21052X-BHNS pont |  | 2021-06-18 17:15:46 | 2022-04-22 00:00:00 | 2021 | 150 |  | 3 | CM;GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-21 17:15:46 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:06:32 | 5 |  |  |  | 1142 | 129 | 5 | 2021-11-25 00:00:00 | 2021-11-30 15:20:49 | IPE 550 et découpe IPE 180 à 20 cm | 4 |  |  | 2021-11-29 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-25 15:20:49 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-30 13:12:30 | 3
0 | 0 | 0 | 129 | 21052X | BHNS pont | 21052X-BHNS pont |  | 2021-06-18 17:15:46 | 2022-04-22 00:00:00 | 2021 | 150 |  | 3 | CM;GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-21 17:15:46 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:06:32 | 5 |  |  |  | 1149 | 129 | 6 | 2021-11-30 00:00:00 | 2021-12-07 13:12:52 | Reprise plans et rajout plan GO et note de calcul CM | 4 |  |  | 2021-12-02 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-30 13:12:52 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-12-02 16:49:18 | 3
0 | 0 | 0 | 129 | 21052X | BHNS pont | 21052X-BHNS pont |  | 2021-06-18 17:15:46 | 2022-04-22 00:00:00 | 2021 | 150 |  | 3 | CM;GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-21 17:15:46 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:06:32 | 5 |  |  |  | 1254 | 129 | 7 | 2022-02-10 00:00:00 | 2022-04-22 09:21:06 | Reprise plans béton et notes de calcul | 4 |  |  | 2022-04-22 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-02-10 09:21:06 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-04-22 17:22:01 | 5
0 | 0 | 0 | 130 | 21053X | Massifs GIG | 21053X-Massifs GIG |  | 2021-06-22 17:40:30 | 2022-02-02 00:00:00 | 2021 | 151 |  | 3 | CM;GO | 2 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-22 17:40:30 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:13:24 | 7 |  |  |  | 812 | 130 | 1 | 2021-06-22 00:00:00 | 2021-06-23 17:40:59 | Etude docs | 4 |  | Solde début juillet. Coffrage ferraillage note de calcul etplan de massage repérage et ararse massifs. | 2021-06-24 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-22 17:40:59 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-24 19:59:03 | 7
0 | 0 | 0 | 130 | 21053X | Massifs GIG | 21053X-Massifs GIG |  | 2021-06-22 17:40:30 | 2022-02-02 00:00:00 | 2021 | 151 |  | 3 | CM;GO | 2 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-22 17:40:30 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:13:24 | 7 |  |  |  | 825 | 130 | 2 | 2021-06-24 00:00:00 | 2021-07-02 19:59:06 | Coffrage ferraillage et note de calcul | 4 |  |  | 2021-07-02 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-24 19:59:06 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-02 16:17:08 | 3
0 | 0 | 0 | 130 | 21053X | Massifs GIG | 21053X-Massifs GIG |  | 2021-06-22 17:40:30 | 2022-02-02 00:00:00 | 2021 | 151 |  | 3 | CM;GO | 2 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-22 17:40:30 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:13:24 | 7 |  |  |  | 936 | 130 | 3 | 2021-08-24 00:00:00 | 2021-08-27 14:07:44 | reprise fondations | 4 |  |  | 2021-08-27 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-24 14:07:44 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-27 14:38:45 | 3
0 | 0 | 0 | 130 | 21053X | Massifs GIG | 21053X-Massifs GIG |  | 2021-06-22 17:40:30 | 2022-02-02 00:00:00 | 2021 | 151 |  | 3 | CM;GO | 2 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-22 17:40:30 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:13:24 | 7 |  |  |  | 958 | 130 | 4 | 2021-09-08 00:00:00 | 2021-09-10 16:47:32 | Calcul portique métallique | 4 |  |  | 2021-09-09 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-08 16:47:32 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-09 16:47:12 | 3
0 | 0 | 0 | 130 | 21053X | Massifs GIG | 21053X-Massifs GIG |  | 2021-06-22 17:40:30 | 2022-02-02 00:00:00 | 2021 | 151 |  | 3 | CM;GO | 2 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-22 17:40:30 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:13:24 | 7 |  |  |  | 1049 | 130 | 5 | 2021-10-15 00:00:00 | 2021-10-20 11:47:01 | reprise plan et NC portique métallique | 4 |  |  | 2021-10-15 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-15 11:47:01 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-15 19:32:54 | 3
0 | 0 | 0 | 130 | 21053X | Massifs GIG | 21053X-Massifs GIG |  | 2021-06-22 17:40:30 | 2022-02-02 00:00:00 | 2021 | 151 |  | 3 | CM;GO | 2 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-22 17:40:30 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:13:24 | 7 |  |  |  | 1055 | 130 | 6 | 2021-10-19 00:00:00 | 2021-10-22 13:22:33 | Note de calcul massifs | 4 |  |  | 2021-10-22 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-19 13:22:33 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-22 12:56:17 | 3
0 | 0 | 0 | 130 | 21053X | Massifs GIG | 21053X-Massifs GIG |  | 2021-06-22 17:40:30 | 2022-02-02 00:00:00 | 2021 | 151 |  | 3 | CM;GO | 2 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-22 17:40:30 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:13:24 | 7 |  |  |  | 1234 | 130 | 7 | 2022-01-28 00:00:00 | 2022-02-02 16:24:59 | reprise note de calcul massif auvent | 4 |  |  | 2022-01-31 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-28 16:24:59 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-31 18:24:41 | 3
0 | 0 | 0 | 131 | 20100X | Villa Hermann | 20100X-Villa Hermann | 49 | 2021-06-22 20:12:41 |  | 2021 | 130 |  | 3 | GO | 3 |  | Dalle de redressement au lieu des poutres. | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-22 20:12:41 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-02 15:37:04 | 5 |  |  |  | 814 | 131 | 1 | 2021-06-22 00:00:00 | 2021-06-24 20:13:16 | Etude docs | 4 |  |  | 2021-06-24 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-22 20:13:16 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-24 20:03:26 | 3
0 | 0 | 0 | 131 | 20100X | Villa Hermann | 20100X-Villa Hermann | 49 | 2021-06-22 20:12:41 |  | 2021 | 130 |  | 3 | GO | 3 |  | Dalle de redressement au lieu des poutres. | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-22 20:12:41 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-02 15:37:04 | 5 |  |  |  | 826 | 131 | 2 | 2021-06-24 00:00:00 | 2021-07-02 20:03:36 | Vérification modélisation arche et optimisation longrines de redressement. | 3 |  | Demande msie à l 'arret réunion du 06/07 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-24 20:03:36 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-06 14:53:52 | 5
0 | 0 | 0 | 131 | 20100X | Villa Hermann | 20100X-Villa Hermann | 49 | 2021-06-22 20:12:41 |  | 2021 | 130 |  | 3 | GO | 3 |  | Dalle de redressement au lieu des poutres. | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-22 20:12:41 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-02 15:37:04 | 5 |  |  |  | 1228 | 131 | 3 | 2022-01-25 00:00:00 | 2022-01-26 12:40:26 | reprise DPGF | 4 |  |  | 2022-01-25 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-25 12:40:26 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-26 09:49:42 | 3
0 | 0 | 0 | 132 | 21055P | Villa Norma | 21055P-Villa Norma |  | 2021-06-23 12:39:33 | 2021-07-02 00:00:00 | 2021 | 152 |  | 1 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-23 12:39:33 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:13:37 | 3 |  |  |  | 818 | 132 | 1 | 2021-06-23 00:00:00 | 2021-06-25 12:39:51 | Etude docs | 4 |  |  | 2021-06-24 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-23 12:39:51 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-24 20:12:04 | 3
0 | 0 | 0 | 132 | 21055P | Villa Norma | 21055P-Villa Norma |  | 2021-06-23 12:39:33 | 2021-07-02 00:00:00 | 2021 | 152 |  | 1 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-23 12:39:33 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:13:37 | 3 |  |  |  | 827 | 132 | 2 | 2021-06-24 00:00:00 | 2021-07-02 20:12:10 | APD | 4 |  | DAlle portée et semelles a -1 m | 2021-07-02 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-24 20:12:10 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-02 15:06:30 | 7
0 | 0 | 0 | 133 | 21056X | Hyper U SLM | 21056X-Hyper U SLM |  | 2021-06-23 14:31:59 | 2023-03-29 00:00:00 | 2021 | 153 |  | 2 | CM;GO | 2 |  | DCe pour octobre annoncé |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-23 14:31:59 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:16:09 | 9 |  |  |  | 821 | 133 | 1 | 2021-06-23 00:00:00 | 2021-07-16 14:32:24 | Etude docs | 4 |  |  | 2021-09-01 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-23 14:32:24 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-13 12:23:10 | 7
0 | 0 | 0 | 133 | 21056X | Hyper U SLM | 21056X-Hyper U SLM |  | 2021-06-23 14:31:59 | 2023-03-29 00:00:00 | 2021 | 153 |  | 2 | CM;GO | 2 |  | DCe pour octobre annoncé |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-23 14:31:59 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:16:09 | 9 |  |  |  | 1013 | 133 | 2 | 2021-09-30 00:00:00 | 2021-10-07 13:58:42 | reprise DDC pour G2 PRO avec dalle portée ! | 4 |  |  | 2021-10-07 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-30 13:58:42 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-07 13:52:04 | 5
0 | 0 | 0 | 133 | 21056X | Hyper U SLM | 21056X-Hyper U SLM |  | 2021-06-23 14:31:59 | 2023-03-29 00:00:00 | 2021 | 153 |  | 2 | CM;GO | 2 |  | DCe pour octobre annoncé |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-23 14:31:59 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:16:09 | 9 |  |  |  | 1059 | 133 | 3 | 2021-10-19 00:00:00 | 2021-10-29 17:19:34 | trame charpente/GO | 4 |  | Pieux / plancher bas porté / trames 10x10 espace vente | 2021-10-27 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-19 17:19:34 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-27 18:02:33 | 5
0 | 0 | 0 | 133 | 21056X | Hyper U SLM | 21056X-Hyper U SLM |  | 2021-06-23 14:31:59 | 2023-03-29 00:00:00 | 2021 | 153 |  | 2 | CM;GO | 2 |  | DCe pour octobre annoncé |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-23 14:31:59 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:16:09 | 9 |  |  |  | 1175 | 133 | 4 | 2021-12-08 00:00:00 | 2022-01-28 17:47:50 | Dossier APD au complet | 5 |  | Espace Verts 1 t/m² / Terrasse technique 0.5 t/m² |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-12-08 17:47:50 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-02-04 15:21:26 | 5
0 | 0 | 0 | 133 | 21056X | Hyper U SLM | 21056X-Hyper U SLM |  | 2021-06-23 14:31:59 | 2023-03-29 00:00:00 | 2021 | 153 |  | 2 | CM;GO | 2 |  | DCe pour octobre annoncé |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-23 14:31:59 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:16:09 | 9 |  |  |  | 1246 | 133 | 5 | 2022-02-04 00:00:00 | 2022-02-18 15:21:58 | Reprise DDC | 4 |  |  | 2022-03-07 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-02-04 15:21:58 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-07 16:30:15 | 9
0 | 0 | 0 | 133 | 21056X | Hyper U SLM | 21056X-Hyper U SLM |  | 2021-06-23 14:31:59 | 2023-03-29 00:00:00 | 2021 | 153 |  | 2 | CM;GO | 2 |  | DCe pour octobre annoncé |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-23 14:31:59 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:16:09 | 9 |  |  |  | 1282 | 133 | 6 | 2022-03-07 00:00:00 | 2022-03-25 16:30:32 | Plans et DDC | 4 |  |  | 2022-03-25 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-07 16:30:32 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-29 09:14:54 | 7
0 | 0 | 0 | 133 | 21056X | Hyper U SLM | 21056X-Hyper U SLM |  | 2021-06-23 14:31:59 | 2023-03-29 00:00:00 | 2021 | 153 |  | 2 | CM;GO | 2 |  | DCe pour octobre annoncé |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-23 14:31:59 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:16:09 | 9 |  |  |  | 1331 | 133 | 7 | 2022-03-30 00:00:00 | 2022-04-04 16:17:02 | reprise plan | 4 |  |  | 2022-04-06 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-30 16:17:02 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-04-07 17:36:59 | 3
0 | 0 | 0 | 133 | 21056X | Hyper U SLM | 21056X-Hyper U SLM |  | 2021-06-23 14:31:59 | 2023-03-29 00:00:00 | 2021 | 153 |  | 2 | CM;GO | 2 |  | DCe pour octobre annoncé |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-23 14:31:59 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:16:09 | 9 |  |  |  | 1351 | 133 | 8 | 2022-04-07 00:00:00 | 2022-04-15 17:37:09 | reprise DPGF deux variantes métal | 4 |  |  | 2022-04-15 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-04-07 17:37:09 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-04-15 16:45:11 | 3
0 | 0 | 0 | 133 | 21056X | Hyper U SLM | 21056X-Hyper U SLM |  | 2021-06-23 14:31:59 | 2023-03-29 00:00:00 | 2021 | 153 |  | 2 | CM;GO | 2 |  | DCe pour octobre annoncé |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-23 14:31:59 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:16:09 | 9 |  |  |  | 1375 | 133 | 9 | 2022-04-20 00:00:00 | 2022-04-22 13:33:55 | Ombrièe élévation avec quantités | 4 |  |  | 2022-04-22 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-04-20 13:33:55 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-04-22 16:40:11 | 3
0 | 0 | 0 | 133 | 21056X | Hyper U SLM | 21056X-Hyper U SLM |  | 2021-06-23 14:31:59 | 2023-03-29 00:00:00 | 2021 | 153 |  | 2 | CM;GO | 2 |  | DCe pour octobre annoncé |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-23 14:31:59 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:16:09 | 9 |  |  |  | 1399 | 133 | 10 | 2022-05-06 00:00:00 | 2022-05-12 10:18:12 | DDC hyper U CM cas simple | 4 |  |  | 2022-05-13 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-05-06 10:18:12 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-05-13 16:09:11 | 5
0 | 0 | 0 | 133 | 21056X | Hyper U SLM | 21056X-Hyper U SLM |  | 2021-06-23 14:31:59 | 2023-03-29 00:00:00 | 2021 | 153 |  | 2 | CM;GO | 2 |  | DCe pour octobre annoncé |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-23 14:31:59 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:16:09 | 9 |  |  |  | 1498 | 133 | 11 | 2022-06-28 00:00:00 | 2022-06-30 13:41:47 | Vérification semelles auvents et réponse demande | 4 |  |  | 2022-06-29 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-28 13:41:47 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-29 17:02:06 | 5
0 | 0 | 0 | 133 | 21056X | Hyper U SLM | 21056X-Hyper U SLM |  | 2021-06-23 14:31:59 | 2023-03-29 00:00:00 | 2021 | 153 |  | 2 | CM;GO | 2 |  | DCe pour octobre annoncé |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-23 14:31:59 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:16:09 | 9 |  |  |  | 1517 | 133 | 12 | 2022-07-12 00:00:00 | 2022-07-18 12:44:10 | vérification hyper U | 4 |  |  | 2022-07-13 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-07-12 12:44:10 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-07-13 16:44:03 | 3
0 | 0 | 0 | 133 | 21056X | Hyper U SLM | 21056X-Hyper U SLM |  | 2021-06-23 14:31:59 | 2023-03-29 00:00:00 | 2021 | 153 |  | 2 | CM;GO | 2 |  | DCe pour octobre annoncé |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-23 14:31:59 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:16:09 | 9 |  |  |  | 1562 | 133 | 13 | 2022-08-04 00:00:00 | 2022-08-08 11:02:21 | Reprise DDC | 4 |  |  | 2022-08-08 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-04 11:02:21 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-08 15:56:42 | 3
0 | 0 | 0 | 133 | 21056X | Hyper U SLM | 21056X-Hyper U SLM |  | 2021-06-23 14:31:59 | 2023-03-29 00:00:00 | 2021 | 153 |  | 2 | CM;GO | 2 |  | DCe pour octobre annoncé |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-23 14:31:59 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:16:09 | 9 |  |  |  | 1597 | 133 | 14 | 2022-08-26 00:00:00 | 2022-09-01 09:34:02 | Reprise massifs fondation et décaissé | 4 |  |  | 2022-09-01 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-26 09:34:02 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-01 18:43:39 | 5
0 | 0 | 0 | 133 | 21056X | Hyper U SLM | 21056X-Hyper U SLM |  | 2021-06-23 14:31:59 | 2023-03-29 00:00:00 | 2021 | 153 |  | 2 | CM;GO | 2 |  | DCe pour octobre annoncé |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-23 14:31:59 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:16:09 | 9 |  |  |  | 1652 | 133 | 15 | 2022-09-27 00:00:00 | 2022-09-30 16:49:06 | Avis charpente Logifroid Castel | 4 |  |  | 2022-09-30 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-27 16:49:06 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-30 18:03:04 | 3
0 | 0 | 0 | 133 | 21056X | Hyper U SLM | 21056X-Hyper U SLM |  | 2021-06-23 14:31:59 | 2023-03-29 00:00:00 | 2021 | 153 |  | 2 | CM;GO | 2 |  | DCe pour octobre annoncé |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-23 14:31:59 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:16:09 | 9 |  |  |  | 1990 | 133 | 16 | 2023-03-24 00:00:00 | 2023-03-29 08:17:22 | Avis charpente | 4 |  |  | 2023-03-29 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-24 08:17:22 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-30 09:38:25 | 3
0 | 0 | 0 | 134 | 21027X | Massifs CI-ERYMA | 21027X-Massifs CI-ERYMA | 98 | 2021-06-23 14:33:45 | 2021-07-07 00:00:00 | 2021 | 124 |  | 3 | CM;GO | 2 |  | Charpente débords 1.2 m et 15% pente bac acier. |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-23 14:33:45 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:05:26 | 7 |  |  |  | 822 | 134 | 1 | 2021-06-23 00:00:00 | 2021-07-07 14:34:20 | Coffrage ferraillage et note de calcul avec charpente tube soudé | 4 |  |  | 2021-07-06 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-23 14:34:20 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-06 16:00:06 | 5
0 | 0 | 0 | 135 | 21057X | BHNS Colas | 21057X-BHNS Colas |  | 2021-06-24 17:51:19 | 2021-06-28 00:00:00 | 2021 | 154 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-24 17:51:19 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:13:48 | 3 |  |  |  | 824 | 135 | 1 | 2021-06-23 00:00:00 | 2021-06-24 17:51:36 | Coffrage et ferraillage | 4 |  |  | 2021-06-24 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-24 17:51:36 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-24 18:02:13 | 3
0 | 0 | 0 | 135 | 21057X | BHNS Colas | 21057X-BHNS Colas |  | 2021-06-24 17:51:19 | 2021-06-28 00:00:00 | 2021 | 154 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-24 17:51:19 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:13:48 | 3 |  |  |  | 835 | 135 | 2 | 2021-06-25 00:00:00 | 2021-06-28 16:56:55 | Reprise coffrage | 4 |  |  | 2021-06-28 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-28 16:56:55 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-28 16:57:06 | 3
0 | 0 | 0 | 136 | 18C9D | chambres funéraires | 18C9D-chambres funéraires | 1 | 2021-06-25 07:54:00 | 2021-07-09 00:00:00 | 2021 | 9 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-25 07:54:00 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:28:43 | 9 |  |  |  | 828 | 136 | 1 | 2021-06-25 00:00:00 | 2021-07-02 08:23:06 | Reprise coffrage et SAT | 4 |  |  | 2021-07-01 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-25 08:23:06 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-01 17:15:04 | 3
0 | 0 | 0 | 136 | 18C9D | chambres funéraires | 18C9D-chambres funéraires | 1 | 2021-06-25 07:54:00 | 2021-07-09 00:00:00 | 2021 | 9 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-25 07:54:00 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:28:43 | 9 |  |  |  | 850 | 136 | 2 | 2021-07-06 00:00:00 | 2021-07-09 15:07:31 | Reprise en DCE | 4 |  |  | 2021-07-07 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-06 15:07:31 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-07 16:03:40 | 3
0 | 0 | 0 | 137 | 21054X | Villa Jean-fils BLS | 21054X-Villa Jean-fils BLS |  | 2021-06-26 11:04:00 | 2021-10-22 00:00:00 | 2021 | 155 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-26 11:04:00 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:13:31 | 3 |  |  |  | 830 | 137 | 1 | 2021-06-26 00:00:00 | 2021-06-29 11:04:50 | Etude docs | 4 |  |  | 2021-07-06 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-26 11:04:50 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-06 15:10:32 | 3
0 | 0 | 0 | 137 | 21054X | Villa Jean-fils BLS | 21054X-Villa Jean-fils BLS |  | 2021-06-26 11:04:00 | 2021-10-22 00:00:00 | 2021 | 155 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-26 11:04:00 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:13:31 | 3 |  |  |  | 851 | 137 | 2 | 2021-07-06 00:00:00 | 2021-08-20 15:10:41 | Coffrage et ferraillage | 4 |  |  | 2021-08-20 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-06 15:10:41 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-20 16:53:56 | 5
0 | 0 | 0 | 137 | 21054X | Villa Jean-fils BLS | 21054X-Villa Jean-fils BLS |  | 2021-06-26 11:04:00 | 2021-10-22 00:00:00 | 2021 | 155 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-26 11:04:00 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:13:31 | 3 |  |  |  | 1028 | 137 | 3 | 2021-10-07 00:00:00 | 2021-10-15 09:05:40 | reprise coffrage et ferraillage fondaiotn | 4 |  |  | 2021-10-14 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-07 09:05:40 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-14 18:43:33 | 3
0 | 0 | 0 | 137 | 21054X | Villa Jean-fils BLS | 21054X-Villa Jean-fils BLS |  | 2021-06-26 11:04:00 | 2021-10-22 00:00:00 | 2021 | 155 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-26 11:04:00 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:13:31 | 3 |  |  |  | 1058 | 137 | 4 | 2021-10-19 00:00:00 | 2021-10-22 14:00:30 | quantitatif | 4 |  |  | 2021-10-22 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-19 14:00:30 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-22 12:56:24 | 3
0 | 0 | 0 | 138 | 21058X | MSAP | 21058X-MSAP |  | 2021-06-26 13:42:53 | 2021-07-29 00:00:00 | 2021 | 156 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-26 13:42:53 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:14:03 | 5 |  |  |  | 834 | 138 | 1 | 2021-06-26 00:00:00 | 2021-06-29 13:43:12 | Etude docs | 4 |  |  | 2021-06-29 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-26 13:43:12 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-29 11:02:35 | 3
0 | 0 | 0 | 138 | 21058X | MSAP | 21058X-MSAP |  | 2021-06-26 13:42:53 | 2021-07-29 00:00:00 | 2021 | 156 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-26 13:42:53 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:14:03 | 5 |  |  |  | 840 | 138 | 2 | 2021-06-29 00:00:00 | 2021-07-05 18:36:13 | Coffrage | 4 |  | On reste en parpaing | 2021-07-07 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-29 18:36:13 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-07 14:34:13 | 5
0 | 0 | 0 | 138 | 21058X | MSAP | 21058X-MSAP |  | 2021-06-26 13:42:53 | 2021-07-29 00:00:00 | 2021 | 156 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-26 13:42:53 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:14:03 | 5 |  |  |  | 863 | 138 | 3 | 2021-07-07 00:00:00 | 2021-07-12 14:34:23 | Ferraillage fondation | 4 |  |  | 2021-07-13 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-07 14:34:23 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-13 15:52:55 | 3
0 | 0 | 0 | 138 | 21058X | MSAP | 21058X-MSAP |  | 2021-06-26 13:42:53 | 2021-07-29 00:00:00 | 2021 | 156 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-06-26 13:42:53 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:14:03 | 5 |  |  |  | 893 | 138 | 4 | 2021-07-21 00:00:00 | 2021-07-29 10:41:25 | Vérifivation coffrage et reprise ferraillage fondation | 4 |  |  | 2021-07-28 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-21 10:41:25 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-28 13:54:39 | 3
0 | 0 | 0 | 139 | 21062D | Liberty Gym Extension | 21062D-Liberty Gym Extension |  | 2021-07-01 17:03:38 | 2022-10-28 00:00:00 | 2021 | 237 |  | 2 | CM;GO | 2 |  | Liberty Gym traité projetc archivé / Plancher collaborant 500 Kg/m² / pas de poteaux dans les deux salles / respecter 2.38 m de hauteur sous poutres |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-01 17:03:38 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 18:10:58 | 11 |  |  |  | 843 | 139 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | 2021-07-07 17:04:52 | Plan de principe charpente et questions | 4 |  |  | 2021-07-06 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-01 17:04:52 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-06 18:56:05 | 5
0 | 0 | 0 | 139 | 21062D | Liberty Gym Extension | 21062D-Liberty Gym Extension |  | 2021-07-01 17:03:38 | 2022-10-28 00:00:00 | 2021 | 237 |  | 2 | CM;GO | 2 |  | Liberty Gym traité projetc archivé / Plancher collaborant 500 Kg/m² / pas de poteaux dans les deux salles / respecter 2.38 m de hauteur sous poutres |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-01 17:03:38 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 18:10:58 | 11 |  |  |  | 901 | 139 | 2 | 2021-07-30 00:00:00 | 2021-08-13 09:35:44 | Reprise DCE | 4 |  |  | 2021-08-20 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-30 09:35:44 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-20 11:25:26 | 5
0 | 0 | 0 | 140 | 21065D | Grandroro | 21065D-Grandroro |  | 2021-07-02 10:47:26 | 2022-06-17 00:00:00 | 2021 | 158 |  | 2 | GO | 2 |  | Ahmed Revit et Arche |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-02 10:47:26 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-17 10:33:50 | 5 |  |  |  | 844 | 140 | 1 | 2021-07-02 00:00:00 | 2021-07-07 10:47:49 | Etude docs | 4 |  |  | 2021-07-06 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-02 10:47:49 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-06 14:51:42 | 3
0 | 0 | 0 | 140 | 21065D | Grandroro | 21065D-Grandroro |  | 2021-07-02 10:47:26 | 2022-06-17 00:00:00 | 2021 | 158 |  | 2 | GO | 2 |  | Ahmed Revit et Arche |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-02 10:47:26 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-17 10:33:50 | 5 |  |  |  | 848 | 140 | 2 | 2021-07-06 00:00:00 | 2021-07-09 14:51:50 | DCE | 4 |  |  | 2021-07-08 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-06 14:51:50 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-08 17:39:38 | 3
0 | 0 | 0 | 140 | 21065D | Grandroro | 21065D-Grandroro |  | 2021-07-02 10:47:26 | 2022-06-17 00:00:00 | 2021 | 158 |  | 2 | GO | 2 |  | Ahmed Revit et Arche |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-02 10:47:26 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-17 10:33:50 | 5 |  |  |  | 891 | 140 | 3 | 2021-07-17 00:00:00 | 2021-07-22 13:59:33 | Mise à jour suppression dalles | 4 |  |  | 2021-07-27 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-17 13:59:33 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-27 17:05:47 | 3
0 | 0 | 0 | 140 | 21065D | Grandroro | 21065D-Grandroro |  | 2021-07-02 10:47:26 | 2022-06-17 00:00:00 | 2021 | 158 |  | 2 | GO | 2 |  | Ahmed Revit et Arche |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-02 10:47:26 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-17 10:33:50 | 5 |  |  |  | 974 | 140 | 4 | 2021-09-16 00:00:00 | 2021-09-23 08:23:40 | Reprise rampants et modif | 4 |  |  | 2021-09-24 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-16 08:23:40 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-24 10:03:38 | 3
0 | 0 | 0 | 141 | 21057bD | Parc de Frema | 21057bD-Parc de Frema |  | 2021-07-06 14:49:53 | 2021-08-20 00:00:00 | 2021 | 159 |  | 2 | GO | 2 |  | Rendu le 23/07 Fichier a prendre compte avec modif terrasse pas de dalle haute dernier étage commencer par DDC. DEmande du client de passer en Radier. |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-06 14:49:53 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:06:42 | 11 |  |  |  | 847 | 141 | 1 | 2021-07-06 00:00:00 | 2021-07-07 14:50:20 | Etude docs | 4 |  |  | 2021-07-07 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-06 14:50:20 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-07 15:29:15 | 3
0 | 0 | 0 | 141 | 21057bD | Parc de Frema | 21057bD-Parc de Frema |  | 2021-07-06 14:49:53 | 2021-08-20 00:00:00 | 2021 | 159 |  | 2 | GO | 2 |  | Rendu le 23/07 Fichier a prendre compte avec modif terrasse pas de dalle haute dernier étage commencer par DDC. DEmande du client de passer en Radier. |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-06 14:49:53 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:06:42 | 11 |  |  |  | 864 | 141 | 2 | 2021-07-07 00:00:00 | 2021-07-16 15:29:24 | DCE avec SAT et DDC | 4 |  |  | 2021-07-16 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-07 15:29:24 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-16 19:07:03 | 3
0 | 0 | 0 | 141 | 21057bD | Parc de Frema | 21057bD-Parc de Frema |  | 2021-07-06 14:49:53 | 2021-08-20 00:00:00 | 2021 | 159 |  | 2 | GO | 2 |  | Rendu le 23/07 Fichier a prendre compte avec modif terrasse pas de dalle haute dernier étage commencer par DDC. DEmande du client de passer en Radier. |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-06 14:49:53 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:06:42 | 11 |  |  |  | 890 | 141 | 3 | 2021-07-17 00:00:00 | 2021-07-19 13:34:04 | Mise à jour plans et DPGF. | 4 |  |  | 2021-07-22 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-17 13:34:04 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-22 17:15:14 | 3
0 | 0 | 0 | 141 | 21057bD | Parc de Frema | 21057bD-Parc de Frema |  | 2021-07-06 14:49:53 | 2021-08-20 00:00:00 | 2021 | 159 |  | 2 | GO | 2 |  | Rendu le 23/07 Fichier a prendre compte avec modif terrasse pas de dalle haute dernier étage commencer par DDC. DEmande du client de passer en Radier. |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-06 14:49:53 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:06:42 | 11 |  |  |  | 914 | 141 | 4 | 2021-08-05 00:00:00 | 2021-08-20 16:23:24 | Mise à jour menuiseries | 4 |  |  | 2021-08-20 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-05 16:23:24 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-20 16:38:44 | 3
0 | 0 | 0 | 142 | 21016bP | CEI de st laurent | 21016bP-CEI de st laurent |  | 2021-07-06 14:57:55 | 2021-07-16 00:00:00 | 2021 | 160 |  | 1 | CM;GO | 2 |  | Passer en DCE apres EXE. APD quantité + plans de position si possible |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-06 14:57:55 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:33:27 | 7 |  |  |  | 849 | 142 | 1 | 2021-07-07 00:00:00 | 2021-07-07 14:58:44 | Etude docs | 4 |  |  | 2021-07-08 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-06 14:58:44 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-08 11:04:59 | 3
0 | 0 | 0 | 142 | 21016bP | CEI de st laurent | 21016bP-CEI de st laurent |  | 2021-07-06 14:57:55 | 2021-07-16 00:00:00 | 2021 | 160 |  | 1 | CM;GO | 2 |  | Passer en DCE apres EXE. APD quantité + plans de position si possible |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-06 14:57:55 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:33:27 | 7 |  |  |  | 869 | 142 | 2 | 2021-07-08 00:00:00 | 2021-07-13 11:04:39 | DQE | 4 |  |  | 2021-07-14 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-08 11:04:39 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-14 08:26:58 | 3
0 | 0 | 0 | 142 | 21016bP | CEI de st laurent | 21016bP-CEI de st laurent |  | 2021-07-06 14:57:55 | 2021-07-16 00:00:00 | 2021 | 160 |  | 1 | CM;GO | 2 |  | Passer en DCE apres EXE. APD quantité + plans de position si possible |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-06 14:57:55 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:33:27 | 7 |  |  |  | 887 | 142 | 3 | 2021-07-14 00:00:00 | 2021-07-16 15:23:12 | Plan de position | 4 |  |  | 2021-07-16 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-14 15:23:12 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-16 17:21:26 | 5
0 | 0 | 0 | 143 | 21047bD | Extension Lodge Balourou | 21047bD-Extension Lodge Balourou |  | 2021-07-06 16:06:50 | 2022-01-18 00:00:00 | 2021 | 161 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-06 16:06:50 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:12:39 | 3 |  |  |  | 855 | 143 | 1 | 2021-07-06 00:00:00 | 2021-07-08 16:07:08 | Etude docs | 4 |  |  | 2021-07-08 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-06 16:07:08 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-08 08:17:00 | 3
0 | 0 | 0 | 143 | 21047bD | Extension Lodge Balourou | 21047bD-Extension Lodge Balourou |  | 2021-07-06 16:06:50 | 2022-01-18 00:00:00 | 2021 | 161 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-06 16:06:50 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:12:39 | 3 |  |  |  | 865 | 143 | 2 | 2021-07-08 00:00:00 | 2021-07-16 08:17:09 | Coffrage et DPGF | 4 |  | Prendre maquette CB rodrigo | 2021-07-16 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-08 08:17:09 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-16 17:15:04 | 7
0 | 0 | 0 | 143 | 21047bD | Extension Lodge Balourou | 21047bD-Extension Lodge Balourou |  | 2021-07-06 16:06:50 | 2022-01-18 00:00:00 | 2021 | 161 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-06 16:06:50 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:12:39 | 3 |  |  |  | 889 | 143 | 3 | 2021-07-17 00:00:00 | 2021-07-19 13:33:46 | Reprise lodge type G | 4 |  |  | 2021-07-19 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-17 13:33:46 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-19 17:49:34 | 3
0 | 0 | 0 | 143 | 21047bD | Extension Lodge Balourou | 21047bD-Extension Lodge Balourou |  | 2021-07-06 16:06:50 | 2022-01-18 00:00:00 | 2021 | 161 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-06 16:06:50 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:12:39 | 3 |  |  |  | 1198 | 143 | 4 | 2022-01-11 00:00:00 | 2022-01-18 15:20:10 | Reprise DCE | 4 |  |  | 2022-01-18 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-11 15:20:10 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-18 17:12:47 | 3
0 | 0 | 0 | 144 | 21040X | Pylône Nouragues CNRS | 21040X-Pylône Nouragues CNRS |  | 2021-07-06 16:54:19 | 2021-07-09 00:00:00 | 2021 | 162 |  | 3 | CM | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-06 16:54:19 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:06:13 | 3 |  |  |  | 856 | 144 | 1 | 2021-07-06 00:00:00 | 2021-07-09 16:54:32 | Etude docs | 4 |  |  | 2021-07-16 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-06 16:54:32 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-17 14:28:52 | 3
0 | 0 | 0 | 145 | 21068X | Remplacement alternateur BMK | 21068X-Remplacement alternateur BMK |  | 2021-07-06 16:55:24 | 2021-10-12 00:00:00 | 2021 | 163 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-06 16:55:24 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:17:08 | 3 |  |  |  | 857 | 145 | 1 | 2021-07-06 00:00:00 | 2021-07-12 16:55:43 | Etude docs | 4 |  |  | 2021-08-06 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-06 16:55:43 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-10 08:38:02 | 3
0 | 0 | 0 | 145 | 21068X | Remplacement alternateur BMK | 21068X-Remplacement alternateur BMK |  | 2021-07-06 16:55:24 | 2021-10-12 00:00:00 | 2021 | 163 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-06 16:55:24 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:17:08 | 3 |  |  |  | 926 | 145 | 2 | 2021-08-20 00:00:00 | 2021-08-25 18:23:18 | Note de calcul | 4 |  |  | 2021-08-24 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-20 18:23:18 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-24 16:11:46 | 3
0 | 0 | 0 | 145 | 21068X | Remplacement alternateur BMK | 21068X-Remplacement alternateur BMK |  | 2021-07-06 16:55:24 | 2021-10-12 00:00:00 | 2021 | 163 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-06 16:55:24 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:17:08 | 3 |  |  |  | 987 | 145 | 3 | 2021-09-21 00:00:00 | 2021-10-12 09:20:34 | vérif dalle | 4 |  |  | 2021-10-12 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-21 09:20:34 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-12 17:04:05 | 5
0 | 0 | 0 | 146 | 21041X | Reprise soutènement GUYANAMAZONE | 21041X-Reprise soutènement GUYANAMAZONE |  | 2021-07-06 17:04:42 | 2021-08-30 00:00:00 | 2021 | 164 |  | 3 | GO | 2 |  | Rendu le 09/07 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-06 17:04:42 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:11:54 | 7 |  |  |  | 858 | 146 | 1 | 2021-07-06 00:00:00 | 2021-07-07 17:05:08 | Etude docs | 4 |  |  | 2021-07-08 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-06 17:05:08 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-08 16:54:37 | 3
0 | 0 | 0 | 146 | 21041X | Reprise soutènement GUYANAMAZONE | 21041X-Reprise soutènement GUYANAMAZONE |  | 2021-07-06 17:04:42 | 2021-08-30 00:00:00 | 2021 | 164 |  | 3 | GO | 2 |  | Rendu le 09/07 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-06 17:04:42 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:11:54 | 7 |  |  |  | 933 | 146 | 2 | 2021-08-24 00:00:00 | 2021-08-30 14:01:21 | reprise variante parpaing à bancher quantitatis deux deux solutions | 4 |  |  | 2021-08-30 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-24 14:01:21 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-30 12:11:04 | 3
0 | 0 | 0 | 147 | 21066X | Dalot la ROSERAIE | 21066X-Dalot la ROSERAIE |  | 2021-07-06 17:13:00 | 2021-11-25 00:00:00 | 2021 | 165 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-06 17:13:00 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:16:53 | 3 |  |  |  | 859 | 147 | 1 | 2021-07-06 00:00:00 | 2021-07-08 17:13:15 | Etude docs | 4 |  |  | 2021-07-09 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-06 17:13:15 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-09 18:07:06 | 3
0 | 0 | 0 | 147 | 21066X | Dalot la ROSERAIE | 21066X-Dalot la ROSERAIE |  | 2021-07-06 17:13:00 | 2021-11-25 00:00:00 | 2021 | 165 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-06 17:13:00 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:16:53 | 3 |  |  |  | 873 | 147 | 2 | 2021-07-09 00:00:00 | 2021-07-23 18:07:19 | Plan de coffrage et ferraillage | 4 |  |  | 2021-07-22 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-09 18:07:19 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-22 17:50:30 | 5
0 | 0 | 0 | 147 | 21066X | Dalot la ROSERAIE | 21066X-Dalot la ROSERAIE |  | 2021-07-06 17:13:00 | 2021-11-25 00:00:00 | 2021 | 165 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-06 17:13:00 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:16:53 | 3 |  |  |  | 932 | 147 | 3 | 2021-08-24 00:00:00 | 2021-08-27 14:00:41 | rajout vue en plan | 4 |  |  | 2021-08-30 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-24 14:00:41 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-30 09:05:49 | 3
0 | 0 | 0 | 147 | 21066X | Dalot la ROSERAIE | 21066X-Dalot la ROSERAIE |  | 2021-07-06 17:13:00 | 2021-11-25 00:00:00 | 2021 | 165 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-06 17:13:00 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:16:53 | 3 |  |  |  | 1088 | 147 | 4 | 2021-11-03 00:00:00 | 2021-11-09 18:24:10 | reprise plans avec coffrage déversoir | 4 |  |  | 2021-11-12 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-03 18:24:10 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-13 15:52:16 | 3
0 | 0 | 0 | 147 | 21066X | Dalot la ROSERAIE | 21066X-Dalot la ROSERAIE |  | 2021-07-06 17:13:00 | 2021-11-25 00:00:00 | 2021 | 165 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-06 17:13:00 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:16:53 | 3 |  |  |  | 1129 | 147 | 5 | 2021-11-18 00:00:00 | 2021-11-25 15:40:02 | Dalot roseraie bajoyer | 4 |  |  | 2021-11-25 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-18 15:40:02 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-26 15:44:47 | 3
0 | 0 | 0 | 148 | 21064X | Dalot BALATE | 21064X-Dalot BALATE |  | 2021-07-06 17:14:29 | 2021-09-28 00:00:00 | 2021 | 166 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-06 17:14:29 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:14:25 | 5 |  |  |  | 860 | 148 | 1 | 2021-07-06 00:00:00 | 2021-07-08 17:14:44 | Etude docs | 4 |  |  | 2021-07-09 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-06 17:14:44 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-09 18:07:58 | 3
0 | 0 | 0 | 148 | 21064X | Dalot BALATE | 21064X-Dalot BALATE |  | 2021-07-06 17:14:29 | 2021-09-28 00:00:00 | 2021 | 166 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-06 17:14:29 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:14:25 | 5 |  |  |  | 874 | 148 | 2 | 2021-07-09 00:00:00 | 2021-07-22 18:08:07 | Coffrage et ferraillage | 4 |  |  | 2021-07-29 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-09 18:08:07 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-29 17:35:02 | 5
0 | 0 | 0 | 148 | 21064X | Dalot BALATE | 21064X-Dalot BALATE |  | 2021-07-06 17:14:29 | 2021-09-28 00:00:00 | 2021 | 166 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-06 17:14:29 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:14:25 | 5 |  |  |  | 907 | 148 | 3 | 2021-08-02 00:00:00 | 2021-08-04 17:48:37 | Note de calcul | 4 |  |  | 2021-08-06 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-02 17:48:37 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-06 13:48:08 | 3
0 | 0 | 0 | 148 | 21064X | Dalot BALATE | 21064X-Dalot BALATE |  | 2021-07-06 17:14:29 | 2021-09-28 00:00:00 | 2021 | 166 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-06 17:14:29 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:14:25 | 5 |  |  |  | 986 | 148 | 4 | 2021-09-21 00:00:00 | 2021-09-28 09:17:59 | reprise note et plan de ferraillage | 4 |  |  | 2021-09-28 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-21 09:17:59 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-28 17:01:53 | 3
0 | 0 | 0 | 149 | 20010X | Hangars BADER | 20010X-Hangars BADER | 30 | 2021-07-06 17:17:57 | 2023-09-13 00:00:00 | 2021 | 10 |  | 3 | CM;GO | 2 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-06 17:17:57 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:17:10 | 17 |  |  |  | 862 | 149 | 1 | 2021-07-06 00:00:00 | 2021-07-30 17:18:19 | Coffrage, ferraillage et note de calcul bat A et B | 4 |  |  | 2021-07-30 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-06 17:18:19 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-02 17:10:57 | 3
0 | 0 | 0 | 149 | 20010X | Hangars BADER | 20010X-Hangars BADER | 30 | 2021-07-06 17:17:57 | 2023-09-13 00:00:00 | 2021 | 10 |  | 3 | CM;GO | 2 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-06 17:17:57 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:17:10 | 17 |  |  |  | 905 | 149 | 2 | 2021-08-02 00:00:00 | 2021-08-13 17:11:05 | Coffrage et ferraillage et note de calcul bat C et D et maj A et B | 4 |  |  | 2021-08-16 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-02 17:11:05 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-16 19:48:33 | 5
0 | 0 | 0 | 149 | 20010X | Hangars BADER | 20010X-Hangars BADER | 30 | 2021-07-06 17:17:57 | 2023-09-13 00:00:00 | 2021 | 10 |  | 3 | CM;GO | 2 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-06 17:17:57 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:17:10 | 17 |  |  |  | 928 | 149 | 3 | 2021-08-23 00:00:00 | 2021-08-25 15:42:07 | reprise plans avec demande indications et quantitatif bat C | 4 |  |  | 2021-08-25 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-23 15:42:07 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-25 16:17:41 | 5
0 | 0 | 0 | 149 | 20010X | Hangars BADER | 20010X-Hangars BADER | 30 | 2021-07-06 17:17:57 | 2023-09-13 00:00:00 | 2021 | 10 |  | 3 | CM;GO | 2 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-06 17:17:57 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:17:10 | 17 |  |  |  | 951 | 149 | 4 | 2021-09-07 00:00:00 | 2021-09-22 10:53:58 | rajout détail semelle longrine bat B et pieux bat C/D et mise à jour longrine bat D | 4 |  |  | 2021-09-20 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-07 10:53:58 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-20 17:51:46 | 7
0 | 0 | 0 | 149 | 20010X | Hangars BADER | 20010X-Hangars BADER | 30 | 2021-07-06 17:17:57 | 2023-09-13 00:00:00 | 2021 | 10 |  | 3 | CM;GO | 2 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-06 17:17:57 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:17:10 | 17 |  |  |  | 1015 | 149 | 5 | 2021-09-30 00:00:00 | 2021-10-06 14:00:37 | bat C longrine avec barres en chapeaux couleur et indication "faconnage a poser par l'entreprise" | 4 |  |  | 2021-10-05 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-30 14:00:37 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-05 17:47:24 | 5
0 | 0 | 0 | 149 | 20010X | Hangars BADER | 20010X-Hangars BADER | 30 | 2021-07-06 17:17:57 | 2023-09-13 00:00:00 | 2021 | 10 |  | 3 | CM;GO | 2 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-06 17:17:57 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:17:10 | 17 |  |  |  | 1065 | 149 | 6 | 2021-10-22 00:00:00 | 2021-10-25 10:04:54 | détail longrines et pieux | 4 |  |  | 2021-10-26 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-22 10:04:54 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-26 14:23:18 | 3
0 | 0 | 0 | 149 | 20010X | Hangars BADER | 20010X-Hangars BADER | 30 | 2021-07-06 17:17:57 | 2023-09-13 00:00:00 | 2021 | 10 |  | 3 | CM;GO | 2 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-06 17:17:57 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:17:10 | 17 |  |  |  | 1077 | 149 | 7 | 2021-11-01 00:00:00 | 2021-11-05 11:04:52 | maj ascenseur bat D | 4 |  |  | 2021-11-02 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-01 11:04:52 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-02 18:22:33 | 3
0 | 0 | 0 | 149 | 20010X | Hangars BADER | 20010X-Hangars BADER | 30 | 2021-07-06 17:17:57 | 2023-09-13 00:00:00 | 2021 | 10 |  | 3 | CM;GO | 2 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-06 17:17:57 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:17:10 | 17 |  |  |  | 1105 | 149 | 8 | 2021-11-09 00:00:00 | 2021-11-19 12:18:56 | ferraillage élévation et coupe asc | 4 |  |  | 2021-11-19 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-09 12:18:56 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-19 16:50:09 | 5
0 | 0 | 0 | 149 | 20010X | Hangars BADER | 20010X-Hangars BADER | 30 | 2021-07-06 17:17:57 | 2023-09-13 00:00:00 | 2021 | 10 |  | 3 | CM;GO | 2 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-06 17:17:57 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:17:10 | 17 |  |  |  | 1144 | 149 | 9 | 2021-11-26 00:00:00 | 2021-12-03 17:11:39 | batiment D relevé de 0.5 m | 4 |  |  | 2021-12-03 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-26 17:11:39 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-12-06 15:40:20 | 3
0 | 0 | 0 | 149 | 20010X | Hangars BADER | 20010X-Hangars BADER | 30 | 2021-07-06 17:17:57 | 2023-09-13 00:00:00 | 2021 | 10 |  | 3 | CM;GO | 2 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-06 17:17:57 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:17:10 | 17 |  |  |  | 1207 | 149 | 10 | 2022-01-17 00:00:00 | 2022-01-17 18:13:55 | reprise bat A | 4 |  |  | 2022-01-17 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-17 18:13:55 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-17 18:14:08 | 3
0 | 0 | 0 | 149 | 20010X | Hangars BADER | 20010X-Hangars BADER | 30 | 2021-07-06 17:17:57 | 2023-09-13 00:00:00 | 2021 | 10 |  | 3 | CM;GO | 2 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-06 17:17:57 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:17:10 | 17 |  |  |  | 1312 | 149 | 11 | 2022-03-22 00:00:00 | 2022-04-01 15:08:29 | Reprise ascenseur | 4 |  |  | 2022-03-28 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-22 15:08:29 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-29 08:18:19 | 3
0 | 0 | 0 | 149 | 20010X | Hangars BADER | 20010X-Hangars BADER | 30 | 2021-07-06 17:17:57 | 2023-09-13 00:00:00 | 2021 | 10 |  | 3 | CM;GO | 2 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-06 17:17:57 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:17:10 | 17 |  |  |  | 1430 | 149 | 12 | 2022-05-24 00:00:00 | 2022-05-27 13:32:51 | Reprise métallique | 5 |  |  |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-05-24 13:32:51 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-05-27 21:28:56 | 3
0 | 0 | 0 | 149 | 20010X | Hangars BADER | 20010X-Hangars BADER | 30 | 2021-07-06 17:17:57 | 2023-09-13 00:00:00 | 2021 | 10 |  | 3 | CM;GO | 2 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-06 17:17:57 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:17:10 | 17 |  |  |  | 1599 | 149 | 13 | 2022-08-29 00:00:00 | 2022-09-02 12:38:32 | Reprise bat D | 4 |  |  | 2022-08-29 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-29 12:38:32 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-29 16:28:45 | 3
0 | 0 | 0 | 149 | 20010X | Hangars BADER | 20010X-Hangars BADER | 30 | 2021-07-06 17:17:57 | 2023-09-13 00:00:00 | 2021 | 10 |  | 3 | CM;GO | 2 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-06 17:17:57 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:17:10 | 17 |  |  |  | 1617 | 149 | 14 | 2022-09-06 00:00:00 | 2022-09-08 12:44:30 | Reprise LG31 LG32 LG33 réhausse au niveau 0 | 4 |  |  | 2022-09-07 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-06 12:44:30 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-07 12:12:05 | 5
0 | 0 | 0 | 149 | 20010X | Hangars BADER | 20010X-Hangars BADER | 30 | 2021-07-06 17:17:57 | 2023-09-13 00:00:00 | 2021 | 10 |  | 3 | CM;GO | 2 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-06 17:17:57 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:17:10 | 17 |  |  |  | 1642 | 149 | 15 | 2022-09-21 00:00:00 | 2022-09-26 12:05:17 | Reprise bat D | 4 |  |  | 2022-09-29 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-21 12:05:17 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-29 17:15:07 | 5
0 | 0 | 0 | 149 | 20010X | Hangars BADER | 20010X-Hangars BADER | 30 | 2021-07-06 17:17:57 | 2023-09-13 00:00:00 | 2021 | 10 |  | 3 | CM;GO | 2 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-06 17:17:57 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:17:10 | 17 |  |  |  | 1881 | 149 | 16 | 2023-01-25 00:00:00 | 2023-01-27 17:20:20 | Coupe bat D | 4 |  |  | 2023-01-30 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-25 17:20:20 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-31 18:19:21 | 3
0 | 0 | 0 | 149 | 20010X | Hangars BADER | 20010X-Hangars BADER | 30 | 2021-07-06 17:17:57 | 2023-09-13 00:00:00 | 2021 | 10 |  | 3 | CM;GO | 2 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-06 17:17:57 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:17:10 | 17 |  |  |  | 1986 | 149 | 17 | 2023-03-21 00:00:00 | 2023-03-24 10:45:04 | Reprise ascenseur | 4 |  |  | 2023-03-21 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-21 10:45:04 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-21 18:39:05 | 3
0 | 0 | 0 | 149 | 20010X | Hangars BADER | 20010X-Hangars BADER | 30 | 2021-07-06 17:17:57 | 2023-09-13 00:00:00 | 2021 | 10 |  | 3 | CM;GO | 2 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-06 17:17:57 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:17:10 | 17 |  |  |  | 2009 | 149 | 18 | 2023-04-05 00:00:00 | 2023-04-17 17:10:48 | débit bat D | 4 |  |  | 2023-04-17 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-04-05 17:10:48 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-04-17 17:42:44 | 5
0 | 0 | 0 | 149 | 20010X | Hangars BADER | 20010X-Hangars BADER | 30 | 2021-07-06 17:17:57 | 2023-09-13 00:00:00 | 2021 | 10 |  | 3 | CM;GO | 2 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-06 17:17:57 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:17:10 | 17 |  |  |  | 2043 | 149 | 19 | 2023-04-25 00:00:00 | 2023-04-28 17:01:22 | reprise asc | 4 |  |  | 2023-04-26 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-04-25 17:01:22 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-04-26 18:50:11 | 3
0 | 0 | 0 | 149 | 20010X | Hangars BADER | 20010X-Hangars BADER | 30 | 2021-07-06 17:17:57 | 2023-09-13 00:00:00 | 2021 | 10 |  | 3 | CM;GO | 2 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-06 17:17:57 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:17:10 | 17 |  |  |  | 2226 | 149 | 20 | 2023-07-13 00:00:00 | 2023-07-17 14:13:27 | reprise voiles bat C 5 cm rdc / 8 cm r+1 linteau | 4 |  |  | 2023-07-17 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-07-13 14:13:27 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-07-17 11:29:09 | 3
0 | 0 | 0 | 150 | 21067X | SYSTEKO | 21067X-SYSTEKO |  | 2021-07-08 08:55:59 | 2021-08-06 00:00:00 | 2021 | 167 |  | 3 | CM | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-08 08:55:59 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:17:00 | 3 |  |  |  | 866 | 150 | 1 | 2021-07-08 00:00:00 | 2021-07-09 08:56:13 | Etude docs | 4 |  |  | 2021-07-30 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-08 08:56:13 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-30 09:33:09 | 3
0 | 0 | 0 | 150 | 21067X | SYSTEKO | 21067X-SYSTEKO |  | 2021-07-08 08:55:59 | 2021-08-06 00:00:00 | 2021 | 167 |  | 3 | CM | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-08 08:55:59 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:17:00 | 3 |  |  |  | 900 | 150 | 2 | 2021-07-30 00:00:00 | 2021-08-06 09:32:53 | DCE | 4 |  |  | 2021-08-06 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-30 09:32:53 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-06 18:25:44 | 3
0 | 0 | 0 | 151 | 21069X | support gaine CNES | 21069X-support gaine CNES |  | 2021-07-08 16:08:35 | 2021-09-28 00:00:00 | 2021 | 168 |  | 3 | CM | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-08 16:08:35 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:17:14 | 3 |  |  |  | 871 | 151 | 1 | 2021-07-08 00:00:00 | 2021-07-09 16:08:55 | Etude docs | 4 |  |  | 2021-07-12 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-08 16:08:55 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-12 08:42:10 | 3
0 | 0 | 0 | 151 | 21069X | support gaine CNES | 21069X-support gaine CNES |  | 2021-07-08 16:08:35 | 2021-09-28 00:00:00 | 2021 | 168 |  | 3 | CM | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-08 16:08:35 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:17:14 | 3 |  |  |  | 879 | 151 | 2 | 2021-07-13 00:00:00 | 2021-07-22 15:23:02 | Plan et note de calcul | 4 |  |  | 2021-07-23 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-13 15:23:02 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-23 16:33:26 | 5
0 | 0 | 0 | 151 | 21069X | support gaine CNES | 21069X-support gaine CNES |  | 2021-07-08 16:08:35 | 2021-09-28 00:00:00 | 2021 | 168 |  | 3 | CM | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-08 16:08:35 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:17:14 | 3 |  |  |  | 915 | 151 | 3 | 2021-08-06 00:00:00 | 2021-08-13 10:43:53 | Crapautage | 3 |  |  |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-06 10:43:53 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-24 09:52:59 | 3
0 | 0 | 0 | 151 | 21069X | support gaine CNES | 21069X-support gaine CNES |  | 2021-07-08 16:08:35 | 2021-09-28 00:00:00 | 2021 | 168 |  | 3 | CM | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-08 16:08:35 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:17:14 | 3 |  |  |  | 984 | 151 | 4 | 2021-09-20 00:00:00 | 2021-09-24 18:49:34 | Mise à jour plans | 4 |  |  | 2021-09-23 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-20 18:49:34 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-23 18:30:38 | 3
0 | 0 | 0 | 151 | 21069X | support gaine CNES | 21069X-support gaine CNES |  | 2021-07-08 16:08:35 | 2021-09-28 00:00:00 | 2021 | 168 |  | 3 | CM | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-08 16:08:35 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:17:14 | 3 |  |  |  | 994 | 151 | 5 | 2021-09-24 00:00:00 | 2021-09-28 14:49:34 | réponse avis entreprise | 4 |  |  | 2021-09-28 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-24 14:49:34 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-28 17:49:51 | 3
0 | 0 | 0 | 152 | 21070X | Villa Marie dominique | 21070X-Villa Marie dominique |  | 2021-07-13 15:06:27 | 2021-09-15 00:00:00 | 2021 | 169 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-13 15:06:27 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:17:22 | 3 |  |  |  | 878 | 152 | 1 | 2021-07-13 00:00:00 | 2021-07-14 15:06:47 | Etude docs | 4 |  |  | 2021-07-14 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-13 15:06:47 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-14 09:32:11 | 3
0 | 0 | 0 | 152 | 21070X | Villa Marie dominique | 21070X-Villa Marie dominique |  | 2021-07-13 15:06:27 | 2021-09-15 00:00:00 | 2021 | 169 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-13 15:06:27 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:17:22 | 3 |  |  |  | 885 | 152 | 2 | 2021-07-14 00:00:00 | 2021-07-19 09:32:15 | Coffrage et ferraillage fondation | 4 |  |  | 2021-07-15 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-14 09:32:15 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-15 16:42:15 | 3
0 | 0 | 0 | 152 | 21070X | Villa Marie dominique | 21070X-Villa Marie dominique |  | 2021-07-13 15:06:27 | 2021-09-15 00:00:00 | 2021 | 169 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-13 15:06:27 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:17:22 | 3 |  |  |  | 953 | 152 | 3 | 2021-09-07 00:00:00 | 2021-09-15 11:09:34 | Reprise coffrage et ferraillage solde | 4 |  |  | 2021-09-16 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-07 11:09:34 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-16 16:36:50 | 3
0 | 0 | 0 | 153 | 21071X | Villa Amoda | 21071X-Villa Amoda |  | 2021-07-13 15:39:54 | 2021-09-14 00:00:00 | 2021 | 170 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-13 15:39:54 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:17:28 | 3 |  |  |  | 881 | 153 | 1 | 2021-07-13 00:00:00 | 2021-07-26 15:40:13 | Coffrage et ferraillage fondation | 4 |  |  | 2021-07-23 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-13 15:40:13 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-02 17:21:53 | 3
0 | 0 | 0 | 153 | 21071X | Villa Amoda | 21071X-Villa Amoda |  | 2021-07-13 15:39:54 | 2021-09-14 00:00:00 | 2021 | 170 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-13 15:39:54 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:17:28 | 3 |  |  |  | 952 | 153 | 2 | 2021-09-07 00:00:00 | 2021-09-14 11:06:52 | reprise coffrage et ferraillage solde | 4 |  |  | 2021-09-16 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-07 11:06:52 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-16 16:36:44 | 3
0 | 0 | 0 | 154 | 21072X | Villa Smith | 21072X-Villa Smith |  | 2021-07-13 15:40:37 | 2022-05-27 00:00:00 | 2021 | 171 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-13 15:40:37 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:17:33 | 3 |  |  |  | 882 | 154 | 1 | 2021-07-13 00:00:00 | 2021-08-13 15:40:53 | Coffrage et SAT | 4 |  |  | 2021-08-12 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-13 15:40:53 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-12 10:45:21 | 9
0 | 0 | 0 | 154 | 21072X | Villa Smith | 21072X-Villa Smith |  | 2021-07-13 15:40:37 | 2022-05-27 00:00:00 | 2021 | 171 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-13 15:40:37 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:17:33 | 3 |  |  |  | 1323 | 154 | 2 | 2022-03-22 00:00:00 | 2022-03-25 22:33:16 | reprise coffrage | 4 |  |  | 2022-03-25 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-25 22:33:16 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-25 22:33:34 | 3
0 | 0 | 0 | 154 | 21072X | Villa Smith | 21072X-Villa Smith |  | 2021-07-13 15:40:37 | 2022-05-27 00:00:00 | 2021 | 171 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-13 15:40:37 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:17:33 | 3 |  |  |  | 1435 | 154 | 3 | 2022-05-25 00:00:00 | 2022-05-27 15:12:26 | Solde ferraillage | 4 |  |  | 2022-05-27 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-05-25 15:12:26 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-05-27 19:39:35 | 3
0 | 0 | 0 | 155 | 21073P | Vivaldi | 21073P-Vivaldi |  | 2021-07-13 15:41:28 | 2021-07-23 00:00:00 | 2021 | 172 |  | 1 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-13 15:41:28 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:17:40 | 3 |  |  |  | 883 | 155 | 1 | 2021-07-13 00:00:00 | 2021-07-23 15:41:42 | DQE et 3D | 5 |  |  |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-13 15:41:42 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-16 15:51:34 | 3
0 | 0 | 0 | 156 | 21016bD | CEI st laurent | 21016bD-CEI st laurent | 142 | 2021-07-14 08:27:24 | 2021-08-27 00:00:00 | 2021 | 160 |  | 2 | CM;GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-14 08:27:24 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:33:22 | 3 |  |  |  | 884 | 156 | 1 | 2021-07-14 00:00:00 | 2021-07-30 08:28:17 | DCE complet | 4 |  |  | 2021-07-29 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-14 08:28:17 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-29 17:34:51 | 3
0 | 0 | 0 | 156 | 21016bD | CEI st laurent | 21016bD-CEI st laurent | 142 | 2021-07-14 08:27:24 | 2021-08-27 00:00:00 | 2021 | 160 |  | 2 | CM;GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-14 08:27:24 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:33:22 | 3 |  |  |  | 927 | 156 | 2 | 2021-08-23 00:00:00 | 2021-08-27 15:02:34 | Reprise DCE avec conclutsions géotechnique | 4 |  |  | 2021-08-27 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-23 15:02:34 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-27 14:38:50 | 3
0 | 0 | 0 | 157 | 21075X | massif lestage | 21075X-massif lestage |  | 2021-07-14 15:22:04 | 2021-07-19 00:00:00 | 2021 | 173 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-14 15:22:04 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:18:13 | 5 |  |  |  | 886 | 157 | 1 | 2021-07-14 00:00:00 | 2021-07-19 15:22:19 | Note de calcul semelle de lestage | 5 |  |  |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-14 15:22:19 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-16 17:43:02 | 3
0 | 0 | 0 | 157 | 21075X | massif lestage | 21075X-massif lestage |  | 2021-07-14 15:22:04 | 2021-07-19 00:00:00 | 2021 | 173 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-14 15:22:04 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:18:13 | 5 |  |  |  | 892 | 157 | 2 | 2021-07-19 00:00:00 | 2021-07-19 16:20:18 | Reprise plan de coffrage et ferraillage | 4 |  |  | 2021-07-19 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-19 16:20:18 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-19 16:20:33 | 3
0 | 0 | 0 | 158 | 21074P | Maison prevot | 21074P-Maison prevot |  | 2021-07-21 12:05:38 | 2021-10-20 00:00:00 | 2021 | 228 |  | 1 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-21 12:05:38 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:17:56 | 9 |  |  |  | 896 | 158 | 1 | 2021-07-21 00:00:00 | 2021-08-04 18:01:01 | Plans de position | 4 |  |  | 2021-08-04 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-21 18:01:01 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-05 16:09:31 | 5
0 | 0 | 0 | 158 | 21074P | Maison prevot | 21074P-Maison prevot |  | 2021-07-21 12:05:38 | 2021-10-20 00:00:00 | 2021 | 228 |  | 1 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-21 12:05:38 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:17:56 | 9 |  |  |  | 931 | 158 | 2 | 2021-08-24 00:00:00 | 2021-08-26 14:00:12 | Plan de position | 4 |  |  | 2021-08-26 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-24 14:00:12 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-26 16:50:44 | 3
0 | 0 | 0 | 158 | 21074P | Maison prevot | 21074P-Maison prevot |  | 2021-07-21 12:05:38 | 2021-10-20 00:00:00 | 2021 | 228 |  | 1 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-21 12:05:38 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:17:56 | 9 |  |  |  | 944 | 158 | 3 | 2021-09-02 00:00:00 | 2021-09-09 19:04:10 | Reprise plans de position | 4 |  |  | 2021-09-09 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-02 19:04:10 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-09 19:55:13 | 3
0 | 0 | 0 | 158 | 21074P | Maison prevot | 21074P-Maison prevot |  | 2021-07-21 12:05:38 | 2021-10-20 00:00:00 | 2021 | 228 |  | 1 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-21 12:05:38 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:17:56 | 9 |  |  |  | 1000 | 158 | 4 | 2021-09-28 00:00:00 | 2021-10-01 17:04:14 | Reprise plan de position "mur bois hors lot" | 4 |  |  | 2021-10-01 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-28 17:04:14 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-01 15:58:22 | 5
0 | 0 | 0 | 158 | 21074P | Maison prevot | 21074P-Maison prevot |  | 2021-07-21 12:05:38 | 2021-10-20 00:00:00 | 2021 | 228 |  | 1 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-21 12:05:38 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:17:56 | 9 |  |  |  | 1023 | 158 | 5 | 2021-10-06 00:00:00 | 2021-10-08 09:16:30 | reprise plan et DPGF | 4 |  |  | 2021-10-07 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-06 09:16:30 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-07 16:45:53 | 3
0 | 0 | 0 | 158 | 21074P | Maison prevot | 21074P-Maison prevot |  | 2021-07-21 12:05:38 | 2021-10-20 00:00:00 | 2021 | 228 |  | 1 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-21 12:05:38 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:17:56 | 9 |  |  |  | 1038 | 158 | 6 | 2021-10-09 00:00:00 | 2021-10-15 12:08:56 | reprise plan et qt | 4 |  |  | 2021-10-15 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-09 12:08:56 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-15 20:18:00 | 3
0 | 0 | 0 | 158 | 21074P | Maison prevot | 21074P-Maison prevot |  | 2021-07-21 12:05:38 | 2021-10-20 00:00:00 | 2021 | 228 |  | 1 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-21 12:05:38 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:17:56 | 9 |  |  |  | 1056 | 158 | 7 | 2021-10-19 00:00:00 | 2021-10-20 13:32:38 | reprise GO | 4 |  |  | 2021-10-19 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-19 13:32:38 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-19 18:44:00 | 3
0 | 0 | 0 | 159 | 21076X | plateforme CIG | 21076X-plateforme CIG |  | 2021-07-21 12:06:07 | 2021-08-19 00:00:00 | 2021 | 175 |  | 3 | CM | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-21 12:06:07 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:18:20 | 3 |  |  |  | 895 | 159 | 1 | 2021-07-19 00:00:00 | 2021-07-19 12:07:20 | Plan de principe structure plateforme | 4 |  |  | 2021-07-21 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-21 12:07:20 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-21 16:45:28 | 3
0 | 0 | 0 | 159 | 21076X | plateforme CIG | 21076X-plateforme CIG |  | 2021-07-21 12:06:07 | 2021-08-19 00:00:00 | 2021 | 175 |  | 3 | CM | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-21 12:06:07 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:18:20 | 3 |  |  |  | 924 | 159 | 2 | 2021-08-13 00:00:00 | 2021-08-19 16:06:44 | Reprise plan EXE | 4 |  |  | 2021-08-19 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-13 16:06:44 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-24 09:52:26 | 3
0 | 0 | 0 | 160 | 21077X | Ecole de Camopi | 21077X-Ecole de Camopi |  | 2021-07-21 12:06:36 | 2021-10-08 00:00:00 | 2021 | 176 |  | 3 | CM;GO | 2 |  | Elévation type pour la charpente |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-21 12:06:36 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:18:35 | 5 |  |  |  | 894 | 160 | 1 | 2021-07-21 00:00:00 | 2021-07-22 12:07:05 | Plan de coffrage et ferraillage fondation | 4 |  |  | 2021-07-23 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-21 12:07:05 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-23 17:09:20 | 3
0 | 0 | 0 | 160 | 21077X | Ecole de Camopi | 21077X-Ecole de Camopi |  | 2021-07-21 12:06:36 | 2021-10-08 00:00:00 | 2021 | 176 |  | 3 | CM;GO | 2 |  | Elévation type pour la charpente |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-21 12:06:36 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:18:35 | 5 |  |  |  | 899 | 160 | 2 | 2021-07-30 00:00:00 | 2021-08-04 09:19:50 | Reprise plans de structure métallique et | 4 |  | toiture avec tole endulé et 25% sans portelets | 2021-08-04 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-30 09:19:50 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-06 13:48:31 | 7
0 | 0 | 0 | 160 | 21077X | Ecole de Camopi | 21077X-Ecole de Camopi |  | 2021-07-21 12:06:36 | 2021-10-08 00:00:00 | 2021 | 176 |  | 3 | CM;GO | 2 |  | Elévation type pour la charpente |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-21 12:06:36 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:18:35 | 5 |  |  |  | 922 | 160 | 3 | 2021-08-09 00:00:00 | 2021-08-13 19:04:32 | Reprise DCE | 4 |  |  | 2021-08-13 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-12 19:04:32 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-13 12:17:05 | 5
0 | 0 | 0 | 160 | 21077X | Ecole de Camopi | 21077X-Ecole de Camopi |  | 2021-07-21 12:06:36 | 2021-10-08 00:00:00 | 2021 | 176 |  | 3 | CM;GO | 2 |  | Elévation type pour la charpente |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-21 12:06:36 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:18:35 | 5 |  |  |  | 956 | 160 | 4 | 2021-09-08 00:00:00 | 2021-09-10 14:15:35 | reprise plans EXE | 4 |  |  | 2021-09-09 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-08 14:15:35 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-09 11:37:21 | 3
0 | 0 | 0 | 160 | 21077X | Ecole de Camopi | 21077X-Ecole de Camopi |  | 2021-07-21 12:06:36 | 2021-10-08 00:00:00 | 2021 | 176 |  | 3 | CM;GO | 2 |  | Elévation type pour la charpente |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-21 12:06:36 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:18:35 | 5 |  |  |  | 967 | 160 | 5 | 2021-09-13 00:00:00 | 2021-09-17 16:07:27 | Reprise Préau | 5 |  |  |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-13 16:07:27 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-20 10:35:57 | 3
0 | 0 | 0 | 160 | 21077X | Ecole de Camopi | 21077X-Ecole de Camopi |  | 2021-07-21 12:06:36 | 2021-10-08 00:00:00 | 2021 | 176 |  | 3 | CM;GO | 2 |  | Elévation type pour la charpente |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-21 12:06:36 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:18:35 | 5 |  |  |  | 981 | 160 | 6 | 2021-09-20 00:00:00 | 2021-09-27 10:36:00 | principe coursives + qt / panneau az 60 portée | 4 |  |  | 2021-09-27 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-20 10:36:00 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-28 12:00:52 | 9
0 | 0 | 0 | 160 | 21077X | Ecole de Camopi | 21077X-Ecole de Camopi |  | 2021-07-21 12:06:36 | 2021-10-08 00:00:00 | 2021 | 176 |  | 3 | CM;GO | 2 |  | Elévation type pour la charpente |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-21 12:06:36 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:18:35 | 5 |  |  |  | 1010 | 160 | 7 | 2021-09-28 00:00:00 | 2021-09-30 11:37:24 | reprise préau y compris fondation | 4 |  |  | 2021-09-30 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-30 11:37:24 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-30 11:37:43 | 3
0 | 0 | 0 | 160 | 21077X | Ecole de Camopi | 21077X-Ecole de Camopi |  | 2021-07-21 12:06:36 | 2021-10-08 00:00:00 | 2021 | 176 |  | 3 | CM;GO | 2 |  | Elévation type pour la charpente |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-21 12:06:36 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:18:35 | 5 |  |  |  | 1024 | 160 | 8 | 2021-10-06 00:00:00 | 2021-10-08 09:25:51 | reprise préau | 4 |  |  | 2021-10-07 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-06 09:25:51 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-07 16:45:58 | 3
0 | 0 | 0 | 161 | 21078X | Charpente destockeur | 21078X-Charpente destockeur |  | 2021-07-21 18:12:41 | 2022-01-26 00:00:00 | 2021 | 177 |  | 3 | CM;GO | 2 |  | Rendu pour le 20/08 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-21 18:12:41 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:19:12 | 5 |  |  |  | 897 | 161 | 1 | 2021-07-21 00:00:00 | 2021-07-28 18:13:14 | Etude docs | 4 |  |  | 2021-07-28 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-21 18:13:14 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-03 10:07:17 | 3
0 | 0 | 0 | 161 | 21078X | Charpente destockeur | 21078X-Charpente destockeur |  | 2021-07-21 18:12:41 | 2022-01-26 00:00:00 | 2021 | 177 |  | 3 | CM;GO | 2 |  | Rendu pour le 20/08 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-21 18:12:41 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:19:12 | 5 |  |  |  | 961 | 161 | 2 | 2021-09-06 00:00:00 | 2021-09-10 15:03:39 | premier jet plan de charpente | 4 |  |  | 2021-09-09 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-09 15:03:39 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-09 15:03:56 | 3
0 | 0 | 0 | 161 | 21078X | Charpente destockeur | 21078X-Charpente destockeur |  | 2021-07-21 18:12:41 | 2022-01-26 00:00:00 | 2021 | 177 |  | 3 | CM;GO | 2 |  | Rendu pour le 20/08 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-21 18:12:41 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:19:12 | 5 |  |  |  | 966 | 161 | 3 | 2021-09-13 00:00:00 | 2021-09-17 12:19:56 | reprise plans destokeur | 4 |  |  | 2021-09-17 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-13 12:19:56 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-17 17:09:55 | 3
0 | 0 | 0 | 161 | 21078X | Charpente destockeur | 21078X-Charpente destockeur |  | 2021-07-21 18:12:41 | 2022-01-26 00:00:00 | 2021 | 177 |  | 3 | CM;GO | 2 |  | Rendu pour le 20/08 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-21 18:12:41 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:19:12 | 5 |  |  |  | 1036 | 161 | 4 | 2021-10-09 00:00:00 | 2021-10-15 11:03:25 | reprise plans | 3 |  |  |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-09 11:03:25 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-12 09:23:49 | 3
0 | 0 | 0 | 161 | 21078X | Charpente destockeur | 21078X-Charpente destockeur |  | 2021-07-21 18:12:41 | 2022-01-26 00:00:00 | 2021 | 177 |  | 3 | CM;GO | 2 |  | Rendu pour le 20/08 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-21 18:12:41 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:19:12 | 5 |  |  |  | 1054 | 161 | 5 | 2021-10-12 00:00:00 | 2021-10-26 13:19:50 | reprise plans | 4 |  |  | 2021-10-26 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-19 13:19:50 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-26 17:32:59 | 3
0 | 0 | 0 | 161 | 21078X | Charpente destockeur | 21078X-Charpente destockeur |  | 2021-07-21 18:12:41 | 2022-01-26 00:00:00 | 2021 | 177 |  | 3 | CM;GO | 2 |  | Rendu pour le 20/08 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-21 18:12:41 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:19:12 | 5 |  |  |  | 1106 | 161 | 6 | 2021-11-09 00:00:00 | 2021-11-16 12:21:29 | reprise échaper au camion | 4 |  |  | 2021-11-16 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-09 12:21:29 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-16 14:26:19 | 3
0 | 0 | 0 | 161 | 21078X | Charpente destockeur | 21078X-Charpente destockeur |  | 2021-07-21 18:12:41 | 2022-01-26 00:00:00 | 2021 | 177 |  | 3 | CM;GO | 2 |  | Rendu pour le 20/08 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-21 18:12:41 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:19:12 | 5 |  |  |  | 1123 | 161 | 7 | 2021-11-16 00:00:00 | 2021-11-25 19:34:10 | reprise charpente et GO | 4 |  |  | 2021-11-23 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-16 19:34:10 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-23 17:54:46 | 3
0 | 0 | 0 | 161 | 21078X | Charpente destockeur | 21078X-Charpente destockeur |  | 2021-07-21 18:12:41 | 2022-01-26 00:00:00 | 2021 | 177 |  | 3 | CM;GO | 2 |  | Rendu pour le 20/08 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-07-21 18:12:41 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:19:12 | 5 |  |  |  | 1214 | 161 | 8 | 2022-01-19 00:00:00 | 2022-01-26 17:31:40 | reprise charpente et GO | 4 |  |  | 2022-01-25 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-19 17:31:40 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-25 15:44:41 | 3
0 | 0 | 0 | 162 | 20064X | 67 Mango | 20064X-67 Mango | 43 | 2021-08-02 11:19:16 | 2023-04-04 00:00:00 | 2021 | 64 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-02 11:19:16 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:16:37 | 11 |  |  |  | 902 | 162 | 1 | 2021-08-02 00:00:00 | 2021-08-25 11:19:58 | Note de calcul DDC et plan de repérage/implantation avec réserve | 4 |  |  | 2021-08-25 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-02 11:19:58 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-25 15:13:15 | 11
0 | 0 | 0 | 162 | 20064X | 67 Mango | 20064X-67 Mango | 43 | 2021-08-02 11:19:16 | 2023-04-04 00:00:00 | 2021 | 64 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-02 11:19:16 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:16:37 | 11 |  |  |  | 1042 | 162 | 2 | 2021-10-12 00:00:00 | 2021-10-22 12:09:38 | reprise DDC | 4 |  |  | 2021-10-14 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-12 12:09:38 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-14 18:56:15 | 3
0 | 0 | 0 | 162 | 20064X | 67 Mango | 20064X-67 Mango | 43 | 2021-08-02 11:19:16 | 2023-04-04 00:00:00 | 2021 | 64 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-02 11:19:16 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:16:37 | 11 |  |  |  | 1115 | 162 | 3 | 2021-11-12 00:00:00 | 2021-11-15 14:05:40 | Reprise DDC bat E | 4 |  |  | 2021-11-15 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-12 14:05:40 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-16 14:26:45 | 3
0 | 0 | 0 | 162 | 20064X | 67 Mango | 20064X-67 Mango | 43 | 2021-08-02 11:19:16 | 2023-04-04 00:00:00 | 2021 | 64 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-02 11:19:16 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:16:37 | 11 |  |  |  | 1121 | 162 | 4 | 2021-11-16 00:00:00 | 2021-11-16 14:26:57 | DDC tt les batiments et NC | 4 |  |  | 2021-11-16 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-16 14:26:57 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-16 18:15:02 | 3
0 | 0 | 0 | 162 | 20064X | 67 Mango | 20064X-67 Mango | 43 | 2021-08-02 11:19:16 | 2023-04-04 00:00:00 | 2021 | 64 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-02 11:19:16 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:16:37 | 11 |  |  |  | 1122 | 162 | 5 | 2021-11-16 00:00:00 | 2021-11-26 18:15:08 | Ferraillage fondation bat E B et C | 4 |  |  | 2021-11-26 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-16 18:15:08 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-26 17:14:48 | 5
0 | 0 | 0 | 162 | 20064X | 67 Mango | 20064X-67 Mango | 43 | 2021-08-02 11:19:16 | 2023-04-04 00:00:00 | 2021 | 64 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-02 11:19:16 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:16:37 | 11 |  |  |  | 1145 | 162 | 6 | 2021-11-26 00:00:00 | 2021-12-03 17:14:56 | fondation bat D et A | 4 |  |  | 2021-12-03 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-26 17:14:56 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-12-03 17:55:17 | 5
0 | 0 | 0 | 162 | 20064X | 67 Mango | 20064X-67 Mango | 43 | 2021-08-02 11:19:16 | 2023-04-04 00:00:00 | 2021 | 64 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-02 11:19:16 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:16:37 | 11 |  |  |  | 1159 | 162 | 7 | 2021-12-03 00:00:00 | 2021-12-10 17:55:26 | FErraillage RDC et coffrage batiment E | 4 |  |  | 2021-12-10 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-12-03 17:55:26 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-12-13 17:48:37 | 3
0 | 0 | 0 | 162 | 20064X | 67 Mango | 20064X-67 Mango | 43 | 2021-08-02 11:19:16 | 2023-04-04 00:00:00 | 2021 | 64 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-02 11:19:16 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:16:37 | 11 |  |  |  | 1182 | 162 | 8 | 2021-12-14 00:00:00 | 2021-12-16 13:00:20 | Ferraillage RDC B&C et quantitatif fondation | 4 |  |  | 2021-12-16 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-12-14 13:00:20 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-12-16 18:00:27 | 3
0 | 0 | 0 | 162 | 20064X | 67 Mango | 20064X-67 Mango | 43 | 2021-08-02 11:19:16 | 2023-04-04 00:00:00 | 2021 | 64 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-02 11:19:16 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:16:37 | 11 |  |  |  | 1186 | 162 | 9 | 2021-12-16 00:00:00 | 2022-01-14 18:00:35 | Ferraillage A et D RDC | 4 |  |  | 2022-01-14 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-12-16 18:00:35 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-14 17:50:03 | 7
0 | 0 | 0 | 162 | 20064X | 67 Mango | 20064X-67 Mango | 43 | 2021-08-02 11:19:16 | 2023-04-04 00:00:00 | 2021 | 64 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-02 11:19:16 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:16:37 | 11 |  |  |  | 1235 | 162 | 10 | 2022-02-01 00:00:00 | 2022-02-08 09:06:29 | FErraillage bat B et reprises remarques cemko | 4 |  |  | 2022-02-04 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-02-01 09:06:29 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-02-04 16:38:39 | 3
0 | 0 | 0 | 162 | 20064X | 67 Mango | 20064X-67 Mango | 43 | 2021-08-02 11:19:16 | 2023-04-04 00:00:00 | 2021 | 64 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-02 11:19:16 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:16:37 | 11 |  |  |  | 1247 | 162 | 11 | 2022-02-04 00:00:00 | 2022-02-11 16:38:48 | Solde Ferraillage bat C et E | 4 |  |  | 2022-02-11 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-02-04 16:38:48 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-02-11 18:15:19 | 5
0 | 0 | 0 | 162 | 20064X | 67 Mango | 20064X-67 Mango | 43 | 2021-08-02 11:19:16 | 2023-04-04 00:00:00 | 2021 | 64 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-02 11:19:16 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:16:37 | 11 |  |  |  | 1255 | 162 | 12 | 2022-02-11 00:00:00 | 2022-02-18 18:15:32 | Solde batiment A et B | 4 |  |  | 2022-02-18 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-02-11 18:15:32 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-02-18 17:52:54 | 3
0 | 0 | 0 | 162 | 20064X | 67 Mango | 20064X-67 Mango | 43 | 2021-08-02 11:19:16 | 2023-04-04 00:00:00 | 2021 | 64 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-02 11:19:16 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:16:37 | 11 |  |  |  | 1264 | 162 | 13 | 2022-02-18 00:00:00 | 2022-02-25 17:53:34 | Solde bat D | 4 |  |  | 2022-02-25 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-02-18 17:53:34 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-02-25 15:43:21 | 3
0 | 0 | 0 | 162 | 20064X | 67 Mango | 20064X-67 Mango | 43 | 2021-08-02 11:19:16 | 2023-04-04 00:00:00 | 2021 | 64 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-02 11:19:16 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:16:37 | 11 |  |  |  | 1274 | 162 | 14 | 2022-02-25 00:00:00 | 2022-03-03 15:43:33 | prédalles et vérif escalier | 4 |  |  | 2022-03-07 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-02-25 15:43:33 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-07 16:34:54 | 5
0 | 0 | 0 | 162 | 20064X | 67 Mango | 20064X-67 Mango | 43 | 2021-08-02 11:19:16 | 2023-04-04 00:00:00 | 2021 | 64 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-02 11:19:16 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:16:37 | 11 |  |  |  | 1283 | 162 | 15 | 2022-03-07 00:00:00 | 2022-03-18 16:35:05 | Reprise remplissage et trémie escalier | 4 |  |  | 2022-03-23 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-07 16:35:05 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-23 20:54:00 | 3
0 | 0 | 0 | 162 | 20064X | 67 Mango | 20064X-67 Mango | 43 | 2021-08-02 11:19:16 | 2023-04-04 00:00:00 | 2021 | 64 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-02 11:19:16 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:16:37 | 11 |  |  |  | 1320 | 162 | 16 | 2022-03-23 00:00:00 | 2022-03-31 20:54:06 | Reprise ferraillage et prédalles | 4 |  |  | 2022-03-31 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-23 20:54:06 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-31 17:46:48 | 3
0 | 0 | 0 | 162 | 20064X | 67 Mango | 20064X-67 Mango | 43 | 2021-08-02 11:19:16 | 2023-04-04 00:00:00 | 2021 | 64 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-02 11:19:16 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:16:37 | 11 |  |  |  | 1346 | 162 | 17 | 2022-04-05 00:00:00 | 2022-05-06 16:27:42 | Reprise coffrage charpente et archi | 4 |  |  | 2022-05-06 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-04-05 16:27:42 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-05-06 16:09:54 | 5
0 | 0 | 0 | 162 | 20064X | 67 Mango | 20064X-67 Mango | 43 | 2021-08-02 11:19:16 | 2023-04-04 00:00:00 | 2021 | 64 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-02 11:19:16 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:16:37 | 11 |  |  |  | 1411 | 162 | 18 | 2022-05-10 00:00:00 | 2022-05-17 14:03:47 | fondation grue | 4 |  |  | 2022-05-18 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-05-10 14:03:47 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-05-18 19:46:45 | 7
0 | 0 | 0 | 162 | 20064X | 67 Mango | 20064X-67 Mango | 43 | 2021-08-02 11:19:16 | 2023-04-04 00:00:00 | 2021 | 64 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-02 11:19:16 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:16:37 | 11 |  |  |  | 1425 | 162 | 19 | 2022-05-20 00:00:00 | 2022-05-27 11:52:57 | verif architecture et remise dossier distribution | 4 |  |  | 2022-05-27 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-05-20 11:52:57 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-05-27 19:39:27 | 9
0 | 0 | 0 | 162 | 20064X | 67 Mango | 20064X-67 Mango | 43 | 2021-08-02 11:19:16 | 2023-04-04 00:00:00 | 2021 | 64 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-02 11:19:16 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:16:37 | 11 |  |  |  | 1515 | 162 | 20 | 2022-07-12 00:00:00 | 2022-07-20 12:33:20 | Elévation par files | 4 |  |  | 2022-07-20 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-07-12 12:33:20 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-07-20 18:50:07 | 3
0 | 0 | 0 | 162 | 20064X | 67 Mango | 20064X-67 Mango | 43 | 2021-08-02 11:19:16 | 2023-04-04 00:00:00 | 2021 | 64 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-02 11:19:16 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:16:37 | 11 |  |  |  | 1624 | 162 | 21 | 2022-09-07 00:00:00 | 2022-09-16 16:46:24 | Reprise plans | 4 |  |  | 2022-09-09 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-07 16:46:24 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-09 15:20:04 | 3
0 | 0 | 0 | 162 | 20064X | 67 Mango | 20064X-67 Mango | 43 | 2021-08-02 11:19:16 | 2023-04-04 00:00:00 | 2021 | 64 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-02 11:19:16 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:16:37 | 11 |  |  |  | 1795 | 162 | 22 | 2022-12-02 00:00:00 | 2022-12-07 15:56:19 | Bat C décalage fenetre | 4 |  |  | 2022-12-07 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-02 15:56:19 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-07 19:25:05 | 3
0 | 0 | 0 | 162 | 20064X | 67 Mango | 20064X-67 Mango | 43 | 2021-08-02 11:19:16 | 2023-04-04 00:00:00 | 2021 | 64 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-02 11:19:16 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:16:37 | 11 |  |  |  | 1996 | 162 | 23 | 2023-03-28 00:00:00 | 2023-04-04 00:00:00 | Local poubelle coffrage et ferraillage | 4 |  |  | 2023-03-30 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-28 08:23:09 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-30 17:06:01 | 3
0 | 0 | 0 | 163 | 21079X | Dalle AVIO | 21079X-Dalle AVIO |  | 2021-08-02 17:28:01 | 2021-11-24 00:00:00 | 2021 | 178 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-02 17:28:01 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:19:19 | 3 |  |  |  | 906 | 163 | 1 | 2021-08-03 00:00:00 | 2021-08-05 17:28:20 | Etude docs | 4 |  |  | 2021-08-05 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-02 17:28:20 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-05 10:41:35 | 3
0 | 0 | 0 | 163 | 21079X | Dalle AVIO | 21079X-Dalle AVIO |  | 2021-08-02 17:28:01 | 2021-11-24 00:00:00 | 2021 | 178 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-02 17:28:01 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:19:19 | 3 |  |  |  | 908 | 163 | 2 | 2021-08-05 00:00:00 | 2021-08-31 10:41:13 | Solde | 4 |  |  | 2021-08-31 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-05 10:41:13 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-31 16:49:27 | 3
0 | 0 | 0 | 163 | 21079X | Dalle AVIO | 21079X-Dalle AVIO |  | 2021-08-02 17:28:01 | 2021-11-24 00:00:00 | 2021 | 178 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-02 17:28:01 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:19:19 | 3 |  |  |  | 1139 | 163 | 3 | 2021-11-24 00:00:00 | 2021-11-24 16:12:50 | reprise dossier | 4 |  |  | 2021-11-24 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-24 16:12:50 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-24 16:12:59 | 3
0 | 0 | 0 | 164 | 21080P | MI soula | 21080P-MI soula |  | 2021-08-05 15:55:26 | 2021-11-04 00:00:00 | 2021 | 179 |  | 1 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-05 15:55:26 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:19:26 | 3 |  |  |  | 911 | 164 | 1 | 2021-08-05 00:00:00 | 2021-08-09 15:55:45 | Etude docs | 4 |  |  | 2021-08-12 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-05 15:55:45 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-12 09:53:15 | 3
0 | 0 | 0 | 164 | 21080P | MI soula | 21080P-MI soula |  | 2021-08-05 15:55:26 | 2021-11-04 00:00:00 | 2021 | 179 |  | 1 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-05 15:55:26 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:19:26 | 3 |  |  |  | 918 | 164 | 2 | 2021-08-12 00:00:00 | 2021-08-20 09:53:28 | DQE | 4 |  |  | 2021-08-20 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-12 09:53:28 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-20 18:19:29 | 3
0 | 0 | 0 | 164 | 21080P | MI soula | 21080P-MI soula |  | 2021-08-05 15:55:26 | 2021-11-04 00:00:00 | 2021 | 179 |  | 1 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-05 15:55:26 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:19:26 | 3 |  |  |  | 975 | 164 | 3 | 2021-09-16 00:00:00 | 2021-09-24 08:53:38 | Mise à jour quantitatifs | 4 |  |  | 2021-09-23 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-16 08:53:38 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-24 10:03:50 | 3
0 | 0 | 0 | 164 | 21080P | MI soula | 21080P-MI soula |  | 2021-08-05 15:55:26 | 2021-11-04 00:00:00 | 2021 | 179 |  | 1 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-05 15:55:26 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:19:26 | 3 |  |  |  | 1068 | 164 | 4 | 2021-10-25 00:00:00 | 2021-11-03 15:05:34 | reprise quantitatifs nouveaux revit | 4 |  |  | 2021-11-02 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-25 15:05:34 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-02 16:09:25 | 3
0 | 0 | 0 | 164 | 21080P | MI soula | 21080P-MI soula |  | 2021-08-05 15:55:26 | 2021-11-04 00:00:00 | 2021 | 179 |  | 1 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-05 15:55:26 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:19:26 | 3 |  |  |  | 1085 | 164 | 5 | 2021-11-03 00:00:00 | 2021-11-04 17:49:42 | plan de position | 4 |  |  | 2021-11-08 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-03 17:49:42 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-08 18:13:52 | 3
0 | 0 | 0 | 165 | 21038X | Jardins de Kymia | 21038X-Jardins de Kymia | 111 | 2021-08-10 13:31:21 |  | 2021 | 136 |  | 3 | GO | 1 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-10 13:31:21 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-25 14:56:03 | 15 |  |  |  | 916 | 165 | 1 | 2021-08-10 00:00:00 | 2021-09-09 13:31:48 | Etude docs nouvelle architecture | 3 |  |  |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-10 13:31:48 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-29 19:46:41 | 5
0 | 0 | 0 | 165 | 21038X | Jardins de Kymia | 21038X-Jardins de Kymia | 111 | 2021-08-10 13:31:21 |  | 2021 | 136 |  | 3 | GO | 1 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-10 13:31:21 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-25 14:56:03 | 15 |  |  |  | 1008 | 165 | 2 | 2021-09-29 00:00:00 | 2021-10-04 19:47:01 | calcul nouvelle contrainte au sol | 4 |  |  | 2021-09-30 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-29 19:47:01 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-30 15:15:30 | 3
0 | 0 | 0 | 165 | 21038X | Jardins de Kymia | 21038X-Jardins de Kymia | 111 | 2021-08-10 13:31:21 |  | 2021 | 136 |  | 3 | GO | 1 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-10 13:31:21 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-25 14:56:03 | 15 |  |  |  | 1248 | 165 | 3 | 2022-02-04 00:00:00 | 2022-02-08 16:39:32 | reprise note d'hypothèse pour démarrage EXE cartographie aciers | 4 |  |  | 2022-02-25 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-02-04 16:39:32 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-02-25 15:09:50 | 3
0 | 0 | 0 | 165 | 21038X | Jardins de Kymia | 21038X-Jardins de Kymia | 111 | 2021-08-10 13:31:21 |  | 2021 | 136 |  | 3 | GO | 1 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-10 13:31:21 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-25 14:56:03 | 15 |  |  |  | 1273 | 165 | 4 | 2022-02-25 00:00:00 | 2022-02-28 15:09:58 | Coffrage et SAT | 4 |  |  | 2022-02-28 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-02-25 15:09:58 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-02-28 19:35:57 | 3
0 | 0 | 0 | 165 | 21038X | Jardins de Kymia | 21038X-Jardins de Kymia | 111 | 2021-08-10 13:31:21 |  | 2021 | 136 |  | 3 | GO | 1 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-10 13:31:21 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-25 14:56:03 | 15 |  |  |  | 1275 | 165 | 5 | 2022-02-28 00:00:00 | 2022-03-04 19:36:08 | Ferraillage fondation | 4 |  |  | 2022-03-09 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-02-28 19:36:08 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-09 18:19:19 | 3
0 | 0 | 0 | 165 | 21038X | Jardins de Kymia | 21038X-Jardins de Kymia | 111 | 2021-08-10 13:31:21 |  | 2021 | 136 |  | 3 | GO | 1 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-10 13:31:21 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-25 14:56:03 | 15 |  |  |  | 1284 | 165 | 6 | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-14 18:19:33 | Reprise SAT et DPGF KV + radier + dalle escalier SAT et DPGF | 4 |  |  | 2022-03-14 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-09 18:19:33 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-14 20:01:50 | 9
0 | 0 | 0 | 165 | 21038X | Jardins de Kymia | 21038X-Jardins de Kymia | 111 | 2021-08-10 13:31:21 |  | 2021 | 136 |  | 3 | GO | 1 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-10 13:31:21 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-25 14:56:03 | 15 |  |  |  | 1332 | 165 | 7 | 2022-03-31 00:00:00 | 2022-04-04 17:59:47 | modèle Revit | 4 |  |  | 2022-04-01 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-31 17:59:47 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-04-01 20:44:40 | 3
0 | 0 | 0 | 165 | 21038X | Jardins de Kymia | 21038X-Jardins de Kymia | 111 | 2021-08-10 13:31:21 |  | 2021 | 136 |  | 3 | GO | 1 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-10 13:31:21 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-25 14:56:03 | 15 |  |  |  | 1369 | 165 | 8 | 2022-04-19 00:00:00 | 2022-04-25 10:50:01 | Reprise coffrage pour et ferr fondation confirmation | 4 |  | Supression dalle haute rajoutées / Dalle partie commune RDC a reprendre en RAdier / aligner nez de dalle facade / remarques charpentier | 2022-04-21 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-04-19 10:50:01 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-04-21 09:58:37 | 7
0 | 0 | 0 | 165 | 21038X | Jardins de Kymia | 21038X-Jardins de Kymia | 111 | 2021-08-10 13:31:21 |  | 2021 | 136 |  | 3 | GO | 1 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-10 13:31:21 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-25 14:56:03 | 15 |  |  |  | 1385 | 165 | 9 | 2022-04-26 00:00:00 | 2022-04-29 08:27:52 | Mise à jour modele de calcul et coffrage | 4 |  |  | 2022-04-28 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-04-26 08:27:52 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-04-28 16:20:31 | 3
0 | 0 | 0 | 165 | 21038X | Jardins de Kymia | 21038X-Jardins de Kymia | 111 | 2021-08-10 13:31:21 |  | 2021 | 136 |  | 3 | GO | 1 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-10 13:31:21 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-25 14:56:03 | 15 |  |  |  | 1396 | 165 | 10 | 2022-05-04 00:00:00 | 2022-05-06 12:23:08 | reprise modèle et ferraillage fondation | 4 |  |  | 2022-05-09 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-05-04 12:23:08 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-05-09 17:35:32 | 3
0 | 0 | 0 | 165 | 21038X | Jardins de Kymia | 21038X-Jardins de Kymia | 111 | 2021-08-10 13:31:21 |  | 2021 | 136 |  | 3 | GO | 1 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-10 13:31:21 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-25 14:56:03 | 15 |  |  |  | 1452 | 165 | 11 | 2022-06-07 00:00:00 | 2022-06-10 14:04:43 | reprise coffrage et cartographie radier | 4 |  |  | 2022-06-09 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-07 14:04:43 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-09 18:19:08 | 5
0 | 0 | 0 | 165 | 21038X | Jardins de Kymia | 21038X-Jardins de Kymia | 111 | 2021-08-10 13:31:21 |  | 2021 | 136 |  | 3 | GO | 1 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-10 13:31:21 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-25 14:56:03 | 15 |  |  |  | 1469 | 165 | 12 | 2022-06-14 00:00:00 | 2022-06-22 19:27:24 | Reprise coffrage et cartographie radier | 4 |  |  | 2022-06-21 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-14 19:27:24 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-21 14:23:27 | 3
0 | 0 | 0 | 165 | 21038X | Jardins de Kymia | 21038X-Jardins de Kymia | 111 | 2021-08-10 13:31:21 |  | 2021 | 136 |  | 3 | GO | 1 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-10 13:31:21 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-25 14:56:03 | 15 |  |  |  | 1478 | 165 | 13 | 2022-06-22 00:00:00 | 2022-06-28 17:59:53 | Ferraillage fondation | 4 |  |  | 2022-06-28 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-22 17:59:53 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-28 18:50:28 | 3
0 | 0 | 0 | 165 | 21038X | Jardins de Kymia | 21038X-Jardins de Kymia | 111 | 2021-08-10 13:31:21 |  | 2021 | 136 |  | 3 | GO | 1 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-10 13:31:21 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-25 14:56:03 | 15 |  |  |  | 1499 | 165 | 14 | 2022-06-28 00:00:00 | 2022-07-05 18:50:38 | ferraillage RDC | 4 |  |  | 2022-07-04 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-28 18:50:38 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-07-04 14:58:25 | 3
0 | 0 | 0 | 165 | 21038X | Jardins de Kymia | 21038X-Jardins de Kymia | 111 | 2021-08-10 13:31:21 |  | 2021 | 136 |  | 3 | GO | 1 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-10 13:31:21 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-25 14:56:03 | 15 |  |  |  | 1510 | 165 | 15 | 2022-07-04 00:00:00 | 2022-07-12 14:58:40 | Ferraillage PLH R+1 | 4 |  |  | 2022-07-26 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-07-04 14:58:40 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-07-26 17:39:07 | 3
0 | 0 | 0 | 165 | 21038X | Jardins de Kymia | 21038X-Jardins de Kymia | 111 | 2021-08-10 13:31:21 |  | 2021 | 136 |  | 3 | GO | 1 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-10 13:31:21 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-25 14:56:03 | 15 |  |  |  | 1649 | 165 | 16 | 2022-09-26 00:00:00 | 2022-09-30 11:24:44 | Vérification et reprise menuiseries | 4 |  |  | 2022-09-28 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-26 11:24:44 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-29 17:15:47 | 3
0 | 0 | 0 | 165 | 21038X | Jardins de Kymia | 21038X-Jardins de Kymia | 111 | 2021-08-10 13:31:21 |  | 2021 | 136 |  | 3 | GO | 1 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-10 13:31:21 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-25 14:56:03 | 15 |  |  |  | 1719 | 165 | 17 | 2022-10-28 00:00:00 | 2022-11-04 10:24:19 | Reprise qt | 4 |  |  | 2022-11-03 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 10:24:19 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-03 13:16:33 | 3
0 | 0 | 0 | 165 | 21038X | Jardins de Kymia | 21038X-Jardins de Kymia | 111 | 2021-08-10 13:31:21 |  | 2021 | 136 |  | 3 | GO | 1 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-10 13:31:21 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-25 14:56:03 | 15 |  |  |  | 1857 | 165 | 18 | 2023-01-12 00:00:00 | 2023-01-16 13:38:17 | Vérification R+1 | 4 |  |  | 2023-01-12 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-12 13:38:17 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-13 15:46:13 | 3
0 | 0 | 0 | 165 | 21038X | Jardins de Kymia | 21038X-Jardins de Kymia | 111 | 2021-08-10 13:31:21 |  | 2021 | 136 |  | 3 | GO | 1 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-10 13:31:21 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-25 14:56:03 | 15 |  |  |  | 2243 | 165 | 19 | 2023-07-20 00:00:00 | 2023-08-02 12:32:51 | Escalier béton | 4 |  |  | 2023-07-26 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-07-20 12:32:51 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-07-26 17:49:44 | 5
0 | 0 | 0 | 165 | 21038X | Jardins de Kymia | 21038X-Jardins de Kymia | 111 | 2021-08-10 13:31:21 |  | 2021 | 136 |  | 3 | GO | 1 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-10 13:31:21 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-25 14:56:03 | 15 |  |  |  | 2345 | 165 | 20 | 2023-09-25 00:00:00 | 2023-09-29 14:56:06 | Reprise escalier | 4 |  |  | 2023-09-28 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-25 14:56:06 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-28 18:14:32 | 3
0 | 0 | 0 | 165 | 21038X | Jardins de Kymia | 21038X-Jardins de Kymia | 111 | 2021-08-10 13:31:21 |  | 2021 | 136 |  | 3 | GO | 1 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-10 13:31:21 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-25 14:56:03 | 15 |  |  |  | 2364 | 165 | 21 | 2023-09-28 00:00:00 | 2023-10-04 18:14:55 | Reprise poteaux et escalier | 4 |  |  | 2023-10-03 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-28 18:14:55 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-03 17:02:19 | 5
0 | 0 | 0 | 166 | 21081D | Villa jean marie | 21081D-Villa jean marie |  | 2021-08-20 11:06:21 | 2021-09-09 00:00:00 | 2021 | 180 |  | 2 | GO | 2 |  | Attente indication villa à traiter |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-12 11:06:21 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:19:34 | 9 |  |  |  | 919 | 166 | 1 | 2021-08-12 00:00:00 | 2021-08-20 11:07:11 | Dossier DCE | 4 |  |  | 2021-08-20 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-12 11:07:11 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-20 16:49:38 | 7
0 | 0 | 0 | 166 | 21081D | Villa jean marie | 21081D-Villa jean marie |  | 2021-08-20 11:06:21 | 2021-09-09 00:00:00 | 2021 | 180 |  | 2 | GO | 2 |  | Attente indication villa à traiter |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-12 11:06:21 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:19:34 | 9 |  |  |  | 930 | 166 | 2 | 2021-08-24 00:00:00 | 2021-08-30 13:59:43 | Plan de ferraillage radier et dallage pas de piscine | 4 |  |  | 2021-08-30 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-24 13:59:43 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-30 18:45:20 | 3
0 | 0 | 0 | 166 | 21081D | Villa jean marie | 21081D-Villa jean marie |  | 2021-08-20 11:06:21 | 2021-09-09 00:00:00 | 2021 | 180 |  | 2 | GO | 2 |  | Attente indication villa à traiter |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-12 11:06:21 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:19:34 | 9 |  |  |  | 950 | 166 | 3 | 2021-09-06 00:00:00 | 2021-09-09 12:04:12 | Reprise ferraillage radier coffrage et ferraillage | 4 |  |  | 2021-09-09 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-06 12:04:12 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-09 20:01:06 | 5
0 | 0 | 0 | 167 | 21082P | SAS hibiscus | 21082P-SAS hibiscus |  | 2021-08-12 11:09:36 | 2021-08-31 00:00:00 | 2021 | 181 |  | 1 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-12 11:09:36 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:19:41 | 3 |  |  |  | 920 | 167 | 1 | 2021-08-12 00:00:00 | 2021-08-31 11:09:50 | APD sans plans de position | 4 |  |  | 2021-08-20 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-12 11:09:50 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-24 12:01:46 | 3
0 | 0 | 0 | 168 | 21083P | Siège Colas | 21083P-Siège Colas |  | 2021-08-12 11:11:45 | 2021-08-31 00:00:00 | 2021 | 182 |  | 1 | CM;GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-12 11:11:45 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 13:12:54 | 3 |  |  |  | 921 | 168 | 1 | 2021-08-12 00:00:00 | 2021-08-31 11:12:01 | DQE et isométrie y compris second oeuvre | 4 |  |  | 2021-08-30 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-12 11:12:01 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-30 18:44:11 | 5
0 | 0 | 0 | 169 | 21084X | Ordinaire de kourou | 21084X-Ordinaire de kourou |  | 2021-08-24 14:02:11 |  | 2021 | 183 |  | 3 | GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 | Semelles isolées avec quadrillage de 4 à 5 m. | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-24 14:02:11 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-25 14:41:47 | 17 |  |  |  | 934 | 169 | 1 | 2021-08-24 00:00:00 | 2021-08-24 14:02:26 | etude docs | 4 |  |  | 2021-08-25 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-24 14:02:26 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-27 10:42:47 | 3
0 | 0 | 0 | 169 | 21084X | Ordinaire de kourou | 21084X-Ordinaire de kourou |  | 2021-08-24 14:02:11 |  | 2021 | 183 |  | 3 | GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 | Semelles isolées avec quadrillage de 4 à 5 m. | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-24 14:02:11 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-25 14:41:47 | 17 |  |  |  | 946 | 169 | 2 | 2021-09-03 00:00:00 | 2021-09-10 10:56:19 | REprise plans de position et quantitatif | 4 |  |  | 2021-09-10 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-03 10:56:19 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-10 15:52:22 | 3
0 | 0 | 0 | 169 | 21084X | Ordinaire de kourou | 21084X-Ordinaire de kourou |  | 2021-08-24 14:02:11 |  | 2021 | 183 |  | 3 | GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 | Semelles isolées avec quadrillage de 4 à 5 m. | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-24 14:02:11 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-25 14:41:47 | 17 |  |  |  | 1004 | 169 | 3 | 2021-09-29 00:00:00 | 2021-10-01 18:12:12 | Plan de coffrage et ferraillage | 4 |  |  | 2021-09-30 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-29 18:12:12 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-30 19:44:28 | 3
0 | 0 | 0 | 169 | 21084X | Ordinaire de kourou | 21084X-Ordinaire de kourou |  | 2021-08-24 14:02:11 |  | 2021 | 183 |  | 3 | GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 | Semelles isolées avec quadrillage de 4 à 5 m. | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-24 14:02:11 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-25 14:41:47 | 17 |  |  |  | 1030 | 169 | 4 | 2021-10-07 00:00:00 | 2021-10-13 11:11:12 | batiment annexe coffrage | 4 |  |  | 2021-10-13 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-07 11:11:12 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-13 16:43:29 | 3
0 | 0 | 0 | 169 | 21084X | Ordinaire de kourou | 21084X-Ordinaire de kourou |  | 2021-08-24 14:02:11 |  | 2021 | 183 |  | 3 | GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 | Semelles isolées avec quadrillage de 4 à 5 m. | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-24 14:02:11 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-25 14:41:47 | 17 |  |  |  | 1044 | 169 | 5 | 2021-10-13 00:00:00 | 2021-10-20 16:43:37 | Reprise batiment principale et partie réhaabilitation dallage | 4 |  |  | 2021-10-20 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-13 16:43:37 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-20 17:48:16 | 3
0 | 0 | 0 | 169 | 21084X | Ordinaire de kourou | 21084X-Ordinaire de kourou |  | 2021-08-24 14:02:11 |  | 2021 | 183 |  | 3 | GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 | Semelles isolées avec quadrillage de 4 à 5 m. | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-24 14:02:11 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-25 14:41:47 | 17 |  |  |  | 1074 | 169 | 6 | 2021-10-29 00:00:00 | 2021-11-03 16:49:35 | Mise à jour note de calcul | 4 |  |  | 2021-11-02 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-29 16:49:35 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-03 10:03:57 | 3
0 | 0 | 0 | 169 | 21084X | Ordinaire de kourou | 21084X-Ordinaire de kourou |  | 2021-08-24 14:02:11 |  | 2021 | 183 |  | 3 | GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 | Semelles isolées avec quadrillage de 4 à 5 m. | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-24 14:02:11 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-25 14:41:47 | 17 |  |  |  | 1241 | 169 | 7 | 2022-02-02 00:00:00 | 2022-02-09 15:28:15 | IFC | 4 |  |  | 2022-02-04 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-02-02 15:28:15 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-02-04 20:20:38 | 7
0 | 0 | 0 | 169 | 21084X | Ordinaire de kourou | 21084X-Ordinaire de kourou |  | 2021-08-24 14:02:11 |  | 2021 | 183 |  | 3 | GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 | Semelles isolées avec quadrillage de 4 à 5 m. | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-24 14:02:11 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-25 14:41:47 | 17 |  |  |  | 1276 | 169 | 8 | 2022-03-01 00:00:00 | 2022-03-04 18:33:10 | Reprise vérif docs | 4 |  |  | 2022-03-11 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-01 18:33:10 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-11 11:42:31 | 3
0 | 0 | 0 | 169 | 21084X | Ordinaire de kourou | 21084X-Ordinaire de kourou |  | 2021-08-24 14:02:11 |  | 2021 | 183 |  | 3 | GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 | Semelles isolées avec quadrillage de 4 à 5 m. | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-24 14:02:11 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-25 14:41:47 | 17 |  |  |  | 1288 | 169 | 9 | 2022-03-11 00:00:00 | 2022-03-15 11:42:40 | Reprise plusvalue poutre | 4 |  |  | 2022-03-14 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-11 11:42:40 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-14 20:01:39 | 3
0 | 0 | 0 | 169 | 21084X | Ordinaire de kourou | 21084X-Ordinaire de kourou |  | 2021-08-24 14:02:11 |  | 2021 | 183 |  | 3 | GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 | Semelles isolées avec quadrillage de 4 à 5 m. | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-24 14:02:11 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-25 14:41:47 | 17 |  |  |  | 1326 | 169 | 10 | 2022-03-29 00:00:00 | 2022-04-06 15:26:48 | Reprise coffrage | 4 |  |  | 2022-04-08 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-29 15:26:48 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-04-08 08:50:03 | 7
0 | 0 | 0 | 169 | 21084X | Ordinaire de kourou | 21084X-Ordinaire de kourou |  | 2021-08-24 14:02:11 |  | 2021 | 183 |  | 3 | GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 | Semelles isolées avec quadrillage de 4 à 5 m. | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-24 14:02:11 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-25 14:41:47 | 17 |  |  |  | 1363 | 169 | 11 | 2022-04-14 00:00:00 | 2022-04-15 13:03:43 | Reprise coffrage | 3 |  |  |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-04-14 13:03:43 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-04-20 08:29:20 | 3
0 | 0 | 0 | 169 | 21084X | Ordinaire de kourou | 21084X-Ordinaire de kourou |  | 2021-08-24 14:02:11 |  | 2021 | 183 |  | 3 | GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 | Semelles isolées avec quadrillage de 4 à 5 m. | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-24 14:02:11 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-25 14:41:47 | 17 |  |  |  | 1377 | 169 | 12 | 2022-04-21 00:00:00 | 2022-04-26 10:25:14 | ferraillage fondation | 4 |  |  | 2022-04-27 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-04-21 10:25:14 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-04-27 18:10:00 | 3
0 | 0 | 0 | 169 | 21084X | Ordinaire de kourou | 21084X-Ordinaire de kourou |  | 2021-08-24 14:02:11 |  | 2021 | 183 |  | 3 | GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 | Semelles isolées avec quadrillage de 4 à 5 m. | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-24 14:02:11 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-25 14:41:47 | 17 |  |  |  | 1387 | 169 | 13 | 2022-04-27 00:00:00 | 2022-05-17 18:10:09 | Coffrage et ferraillage élévation | 4 |  |  | 2022-05-17 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-04-27 18:10:09 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-05-17 18:04:45 | 5
0 | 0 | 0 | 169 | 21084X | Ordinaire de kourou | 21084X-Ordinaire de kourou |  | 2021-08-24 14:02:11 |  | 2021 | 183 |  | 3 | GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 | Semelles isolées avec quadrillage de 4 à 5 m. | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-24 14:02:11 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-25 14:41:47 | 17 |  |  |  | 1422 | 169 | 14 | 2022-05-18 00:00:00 | 2022-05-27 18:12:09 | Elévations coffrage | 4 |  |  | 2022-05-24 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-05-18 18:12:09 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-05-24 13:36:31 | 5
0 | 0 | 0 | 169 | 21084X | Ordinaire de kourou | 21084X-Ordinaire de kourou |  | 2021-08-24 14:02:11 |  | 2021 | 183 |  | 3 | GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 | Semelles isolées avec quadrillage de 4 à 5 m. | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-24 14:02:11 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-25 14:41:47 | 17 |  |  |  | 1444 | 169 | 15 | 2022-05-30 00:00:00 | 2022-06-02 18:08:38 | vérification menuiseries | 4 |  |  | 2022-06-01 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-05-30 18:08:38 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-01 17:44:48 | 3
0 | 0 | 0 | 169 | 21084X | Ordinaire de kourou | 21084X-Ordinaire de kourou |  | 2021-08-24 14:02:11 |  | 2021 | 183 |  | 3 | GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 | Semelles isolées avec quadrillage de 4 à 5 m. | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-24 14:02:11 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-25 14:41:47 | 17 |  |  |  | 1472 | 169 | 16 | 2022-06-20 00:00:00 | 2022-06-23 12:08:23 | réponse avis CT | 4 |  |  | 2022-06-21 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-20 12:08:23 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-21 19:05:20 | 3
0 | 0 | 0 | 169 | 21084X | Ordinaire de kourou | 21084X-Ordinaire de kourou |  | 2021-08-24 14:02:11 |  | 2021 | 183 |  | 3 | GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 | Semelles isolées avec quadrillage de 4 à 5 m. | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-24 14:02:11 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-25 14:41:47 | 17 |  |  |  | 1490 | 169 | 17 | 2022-06-27 00:00:00 | 2022-06-30 18:10:33 | Mise à jour décaissé chambres froides | 4 |  |  | 2022-06-29 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-27 18:10:33 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-29 13:16:52 | 3
0 | 0 | 0 | 169 | 21084X | Ordinaire de kourou | 21084X-Ordinaire de kourou |  | 2021-08-24 14:02:11 |  | 2021 | 183 |  | 3 | GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 | Semelles isolées avec quadrillage de 4 à 5 m. | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-24 14:02:11 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-25 14:41:47 | 17 |  |  |  | 1598 | 169 | 18 | 2022-08-26 00:00:00 | 2022-08-31 09:41:10 | Plan d'étaiement | 3 |  |  |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-26 09:41:10 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-31 12:00:32 | 3
0 | 0 | 0 | 169 | 21084X | Ordinaire de kourou | 21084X-Ordinaire de kourou |  | 2021-08-24 14:02:11 |  | 2021 | 183 |  | 3 | GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 | Semelles isolées avec quadrillage de 4 à 5 m. | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-24 14:02:11 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-25 14:41:47 | 17 |  |  |  | 1604 | 169 | 19 | 2022-08-31 00:00:00 | 2022-09-09 12:00:07 | Mise à jour plan de coffrage trémis et poteaux et ferraillage | 4 |  |  | 2022-09-08 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-31 12:00:07 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-08 16:10:27 | 7
0 | 0 | 0 | 169 | 21084X | Ordinaire de kourou | 21084X-Ordinaire de kourou |  | 2021-08-24 14:02:11 |  | 2021 | 183 |  | 3 | GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 | Semelles isolées avec quadrillage de 4 à 5 m. | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-24 14:02:11 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-25 14:41:47 | 17 |  |  |  | 1628 | 169 | 20 | 2022-09-14 00:00:00 | 2022-09-21 09:10:04 | Vérification dalle | 4 |  |  | 2022-09-20 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-14 09:10:04 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-20 15:53:18 | 3
0 | 0 | 0 | 169 | 21084X | Ordinaire de kourou | 21084X-Ordinaire de kourou |  | 2021-08-24 14:02:11 |  | 2021 | 183 |  | 3 | GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 | Semelles isolées avec quadrillage de 4 à 5 m. | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-24 14:02:11 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-25 14:41:47 | 17 |  |  |  | 1886 | 169 | 21 | 2023-01-30 00:00:00 | 2023-02-15 17:14:01 | Reprise menuiseries et dalle | 4 |  |  | 2023-02-20 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-30 17:14:01 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-02-20 19:30:34 | 11
0 | 0 | 0 | 169 | 21084X | Ordinaire de kourou | 21084X-Ordinaire de kourou |  | 2021-08-24 14:02:11 |  | 2021 | 183 |  | 3 | GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 | Semelles isolées avec quadrillage de 4 à 5 m. | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-24 14:02:11 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-25 14:41:47 | 17 |  |  |  | 1950 | 169 | 22 | 2023-02-28 00:00:00 | 2023-03-07 12:37:31 | Réhausse dalle à rajouter | 4 |  |  | 2023-03-08 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-02-28 12:37:31 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-08 16:01:09 | 3
0 | 0 | 0 | 169 | 21084X | Ordinaire de kourou | 21084X-Ordinaire de kourou |  | 2021-08-24 14:02:11 |  | 2021 | 183 |  | 3 | GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 | Semelles isolées avec quadrillage de 4 à 5 m. | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-24 14:02:11 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-25 14:41:47 | 17 |  |  |  | 1964 | 169 | 23 | 2023-03-08 00:00:00 | 2023-03-09 16:01:18 | reprise menuiseries | 4 |  |  | 2023-03-09 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-08 16:01:18 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-09 19:46:24 | 3
0 | 0 | 0 | 169 | 21084X | Ordinaire de kourou | 21084X-Ordinaire de kourou |  | 2021-08-24 14:02:11 |  | 2021 | 183 |  | 3 | GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 | Semelles isolées avec quadrillage de 4 à 5 m. | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-24 14:02:11 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-25 14:41:47 | 17 |  |  |  | 2193 | 169 | 24 | 2023-06-23 00:00:00 | 2023-06-27 14:46:03 | Local annexe | 4 |  |  | 2023-06-27 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-23 14:46:03 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-27 18:33:01 | 3
0 | 0 | 0 | 169 | 21084X | Ordinaire de kourou | 21084X-Ordinaire de kourou |  | 2021-08-24 14:02:11 |  | 2021 | 183 |  | 3 | GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 | Semelles isolées avec quadrillage de 4 à 5 m. | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-24 14:02:11 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-25 14:41:47 | 17 |  |  |  | 2206 | 169 | 25 | 2023-06-30 00:00:00 | 2023-07-07 12:09:30 | Qt reprise | 4 |  |  | 2023-07-06 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-30 12:09:30 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-07-06 15:33:40 | 3
0 | 0 | 0 | 169 | 21084X | Ordinaire de kourou | 21084X-Ordinaire de kourou |  | 2021-08-24 14:02:11 |  | 2021 | 183 |  | 3 | GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 | Semelles isolées avec quadrillage de 4 à 5 m. | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-24 14:02:11 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-25 14:41:47 | 17 |  |  |  | 2217 | 169 | 26 | 2023-07-07 00:00:00 | 2023-07-14 16:47:09 | REprise coffrage et ferraillage élévation | 4 |  |  | 2023-07-14 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-07-07 16:47:09 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-07-14 18:19:09 | 5
0 | 0 | 0 | 169 | 21084X | Ordinaire de kourou | 21084X-Ordinaire de kourou |  | 2021-08-24 14:02:11 |  | 2021 | 183 |  | 3 | GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 | Semelles isolées avec quadrillage de 4 à 5 m. | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-24 14:02:11 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-25 14:41:47 | 17 |  |  |  | 2252 | 169 | 27 | 2023-07-26 00:00:00 | 2023-07-26 12:25:45 | Réponse CT | 4 |  |  | 2023-07-26 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-07-26 12:25:45 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-07-26 17:14:22 | 3
0 | 0 | 0 | 169 | 21084X | Ordinaire de kourou | 21084X-Ordinaire de kourou |  | 2021-08-24 14:02:11 |  | 2021 | 183 |  | 3 | GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 | Semelles isolées avec quadrillage de 4 à 5 m. | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-24 14:02:11 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-25 14:41:47 | 17 |  |  |  | 2344 | 169 | 28 | 2023-09-25 00:00:00 | 2023-09-29 14:41:50 | REprise Semelle | 4 |  |  | 2023-09-26 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-25 14:41:50 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-26 16:44:31 | 3
0 | 0 | 0 | 170 | 21085X | Dalot ONF | 21085X-Dalot ONF |  | 2021-08-24 14:04:11 | 2021-09-03 00:00:00 | 2021 | 184 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-24 14:04:11 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:19:52 | 3 |  |  |  | 935 | 170 | 1 | 2021-08-24 00:00:00 | 2021-09-03 14:04:27 | Plans et NC | 4 |  |  | 2021-09-03 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-24 14:04:27 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-07 10:37:38 | 3
0 | 0 | 0 | 171 | 21086P | 3 bureaux 3 logements | 21086P-3 bureaux 3 logements |  | 2021-08-26 11:00:38 | 2021-09-17 00:00:00 | 2021 | 185 |  | 1 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-26 11:00:38 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:20:04 | 3 |  |  |  | 937 | 171 | 1 | 2021-08-26 00:00:00 | 2021-08-27 11:01:19 | Etude docs | 4 |  |  | 2021-08-26 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-26 11:01:19 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-27 10:44:10 | 3
0 | 0 | 0 | 171 | 21086P | 3 bureaux 3 logements | 21086P-3 bureaux 3 logements |  | 2021-08-26 11:00:38 | 2021-09-17 00:00:00 | 2021 | 185 |  | 1 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-26 11:00:38 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:20:04 | 3 |  |  |  | 938 | 171 | 2 | 2021-08-27 00:00:00 | 2021-09-03 10:44:57 | Quantitatif | 4 |  |  | 2021-09-03 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-27 10:44:57 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-03 15:02:33 | 3
0 | 0 | 0 | 171 | 21086P | 3 bureaux 3 logements | 21086P-3 bureaux 3 logements |  | 2021-08-26 11:00:38 | 2021-09-17 00:00:00 | 2021 | 185 |  | 1 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-26 11:00:38 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:20:04 | 3 |  |  |  | 947 | 171 | 3 | 2021-09-03 00:00:00 | 2021-09-08 15:02:41 | Plan de position | 4 |  |  | 2021-09-08 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-03 15:02:41 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-08 14:41:19 | 3
0 | 0 | 0 | 171 | 21086P | 3 bureaux 3 logements | 21086P-3 bureaux 3 logements |  | 2021-08-26 11:00:38 | 2021-09-17 00:00:00 | 2021 | 185 |  | 1 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-08-26 11:00:38 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:20:04 | 3 |  |  |  | 971 | 171 | 4 | 2021-09-10 00:00:00 | 2021-09-17 17:15:33 | Dossier DCE | 4 |  |  | 2021-09-16 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-14 17:15:33 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-16 16:40:52 | 3
0 | 0 | 0 | 172 | 21087X | BHNS Mirza | 21087X-BHNS Mirza |  | 2021-08-27 08:37:10 | 2021-09-01 00:00:00 | 2021 | 186 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-01 08:37:10 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:20:16 | 3 |  |  |  | 940 | 172 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | 2021-09-01 08:37:38 | Plan de coffrage et ferraillage | 4 |  |  | 2021-09-01 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-01 08:37:38 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-01 18:44:44 | 3
0 | 0 | 0 | 173 | 21088X | BHNS regards | 21088X-BHNS regards |  | 2021-09-01 08:38:06 | 2021-11-08 00:00:00 | 2021 | 187 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-01 08:38:06 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:20:27 | 3 |  |  |  | 941 | 173 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | 2021-09-01 08:38:26 | Etude docs | 4 |  |  | 2021-09-16 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-01 08:38:26 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-16 11:09:23 | 3
0 | 0 | 0 | 173 | 21088X | BHNS regards | 21088X-BHNS regards |  | 2021-09-01 08:38:06 | 2021-11-08 00:00:00 | 2021 | 187 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-01 08:38:06 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:20:27 | 3 |  |  |  | 985 | 173 | 2 | 2021-09-21 00:00:00 | 2021-09-24 08:33:11 | Plan de coffrage et ferraillage | 4 |  |  | 2021-09-24 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-21 08:33:11 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-24 16:36:14 | 3
0 | 0 | 0 | 173 | 21088X | BHNS regards | 21088X-BHNS regards |  | 2021-09-01 08:38:06 | 2021-11-08 00:00:00 | 2021 | 187 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-01 08:38:06 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:20:27 | 3 |  |  |  | 1089 | 173 | 3 | 2021-11-03 00:00:00 | 2021-11-08 18:31:39 | reprise plan et note de calcul avec note générique | 4 |  |  | 2021-11-12 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-03 18:31:39 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-13 15:52:10 | 3
0 | 0 | 0 | 174 | 21089X | Dalot tigre | 21089X-Dalot tigre |  | 2021-09-03 09:37:34 | 2021-11-16 00:00:00 | 2021 | 188 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-03 09:37:34 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:20:33 | 3 |  |  |  | 945 | 174 | 1 | 2021-09-03 00:00:00 | 2021-09-10 09:37:48 | Plans et note de calcul | 4 |  |  | 2021-09-10 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-03 09:37:48 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-10 18:22:48 | 3
0 | 0 | 0 | 174 | 21089X | Dalot tigre | 21089X-Dalot tigre |  | 2021-09-03 09:37:34 | 2021-11-16 00:00:00 | 2021 | 188 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-03 09:37:34 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:20:33 | 3 |  |  |  | 1017 | 174 | 2 | 2021-10-05 00:00:00 | 2021-10-12 14:50:43 | reprise dalot | 3 |  |  |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-05 14:50:43 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-12 17:04:15 | 3
0 | 0 | 0 | 174 | 21089X | Dalot tigre | 21089X-Dalot tigre |  | 2021-09-03 09:37:34 | 2021-11-16 00:00:00 | 2021 | 188 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-03 09:37:34 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:20:33 | 3 |  |  |  | 1102 | 174 | 3 | 2021-11-09 00:00:00 | 2021-11-16 08:07:15 | reprise Dalot | 4 |  |  | 2021-11-18 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-09 08:07:15 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-18 14:50:02 | 3
0 | 0 | 0 | 175 | 20036X | villa Azor | 20036X-villa Azor |  | 2021-09-07 14:39:03 | 2021-12-07 00:00:00 | 2021 | 189 |  | 3 | GO | 2 |  | traité en EXE |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-07 14:39:03 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:30:36 | 3 |  |  |  | 955 | 175 | 1 | 2021-09-07 00:00:00 | 2021-09-21 14:39:41 | Coffrage et ferraillage fondation | 4 |  |  | 2021-09-17 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-07 14:39:41 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-17 16:50:55 | 3
0 | 0 | 0 | 175 | 20036X | villa Azor | 20036X-villa Azor |  | 2021-09-07 14:39:03 | 2021-12-07 00:00:00 | 2021 | 189 |  | 3 | GO | 2 |  | traité en EXE |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-07 14:39:03 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:30:36 | 3 |  |  |  | 1148 | 175 | 2 | 2021-11-30 00:00:00 | 2021-12-07 11:10:23 | Reprise coffrage et ferraillage | 4 |  |  | 2021-12-06 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-30 11:10:23 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-12-06 17:03:33 | 3
0 | 0 | 0 | 176 | 21090X | mur soutènement RD2 | 21090X-mur soutènement RD2 |  | 2021-09-09 10:49:45 | 2021-10-25 00:00:00 | 2021 | 190 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-09 10:49:45 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:20:40 | 3 |  |  |  | 959 | 176 | 1 | 2021-09-09 00:00:00 | 2021-09-10 10:50:01 | Etude docs | 4 |  |  | 2021-09-09 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-09 10:50:01 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-09 19:06:10 | 3
0 | 0 | 0 | 176 | 21090X | mur soutènement RD2 | 21090X-mur soutènement RD2 |  | 2021-09-09 10:49:45 | 2021-10-25 00:00:00 | 2021 | 190 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-09 10:49:45 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:20:40 | 3 |  |  |  | 962 | 176 | 2 | 2021-09-09 00:00:00 | 2021-09-13 19:06:23 | plan de principe | 4 |  |  | 2021-09-10 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-09 19:06:23 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-14 15:47:11 | 3
0 | 0 | 0 | 176 | 21090X | mur soutènement RD2 | 21090X-mur soutènement RD2 |  | 2021-09-09 10:49:45 | 2021-10-25 00:00:00 | 2021 | 190 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-09 10:49:45 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:20:40 | 3 |  |  |  | 1048 | 176 | 3 | 2021-10-14 00:00:00 | 2021-10-20 19:04:42 | reprise plan ( att 15/18 indication et vérif ff ) | 4 |  |  | 2021-10-20 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-14 19:04:42 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-20 15:14:36 | 5
0 | 0 | 0 | 176 | 21090X | mur soutènement RD2 | 21090X-mur soutènement RD2 |  | 2021-09-09 10:49:45 | 2021-10-25 00:00:00 | 2021 | 190 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-09 10:49:45 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:20:40 | 3 |  |  |  | 1062 | 176 | 4 | 2021-10-20 00:00:00 | 2021-10-25 18:09:07 | note de calcul | 4 |  |  | 2021-10-25 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-20 18:09:07 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-25 14:53:45 | 3
0 | 0 | 0 | 177 | 21091X | GPM dalot | 21091X-GPM dalot |  | 2021-09-10 16:52:46 | 2022-11-02 00:00:00 | 2021 | 191 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-10 16:52:46 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-02 15:37:23 | 7 |  |  |  | 964 | 177 | 1 | 2021-09-10 00:00:00 | 2021-09-13 16:53:01 | Etude docs | 4 |  |  | 2021-09-17 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-10 16:53:01 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-21 09:30:54 | 3
0 | 0 | 0 | 177 | 21091X | GPM dalot | 21091X-GPM dalot |  | 2021-09-10 16:52:46 | 2022-11-02 00:00:00 | 2021 | 191 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-10 16:52:46 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-02 15:37:23 | 7 |  |  |  | 1046 | 177 | 2 | 2021-10-12 00:00:00 | 2021-10-13 17:21:36 | Coffrage ferraillage et note de calcul | 4 |  |  | 2021-10-13 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-13 17:21:36 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-14 10:15:36 | 3
0 | 0 | 0 | 177 | 21091X | GPM dalot | 21091X-GPM dalot |  | 2021-09-10 16:52:46 | 2022-11-02 00:00:00 | 2021 | 191 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-10 16:52:46 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-02 15:37:23 | 7 |  |  |  | 1061 | 177 | 3 | 2021-10-20 00:00:00 | 2021-10-21 18:08:33 | reprendre plan et NC | 4 |  |  | 2021-10-22 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-20 18:08:33 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-22 12:58:28 | 3
0 | 0 | 0 | 177 | 21091X | GPM dalot | 21091X-GPM dalot |  | 2021-09-10 16:52:46 | 2022-11-02 00:00:00 | 2021 | 191 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-10 16:52:46 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-02 15:37:23 | 7 |  |  |  | 1176 | 177 | 4 | 2021-12-08 00:00:00 | 2021-12-10 17:55:10 | réponse avis CT | 4 |  |  | 2021-12-08 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-12-08 17:55:10 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-12-08 18:10:45 | 3
0 | 0 | 0 | 177 | 21091X | GPM dalot | 21091X-GPM dalot |  | 2021-09-10 16:52:46 | 2022-11-02 00:00:00 | 2021 | 191 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-10 16:52:46 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-02 15:37:23 | 7 |  |  |  | 1686 | 177 | 5 | 2022-10-17 00:00:00 | 2022-10-21 17:58:57 | Reprise NC avec 2 MPa/m | 4 |  |  | 2022-10-19 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-17 17:58:57 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-19 17:17:06 | 3
0 | 0 | 0 | 178 | 21093P | immeuble Wolf | 21093P-immeuble Wolf |  | 2021-09-14 18:03:31 | 2022-03-31 00:00:00 | 2021 | 192 |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-14 18:03:31 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-31 18:46:46 | 7 |  |  |  | 972 | 178 | 1 | 2021-09-14 00:00:00 | 2021-09-17 18:03:48 | Etude docs | 4 |  |  | 2021-09-17 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-14 18:03:48 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-17 08:33:03 | 3
0 | 0 | 0 | 178 | 21093P | immeuble Wolf | 21093P-immeuble Wolf |  | 2021-09-14 18:03:31 | 2022-03-31 00:00:00 | 2021 | 192 |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-14 18:03:31 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-31 18:46:46 | 7 |  |  |  | 978 | 178 | 2 | 2021-09-17 00:00:00 | 2021-09-20 15:22:52 | APD immeuble WOLF | 4 |  |  | 2021-09-20 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-17 15:22:52 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-20 18:09:52 | 3
0 | 0 | 0 | 178 | 21093P | immeuble Wolf | 21093P-immeuble Wolf |  | 2021-09-14 18:03:31 | 2022-03-31 00:00:00 | 2021 | 192 |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-14 18:03:31 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-31 18:46:46 | 7 |  |  |  | 1269 | 178 | 3 | 2022-02-21 00:00:00 | 2022-02-28 09:11:50 | Reprise plans de position et DQE | 4 |  |  | 2022-02-25 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-02-21 09:11:50 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-02-25 18:06:20 | 3
0 | 0 | 0 | 178 | 21093P | immeuble Wolf | 21093P-immeuble Wolf |  | 2021-09-14 18:03:31 | 2022-03-31 00:00:00 | 2021 | 192 |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-14 18:03:31 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-31 18:46:46 | 7 |  |  |  | 1279 | 178 | 4 | 2022-03-07 00:00:00 | 2022-03-11 14:38:56 | Rajouter l'escalier en béton | 4 |  |  | 2022-03-09 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-07 14:38:56 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-09 19:14:41 | 3
0 | 0 | 0 | 178 | 21093P | immeuble Wolf | 21093P-immeuble Wolf |  | 2021-09-14 18:03:31 | 2022-03-31 00:00:00 | 2021 | 192 |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-14 18:03:31 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-31 18:46:46 | 7 |  |  |  | 1334 | 178 | 5 | 2022-03-31 00:00:00 | 2022-04-08 18:03:25 | dossier DCE | 5 |  |  | 2022-03-31 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-31 18:03:25 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-31 18:46:39 | 5
0 | 0 | 0 | 179 | 21094X | Mur LYCEE MP | 21094X-Mur LYCEE MP |  | 2021-09-16 10:46:34 | 2022-06-30 00:00:00 | 2021 | 193 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-16 10:46:34 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:21:16 | 7 |  |  |  | 977 | 179 | 1 | 2021-09-16 00:00:00 | 2021-09-16 10:46:47 | Plan et note de calcul | 4 |  |  | 2021-09-16 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-16 10:46:47 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-17 08:32:34 | 3
0 | 0 | 0 | 179 | 21094X | Mur LYCEE MP | 21094X-Mur LYCEE MP |  | 2021-09-16 10:46:34 | 2022-06-30 00:00:00 | 2021 | 193 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-16 10:46:34 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:21:16 | 7 |  |  |  | 1486 | 179 | 2 | 2022-06-27 00:00:00 | 2022-06-30 13:02:44 | Reprise murs avec données géoitechnique | 4 |  |  | 2022-06-27 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-27 13:02:44 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-27 19:54:12 | 3
0 | 0 | 0 | 180 | 21095X | Passerelle tresor | 21095X-Passerelle tresor |  | 2021-09-21 12:04:18 | 2021-10-13 00:00:00 | 2021 | 194 |  | 3 | CM;GO | 2 |  | Partie en jaune Excel / décaler le poteau d'un metre fondation existante / longueur max barres 3.5 m / exploitation 125 Kg/m² ramener a 250 Kg/m² ? / caillebotis / tout en boulonné sauf appuis garde corps alu / IPE 120/140 avec PRS 140/120 / Foret accolé a batiment existant |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-21 12:04:18 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:21:28 | 5 |  |  |  | 989 | 180 | 1 | 2021-09-21 00:00:00 | 2021-09-27 12:04:34 | Etude docs et plan de principe | 4 |  |  | 2021-09-23 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-21 12:04:34 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-23 18:31:06 | 3
0 | 0 | 0 | 180 | 21095X | Passerelle tresor | 21095X-Passerelle tresor |  | 2021-09-21 12:04:18 | 2021-10-13 00:00:00 | 2021 | 194 |  | 3 | CM;GO | 2 |  | Partie en jaune Excel / décaler le poteau d'un metre fondation existante / longueur max barres 3.5 m / exploitation 125 Kg/m² ramener a 250 Kg/m² ? / caillebotis / tout en boulonné sauf appuis garde corps alu / IPE 120/140 avec PRS 140/120 / Foret accolé a batiment existant |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-21 12:04:18 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:21:28 | 5 |  |  |  | 1001 | 180 | 2 | 2021-09-29 00:00:00 | 2021-10-06 10:56:06 | mise à jour croquis plan variante 1 | 4 |  |  | 2021-10-06 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-29 10:56:06 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-06 15:29:39 | 3
0 | 0 | 0 | 180 | 21095X | Passerelle tresor | 21095X-Passerelle tresor |  | 2021-09-21 12:04:18 | 2021-10-13 00:00:00 | 2021 | 194 |  | 3 | CM;GO | 2 |  | Partie en jaune Excel / décaler le poteau d'un metre fondation existante / longueur max barres 3.5 m / exploitation 125 Kg/m² ramener a 250 Kg/m² ? / caillebotis / tout en boulonné sauf appuis garde corps alu / IPE 120/140 avec PRS 140/120 / Foret accolé a batiment existant |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-21 12:04:18 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:21:28 | 5 |  |  |  | 1029 | 180 | 3 | 2021-10-07 00:00:00 | 2021-10-13 09:15:47 | reprise plans CM et GO | 4 |  |  | 2021-10-13 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-07 09:15:47 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-13 17:21:22 | 3
0 | 0 | 0 | 181 | 21096X | charpente armé | 21096X-charpente armé |  | 2021-09-21 17:48:21 | 2021-10-13 00:00:00 | 2021 | 195 |  | 3 | CM;GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-21 17:48:21 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:21:35 | 7 |  |  |  | 992 | 181 | 1 | 2021-09-21 00:00:00 | 2021-09-24 17:50:31 | Etude docs | 4 |  |  | 2021-09-24 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-21 17:50:31 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-24 15:26:00 | 3
0 | 0 | 0 | 181 | 21096X | charpente armé | 21096X-charpente armé |  | 2021-09-21 17:48:21 | 2021-10-13 00:00:00 | 2021 | 195 |  | 3 | CM;GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-21 17:48:21 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:21:35 | 7 |  |  |  | 995 | 181 | 2 | 2021-09-24 00:00:00 | 2021-09-29 15:26:14 | Plans de principe structure métallique | 4 |  |  | 2021-09-28 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-24 15:26:14 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-29 16:52:55 | 5
0 | 0 | 0 | 181 | 21096X | charpente armé | 21096X-charpente armé |  | 2021-09-21 17:48:21 | 2021-10-13 00:00:00 | 2021 | 195 |  | 3 | CM;GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-21 17:48:21 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:21:35 | 7 |  |  |  | 1003 | 181 | 3 | 2021-09-29 00:00:00 | 2021-10-05 16:53:04 | plan de structure métallique | 4 |  |  | 2021-10-06 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-29 16:53:04 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-06 14:17:39 | 3
0 | 0 | 0 | 181 | 21096X | charpente armé | 21096X-charpente armé |  | 2021-09-21 17:48:21 | 2021-10-13 00:00:00 | 2021 | 195 |  | 3 | CM;GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-21 17:48:21 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:21:35 | 7 |  |  |  | 1033 | 181 | 4 | 2021-10-08 00:00:00 | 2021-10-13 14:01:47 | Fondation | 4 |  |  | 2021-10-13 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-08 14:01:47 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-13 16:42:28 | 3
0 | 0 | 0 | 182 | 22002P | Mediatheque | 22002P-Mediatheque |  | 2021-09-24 11:08:58 | 2022-10-28 00:00:00 | 2021 | 196 |  | 1 | CM | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-24 11:08:58 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 18:09:54 | 7 |  |  |  | 1337 | 182 | 1 | 2022-03-31 00:00:00 | 2022-05-30 18:14:57 | Dossier APD 3D et qt | 4 |  |  | 2022-06-02 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-31 18:14:57 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-02 17:14:16 | 13
0 | 0 | 0 | 182 | 22002P | Mediatheque | 22002P-Mediatheque |  | 2021-09-24 11:08:58 | 2022-10-28 00:00:00 | 2021 | 196 |  | 1 | CM | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-24 11:08:58 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 18:09:54 | 7 |  |  |  | 1500 | 182 | 2 | 2022-06-29 00:00:00 | 2022-07-08 08:54:12 | Dossier APD | 4 |  |  | 2022-07-08 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-29 08:54:12 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-07-12 12:28:38 | 3
0 | 0 | 0 | 182 | 22002P | Mediatheque | 22002P-Mediatheque |  | 2021-09-24 11:08:58 | 2022-10-28 00:00:00 | 2021 | 196 |  | 1 | CM | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-24 11:08:58 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 18:09:54 | 7 |  |  |  | 1514 | 182 | 3 | 2022-07-12 00:00:00 | 2022-07-13 12:28:52 | Plan de position fondation | 4 |  |  | 2022-07-18 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-07-12 12:28:52 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-07-18 10:07:55 | 3
0 | 0 | 0 | 182 | 22002P | Mediatheque | 22002P-Mediatheque |  | 2021-09-24 11:08:58 | 2022-10-28 00:00:00 | 2021 | 196 |  | 1 | CM | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-24 11:08:58 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 18:09:54 | 7 |  |  |  | 1534 | 182 | 4 | 2022-07-22 00:00:00 | 2022-07-27 14:21:58 | Reprise plans CM / GO parvis et niveaux | 4 |  |  | 2022-07-28 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-07-22 14:21:58 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-07-29 14:18:53 | 5
0 | 0 | 0 | 183 | 21033D | Les cotonniers | 21033D-Les cotonniers | 106 | 2021-09-24 11:15:13 | 2021-10-08 00:00:00 | 2021 | 131 |  | 2 | CM;GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-24 11:15:13 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:05:43 | 9 |  |  |  | 993 | 183 | 1 | 2021-09-24 00:00:00 | 2021-10-01 12:11:59 | premiere diffusion DCE | 4 |  |  | 2021-09-28 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-24 12:11:59 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-28 18:51:18 | 3
0 | 0 | 0 | 183 | 21033D | Les cotonniers | 21033D-Les cotonniers | 106 | 2021-09-24 11:15:13 | 2021-10-08 00:00:00 | 2021 | 131 |  | 2 | CM;GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-24 11:15:13 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:05:43 | 9 |  |  |  | 1006 | 183 | 2 | 2021-09-29 00:00:00 | 2021-10-08 18:41:35 | reprise dossier DCE y compris CM | 4 |  |  | 2021-10-08 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-29 18:41:35 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-08 19:13:08 | 5
0 | 0 | 0 | 184 | 21098X | Duty free | 21098X-Duty free |  | 2021-09-24 15:27:03 | 2021-11-03 00:00:00 | 2021 | 197 |  | 3 | CM | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-24 15:27:03 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:21:51 | 3 |  |  |  | 996 | 184 | 1 | 2021-09-24 00:00:00 | 2021-09-27 15:27:18 | Etude docs | 4 |  |  | 2021-09-30 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-24 15:27:18 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-30 19:44:35 | 5
0 | 0 | 0 | 184 | 21098X | Duty free | 21098X-Duty free |  | 2021-09-24 15:27:03 | 2021-11-03 00:00:00 | 2021 | 197 |  | 3 | CM | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-24 15:27:03 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:21:51 | 3 |  |  |  | 1027 | 184 | 2 | 2021-10-06 00:00:00 | 2021-10-08 17:54:37 | plan de principe | 4 |  |  | 2021-10-08 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-06 17:54:37 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-08 18:12:39 | 3
0 | 0 | 0 | 184 | 21098X | Duty free | 21098X-Duty free |  | 2021-09-24 15:27:03 | 2021-11-03 00:00:00 | 2021 | 197 |  | 3 | CM | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-24 15:27:03 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:21:51 | 3 |  |  |  | 1047 | 184 | 3 | 2021-10-14 00:00:00 | 2021-10-19 14:37:35 | reprise avec plan sans détails | 4 |  |  | 2021-10-19 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-14 14:37:35 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-19 19:54:43 | 7
0 | 0 | 0 | 184 | 21098X | Duty free | 21098X-Duty free |  | 2021-09-24 15:27:03 | 2021-11-03 00:00:00 | 2021 | 197 |  | 3 | CM | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-24 15:27:03 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:21:51 | 3 |  |  |  | 1067 | 184 | 4 | 2021-10-22 00:00:00 | 2021-10-27 15:13:30 | plan de détail et modif poutre rail | 4 |  |  | 2021-10-27 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-22 15:13:30 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-27 18:00:39 | 3
0 | 0 | 0 | 184 | 21098X | Duty free | 21098X-Duty free |  | 2021-09-24 15:27:03 | 2021-11-03 00:00:00 | 2021 | 197 |  | 3 | CM | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-24 15:27:03 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:21:51 | 3 |  |  |  | 1079 | 184 | 5 | 2021-10-29 00:00:00 | 2021-11-03 18:48:34 | reprise détails | 4 |  |  | 2021-11-02 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-02 18:48:34 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-02 18:48:59 | 3
0 | 0 | 0 | 185 | 21097X | Lestage PEHD | 21097X-Lestage PEHD |  | 2021-09-27 17:13:42 | 2021-09-27 00:00:00 | 2021 | 198 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-27 17:13:42 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:21:42 | 3 |  |  |  | 998 | 185 | 1 | 2021-09-24 00:00:00 | 2021-09-27 17:13:57 | note de calcul | 4 |  |  | 2021-09-27 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-27 17:13:57 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-27 17:42:29 | 3
0 | 0 | 0 | 186 | 21099X | Soutènement megalops | 21099X-Soutènement megalops |  | 2021-09-28 17:03:16 | 2021-09-29 00:00:00 | 2021 | 199 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-28 17:03:16 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:21:59 | 5 |  |  |  | 999 | 186 | 1 | 2021-09-28 00:00:00 | 2021-09-28 17:03:30 | etude docs | 4 |  |  | 2021-09-28 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-28 17:03:30 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-28 17:03:45 | 3
0 | 0 | 0 | 186 | 21099X | Soutènement megalops | 21099X-Soutènement megalops |  | 2021-09-28 17:03:16 | 2021-09-29 00:00:00 | 2021 | 199 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-28 17:03:16 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:21:59 | 5 |  |  |  | 1002 | 186 | 2 | 2021-09-28 00:00:00 | 2021-09-29 16:50:03 | plans et nc | 4 |  |  | 2021-09-29 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-29 16:50:03 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-29 16:50:15 | 3
0 | 0 | 0 | 187 | 21100X | gradins SLM | 21100X-gradins SLM |  | 2021-09-29 18:45:15 | 2021-11-05 00:00:00 | 2021 | 200 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-29 18:45:15 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:22:06 | 5 |  |  |  | 1011 | 187 | 1 | 2021-09-30 00:00:00 | 2021-10-08 12:09:18 | plan de coffrage et ferraillage | 4 |  |  | 2021-10-07 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-30 12:09:18 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-07 16:17:11 | 7
0 | 0 | 0 | 187 | 21100X | gradins SLM | 21100X-gradins SLM |  | 2021-09-29 18:45:15 | 2021-11-05 00:00:00 | 2021 | 200 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-29 18:45:15 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:22:06 | 5 |  |  |  | 1086 | 187 | 2 | 2021-11-03 00:00:00 | 2021-11-05 17:58:14 | plan de ferraillage | 4 |  |  | 2021-11-05 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-03 17:58:14 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-05 12:37:00 | 3
0 | 0 | 0 | 188 | 21101P | 3H st laurent | 21101P-3H st laurent |  | 2021-09-30 14:06:49 | 2022-04-12 00:00:00 | 2021 | 201 |  | 1 | CM;GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-30 14:06:49 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:22:17 | 3 |  |  |  | 1016 | 188 | 1 | 2021-09-30 00:00:00 | 2021-10-14 14:10:40 | principe et quantitatif portiques | 4 |  |  | 2021-10-15 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-30 14:10:40 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-15 20:17:54 | 5
0 | 0 | 0 | 188 | 21101P | 3H st laurent | 21101P-3H st laurent |  | 2021-09-30 14:06:49 | 2022-04-12 00:00:00 | 2021 | 201 |  | 1 | CM;GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-09-30 14:06:49 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:22:17 | 3 |  |  |  | 1342 | 188 | 2 | 2022-04-05 00:00:00 | 2022-04-12 14:30:45 | Charpente extérieur | 5 |  |  |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-04-05 14:30:45 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-04-06 15:20:52 | 3
0 | 0 | 0 | 189 | 21061X | Rives de soula 2 | 21061X-Rives de soula 2 |  | 2021-10-05 16:23:34 | 2021-12-02 00:00:00 | 2021 | 202 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-05 16:23:34 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:14:10 | 3 |  |  |  | 1019 | 189 | 1 | 2021-10-05 00:00:00 | 2021-10-15 16:23:55 | coffrage et ferraillage fondation | 4 |  |  | 2021-10-14 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-05 16:23:55 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-14 14:59:06 | 3
0 | 0 | 0 | 189 | 21061X | Rives de soula 2 | 21061X-Rives de soula 2 |  | 2021-10-05 16:23:34 | 2021-12-02 00:00:00 | 2021 | 202 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-05 16:23:34 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:14:10 | 3 |  |  |  | 1151 | 189 | 2 | 2021-11-30 00:00:00 | 2021-12-02 17:27:47 | Reprise Solde | 4 |  |  | 2021-12-02 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-30 17:27:47 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-12-02 15:08:56 | 3
0 | 0 | 0 | 190 | 21102X | OH MARTYR | 21102X-OH MARTYR |  | 2021-10-05 16:41:58 | 2021-10-25 00:00:00 | 2021 | 203 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-05 16:41:58 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:22:29 | 3 |  |  |  | 1020 | 190 | 1 | 2021-10-05 00:00:00 | 2021-10-08 16:42:09 | etude docs et coffrage | 4 |  |  | 2021-10-08 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-05 16:42:09 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-08 17:32:25 | 7
0 | 0 | 0 | 190 | 21102X | OH MARTYR | 21102X-OH MARTYR |  | 2021-10-05 16:41:58 | 2021-10-25 00:00:00 | 2021 | 203 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-05 16:41:58 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:22:29 | 3 |  |  |  | 1041 | 190 | 2 | 2021-10-12 00:00:00 | 2021-10-15 10:18:05 | reprise ferraillage et note de calcul | 4 |  |  | 2021-10-14 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-12 10:18:05 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-14 18:43:11 | 3
0 | 0 | 0 | 190 | 21102X | OH MARTYR | 21102X-OH MARTYR |  | 2021-10-05 16:41:58 | 2021-10-25 00:00:00 | 2021 | 203 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-05 16:41:58 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:22:29 | 3 |  |  |  | 1060 | 190 | 3 | 2021-10-20 00:00:00 | 2021-10-25 10:08:31 | bajoyer plan de coffrage et ferraillage | 4 |  |  | 2021-10-26 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-20 10:08:31 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-26 17:52:39 | 3
0 | 0 | 0 | 191 | 21103X | Villa LI | 21103X-Villa LI |  | 2021-10-06 09:28:17 | 2022-04-11 00:00:00 | 2021 | 204 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-06 09:28:17 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:17:09 | 7 |  |  |  | 1025 | 191 | 1 | 2021-10-06 00:00:00 | 2021-10-11 09:28:29 | Etude docs | 4 |  |  | 2021-10-11 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-06 09:28:29 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-11 14:22:58 | 3
0 | 0 | 0 | 191 | 21103X | Villa LI | 21103X-Villa LI |  | 2021-10-06 09:28:17 | 2022-04-11 00:00:00 | 2021 | 204 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-06 09:28:17 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:17:09 | 7 |  |  |  | 1097 | 191 | 2 | 2021-11-05 00:00:00 | 2021-11-11 15:23:55 | modélisation structure | 4 |  |  | 2021-11-22 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-05 15:23:55 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-22 12:56:36 | 3
0 | 0 | 0 | 191 | 21103X | Villa LI | 21103X-Villa LI |  | 2021-10-06 09:28:17 | 2022-04-11 00:00:00 | 2021 | 204 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-06 09:28:17 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:17:09 | 7 |  |  |  | 1147 | 191 | 3 | 2021-11-29 00:00:00 | 2021-12-02 12:11:53 | Plan et quantitatif | 4 |  |  | 2021-12-03 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-29 12:11:53 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-12-03 17:55:55 | 3
0 | 0 | 0 | 191 | 21103X | Villa LI | 21103X-Villa LI |  | 2021-10-06 09:28:17 | 2022-04-11 00:00:00 | 2021 | 204 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-06 09:28:17 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:17:09 | 7 |  |  |  | 1162 | 191 | 4 | 2021-12-06 00:00:00 | 2021-12-09 17:26:22 | Rajout dépose et emplacements micropieux | 4 |  |  | 2021-12-07 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-12-06 17:26:22 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-12-07 17:19:50 | 3
0 | 0 | 0 | 191 | 21103X | Villa LI | 21103X-Villa LI |  | 2021-10-06 09:28:17 | 2022-04-11 00:00:00 | 2021 | 204 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-06 09:28:17 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:17:09 | 7 |  |  |  | 1267 | 191 | 5 | 2022-02-16 00:00:00 | 2022-02-21 09:08:04 | Cofrage et DPGF | 4 |  |  | 2022-02-21 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-02-21 09:08:04 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-02-22 16:29:39 | 3
0 | 0 | 0 | 191 | 21103X | Villa LI | 21103X-Villa LI |  | 2021-10-06 09:28:17 | 2022-04-11 00:00:00 | 2021 | 204 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-06 09:28:17 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:17:09 | 7 |  |  |  | 1304 | 191 | 6 | 2022-03-17 00:00:00 | 2022-03-21 14:45:01 | Reprise plans | 4 |  |  | 2022-03-21 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-17 14:45:01 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-21 19:11:17 | 3
0 | 0 | 0 | 191 | 21103X | Villa LI | 21103X-Villa LI |  | 2021-10-06 09:28:17 | 2022-04-11 00:00:00 | 2021 | 204 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-06 09:28:17 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:17:09 | 7 |  |  |  | 1314 | 191 | 7 | 2022-03-22 00:00:00 | 2022-03-28 20:40:10 | Reprise plans | 4 |  |  | 2022-03-28 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-22 20:40:10 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-29 08:17:14 | 3
0 | 0 | 0 | 191 | 21103X | Villa LI | 21103X-Villa LI |  | 2021-10-06 09:28:17 | 2022-04-11 00:00:00 | 2021 | 204 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-06 09:28:17 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:17:09 | 7 |  |  |  | 1345 | 191 | 8 | 2022-04-05 00:00:00 | 2022-04-11 16:25:38 | Mise à jour | 4 |  |  | 2022-04-12 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-04-05 16:25:38 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-04-12 11:17:06 | 3
0 | 0 | 0 | 192 | 21104X | Crique CCDS | 21104X-Crique CCDS |  | 2021-10-08 12:27:32 | 2022-11-02 00:00:00 | 2021 | 205 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-08 12:27:32 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-02 16:07:30 | 3 |  |  |  | 1032 | 192 | 1 | 2021-10-09 00:00:00 | 2021-10-11 12:27:48 | Etude docs | 4 |  |  | 2021-10-11 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-08 12:27:48 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-11 14:28:09 | 3
0 | 0 | 0 | 192 | 21104X | Crique CCDS | 21104X-Crique CCDS |  | 2021-10-08 12:27:32 | 2022-11-02 00:00:00 | 2021 | 205 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-08 12:27:32 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-02 16:07:30 | 3 |  |  |  | 1040 | 192 | 2 | 2021-10-11 00:00:00 | 2021-10-19 14:28:18 | cofrage et ferraillage fondation | 4 |  |  | 2021-10-15 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-11 14:28:18 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-15 19:26:26 | 3
0 | 0 | 0 | 192 | 21104X | Crique CCDS | 21104X-Crique CCDS |  | 2021-10-08 12:27:32 | 2022-11-02 00:00:00 | 2021 | 205 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-08 12:27:32 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-02 16:07:30 | 3 |  |  |  | 1053 | 192 | 3 | 2021-10-19 00:00:00 | 2021-10-22 09:27:17 | vérification altimétrie | 4 |  |  | 2021-10-27 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-19 09:27:17 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-27 11:59:10 | 3
0 | 0 | 0 | 192 | 21104X | Crique CCDS | 21104X-Crique CCDS |  | 2021-10-08 12:27:32 | 2022-11-02 00:00:00 | 2021 | 205 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-08 12:27:32 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-02 16:07:30 | 3 |  |  |  | 1094 | 192 | 4 | 2021-11-05 00:00:00 | 2021-11-12 13:26:59 | reprise coffrage et ferraillage | 4 |  |  | 2021-11-12 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-05 13:26:59 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-12 19:28:52 | 3
0 | 0 | 0 | 192 | 21104X | Crique CCDS | 21104X-Crique CCDS |  | 2021-10-08 12:27:32 | 2022-11-02 00:00:00 | 2021 | 205 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-08 12:27:32 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-02 16:07:30 | 3 |  |  |  | 1297 | 192 | 5 | 2022-03-15 00:00:00 | 2022-03-22 22:01:42 | Reprise DDC | 4 |  |  | 2022-03-23 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-15 22:01:42 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-23 18:30:08 | 3
0 | 0 | 0 | 192 | 21104X | Crique CCDS | 21104X-Crique CCDS |  | 2021-10-08 12:27:32 | 2022-11-02 00:00:00 | 2021 | 205 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-08 12:27:32 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-02 16:07:30 | 3 |  |  |  | 1327 | 192 | 6 | 2022-03-29 00:00:00 | 2022-04-05 16:02:28 | Reprise vérifrication semelles | 4 |  |  | 2022-04-04 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-29 16:02:28 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-04-04 17:53:54 | 3
0 | 0 | 0 | 193 | 21015X | Chronopost | 21015X-Chronopost | 102 | 2021-10-09 10:57:36 | 2022-10-28 00:00:00 | 2021 | 15 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-09 10:57:36 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 18:09:36 | 9 |  |  |  | 1034 | 193 | 1 | 2021-10-09 00:00:00 | 2021-10-15 11:02:27 | Etude docs | 4 |  |  | 2021-10-25 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-09 11:02:27 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-27 09:52:28 | 3
0 | 0 | 0 | 193 | 21015X | Chronopost | 21015X-Chronopost | 102 | 2021-10-09 10:57:36 | 2022-10-28 00:00:00 | 2021 | 15 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-09 10:57:36 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 18:09:36 | 9 |  |  |  | 1072 | 193 | 2 | 2021-10-25 00:00:00 | 2021-10-29 09:52:37 | coffrage | 4 |  |  | 2021-10-29 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-27 09:52:37 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-29 17:18:50 | 3
0 | 0 | 0 | 193 | 21015X | Chronopost | 21015X-Chronopost | 102 | 2021-10-09 10:57:36 | 2022-10-28 00:00:00 | 2021 | 15 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-09 10:57:36 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 18:09:36 | 9 |  |  |  | 1075 | 193 | 3 | 2021-10-29 00:00:00 | 2021-11-05 17:19:01 | mise à jour coffrage et ferraillage fondation | 4 |  |  | 2021-11-08 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-29 17:19:01 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-08 10:32:46 | 3
0 | 0 | 0 | 193 | 21015X | Chronopost | 21015X-Chronopost | 102 | 2021-10-09 10:57:36 | 2022-10-28 00:00:00 | 2021 | 15 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-09 10:57:36 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 18:09:36 | 9 |  |  |  | 1111 | 193 | 4 | 2021-11-09 00:00:00 | 2021-11-09 18:29:27 | Mise à jour fondation et NC | 4 |  |  | 2021-11-09 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-09 18:29:27 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-09 18:29:42 | 3
0 | 0 | 0 | 193 | 21015X | Chronopost | 21015X-Chronopost | 102 | 2021-10-09 10:57:36 | 2022-10-28 00:00:00 | 2021 | 15 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-09 10:57:36 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 18:09:36 | 9 |  |  |  | 1140 | 193 | 5 | 2021-11-24 00:00:00 | 2021-11-24 17:39:12 | rectification cahier de ferraillage | 4 |  |  | 2021-11-24 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-24 17:39:12 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-24 17:39:30 | 3
0 | 0 | 0 | 193 | 21015X | Chronopost | 21015X-Chronopost | 102 | 2021-10-09 10:57:36 | 2022-10-28 00:00:00 | 2021 | 15 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-09 10:57:36 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 18:09:36 | 9 |  |  |  | 1141 | 193 | 6 | 2021-11-25 00:00:00 | 2021-12-02 15:00:47 | Reprise Elévation | 4 |  |  | 2021-11-30 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-25 15:00:47 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-30 13:26:21 | 3
0 | 0 | 0 | 193 | 21015X | Chronopost | 21015X-Chronopost | 102 | 2021-10-09 10:57:36 | 2022-10-28 00:00:00 | 2021 | 15 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-09 10:57:36 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 18:09:36 | 9 |  |  |  | 1154 | 193 | 7 | 2021-12-01 00:00:00 | 2021-12-07 09:18:48 | reprise coffrage et ferraillage | 4 |  |  | 2021-12-02 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-12-01 09:18:48 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-12-02 17:18:55 | 3
0 | 0 | 0 | 193 | 21015X | Chronopost | 21015X-Chronopost | 102 | 2021-10-09 10:57:36 | 2022-10-28 00:00:00 | 2021 | 15 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-09 10:57:36 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 18:09:36 | 9 |  |  |  | 1212 | 193 | 8 | 2022-01-19 00:00:00 | 2022-01-26 08:31:39 | Reprise rampe | 4 |  |  | 2022-01-25 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-19 08:31:39 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-25 15:35:17 | 3
0 | 0 | 0 | 193 | 21015X | Chronopost | 21015X-Chronopost | 102 | 2021-10-09 10:57:36 | 2022-10-28 00:00:00 | 2021 | 15 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-09 10:57:36 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 18:09:36 | 9 |  |  |  | 1261 | 193 | 9 | 2022-02-17 00:00:00 | 2022-02-24 13:54:04 | Modification banquette fosse | 3 |  |  |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-02-17 13:54:04 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-02-25 15:57:30 | 3
0 | 0 | 0 | 193 | 21015X | Chronopost | 21015X-Chronopost | 102 | 2021-10-09 10:57:36 | 2022-10-28 00:00:00 | 2021 | 15 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-09 10:57:36 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 18:09:36 | 9 |  |  |  | 1287 | 193 | 10 | 2022-03-11 00:00:00 | 2022-03-14 11:41:17 | banquette fosse et SF | 4 |  |  | 2022-03-15 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-11 11:41:17 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-15 21:42:57 | 3
0 | 0 | 0 | 193 | 21015X | Chronopost | 21015X-Chronopost | 102 | 2021-10-09 10:57:36 | 2022-10-28 00:00:00 | 2021 | 15 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-09 10:57:36 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 18:09:36 | 9 |  |  |  | 1303 | 193 | 11 | 2022-03-17 00:00:00 | 2022-03-23 14:19:42 | Reprise ferraillage | 4 |  |  | 2022-03-23 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-17 14:19:42 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-23 21:15:32 | 3
0 | 0 | 0 | 193 | 21015X | Chronopost | 21015X-Chronopost | 102 | 2021-10-09 10:57:36 | 2022-10-28 00:00:00 | 2021 | 15 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-09 10:57:36 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 18:09:36 | 9 |  |  |  | 1344 | 193 | 12 | 2022-04-05 00:00:00 | 2022-04-08 16:04:24 | ferraillage plancher collaborant | 4 |  |  | 2022-04-07 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-04-05 16:04:24 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-04-08 08:52:07 | 3
0 | 0 | 0 | 193 | 21015X | Chronopost | 21015X-Chronopost | 102 | 2021-10-09 10:57:36 | 2022-10-28 00:00:00 | 2021 | 15 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-09 10:57:36 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 18:09:36 | 9 |  |  |  | 1392 | 193 | 13 | 2022-05-04 00:00:00 | 2022-05-09 08:33:16 | Elévation mur | 4 |  |  | 2022-05-11 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-05-04 08:33:16 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-05-11 17:40:19 | 3
0 | 0 | 0 | 193 | 21015X | Chronopost | 21015X-Chronopost | 102 | 2021-10-09 10:57:36 | 2022-10-28 00:00:00 | 2021 | 15 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-09 10:57:36 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 18:09:36 | 9 |  |  |  | 1454 | 193 | 14 | 2022-06-07 00:00:00 | 2022-06-10 16:18:04 | local onduleur | 4 |  |  | 2022-06-10 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-07 16:18:04 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-10 20:10:16 | 3
0 | 0 | 0 | 193 | 21015X | Chronopost | 21015X-Chronopost | 102 | 2021-10-09 10:57:36 | 2022-10-28 00:00:00 | 2021 | 15 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-09 10:57:36 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 18:09:36 | 9 |  |  |  | 1662 | 193 | 15 | 2022-10-05 00:00:00 | 2022-10-06 18:41:14 | DOE | 4 |  |  | 2022-10-06 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-05 18:41:14 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-06 11:23:13 | 3
0 | 0 | 0 | 194 | 21105X | Clos d'osiris | 21105X-Clos d'osiris |  | 2021-10-09 11:02:44 | 2021-11-23 00:00:00 | 2021 | 206 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-09 11:02:44 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:22:47 | 5 |  |  |  | 1035 | 194 | 1 | 2021-10-09 00:00:00 | 2021-10-13 11:03:02 | Etude docs | 4 |  |  | 2021-10-12 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-09 11:03:02 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-12 17:19:45 | 3
0 | 0 | 0 | 194 | 21105X | Clos d'osiris | 21105X-Clos d'osiris |  | 2021-10-09 11:02:44 | 2021-11-23 00:00:00 | 2021 | 206 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-09 11:02:44 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:22:47 | 5 |  |  |  | 1043 | 194 | 2 | 2021-10-12 00:00:00 | 2021-10-19 17:19:53 | Coffrage | 4 |  |  | 2021-10-15 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-12 17:19:53 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-15 19:17:21 | 3
0 | 0 | 0 | 194 | 21105X | Clos d'osiris | 21105X-Clos d'osiris |  | 2021-10-09 11:02:44 | 2021-11-23 00:00:00 | 2021 | 206 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-09 11:02:44 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:22:47 | 5 |  |  |  | 1080 | 194 | 3 | 2021-11-03 00:00:00 | 2021-11-12 12:27:49 | coffragesemelle 50 cm ferraillage fondation et appui de baie | 4 |  |  | 2021-11-11 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-03 12:27:49 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-11 08:08:09 | 5
0 | 0 | 0 | 194 | 21105X | Clos d'osiris | 21105X-Clos d'osiris |  | 2021-10-09 11:02:44 | 2021-11-23 00:00:00 | 2021 | 206 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-09 11:02:44 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:22:47 | 5 |  |  |  | 1114 | 194 | 4 | 2021-11-11 00:00:00 | 2021-11-23 08:08:17 | Ferraillage élévation et qt | 4 |  |  | 2021-11-23 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-11 08:08:17 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-23 17:08:07 | 5
0 | 0 | 0 | 195 | 21106X | regard déporté | 21106X-regard déporté |  | 2021-10-15 19:38:26 | 2021-10-25 00:00:00 | 2021 | 207 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-15 19:38:26 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:22:52 | 3 |  |  |  | 1051 | 195 | 1 | 2021-10-15 00:00:00 | 2021-10-15 19:38:39 | plans de coffrage et ferrailllage | 4 |  |  | 2021-10-15 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-15 19:38:39 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-15 19:38:58 | 3
0 | 0 | 0 | 195 | 21106X | regard déporté | 21106X-regard déporté |  | 2021-10-15 19:38:26 | 2021-10-25 00:00:00 | 2021 | 207 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-15 19:38:26 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:22:52 | 3 |  |  |  | 1063 | 195 | 2 | 2021-10-20 00:00:00 | 2021-10-25 18:09:20 | note de calcul | 4 |  |  | 2021-11-12 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-20 18:09:20 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-13 15:51:48 | 3
0 | 0 | 0 | 196 | 21107X | Mur naracaz | 21107X-Mur naracaz |  | 2021-10-21 08:57:21 | 2021-11-01 00:00:00 | 2021 | 208 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-21 08:57:21 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:22:58 | 3 |  |  |  | 1064 | 196 | 1 | 2021-10-21 00:00:00 | 2021-10-22 08:57:45 | Etude docs | 4 |  |  | 2021-10-22 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-21 08:57:45 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-22 15:28:30 | 3
0 | 0 | 0 | 196 | 21107X | Mur naracaz | 21107X-Mur naracaz |  | 2021-10-21 08:57:21 | 2021-11-01 00:00:00 | 2021 | 208 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-21 08:57:21 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:22:58 | 3 |  |  |  | 1069 | 196 | 2 | 2021-10-25 00:00:00 | 2021-11-01 15:21:38 | plan de ferraillage | 4 |  |  | 2021-11-03 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-25 15:21:38 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-03 10:03:45 | 3
0 | 0 | 0 | 197 | 21108X | BHNS Secteur 7 | 21108X-BHNS Secteur 7 |  | 2021-10-22 13:29:30 | 2021-10-25 00:00:00 | 2021 | 209 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-22 13:29:30 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:23:03 | 3 |  |  |  | 1066 | 197 | 1 | 2021-10-22 00:00:00 | 2021-10-25 13:29:46 | Etude docs et coffrage | 4 |  |  | 2021-10-27 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-22 13:29:46 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-27 15:59:01 | 5
0 | 0 | 0 | 198 | 21109P | Cuve cacao | 21109P-Cuve cacao |  | 2021-10-26 18:07:57 | 2021-10-29 00:00:00 | 2021 | 210 |  | 1 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-26 18:07:57 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:23:10 | 3 |  |  |  | 1070 | 198 | 1 | 2021-10-26 00:00:00 | 2021-10-29 18:08:13 | DQE et DDC | 4 |  |  | 2021-10-27 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-26 18:08:13 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-27 16:00:20 | 3
0 | 0 | 0 | 199 | 21110X | dalot caniveau ribal gpm | 21110X-dalot caniveau ribal gpm |  | 2021-10-28 14:10:12 | 2021-11-09 00:00:00 | 2021 | 211 |  | 3 | GO | 2 |  | semelle + dalklage fibré |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-28 14:10:12 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:23:22 | 9 |  |  |  | 1073 | 199 | 1 | 2021-10-28 00:00:00 | 2021-11-02 14:10:36 | caniveau | 4 |  |  | 2021-11-02 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-28 14:10:36 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-03 10:03:51 | 3
0 | 0 | 0 | 199 | 21110X | dalot caniveau ribal gpm | 21110X-dalot caniveau ribal gpm |  | 2021-10-28 14:10:12 | 2021-11-09 00:00:00 | 2021 | 211 |  | 3 | GO | 2 |  | semelle + dalklage fibré |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-10-28 14:10:12 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:23:22 | 9 |  |  |  | 1108 | 199 | 2 | 2021-11-09 00:00:00 | 2021-11-09 12:46:46 | Note de calcul | 4 |  |  | 2021-11-09 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-09 12:46:46 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-09 17:55:43 | 3
0 | 0 | 0 | 200 | 21111P | Somasco | 21111P-Somasco |  | 2021-11-01 10:58:36 | 2021-11-04 00:00:00 | 2021 | 212 |  | 1 | CM;GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-01 10:58:36 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:23:33 | 3 |  |  |  | 1076 | 200 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | 2021-11-04 10:58:53 | estimation qt | 4 |  |  | 2021-11-04 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-01 10:58:53 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-05 11:08:49 | 3
0 | 0 | 0 | 201 | 21112X | Villas FLY | 21112X-Villas FLY |  | 2021-11-02 16:08:57 | 2021-11-08 00:00:00 | 2021 | 213 |  | 3 | GO | 2 |  | Diego monopente 15% T6 bipente 15% avec parpaing plein facade opposé arriere opposé terrasse / semelles filantes + dallage fibré |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-02 16:08:57 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:23:41 | 9 |  |  |  | 1078 | 201 | 1 | 2021-11-02 00:00:00 | 2021-11-03 16:09:09 | Etude docs | 4 |  |  | 2021-11-03 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-02 16:09:09 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-03 13:28:44 | 3
0 | 0 | 0 | 201 | 21112X | Villas FLY | 21112X-Villas FLY |  | 2021-11-02 16:08:57 | 2021-11-08 00:00:00 | 2021 | 213 |  | 3 | GO | 2 |  | Diego monopente 15% T6 bipente 15% avec parpaing plein facade opposé arriere opposé terrasse / semelles filantes + dallage fibré |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-02 16:08:57 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:23:41 | 9 |  |  |  | 1083 | 201 | 2 | 2021-11-03 00:00:00 | 2021-11-08 13:28:50 | Coffrage et ferraillage fondation | 4 |  |  | 2021-11-08 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-03 13:28:50 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-08 18:20:52 | 3
0 | 0 | 0 | 202 | 21057bX | Parc de Frema | 21057bX-Parc de Frema | 141 | 2021-11-03 12:28:47 | 2022-12-16 00:00:00 | 2021 | 159 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-03 12:28:47 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-16 13:16:11 | 5 |  |  |  | 1081 | 202 | 1 | 2021-11-03 00:00:00 | 2021-11-08 12:29:14 | Note d'hypotèses et questions pour démarrage EXE | 4 |  |  | 2021-11-09 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-03 12:29:14 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-09 17:45:50 | 3
0 | 0 | 0 | 202 | 21057bX | Parc de Frema | 21057bX-Parc de Frema | 141 | 2021-11-03 12:28:47 | 2022-12-16 00:00:00 | 2021 | 159 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-03 12:28:47 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-16 13:16:11 | 5 |  |  |  | 1109 | 202 | 2 | 2021-11-09 00:00:00 | 2021-11-23 17:46:04 | Démarrage coffrage pour avis | 4 |  |  | 2021-11-23 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-09 17:46:04 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-23 16:32:35 | 3
0 | 0 | 0 | 202 | 21057bX | Parc de Frema | 21057bX-Parc de Frema | 141 | 2021-11-03 12:28:47 | 2022-12-16 00:00:00 | 2021 | 159 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-03 12:28:47 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-16 13:16:11 | 5 |  |  |  | 1137 | 202 | 3 | 2021-11-23 00:00:00 | 2021-11-26 16:32:44 | Plans de coffrage EXE | 4 |  |  | 2021-11-25 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-23 16:32:44 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-25 18:48:22 | 3
0 | 0 | 0 | 202 | 21057bX | Parc de Frema | 21057bX-Parc de Frema | 141 | 2021-11-03 12:28:47 | 2022-12-16 00:00:00 | 2021 | 159 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-03 12:28:47 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-16 13:16:11 | 5 |  |  |  | 1197 | 202 | 4 | 2022-01-11 00:00:00 | 2022-01-28 15:19:31 | Elevation ferraillage | 4 |  |  | 2022-01-28 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-11 15:19:31 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-28 18:24:24 | 3
0 | 0 | 0 | 202 | 21057bX | Parc de Frema | 21057bX-Parc de Frema | 141 | 2021-11-03 12:28:47 | 2022-12-16 00:00:00 | 2021 | 159 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-03 12:28:47 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-16 13:16:11 | 5 |  |  |  | 1238 | 202 | 5 | 2022-02-02 00:00:00 | 2022-02-04 18:13:31 | reprise cartouche et longrine | 4 |  |  | 2022-02-03 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-02-01 18:13:31 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-02-03 12:49:11 | 3
0 | 0 | 0 | 202 | 21057bX | Parc de Frema | 21057bX-Parc de Frema | 141 | 2021-11-03 12:28:47 | 2022-12-16 00:00:00 | 2021 | 159 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-03 12:28:47 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-16 13:16:11 | 5 |  |  |  | 1311 | 202 | 6 | 2022-03-22 00:00:00 | 2022-03-30 14:56:26 | Reprise GO pour charpente | 4 |  |  | 2022-03-29 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-22 14:56:26 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-29 17:31:28 | 5
0 | 0 | 0 | 202 | 21057bX | Parc de Frema | 21057bX-Parc de Frema | 141 | 2021-11-03 12:28:47 | 2022-12-16 00:00:00 | 2021 | 159 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-03 12:28:47 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-16 13:16:11 | 5 |  |  |  | 1330 | 202 | 7 | 2022-03-29 00:00:00 | 2022-04-04 17:31:49 | reprise porteurs R+1 | 4 |  |  | 2022-04-04 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-29 17:31:49 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-04-04 17:31:13 | 3
0 | 0 | 0 | 202 | 21057bX | Parc de Frema | 21057bX-Parc de Frema | 141 | 2021-11-03 12:28:47 | 2022-12-16 00:00:00 | 2021 | 159 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-03 12:28:47 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-16 13:16:11 | 5 |  |  |  | 1441 | 202 | 8 | 2022-05-30 00:00:00 | 2022-06-01 08:47:24 | note de calcul dalle | 4 |  |  | 2022-06-01 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-05-30 08:47:24 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-01 17:44:31 | 3
0 | 0 | 0 | 202 | 21057bX | Parc de Frema | 21057bX-Parc de Frema | 141 | 2021-11-03 12:28:47 | 2022-12-16 00:00:00 | 2021 | 159 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-03 12:28:47 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-16 13:16:11 | 5 |  |  |  | 1542 | 202 | 9 | 2022-07-27 00:00:00 | 2022-08-04 09:02:42 | Modif charpente et rajout élévations | 4 |  |  | 2022-08-04 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-07-27 09:02:42 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-04 16:05:44 | 3
0 | 0 | 0 | 202 | 21057bX | Parc de Frema | 21057bX-Parc de Frema | 141 | 2021-11-03 12:28:47 | 2022-12-16 00:00:00 | 2021 | 159 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-03 12:28:47 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-16 13:16:11 | 5 |  |  |  | 1720 | 202 | 10 | 2022-10-28 00:00:00 | 2022-11-04 10:24:38 | Reprise qt | 4 |  |  | 2022-11-04 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 10:24:38 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-04 16:23:51 | 3
0 | 0 | 0 | 203 | 21113X | Centre de transit Sinnamary | 21113X-Centre de transit Sinnamary |  | 2021-11-03 13:24:22 | 2021-12-07 00:00:00 | 2021 | 214 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-03 13:24:22 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:24:03 | 3 |  |  |  | 1082 | 203 | 1 | 2021-11-03 00:00:00 | 2021-11-08 13:28:13 | Etude docs et coffrage | 4 |  |  | 2021-11-08 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-03 13:28:13 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-08 18:11:14 | 5
0 | 0 | 0 | 203 | 21113X | Centre de transit Sinnamary | 21113X-Centre de transit Sinnamary |  | 2021-11-03 13:24:22 | 2021-12-07 00:00:00 | 2021 | 214 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-03 13:24:22 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:24:03 | 3 |  |  |  | 1107 | 203 | 2 | 2021-11-09 00:00:00 | 2021-11-12 12:25:38 | solde y compris note de calcul | 4 |  |  | 2021-11-12 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-09 12:25:38 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-12 15:53:35 | 5
0 | 0 | 0 | 203 | 21113X | Centre de transit Sinnamary | 21113X-Centre de transit Sinnamary |  | 2021-11-03 13:24:22 | 2021-12-07 00:00:00 | 2021 | 214 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-03 13:24:22 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:24:03 | 3 |  |  |  | 1155 | 203 | 3 | 2021-12-01 00:00:00 | 2021-12-07 09:22:56 | Reprise plan avec TS | 4 |  |  | 2021-12-02 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-12-01 09:22:56 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-12-02 14:54:14 | 3
0 | 0 | 0 | 204 | 21114X | Siemens | 21114X-Siemens |  | 2021-11-03 13:41:21 |  | 2021 | 215 |  | 3 | CM;GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-03 13:41:21 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-09 17:58:12 | 11 |  |  |  | 1084 | 204 | 1 | 2021-11-03 00:00:00 | 2021-11-12 00:00:00 | Etude docs | 4 |  |  | 2021-11-12 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-03 13:42:17 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-12 15:51:03 | 3
0 | 0 | 0 | 204 | 21114X | Siemens | 21114X-Siemens |  | 2021-11-03 13:41:21 |  | 2021 | 215 |  | 3 | CM;GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-03 13:41:21 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-09 17:58:12 | 11 |  |  |  | 1130 | 204 | 2 | 2021-11-18 00:00:00 | 2021-12-08 15:56:15 | charpente pour confirmation | 4 |  |  | 2021-12-09 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-18 15:56:15 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-12-09 14:52:48 | 5
0 | 0 | 0 | 204 | 21114X | Siemens | 21114X-Siemens |  | 2021-11-03 13:41:21 |  | 2021 | 215 |  | 3 | CM;GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-03 13:41:21 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-09 17:58:12 | 11 |  |  |  | 1420 | 204 | 3 | 2022-05-17 00:00:00 | 2022-06-01 15:57:58 | Etude docs | 4 |  |  | 2022-06-08 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-05-17 15:57:58 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-08 12:26:31 | 5
0 | 0 | 0 | 204 | 21114X | Siemens | 21114X-Siemens |  | 2021-11-03 13:41:21 |  | 2021 | 215 |  | 3 | CM;GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-03 13:41:21 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-09 17:58:12 | 11 |  |  |  | 1458 | 204 | 4 | 2022-06-08 00:00:00 | 2022-06-22 12:26:38 | premier coffrage et reprise charpente | 4 |  |  | 2022-06-27 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-08 12:26:38 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-27 16:31:19 | 3
0 | 0 | 0 | 204 | 21114X | Siemens | 21114X-Siemens |  | 2021-11-03 13:41:21 |  | 2021 | 215 |  | 3 | CM;GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-03 13:41:21 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-09 17:58:12 | 11 |  |  |  | 1588 | 204 | 5 | 2022-08-22 00:00:00 | 2022-08-26 08:29:43 | reprise exe | 4 |  |  | 2022-09-07 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-22 08:29:43 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-07 08:51:26 | 3
0 | 0 | 0 | 204 | 21114X | Siemens | 21114X-Siemens |  | 2021-11-03 13:41:21 |  | 2021 | 215 |  | 3 | CM;GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-03 13:41:21 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-09 17:58:12 | 11 |  |  |  | 1693 | 204 | 6 | 2022-10-19 00:00:00 | 2022-10-26 16:24:31 | Coffrage fondation | 4 |  |  | 2022-10-27 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-19 16:24:31 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-27 13:43:41 | 7
0 | 0 | 0 | 204 | 21114X | Siemens | 21114X-Siemens |  | 2021-11-03 13:41:21 |  | 2021 | 215 |  | 3 | CM;GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-03 13:41:21 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-09 17:58:12 | 11 |  |  |  | 1715 | 204 | 7 | 2022-10-27 00:00:00 | 2022-11-17 13:43:49 | Reprise coffrage et switchgear | 3 |  |  |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-27 13:43:49 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-14 18:01:42 | 5
0 | 0 | 0 | 204 | 21114X | Siemens | 21114X-Siemens |  | 2021-11-03 13:41:21 |  | 2021 | 215 |  | 3 | CM;GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-03 13:41:21 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-09 17:58:12 | 11 |  |  |  | 1751 | 204 | 8 | 2022-11-16 00:00:00 | 2022-11-30 08:07:30 | Rerise coffrage | 4 |  |  | 2022-11-30 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-16 08:07:30 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-30 18:44:39 | 5
0 | 0 | 0 | 204 | 21114X | Siemens | 21114X-Siemens |  | 2021-11-03 13:41:21 |  | 2021 | 215 |  | 3 | CM;GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-03 13:41:21 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-09 17:58:12 | 11 |  |  |  | 1787 | 204 | 9 | 2022-11-30 00:00:00 | 2023-01-06 18:44:48 | Ferraillage et récap équipements | 4 |  |  | 2023-01-06 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-30 18:44:48 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-09 09:05:35 | 11
0 | 0 | 0 | 204 | 21114X | Siemens | 21114X-Siemens |  | 2021-11-03 13:41:21 |  | 2021 | 215 |  | 3 | CM;GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-03 13:41:21 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-09 17:58:12 | 11 |  |  |  | 1851 | 204 | 10 | 2023-01-09 00:00:00 | 2023-02-10 16:29:23 | Coffrage équipements | 4 |  |  | 2023-02-13 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-09 16:29:23 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-02-13 09:36:08 | 5
0 | 0 | 0 | 204 | 21114X | Siemens | 21114X-Siemens |  | 2021-11-03 13:41:21 |  | 2021 | 215 |  | 3 | CM;GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-03 13:41:21 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-09 17:58:12 | 11 |  |  |  | 1936 | 204 | 11 | 2023-02-22 00:00:00 | 2023-02-24 12:59:51 | Etude docs pont | 4 |  |  | 2023-03-03 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-02-22 12:59:51 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-03 13:43:57 | 3
0 | 0 | 0 | 204 | 21114X | Siemens | 21114X-Siemens |  | 2021-11-03 13:41:21 |  | 2021 | 215 |  | 3 | CM;GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-03 13:41:21 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-09 17:58:12 | 11 |  |  |  | 1968 | 204 | 12 | 2023-03-08 00:00:00 | 2023-03-17 19:43:23 | Reprise coffrage et étude docs pont | 4 |  |  | 2023-03-17 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-08 19:43:23 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-17 19:16:40 | 5
0 | 0 | 0 | 204 | 21114X | Siemens | 21114X-Siemens |  | 2021-11-03 13:41:21 |  | 2021 | 215 |  | 3 | CM;GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-03 13:41:21 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-09 17:58:12 | 11 |  |  |  | 2018 | 204 | 13 | 2023-04-11 00:00:00 | 2023-04-25 16:55:31 | Dossier de finalisation ( arret du projet ) | 4 |  |  | 2023-04-26 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-04-11 16:55:31 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-04-26 08:49:24 | 3
0 | 0 | 0 | 204 | 21114X | Siemens | 21114X-Siemens |  | 2021-11-03 13:41:21 |  | 2021 | 215 |  | 3 | CM;GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-03 13:41:21 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-09 17:58:12 | 11 |  |  |  | 2045 | 204 | 14 | 2023-04-26 00:00:00 | 2023-08-30 08:49:33 | note de calcul | 5 |  |  |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-04-26 08:49:33 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-08-24 14:34:47 | 5
0 | 0 | 0 | 204 | 21114X | Siemens | 21114X-Siemens |  | 2021-11-03 13:41:21 |  | 2021 | 215 |  | 3 | CM;GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-03 13:41:21 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-09 17:58:12 | 11 |  |  |  | 2458 | 204 | 15 | 2023-11-09 00:00:00 | 2023-11-17 17:58:15 | Etude docs pour reprise exe | 1 |  |  |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-09 17:58:15 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-09 17:58:48 | 1
0 | 0 | 0 | 205 | 21116X | La comte RN2 | 21116X-La comte RN2 |  | 2021-11-03 19:17:16 | 2022-10-28 00:00:00 | 2021 | 216 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-03 19:17:16 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 18:09:05 | 7 |  |  |  | 1090 | 205 | 1 | 2021-11-03 00:00:00 | 2021-11-08 19:17:29 | etude docs | 4 |  |  | 2021-11-09 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-03 19:17:29 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-09 11:42:31 | 3
0 | 0 | 0 | 205 | 21116X | La comte RN2 | 21116X-La comte RN2 |  | 2021-11-03 19:17:16 | 2022-10-28 00:00:00 | 2021 | 216 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-03 19:17:16 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 18:09:05 | 7 |  |  |  | 1116 | 205 | 2 | 2021-11-13 00:00:00 | 2021-11-24 16:03:42 | Plan de coffrage | 4 |  |  | 2021-11-24 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-13 16:03:42 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-24 19:03:11 | 5
0 | 0 | 0 | 205 | 21116X | La comte RN2 | 21116X-La comte RN2 |  | 2021-11-03 19:17:16 | 2022-10-28 00:00:00 | 2021 | 216 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-03 19:17:16 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 18:09:05 | 7 |  |  |  | 1633 | 205 | 3 | 2022-09-15 00:00:00 | 2022-09-20 15:34:53 | reprise fibre neutre | 4 |  |  | 2022-09-20 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-15 15:34:53 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-20 11:31:33 | 3
0 | 0 | 0 | 206 | 21117X | Voltalisa Easy box | 21117X-Voltalisa Easy box |  | 2021-11-03 19:25:44 | 2023-03-22 00:00:00 | 2021 | 217 |  | 3 | GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-03 19:25:44 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:17:39 | 9 |  |  |  | 1091 | 206 | 1 | 2021-11-03 00:00:00 | 2021-11-09 19:26:00 | Etude docs | 4 |  |  | 2021-11-09 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-03 19:26:00 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-09 18:00:24 | 3
0 | 0 | 0 | 206 | 21117X | Voltalisa Easy box | 21117X-Voltalisa Easy box |  | 2021-11-03 19:25:44 | 2023-03-22 00:00:00 | 2021 | 217 |  | 3 | GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-03 19:25:44 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:17:39 | 9 |  |  |  | 1110 | 206 | 2 | 2021-11-09 00:00:00 | 2021-11-19 18:00:30 | Plan de coffrage et ferraillage fondation | 4 |  |  | 2021-11-22 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-09 18:00:30 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-22 09:18:48 | 3
0 | 0 | 0 | 206 | 21117X | Voltalisa Easy box | 21117X-Voltalisa Easy box |  | 2021-11-03 19:25:44 | 2023-03-22 00:00:00 | 2021 | 217 |  | 3 | GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-03 19:25:44 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:17:39 | 9 |  |  |  | 1133 | 206 | 3 | 2021-11-22 00:00:00 | 2021-12-03 09:18:57 | Reprise ferraillage fondation et élévation | 4 |  |  | 2021-12-02 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-22 09:18:57 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-12-02 10:16:18 | 3
0 | 0 | 0 | 206 | 21117X | Voltalisa Easy box | 21117X-Voltalisa Easy box |  | 2021-11-03 19:25:44 | 2023-03-22 00:00:00 | 2021 | 217 |  | 3 | GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-03 19:25:44 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:17:39 | 9 |  |  |  | 1189 | 206 | 4 | 2021-12-21 00:00:00 | 2022-01-05 14:38:22 | Reprise plan de coffrage et ferraillage fondation | 4 |  |  | 2022-01-10 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-12-21 14:38:22 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-11 15:21:00 | 5
0 | 0 | 0 | 206 | 21117X | Voltalisa Easy box | 21117X-Voltalisa Easy box |  | 2021-11-03 19:25:44 | 2023-03-22 00:00:00 | 2021 | 217 |  | 3 | GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-03 19:25:44 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:17:39 | 9 |  |  |  | 1290 | 206 | 5 | 2022-03-11 00:00:00 | 2022-03-18 14:37:01 | Reprise escalier et asc | 4 |  |  | 2022-03-18 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-11 14:37:01 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-18 19:19:52 | 5
0 | 0 | 0 | 206 | 21117X | Voltalisa Easy box | 21117X-Voltalisa Easy box |  | 2021-11-03 19:25:44 | 2023-03-22 00:00:00 | 2021 | 217 |  | 3 | GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-03 19:25:44 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:17:39 | 9 |  |  |  | 1348 | 206 | 6 | 2022-04-05 00:00:00 | 2022-04-07 17:05:41 | massif à rajouter | 4 |  |  | 2022-04-08 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-04-05 17:05:41 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-04-08 18:09:33 | 3
0 | 0 | 0 | 206 | 21117X | Voltalisa Easy box | 21117X-Voltalisa Easy box |  | 2021-11-03 19:25:44 | 2023-03-22 00:00:00 | 2021 | 217 |  | 3 | GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-03 19:25:44 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:17:39 | 9 |  |  |  | 1379 | 206 | 7 | 2022-04-22 00:00:00 | 2022-04-25 07:54:56 | vérif massifs | 4 |  |  | 2022-04-25 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-04-22 07:54:56 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-04-25 13:38:56 | 3
0 | 0 | 0 | 206 | 21117X | Voltalisa Easy box | 21117X-Voltalisa Easy box |  | 2021-11-03 19:25:44 | 2023-03-22 00:00:00 | 2021 | 217 |  | 3 | GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-03 19:25:44 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:17:39 | 9 |  |  |  | 1450 | 206 | 8 | 2022-06-07 00:00:00 | 2022-06-10 11:08:04 | vérif et reprise pour ascenseur | 4 |  |  | 2022-06-09 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-07 11:08:04 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-09 17:47:00 | 5
0 | 0 | 0 | 206 | 21117X | Voltalisa Easy box | 21117X-Voltalisa Easy box |  | 2021-11-03 19:25:44 | 2023-03-22 00:00:00 | 2021 | 217 |  | 3 | GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-03 19:25:44 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:17:39 | 9 |  |  |  | 1978 | 206 | 9 | 2023-03-17 00:00:00 | 2023-03-24 12:04:09 | Local poubelle coffrage et ferraillage | 4 |  |  | 2023-03-22 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-17 12:04:09 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-22 18:55:36 | 3
0 | 0 | 0 | 207 | 21118P | musée du CNES | 21118P-musée du CNES |  | 2021-11-04 15:40:04 | 2023-01-20 00:00:00 | 2021 | 218 |  | 1 | CM;GO | 2 | d4f7864d-e604-4ac1-8ae8-41a2c5c29156 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-04 15:40:04 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:19:27 | 9 |  |  |  | 1092 | 207 | 1 | 2021-11-04 00:00:00 | 2021-11-08 15:40:21 | Etude docs et dossier APD | 4 |  |  | 2021-11-12 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-04 15:40:21 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-13 15:52:03 | 3
0 | 0 | 0 | 207 | 21118P | musée du CNES | 21118P-musée du CNES |  | 2021-11-04 15:40:04 | 2023-01-20 00:00:00 | 2021 | 218 |  | 1 | CM;GO | 2 | d4f7864d-e604-4ac1-8ae8-41a2c5c29156 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-04 15:40:04 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:19:27 | 9 |  |  |  | 1120 | 207 | 2 | 2021-11-16 00:00:00 | 2021-11-18 13:36:29 | reprise APD | 4 |  |  | 2021-11-18 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-16 13:36:29 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-18 19:04:05 | 5
0 | 0 | 0 | 207 | 21118P | musée du CNES | 21118P-musée du CNES |  | 2021-11-04 15:40:04 | 2023-01-20 00:00:00 | 2021 | 218 |  | 1 | CM;GO | 2 | d4f7864d-e604-4ac1-8ae8-41a2c5c29156 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-04 15:40:04 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:19:27 | 9 |  |  |  | 1158 | 207 | 3 | 2021-12-02 00:00:00 | 2021-12-03 16:25:42 | reprise APD | 4 |  |  | 2021-12-03 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-12-02 16:25:42 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-12-03 18:17:32 | 3
0 | 0 | 0 | 207 | 21118P | musée du CNES | 21118P-musée du CNES |  | 2021-11-04 15:40:04 | 2023-01-20 00:00:00 | 2021 | 218 |  | 1 | CM;GO | 2 | d4f7864d-e604-4ac1-8ae8-41a2c5c29156 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-04 15:40:04 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:19:27 | 9 |  |  |  | 1168 | 207 | 4 | 2021-12-06 00:00:00 | 2021-12-07 11:17:10 | reprise APD | 4 |  |  | 2021-12-07 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-12-07 11:17:10 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-12-08 11:55:53 | 3
0 | 0 | 0 | 207 | 21118P | musée du CNES | 21118P-musée du CNES |  | 2021-11-04 15:40:04 | 2023-01-20 00:00:00 | 2021 | 218 |  | 1 | CM;GO | 2 | d4f7864d-e604-4ac1-8ae8-41a2c5c29156 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-04 15:40:04 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:19:27 | 9 |  |  |  | 1188 | 207 | 5 | 2021-12-20 00:00:00 | 2021-12-23 13:02:16 | reprise maquette 3D | 4 |  |  | 2021-12-22 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-12-20 13:02:16 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-12-23 15:03:31 | 3
0 | 0 | 0 | 207 | 21118P | musée du CNES | 21118P-musée du CNES |  | 2021-11-04 15:40:04 | 2023-01-20 00:00:00 | 2021 | 218 |  | 1 | CM;GO | 2 | d4f7864d-e604-4ac1-8ae8-41a2c5c29156 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-04 15:40:04 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:19:27 | 9 |  |  |  | 1221 | 207 | 6 | 2022-01-21 00:00:00 | 2022-01-26 15:09:54 | reprise maquette 3D | 4 |  |  | 2022-01-27 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-21 15:09:54 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-27 09:45:16 | 3
0 | 0 | 0 | 207 | 21118P | musée du CNES | 21118P-musée du CNES |  | 2021-11-04 15:40:04 | 2023-01-20 00:00:00 | 2021 | 218 |  | 1 | CM;GO | 2 | d4f7864d-e604-4ac1-8ae8-41a2c5c29156 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-04 15:40:04 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:19:27 | 9 |  |  |  | 1231 | 207 | 7 | 2022-01-27 00:00:00 | 2022-01-28 15:15:25 | reprise escalier métallique | 4 |  |  | 2022-01-28 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-27 15:15:25 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-28 16:55:54 | 3
0 | 0 | 0 | 207 | 21118P | musée du CNES | 21118P-musée du CNES |  | 2021-11-04 15:40:04 | 2023-01-20 00:00:00 | 2021 | 218 |  | 1 | CM;GO | 2 | d4f7864d-e604-4ac1-8ae8-41a2c5c29156 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-04 15:40:04 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:19:27 | 9 |  |  |  | 1252 | 207 | 8 | 2022-02-01 00:00:00 | 2022-02-11 11:05:44 | No te de calcul poteau | 4 |  |  | 2022-02-08 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-02-08 11:05:44 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-02-09 10:06:37 | 3
0 | 0 | 0 | 207 | 21118P | musée du CNES | 21118P-musée du CNES |  | 2021-11-04 15:40:04 | 2023-01-20 00:00:00 | 2021 | 218 |  | 1 | CM;GO | 2 | d4f7864d-e604-4ac1-8ae8-41a2c5c29156 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-04 15:40:04 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:19:27 | 9 |  |  |  | 1285 | 207 | 9 | 2022-03-10 00:00:00 | 2022-03-14 13:15:08 | réponse G2PRO | 4 |  |  | 2022-03-15 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-10 13:15:08 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-15 21:43:26 | 3
0 | 0 | 0 | 207 | 21118P | musée du CNES | 21118P-musée du CNES |  | 2021-11-04 15:40:04 | 2023-01-20 00:00:00 | 2021 | 218 |  | 1 | CM;GO | 2 | d4f7864d-e604-4ac1-8ae8-41a2c5c29156 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-04 15:40:04 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:19:27 | 9 |  |  |  | 1328 | 207 | 10 | 2022-03-29 00:00:00 | 2022-04-04 16:03:02 | BIM DCE | 4 |  |  | 2022-04-05 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-29 16:03:02 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-04-05 16:48:28 | 7
0 | 0 | 0 | 207 | 21118P | musée du CNES | 21118P-musée du CNES |  | 2021-11-04 15:40:04 | 2023-01-20 00:00:00 | 2021 | 218 |  | 1 | CM;GO | 2 | d4f7864d-e604-4ac1-8ae8-41a2c5c29156 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-04 15:40:04 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:19:27 | 9 |  |  |  | 1864 | 207 | 11 | 2023-01-13 00:00:00 | 2023-01-20 13:42:35 | Vérif tuyère | 4 |  |  | 2023-01-18 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-13 13:42:35 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-18 15:03:57 | 3
0 | 0 | 0 | 207 | 21118P | musée du CNES | 21118P-musée du CNES |  | 2021-11-04 15:40:04 | 2023-01-20 00:00:00 | 2021 | 218 |  | 1 | CM;GO | 2 | d4f7864d-e604-4ac1-8ae8-41a2c5c29156 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-04 15:40:04 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:19:27 | 9 |  |  |  | 1871 | 207 | 12 | 2023-01-18 00:00:00 | 2023-01-20 16:27:54 | Vérif semelle | 4 |  |  | 2023-01-20 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-18 16:27:54 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-20 15:07:15 | 3
0 | 0 | 0 | 208 | 21115P | Raibaut 2 | 21115P-Raibaut 2 |  | 2021-11-05 15:02:05 | 2021-11-10 00:00:00 | 2021 | 219 |  | 1 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-05 15:02:05 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:24:13 | 3 |  |  |  | 1096 | 208 | 1 | 2021-11-05 00:00:00 | 2021-11-10 15:02:31 | Quantitatif | 4 |  |  | 2021-11-11 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-05 15:02:31 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-11 08:02:21 | 3
0 | 0 | 0 | 209 | 21119X | SCU SLM | 21119X-SCU SLM |  | 2021-11-05 15:32:40 | 2021-11-26 00:00:00 | 2021 | 220 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-05 15:32:40 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:24:43 | 3 |  |  |  | 1098 | 209 | 1 | 2021-11-05 00:00:00 | 2021-11-08 15:32:56 | Etude docs | 4 |  |  | 2021-11-09 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-05 15:32:56 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-09 10:01:27 | 3
0 | 0 | 0 | 209 | 21119X | SCU SLM | 21119X-SCU SLM |  | 2021-11-05 15:32:40 | 2021-11-26 00:00:00 | 2021 | 220 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-05 15:32:40 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:24:43 | 3 |  |  |  | 1104 | 209 | 2 | 2021-11-09 00:00:00 | 2021-11-15 10:01:36 | Coffrage | 4 |  |  | 2021-11-16 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-09 10:01:36 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-16 16:22:23 | 3
0 | 0 | 0 | 209 | 21119X | SCU SLM | 21119X-SCU SLM |  | 2021-11-05 15:32:40 | 2021-11-26 00:00:00 | 2021 | 220 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-05 15:32:40 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:24:43 | 3 |  |  |  | 1132 | 209 | 3 | 2021-11-19 00:00:00 | 2021-11-26 11:27:55 | solde ferraillage | 4 |  |  | 2021-11-26 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-19 11:27:55 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-26 16:33:06 | 3
0 | 0 | 0 | 210 | 21120P | immeuble TSANG | 21120P-immeuble TSANG |  | 2021-11-05 15:50:10 | 2021-11-18 00:00:00 | 2021 | 221 |  | 1 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-05 15:50:10 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:24:53 | 3 |  |  |  | 1099 | 210 | 1 | 2021-11-05 00:00:00 | 2021-11-18 15:50:24 | DQE | 4 |  |  | 2021-11-18 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-05 15:50:24 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-18 14:50:26 | 3
0 | 0 | 0 | 211 | 21121X | muret BA Cogit | 21121X-muret BA Cogit |  | 2021-11-05 16:02:21 | 2021-11-23 00:00:00 | 2021 | 222 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-05 16:02:21 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:25:02 | 3 |  |  |  | 1100 | 211 | 1 | 2021-11-05 00:00:00 | 2021-11-12 16:02:36 | plan de coffrage et ferraillage | 4 |  |  | 2021-11-12 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-05 16:02:36 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-12 15:52:02 | 3
0 | 0 | 0 | 211 | 21121X | muret BA Cogit | 21121X-muret BA Cogit |  | 2021-11-05 16:02:21 | 2021-11-23 00:00:00 | 2021 | 222 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-05 16:02:21 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:25:02 | 3 |  |  |  | 1125 | 211 | 2 | 2021-11-18 00:00:00 | 2021-11-23 11:40:12 | reprise coffrage et ferraillage en parpaing | 4 |  |  | 2021-11-19 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-18 11:40:12 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-19 16:32:13 | 3
0 | 0 | 0 | 212 | 21109X | Cuve cacao | 21109X-Cuve cacao | 198 | 2021-11-09 08:10:11 | 2021-11-23 00:00:00 | 2021 | 210 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-09 08:10:11 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:23:17 | 3 |  |  |  | 1103 | 212 | 1 | 2021-11-09 00:00:00 | 2021-11-09 08:10:37 | Solde EXE | 4 |  |  | 2021-11-09 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-09 08:10:37 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-09 17:55:26 | 3
0 | 0 | 0 | 212 | 21109X | Cuve cacao | 21109X-Cuve cacao | 198 | 2021-11-09 08:10:11 | 2021-11-23 00:00:00 | 2021 | 210 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-09 08:10:11 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:23:17 | 3 |  |  |  | 1136 | 212 | 2 | 2021-11-23 00:00:00 | 2021-11-23 15:58:39 | tqc | 4 |  |  | 2021-11-23 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-23 15:58:39 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-23 15:58:48 | 3
0 | 0 | 0 | 213 | 21033X | Les cotonniers | 21033X-Les cotonniers | 183 | 2021-11-09 19:53:41 | 2022-10-28 00:00:00 | 2021 | 131 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-09 19:53:41 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 18:08:45 | 3 |  |  |  | 1112 | 213 | 1 | 2021-11-09 00:00:00 | 2021-11-15 19:54:00 | Note d'hypothèse et DDC bat B radier | 4 |  |  | 2021-11-18 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-09 19:54:00 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-18 14:50:13 | 3
0 | 0 | 0 | 213 | 21033X | Les cotonniers | 21033X-Les cotonniers | 183 | 2021-11-09 19:53:41 | 2022-10-28 00:00:00 | 2021 | 131 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-09 19:53:41 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 18:08:45 | 3 |  |  |  | 1177 | 213 | 2 | 2021-12-09 00:00:00 | 2021-12-24 10:36:28 | Modèle de calcul et coffrage | 4 |  |  | 2022-01-11 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-12-09 10:36:28 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-11 16:29:09 | 3
0 | 0 | 0 | 213 | 21033X | Les cotonniers | 21033X-Les cotonniers | 183 | 2021-11-09 19:53:41 | 2022-10-28 00:00:00 | 2021 | 131 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-09 19:53:41 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 18:08:45 | 3 |  |  |  | 1239 | 213 | 3 | 2022-02-01 00:00:00 | 2022-02-04 20:01:49 | Coffrage et ferraillage fondation | 4 |  |  | 2022-02-04 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-02-01 20:01:49 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-02-04 17:34:35 | 3
0 | 0 | 0 | 213 | 21033X | Les cotonniers | 21033X-Les cotonniers | 183 | 2021-11-09 19:53:41 | 2022-10-28 00:00:00 | 2021 | 131 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-09 19:53:41 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 18:08:45 | 3 |  |  |  | 1250 | 213 | 4 | 2022-02-04 00:00:00 | 2022-02-11 17:34:39 | ferraillage PLH RDC | 4 |  |  | 2022-02-16 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-02-04 17:34:39 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-02-16 19:58:19 | 3
0 | 0 | 0 | 213 | 21033X | Les cotonniers | 21033X-Les cotonniers | 183 | 2021-11-09 19:53:41 | 2022-10-28 00:00:00 | 2021 | 131 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-09 19:53:41 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 18:08:45 | 3 |  |  |  | 1265 | 213 | 5 | 2022-02-21 00:00:00 | 2022-03-04 08:56:34 | ferraillage PLH R+1 | 4 |  |  | 2022-03-07 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-02-21 08:56:34 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-07 19:16:36 | 3
0 | 0 | 0 | 214 | 21122X | monte charge | 21122X-monte charge |  | 2021-11-13 16:11:24 | 2023-09-13 00:00:00 | 2021 | 223 |  | 3 | GO | 2 | 1b953c3a-680e-4463-b5d8-a355d1d7c240 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-13 16:11:24 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:16:27 | 13 |  |  |  | 1117 | 214 | 1 | 2021-11-13 00:00:00 | 2021-11-15 16:11:44 | Etude docs | 4 |  |  | 2021-11-16 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-13 16:11:44 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-16 14:08:18 | 3
0 | 0 | 0 | 214 | 21122X | monte charge | 21122X-monte charge |  | 2021-11-13 16:11:24 | 2023-09-13 00:00:00 | 2021 | 223 |  | 3 | GO | 2 | 1b953c3a-680e-4463-b5d8-a355d1d7c240 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-13 16:11:24 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:16:27 | 13 |  |  |  | 1511 | 214 | 2 | 2022-07-05 00:00:00 | 2022-07-19 15:35:37 | reprise etude docs | 4 |  |  | 2022-07-19 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-07-05 15:35:37 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-07-19 13:00:16 | 5
0 | 0 | 0 | 214 | 21122X | monte charge | 21122X-monte charge |  | 2021-11-13 16:11:24 | 2023-09-13 00:00:00 | 2021 | 223 |  | 3 | GO | 2 | 1b953c3a-680e-4463-b5d8-a355d1d7c240 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-13 16:11:24 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:16:27 | 13 |  |  |  | 1527 | 214 | 3 | 2022-07-19 00:00:00 | 2022-07-28 13:00:26 | maj coffrage | 4 |  |  | 2022-07-26 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-07-19 13:00:26 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-07-26 17:21:07 | 3
0 | 0 | 0 | 214 | 21122X | monte charge | 21122X-monte charge |  | 2021-11-13 16:11:24 | 2023-09-13 00:00:00 | 2021 | 223 |  | 3 | GO | 2 | 1b953c3a-680e-4463-b5d8-a355d1d7c240 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-13 16:11:24 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:16:27 | 13 |  |  |  | 1587 | 214 | 4 | 2022-08-22 00:00:00 | 2022-08-26 08:26:41 | reprise exe | 4 |  |  | 2022-08-23 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-22 08:26:41 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-23 19:27:34 | 3
0 | 0 | 0 | 214 | 21122X | monte charge | 21122X-monte charge |  | 2021-11-13 16:11:24 | 2023-09-13 00:00:00 | 2021 | 223 |  | 3 | GO | 2 | 1b953c3a-680e-4463-b5d8-a355d1d7c240 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-13 16:11:24 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:16:27 | 13 |  |  |  | 1749 | 214 | 5 | 2022-11-16 00:00:00 | 2022-11-18 07:42:04 | qt | 4 |  |  | 2022-11-16 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-16 07:42:04 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-16 18:14:19 | 3
0 | 0 | 0 | 214 | 21122X | monte charge | 21122X-monte charge |  | 2021-11-13 16:11:24 | 2023-09-13 00:00:00 | 2021 | 223 |  | 3 | GO | 2 | 1b953c3a-680e-4463-b5d8-a355d1d7c240 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-13 16:11:24 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:16:27 | 13 |  |  |  | 1882 | 214 | 6 | 2023-01-26 00:00:00 | 2023-01-27 08:04:58 | vérif solutions | 4 |  |  | 2023-01-30 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-26 08:04:58 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-30 18:29:22 | 3
0 | 0 | 0 | 214 | 21122X | monte charge | 21122X-monte charge |  | 2021-11-13 16:11:24 | 2023-09-13 00:00:00 | 2021 | 223 |  | 3 | GO | 2 | 1b953c3a-680e-4463-b5d8-a355d1d7c240 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-13 16:11:24 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:16:27 | 13 |  |  |  | 1975 | 214 | 7 | 2023-03-14 00:00:00 | 2023-03-16 11:15:32 | Reprise ferraillage massifs | 4 |  |  | 2023-03-14 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-14 11:15:32 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-16 13:27:14 | 3
0 | 0 | 0 | 214 | 21122X | monte charge | 21122X-monte charge |  | 2021-11-13 16:11:24 | 2023-09-13 00:00:00 | 2021 | 223 |  | 3 | GO | 2 | 1b953c3a-680e-4463-b5d8-a355d1d7c240 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-13 16:11:24 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:16:27 | 13 |  |  |  | 2198 | 214 | 8 | 2023-06-27 00:00:00 | 2023-07-04 10:29:06 | vérif modif | 4 |  |  | 2023-07-03 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-27 10:29:06 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-07-03 12:14:01 | 3
0 | 0 | 0 | 215 | 21123X | Chantalou | 21123X-Chantalou |  | 2021-11-16 13:24:09 | 2022-10-28 00:00:00 | 2021 | 224 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-16 13:24:09 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 18:08:32 | 5 |  |  |  | 1118 | 215 | 1 | 2021-11-16 00:00:00 | 2021-11-22 13:24:23 | Etude docs et coffrage | 4 |  |  | 2021-11-30 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-16 13:24:23 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-30 17:46:05 | 5
0 | 0 | 0 | 215 | 21123X | Chantalou | 21123X-Chantalou |  | 2021-11-16 13:24:09 | 2022-10-28 00:00:00 | 2021 | 224 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-16 13:24:09 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 18:08:32 | 5 |  |  |  | 1153 | 215 | 2 | 2021-11-30 00:00:00 | 2021-12-06 17:46:21 | ferraillage solde | 4 |  |  | 2021-12-06 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-30 17:46:21 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-12-06 15:40:29 | 3
0 | 0 | 0 | 215 | 21123X | Chantalou | 21123X-Chantalou |  | 2021-11-16 13:24:09 | 2022-10-28 00:00:00 | 2021 | 224 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-16 13:24:09 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 18:08:32 | 5 |  |  |  | 1165 | 215 | 3 | 2021-12-07 00:00:00 | 2021-12-15 11:08:28 | Solde et quantitatifs | 4 |  |  | 2021-12-15 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-12-07 11:08:28 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-12-15 17:59:53 | 3
0 | 0 | 0 | 215 | 21123X | Chantalou | 21123X-Chantalou |  | 2021-11-16 13:24:09 | 2022-10-28 00:00:00 | 2021 | 224 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-16 13:24:09 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 18:08:32 | 5 |  |  |  | 1196 | 215 | 4 | 2022-01-10 00:00:00 | 2022-01-14 17:40:19 | reprise plans et quantitatifs | 4 |  |  | 2022-01-13 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-10 17:40:19 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-14 11:52:44 | 3
0 | 0 | 0 | 215 | 21123X | Chantalou | 21123X-Chantalou |  | 2021-11-16 13:24:09 | 2022-10-28 00:00:00 | 2021 | 224 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-16 13:24:09 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 18:08:32 | 5 |  |  |  | 1603 | 215 | 5 | 2022-08-30 00:00:00 | 2022-09-01 12:32:32 | escalier avec scellement chimique | 4 |  |  | 2022-08-31 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-30 12:32:32 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-31 17:08:08 | 3
0 | 0 | 0 | 216 | 21124X | Villa Bruley | 21124X-Villa Bruley |  | 2021-11-16 13:32:35 | 2022-02-09 00:00:00 | 2021 | 225 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-16 13:32:35 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:25:17 | 5 |  |  |  | 1119 | 216 | 1 | 2021-11-16 00:00:00 | 2021-11-22 00:00:00 | Etude docs et coffrage | 4 |  |  | 2021-11-30 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-16 13:32:47 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-30 17:45:18 | 5
0 | 0 | 0 | 216 | 21124X | Villa Bruley | 21124X-Villa Bruley |  | 2021-11-16 13:32:35 | 2022-02-09 00:00:00 | 2021 | 225 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-16 13:32:35 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:25:17 | 5 |  |  |  | 1152 | 216 | 2 | 2021-11-30 00:00:00 | 2021-12-06 17:45:34 | ferraillage fondation | 4 |  |  | 2021-12-06 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-30 17:45:34 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-12-06 15:40:24 | 3
0 | 0 | 0 | 216 | 21124X | Villa Bruley | 21124X-Villa Bruley |  | 2021-11-16 13:32:35 | 2022-02-09 00:00:00 | 2021 | 225 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-16 13:32:35 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:25:17 | 5 |  |  |  | 1166 | 216 | 3 | 2021-12-07 00:00:00 | 2021-12-15 11:08:51 | Solde et quantitatif | 4 |  |  | 2021-12-14 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-12-07 11:08:51 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-12-14 18:24:40 | 3
0 | 0 | 0 | 216 | 21124X | Villa Bruley | 21124X-Villa Bruley |  | 2021-11-16 13:32:35 | 2022-02-09 00:00:00 | 2021 | 225 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-16 13:32:35 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:25:17 | 5 |  |  |  | 1194 | 216 | 4 | 2022-01-10 00:00:00 | 2022-01-13 09:59:21 | Reprise coffrage et ferraillage | 4 |  |  | 2022-01-13 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-10 09:59:21 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-14 11:52:32 | 3
0 | 0 | 0 | 216 | 21124X | Villa Bruley | 21124X-Villa Bruley |  | 2021-11-16 13:32:35 | 2022-02-09 00:00:00 | 2021 | 225 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-16 13:32:35 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:25:17 | 5 |  |  |  | 1244 | 216 | 5 | 2022-02-03 00:00:00 | 2022-02-09 17:26:04 | reprise pour vérif charpente | 4 |  |  | 2022-02-09 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-02-03 17:26:04 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-02-09 18:11:46 | 3
0 | 0 | 0 | 217 | 21125X | Tirant Mezzanine | 21125X-Tirant Mezzanine |  | 2021-11-16 14:05:42 | 2022-10-28 00:00:00 | 2021 | 226 |  | 3 | CM | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-16 14:05:42 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 18:08:22 | 5 |  |  |  | 1131 | 217 | 1 | 2021-11-15 00:00:00 | 2021-11-18 18:48:36 | plan de structure métallique | 4 |  |  | 2021-11-18 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-18 18:48:36 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-18 18:49:11 | 3
0 | 0 | 0 | 217 | 21125X | Tirant Mezzanine | 21125X-Tirant Mezzanine |  | 2021-11-16 14:05:42 | 2022-10-28 00:00:00 | 2021 | 226 |  | 3 | CM | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-16 14:05:42 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 18:08:22 | 5 |  |  |  | 1157 | 217 | 2 | 2021-12-02 00:00:00 | 2021-12-07 15:44:43 | reporise plans | 5 |  |  |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-12-02 15:44:43 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-12-14 14:26:42 | 3
0 | 0 | 0 | 218 | 21126P | Caenis | 21126P-Caenis |  | 2021-11-18 15:01:57 | 2022-08-02 00:00:00 | 2021 | 227 |  | 1 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-18 15:01:57 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-02 08:28:05 | 3 |  |  |  | 1126 | 218 | 1 | 2021-11-18 00:00:00 | 2021-11-19 15:02:11 | APD | 4 |  |  | 2021-11-19 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-18 15:02:11 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-19 14:33:40 | 5
0 | 0 | 0 | 219 | 21074D | Maison Prevot | 21074D-Maison Prevot | 158 | 2021-11-18 15:19:03 | 2022-01-25 00:00:00 | 2021 | 228 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-18 15:19:03 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:17:47 | 7 |  |  |  | 1127 | 219 | 1 | 2021-11-18 00:00:00 | 2021-12-03 15:21:50 | Rendu dossier DCE | 4 |  |  | 2021-12-02 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-18 15:21:50 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-12-02 11:24:35 | 3
0 | 0 | 0 | 219 | 21074D | Maison Prevot | 21074D-Maison Prevot | 158 | 2021-11-18 15:19:03 | 2022-01-25 00:00:00 | 2021 | 228 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-18 15:19:03 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:17:47 | 7 |  |  |  | 1179 | 219 | 2 | 2021-12-13 00:00:00 | 2021-12-16 15:02:40 | reprise dossier DCE | 4 |  |  | 2021-12-16 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-12-13 15:02:40 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-12-16 17:45:51 | 3
0 | 0 | 0 | 219 | 21074D | Maison Prevot | 21074D-Maison Prevot | 158 | 2021-11-18 15:19:03 | 2022-01-25 00:00:00 | 2021 | 228 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-18 15:19:03 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:17:47 | 7 |  |  |  | 1193 | 219 | 3 | 2022-01-10 00:00:00 | 2022-01-14 09:57:39 | Reprise DCE | 4 |  |  | 2022-01-14 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-10 09:57:39 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-14 17:02:09 | 3
0 | 0 | 0 | 219 | 21074D | Maison Prevot | 21074D-Maison Prevot | 158 | 2021-11-18 15:19:03 | 2022-01-25 00:00:00 | 2021 | 228 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-18 15:19:03 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:17:47 | 7 |  |  |  | 1209 | 219 | 4 | 2022-01-18 00:00:00 | 2022-01-25 11:23:52 | Reprise DCE | 4 |  |  | 2022-01-25 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-18 11:23:52 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-25 15:33:40 | 3
0 | 0 | 0 | 220 | 21111D | Somasco | 21111D-Somasco | 200 | 2021-11-26 17:15:19 |  | 2021 | 212 |  | 2 | CM;GO | 3 |  |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-26 17:15:19 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:18:22 | 5 |  |  |  | 1146 | 220 | 1 | 2021-11-26 00:00:00 | 2021-12-02 17:15:43 | Etude docs | 4 |  |  | 2021-12-01 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-26 17:15:43 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-12-01 11:15:25 | 3
0 | 0 | 0 | 220 | 21111D | Somasco | 21111D-Somasco | 200 | 2021-11-26 17:15:19 |  | 2021 | 212 |  | 2 | CM;GO | 3 |  |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-11-26 17:15:19 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:18:22 | 5 |  |  |  | 1156 | 220 | 2 | 2021-12-01 00:00:00 | 2021-12-07 11:15:33 | Plan charpente | 5 |  |  |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-12-01 11:15:33 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-12-13 16:16:34 | 3
0 | 0 | 0 | 221 | 21086D | 3 bureaux 3 logements | 21086D-3 bureaux 3 logements | 171 | 2021-12-06 15:59:34 | 2021-12-10 00:00:00 | 2021 | 185 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-12-06 15:59:34 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 13:13:06 | 5 |  |  |  | 1161 | 221 | 1 | 2021-12-06 00:00:00 | 2021-12-10 15:59:58 | vérif arase charpente | 4 |  |  | 2021-12-14 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-12-06 15:59:58 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-12-14 18:24:29 | 5
0 | 0 | 0 | 222 | 20101X | Villa Valypo | 20101X-Villa Valypo | 50 | 2021-12-07 11:06:55 | 2022-03-25 00:00:00 | 2021 | 101 |  | 3 | GO | 2 |  | Solde jeudi 16/12 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-12-07 11:06:55 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:32:14 | 7 |  |  |  | 1164 | 222 | 1 | 2021-12-07 00:00:00 | 2021-12-13 11:07:13 | ferraillage fondation | 4 |  |  | 2021-12-14 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-12-07 11:07:13 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-12-14 11:39:47 | 3
0 | 0 | 0 | 222 | 20101X | Villa Valypo | 20101X-Villa Valypo | 50 | 2021-12-07 11:06:55 | 2022-03-25 00:00:00 | 2021 | 101 |  | 3 | GO | 2 |  | Solde jeudi 16/12 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-12-07 11:06:55 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:32:14 | 7 |  |  |  | 1181 | 222 | 2 | 2021-12-14 00:00:00 | 2021-12-16 11:40:01 | ferraillage solde | 4 |  |  | 2021-12-21 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-12-14 11:40:01 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-12-21 16:54:45 | 3
0 | 0 | 0 | 222 | 20101X | Villa Valypo | 20101X-Villa Valypo | 50 | 2021-12-07 11:06:55 | 2022-03-25 00:00:00 | 2021 | 101 |  | 3 | GO | 2 |  | Solde jeudi 16/12 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-12-07 11:06:55 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:32:14 | 7 |  |  |  | 1298 | 222 | 3 | 2022-03-15 00:00:00 | 2022-03-25 22:03:00 | reprise porte à faux | 4 |  |  | 2022-03-24 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-15 22:03:00 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-29 08:17:01 | 3
0 | 0 | 0 | 223 | 21131P | CMGMISGUYA2 | 21131P-CMGMISGUYA2 |  | 2021-12-07 11:09:14 | 2022-01-03 00:00:00 | 2021 | 229 |  | 1 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-12-07 11:09:14 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-03 19:37:50 | 3 |  |  |  | 1167 | 223 | 1 | 2021-12-07 00:00:00 | 2021-12-10 11:09:30 | quantitatif dalle de compression dallage et semelles | 4 |  |  | 2021-12-14 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-12-07 11:09:30 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-12-14 18:24:20 | 3
0 | 0 | 0 | 224 | 21127X | Massif Mât | 21127X-Massif Mât |  | 2021-12-07 11:44:19 | 2021-12-01 00:00:00 | 2021 | 230 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-12-07 11:44:19 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:27:08 | 3 |  |  |  | 1169 | 224 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | 2021-12-01 11:44:34 | note de calcul | 4 |  |  | 2021-12-01 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-12-07 11:44:34 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-12-07 14:33:09 | 3
0 | 0 | 0 | 225 | 21128X | Flamboyants | 21128X-Flamboyants |  | 2021-12-07 11:44:46 | 2023-09-13 00:00:00 | 2021 | 231 |  | 3 | GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-12-07 11:44:46 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:16:06 | 13 |  |  |  | 1170 | 225 | 1 | 2021-12-07 00:00:00 | 2021-12-10 11:45:43 | Plan de coffrage et ferraillage fondation | 4 |  |  | 2021-12-15 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-12-07 11:45:43 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-12-16 15:42:24 | 3
0 | 0 | 0 | 225 | 21128X | Flamboyants | 21128X-Flamboyants |  | 2021-12-07 11:44:46 | 2023-09-13 00:00:00 | 2021 | 231 |  | 3 | GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-12-07 11:44:46 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:16:06 | 13 |  |  |  | 1217 | 225 | 2 | 2022-01-20 00:00:00 | 2022-01-27 08:49:33 | variante semelles | 4 |  |  | 2022-01-26 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-20 08:49:33 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-26 17:48:41 | 3
0 | 0 | 0 | 225 | 21128X | Flamboyants | 21128X-Flamboyants |  | 2021-12-07 11:44:46 | 2023-09-13 00:00:00 | 2021 | 231 |  | 3 | GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-12-07 11:44:46 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:16:06 | 13 |  |  |  | 1296 | 225 | 3 | 2022-03-15 00:00:00 | 2022-03-25 13:29:26 | Reeprise coffrage et quantités variante semelles | 4 |  |  | 2022-03-30 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-15 13:29:26 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-30 16:09:02 | 7
0 | 0 | 0 | 225 | 21128X | Flamboyants | 21128X-Flamboyants |  | 2021-12-07 11:44:46 | 2023-09-13 00:00:00 | 2021 | 231 |  | 3 | GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-12-07 11:44:46 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:16:06 | 13 |  |  |  | 1365 | 225 | 4 | 2022-04-14 00:00:00 | 2022-04-20 13:34:22 | ferraillage fondation | 4 |  |  | 2022-04-25 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-04-14 13:34:22 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-04-25 13:37:43 | 3
0 | 0 | 0 | 225 | 21128X | Flamboyants | 21128X-Flamboyants |  | 2021-12-07 11:44:46 | 2023-09-13 00:00:00 | 2021 | 231 |  | 3 | GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-12-07 11:44:46 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:16:06 | 13 |  |  |  | 1413 | 225 | 5 | 2022-05-10 00:00:00 | 2022-05-20 14:05:20 | ferraillage RDC | 4 |  |  | 2022-05-20 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-05-10 14:05:20 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-05-20 19:02:59 | 3
0 | 0 | 0 | 225 | 21128X | Flamboyants | 21128X-Flamboyants |  | 2021-12-07 11:44:46 | 2023-09-13 00:00:00 | 2021 | 231 |  | 3 | GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-12-07 11:44:46 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:16:06 | 13 |  |  |  | 1429 | 225 | 6 | 2022-05-23 00:00:00 | 2022-05-27 12:59:35 | ferraillage R+1 | 4 |  |  | 2022-05-27 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-05-23 12:59:35 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-05-27 21:09:28 | 5
0 | 0 | 0 | 225 | 21128X | Flamboyants | 21128X-Flamboyants |  | 2021-12-07 11:44:46 | 2023-09-13 00:00:00 | 2021 | 231 |  | 3 | GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-12-07 11:44:46 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:16:06 | 13 |  |  |  | 1440 | 225 | 7 | 2022-05-27 00:00:00 | 2022-06-03 21:09:36 | Solde ferraillage et vérification | 4 |  |  | 2022-06-03 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-05-27 21:09:36 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-03 19:57:35 | 5
0 | 0 | 0 | 225 | 21128X | Flamboyants | 21128X-Flamboyants |  | 2021-12-07 11:44:46 | 2023-09-13 00:00:00 | 2021 | 231 |  | 3 | GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-12-07 11:44:46 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:16:06 | 13 |  |  |  | 1447 | 225 | 8 | 2022-06-03 00:00:00 | 2022-06-07 19:57:52 | reprise fondation | 4 |  |  | 2022-06-06 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-03 19:57:52 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-06 19:42:31 | 3
0 | 0 | 0 | 225 | 21128X | Flamboyants | 21128X-Flamboyants |  | 2021-12-07 11:44:46 | 2023-09-13 00:00:00 | 2021 | 231 |  | 3 | GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-12-07 11:44:46 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:16:06 | 13 |  |  |  | 2037 | 225 | 9 | 2023-04-24 00:00:00 | 2023-05-02 08:35:42 | remplacement mur béton banché R+3 par parpaing plein | 4 |  |  | 2023-04-25 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-04-24 08:35:42 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-04-25 16:15:13 | 3
0 | 0 | 0 | 225 | 21128X | Flamboyants | 21128X-Flamboyants |  | 2021-12-07 11:44:46 | 2023-09-13 00:00:00 | 2021 | 231 |  | 3 | GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-12-07 11:44:46 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:16:06 | 13 |  |  |  | 2168 | 225 | 10 | 2023-06-09 00:00:00 | 2023-06-15 16:53:55 | Rajout réservation dalle | 4 |  |  | 2023-06-13 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-09 16:53:55 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-13 16:06:57 | 3
0 | 0 | 0 | 226 | 21129X | Hangars Credo | 21129X-Hangars Credo |  | 2021-12-07 11:45:58 | 2022-05-13 00:00:00 | 2021 | 232 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-12-07 11:45:58 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:27:18 | 3 |  |  |  | 1171 | 226 | 1 | 2021-12-07 00:00:00 | 2021-12-10 11:46:19 | Note de calcul et DDC | 4 |  |  | 2021-12-09 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-12-07 11:46:19 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-12-09 14:08:48 | 3
0 | 0 | 0 | 226 | 21129X | Hangars Credo | 21129X-Hangars Credo |  | 2021-12-07 11:45:58 | 2022-05-13 00:00:00 | 2021 | 232 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-12-07 11:45:58 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:27:18 | 3 |  |  |  | 1232 | 226 | 2 | 2022-01-28 00:00:00 | 2022-02-02 11:25:25 | Reprise variante semelles | 3 |  |  |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-28 11:25:25 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-02-03 08:43:32 | 3
0 | 0 | 0 | 226 | 21129X | Hangars Credo | 21129X-Hangars Credo |  | 2021-12-07 11:45:58 | 2022-05-13 00:00:00 | 2021 | 232 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-12-07 11:45:58 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:27:18 | 3 |  |  |  | 1270 | 226 | 3 | 2022-02-22 00:00:00 | 2022-03-04 14:39:37 | reprise exe variante semelle avec 2T partout | 3 |  |  |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-02-22 14:39:37 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-08 15:24:18 | 5
0 | 0 | 0 | 226 | 21129X | Hangars Credo | 21129X-Hangars Credo |  | 2021-12-07 11:45:58 | 2022-05-13 00:00:00 | 2021 | 232 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-12-07 11:45:58 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:27:18 | 3 |  |  |  | 1300 | 226 | 4 | 2022-03-15 00:00:00 | 2022-03-30 22:08:16 | reprise coffrage et DPGF | 4 |  |  | 2022-03-28 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-15 22:08:16 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-29 08:17:39 | 5
0 | 0 | 0 | 226 | 21129X | Hangars Credo | 21129X-Hangars Credo |  | 2021-12-07 11:45:58 | 2022-05-13 00:00:00 | 2021 | 232 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-12-07 11:45:58 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:27:18 | 3 |  |  |  | 1324 | 226 | 5 | 2022-03-29 00:00:00 | 2022-04-01 08:17:50 | ferraillage | 3 |  |  |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-29 08:17:50 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-30 16:08:35 | 3
0 | 0 | 0 | 226 | 21129X | Hangars Credo | 21129X-Hangars Credo |  | 2021-12-07 11:45:58 | 2022-05-13 00:00:00 | 2021 | 232 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-12-07 11:45:58 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:27:18 | 3 |  |  |  | 1371 | 226 | 6 | 2022-04-19 00:00:00 | 2022-04-29 10:56:44 | Reprendre deux fois credo DDC avec dalle portée | 4 |  |  | 2022-04-22 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-04-19 10:56:44 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-04-22 15:37:02 | 5
0 | 0 | 0 | 226 | 21129X | Hangars Credo | 21129X-Hangars Credo |  | 2021-12-07 11:45:58 | 2022-05-13 00:00:00 | 2021 | 232 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-12-07 11:45:58 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:27:18 | 3 |  |  |  | 1394 | 226 | 7 | 2022-05-04 00:00:00 | 2022-05-13 11:53:21 | Ferraillage | 4 |  |  | 2022-05-10 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-05-04 11:53:21 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-05-10 19:05:47 | 3
0 | 0 | 0 | 227 | 21130X | CHOG COGIT | 21130X-CHOG COGIT |  | 2021-12-07 11:46:35 | 2021-12-08 00:00:00 | 2021 | 233 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-12-07 11:46:35 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:27:27 | 3 |  |  |  | 1172 | 227 | 1 | 2021-12-07 00:00:00 | 2021-12-08 11:46:51 | semelles containers | 4 |  |  | 2021-12-07 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-12-07 11:46:51 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-12-07 16:26:43 | 3
0 | 0 | 0 | 228 | 21132X | Toiture Super U SLM | 21132X-Toiture Super U SLM |  | 2021-12-08 11:03:00 | 2022-10-28 00:00:00 | 2021 | 234 |  | 3 | CM | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-12-08 11:03:00 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 18:07:56 | 3 |  |  |  | 1173 | 228 | 1 | 2021-12-08 00:00:00 | 2021-12-13 11:03:22 | Etude docs | 4 |  |  | 2021-12-10 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-12-08 11:03:22 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-12-13 17:48:54 | 3
0 | 0 | 0 | 228 | 21132X | Toiture Super U SLM | 21132X-Toiture Super U SLM |  | 2021-12-08 11:03:00 | 2022-10-28 00:00:00 | 2021 | 234 |  | 3 | CM | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-12-08 11:03:00 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 18:07:56 | 3 |  |  |  | 1199 | 228 | 2 | 2021-12-28 00:00:00 | 2022-01-11 16:30:57 | Dossier réhab | 4 |  |  | 2022-01-11 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-11 16:30:57 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-12 13:03:01 | 3
0 | 0 | 0 | 229 | 21133X | Cloture RABAN | 21133X-Cloture RABAN |  | 2021-12-08 11:22:23 | 2021-12-23 00:00:00 | 2021 | 235 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-12-08 11:22:23 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:27:58 | 3 |  |  |  | 1174 | 229 | 1 | 2021-12-08 00:00:00 | 2021-12-14 11:22:39 | Etude docs | 4 |  |  | 2021-12-20 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-12-08 11:22:39 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-12-20 11:47:06 | 3
0 | 0 | 0 | 229 | 21133X | Cloture RABAN | 21133X-Cloture RABAN |  | 2021-12-08 11:22:23 | 2021-12-23 00:00:00 | 2021 | 235 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-12-08 11:22:23 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:27:58 | 3 |  |  |  | 1187 | 229 | 2 | 2021-12-20 00:00:00 | 2021-12-23 11:47:22 | Plan de coffrage et ferraillage | 4 |  |  | 2022-01-03 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-12-20 11:47:22 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-03 09:54:29 | 3
0 | 0 | 0 | 230 | 21134D | Systeko2 | 21134D-Systeko2 |  | 2021-12-13 17:15:17 | 2022-01-11 00:00:00 | 2021 | 236 |  | 2 | CM | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-12-13 17:15:17 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:28:08 | 3 |  |  |  | 1180 | 230 | 1 | 2021-12-13 00:00:00 | 2021-12-15 17:15:37 | Etude docs | 4 |  |  | 2021-12-15 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-12-13 17:15:37 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-12-15 18:47:50 | 3
0 | 0 | 0 | 230 | 21134D | Systeko2 | 21134D-Systeko2 |  | 2021-12-13 17:15:17 | 2022-01-11 00:00:00 | 2021 | 236 |  | 2 | CM | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2021-12-13 17:15:17 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:28:08 | 3 |  |  |  | 1195 | 230 | 2 | 2021-12-27 00:00:00 | 2022-01-11 10:15:33 | rapport charpentes | 4 |  |  | 2022-01-10 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-10 10:15:33 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-11 16:30:06 | 3
0 | 0 | 0 | 231 | 21131X | CMGMISGUYA2 | 21131X-CMGMISGUYA2 | 223 | 2022-01-03 19:36:37 | 2022-01-21 00:00:00 | 2022 | 229 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-03 19:36:37 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:27:48 | 3 |  |  |  | 1190 | 231 | 1 | 2022-01-03 00:00:00 | 2022-01-05 19:38:01 | Plan de coffrage et ferraillage fondation | 4 |  |  | 2022-01-05 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-03 19:38:01 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-10 10:34:29 | 3
0 | 0 | 0 | 231 | 21131X | CMGMISGUYA2 | 21131X-CMGMISGUYA2 | 223 | 2022-01-03 19:36:37 | 2022-01-21 00:00:00 | 2022 | 229 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-03 19:36:37 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:27:48 | 3 |  |  |  | 1216 | 231 | 2 | 2022-01-20 00:00:00 | 2022-01-21 08:49:03 | supprimer plancher collaborant | 4 |  |  | 2022-01-20 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-20 08:49:03 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-20 12:01:49 | 3
0 | 0 | 0 | 232 | 22001P | Poste frontalier | 22001P-Poste frontalier |  | 2022-01-03 20:16:36 | 2022-01-27 00:00:00 | 2022 | 1 |  | 1 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-03 20:16:36 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:28:40 | 3 |  |  |  | 1191 | 232 | 1 | 2022-01-03 00:00:00 | 2022-01-10 20:17:06 | DQE y compris plans de position | 4 |  |  | 2022-01-11 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-03 20:17:06 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-11 18:16:44 | 3
0 | 0 | 0 | 232 | 22001P | Poste frontalier | 22001P-Poste frontalier |  | 2022-01-03 20:16:36 | 2022-01-27 00:00:00 | 2022 | 1 |  | 1 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-03 20:16:36 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:28:40 | 3 |  |  |  | 1215 | 232 | 2 | 2022-01-20 00:00:00 | 2022-01-27 08:47:22 | reprise coffrage en tunnel | 4 |  |  | 2022-01-28 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-20 08:47:22 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-28 16:55:16 | 3
0 | 0 | 0 | 233 | 22008X | Piscine Bader | 22008X-Piscine Bader |  | 2022-01-14 11:51:57 | 2022-12-16 00:00:00 | 2022 | 2 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-14 11:51:57 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-16 13:18:40 | 3 |  |  |  | 1200 | 233 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | 2022-01-14 11:52:14 | premier jet pour discussion | 4 |  |  | 2022-01-14 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-14 11:52:14 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-14 12:19:16 | 3
0 | 0 | 0 | 233 | 22008X | Piscine Bader | 22008X-Piscine Bader |  | 2022-01-14 11:51:57 | 2022-12-16 00:00:00 | 2022 | 2 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-14 11:51:57 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-16 13:18:40 | 3 |  |  |  | 1268 | 233 | 2 | 2022-02-21 00:00:00 | 2022-02-25 09:11:15 | reprise coffrage | 4 |  |  | 2022-03-18 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-02-21 09:11:15 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-18 19:18:32 | 3
0 | 0 | 0 | 233 | 22008X | Piscine Bader | 22008X-Piscine Bader |  | 2022-01-14 11:51:57 | 2022-12-16 00:00:00 | 2022 | 2 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-14 11:51:57 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-16 13:18:40 | 3 |  |  |  | 1310 | 233 | 3 | 2022-03-22 00:00:00 | 2022-03-31 00:00:00 | variante Agglo | 4 |  |  | 2022-04-01 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-22 12:26:18 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-04-01 20:44:02 | 3
0 | 0 | 0 | 233 | 22008X | Piscine Bader | 22008X-Piscine Bader |  | 2022-01-14 11:51:57 | 2022-12-16 00:00:00 | 2022 | 2 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-14 11:51:57 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-16 13:18:40 | 3 |  |  |  | 1407 | 233 | 4 | 2022-05-10 00:00:00 | 2022-05-13 10:40:25 | Quantitatif | 4 |  |  | 2022-05-10 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-05-10 10:40:25 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-05-10 18:54:34 | 3
0 | 0 | 0 | 233 | 22008X | Piscine Bader | 22008X-Piscine Bader |  | 2022-01-14 11:51:57 | 2022-12-16 00:00:00 | 2022 | 2 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-14 11:51:57 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-16 13:18:40 | 3 |  |  |  | 1713 | 233 | 5 | 2022-10-26 00:00:00 | 2022-11-04 19:07:19 | Rajouter dalle sous deck bois | 4 |  |  | 2022-11-03 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-26 19:07:19 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-03 13:16:49 | 5
0 | 0 | 0 | 233 | 22008X | Piscine Bader | 22008X-Piscine Bader |  | 2022-01-14 11:51:57 | 2022-12-16 00:00:00 | 2022 | 2 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-14 11:51:57 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-16 13:18:40 | 3 |  |  |  | 1736 | 233 | 6 | 2022-11-08 00:00:00 | 2022-11-16 12:39:37 | Reprise coffrage et ferraillage | 4 |  |  | 2022-11-16 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-08 12:39:37 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-16 19:50:56 | 3
0 | 0 | 0 | 234 | 21058bX | Toiture super U Kourou | 21058bX-Toiture super U Kourou |  | 2022-01-14 15:34:45 | 2022-08-31 00:00:00 | 2022 | 3 |  | 3 | CM | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-14 15:34:45 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:13:55 | 5 |  |  |  | 1203 | 234 | 1 | 2022-01-14 00:00:00 | 2022-01-20 15:35:02 | Etude docs | 4 |  |  | 2022-01-21 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-14 15:35:02 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-21 16:36:57 | 3
0 | 0 | 0 | 234 | 21058bX | Toiture super U Kourou | 21058bX-Toiture super U Kourou |  | 2022-01-14 15:34:45 | 2022-08-31 00:00:00 | 2022 | 3 |  | 3 | CM | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-14 15:34:45 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:13:55 | 5 |  |  |  | 1554 | 234 | 2 | 2022-08-02 00:00:00 | 2022-08-05 08:42:54 | Etude docs | 4 |  |  | 2022-08-10 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-02 08:42:54 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-10 14:14:50 | 3
0 | 0 | 0 | 234 | 21058bX | Toiture super U Kourou | 21058bX-Toiture super U Kourou |  | 2022-01-14 15:34:45 | 2022-08-31 00:00:00 | 2022 | 3 |  | 3 | CM | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-14 15:34:45 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:13:55 | 5 |  |  |  | 1584 | 234 | 3 | 2022-08-16 00:00:00 | 2022-08-31 18:51:16 | reprise etude | 4 |  |  | 2022-08-31 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-16 18:51:16 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-01 10:36:03 | 5
0 | 0 | 0 | 235 | 20098bD | CDPS | 20098bD-CDPS |  | 2022-01-14 15:37:58 | 2023-09-13 00:00:00 | 2022 | 4 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-14 15:37:58 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:15:57 | 11 |  |  |  | 1204 | 235 | 1 | 2022-01-14 00:00:00 | 2022-01-18 15:38:16 | DPGF dallage hélistation | 4 |  |  | 2022-01-18 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-14 15:38:16 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-18 16:58:30 | 3
0 | 0 | 0 | 235 | 20098bD | CDPS | 20098bD-CDPS |  | 2022-01-14 15:37:58 | 2023-09-13 00:00:00 | 2022 | 4 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-14 15:37:58 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:15:57 | 11 |  |  |  | 1211 | 235 | 2 | 2022-01-18 00:00:00 | 2022-02-04 16:58:38 | DCe complet | 4 |  |  | 2022-02-04 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-18 16:58:38 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-02-04 19:33:25 | 3
0 | 0 | 0 | 235 | 20098bD | CDPS | 20098bD-CDPS |  | 2022-01-14 15:37:58 | 2023-09-13 00:00:00 | 2022 | 4 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-14 15:37:58 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:15:57 | 11 |  |  |  | 1467 | 235 | 3 | 2022-06-14 00:00:00 | 2022-06-23 19:01:46 | Reprise DCE | 4 |  |  | 2022-06-23 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-14 19:01:46 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-23 20:21:12 | 3
0 | 0 | 0 | 235 | 20098bD | CDPS | 20098bD-CDPS |  | 2022-01-14 15:37:58 | 2023-09-13 00:00:00 | 2022 | 4 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-14 15:37:58 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:15:57 | 11 |  |  |  | 1484 | 235 | 4 | 2022-06-27 00:00:00 | 2022-07-01 12:59:27 | Mise à jour poteau | 4 |  |  | 2022-06-29 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-27 12:59:27 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-29 17:52:39 | 3
0 | 0 | 0 | 235 | 20098bD | CDPS | 20098bD-CDPS |  | 2022-01-14 15:37:58 | 2023-09-13 00:00:00 | 2022 | 4 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-14 15:37:58 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:15:57 | 11 |  |  |  | 1506 | 235 | 5 | 2022-07-01 00:00:00 | 2022-07-01 11:24:41 | Mise à jour | 4 |  |  | 2022-07-01 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-07-01 11:24:41 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-07-04 13:19:33 | 3
0 | 0 | 0 | 235 | 20098bD | CDPS | 20098bD-CDPS |  | 2022-01-14 15:37:58 | 2023-09-13 00:00:00 | 2022 | 4 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-14 15:37:58 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:15:57 | 11 |  |  |  | 1528 | 235 | 6 | 2022-07-20 00:00:00 | 2022-07-27 10:01:22 | Not de calcul DDC | 4 |  |  | 2022-07-21 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-07-20 10:01:22 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-07-21 14:00:06 | 3
0 | 0 | 0 | 235 | 20098bD | CDPS | 20098bD-CDPS |  | 2022-01-14 15:37:58 | 2023-09-13 00:00:00 | 2022 | 4 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-14 15:37:58 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:15:57 | 11 |  |  |  | 1536 | 235 | 7 | 2022-07-26 00:00:00 | 2022-08-02 09:49:20 | Reprise solution Radier | 4 |  |  | 2022-07-29 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-07-26 09:49:20 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-07-29 14:18:39 | 3
0 | 0 | 0 | 235 | 20098bD | CDPS | 20098bD-CDPS |  | 2022-01-14 15:37:58 | 2023-09-13 00:00:00 | 2022 | 4 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-14 15:37:58 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:15:57 | 11 |  |  |  | 1555 | 235 | 8 | 2022-08-02 00:00:00 | 2022-08-04 08:43:59 | Reprise relevé chéneaux | 4 |  |  | 2022-08-02 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-02 08:43:59 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-02 15:43:07 | 5
0 | 0 | 0 | 235 | 20098bD | CDPS | 20098bD-CDPS |  | 2022-01-14 15:37:58 | 2023-09-13 00:00:00 | 2022 | 4 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-14 15:37:58 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:15:57 | 11 |  |  |  | 1674 | 235 | 9 | 2022-10-13 00:00:00 | 2022-10-17 13:06:48 | Rajout murs de 10 cm | 4 |  |  | 2022-10-17 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-13 13:06:48 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-17 15:23:02 | 3
0 | 0 | 0 | 235 | 20098bD | CDPS | 20098bD-CDPS |  | 2022-01-14 15:37:58 | 2023-09-13 00:00:00 | 2022 | 4 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-14 15:37:58 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:15:57 | 11 |  |  |  | 1714 | 235 | 10 | 2022-10-26 00:00:00 | 2022-10-28 19:07:54 | Vérification G2PRO | 4 |  |  | 2022-10-27 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-26 19:07:54 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-27 14:18:20 | 3
0 | 0 | 0 | 235 | 20098bD | CDPS | 20098bD-CDPS |  | 2022-01-14 15:37:58 | 2023-09-13 00:00:00 | 2022 | 4 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-14 15:37:58 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:15:57 | 11 |  |  |  | 1718 | 235 | 11 | 2022-10-28 00:00:00 | 2022-11-04 10:23:08 | Reprise plan et qt | 4 |  |  | 2022-11-02 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 10:23:08 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-02 15:00:37 | 5
0 | 0 | 0 | 235 | 20098bD | CDPS | 20098bD-CDPS |  | 2022-01-14 15:37:58 | 2023-09-13 00:00:00 | 2022 | 4 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-14 15:37:58 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:15:57 | 11 |  |  |  | 1843 | 235 | 12 | 2023-01-05 00:00:00 | 2023-01-09 17:18:52 | CDPS - reprise coffrage et DPGF | 4 |  |  | 2023-01-06 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-05 17:18:52 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-06 16:16:23 | 3
0 | 0 | 0 | 235 | 20098bD | CDPS | 20098bD-CDPS |  | 2022-01-14 15:37:58 | 2023-09-13 00:00:00 | 2022 | 4 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-14 15:37:58 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:15:57 | 11 |  |  |  | 2218 | 235 | 13 | 2023-07-07 00:00:00 | 2023-07-12 18:11:50 | Reprise DCE | 5 |  |  |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-07-07 18:11:50 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-07-11 20:28:07 | 3
0 | 0 | 0 | 236 | 22901X | Lestage Eiffage | 22901X-Lestage Eiffage |  | 2022-01-17 16:04:39 |  | 2022 | 5 |  | 3 | GO | 3 |  |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-17 16:04:39 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-30 12:19:49 | 7 |  |  |  | 1206 | 236 | 1 | 2022-01-17 00:00:00 | 2022-01-17 16:04:54 | plan de coffrage et ferraillage lestage | 4 |  |  | 2022-01-17 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-17 16:04:54 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-17 16:39:51 | 3
0 | 0 | 0 | 237 | 22003P | Résidence Mahe | 22003P-Résidence Mahe |  | 2022-01-18 16:41:11 | 2022-03-31 00:00:00 | 2022 | 6 |  | 1 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-18 16:41:11 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-31 18:13:54 | 3 |  |  |  | 1210 | 237 | 1 | 2022-01-15 00:00:00 | 2022-01-18 16:41:24 | Dossier APD | 4 |  |  | 2022-01-18 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-18 16:41:24 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-18 17:53:41 | 3
0 | 0 | 0 | 237 | 22003P | Résidence Mahe | 22003P-Résidence Mahe |  | 2022-01-18 16:41:11 | 2022-03-31 00:00:00 | 2022 | 6 |  | 1 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-18 16:41:11 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-31 18:13:54 | 3 |  |  |  | 1222 | 237 | 2 | 2022-01-24 00:00:00 | 2022-01-28 10:13:10 | Vérification APD et possibilité optimisation | 4 |  |  | 2022-01-28 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-24 10:13:10 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-28 18:24:31 | 5
0 | 0 | 0 | 238 | 22011X | Ecole Matoury | 22011X-Ecole Matoury |  | 2022-01-20 09:35:48 |  | 2022 | 7 |  | 3 | GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-20 09:35:48 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-12 08:27:58 | 9 |  |  |  | 1218 | 238 | 1 | 2022-01-20 00:00:00 | 2022-01-25 09:36:30 | Etude docs | 4 |  |  | 2022-01-26 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-20 09:36:30 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-26 09:56:55 | 5
0 | 0 | 0 | 238 | 22011X | Ecole Matoury | 22011X-Ecole Matoury |  | 2022-01-20 09:35:48 |  | 2022 | 7 |  | 3 | GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-20 09:35:48 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-12 08:27:58 | 9 |  |  |  | 1229 | 238 | 2 | 2022-01-27 00:00:00 | 2022-02-15 09:45:36 | modèles analytique et premier coffrage | 4 |  |  | 2022-02-16 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-27 09:45:36 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-02-16 14:32:28 | 5
0 | 0 | 0 | 238 | 22011X | Ecole Matoury | 22011X-Ecole Matoury |  | 2022-01-20 09:35:48 |  | 2022 | 7 |  | 3 | GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-20 09:35:48 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-12 08:27:58 | 9 |  |  |  | 1260 | 238 | 3 | 2022-02-16 00:00:00 | 2022-03-02 14:32:46 | Murs de soutènement et coffrage | 4 |  |  | 2022-03-10 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-02-16 14:32:46 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-10 13:16:15 | 5
0 | 0 | 0 | 238 | 22011X | Ecole Matoury | 22011X-Ecole Matoury |  | 2022-01-20 09:35:48 |  | 2022 | 7 |  | 3 | GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-20 09:35:48 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-12 08:27:58 | 9 |  |  |  | 1322 | 238 | 4 | 2022-03-25 00:00:00 | 2022-04-01 15:14:08 | cartographie bat B et avis | 4 |  |  | 2022-04-01 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-25 15:14:08 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-04-01 20:44:15 | 5
0 | 0 | 0 | 238 | 22011X | Ecole Matoury | 22011X-Ecole Matoury |  | 2022-01-20 09:35:48 |  | 2022 | 7 |  | 3 | GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-20 09:35:48 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-12 08:27:58 | 9 |  |  |  | 1352 | 238 | 5 | 2022-04-05 00:00:00 | 2022-04-08 17:42:48 | ferraillage fondation radiers | 4 |  |  | 2022-04-08 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-04-07 17:42:48 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-04-08 18:10:05 | 3
0 | 0 | 0 | 238 | 22011X | Ecole Matoury | 22011X-Ecole Matoury |  | 2022-01-20 09:35:48 |  | 2022 | 7 |  | 3 | GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-20 09:35:48 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-12 08:27:58 | 9 |  |  |  | 1355 | 238 | 6 | 2022-04-08 00:00:00 | 2022-04-15 18:10:13 | Reprise coffrage et ferraillage fondation | 3 |  |  |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-04-08 18:10:13 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-04-11 16:17:53 | 3
0 | 0 | 0 | 238 | 22011X | Ecole Matoury | 22011X-Ecole Matoury |  | 2022-01-20 09:35:48 |  | 2022 | 7 |  | 3 | GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-20 09:35:48 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-12 08:27:58 | 9 |  |  |  | 1357 | 238 | 7 | 2022-04-11 00:00:00 | 2022-04-14 16:17:10 | Synthèse GO/archi et points en suspens | 4 |  |  | 2022-04-15 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-04-11 16:17:10 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-04-15 12:12:43 | 3
0 | 0 | 0 | 238 | 22011X | Ecole Matoury | 22011X-Ecole Matoury |  | 2022-01-20 09:35:48 |  | 2022 | 7 |  | 3 | GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-20 09:35:48 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-12 08:27:58 | 9 |  |  |  | 1370 | 238 | 8 | 2022-04-19 00:00:00 | 2022-04-25 10:55:47 | Reprise ferraillage radier | 4 |  | ferraillage sans ST40/ ST50. sinon cartographie | 2022-04-28 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-04-19 10:55:47 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-04-28 15:15:22 | 5
0 | 0 | 0 | 238 | 22011X | Ecole Matoury | 22011X-Ecole Matoury |  | 2022-01-20 09:35:48 |  | 2022 | 7 |  | 3 | GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-20 09:35:48 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-12 08:27:58 | 9 |  |  |  | 1389 | 238 | 9 | 2022-04-26 00:00:00 | 2022-04-29 15:15:32 | coffrage et réponse avis | 4 |  |  | 2022-04-28 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-04-28 15:15:32 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-04-28 16:16:54 | 3
0 | 0 | 0 | 238 | 22011X | Ecole Matoury | 22011X-Ecole Matoury |  | 2022-01-20 09:35:48 |  | 2022 | 7 |  | 3 | GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-20 09:35:48 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-12 08:27:58 | 9 |  |  |  | 1393 | 238 | 10 | 2022-05-04 00:00:00 | 2022-05-06 08:34:38 | Vérif coffrage et ferraillage radiers | 4 |  |  | 2022-05-06 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-05-04 08:34:38 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-05-06 19:32:43 | 3
0 | 0 | 0 | 238 | 22011X | Ecole Matoury | 22011X-Ecole Matoury |  | 2022-01-20 09:35:48 |  | 2022 | 7 |  | 3 | GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-20 09:35:48 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-12 08:27:58 | 9 |  |  |  | 1412 | 238 | 11 | 2022-05-10 00:00:00 | 2022-05-13 14:04:06 | solde ferraillage fondation | 4 |  |  | 2022-05-20 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-05-10 14:04:06 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-05-20 17:07:46 | 3
0 | 0 | 0 | 238 | 22011X | Ecole Matoury | 22011X-Ecole Matoury |  | 2022-01-20 09:35:48 |  | 2022 | 7 |  | 3 | GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-20 09:35:48 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-12 08:27:58 | 9 |  |  |  | 1455 | 238 | 12 | 2022-06-07 00:00:00 | 2022-06-09 17:11:29 | Ifc géo et vérif DEP | 4 |  |  | 2022-06-10 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-07 17:11:29 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-10 17:47:57 | 5
0 | 0 | 0 | 238 | 22011X | Ecole Matoury | 22011X-Ecole Matoury |  | 2022-01-20 09:35:48 |  | 2022 | 7 |  | 3 | GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-20 09:35:48 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-12 08:27:58 | 9 |  |  |  | 1465 | 238 | 13 | 2022-06-14 00:00:00 | 2022-06-22 18:59:16 | Interne - Reprise demandes DEP et Revit | 4 |  |  | 2022-06-22 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-14 18:59:16 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-22 14:58:29 | 3
0 | 0 | 0 | 238 | 22011X | Ecole Matoury | 22011X-Ecole Matoury |  | 2022-01-20 09:35:48 |  | 2022 | 7 |  | 3 | GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-20 09:35:48 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-12 08:27:58 | 9 |  |  |  | 1501 | 238 | 14 | 2022-06-29 00:00:00 | 2022-07-28 09:45:59 | réponse avis | 4 |  |  | 2022-07-29 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-29 09:45:59 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-01 10:10:01 | 5
0 | 0 | 0 | 238 | 22011X | Ecole Matoury | 22011X-Ecole Matoury |  | 2022-01-20 09:35:48 |  | 2022 | 7 |  | 3 | GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-20 09:35:48 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-12 08:27:58 | 9 |  |  |  | 1557 | 238 | 15 | 2022-08-02 00:00:00 | 2022-08-03 08:57:40 | Note de calcul radier souple | 4 |  |  | 2022-08-02 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-02 08:57:40 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-02 17:27:07 | 3
0 | 0 | 0 | 238 | 22011X | Ecole Matoury | 22011X-Ecole Matoury |  | 2022-01-20 09:35:48 |  | 2022 | 7 |  | 3 | GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-20 09:35:48 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-12 08:27:58 | 9 |  |  |  | 1560 | 238 | 16 | 2022-08-03 00:00:00 | 2022-08-15 09:41:21 | réponse mathieu | 4 |  |  | 2022-08-22 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-03 09:41:21 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-22 08:55:29 | 5
0 | 0 | 0 | 238 | 22011X | Ecole Matoury | 22011X-Ecole Matoury |  | 2022-01-20 09:35:48 |  | 2022 | 7 |  | 3 | GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-20 09:35:48 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-12 08:27:58 | 9 |  |  |  | 1590 | 238 | 17 | 2022-08-22 00:00:00 | 2022-08-23 08:55:37 | reprise dossier coffrage | 4 |  |  | 2022-08-23 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-22 08:55:37 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-23 13:16:06 | 3
0 | 0 | 0 | 238 | 22011X | Ecole Matoury | 22011X-Ecole Matoury |  | 2022-01-20 09:35:48 |  | 2022 | 7 |  | 3 | GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-20 09:35:48 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-12 08:27:58 | 9 |  |  |  | 1594 | 238 | 18 | 2022-08-23 00:00:00 | 2022-08-26 13:25:18 | bat E reprise fondation | 3 |  |  |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-23 13:25:18 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-29 12:36:16 | 3
0 | 0 | 0 | 238 | 22011X | Ecole Matoury | 22011X-Ecole Matoury |  | 2022-01-20 09:35:48 |  | 2022 | 7 |  | 3 | GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-20 09:35:48 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-12 08:27:58 | 9 |  |  |  | 1605 | 238 | 19 | 2022-08-31 00:00:00 | 2022-09-07 15:56:31 | reprise demande Visa | 4 |  |  | 2022-09-01 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-31 15:56:31 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-01 10:36:16 | 3
0 | 0 | 0 | 238 | 22011X | Ecole Matoury | 22011X-Ecole Matoury |  | 2022-01-20 09:35:48 |  | 2022 | 7 |  | 3 | GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-20 09:35:48 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-12 08:27:58 | 9 |  |  |  | 1612 | 238 | 20 | 2022-09-02 00:00:00 | 2022-10-05 17:59:27 | calcul des goujons hachure BTC a synthese yc go et réservation | 3 |  |  |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-02 17:59:27 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-12 17:33:41 | 13
0 | 0 | 0 | 238 | 22011X | Ecole Matoury | 22011X-Ecole Matoury |  | 2022-01-20 09:35:48 |  | 2022 | 7 |  | 3 | GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-20 09:35:48 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-12 08:27:58 | 9 |  |  |  | 1672 | 238 | 21 | 2022-10-12 00:00:00 | 2022-10-13 17:34:26 | reprise avis CT raidisseurs | 4 |  |  | 2022-10-13 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-12 17:34:26 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-13 21:39:52 | 5
0 | 0 | 0 | 238 | 22011X | Ecole Matoury | 22011X-Ecole Matoury |  | 2022-01-20 09:35:48 |  | 2022 | 7 |  | 3 | GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-20 09:35:48 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-12 08:27:58 | 9 |  |  |  | 1707 | 238 | 22 | 2022-10-25 00:00:00 | 2022-10-28 13:30:52 | Reprise vé"rification menuiseries/faux plafonds | 4 |  |  | 2022-11-02 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-25 13:30:52 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-02 16:31:37 | 3
0 | 0 | 0 | 238 | 22011X | Ecole Matoury | 22011X-Ecole Matoury |  | 2022-01-20 09:35:48 |  | 2022 | 7 |  | 3 | GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-20 09:35:48 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-12 08:27:58 | 9 |  |  |  | 1726 | 238 | 23 | 2022-11-02 00:00:00 | 2022-11-04 16:31:45 | Récap batiment informations et rendu | 4 |  |  | 2022-11-07 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-02 16:31:45 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-07 18:16:51 | 3
0 | 0 | 0 | 238 | 22011X | Ecole Matoury | 22011X-Ecole Matoury |  | 2022-01-20 09:35:48 |  | 2022 | 7 |  | 3 | GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-20 09:35:48 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-12 08:27:58 | 9 |  |  |  | 1758 | 238 | 24 | 2022-11-18 00:00:00 | 2022-11-23 09:06:48 | Vérif synthèse CB/GO | 4 |  |  | 2022-11-22 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-18 09:06:48 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-23 11:46:12 | 5
0 | 0 | 0 | 238 | 22011X | Ecole Matoury | 22011X-Ecole Matoury |  | 2022-01-20 09:35:48 |  | 2022 | 7 |  | 3 | GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-20 09:35:48 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-12 08:27:58 | 9 |  |  |  | 1770 | 238 | 25 | 2022-11-25 00:00:00 | 2022-11-29 12:12:32 | Réponses et coffrage | 4 |  |  | 2022-11-28 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-25 12:12:32 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-28 17:56:43 | 3
0 | 0 | 0 | 238 | 22011X | Ecole Matoury | 22011X-Ecole Matoury |  | 2022-01-20 09:35:48 |  | 2022 | 7 |  | 3 | GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-20 09:35:48 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-12 08:27:58 | 9 |  |  |  | 1792 | 238 | 26 | 2022-12-02 00:00:00 | 2022-12-06 15:37:05 | Plans et IFC | 4 |  |  | 2022-12-07 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-02 15:37:05 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-07 12:26:21 | 3
0 | 0 | 0 | 238 | 22011X | Ecole Matoury | 22011X-Ecole Matoury |  | 2022-01-20 09:35:48 |  | 2022 | 7 |  | 3 | GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-20 09:35:48 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-12 08:27:58 | 9 |  |  |  | 1810 | 238 | 27 | 2022-12-13 00:00:00 | 2022-12-15 09:26:29 | Vérification remarques | 4 |  |  | 2022-12-15 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-13 09:26:29 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-15 21:03:36 | 3
0 | 0 | 0 | 238 | 22011X | Ecole Matoury | 22011X-Ecole Matoury |  | 2022-01-20 09:35:48 |  | 2022 | 7 |  | 3 | GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-20 09:35:48 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-12 08:27:58 | 9 |  |  |  | 1826 | 238 | 28 | 2022-12-15 00:00:00 | 2023-01-13 21:03:43 | Reprise poteaux batiment E et coffrage ferraillage fondation | 4 |  |  | 2023-01-17 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-15 21:03:43 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-17 16:50:38 | 9
0 | 0 | 0 | 238 | 22011X | Ecole Matoury | 22011X-Ecole Matoury |  | 2022-01-20 09:35:48 |  | 2022 | 7 |  | 3 | GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-20 09:35:48 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-12 08:27:58 | 9 |  |  |  | 1868 | 238 | 29 | 2023-01-17 00:00:00 | 2023-01-27 16:50:49 | Reprise coffrage et ferraillage plh rdc bat A | 4 |  |  | 2023-01-30 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-17 16:50:49 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-31 18:19:14 | 3
0 | 0 | 0 | 238 | 22011X | Ecole Matoury | 22011X-Ecole Matoury |  | 2022-01-20 09:35:48 |  | 2022 | 7 |  | 3 | GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-20 09:35:48 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-12 08:27:58 | 9 |  |  |  | 1898 | 238 | 30 | 2023-02-06 00:00:00 | 2023-02-10 18:03:51 | Reprise bat C en gardant les semelles sans dalle portée | 4 |  |  | 2023-02-09 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-02-06 18:03:51 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-02-09 18:28:04 | 3
0 | 0 | 0 | 238 | 22011X | Ecole Matoury | 22011X-Ecole Matoury |  | 2022-01-20 09:35:48 |  | 2022 | 7 |  | 3 | GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-20 09:35:48 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-12 08:27:58 | 9 |  |  |  | 1911 | 238 | 31 | 2023-02-10 00:00:00 | 2023-02-13 09:54:10 | Reprise fondation bat C | 4 |  |  | 2023-02-13 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-02-10 09:54:10 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-02-13 09:36:17 | 3
0 | 0 | 0 | 238 | 22011X | Ecole Matoury | 22011X-Ecole Matoury |  | 2022-01-20 09:35:48 |  | 2022 | 7 |  | 3 | GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-20 09:35:48 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-12 08:27:58 | 9 |  |  |  | 1914 | 238 | 32 | 2023-02-17 00:00:00 | 2023-03-03 09:36:29 | coffrage et ferraillage élévation | 4 |  |  | 2023-03-03 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-02-13 09:36:29 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-03 18:33:18 | 7
0 | 0 | 0 | 238 | 22011X | Ecole Matoury | 22011X-Ecole Matoury |  | 2022-01-20 09:35:48 |  | 2022 | 7 |  | 3 | GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-20 09:35:48 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-12 08:27:58 | 9 |  |  |  | 1962 | 238 | 33 | 2023-03-03 00:00:00 | 2023-03-17 18:33:27 | Solde élévation | 5 |  |  |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-03 18:33:27 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-09 10:22:48 | 3
0 | 0 | 0 | 238 | 22011X | Ecole Matoury | 22011X-Ecole Matoury |  | 2022-01-20 09:35:48 |  | 2022 | 7 |  | 3 | GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-20 09:35:48 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-12 08:27:58 | 9 |  |  |  | 1991 | 238 | 34 | 2023-03-24 00:00:00 | 2023-03-31 09:15:11 | bat C vue en plans et réponse avis | 4 |  |  | 2023-03-29 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-24 09:15:11 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-29 15:15:09 | 5
0 | 0 | 0 | 238 | 22011X | Ecole Matoury | 22011X-Ecole Matoury |  | 2022-01-20 09:35:48 |  | 2022 | 7 |  | 3 | GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-20 09:35:48 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-12 08:27:58 | 9 |  |  |  | 2073 | 238 | 35 | 2023-05-10 00:00:00 | 2023-05-12 11:26:15 | Visa | 4 |  |  | 2023-05-10 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-10 11:26:15 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-10 18:29:52 | 3
0 | 0 | 0 | 238 | 22011X | Ecole Matoury | 22011X-Ecole Matoury |  | 2022-01-20 09:35:48 |  | 2022 | 7 |  | 3 | GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-20 09:35:48 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-12 08:27:58 | 9 |  |  |  | 2132 | 238 | 36 | 2023-05-30 00:00:00 | 2023-06-02 16:55:57 | cotations à reprendre | 4 |  |  | 2023-05-31 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-30 16:55:57 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-31 13:09:54 | 3
0 | 0 | 0 | 238 | 22011X | Ecole Matoury | 22011X-Ecole Matoury |  | 2022-01-20 09:35:48 |  | 2022 | 7 |  | 3 | GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-20 09:35:48 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-12 08:27:58 | 9 |  |  |  | 2207 | 238 | 37 | 2023-06-30 00:00:00 | 2023-07-07 12:49:37 | Elevation coffrage | 4 |  |  | 2023-07-07 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-30 12:49:37 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-07-07 14:27:11 | 3
0 | 0 | 0 | 238 | 22011X | Ecole Matoury | 22011X-Ecole Matoury |  | 2022-01-20 09:35:48 |  | 2022 | 7 |  | 3 | GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-20 09:35:48 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-12 08:27:58 | 9 |  |  |  | 2396 | 238 | 38 | 2023-10-12 00:00:00 | 2023-10-17 08:28:01 | Coupes coffrage | 4 |  |  | 2023-10-13 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-12 08:28:01 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-13 18:51:17 | 3
0 | 0 | 0 | 239 | 22012X | Credo DDC | 22012X-Credo DDC |  | 2022-01-20 09:49:48 | 2022-04-07 00:00:00 | 2022 | 8 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-20 09:49:48 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:29:38 | 3 |  |  |  | 1219 | 239 | 1 | 2022-01-20 00:00:00 | 2022-01-21 09:50:20 | Plan de coffrage et quantitatif | 4 |  |  | 2022-01-21 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-20 09:50:20 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-21 15:13:18 | 3
0 | 0 | 0 | 239 | 22012X | Credo DDC | 22012X-Credo DDC |  | 2022-01-20 09:49:48 | 2022-04-07 00:00:00 | 2022 | 8 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-20 09:49:48 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:29:38 | 3 |  |  |  | 1240 | 239 | 2 | 2022-02-02 00:00:00 | 2022-02-18 15:27:40 | dossier EXE | 4 |  |  | 2022-02-25 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-02-02 15:27:40 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-02-25 18:27:55 | 3
0 | 0 | 0 | 239 | 22012X | Credo DDC | 22012X-Credo DDC |  | 2022-01-20 09:49:48 | 2022-04-07 00:00:00 | 2022 | 8 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-20 09:49:48 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:29:38 | 3 |  |  |  | 1339 | 239 | 3 | 2022-03-31 00:00:00 | 2022-04-07 19:09:16 | vérif et notes G2PRO | 4 |  |  | 2022-04-04 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-31 19:09:16 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-04-04 17:55:31 | 3
0 | 0 | 0 | 240 | 22013D | Astrolabe | 22013D-Astrolabe |  | 2022-01-20 11:33:59 | 2022-01-28 00:00:00 | 2022 | 9 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-20 11:33:59 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:29:51 | 3 |  |  |  | 1220 | 240 | 1 | 2022-01-20 00:00:00 | 2022-01-28 11:35:33 | DCE complet | 4 |  |  | 2022-01-26 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-20 11:35:33 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-26 11:07:11 | 3
0 | 0 | 0 | 241 | 21135X | Massif broyeur | 21135X-Massif broyeur |  | 2022-01-24 15:34:43 | 2022-01-28 00:00:00 | 2022 | 10 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-24 15:34:43 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:28:17 | 3 |  |  |  | 1223 | 241 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | 2021-12-22 15:35:06 | plan de coffrage ferraillage | 4 |  |  | 2022-12-22 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-24 15:35:06 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-24 15:35:35 | 3
0 | 0 | 0 | 241 | 21135X | Massif broyeur | 21135X-Massif broyeur |  | 2022-01-24 15:34:43 | 2022-01-28 00:00:00 | 2022 | 10 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-24 15:34:43 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:28:17 | 3 |  |  |  | 1224 | 241 | 2 | 2022-01-24 00:00:00 | 2022-01-28 15:35:56 | Quantités et vérif | 4 |  |  | 2022-01-26 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-24 15:35:56 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-26 17:52:06 | 5
0 | 0 | 0 | 242 | 20053X | Bureau la liberté | 20053X-Bureau la liberté |  | 2022-01-25 10:51:50 | 2023-09-13 00:00:00 | 2022 | 11 |  | 3 | GO | 2 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | Phase précédente 20048D |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-25 10:51:50 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:15:39 | 9 |  |  |  | 1225 | 242 | 1 | 2022-01-25 00:00:00 | 2022-01-31 10:52:48 | DDC sur ML pieux | 4 |  |  | 2022-01-31 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-25 10:52:48 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-31 18:23:44 | 3
0 | 0 | 0 | 242 | 20053X | Bureau la liberté | 20053X-Bureau la liberté |  | 2022-01-25 10:51:50 | 2023-09-13 00:00:00 | 2022 | 11 |  | 3 | GO | 2 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | Phase précédente 20048D |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-25 10:51:50 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:15:39 | 9 |  |  |  | 1251 | 242 | 2 | 2022-02-08 00:00:00 | 2022-02-15 10:21:46 | Coffrage | 4 |  |  | 2022-02-15 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-02-08 10:21:46 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-02-16 14:33:17 | 3
0 | 0 | 0 | 242 | 20053X | Bureau la liberté | 20053X-Bureau la liberté |  | 2022-01-25 10:51:50 | 2023-09-13 00:00:00 | 2022 | 11 |  | 3 | GO | 2 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | Phase précédente 20048D |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-25 10:51:50 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:15:39 | 9 |  |  |  | 1262 | 242 | 3 | 2022-02-17 00:00:00 | 2022-02-24 13:56:03 | Reprise modèle de calcul et coffrage fondation | 4 |  |  | 2022-03-02 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-02-17 13:56:03 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-02 18:37:21 | 5
0 | 0 | 0 | 242 | 20053X | Bureau la liberté | 20053X-Bureau la liberté |  | 2022-01-25 10:51:50 | 2023-09-13 00:00:00 | 2022 | 11 |  | 3 | GO | 2 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | Phase précédente 20048D |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-25 10:51:50 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:15:39 | 9 |  |  |  | 1814 | 242 | 4 | 2022-12-13 00:00:00 | 2022-12-23 17:25:33 | Vérif coffrage et conception nouvelle archi | 3 |  |  |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-13 17:25:33 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-03 17:50:33 | 3
0 | 0 | 0 | 242 | 20053X | Bureau la liberté | 20053X-Bureau la liberté |  | 2022-01-25 10:51:50 | 2023-09-13 00:00:00 | 2022 | 11 |  | 3 | GO | 2 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | Phase précédente 20048D |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-25 10:51:50 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:15:39 | 9 |  |  |  | 1878 | 242 | 5 | 2023-01-24 00:00:00 | 2023-01-30 17:02:32 | Reprise plans archi | 4 |  |  | 2023-01-30 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-24 17:02:32 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-30 18:30:20 | 3
0 | 0 | 0 | 242 | 20053X | Bureau la liberté | 20053X-Bureau la liberté |  | 2022-01-25 10:51:50 | 2023-09-13 00:00:00 | 2022 | 11 |  | 3 | GO | 2 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | Phase précédente 20048D |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-25 10:51:50 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:15:39 | 9 |  |  |  | 1887 | 242 | 6 | 2023-01-30 00:00:00 | 2023-02-02 18:30:28 | Proposition escalier | 4 |  |  | 2023-02-01 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-30 18:30:28 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-02-01 17:17:42 | 3
0 | 0 | 0 | 242 | 20053X | Bureau la liberté | 20053X-Bureau la liberté |  | 2022-01-25 10:51:50 | 2023-09-13 00:00:00 | 2022 | 11 |  | 3 | GO | 2 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | Phase précédente 20048D |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-25 10:51:50 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:15:39 | 9 |  |  |  | 1908 | 242 | 7 | 2023-02-08 00:00:00 | 2023-02-28 19:38:16 | Reprise coffrage DCE | 3 |  |  |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-02-08 19:38:16 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-02 18:40:28 | 5
0 | 0 | 0 | 242 | 20053X | Bureau la liberté | 20053X-Bureau la liberté |  | 2022-01-25 10:51:50 | 2023-09-13 00:00:00 | 2022 | 11 |  | 3 | GO | 2 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | Phase précédente 20048D |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-25 10:51:50 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:15:39 | 9 |  |  |  | 1965 | 242 | 8 | 2023-03-08 00:00:00 | 2023-03-28 19:35:57 | Reprise DCE | 4 |  |  | 2023-03-28 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-08 19:35:57 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-21 18:21:50 | 5
0 | 0 | 0 | 242 | 20053X | Bureau la liberté | 20053X-Bureau la liberté |  | 2022-01-25 10:51:50 | 2023-09-13 00:00:00 | 2022 | 11 |  | 3 | GO | 2 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | Phase précédente 20048D |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-25 10:51:50 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:15:39 | 9 |  |  |  | 2008 | 242 | 9 | 2023-04-04 00:00:00 | 2023-04-14 14:58:13 | Mise à jour suivant charpente | 4 |  |  | 2023-04-14 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-04-04 14:58:13 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-04-14 14:51:49 | 3
0 | 0 | 0 | 243 | 22014X | Mezzanine Bader | 22014X-Mezzanine Bader |  | 2022-01-25 12:32:56 | 2022-10-28 00:00:00 | 2022 | 12 |  | 3 | CM;GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-25 12:32:56 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 18:07:34 | 5 |  |  |  | 1226 | 243 | 1 | 2022-01-25 00:00:00 | 2022-01-28 12:33:16 | Plan de principe | 4 |  |  | 2022-01-26 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-25 12:33:16 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-26 16:11:51 | 3
0 | 0 | 0 | 243 | 22014X | Mezzanine Bader | 22014X-Mezzanine Bader |  | 2022-01-25 12:32:56 | 2022-10-28 00:00:00 | 2022 | 12 |  | 3 | CM;GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-25 12:32:56 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 18:07:34 | 5 |  |  |  | 1278 | 243 | 2 | 2022-03-07 00:00:00 | 2022-03-11 12:58:29 | Reprise fondation | 4 |  |  | 2022-03-09 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-07 12:58:29 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-09 18:17:03 | 5
0 | 0 | 0 | 243 | 22014X | Mezzanine Bader | 22014X-Mezzanine Bader |  | 2022-01-25 12:32:56 | 2022-10-28 00:00:00 | 2022 | 12 |  | 3 | CM;GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-25 12:32:56 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 18:07:34 | 5 |  |  |  | 1538 | 243 | 3 | 2022-07-26 00:00:00 | 2022-07-29 09:58:14 | Reprise plans extention et IPE 300 | 4 |  |  | 2022-08-08 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-07-26 09:58:14 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-08 18:38:24 | 5
0 | 0 | 0 | 243 | 22014X | Mezzanine Bader | 22014X-Mezzanine Bader |  | 2022-01-25 12:32:56 | 2022-10-28 00:00:00 | 2022 | 12 |  | 3 | CM;GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-01-25 12:32:56 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 18:07:34 | 5 |  |  |  | 1571 | 243 | 4 | 2022-08-09 00:00:00 | 2022-08-19 16:14:23 | Charpente et vérif fondation | 4 |  |  | 2022-08-16 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-09 16:14:23 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-16 18:50:19 | 3
0 | 0 | 0 | 244 | 22015P | 6 Logements Montravel | 22015P-6 Logements Montravel |  | 2022-02-01 17:42:48 | 2022-04-08 00:00:00 | 2022 | 13 |  | 1 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-02-01 17:42:48 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:30:01 | 3 |  |  |  | 1236 | 244 | 1 | 2022-02-01 00:00:00 | 2022-02-04 17:43:15 | DQE et SAT | 4 |  |  | 2022-02-04 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-02-01 17:43:15 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-02-04 17:55:42 | 3
0 | 0 | 0 | 244 | 22015P | 6 Logements Montravel | 22015P-6 Logements Montravel |  | 2022-02-01 17:42:48 | 2022-04-08 00:00:00 | 2022 | 13 |  | 1 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-02-01 17:42:48 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:30:01 | 3 |  |  |  | 1335 | 244 | 2 | 2022-03-31 00:00:00 | 2022-04-08 18:12:19 | dossier DCE | 4 |  |  | 2022-04-14 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-31 18:12:19 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-04-14 18:25:49 | 3
0 | 0 | 0 | 245 | 22004D | KOADEG | 22004D-KOADEG |  | 2022-02-01 17:43:33 | 2023-09-25 00:00:00 | 2022 | 93 |  | 2 | GO | 2 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-02-01 17:43:33 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-25 18:29:19 | 25 |  |  |  | 1237 | 245 | 1 | 2022-02-01 00:00:00 | 2022-02-16 17:44:04 | DQE et SAT | 4 |  |  | 2022-02-18 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-02-01 17:44:04 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-02-18 18:19:38 | 5
0 | 0 | 0 | 245 | 22004D | KOADEG | 22004D-KOADEG |  | 2022-02-01 17:43:33 | 2023-09-25 00:00:00 | 2022 | 93 |  | 2 | GO | 2 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-02-01 17:43:33 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-25 18:29:19 | 25 |  |  |  | 1286 | 245 | 2 | 2022-03-10 00:00:00 | 2022-03-14 13:15:33 | Reprise DDC et coffrage | 4 |  |  | 2022-03-14 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-10 13:15:33 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-14 20:01:58 | 3
0 | 0 | 0 | 245 | 22004D | KOADEG | 22004D-KOADEG |  | 2022-02-01 17:43:33 | 2023-09-25 00:00:00 | 2022 | 93 |  | 2 | GO | 2 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-02-01 17:43:33 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-25 18:29:19 | 25 |  |  |  | 1313 | 245 | 3 | 2022-03-22 00:00:00 | 2022-03-30 19:48:31 | Reprise refonds | 4 |  |  | 2022-03-31 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-22 19:48:31 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-31 18:43:03 | 3
0 | 0 | 0 | 245 | 22004D | KOADEG | 22004D-KOADEG |  | 2022-02-01 17:43:33 | 2023-09-25 00:00:00 | 2022 | 93 |  | 2 | GO | 2 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-02-01 17:43:33 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-25 18:29:19 | 25 |  |  |  | 1354 | 245 | 4 | 2022-04-08 00:00:00 | 2022-04-15 08:47:32 | Reprise DCE | 4 |  |  | 2022-04-14 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-04-08 08:47:32 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-04-14 17:28:37 | 3
0 | 0 | 0 | 245 | 22004D | KOADEG | 22004D-KOADEG |  | 2022-02-01 17:43:33 | 2023-09-25 00:00:00 | 2022 | 93 |  | 2 | GO | 2 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-02-01 17:43:33 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-25 18:29:19 | 25 |  |  |  | 2025 | 245 | 5 | 2023-04-17 00:00:00 | 2023-04-25 11:03:53 | Reprise DCE | 4 |  |  | 2023-04-25 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-04-17 11:03:53 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-04-25 18:03:13 | 3
0 | 0 | 0 | 245 | 22004D | KOADEG | 22004D-KOADEG |  | 2022-02-01 17:43:33 | 2023-09-25 00:00:00 | 2022 | 93 |  | 2 | GO | 2 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-02-01 17:43:33 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-25 18:29:19 | 25 |  |  |  | 2077 | 245 | 6 | 2023-05-11 00:00:00 | 2023-05-17 10:50:11 | REprise DCE DDC et limite de propriété | 4 |  |  | 2023-05-16 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-11 10:50:11 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-16 19:07:31 | 5
0 | 0 | 0 | 245 | 22004D | KOADEG | 22004D-KOADEG |  | 2022-02-01 17:43:33 | 2023-09-25 00:00:00 | 2022 | 93 |  | 2 | GO | 2 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-02-01 17:43:33 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-25 18:29:19 | 25 |  |  |  | 2103 | 245 | 7 | 2023-05-17 00:00:00 | 2023-05-25 14:12:59 | Reprise synthèse CB | 4 |  |  | 2023-05-25 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-17 14:12:59 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-25 16:02:09 | 5
0 | 0 | 0 | 245 | 22004D | KOADEG | 22004D-KOADEG |  | 2022-02-01 17:43:33 | 2023-09-25 00:00:00 | 2022 | 93 |  | 2 | GO | 2 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-02-01 17:43:33 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-25 18:29:19 | 25 |  |  |  | 2141 | 245 | 8 | 2023-05-31 00:00:00 | 2023-06-07 13:55:19 | Reprise plans | 4 |  |  | 2023-06-01 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-31 13:55:19 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-01 15:42:33 | 5
0 | 0 | 0 | 245 | 22004D | KOADEG | 22004D-KOADEG |  | 2022-02-01 17:43:33 | 2023-09-25 00:00:00 | 2022 | 93 |  | 2 | GO | 2 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-02-01 17:43:33 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-25 18:29:19 | 25 |  |  |  | 2160 | 245 | 9 | 2023-06-07 00:00:00 | 2023-06-09 18:40:05 | Reprise DCE | 4 |  |  | 2023-06-09 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-07 18:40:05 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-09 19:49:29 | 3
0 | 0 | 0 | 245 | 22004D | KOADEG | 22004D-KOADEG |  | 2022-02-01 17:43:33 | 2023-09-25 00:00:00 | 2022 | 93 |  | 2 | GO | 2 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-02-01 17:43:33 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-25 18:29:19 | 25 |  |  |  | 2277 | 245 | 10 | 2023-08-14 00:00:00 | 2023-08-17 11:30:15 | Reprise DDC | 4 |  |  | 2023-08-16 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-08-14 11:30:15 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-08-16 13:43:49 | 3
0 | 0 | 0 | 245 | 22004D | KOADEG | 22004D-KOADEG |  | 2022-02-01 17:43:33 | 2023-09-25 00:00:00 | 2022 | 93 |  | 2 | GO | 2 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-02-01 17:43:33 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-25 18:29:19 | 25 |  |  |  | 2335 | 245 | 11 | 2023-09-19 00:00:00 | 2023-09-19 09:32:25 | REprise DPGF variante ml pieux | 4 |  |  | 2023-09-19 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-19 09:32:25 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-19 09:32:42 | 3
0 | 0 | 0 | 246 | 22018X | Eskol | 22018X-Eskol |  | 2022-02-04 15:19:28 | 2022-02-18 00:00:00 | 2022 | 15 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-02-04 15:19:28 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:30:10 | 3 |  |  |  | 1245 | 246 | 1 | 2022-02-04 00:00:00 | 2022-02-11 15:19:55 | Coffrage | 4 |  |  | 2022-02-11 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-02-04 15:19:55 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-02-11 18:34:53 | 3
0 | 0 | 0 | 246 | 22018X | Eskol | 22018X-Eskol |  | 2022-02-04 15:19:28 | 2022-02-18 00:00:00 | 2022 | 15 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-02-04 15:19:28 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:30:10 | 3 |  |  |  | 1256 | 246 | 2 | 2022-02-11 00:00:00 | 2022-02-18 18:35:01 | ferriallage et note de calcul | 4 |  |  | 2022-02-18 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-02-11 18:35:01 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-02-18 14:12:11 | 3
0 | 0 | 0 | 247 | 21074X | maison Prevot | 21074X-maison Prevot | 219 | 2022-02-09 19:43:34 | 2022-03-24 00:00:00 | 2022 | 228 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-02-09 19:43:34 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:18:06 | 5 |  |  |  | 1253 | 247 | 1 | 2022-02-09 00:00:00 | 2022-02-18 19:44:34 | coffrage et ferraillage fondation | 4 |  |  | 2022-02-18 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-02-09 19:44:34 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-02-18 15:15:14 | 3
0 | 0 | 0 | 247 | 21074X | maison Prevot | 21074X-maison Prevot | 219 | 2022-02-09 19:43:34 | 2022-03-24 00:00:00 | 2022 | 228 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-02-09 19:43:34 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:18:06 | 5 |  |  |  | 1263 | 247 | 2 | 2022-02-18 00:00:00 | 2022-03-02 15:15:31 | ferraillage solde | 4 |  |  | 2022-03-08 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-02-18 15:15:31 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-08 13:52:02 | 5
0 | 0 | 0 | 247 | 21074X | maison Prevot | 21074X-maison Prevot | 219 | 2022-02-09 19:43:34 | 2022-03-24 00:00:00 | 2022 | 228 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-02-09 19:43:34 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:18:06 | 5 |  |  |  | 1301 | 247 | 3 | 2022-03-16 00:00:00 | 2022-03-24 10:43:00 | reprise coffrage/ferraillage | 4 |  |  | 2022-03-21 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-16 10:43:00 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-21 12:03:47 | 5
0 | 0 | 0 | 248 | 22019X | charpente SKID | 22019X-charpente SKID |  | 2022-02-16 09:47:59 | 2022-04-01 00:00:00 | 2022 | 16 |  | 3 | CM | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-02-16 09:47:59 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:30:18 | 3 |  |  |  | 1259 | 248 | 1 | 2022-02-16 00:00:00 | 2022-02-23 09:48:48 | Plan de principe | 4 |  |  | 2022-02-25 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-02-16 09:48:48 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-02-25 10:03:45 | 7
0 | 0 | 0 | 248 | 22019X | charpente SKID | 22019X-charpente SKID |  | 2022-02-16 09:47:59 | 2022-04-01 00:00:00 | 2022 | 16 |  | 3 | CM | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-02-16 09:47:59 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:30:18 | 3 |  |  |  | 1289 | 248 | 2 | 2022-03-11 00:00:00 | 2022-03-18 14:34:00 | Plan de détails | 4 |  |  | 2022-03-16 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-11 14:34:00 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-16 12:14:31 | 3
0 | 0 | 0 | 248 | 22019X | charpente SKID | 22019X-charpente SKID |  | 2022-02-16 09:47:59 | 2022-04-01 00:00:00 | 2022 | 16 |  | 3 | CM | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-02-16 09:47:59 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:30:18 | 3 |  |  |  | 1302 | 248 | 3 | 2022-03-17 00:00:00 | 2022-03-23 11:45:59 | Note de calcul | 4 |  |  | 2022-03-22 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-17 11:45:59 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-22 16:10:38 | 5
0 | 0 | 0 | 248 | 22019X | charpente SKID | 22019X-charpente SKID |  | 2022-02-16 09:47:59 | 2022-04-01 00:00:00 | 2022 | 16 |  | 3 | CM | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-02-16 09:47:59 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:30:18 | 3 |  |  |  | 1321 | 248 | 4 | 2022-03-24 00:00:00 | 2022-04-01 11:27:36 | Reprise | 4 |  |  | 2022-03-31 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-24 11:27:36 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-31 18:44:32 | 3
0 | 0 | 0 | 249 | 22020D | Villa MOANA | 22020D-Villa MOANA |  | 2022-03-07 15:19:35 | 2022-05-27 00:00:00 | 2022 | 17 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-07 15:19:35 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:30:27 | 3 |  |  |  | 1280 | 249 | 1 | 2022-03-07 00:00:00 | 2022-03-14 15:20:00 | Etude docs | 4 |  |  | 2022-03-15 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-07 15:20:00 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-15 21:43:06 | 3
0 | 0 | 0 | 249 | 22020D | Villa MOANA | 22020D-Villa MOANA |  | 2022-03-07 15:19:35 | 2022-05-27 00:00:00 | 2022 | 17 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-07 15:19:35 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:30:27 | 3 |  |  |  | 1325 | 249 | 2 | 2022-03-29 00:00:00 | 2022-04-05 09:14:28 | Coffrage | 4 |  |  | 2022-04-08 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-29 09:14:28 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-04-08 08:49:51 | 3
0 | 0 | 0 | 249 | 22020D | Villa MOANA | 22020D-Villa MOANA |  | 2022-03-07 15:19:35 | 2022-05-27 00:00:00 | 2022 | 17 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-07 15:19:35 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:30:27 | 3 |  |  |  | 1401 | 249 | 3 | 2022-05-06 00:00:00 | 2022-05-20 12:40:18 | Reprise coffrage | 4 |  |  | 2022-05-23 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-05-06 12:40:18 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-05-23 17:57:14 | 7
0 | 0 | 0 | 249 | 22020D | Villa MOANA | 22020D-Villa MOANA |  | 2022-03-07 15:19:35 | 2022-05-27 00:00:00 | 2022 | 17 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-07 15:19:35 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:30:27 | 3 |  |  |  | 1434 | 249 | 4 | 2022-05-24 00:00:00 | 2022-05-27 17:59:45 | reprise murs | 5 |  |  |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-05-24 17:59:45 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-05-26 16:33:06 | 3
0 | 0 | 0 | 250 | 22023D | Immeubles Belova | 22023D-Immeubles Belova |  | 2022-03-07 16:26:31 |  | 2022 | 18 |  | 2 | GO | 1 |  |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-07 16:26:31 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-07 16:26:41 | 1 |  |  |  | 1281 | 250 | 1 | 2022-03-07 00:00:00 | 2022-03-11 16:26:45 | Etude docs | 4 |  |  | 2022-03-11 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-07 16:26:45 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-11 14:43:29 | 3
0 | 0 | 0 | 250 | 22023D | Immeubles Belova | 22023D-Immeubles Belova |  | 2022-03-07 16:26:31 |  | 2022 | 18 |  | 2 | GO | 1 |  |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-07 16:26:31 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-07 16:26:41 | 1 |  |  |  | 1293 | 250 | 2 | 2022-03-11 00:00:00 | 2022-03-16 14:43:36 | Tranche 1 DCE | 4 |  |  | 2022-03-17 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-11 14:43:36 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-18 19:18:43 | 3
0 | 0 | 0 | 250 | 22023D | Immeubles Belova | 22023D-Immeubles Belova |  | 2022-03-07 16:26:31 |  | 2022 | 18 |  | 2 | GO | 1 |  |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-07 16:26:31 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-07 16:26:41 | 1 |  |  |  | 1305 | 250 | 3 | 2022-03-18 00:00:00 | 2022-04-08 19:18:53 | Tranhe 2 DCE | 3 |  |  |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-18 19:18:53 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-04-19 10:49:26 | 5
0 | 0 | 0 | 250 | 22023D | Immeubles Belova | 22023D-Immeubles Belova |  | 2022-03-07 16:26:31 |  | 2022 | 18 |  | 2 | GO | 1 |  |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-07 16:26:31 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-07 16:26:41 | 1 |  |  |  | 2275 | 250 | 4 | 2023-08-11 00:00:00 | 2023-08-17 09:50:00 | DDC | 4 |  |  | 2023-08-14 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-08-11 09:50:00 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-08-16 09:12:58 | 3
0 | 0 | 0 | 250 | 22023D | Immeubles Belova | 22023D-Immeubles Belova |  | 2022-03-07 16:26:31 |  | 2022 | 18 |  | 2 | GO | 1 |  |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-07 16:26:31 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-07 16:26:41 | 1 |  |  |  | 2305 | 250 | 5 | 2023-09-01 00:00:00 | 2023-09-05 18:35:12 | Etude docs logements pour DCE | 4 |  |  | 2023-09-04 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-01 18:35:12 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-05 15:54:57 | 5
0 | 0 | 0 | 250 | 22023D | Immeubles Belova | 22023D-Immeubles Belova |  | 2022-03-07 16:26:31 |  | 2022 | 18 |  | 2 | GO | 1 |  |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-07 16:26:31 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-07 16:26:41 | 1 |  |  |  | 2310 | 250 | 6 | 2023-09-05 00:00:00 | 2023-09-22 15:55:03 | Coffrage et remarques | 4 |  |  | 2023-09-28 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-05 15:55:03 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-28 17:44:32 | 3
0 | 0 | 0 | 250 | 22023D | Immeubles Belova | 22023D-Immeubles Belova |  | 2022-03-07 16:26:31 |  | 2022 | 18 |  | 2 | GO | 1 |  |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-07 16:26:31 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-07 16:26:41 | 1 |  |  |  | 2391 | 250 | 7 | 2023-10-11 00:00:00 | 2023-10-31 12:25:06 | Rendu bureaux | 4 |  |  | 2023-10-27 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-11 12:25:06 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-27 12:45:36 | 3
0 | 0 | 0 | 251 | 22026X | Mur CNES | 22026X-Mur CNES |  | 2022-03-11 14:41:36 | 2022-10-28 00:00:00 | 2022 | 19 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-11 14:41:36 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 18:06:00 | 5 |  |  |  | 1291 | 251 | 1 | 2022-03-11 00:00:00 | 2022-03-14 14:41:59 | Etude docs | 4 |  |  | 2022-03-16 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-11 14:41:59 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-16 18:31:31 | 3
0 | 0 | 0 | 251 | 22026X | Mur CNES | 22026X-Mur CNES |  | 2022-03-11 14:41:36 | 2022-10-28 00:00:00 | 2022 | 19 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-11 14:41:36 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 18:06:00 | 5 |  |  |  | 1382 | 251 | 2 | 2022-04-25 00:00:00 | 2022-04-28 12:07:07 | Note de calcul | 4 |  |  | 2022-04-26 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-04-25 12:07:07 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-04-26 09:18:32 | 3
0 | 0 | 0 | 251 | 22026X | Mur CNES | 22026X-Mur CNES |  | 2022-03-11 14:41:36 | 2022-10-28 00:00:00 | 2022 | 19 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-11 14:41:36 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 18:06:00 | 5 |  |  |  | 1418 | 251 | 3 | 2022-05-16 00:00:00 | 2022-05-16 17:50:34 | reprise note de calcul | 4 |  |  | 2022-05-16 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-05-16 17:50:34 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-05-16 17:50:48 | 3
0 | 0 | 0 | 251 | 22026X | Mur CNES | 22026X-Mur CNES |  | 2022-03-11 14:41:36 | 2022-10-28 00:00:00 | 2022 | 19 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-11 14:41:36 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 18:06:00 | 5 |  |  |  | 1488 | 251 | 4 | 2022-06-27 00:00:00 | 2022-06-30 16:27:39 | Ferraillage mur | 4 |  |  | 2022-06-30 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-27 16:27:39 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-30 14:50:35 | 3
0 | 0 | 0 | 251 | 22026X | Mur CNES | 22026X-Mur CNES |  | 2022-03-11 14:41:36 | 2022-10-28 00:00:00 | 2022 | 19 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-11 14:41:36 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 18:06:00 | 5 |  |  |  | 1529 | 251 | 5 | 2022-07-20 00:00:00 | 2022-07-22 16:38:05 | Reprise plans | 4 |  |  | 2022-07-22 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-07-20 16:38:05 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-07-22 16:31:50 | 3
0 | 0 | 0 | 252 | 22025X | OPRF | 22025X-OPRF |  | 2022-03-11 14:42:13 | 2022-12-16 00:00:00 | 2022 | 20 |  | 3 | CM;GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-11 14:42:13 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-16 13:19:10 | 5 |  |  |  | 1292 | 252 | 1 | 2022-03-11 00:00:00 | 2022-03-18 14:42:26 | Coffrage et ferraillage fondation | 4 |  |  | 2022-03-18 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-11 14:42:26 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-18 19:20:01 | 5
0 | 0 | 0 | 252 | 22025X | OPRF | 22025X-OPRF |  | 2022-03-11 14:42:13 | 2022-12-16 00:00:00 | 2022 | 20 |  | 3 | CM;GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-11 14:42:13 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-16 13:19:10 | 5 |  |  |  | 1329 | 252 | 2 | 2022-03-29 00:00:00 | 2022-04-04 16:04:08 | charpente | 4 |  |  | 2022-03-31 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-29 16:04:08 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-31 18:44:44 | 3
0 | 0 | 0 | 252 | 22025X | OPRF | 22025X-OPRF |  | 2022-03-11 14:42:13 | 2022-12-16 00:00:00 | 2022 | 20 |  | 3 | CM;GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-11 14:42:13 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-16 13:19:10 | 5 |  |  |  | 1341 | 252 | 3 | 2022-04-05 00:00:00 | 2022-04-08 11:31:54 | Vérif charpente en 2 cm + détails | 5 |  |  |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-04-05 11:31:54 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-04-12 16:41:16 | 3
0 | 0 | 0 | 252 | 22025X | OPRF | 22025X-OPRF |  | 2022-03-11 14:42:13 | 2022-12-16 00:00:00 | 2022 | 20 |  | 3 | CM;GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-11 14:42:13 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-16 13:19:10 | 5 |  |  |  | 1364 | 252 | 4 | 2022-04-14 00:00:00 | 2022-04-19 13:07:35 | Reprise plans | 4 |  |  | 2022-04-20 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-04-14 13:07:35 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-04-20 08:29:28 | 3
0 | 0 | 0 | 252 | 22025X | OPRF | 22025X-OPRF |  | 2022-03-11 14:42:13 | 2022-12-16 00:00:00 | 2022 | 20 |  | 3 | CM;GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-11 14:42:13 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-16 13:19:10 | 5 |  |  |  | 1373 | 252 | 5 | 2022-04-20 00:00:00 | 2022-04-22 10:29:10 | reprise avec dallage | 4 |  |  | 2022-04-22 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-04-20 10:29:10 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-04-22 17:21:55 | 3
0 | 0 | 0 | 252 | 22025X | OPRF | 22025X-OPRF |  | 2022-03-11 14:42:13 | 2022-12-16 00:00:00 | 2022 | 20 |  | 3 | CM;GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-11 14:42:13 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-16 13:19:10 | 5 |  |  |  | 1398 | 252 | 6 | 2022-05-06 00:00:00 | 2022-05-13 09:17:27 | Note de calcul charpente | 4 |  |  | 2022-05-13 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-05-06 09:17:27 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-05-13 16:08:55 | 3
0 | 0 | 0 | 252 | 22025X | OPRF | 22025X-OPRF |  | 2022-03-11 14:42:13 | 2022-12-16 00:00:00 | 2022 | 20 |  | 3 | CM;GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-11 14:42:13 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-16 13:19:10 | 5 |  |  |  | 1433 | 252 | 7 | 2022-05-24 00:00:00 | 2022-05-27 16:33:16 | Rajout détails plans | 4 |  |  | 2022-05-24 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-05-24 16:33:16 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-05-24 18:01:35 | 3
0 | 0 | 0 | 252 | 22025X | OPRF | 22025X-OPRF |  | 2022-03-11 14:42:13 | 2022-12-16 00:00:00 | 2022 | 20 |  | 3 | CM;GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-11 14:42:13 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-16 13:19:10 | 5 |  |  |  | 1524 | 252 | 8 | 2022-07-14 00:00:00 | 2022-07-15 10:06:03 | Reprise coffrage et ferraillage | 4 |  |  | 2022-07-18 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-07-14 10:06:03 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-07-18 16:24:11 | 3
0 | 0 | 0 | 252 | 22025X | OPRF | 22025X-OPRF |  | 2022-03-11 14:42:13 | 2022-12-16 00:00:00 | 2022 | 20 |  | 3 | CM;GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-11 14:42:13 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-16 13:19:10 | 5 |  |  |  | 1537 | 252 | 9 | 2022-07-26 00:00:00 | 2022-07-27 09:56:27 | Rajout détail solives | 4 |  |  | 2022-07-26 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-07-26 09:56:27 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-07-26 17:05:54 | 3
0 | 0 | 0 | 252 | 22025X | OPRF | 22025X-OPRF |  | 2022-03-11 14:42:13 | 2022-12-16 00:00:00 | 2022 | 20 |  | 3 | CM;GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-11 14:42:13 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-16 13:19:10 | 5 |  |  |  | 1688 | 252 | 10 | 2022-10-18 00:00:00 | 2022-10-20 11:39:38 | coupe et note de calcul | 4 |  |  | 2022-10-19 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-18 11:39:38 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-19 16:31:58 | 3
0 | 0 | 0 | 252 | 22025X | OPRF | 22025X-OPRF |  | 2022-03-11 14:42:13 | 2022-12-16 00:00:00 | 2022 | 20 |  | 3 | CM;GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-11 14:42:13 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-16 13:19:10 | 5 |  |  |  | 1725 | 252 | 11 | 2022-11-02 00:00:00 | 2022-11-04 16:08:33 | Reprise avis CT | 4 |  |  | 2022-11-03 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-02 16:08:33 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-03 18:11:06 | 3
0 | 0 | 0 | 253 | 22903X | Mur cacao BMC | 22903X-Mur cacao BMC |  | 2022-03-14 15:01:27 | 2022-10-28 00:00:00 | 2022 | 21 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-14 15:01:27 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 18:05:50 | 3 |  |  |  | 1294 | 253 | 1 | 2022-03-14 00:00:00 | 2022-03-15 15:01:48 | dessin de coffrage et ferraillage | 4 |  |  | 2022-03-15 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-14 15:01:48 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-15 21:43:13 | 3
0 | 0 | 0 | 253 | 22903X | Mur cacao BMC | 22903X-Mur cacao BMC |  | 2022-03-14 15:01:27 | 2022-10-28 00:00:00 | 2022 | 21 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-14 15:01:27 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 18:05:50 | 3 |  |  |  | 1380 | 253 | 2 | 2022-04-22 00:00:00 | 2022-04-25 07:57:28 | reprise mur | 4 |  |  | 2022-04-26 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-04-22 07:57:28 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-04-26 13:57:00 | 5
0 | 0 | 0 | 253 | 22903X | Mur cacao BMC | 22903X-Mur cacao BMC |  | 2022-03-14 15:01:27 | 2022-10-28 00:00:00 | 2022 | 21 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-14 15:01:27 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 18:05:50 | 3 |  |  |  | 1437 | 253 | 3 | 2022-05-25 00:00:00 | 2022-05-31 18:10:48 | Note de calcul mur | 4 |  |  | 2022-06-01 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-05-25 18:10:48 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-01 17:44:22 | 5
0 | 0 | 0 | 254 | 22902P | Lestage MINDEF | 22902P-Lestage MINDEF |  | 2022-03-03 15:02:21 | 2022-10-28 00:00:00 | 2022 | 22 |  | 1 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-14 15:02:21 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 18:06:16 | 5 |  |  |  | 1295 | 254 | 1 | 2022-03-03 00:00:00 | 2022-03-04 15:02:36 | Note de calcul | 4 |  |  | 2022-03-03 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-14 15:02:36 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-14 15:03:33 | 3
0 | 0 | 0 | 255 | 22027X | Villa PIDERI | 22027X-Villa PIDERI |  | 2022-03-21 18:59:52 | 2022-10-28 00:00:00 | 2022 | 23 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-21 18:59:52 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 18:05:38 | 3 |  |  |  | 1308 | 255 | 1 | 2022-03-21 00:00:00 | 2022-03-23 19:01:09 | Etude docs | 4 |  |  | 2022-03-23 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-21 19:01:09 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-23 18:30:26 | 3
0 | 0 | 0 | 255 | 22027X | Villa PIDERI | 22027X-Villa PIDERI |  | 2022-03-21 18:59:52 | 2022-10-28 00:00:00 | 2022 | 23 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-21 18:59:52 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 18:05:38 | 3 |  |  |  | 1319 | 255 | 2 | 2022-03-23 00:00:00 | 2022-04-01 18:30:34 | Plan de coffrage et SAT avec Qt | 4 |  |  | 2022-04-04 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-23 18:30:34 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-04-04 17:51:13 | 5
0 | 0 | 0 | 255 | 22027X | Villa PIDERI | 22027X-Villa PIDERI |  | 2022-03-21 18:59:52 | 2022-10-28 00:00:00 | 2022 | 23 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-21 18:59:52 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 18:05:38 | 3 |  |  |  | 1343 | 255 | 3 | 2022-04-05 00:00:00 | 2022-04-08 15:56:23 | Reprise plans et qt | 4 |  |  | 2022-04-08 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-04-05 15:56:23 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-04-08 18:09:59 | 3
0 | 0 | 0 | 255 | 22027X | Villa PIDERI | 22027X-Villa PIDERI |  | 2022-03-21 18:59:52 | 2022-10-28 00:00:00 | 2022 | 23 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-21 18:59:52 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 18:05:38 | 3 |  |  |  | 1358 | 255 | 4 | 2022-04-11 00:00:00 | 2022-05-06 17:46:28 | Ferraillage fondation et poutre garage maj C | 4 |  |  | 2022-05-06 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-04-11 17:46:28 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-05-06 12:12:29 | 11
0 | 0 | 0 | 255 | 22027X | Villa PIDERI | 22027X-Villa PIDERI |  | 2022-03-21 18:59:52 | 2022-10-28 00:00:00 | 2022 | 23 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-21 18:59:52 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 18:05:38 | 3 |  |  |  | 1519 | 255 | 5 | 2022-07-12 00:00:00 | 2022-07-19 14:46:33 | Reprise sans piscine | 4 |  |  | 2022-07-18 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-07-12 14:46:33 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-07-18 16:24:19 | 3
0 | 0 | 0 | 256 | 22030X | Villa PECE | 22030X-Villa PECE |  | 2022-03-23 14:26:49 | 2023-02-22 00:00:00 | 2022 | 24 |  | 3 | GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-23 14:26:49 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:19:09 | 13 |  |  |  | 1315 | 256 | 1 | 2022-03-23 00:00:00 | 2022-03-28 14:27:04 | Etude docs et coffrage | 4 |  |  | 2022-03-29 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-23 14:27:04 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-29 17:04:56 | 3
0 | 0 | 0 | 256 | 22030X | Villa PECE | 22030X-Villa PECE |  | 2022-03-23 14:26:49 | 2023-02-22 00:00:00 | 2022 | 24 |  | 3 | GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-23 14:26:49 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:19:09 | 13 |  |  |  | 1367 | 256 | 2 | 2022-04-18 00:00:00 | 2022-04-22 09:53:20 | Reprise coffrage | 5 |  |  |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-04-18 09:53:20 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-04-22 08:12:38 | 3
0 | 0 | 0 | 256 | 22030X | Villa PECE | 22030X-Villa PECE |  | 2022-03-23 14:26:49 | 2023-02-22 00:00:00 | 2022 | 24 |  | 3 | GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-23 14:26:49 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:19:09 | 13 |  |  |  | 1381 | 256 | 3 | 2022-04-22 00:00:00 | 2022-04-29 08:12:21 | Reprise coffrage | 4 |  |  | 2022-04-28 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-04-22 08:12:21 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-04-28 16:20:18 | 3
0 | 0 | 0 | 256 | 22030X | Villa PECE | 22030X-Villa PECE |  | 2022-03-23 14:26:49 | 2023-02-22 00:00:00 | 2022 | 24 |  | 3 | GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-23 14:26:49 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:19:09 | 13 |  |  |  | 1451 | 256 | 4 | 2022-06-07 00:00:00 | 2022-06-10 11:27:40 | Reprise coffrage ferraillage fondation et qt | 4 |  | Pas de piscine / supprimer dallage / coffrage attention aux axes | 2022-06-13 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-07 11:27:40 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-13 18:25:36 | 5
0 | 0 | 0 | 256 | 22030X | Villa PECE | 22030X-Villa PECE |  | 2022-03-23 14:26:49 | 2023-02-22 00:00:00 | 2022 | 24 |  | 3 | GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-23 14:26:49 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:19:09 | 13 |  |  |  | 1492 | 256 | 5 | 2022-06-28 00:00:00 | 2022-06-29 12:22:14 | Réponse demande | 4 |  |  | 2022-06-29 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-28 12:22:14 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-29 10:11:45 | 3
0 | 0 | 0 | 256 | 22030X | Villa PECE | 22030X-Villa PECE |  | 2022-03-23 14:26:49 | 2023-02-22 00:00:00 | 2022 | 24 |  | 3 | GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-23 14:26:49 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:19:09 | 13 |  |  |  | 1522 | 256 | 6 | 2022-07-13 00:00:00 | 2022-07-19 16:54:10 | Reprise coffrage avec dalle alvéolé | 4 |  |  | 2022-07-22 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-07-13 16:54:10 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-07-22 16:31:56 | 3
0 | 0 | 0 | 256 | 22030X | Villa PECE | 22030X-Villa PECE |  | 2022-03-23 14:26:49 | 2023-02-22 00:00:00 | 2022 | 24 |  | 3 | GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-23 14:26:49 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:19:09 | 13 |  |  |  | 1549 | 256 | 7 | 2022-07-29 00:00:00 | 2022-08-05 14:44:18 | Reprise coffrage et ferraillage | 4 |  |  | 2022-08-08 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-07-29 14:44:18 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-08 16:56:35 | 3
0 | 0 | 0 | 256 | 22030X | Villa PECE | 22030X-Villa PECE |  | 2022-03-23 14:26:49 | 2023-02-22 00:00:00 | 2022 | 24 |  | 3 | GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-23 14:26:49 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:19:09 | 13 |  |  |  | 1827 | 256 | 8 | 2022-12-16 00:00:00 | 2022-12-19 10:42:08 | Ferraillage piscine | 4 |  |  | 2022-12-16 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-16 10:42:08 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-19 11:10:31 | 3
0 | 0 | 0 | 256 | 22030X | Villa PECE | 22030X-Villa PECE |  | 2022-03-23 14:26:49 | 2023-02-22 00:00:00 | 2022 | 24 |  | 3 | GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-23 14:26:49 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:19:09 | 13 |  |  |  | 1928 | 256 | 9 | 2023-02-20 00:00:00 | 2023-02-24 09:43:06 | DPGF piscine | 4 |  |  | 2023-02-22 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-02-20 09:43:06 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-02-22 10:33:39 | 3
0 | 0 | 0 | 257 | 22016X | Villas Cannelle | 22016X-Villas Cannelle |  | 2022-03-23 14:31:50 | 2022-12-16 00:00:00 | 2022 | 25 |  | 3 | GO | 2 |  | Coffrage pour validation |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-23 14:31:50 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-16 13:18:58 | 11 |  |  |  | 1316 | 257 | 1 | 2022-03-23 00:00:00 | 2022-03-28 14:32:08 | Etude docs | 4 |  |  | 2022-03-30 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-23 14:32:08 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-30 16:08:03 | 3
0 | 0 | 0 | 257 | 22016X | Villas Cannelle | 22016X-Villas Cannelle |  | 2022-03-23 14:31:50 | 2022-12-16 00:00:00 | 2022 | 25 |  | 3 | GO | 2 |  | Coffrage pour validation |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-23 14:31:50 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-16 13:18:58 | 11 |  |  |  | 1383 | 257 | 2 | 2022-04-25 00:00:00 | 2022-05-13 12:54:46 | reprise pour coffrage | 4 |  |  | 2022-05-06 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-04-25 12:54:46 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-05-06 11:39:51 | 5
0 | 0 | 0 | 257 | 22016X | Villas Cannelle | 22016X-Villas Cannelle |  | 2022-03-23 14:31:50 | 2022-12-16 00:00:00 | 2022 | 25 |  | 3 | GO | 2 |  | Coffrage pour validation |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-23 14:31:50 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-16 13:18:58 | 11 |  |  |  | 1446 | 257 | 3 | 2022-06-02 00:00:00 | 2022-06-03 15:05:10 | reprise plan et DPGF | 4 |  |  | 2022-06-02 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-02 15:05:10 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-03 18:41:48 | 3
0 | 0 | 0 | 257 | 22016X | Villas Cannelle | 22016X-Villas Cannelle |  | 2022-03-23 14:31:50 | 2022-12-16 00:00:00 | 2022 | 25 |  | 3 | GO | 2 |  | Coffrage pour validation |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-23 14:31:50 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-16 13:18:58 | 11 |  |  |  | 1473 | 257 | 4 | 2022-06-20 00:00:00 | 2022-06-22 14:41:44 | repris plan et spgf | 4 |  |  | 2022-06-22 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-20 14:41:44 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-22 18:01:25 | 3
0 | 0 | 0 | 257 | 22016X | Villas Cannelle | 22016X-Villas Cannelle |  | 2022-03-23 14:31:50 | 2022-12-16 00:00:00 | 2022 | 25 |  | 3 | GO | 2 |  | Coffrage pour validation |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-23 14:31:50 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-16 13:18:58 | 11 |  |  |  | 1479 | 257 | 5 | 2022-06-23 00:00:00 | 2022-06-24 12:30:12 | reprise plan | 4 |  |  | 2022-06-23 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-23 12:30:12 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-23 15:50:14 | 3
0 | 0 | 0 | 257 | 22016X | Villas Cannelle | 22016X-Villas Cannelle |  | 2022-03-23 14:31:50 | 2022-12-16 00:00:00 | 2022 | 25 |  | 3 | GO | 2 |  | Coffrage pour validation |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-23 14:31:50 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-16 13:18:58 | 11 |  |  |  | 1496 | 257 | 6 | 2022-06-28 00:00:00 | 2022-06-30 13:40:06 | reprise plan et dpgf | 4 |  |  | 2022-06-29 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-28 13:40:06 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-29 15:38:42 | 3
0 | 0 | 0 | 257 | 22016X | Villas Cannelle | 22016X-Villas Cannelle |  | 2022-03-23 14:31:50 | 2022-12-16 00:00:00 | 2022 | 25 |  | 3 | GO | 2 |  | Coffrage pour validation |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-23 14:31:50 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-16 13:18:58 | 11 |  |  |  | 1769 | 257 | 7 | 2022-11-25 00:00:00 | 2022-12-02 11:40:02 | Reprise DCE solution Radier | 4 |  |  | 2022-11-29 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-25 11:40:02 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-29 18:19:32 | 3
0 | 0 | 0 | 258 | 22029D | Faisabilité 3H | 22029D-Faisabilité 3H |  | 2022-03-23 15:26:34 |  | 2022 | 26 |  | 2 | CM | 1 | d4f7864d-e604-4ac1-8ae8-41a2c5c29156 | Fuite sur toiture. Créer une surtoiture avec trois variante puis démontage de l'existant | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-23 15:26:34 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-04-24 17:32:59 | 13 |  |  |  | 1317 | 258 | 1 | 2022-03-23 00:00:00 | 2022-04-01 15:26:51 | Etude docs | 4 |  |  | 2022-04-01 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-23 15:26:51 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-04-01 20:44:22 | 5
0 | 0 | 0 | 258 | 22029D | Faisabilité 3H | 22029D-Faisabilité 3H |  | 2022-03-23 15:26:34 |  | 2022 | 26 |  | 2 | CM | 1 | d4f7864d-e604-4ac1-8ae8-41a2c5c29156 | Fuite sur toiture. Créer une surtoiture avec trois variante puis démontage de l'existant | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-23 15:26:34 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-04-24 17:32:59 | 13 |  |  |  | 1349 | 258 | 2 | 2022-04-06 00:00:00 | 2022-04-20 15:21:13 | charpente extérieure plans de principe et Qt | 4 |  |  | 2022-04-20 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-04-06 15:21:13 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-04-20 18:08:57 | 7
0 | 0 | 0 | 258 | 22029D | Faisabilité 3H | 22029D-Faisabilité 3H |  | 2022-03-23 15:26:34 |  | 2022 | 26 |  | 2 | CM | 1 | d4f7864d-e604-4ac1-8ae8-41a2c5c29156 | Fuite sur toiture. Créer une surtoiture avec trois variante puis démontage de l'existant | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-23 15:26:34 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-04-24 17:32:59 | 13 |  |  |  | 1409 | 258 | 3 | 2022-05-10 00:00:00 | 2022-05-12 11:25:26 | reprise 3H | 4 |  |  | 2022-05-13 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-05-10 11:25:26 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-05-13 16:09:07 | 3
0 | 0 | 0 | 258 | 22029D | Faisabilité 3H | 22029D-Faisabilité 3H |  | 2022-03-23 15:26:34 |  | 2022 | 26 |  | 2 | CM | 1 | d4f7864d-e604-4ac1-8ae8-41a2c5c29156 | Fuite sur toiture. Créer une surtoiture avec trois variante puis démontage de l'existant | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-23 15:26:34 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-04-24 17:32:59 | 13 |  |  |  | 1460 | 258 | 4 | 2022-06-10 00:00:00 | 2022-06-25 13:06:38 | dossier DCE | 4 |  |  | 2022-06-23 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-10 13:06:38 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-23 17:41:28 | 7
0 | 0 | 0 | 258 | 22029D | Faisabilité 3H | 22029D-Faisabilité 3H |  | 2022-03-23 15:26:34 |  | 2022 | 26 |  | 2 | CM | 1 | d4f7864d-e604-4ac1-8ae8-41a2c5c29156 | Fuite sur toiture. Créer une surtoiture avec trois variante puis démontage de l'existant | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-23 15:26:34 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-04-24 17:32:59 | 13 |  |  |  | 2021 | 258 | 5 | 2023-04-12 00:00:00 | 2023-05-03 13:34:42 | reprise DCE une charpente courant les deux magasin IPE 200 ou PRS | 3 |  |  |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-04-12 13:34:42 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-02 12:03:13 | 9
0 | 0 | 0 | 258 | 22029D | Faisabilité 3H | 22029D-Faisabilité 3H |  | 2022-03-23 15:26:34 |  | 2022 | 26 |  | 2 | CM | 1 | d4f7864d-e604-4ac1-8ae8-41a2c5c29156 | Fuite sur toiture. Créer une surtoiture avec trois variante puis démontage de l'existant | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-23 15:26:34 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-04-24 17:32:59 | 13 |  |  |  | 2163 | 258 | 6 | 2023-06-08 16:51:11 | 2023-06-16 00:00:00 | Reprise avec auvent et réduire nombre poteaux éviter fenetre | 4 |  |  | 2023-06-16 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:51:11 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-16 11:30:36 | 5
0 | 0 | 0 | 258 | 22029D | Faisabilité 3H | 22029D-Faisabilité 3H |  | 2022-03-23 15:26:34 |  | 2022 | 26 |  | 2 | CM | 1 | d4f7864d-e604-4ac1-8ae8-41a2c5c29156 | Fuite sur toiture. Créer une surtoiture avec trois variante puis démontage de l'existant | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-23 15:26:34 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-04-24 17:32:59 | 13 |  |  |  | 2269 | 258 | 7 | 2023-08-08 00:00:00 | 2023-08-14 15:09:52 | DQE CM et GO avec photovoltaique DDC | 4 |  | semelle excentré, béton pessimiste | 2023-08-14 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-08-08 15:09:52 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-08-14 17:14:59 | 5
0 | 0 | 0 | 258 | 22029D | Faisabilité 3H | 22029D-Faisabilité 3H |  | 2022-03-23 15:26:34 |  | 2022 | 26 |  | 2 | CM | 1 | d4f7864d-e604-4ac1-8ae8-41a2c5c29156 | Fuite sur toiture. Créer une surtoiture avec trois variante puis démontage de l'existant | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-23 15:26:34 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-04-24 17:32:59 | 13 |  |  |  | 2286 | 258 | 8 | 2023-08-23 00:00:00 | 2023-09-13 15:23:58 | Rendu DCE CM | 4 |  |  | 2023-09-14 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-08-23 15:23:58 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-14 18:16:36 | 5
0 | 0 | 0 | 259 | 22021D | Usine Finotte Agri Kourou | 22021D-Usine Finotte Agri Kourou |  | 2022-03-23 16:44:54 |  | 2022 | 27 |  | 2 | CM;GO | 1 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-23 16:44:54 | 1b953c3a-680e-4463-b5d8-a355d1d7c240 | 2023-01-16 08:21:57 | 3 |  |  |  | 1318 | 259 | 1 | 2022-03-23 00:00:00 | 2022-04-01 16:46:38 | Etude docs | 4 |  |  | 2022-04-01 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-23 16:46:38 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-04-01 20:44:27 | 9
0 | 0 | 0 | 259 | 22021D | Usine Finotte Agri Kourou | 22021D-Usine Finotte Agri Kourou |  | 2022-03-23 16:44:54 |  | 2022 | 27 |  | 2 | CM;GO | 1 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-23 16:44:54 | 1b953c3a-680e-4463-b5d8-a355d1d7c240 | 2023-01-16 08:21:57 | 3 |  |  |  | 1391 | 259 | 2 | 2022-04-29 00:00:00 | 2022-05-20 17:08:15 | Plans de principe | 4 |  |  | 2022-05-20 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-04-29 17:08:15 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-05-23 12:59:00 | 7
0 | 0 | 0 | 259 | 22021D | Usine Finotte Agri Kourou | 22021D-Usine Finotte Agri Kourou |  | 2022-03-23 16:44:54 |  | 2022 | 27 |  | 2 | CM;GO | 1 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-23 16:44:54 | 1b953c3a-680e-4463-b5d8-a355d1d7c240 | 2023-01-16 08:21:57 | 3 |  |  |  | 1480 | 259 | 3 | 2022-06-23 00:00:00 | 2022-06-29 12:42:22 | etude docs | 3 |  |  |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-23 12:42:22 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-12 11:04:32 | 3
0 | 0 | 0 | 259 | 22021D | Usine Finotte Agri Kourou | 22021D-Usine Finotte Agri Kourou |  | 2022-03-23 16:44:54 |  | 2022 | 27 |  | 2 | CM;GO | 1 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-23 16:44:54 | 1b953c3a-680e-4463-b5d8-a355d1d7c240 | 2023-01-16 08:21:57 | 3 |  |  |  | 1783 | 259 | 4 | 2022-11-29 00:00:00 | 2022-11-30 13:13:06 | Etude docs | 4 |  |  | 2022-11-30 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-29 13:13:06 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-30 21:30:53 | 3
0 | 0 | 0 | 259 | 22021D | Usine Finotte Agri Kourou | 22021D-Usine Finotte Agri Kourou |  | 2022-03-23 16:44:54 |  | 2022 | 27 |  | 2 | CM;GO | 1 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-23 16:44:54 | 1b953c3a-680e-4463-b5d8-a355d1d7c240 | 2023-01-16 08:21:57 | 3 |  |  |  | 1865 | 259 | 5 | 2023-01-13 00:00:00 | 2023-01-20 13:44:22 | etude docs | 5 |  |  |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-13 13:44:22 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-19 11:54:20 | 3
0 | 0 | 0 | 259 | 22021D | Usine Finotte Agri Kourou | 22021D-Usine Finotte Agri Kourou |  | 2022-03-23 16:44:54 |  | 2022 | 27 |  | 2 | CM;GO | 1 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-23 16:44:54 | 1b953c3a-680e-4463-b5d8-a355d1d7c240 | 2023-01-16 08:21:57 | 3 |  |  |  | 1876 | 259 | 6 | 2023-01-23 00:00:00 | 2023-02-01 14:35:25 | DDC | 4 |  |  | 2023-02-01 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-23 14:35:25 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-02-02 15:51:10 | 7
0 | 0 | 0 | 259 | 22021D | Usine Finotte Agri Kourou | 22021D-Usine Finotte Agri Kourou |  | 2022-03-23 16:44:54 |  | 2022 | 27 |  | 2 | CM;GO | 1 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-23 16:44:54 | 1b953c3a-680e-4463-b5d8-a355d1d7c240 | 2023-01-16 08:21:57 | 3 |  |  |  | 1967 | 259 | 7 | 2023-03-08 00:00:00 | 2023-03-14 19:38:40 | Etude docs | 4 |  |  | 2023-03-21 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-08 19:38:40 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-21 10:54:10 | 3
0 | 0 | 0 | 259 | 22021D | Usine Finotte Agri Kourou | 22021D-Usine Finotte Agri Kourou |  | 2022-03-23 16:44:54 |  | 2022 | 27 |  | 2 | CM;GO | 1 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-23 16:44:54 | 1b953c3a-680e-4463-b5d8-a355d1d7c240 | 2023-01-16 08:21:57 | 3 |  |  |  | 1995 | 259 | 8 | 2023-03-27 00:00:00 | 2023-04-28 17:13:25 | DQE | 3 |  |  |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-27 17:13:25 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-04-28 19:44:49 | 5
0 | 0 | 0 | 259 | 22021D | Usine Finotte Agri Kourou | 22021D-Usine Finotte Agri Kourou |  | 2022-03-23 16:44:54 |  | 2022 | 27 |  | 2 | CM;GO | 1 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-23 16:44:54 | 1b953c3a-680e-4463-b5d8-a355d1d7c240 | 2023-01-16 08:21:57 | 3 |  |  |  | 2102 | 259 | 9 | 2023-05-17 00:00:00 | 2023-05-26 13:11:25 | REprise GO sur la base de la charpente | 4 |  |  | 2023-05-26 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-17 13:11:25 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-26 17:23:30 | 3
0 | 0 | 0 | 260 | 22003D | Résidence Mahe | 22003D-Résidence Mahe | 237 | 2022-03-31 18:13:29 | 2022-07-29 00:00:00 | 2022 | 6 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-31 18:13:29 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-07-29 14:21:10 | 3 |  |  |  | 1336 | 260 | 1 | 2022-03-31 00:00:00 | 2022-04-15 18:14:00 | dossier DCE + cartographie acier | 4 |  |  | 2022-04-15 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-31 18:14:00 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-04-15 15:48:35 | 3
0 | 0 | 0 | 260 | 22003D | Résidence Mahe | 22003D-Résidence Mahe | 237 | 2022-03-31 18:13:29 | 2022-07-29 00:00:00 | 2022 | 6 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-31 18:13:29 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-07-29 14:21:10 | 3 |  |  |  | 1366 | 260 | 2 | 2022-04-15 00:00:00 | 2022-04-19 15:48:50 | maquette revit | 4 |  |  | 2022-04-20 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-04-15 15:48:50 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-04-20 14:46:52 | 3
0 | 0 | 0 | 260 | 22003D | Résidence Mahe | 22003D-Résidence Mahe | 237 | 2022-03-31 18:13:29 | 2022-07-29 00:00:00 | 2022 | 6 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-31 18:13:29 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-07-29 14:21:10 | 3 |  |  |  | 1376 | 260 | 3 | 2022-04-20 00:00:00 | 2022-04-25 14:47:02 | Dossier DCE | 4 |  |  | 2022-04-22 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-04-20 14:47:02 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-04-22 19:21:35 | 3
0 | 0 | 0 | 260 | 22003D | Résidence Mahe | 22003D-Résidence Mahe | 237 | 2022-03-31 18:13:29 | 2022-07-29 00:00:00 | 2022 | 6 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-31 18:13:29 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-07-29 14:21:10 | 3 |  |  |  | 1384 | 260 | 4 | 2022-04-26 00:00:00 | 2022-05-10 08:20:41 | Reprise DCE CB PArking, radier | 4 |  | ESCALIER mur échiffre / mur garde coprs 1 m / mur parking revoir ht 3D / escalier en béton | 2022-05-10 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-04-26 08:20:41 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-05-10 20:35:03 | 15
0 | 0 | 0 | 260 | 22003D | Résidence Mahe | 22003D-Résidence Mahe | 237 | 2022-03-31 18:13:29 | 2022-07-29 00:00:00 | 2022 | 6 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-31 18:13:29 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-07-29 14:21:10 | 3 |  |  |  | 1414 | 260 | 5 | 2022-05-11 00:00:00 | 2022-05-20 17:44:00 | Reprise vérification charpente mur escalier et qt | 4 |  |  | 2022-05-20 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-05-11 17:44:00 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-05-20 18:58:20 | 7
0 | 0 | 0 | 260 | 22003D | Résidence Mahe | 22003D-Résidence Mahe | 237 | 2022-03-31 18:13:29 | 2022-07-29 00:00:00 | 2022 | 6 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-31 18:13:29 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-07-29 14:21:10 | 3 |  |  |  | 1443 | 260 | 6 | 2022-05-24 00:00:00 | 2022-05-30 17:44:41 | Rajout murs garde corps | 4 |  |  | 2022-05-30 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-05-30 17:44:41 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-05-30 17:45:00 | 3
0 | 0 | 0 | 261 | 21093D | immeuble Wolf | 21093D-immeuble Wolf | 178 | 2022-03-31 18:45:23 | 2023-03-01 00:00:00 | 2022 | 192 |  | 2 | GO | 2 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-31 18:45:23 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 14:04:08 | 17 |  |  |  | 1338 | 261 | 1 | 2022-03-31 18:45:50 | 2022-04-08 18:45:50 | dossier DCE | 4 |  |  | 2022-04-14 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-31 18:45:50 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-04-14 16:29:56 | 3
0 | 0 | 0 | 261 | 21093D | immeuble Wolf | 21093D-immeuble Wolf | 178 | 2022-03-31 18:45:23 | 2023-03-01 00:00:00 | 2022 | 192 |  | 2 | GO | 2 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-31 18:45:23 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 14:04:08 | 17 |  |  |  | 1623 | 261 | 2 | 2022-09-07 00:00:00 | 2022-09-16 10:05:36 | Reprise dossier DCE | 4 |  |  | 2022-09-07 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-07 10:05:36 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-07 18:42:49 | 3
0 | 0 | 0 | 261 | 21093D | immeuble Wolf | 21093D-immeuble Wolf | 178 | 2022-03-31 18:45:23 | 2023-03-01 00:00:00 | 2022 | 192 |  | 2 | GO | 2 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-31 18:45:23 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 14:04:08 | 17 |  |  |  | 1733 | 261 | 3 | 2022-11-07 00:00:00 | 2022-11-11 18:01:18 | Synthèse GO-CB | 4 |  |  | 2022-11-10 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-07 18:01:18 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-10 12:42:21 | 3
0 | 0 | 0 | 261 | 21093D | immeuble Wolf | 21093D-immeuble Wolf | 178 | 2022-03-31 18:45:23 | 2023-03-01 00:00:00 | 2022 | 192 |  | 2 | GO | 2 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-31 18:45:23 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 14:04:08 | 17 |  |  |  | 1915 | 261 | 4 | 2023-02-13 00:00:00 | 2023-02-17 15:32:56 | DDC | 4 |  |  | 2023-02-16 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-02-13 15:32:56 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-02-16 17:36:46 | 3
0 | 0 | 0 | 261 | 21093D | immeuble Wolf | 21093D-immeuble Wolf | 178 | 2022-03-31 18:45:23 | 2023-03-01 00:00:00 | 2022 | 192 |  | 2 | GO | 2 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-03-31 18:45:23 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 14:04:08 | 17 |  |  |  | 1938 | 261 | 5 | 2023-02-23 00:00:00 | 2023-03-01 17:48:44 | Vérif rapport | 4 |  |  | 2023-02-24 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-02-23 17:48:44 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-02-27 11:10:41 | 3
0 | 0 | 0 | 262 | 21118D | musée du CNES | 21118D-musée du CNES | 207 | 2022-04-05 16:48:51 | 2023-09-13 00:00:00 | 2022 | 218 |  | 2 | CM;GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-04-05 16:48:51 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:15:20 | 13 |  |  |  | 1347 | 262 | 1 | 2022-04-05 00:00:00 | 2022-04-29 16:49:11 | Dossier DCE avec maj BIM | 4 |  |  | 2022-04-29 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-04-05 16:49:11 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-04-29 15:44:34 | 5
0 | 0 | 0 | 262 | 21118D | musée du CNES | 21118D-musée du CNES | 207 | 2022-04-05 16:48:51 | 2023-09-13 00:00:00 | 2022 | 218 |  | 2 | CM;GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-04-05 16:48:51 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:15:20 | 13 |  |  |  | 1390 | 262 | 2 | 2022-04-29 00:00:00 | 2022-05-06 15:44:45 | Reprise IFC CM | 4 |  |  | 2022-05-06 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-04-29 15:44:45 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-05-06 19:32:53 | 3
0 | 0 | 0 | 262 | 21118D | musée du CNES | 21118D-musée du CNES | 207 | 2022-04-05 16:48:51 | 2023-09-13 00:00:00 | 2022 | 218 |  | 2 | CM;GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-04-05 16:48:51 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:15:20 | 13 |  |  |  | 1442 | 262 | 3 | 2022-05-30 00:00:00 | 2022-05-31 15:23:52 | reprise dossier | 4 |  |  | 2022-05-31 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-05-30 15:23:52 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-05-31 18:04:35 | 3
0 | 0 | 0 | 262 | 21118D | musée du CNES | 21118D-musée du CNES | 207 | 2022-04-05 16:48:51 | 2023-09-13 00:00:00 | 2022 | 218 |  | 2 | CM;GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-04-05 16:48:51 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:15:20 | 13 |  |  |  | 1453 | 262 | 4 | 2022-06-07 00:00:00 | 2022-06-07 14:10:21 | reprise cartouche | 4 |  |  | 2022-06-07 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-07 14:10:21 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-07 18:25:29 | 3
0 | 0 | 0 | 262 | 21118D | musée du CNES | 21118D-musée du CNES | 207 | 2022-04-05 16:48:51 | 2023-09-13 00:00:00 | 2022 | 218 |  | 2 | CM;GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-04-05 16:48:51 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:15:20 | 13 |  |  |  | 1601 | 262 | 5 | 2022-08-30 00:00:00 | 2022-09-02 09:38:58 | vérif devis | 4 |  |  | 2022-09-01 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-30 09:38:58 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-01 10:35:49 | 3
0 | 0 | 0 | 262 | 21118D | musée du CNES | 21118D-musée du CNES | 207 | 2022-04-05 16:48:51 | 2023-09-13 00:00:00 | 2022 | 218 |  | 2 | CM;GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-04-05 16:48:51 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:15:20 | 13 |  |  |  | 1790 | 262 | 6 | 2022-12-01 00:00:00 | 2022-12-06 11:01:04 | Réponse visa | 4 |  |  | 2022-12-02 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-01 11:01:04 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-02 13:06:19 | 3
0 | 0 | 0 | 262 | 21118D | musée du CNES | 21118D-musée du CNES | 207 | 2022-04-05 16:48:51 | 2023-09-13 00:00:00 | 2022 | 218 |  | 2 | CM;GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-04-05 16:48:51 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:15:20 | 13 |  |  |  | 1907 | 262 | 7 | 2023-02-08 00:00:00 | 2023-02-10 19:31:24 | Avis dossier EXE | 4 |  |  | 2023-02-10 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-02-08 19:31:24 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-02-10 19:07:13 | 3
0 | 0 | 0 | 262 | 21118D | musée du CNES | 21118D-musée du CNES | 207 | 2022-04-05 16:48:51 | 2023-09-13 00:00:00 | 2022 | 218 |  | 2 | CM;GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-04-05 16:48:51 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:15:20 | 13 |  |  |  | 1943 | 262 | 8 | 2023-02-28 00:00:00 | 2023-03-07 07:46:32 | Avis dossier EXE | 4 |  |  | 2023-02-28 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-02-28 07:46:32 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-02-28 12:38:29 | 3
0 | 0 | 0 | 262 | 21118D | musée du CNES | 21118D-musée du CNES | 207 | 2022-04-05 16:48:51 | 2023-09-13 00:00:00 | 2022 | 218 |  | 2 | CM;GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-04-05 16:48:51 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:15:20 | 13 |  |  |  | 2231 | 262 | 9 | 2023-07-14 00:00:00 | 2023-07-18 18:16:27 | Renfort trémie dalle 24 cm | 4 |  |  | 2023-07-18 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-07-14 18:16:27 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-07-18 16:45:04 | 5
0 | 0 | 0 | 262 | 21118D | musée du CNES | 21118D-musée du CNES | 207 | 2022-04-05 16:48:51 | 2023-09-13 00:00:00 | 2022 | 218 |  | 2 | CM;GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-04-05 16:48:51 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:15:20 | 13 |  |  |  | 2246 | 262 | 10 | 2023-07-20 00:00:00 | 2023-07-21 16:28:23 | rep renfort | 4 |  |  | 2023-07-20 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-07-20 16:28:23 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-07-21 14:07:15 | 3
0 | 0 | 0 | 262 | 21118D | musée du CNES | 21118D-musée du CNES | 207 | 2022-04-05 16:48:51 | 2023-09-13 00:00:00 | 2022 | 218 |  | 2 | CM;GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-04-05 16:48:51 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:15:20 | 13 |  |  |  | 2265 | 262 | 11 | 2023-08-07 00:00:00 | 2023-08-07 14:05:23 | Poutre CNES | 4 |  |  | 2023-08-08 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-08-07 14:05:23 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-08-08 18:03:30 | 3
0 | 0 | 0 | 262 | 21118D | musée du CNES | 21118D-musée du CNES | 207 | 2022-04-05 16:48:51 | 2023-09-13 00:00:00 | 2022 | 218 |  | 2 | CM;GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-04-05 16:48:51 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:15:20 | 13 |  |  |  | 2271 | 262 | 12 | 2023-08-09 00:00:00 | 2023-08-16 17:01:36 | poutres variantes béton | 4 |  |  | 2023-08-14 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-08-09 17:01:36 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-08-14 17:28:14 | 3
0 | 0 | 0 | 263 | 22905X | Soutènement college 6 | 22905X-Soutènement college 6 |  | 2022-04-12 16:33:31 | 2022-10-28 00:00:00 | 2022 | 28 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-04-12 16:33:31 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 18:03:45 | 3 |  |  |  | 1360 | 263 | 1 | 2022-04-12 00:00:00 | 2022-04-19 16:33:47 | Note de calcul est plans | 4 |  |  | 2022-04-15 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-04-12 16:33:47 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-04-15 12:24:01 | 3
0 | 0 | 0 | 263 | 22905X | Soutènement college 6 | 22905X-Soutènement college 6 |  | 2022-04-12 16:33:31 | 2022-10-28 00:00:00 | 2022 | 28 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-04-12 16:33:31 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 18:03:45 | 3 |  |  |  | 1372 | 263 | 2 | 2022-04-20 00:00:00 | 2022-04-26 10:25:50 | Reprise murs 2.45 et 1.25 | 3 |  |  |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-04-20 10:25:50 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-04-27 09:19:44 | 3
0 | 0 | 0 | 263 | 22905X | Soutènement college 6 | 22905X-Soutènement college 6 |  | 2022-04-12 16:33:31 | 2022-10-28 00:00:00 | 2022 | 28 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-04-12 16:33:31 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 18:03:45 | 3 |  |  |  | 1386 | 263 | 3 | 2022-04-27 00:00:00 | 2022-05-04 17:36:38 | Reprise mur coffrage et ferraillage annexe essais | 4 |  |  | 2022-04-29 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-04-27 17:36:38 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-04-29 12:35:50 | 3
0 | 0 | 0 | 264 | 22906X | Muret technique ZAC Palika | 22906X-Muret technique ZAC Palika |  | 2022-04-12 16:40:28 | 2023-02-20 00:00:00 | 2022 | 29 |  | 3 | GO | 2 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-04-12 16:40:28 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-02-20 16:35:16 | 5 |  |  |  | 1361 | 264 | 1 | 2022-04-12 00:00:00 | 2022-04-15 16:40:41 | Plan de coffrage et ferraillage | 4 |  |  | 2022-04-15 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-04-12 16:40:41 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-04-15 14:01:30 | 3
0 | 0 | 0 | 264 | 22906X | Muret technique ZAC Palika | 22906X-Muret technique ZAC Palika |  | 2022-04-12 16:40:28 | 2023-02-20 00:00:00 | 2022 | 29 |  | 3 | GO | 2 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-04-12 16:40:28 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-02-20 16:35:16 | 5 |  |  |  | 1866 | 264 | 2 | 2023-01-13 00:00:00 | 2023-01-20 14:49:40 | Reprise plans | 4 |  |  | 2023-01-20 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-13 14:49:40 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-20 19:53:33 | 3
0 | 0 | 0 | 264 | 22906X | Muret technique ZAC Palika | 22906X-Muret technique ZAC Palika |  | 2022-04-12 16:40:28 | 2023-02-20 00:00:00 | 2022 | 29 |  | 3 | GO | 2 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-04-12 16:40:28 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-02-20 16:35:16 | 5 |  |  |  | 1875 | 264 | 3 | 2023-01-23 00:00:00 | 2023-01-27 14:34:01 | Ferraillage | 4 |  |  | 2023-01-25 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-23 14:34:01 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-25 17:49:39 | 3
0 | 0 | 0 | 265 | 22908X | Local biomasse | 22908X-Local biomasse |  | 2022-04-20 12:35:40 | 2022-10-28 00:00:00 | 2022 | 30 |  | 3 | CM;GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-04-20 12:35:40 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 18:03:35 | 3 |  |  |  | 1374 | 265 | 1 | 2022-04-20 00:00:00 | 2022-04-22 12:35:54 | Etude docs | 4 |  |  | 2022-04-26 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-04-20 12:35:54 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-04-26 15:32:07 | 3
0 | 0 | 0 | 265 | 22908X | Local biomasse | 22908X-Local biomasse |  | 2022-04-20 12:35:40 | 2022-10-28 00:00:00 | 2022 | 30 |  | 3 | CM;GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-04-20 12:35:40 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 18:03:35 | 3 |  |  |  | 1395 | 265 | 2 | 2022-05-04 00:00:00 | 2022-05-11 12:22:12 | Coffrage GO et structure métallique resa 60x60 | 4 |  |  | 2022-05-11 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-05-04 12:22:12 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-05-11 18:47:16 | 5
0 | 0 | 0 | 265 | 22908X | Local biomasse | 22908X-Local biomasse |  | 2022-04-20 12:35:40 | 2022-10-28 00:00:00 | 2022 | 30 |  | 3 | CM;GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-04-20 12:35:40 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 18:03:35 | 3 |  |  |  | 1432 | 265 | 3 | 2022-05-24 00:00:00 | 2022-06-03 15:45:20 | reprise coffrage ferraillage et vérif CCTP | 4 |  |  | 2022-06-02 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-05-24 15:45:20 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-02 17:06:08 | 7
0 | 0 | 0 | 266 | 22912X | Rives de soula 3 | 22912X-Rives de soula 3 |  | 2022-04-28 15:12:18 | 2022-10-28 00:00:00 | 2022 | 31 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-04-28 15:12:18 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 18:03:25 | 3 |  |  |  | 1388 | 266 | 1 | 2022-04-28 00:00:00 | 2022-05-05 15:12:51 | Etude docs | 4 |  |  | 2022-05-04 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-04-28 15:12:51 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-05-04 12:23:38 | 3
0 | 0 | 0 | 266 | 22912X | Rives de soula 3 | 22912X-Rives de soula 3 |  | 2022-04-28 15:12:18 | 2022-10-28 00:00:00 | 2022 | 31 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-04-28 15:12:18 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 18:03:25 | 3 |  |  |  | 1397 | 266 | 2 | 2022-05-04 00:00:00 | 2022-05-11 12:23:47 | Coffrage lots et IFC charpente | 4 |  |  | 2022-05-06 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-05-04 12:23:47 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-05-06 17:39:01 | 3
0 | 0 | 0 | 266 | 22912X | Rives de soula 3 | 22912X-Rives de soula 3 |  | 2022-04-28 15:12:18 | 2022-10-28 00:00:00 | 2022 | 31 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-04-28 15:12:18 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 18:03:25 | 3 |  |  |  | 1406 | 266 | 3 | 2022-05-10 00:00:00 | 2022-05-13 10:31:54 | reprise coffrage élévation | 4 |  |  | 2022-05-13 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-05-10 10:31:54 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-05-13 16:09:02 | 3
0 | 0 | 0 | 266 | 22912X | Rives de soula 3 | 22912X-Rives de soula 3 |  | 2022-04-28 15:12:18 | 2022-10-28 00:00:00 | 2022 | 31 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-04-28 15:12:18 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 18:03:25 | 3 |  |  |  | 1424 | 266 | 4 | 2022-05-20 00:00:00 | 2022-05-25 10:58:06 | Vérification et reprise coffrage | 4 |  |  | 2022-05-23 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-05-20 10:58:06 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-05-24 09:04:48 | 3
0 | 0 | 0 | 266 | 22912X | Rives de soula 3 | 22912X-Rives de soula 3 |  | 2022-04-28 15:12:18 | 2022-10-28 00:00:00 | 2022 | 31 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-04-28 15:12:18 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 18:03:25 | 3 |  |  |  | 1462 | 266 | 5 | 2022-06-14 00:00:00 | 2022-06-21 08:27:45 | Reprise coffrage avec altimétrie | 4 |  |  | 2022-06-21 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-14 08:27:45 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-21 14:58:06 | 3
0 | 0 | 0 | 266 | 22912X | Rives de soula 3 | 22912X-Rives de soula 3 |  | 2022-04-28 15:12:18 | 2022-10-28 00:00:00 | 2022 | 31 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-04-28 15:12:18 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 18:03:25 | 3 |  |  |  | 1483 | 266 | 6 | 2022-06-23 00:00:00 | 2022-06-29 16:55:15 | Reprise charpente | 4 |  |  | 2022-06-30 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-23 16:55:15 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-30 16:20:25 | 3
0 | 0 | 0 | 266 | 22912X | Rives de soula 3 | 22912X-Rives de soula 3 |  | 2022-04-28 15:12:18 | 2022-10-28 00:00:00 | 2022 | 31 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-04-28 15:12:18 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 18:03:25 | 3 |  |  |  | 1503 | 266 | 7 | 2022-06-30 00:00:00 | 2022-07-05 16:44:50 | Feraillage elevation | 4 |  |  | 2022-07-04 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-30 16:44:50 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-07-04 14:15:44 | 3
0 | 0 | 0 | 266 | 22912X | Rives de soula 3 | 22912X-Rives de soula 3 |  | 2022-04-28 15:12:18 | 2022-10-28 00:00:00 | 2022 | 31 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-04-28 15:12:18 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 18:03:25 | 3 |  |  |  | 1513 | 266 | 8 | 2022-07-07 00:00:00 | 2022-07-13 12:29:09 | Quantitatif | 4 |  |  | 2022-07-13 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-07-07 12:29:09 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-07-13 16:42:16 | 3
0 | 0 | 0 | 266 | 22912X | Rives de soula 3 | 22912X-Rives de soula 3 |  | 2022-04-28 15:12:18 | 2022-10-28 00:00:00 | 2022 | 31 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-04-28 15:12:18 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 18:03:25 | 3 |  |  |  | 1526 | 266 | 9 | 2022-07-19 00:00:00 | 2022-07-21 12:41:15 | réponse demandes | 4 |  |  | 2022-07-20 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-07-19 12:41:15 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-07-20 18:50:15 | 3
0 | 0 | 0 | 267 | 22036D | 17 SAIMIRI | 22036D-17 SAIMIRI |  | 2022-05-05 11:12:55 | 2022-12-16 00:00:00 | 2022 | 32 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-05-06 11:12:55 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-16 13:19:22 | 9 |  |  |  | 1400 | 267 | 1 | 2022-05-05 00:00:00 | 2022-05-09 11:13:09 | DDC et note d'hypothèse | 4 |  |  | 2022-05-06 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-05-06 11:13:09 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-05-06 19:34:33 | 3
0 | 0 | 0 | 267 | 22036D | 17 SAIMIRI | 22036D-17 SAIMIRI |  | 2022-05-05 11:12:55 | 2022-12-16 00:00:00 | 2022 | 32 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-05-06 11:12:55 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-16 13:19:22 | 9 |  |  |  | 1419 | 267 | 2 | 2022-05-17 00:00:00 | 2022-06-07 11:12:26 | DCE copmplet | 3 |  |  |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-05-17 11:12:26 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-07 16:17:16 | 5
0 | 0 | 0 | 267 | 22036D | 17 SAIMIRI | 22036D-17 SAIMIRI |  | 2022-05-05 11:12:55 | 2022-12-16 00:00:00 | 2022 | 32 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-05-06 11:12:55 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-16 13:19:22 | 9 |  |  |  | 1459 | 267 | 3 | 2022-06-09 00:00:00 | 2022-06-17 15:19:17 | DCE complet | 4 |  |  | 2022-06-17 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-09 15:19:17 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-17 19:20:51 | 5
0 | 0 | 0 | 267 | 22036D | 17 SAIMIRI | 22036D-17 SAIMIRI |  | 2022-05-05 11:12:55 | 2022-12-16 00:00:00 | 2022 | 32 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-05-06 11:12:55 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-16 13:19:22 | 9 |  |  |  | 1535 | 267 | 4 | 2022-07-22 00:00:00 | 2022-07-27 16:25:56 | Mise à jour plans et QT | 4 |  |  | 2022-07-29 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-07-22 16:25:56 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-01 10:09:44 | 3
0 | 0 | 0 | 267 | 22036D | 17 SAIMIRI | 22036D-17 SAIMIRI |  | 2022-05-05 11:12:55 | 2022-12-16 00:00:00 | 2022 | 32 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-05-06 11:12:55 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-16 13:19:22 | 9 |  |  |  | 1812 | 267 | 5 | 2022-12-13 00:00:00 | 2022-12-16 15:39:33 | Reprise DDC | 4 |  |  | 2022-12-14 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-13 15:39:33 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-14 18:15:12 | 3
0 | 0 | 0 | 268 | 22909P | Goulette neuve | 22909P-Goulette neuve |  | 2022-05-09 09:59:06 | 2022-10-28 00:00:00 | 2022 | 33 |  | 1 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-05-09 09:59:06 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 18:03:05 | 3 |  |  |  | 1402 | 268 | 1 | 2022-05-09 00:00:00 | 2022-05-10 10:00:59 | dossier APD | 4 |  |  | 2022-05-10 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-05-09 10:00:59 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-05-10 18:51:55 | 3
0 | 0 | 0 | 269 | 22910P | Extension family Plaza | 22910P-Extension family Plaza |  | 2022-05-09 09:59:39 | 2022-10-28 00:00:00 | 2022 | 34 |  | 1 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-05-09 09:59:39 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 18:02:54 | 3 |  |  |  | 1403 | 269 | 1 | 2022-05-09 00:00:00 | 2022-05-10 10:01:13 | dossier APD | 4 |  |  | 2022-05-10 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-05-09 10:01:13 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-05-10 18:52:02 | 3
0 | 0 | 0 | 270 | 22911P | Casino et Labo | 22911P-Casino et Labo |  | 2022-05-09 09:59:59 | 2022-10-28 00:00:00 | 2022 | 35 |  | 1 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-05-09 09:59:59 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 18:02:43 | 3 |  |  |  | 1404 | 270 | 1 | 2022-05-09 00:00:00 | 2022-05-10 10:01:25 | dossier APD | 4 |  |  | 2022-05-10 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-05-09 10:01:25 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-05-10 18:52:14 | 3
0 | 0 | 0 | 271 | 22914X | Villa la chaumière | 22914X-Villa la chaumière |  | 2022-05-10 13:59:03 | 2022-10-28 00:00:00 | 2022 | 36 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-05-10 13:59:03 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 18:02:33 | 3 |  |  |  | 1410 | 271 | 1 | 2022-05-10 00:00:00 | 2022-05-17 13:59:17 | Coffrage et ferraillage | 4 |  |  | 2022-05-17 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-05-10 13:59:17 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-05-17 18:04:39 | 5
0 | 0 | 0 | 271 | 22914X | Villa la chaumière | 22914X-Villa la chaumière |  | 2022-05-10 13:59:03 | 2022-10-28 00:00:00 | 2022 | 36 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-05-10 13:59:03 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 18:02:33 | 3 |  |  |  | 1423 | 271 | 2 | 2022-05-18 00:00:00 | 2022-05-27 18:49:11 | Reprise radier et charpente | 4 |  |  | 2022-05-27 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-05-18 18:49:11 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-05-27 19:40:13 | 5
0 | 0 | 0 | 272 | 21043D | Jaquinandi Centre d'affaire | 21043D-Jaquinandi Centre d'affaire | 116 | 2022-05-16 08:35:38 |  | 2022 | 141 |  | 2 | CM;GO | 1 | f755f63c-eb56-43ae-b369-970ec0a96707 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-05-16 08:35:38 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-13 10:27:17 | 9 |  |  |  | 1417 | 272 | 1 | 2022-05-16 00:00:00 | 2022-06-06 08:36:10 | Etude docs | 4 |  |  | 2022-06-14 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-05-16 08:36:10 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-14 19:18:54 | 7
0 | 0 | 0 | 272 | 21043D | Jaquinandi Centre d'affaire | 21043D-Jaquinandi Centre d'affaire | 116 | 2022-05-16 08:35:38 |  | 2022 | 141 |  | 2 | CM;GO | 1 | f755f63c-eb56-43ae-b369-970ec0a96707 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-05-16 08:35:38 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-13 10:27:17 | 9 |  |  |  | 1487 | 272 | 2 | 2022-06-27 00:00:00 | 2022-07-15 15:51:47 | Reprise sur Revit | 4 |  |  | 2022-07-14 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-27 15:51:47 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-07-14 10:41:12 | 3
0 | 0 | 0 | 272 | 21043D | Jaquinandi Centre d'affaire | 21043D-Jaquinandi Centre d'affaire | 116 | 2022-05-16 08:35:38 |  | 2022 | 141 |  | 2 | CM;GO | 1 | f755f63c-eb56-43ae-b369-970ec0a96707 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-05-16 08:35:38 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-13 10:27:17 | 9 |  |  |  | 1525 | 272 | 3 | 2022-07-14 00:00:00 | 2022-07-22 10:41:25 | note d'hypothèse | 4 |  |  | 2022-07-21 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-07-14 10:41:25 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-07-21 10:41:08 | 3
0 | 0 | 0 | 272 | 21043D | Jaquinandi Centre d'affaire | 21043D-Jaquinandi Centre d'affaire | 116 | 2022-05-16 08:35:38 |  | 2022 | 141 |  | 2 | CM;GO | 1 | f755f63c-eb56-43ae-b369-970ec0a96707 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-05-16 08:35:38 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-13 10:27:17 | 9 |  |  |  | 1583 | 272 | 4 | 2022-08-16 00:00:00 | 2022-08-23 18:28:30 | vérif demandes archi | 4 |  |  | 2022-08-22 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-16 18:28:30 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-22 13:27:01 | 3
0 | 0 | 0 | 272 | 21043D | Jaquinandi Centre d'affaire | 21043D-Jaquinandi Centre d'affaire | 116 | 2022-05-16 08:35:38 |  | 2022 | 141 |  | 2 | CM;GO | 1 | f755f63c-eb56-43ae-b369-970ec0a96707 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-05-16 08:35:38 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-13 10:27:17 | 9 |  |  |  | 1959 | 272 | 5 | 2023-03-03 00:00:00 | 2023-03-10 12:18:52 | Vérif nouvelle architecture | 4 |  |  | 2023-03-14 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-03 12:18:52 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-14 11:20:27 | 3
0 | 0 | 0 | 272 | 21043D | Jaquinandi Centre d'affaire | 21043D-Jaquinandi Centre d'affaire | 116 | 2022-05-16 08:35:38 |  | 2022 | 141 |  | 2 | CM;GO | 1 | f755f63c-eb56-43ae-b369-970ec0a96707 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-05-16 08:35:38 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-13 10:27:17 | 9 |  |  |  | 1976 | 272 | 6 | 2023-03-14 00:00:00 | 2023-03-24 11:20:34 | Reprise modèle analytique | 3 |  |  |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-14 11:20:34 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-23 09:24:41 | 3
0 | 0 | 0 | 272 | 21043D | Jaquinandi Centre d'affaire | 21043D-Jaquinandi Centre d'affaire | 116 | 2022-05-16 08:35:38 |  | 2022 | 141 |  | 2 | CM;GO | 1 | f755f63c-eb56-43ae-b369-970ec0a96707 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-05-16 08:35:38 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-13 10:27:17 | 9 |  |  |  | 2004 | 272 | 7 | 2023-04-04 00:00:00 | 2023-04-10 09:00:58 | support de discussion | 4 |  |  | 2023-04-11 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-04-04 09:00:58 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-04-11 16:45:22 | 3
0 | 0 | 0 | 272 | 21043D | Jaquinandi Centre d'affaire | 21043D-Jaquinandi Centre d'affaire | 116 | 2022-05-16 08:35:38 |  | 2022 | 141 |  | 2 | CM;GO | 1 | f755f63c-eb56-43ae-b369-970ec0a96707 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-05-16 08:35:38 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-13 10:27:17 | 9 |  |  |  | 2028 | 272 | 8 | 2023-04-17 00:00:00 | 2023-05-03 12:21:46 | modèle analytique | 3 |  |  |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-04-17 12:21:46 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-02 18:20:34 | 5
0 | 0 | 0 | 272 | 21043D | Jaquinandi Centre d'affaire | 21043D-Jaquinandi Centre d'affaire | 116 | 2022-05-16 08:35:38 |  | 2022 | 141 |  | 2 | CM;GO | 1 | f755f63c-eb56-43ae-b369-970ec0a96707 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-05-16 08:35:38 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-13 10:27:17 | 9 |  |  |  | 2094 | 272 | 9 | 2023-05-15 00:00:00 | 2023-05-26 11:16:32 | Reprise coffrage et modèle analytique | 3 |  |  |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-15 11:16:32 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-23 14:18:35 | 3
0 | 0 | 0 | 272 | 21043D | Jaquinandi Centre d'affaire | 21043D-Jaquinandi Centre d'affaire | 116 | 2022-05-16 08:35:38 |  | 2022 | 141 |  | 2 | CM;GO | 1 | f755f63c-eb56-43ae-b369-970ec0a96707 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-05-16 08:35:38 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-13 10:27:17 | 9 |  |  |  | 2110 | 272 | 10 | 2023-05-23 00:00:00 | 2023-05-24 14:18:37 | Etude docs | 4 |  |  | 2023-05-24 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-23 14:18:37 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-24 16:07:59 | 3
0 | 0 | 0 | 272 | 21043D | Jaquinandi Centre d'affaire | 21043D-Jaquinandi Centre d'affaire | 116 | 2022-05-16 08:35:38 |  | 2022 | 141 |  | 2 | CM;GO | 1 | f755f63c-eb56-43ae-b369-970ec0a96707 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-05-16 08:35:38 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-13 10:27:17 | 9 |  |  |  | 2144 | 272 | 11 | 2023-05-31 00:00:00 | 2023-06-07 15:49:38 | Etude docs passerelle | 4 |  |  | 2023-06-07 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-31 15:49:38 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-07 08:07:11 | 3
0 | 0 | 0 | 272 | 21043D | Jaquinandi Centre d'affaire | 21043D-Jaquinandi Centre d'affaire | 116 | 2022-05-16 08:35:38 |  | 2022 | 141 |  | 2 | CM;GO | 1 | f755f63c-eb56-43ae-b369-970ec0a96707 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-05-16 08:35:38 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-13 10:27:17 | 9 |  |  |  | 2158 | 272 | 12 | 2023-06-07 00:00:00 | 2023-06-09 13:36:13 | Mise à jour note d'hypothèse et DDC | 4 |  |  | 2023-06-08 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-07 13:36:13 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-09 19:49:47 | 3
0 | 0 | 0 | 272 | 21043D | Jaquinandi Centre d'affaire | 21043D-Jaquinandi Centre d'affaire | 116 | 2022-05-16 08:35:38 |  | 2022 | 141 |  | 2 | CM;GO | 1 | f755f63c-eb56-43ae-b369-970ec0a96707 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-05-16 08:35:38 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-13 10:27:17 | 9 |  |  |  | 2170 | 272 | 13 | 2023-06-12 00:00:00 | 2023-07-12 11:42:16 | Plans de coffrage DCE | 4 |  |  | 2023-07-12 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-12 11:42:16 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-07-13 11:45:16 | 9
0 | 0 | 0 | 272 | 21043D | Jaquinandi Centre d'affaire | 21043D-Jaquinandi Centre d'affaire | 116 | 2022-05-16 08:35:38 |  | 2022 | 141 |  | 2 | CM;GO | 1 | f755f63c-eb56-43ae-b369-970ec0a96707 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-05-16 08:35:38 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-13 10:27:17 | 9 |  |  |  | 2264 | 272 | 14 | 2023-08-07 00:00:00 | 2023-08-25 08:55:11 | Vérification aménagement | 4 |  |  | 2023-08-22 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-08-07 08:55:11 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-08-22 16:37:37 | 5
0 | 0 | 0 | 272 | 21043D | Jaquinandi Centre d'affaire | 21043D-Jaquinandi Centre d'affaire | 116 | 2022-05-16 08:35:38 |  | 2022 | 141 |  | 2 | CM;GO | 1 | f755f63c-eb56-43ae-b369-970ec0a96707 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-05-16 08:35:38 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-13 10:27:17 | 9 |  |  |  | 2309 | 272 | 15 | 2023-09-04 00:00:00 | 2023-09-07 19:27:45 | Vérification aménagement | 4 |  |  | 2023-09-07 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-04 19:27:45 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-07 15:11:51 | 3
0 | 0 | 0 | 272 | 21043D | Jaquinandi Centre d'affaire | 21043D-Jaquinandi Centre d'affaire | 116 | 2022-05-16 08:35:38 |  | 2022 | 141 |  | 2 | CM;GO | 1 | f755f63c-eb56-43ae-b369-970ec0a96707 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-05-16 08:35:38 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-13 10:27:17 | 9 |  |  |  | 2321 | 272 | 16 | 2023-09-13 00:00:00 | 2023-09-20 08:55:48 | impact HSP | 4 |  |  | 2023-09-20 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 08:55:48 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-20 18:29:48 | 3
0 | 0 | 0 | 272 | 21043D | Jaquinandi Centre d'affaire | 21043D-Jaquinandi Centre d'affaire | 116 | 2022-05-16 08:35:38 |  | 2022 | 141 |  | 2 | CM;GO | 1 | f755f63c-eb56-43ae-b369-970ec0a96707 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-05-16 08:35:38 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-13 10:27:17 | 9 |  |  |  | 2386 | 272 | 17 | 2023-10-10 00:00:00 | 2023-10-25 18:41:09 | Reprise DCE | 3 |  |  |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-10 18:41:09 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-19 17:42:45 | 3
0 | 0 | 0 | 272 | 21043D | Jaquinandi Centre d'affaire | 21043D-Jaquinandi Centre d'affaire | 116 | 2022-05-16 08:35:38 |  | 2022 | 141 |  | 2 | CM;GO | 1 | f755f63c-eb56-43ae-b369-970ec0a96707 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-05-16 08:35:38 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-13 10:27:17 | 9 |  |  |  | 2414 | 272 | 18 | 2023-10-19 00:00:00 | 2023-10-25 17:43:00 | Reprise passerelle métallique. croquis et DDC | 4 |  |  | 2023-10-24 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-19 17:43:00 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-24 15:37:52 | 3
0 | 0 | 0 | 272 | 21043D | Jaquinandi Centre d'affaire | 21043D-Jaquinandi Centre d'affaire | 116 | 2022-05-16 08:35:38 |  | 2022 | 141 |  | 2 | CM;GO | 1 | f755f63c-eb56-43ae-b369-970ec0a96707 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-05-16 08:35:38 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-13 10:27:17 | 9 |  |  |  | 2444 | 272 | 19 | 2023-11-01 00:00:00 | 2023-11-01 07:14:59 | Réponse freyssinet | 4 |  |  | 2023-11-03 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-01 07:14:59 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-03 10:39:15 | 3
0 | 0 | 0 | 272 | 21043D | Jaquinandi Centre d'affaire | 21043D-Jaquinandi Centre d'affaire | 116 | 2022-05-16 08:35:38 |  | 2022 | 141 |  | 2 | CM;GO | 1 | f755f63c-eb56-43ae-b369-970ec0a96707 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-05-16 08:35:38 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-13 10:27:17 | 9 |  |  |  | 2465 | 272 | 20 | 2023-11-13 00:00:00 | 2023-11-22 17:46:43 | MAJ appuis passerelle et incidence sur pieux | 4 |  | Annulé. QT plans et IFC pour consultation. | 2023-11-21 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-13 17:46:43 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-22 09:29:48 | 3
0 | 0 | 0 | 273 | 22913P | Blue Olive | 22913P-Blue Olive |  | 2022-05-17 15:58:18 | 2022-10-28 00:00:00 | 2022 | 37 |  | 1 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-05-17 15:58:18 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 18:02:24 | 3 |  |  |  | 1421 | 273 | 1 | 2022-05-17 00:00:00 | 2022-05-27 15:58:30 | IFC et quantitatif | 4 |  |  | 2022-05-27 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-05-17 15:58:30 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-05-27 21:12:49 | 3
0 | 0 | 0 | 274 | 22037D | Super U Extension | 22037D-Super U Extension |  | 2022-05-20 16:40:13 | 2022-12-16 00:00:00 | 2022 | 38 |  | 2 | CM;GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-05-20 16:40:13 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-16 13:12:51 | 3 |  |  |  | 1426 | 274 | 1 | 2022-05-20 00:00:00 | 2022-05-25 16:40:39 | Etude docs | 4 |  |  | 2022-05-24 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-05-20 16:40:39 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-05-24 15:44:52 | 3
0 | 0 | 0 | 274 | 22037D | Super U Extension | 22037D-Super U Extension |  | 2022-05-20 16:40:13 | 2022-12-16 00:00:00 | 2022 | 38 |  | 2 | CM;GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-05-20 16:40:13 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-16 13:12:51 | 3 |  |  |  | 1431 | 274 | 2 | 2022-05-24 00:00:00 | 2022-06-08 15:44:59 | Dossier DCE | 4 |  |  | 2022-06-07 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-05-24 15:44:59 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-07 16:16:25 | 3
0 | 0 | 0 | 274 | 22037D | Super U Extension | 22037D-Super U Extension |  | 2022-05-20 16:40:13 | 2022-12-16 00:00:00 | 2022 | 38 |  | 2 | CM;GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-05-20 16:40:13 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-16 13:12:51 | 3 |  |  |  | 1493 | 274 | 3 | 2022-06-28 00:00:00 | 2022-07-01 12:25:16 | reprise dossier DCE | 4 |  |  | 2022-06-29 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-28 12:25:16 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-29 13:16:59 | 3
0 | 0 | 0 | 274 | 22037D | Super U Extension | 22037D-Super U Extension |  | 2022-05-20 16:40:13 | 2022-12-16 00:00:00 | 2022 | 38 |  | 2 | CM;GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-05-20 16:40:13 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-16 13:12:51 | 3 |  |  |  | 1570 | 274 | 4 | 2022-08-09 00:00:00 | 2022-08-18 15:38:36 | Vérif charpente sans mur voile béton et impact qt | 4 |  |  | 2022-08-18 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-09 15:38:36 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-18 16:27:51 | 7
0 | 0 | 0 | 274 | 22037D | Super U Extension | 22037D-Super U Extension |  | 2022-05-20 16:40:13 | 2022-12-16 00:00:00 | 2022 | 38 |  | 2 | CM;GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-05-20 16:40:13 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-16 13:12:51 | 3 |  |  |  | 1698 | 274 | 5 | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-27 11:17:22 | Avis CT | 4 |  |  | 2022-10-24 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-21 11:17:22 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-24 17:07:46 | 3
0 | 0 | 0 | 274 | 22037D | Super U Extension | 22037D-Super U Extension |  | 2022-05-20 16:40:13 | 2022-12-16 00:00:00 | 2022 | 38 |  | 2 | CM;GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-05-20 16:40:13 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-16 13:12:51 | 3 |  |  |  | 1728 | 274 | 6 | 2022-11-03 00:00:00 | 2022-11-18 15:39:37 | Reprise DCE DPGF | 4 |  |  | 2022-11-11 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-03 15:39:37 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-11 18:37:45 | 5
0 | 0 | 0 | 274 | 22037D | Super U Extension | 22037D-Super U Extension |  | 2022-05-20 16:40:13 | 2022-12-16 00:00:00 | 2022 | 38 |  | 2 | CM;GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-05-20 16:40:13 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-16 13:12:51 | 3 |  |  |  | 1750 | 274 | 7 | 2022-11-16 00:00:00 | 2022-11-21 08:02:50 | mise à jour DPGF mur béton banché | 4 |  |  | 2022-11-21 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-16 08:02:50 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-21 16:06:14 | 3
0 | 0 | 0 | 275 | 22038D | Cathy | 22038D-Cathy |  | 2022-05-20 16:41:08 | 2022-10-28 00:00:00 | 2022 | 39 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-05-20 16:41:08 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 18:02:11 | 3 |  |  |  | 1427 | 275 | 1 | 2022-05-20 00:00:00 | 2022-05-27 16:41:24 | Dossier APD | 4 |  |  | 2022-05-27 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-05-20 16:41:24 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-05-27 19:39:43 | 5
0 | 0 | 0 | 275 | 22038D | Cathy | 22038D-Cathy |  | 2022-05-20 16:41:08 | 2022-10-28 00:00:00 | 2022 | 39 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-05-20 16:41:08 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 18:02:11 | 3 |  |  |  | 1445 | 275 | 2 | 2022-06-01 00:00:00 | 2022-06-07 17:17:10 | Reprise demandes archi | 4 |  |  | 2022-06-03 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-01 17:17:10 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-03 19:57:22 | 3
0 | 0 | 0 | 275 | 22038D | Cathy | 22038D-Cathy |  | 2022-05-20 16:41:08 | 2022-10-28 00:00:00 | 2022 | 39 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-05-20 16:41:08 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 18:02:11 | 3 |  |  |  | 1471 | 275 | 3 | 2022-06-17 00:00:00 | 2022-06-22 15:51:40 | Reprise APD | 4 |  |  | 2022-06-22 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-17 15:51:40 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-22 15:11:45 | 3
0 | 0 | 0 | 275 | 22038D | Cathy | 22038D-Cathy |  | 2022-05-20 16:41:08 | 2022-10-28 00:00:00 | 2022 | 39 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-05-20 16:41:08 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 18:02:11 | 3 |  |  |  | 1521 | 275 | 4 | 2022-07-13 00:00:00 | 2022-07-18 16:45:46 | vérification charpente | 4 |  |  | 2022-07-18 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-07-13 16:45:46 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-07-18 14:58:53 | 3
0 | 0 | 0 | 275 | 22038D | Cathy | 22038D-Cathy |  | 2022-05-20 16:41:08 | 2022-10-28 00:00:00 | 2022 | 39 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-05-20 16:41:08 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 18:02:11 | 3 |  |  |  | 1631 | 275 | 5 | 2022-09-15 00:00:00 | 2022-09-29 15:02:25 | Reprise DCE | 4 |  |  | 2022-10-06 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-15 15:02:25 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-06 19:11:21 | 3
0 | 0 | 0 | 276 | 22039X | STIM | 22039X-STIM |  | 2022-05-26 16:09:01 |  | 2022 | 40 |  | 3 | CM;GO | 3 |  |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-05-26 16:09:01 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:19:42 | 3 |  |  |  | 1438 | 276 | 1 | 2022-05-26 00:00:00 | 2022-05-31 16:09:22 | Etude docs | 4 |  |  | 2022-06-08 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-05-26 16:09:22 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-08 12:27:46 | 3
0 | 0 | 0 | 276 | 22039X | STIM | 22039X-STIM |  | 2022-05-26 16:09:01 |  | 2022 | 40 |  | 3 | CM;GO | 3 |  |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-05-26 16:09:01 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:19:42 | 3 |  |  |  | 1753 | 276 | 2 | 2022-11-16 00:00:00 | 2022-11-21 18:14:01 | Etude docs EXE | 4 |  |  | 2022-11-18 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-16 18:14:01 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-18 17:43:49 | 3
0 | 0 | 0 | 277 | 22040X | ETS felix eboué | 22040X-ETS felix eboué |  | 2022-06-06 10:53:57 | 2022-10-28 00:00:00 | 2022 | 41 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-06 10:53:57 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 18:02:01 | 3 |  |  |  | 1448 | 277 | 1 | 2022-06-06 00:00:00 | 2022-06-08 10:54:14 | Plan de coffrage | 4 |  |  | 2022-06-09 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-06 10:54:14 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-09 18:12:52 | 3
0 | 0 | 0 | 277 | 22040X | ETS felix eboué | 22040X-ETS felix eboué |  | 2022-06-06 10:53:57 | 2022-10-28 00:00:00 | 2022 | 41 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-06 10:53:57 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 18:02:01 | 3 |  |  |  | 1495 | 277 | 2 | 2022-06-28 00:00:00 | 2022-06-29 13:39:18 | Reprise plans de coffrage ferraillage | 4 |  |  | 2022-06-29 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-28 13:39:18 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-29 17:52:20 | 3
0 | 0 | 0 | 278 | 22041X | Centre nautique | 22041X-Centre nautique |  | 2022-06-06 19:37:48 | 2023-01-11 00:00:00 | 2022 | 42 |  | 3 | CM;GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-06 19:37:48 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:19:55 | 7 |  |  |  | 1449 | 278 | 1 | 2022-06-06 00:00:00 | 2022-06-10 19:38:06 | premier coffrage | 4 |  |  | 2022-06-09 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-06 19:38:06 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-09 18:19:20 | 3
0 | 0 | 0 | 278 | 22041X | Centre nautique | 22041X-Centre nautique |  | 2022-06-06 19:37:48 | 2023-01-11 00:00:00 | 2022 | 42 |  | 3 | CM;GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-06 19:37:48 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:19:55 | 7 |  |  |  | 1476 | 278 | 2 | 2022-06-21 00:00:00 | 2022-06-24 19:09:51 | réponse demandes | 4 |  |  | 2022-06-27 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-21 19:09:51 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-27 12:59:45 | 3
0 | 0 | 0 | 278 | 22041X | Centre nautique | 22041X-Centre nautique |  | 2022-06-06 19:37:48 | 2023-01-11 00:00:00 | 2022 | 42 |  | 3 | CM;GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-06 19:37:48 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:19:55 | 7 |  |  |  | 1545 | 278 | 3 | 2022-07-28 00:00:00 | 2022-08-02 15:07:23 | Note technique DDC | 4 |  |  | 2022-08-02 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-07-28 15:07:23 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-02 18:11:50 | 3
0 | 0 | 0 | 278 | 22041X | Centre nautique | 22041X-Centre nautique |  | 2022-06-06 19:37:48 | 2023-01-11 00:00:00 | 2022 | 42 |  | 3 | CM;GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-06 19:37:48 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:19:55 | 7 |  |  |  | 1578 | 278 | 4 | 2022-08-12 00:00:00 | 2022-08-19 11:33:04 | reprise visa | 4 |  |  | 2022-08-16 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-12 11:33:04 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-16 18:36:38 | 3
0 | 0 | 0 | 278 | 22041X | Centre nautique | 22041X-Centre nautique |  | 2022-06-06 19:37:48 | 2023-01-11 00:00:00 | 2022 | 42 |  | 3 | CM;GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-06 19:37:48 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:19:55 | 7 |  |  |  | 1648 | 278 | 5 | 2022-09-16 18:24:38 | 2022-09-26 18:24:38 | Reprise plan de coffrage et ferraillage | 4 |  |  | 2022-09-26 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-23 18:24:38 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-26 16:55:46 | 3
0 | 0 | 0 | 278 | 22041X | Centre nautique | 22041X-Centre nautique |  | 2022-06-06 19:37:48 | 2023-01-11 00:00:00 | 2022 | 42 |  | 3 | CM;GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-06 19:37:48 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:19:55 | 7 |  |  |  | 1752 | 278 | 6 | 2022-11-16 00:00:00 | 2022-11-21 11:46:56 | Etude docs charpente | 4 |  |  | 2022-11-17 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-16 11:46:56 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-17 19:30:53 | 3
0 | 0 | 0 | 278 | 22041X | Centre nautique | 22041X-Centre nautique |  | 2022-06-06 19:37:48 | 2023-01-11 00:00:00 | 2022 | 42 |  | 3 | CM;GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-06 19:37:48 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:19:55 | 7 |  |  |  | 1808 | 278 | 7 | 2022-12-12 00:00:00 | 2022-12-14 12:39:02 | etude docs GO et CM | 4 |  |  | 2022-12-15 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-12 12:39:02 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-15 21:00:39 | 5
0 | 0 | 0 | 278 | 22041X | Centre nautique | 22041X-Centre nautique |  | 2022-06-06 19:37:48 | 2023-01-11 00:00:00 | 2022 | 42 |  | 3 | CM;GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-06 19:37:48 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:19:55 | 7 |  |  |  | 1838 | 278 | 8 | 2023-01-05 00:00:00 | 2023-01-06 15:24:02 | Charpente métallique et reprise GO | 4 |  |  | 2023-01-11 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-05 15:24:02 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-11 16:13:36 | 5
0 | 0 | 0 | 279 | 20022X | 646 concours | 20022X-646 concours | 127 | 2022-06-08 11:08:35 |  | 2022 | 22 |  | 3 | GO | 1 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | phase 2 solde le 5 avril. Solde projet 26 mai | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-08 11:08:35 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-04-24 17:32:13 | 5 |  |  |  | 1456 | 279 | 1 | 2022-06-08 00:00:00 | 2022-06-30 11:09:09 | Reprise coffrage sur Revit | 4 |  |  | 2022-07-20 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-08 11:09:09 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-07-20 18:47:24 | 3
0 | 0 | 0 | 279 | 20022X | 646 concours | 20022X-646 concours | 127 | 2022-06-08 11:08:35 |  | 2022 | 22 |  | 3 | GO | 1 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | phase 2 solde le 5 avril. Solde projet 26 mai | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-08 11:08:35 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-04-24 17:32:13 | 5 |  |  |  | 1531 | 279 | 2 | 2022-07-20 00:00:00 | 2022-08-12 18:47:31 | démarrage plans EXE | 4 |  |  | 2022-08-12 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-07-20 18:47:31 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-12 11:04:59 | 3
0 | 0 | 0 | 279 | 20022X | 646 concours | 20022X-646 concours | 127 | 2022-06-08 11:08:35 |  | 2022 | 22 |  | 3 | GO | 1 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | phase 2 solde le 5 avril. Solde projet 26 mai | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-08 11:08:35 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-04-24 17:32:13 | 5 |  |  |  | 1703 | 279 | 3 | 2022-10-24 00:00:00 | 2022-10-27 11:46:38 | Etude docs | 4 |  |  | 2022-10-24 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-24 11:46:38 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-24 17:56:41 | 3
0 | 0 | 0 | 279 | 20022X | 646 concours | 20022X-646 concours | 127 | 2022-06-08 11:08:35 |  | 2022 | 22 |  | 3 | GO | 1 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | phase 2 solde le 5 avril. Solde projet 26 mai | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-08 11:08:35 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-04-24 17:32:13 | 5 |  |  |  | 1744 | 279 | 4 | 2022-11-09 00:00:00 | 2022-11-24 16:44:26 | FErraillage fondation ( radier seulement ) | 4 |  |  | 2022-11-24 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-09 16:44:26 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-24 19:32:37 | 3
0 | 0 | 0 | 279 | 20022X | 646 concours | 20022X-646 concours | 127 | 2022-06-08 11:08:35 |  | 2022 | 22 |  | 3 | GO | 1 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | phase 2 solde le 5 avril. Solde projet 26 mai | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-08 11:08:35 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-04-24 17:32:13 | 5 |  |  |  | 1767 | 279 | 5 | 2022-11-24 00:00:00 | 2022-11-25 19:32:44 | Coffrage | 4 |  |  | 2022-11-25 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-24 19:32:44 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-25 19:03:24 | 3
0 | 0 | 0 | 279 | 20022X | 646 concours | 20022X-646 concours | 127 | 2022-06-08 11:08:35 |  | 2022 | 22 |  | 3 | GO | 1 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | phase 2 solde le 5 avril. Solde projet 26 mai | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-08 11:08:35 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-04-24 17:32:13 | 5 |  |  |  | 1791 | 279 | 6 | 2022-12-01 00:00:00 | 2022-12-14 15:27:29 | Plan GO reprise axes. | 4 |  |  | 2022-12-15 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-01 15:27:29 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-15 17:30:23 | 13
0 | 0 | 0 | 279 | 20022X | 646 concours | 20022X-646 concours | 127 | 2022-06-08 11:08:35 |  | 2022 | 22 |  | 3 | GO | 1 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | phase 2 solde le 5 avril. Solde projet 26 mai | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-08 11:08:35 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-04-24 17:32:13 | 5 |  |  |  | 1822 | 279 | 7 | 2022-12-15 00:00:00 | 2022-12-23 17:30:30 | vérif menuiserie et CM / avis CT | 4 |  |  | 2023-01-04 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-15 17:30:30 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-04 15:18:41 | 5
0 | 0 | 0 | 279 | 20022X | 646 concours | 20022X-646 concours | 127 | 2022-06-08 11:08:35 |  | 2022 | 22 |  | 3 | GO | 1 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | phase 2 solde le 5 avril. Solde projet 26 mai | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-08 11:08:35 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-04-24 17:32:13 | 5 |  |  |  | 1840 | 279 | 8 | 2023-01-05 00:00:00 | 2023-01-20 15:30:19 | Vérif menuiseries bois et charpente | 4 |  |  | 2023-01-24 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-05 15:30:19 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-24 15:44:51 | 9
0 | 0 | 0 | 279 | 20022X | 646 concours | 20022X-646 concours | 127 | 2022-06-08 11:08:35 |  | 2022 | 22 |  | 3 | GO | 1 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | phase 2 solde le 5 avril. Solde projet 26 mai | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-08 11:08:35 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-04-24 17:32:13 | 5 |  |  |  | 1925 | 279 | 9 | 2023-02-16 00:00:00 | 2023-02-22 16:46:33 | Reprise ferraillage et menuiseries | 4 |  |  | 2023-02-23 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-02-16 16:46:33 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-02-23 20:02:48 | 3
0 | 0 | 0 | 279 | 20022X | 646 concours | 20022X-646 concours | 127 | 2022-06-08 11:08:35 |  | 2022 | 22 |  | 3 | GO | 1 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | phase 2 solde le 5 avril. Solde projet 26 mai | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-08 11:08:35 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-04-24 17:32:13 | 5 |  |  |  | 1940 | 279 | 10 | 2023-02-23 00:00:00 | 2023-02-28 20:02:54 | élévations menuiseries | 4 |  |  | 2023-02-28 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-02-23 20:02:54 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-02-28 11:16:20 | 3
0 | 0 | 0 | 279 | 20022X | 646 concours | 20022X-646 concours | 127 | 2022-06-08 11:08:35 |  | 2022 | 22 |  | 3 | GO | 1 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | phase 2 solde le 5 avril. Solde projet 26 mai | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-08 11:08:35 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-04-24 17:32:13 | 5 |  |  |  | 1948 | 279 | 11 | 2023-02-28 00:00:00 | 2023-03-31 11:16:28 | synthèse CB et reprise modèle Arche bat 3 4 et 5 | 4 |  |  | 2023-03-31 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-02-28 11:16:28 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-31 17:20:11 | 7
0 | 0 | 0 | 279 | 20022X | 646 concours | 20022X-646 concours | 127 | 2022-06-08 11:08:35 |  | 2022 | 22 |  | 3 | GO | 1 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | phase 2 solde le 5 avril. Solde projet 26 mai | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-08 11:08:35 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-04-24 17:32:13 | 5 |  |  |  | 2001 | 279 | 12 | 2023-03-31 00:00:00 | 2023-04-14 17:20:20 | Phase 1 et 2 élévation | 4 |  |  | 2023-04-17 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-31 17:20:20 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-04-17 11:42:29 | 5
0 | 0 | 0 | 279 | 20022X | 646 concours | 20022X-646 concours | 127 | 2022-06-08 11:08:35 |  | 2022 | 22 |  | 3 | GO | 1 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | phase 2 solde le 5 avril. Solde projet 26 mai | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-08 11:08:35 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-04-24 17:32:13 | 5 |  |  |  | 2026 | 279 | 13 | 2023-04-17 00:00:00 | 2023-04-25 11:42:49 | Phase 2 coffrage et fondations | 4 |  |  | 2023-04-20 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-04-17 11:42:49 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-04-24 17:31:40 | 3
0 | 0 | 0 | 279 | 20022X | 646 concours | 20022X-646 concours | 127 | 2022-06-08 11:08:35 |  | 2022 | 22 |  | 3 | GO | 1 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | phase 2 solde le 5 avril. Solde projet 26 mai | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-08 11:08:35 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-04-24 17:32:13 | 5 |  |  |  | 2042 | 279 | 14 | 2023-04-24 00:00:00 | 2023-04-28 17:31:46 | Phase 1 solde | 4 |  |  | 2023-04-28 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-04-24 17:31:46 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-04-28 19:50:24 | 3
0 | 0 | 0 | 279 | 20022X | 646 concours | 20022X-646 concours | 127 | 2022-06-08 11:08:35 |  | 2022 | 22 |  | 3 | GO | 1 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | phase 2 solde le 5 avril. Solde projet 26 mai | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-08 11:08:35 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-04-24 17:32:13 | 5 |  |  |  | 2048 | 279 | 15 | 2023-04-28 00:00:00 | 2023-05-05 19:50:31 | Phase 2 et batiment 10 ferraillage | 4 |  |  | 2023-05-05 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-04-28 19:50:31 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-05 17:52:08 | 3
0 | 0 | 0 | 279 | 20022X | 646 concours | 20022X-646 concours | 127 | 2022-06-08 11:08:35 |  | 2022 | 22 |  | 3 | GO | 1 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | phase 2 solde le 5 avril. Solde projet 26 mai | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-08 11:08:35 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-04-24 17:32:13 | 5 |  |  |  | 2078 | 279 | 16 | 2023-05-11 00:00:00 | 2023-05-12 11:13:36 | Phase 3 | 4 |  |  | 2023-05-12 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-11 11:13:36 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-12 11:35:58 | 3
0 | 0 | 0 | 279 | 20022X | 646 concours | 20022X-646 concours | 127 | 2022-06-08 11:08:35 |  | 2022 | 22 |  | 3 | GO | 1 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | phase 2 solde le 5 avril. Solde projet 26 mai | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-08 11:08:35 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-04-24 17:32:13 | 5 |  |  |  | 2089 | 279 | 17 | 2023-05-12 00:00:00 | 2023-06-09 11:35:41 | Phase 4 | 4 |  |  | 2023-06-09 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-12 11:35:41 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-09 19:53:33 | 5
0 | 0 | 0 | 279 | 20022X | 646 concours | 20022X-646 concours | 127 | 2022-06-08 11:08:35 |  | 2022 | 22 |  | 3 | GO | 1 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | phase 2 solde le 5 avril. Solde projet 26 mai | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-08 11:08:35 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-04-24 17:32:13 | 5 |  |  |  | 2204 | 279 | 18 | 2023-06-30 00:00:00 | 2023-07-14 11:39:29 | Rep^rise pour IFC charpente - réunion | 5 |  |  |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-30 11:39:29 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-07-21 11:44:44 | 5
0 | 0 | 0 | 279 | 20022X | 646 concours | 20022X-646 concours | 127 | 2022-06-08 11:08:35 |  | 2022 | 22 |  | 3 | GO | 1 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | phase 2 solde le 5 avril. Solde projet 26 mai | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-08 11:08:35 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-04-24 17:32:13 | 5 |  |  |  | 2250 | 279 | 19 | 2023-07-21 00:00:00 | 2023-08-04 11:44:17 | Reprise coffrage et ferraillage et demande troue d'homme | 4 |  |  | 2023-08-04 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-07-21 11:44:17 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-08-04 15:16:33 | 5
0 | 0 | 0 | 279 | 20022X | 646 concours | 20022X-646 concours | 127 | 2022-06-08 11:08:35 |  | 2022 | 22 |  | 3 | GO | 1 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | phase 2 solde le 5 avril. Solde projet 26 mai | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-08 11:08:35 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-04-24 17:32:13 | 5 |  |  |  | 2262 | 279 | 20 | 2023-08-04 00:00:00 | 2023-08-11 15:16:40 | plan de reprise dalle bat 7 | 4 |  |  | 2023-08-11 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-08-04 15:16:40 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-08-14 12:01:09 | 3
0 | 0 | 0 | 279 | 20022X | 646 concours | 20022X-646 concours | 127 | 2022-06-08 11:08:35 |  | 2022 | 22 |  | 3 | GO | 1 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | phase 2 solde le 5 avril. Solde projet 26 mai | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-08 11:08:35 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-04-24 17:32:13 | 5 |  |  |  | 2324 | 279 | 21 | 2023-09-15 00:00:00 | 2023-10-20 10:22:47 | Solde | 1 |  |  |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-15 10:22:47 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-13 18:58:55 | 5
0 | 0 | 0 | 280 | 22042X | semelles TMI | 22042X-semelles TMI |  | 2022-06-08 11:10:02 | 2022-10-28 00:00:00 | 2022 | 43 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-08 11:10:02 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 18:01:51 | 3 |  |  |  | 1457 | 280 | 1 | 2022-06-08 00:00:00 | 2022-06-14 11:10:26 | plan de coffrage ferraillage et note de calcul | 3 |  |  |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-08 11:10:26 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-14 19:19:02 | 3
0 | 0 | 0 | 280 | 22042X | semelles TMI | 22042X-semelles TMI |  | 2022-06-08 11:10:02 | 2022-10-28 00:00:00 | 2022 | 43 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-08 11:10:02 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 18:01:51 | 3 |  |  |  | 1625 | 280 | 2 | 2022-09-07 00:00:00 | 2022-09-16 18:11:01 | Reprise coffrage ferraillage et note de calcul | 4 |  |  | 2022-09-12 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-07 18:11:01 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-12 18:45:30 | 3
0 | 0 | 0 | 281 | 22043X | Villa Dupuy | 22043X-Villa Dupuy |  | 2022-06-10 20:09:41 | 2022-10-28 00:00:00 | 2022 | 44 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-10 20:09:41 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 18:01:04 | 3 |  |  |  | 1461 | 281 | 1 | 2022-06-10 00:00:00 | 2022-06-15 20:09:57 | Etude docs | 4 |  |  | 2022-06-14 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-10 20:09:57 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-14 19:21:23 | 3
0 | 0 | 0 | 281 | 22043X | Villa Dupuy | 22043X-Villa Dupuy |  | 2022-06-10 20:09:41 | 2022-10-28 00:00:00 | 2022 | 44 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-10 20:09:41 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 18:01:04 | 3 |  |  |  | 1468 | 281 | 2 | 2022-06-15 00:00:00 | 2022-06-17 19:21:33 | plan de coffrage et SAT | 4 |  |  | 2022-06-15 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-14 19:21:33 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-15 18:17:48 | 3
0 | 0 | 0 | 281 | 22043X | Villa Dupuy | 22043X-Villa Dupuy |  | 2022-06-10 20:09:41 | 2022-10-28 00:00:00 | 2022 | 44 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-10 20:09:41 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 18:01:04 | 3 |  |  |  | 1552 | 281 | 3 | 2022-08-02 00:00:00 | 2022-08-08 08:28:56 | Ferraillage | 4 |  |  | 2022-08-05 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-02 08:28:56 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-05 14:57:10 | 3
0 | 0 | 0 | 282 | 22915P | Poste kourou | 22915P-Poste kourou |  | 2022-06-14 19:00:42 | 2022-10-28 00:00:00 | 2022 | 45 |  | 1 | CM | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-14 19:00:42 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 18:00:53 | 7 |  |  |  | 1466 | 282 | 1 | 2022-06-14 00:00:00 | 2022-06-17 19:00:57 | DQE variantes | 4 |  |  | 2022-06-15 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-14 19:00:57 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-15 18:32:21 | 3
0 | 0 | 0 | 282 | 22915P | Poste kourou | 22915P-Poste kourou |  | 2022-06-14 19:00:42 | 2022-10-28 00:00:00 | 2022 | 45 |  | 1 | CM | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-14 19:00:42 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 18:00:53 | 7 |  |  |  | 1541 | 282 | 2 | 2022-07-26 00:00:00 | 2022-08-02 17:00:08 | Plan APD Variante II sans tirant | 4 |  |  | 2022-07-29 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-07-26 17:00:08 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-07-29 16:04:57 | 7
0 | 0 | 0 | 283 | 21065X | Grandroro | 21065X-Grandroro | 140 | 2022-06-17 10:33:20 | 2023-05-10 00:00:00 | 2022 | 158 |  | 3 | GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-17 10:33:20 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:20:09 | 11 |  |  |  | 1470 | 283 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | 2022-07-22 10:33:54 | Etude docs | 4 |  |  | 2022-07-28 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-17 10:33:54 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-07-28 09:56:50 | 5
0 | 0 | 0 | 283 | 21065X | Grandroro | 21065X-Grandroro | 140 | 2022-06-17 10:33:20 | 2023-05-10 00:00:00 | 2022 | 158 |  | 3 | GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-17 10:33:20 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:20:09 | 11 |  |  |  | 1544 | 283 | 2 | 2022-07-28 00:00:00 | 2022-08-04 09:57:02 | coffrage et ferraillage fondation | 4 |  |  | 2022-08-04 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-07-28 09:57:02 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-04 16:05:50 | 3
0 | 0 | 0 | 283 | 21065X | Grandroro | 21065X-Grandroro | 140 | 2022-06-17 10:33:20 | 2023-05-10 00:00:00 | 2022 | 158 |  | 3 | GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-17 10:33:20 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:20:09 | 11 |  |  |  | 1572 | 283 | 3 | 2022-08-10 00:00:00 | 2022-08-11 11:06:51 | RiCT | 4 |  |  | 2022-08-12 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-10 11:06:51 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-12 11:05:18 | 3
0 | 0 | 0 | 283 | 21065X | Grandroro | 21065X-Grandroro | 140 | 2022-06-17 10:33:20 | 2023-05-10 00:00:00 | 2022 | 158 |  | 3 | GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-17 10:33:20 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:20:09 | 11 |  |  |  | 1581 | 283 | 4 | 2022-08-15 00:00:00 | 2022-08-25 15:52:33 | reprise coffrage et ferraillage fondation | 4 |  |  | 2022-08-24 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-15 15:52:33 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-24 17:03:59 | 9
0 | 0 | 0 | 283 | 21065X | Grandroro | 21065X-Grandroro | 140 | 2022-06-17 10:33:20 | 2023-05-10 00:00:00 | 2022 | 158 |  | 3 | GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-17 10:33:20 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:20:09 | 11 |  |  |  | 1613 | 283 | 5 | 2022-09-05 00:00:00 | 2022-09-16 12:16:23 | Solde ferraillage | 4 |  |  | 2022-09-07 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 12:16:23 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-07 18:45:45 | 3
0 | 0 | 0 | 283 | 21065X | Grandroro | 21065X-Grandroro | 140 | 2022-06-17 10:33:20 | 2023-05-10 00:00:00 | 2022 | 158 |  | 3 | GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-17 10:33:20 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:20:09 | 11 |  |  |  | 1705 | 283 | 6 | 2022-10-24 00:00:00 | 2022-10-27 13:23:33 | attente ferraillage fondation et maj archi | 4 |  |  | 2022-10-27 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-24 13:23:33 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-27 19:36:22 | 5
0 | 0 | 0 | 283 | 21065X | Grandroro | 21065X-Grandroro | 140 | 2022-06-17 10:33:20 | 2023-05-10 00:00:00 | 2022 | 158 |  | 3 | GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-17 10:33:20 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:20:09 | 11 |  |  |  | 1716 | 283 | 7 | 2022-10-27 00:00:00 | 2022-11-02 19:36:34 | Attente confirmation pour maj ferraillage | 4 |  |  | 2022-11-02 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-27 19:36:34 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-02 18:56:44 | 3
0 | 0 | 0 | 283 | 21065X | Grandroro | 21065X-Grandroro | 140 | 2022-06-17 10:33:20 | 2023-05-10 00:00:00 | 2022 | 158 |  | 3 | GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-17 10:33:20 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:20:09 | 11 |  |  |  | 1743 | 283 | 8 | 2022-11-09 00:00:00 | 2022-11-16 16:38:56 | Elévation pour chantier | 4 |  |  | 2022-11-16 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-09 16:38:56 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-16 14:46:27 | 3
0 | 0 | 0 | 283 | 21065X | Grandroro | 21065X-Grandroro | 140 | 2022-06-17 10:33:20 | 2023-05-10 00:00:00 | 2022 | 158 |  | 3 | GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-17 10:33:20 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:20:09 | 11 |  |  |  | 1766 | 283 | 9 | 2022-11-23 00:00:00 | 2022-12-02 12:31:53 | Reprise synthèse CB | 4 |  |  | 2022-12-02 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-23 12:31:53 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-02 21:25:29 | 3
0 | 0 | 0 | 283 | 21065X | Grandroro | 21065X-Grandroro | 140 | 2022-06-17 10:33:20 | 2023-05-10 00:00:00 | 2022 | 158 |  | 3 | GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-17 10:33:20 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:20:09 | 11 |  |  |  | 1849 | 283 | 10 | 2023-01-09 00:00:00 | 2023-01-13 16:21:52 | Quantitatif comparatif DCE | 4 |  |  | 2023-01-11 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-09 16:21:52 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-11 18:10:25 | 5
0 | 0 | 0 | 283 | 21065X | Grandroro | 21065X-Grandroro | 140 | 2022-06-17 10:33:20 | 2023-05-10 00:00:00 | 2022 | 158 |  | 3 | GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-17 10:33:20 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:20:09 | 11 |  |  |  | 2074 | 283 | 11 | 2023-05-10 00:00:00 | 2023-05-12 11:27:58 | coupe coffrage | 4 |  |  | 2023-05-10 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-10 11:27:58 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-10 17:42:01 | 3
0 | 0 | 0 | 284 | 22916P | Atelier relais de copaya | 22916P-Atelier relais de copaya |  | 2022-06-21 17:49:47 | 2022-10-28 00:00:00 | 2022 | 46 |  | 1 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-21 17:49:47 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 18:00:42 | 3 |  |  |  | 1475 | 284 | 1 | 2022-06-21 00:00:00 | 2022-06-22 17:50:04 | DQE | 4 |  |  | 2022-06-22 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-21 17:50:04 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-22 18:01:29 | 3
0 | 0 | 0 | 284 | 22916P | Atelier relais de copaya | 22916P-Atelier relais de copaya |  | 2022-06-21 17:49:47 | 2022-10-28 00:00:00 | 2022 | 46 |  | 1 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-21 17:49:47 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 18:00:42 | 3 |  |  |  | 1494 | 284 | 2 | 2022-06-28 00:00:00 | 2022-06-29 12:25:51 | Rajout coupes | 4 |  |  | 2022-06-29 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-28 12:25:51 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-29 17:52:11 | 3
0 | 0 | 0 | 284 | 22916P | Atelier relais de copaya | 22916P-Atelier relais de copaya |  | 2022-06-21 17:49:47 | 2022-10-28 00:00:00 | 2022 | 46 |  | 1 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-21 17:49:47 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 18:00:42 | 3 |  |  |  | 1616 | 284 | 3 | 2022-09-05 00:00:00 | 2022-09-06 17:03:50 | TS qt et types pour dallage | 4 |  |  | 2022-09-05 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 17:03:50 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-06 12:46:12 | 3
0 | 0 | 0 | 285 | 22044D | Carrefour Kourou | 22044D-Carrefour Kourou |  | 2022-06-23 12:47:36 | 2022-10-28 00:00:00 | 2022 | 47 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-23 12:47:36 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 18:00:34 | 3 |  |  |  | 1481 | 285 | 1 | 2022-06-23 00:00:00 | 2022-06-28 12:47:53 | Etude docs | 4 |  |  | 2022-07-13 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-23 12:47:53 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-07-13 16:44:45 | 3
0 | 0 | 0 | 285 | 22044D | Carrefour Kourou | 22044D-Carrefour Kourou |  | 2022-06-23 12:47:36 | 2022-10-28 00:00:00 | 2022 | 47 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-23 12:47:36 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 18:00:34 | 3 |  |  |  | 1520 | 285 | 2 | 2022-07-10 00:00:00 | 2022-07-15 16:44:53 | dossier DCE | 4 |  |  | 2022-07-15 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-07-13 16:44:53 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-07-20 18:48:02 | 3
0 | 0 | 0 | 285 | 22044D | Carrefour Kourou | 22044D-Carrefour Kourou |  | 2022-06-23 12:47:36 | 2022-10-28 00:00:00 | 2022 | 47 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-23 12:47:36 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 18:00:34 | 3 |  |  |  | 1532 | 285 | 3 | 2022-07-20 00:00:00 | 2022-07-21 18:48:10 | Mise à jour dossier DCE | 4 |  |  | 2022-07-21 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-07-20 18:48:10 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-07-21 18:22:44 | 3
0 | 0 | 0 | 285 | 22044D | Carrefour Kourou | 22044D-Carrefour Kourou |  | 2022-06-23 12:47:36 | 2022-10-28 00:00:00 | 2022 | 47 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-23 12:47:36 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 18:00:34 | 3 |  |  |  | 1546 | 285 | 4 | 2022-07-28 00:00:00 | 2022-08-03 15:09:11 | note technique DDC en limitant la contrainte max 120 | 4 |  |  | 2022-07-29 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-07-28 15:09:11 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-07-29 12:00:52 | 5
0 | 0 | 0 | 285 | 22044D | Carrefour Kourou | 22044D-Carrefour Kourou |  | 2022-06-23 12:47:36 | 2022-10-28 00:00:00 | 2022 | 47 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-23 12:47:36 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 18:00:34 | 3 |  |  |  | 1589 | 285 | 5 | 2022-08-22 00:00:00 | 2022-08-26 08:52:28 | Maj coffrage et qt | 4 |  |  | 2022-08-24 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-22 08:52:28 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-24 17:07:07 | 3
0 | 0 | 0 | 285 | 22044D | Carrefour Kourou | 22044D-Carrefour Kourou |  | 2022-06-23 12:47:36 | 2022-10-28 00:00:00 | 2022 | 47 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-23 12:47:36 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 18:00:34 | 3 |  |  |  | 1606 | 285 | 6 | 2022-09-01 00:00:00 | 2022-09-05 10:35:32 | reprise plan et qt | 4 |  |  | 2022-09-02 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-01 10:35:32 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-02 17:51:29 | 3
0 | 0 | 0 | 286 | 22045P | ALSG rack | 22045P-ALSG rack |  | 2022-06-23 12:48:02 | 2022-10-28 00:00:00 | 2022 | 48 |  | 1 | CM | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-23 12:48:02 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 18:00:24 | 3 |  |  |  | 1482 | 286 | 1 | 2022-06-23 00:00:00 | 2022-06-27 12:48:19 | DQE | 4 |  |  | 2022-06-23 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-23 12:48:19 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-23 17:41:10 | 3
0 | 0 | 0 | 287 | 22047D | Chenil police | 22047D-Chenil police |  | 2022-06-27 16:51:43 | 2022-10-28 00:00:00 | 2022 | 49 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-27 16:51:43 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 18:00:16 | 3 |  |  |  | 1489 | 287 | 1 | 2022-06-27 00:00:00 | 2022-06-28 16:51:55 | dossier DCE | 4 |  |  | 2022-07-06 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-27 16:51:55 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-07-06 14:48:34 | 5
0 | 0 | 0 | 288 | 22917P | T3 jumelees | 22917P-T3 jumelees |  | 2022-06-27 18:11:53 | 2022-10-28 00:00:00 | 2022 | 50 |  | 1 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-27 18:11:53 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 18:00:08 | 3 |  |  |  | 1491 | 288 | 1 | 2022-06-27 00:00:00 | 2022-07-04 18:12:07 | Revit maquette et qt | 4 |  |  | 2022-07-05 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-27 18:12:07 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-07-05 16:40:28 | 3
0 | 0 | 0 | 289 | 22918P | Voltalia Kourou | 22918P-Voltalia Kourou |  | 2022-06-29 12:40:13 | 2022-10-28 00:00:00 | 2022 | 51 |  | 1 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-29 12:40:13 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 18:00:00 | 3 |  |  |  | 1502 | 289 | 1 | 2022-06-29 00:00:00 | 2022-07-22 12:40:31 | DQE fondation | 4 |  |  | 2022-07-21 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-29 12:40:31 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-07-21 10:41:15 | 5
0 | 0 | 0 | 290 | 22048X | Scierie | 22048X-Scierie |  | 2022-06-30 19:22:39 | 2022-10-28 00:00:00 | 2022 | 95 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-30 19:22:39 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 17:59:49 | 5 |  |  |  | 1504 | 290 | 1 | 2022-06-30 00:00:00 | 2022-07-07 19:22:53 | Etude docs | 4 |  |  | 2022-07-07 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-30 19:22:53 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-07-07 13:14:26 | 3
0 | 0 | 0 | 290 | 22048X | Scierie | 22048X-Scierie |  | 2022-06-30 19:22:39 | 2022-10-28 00:00:00 | 2022 | 95 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-30 19:22:39 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 17:59:49 | 5 |  |  |  | 1516 | 290 | 2 | 2022-07-12 00:00:00 | 2022-07-13 12:43:44 | reprise dallage plan et qt | 4 |  |  | 2022-07-12 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-07-12 12:43:44 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-07-13 11:35:44 | 3
0 | 0 | 0 | 291 | 22049D | Squash | 22049D-Squash |  | 2022-06-30 19:23:06 | 2022-10-28 00:00:00 | 2022 | 53 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-30 19:23:06 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 17:59:40 | 3 |  |  |  | 1505 | 291 | 1 | 2022-06-30 00:00:00 | 2022-07-07 19:23:17 | Dossier DCE | 4 |  |  | 2022-07-06 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-30 19:23:17 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-07-06 17:32:57 | 5
0 | 0 | 0 | 291 | 22049D | Squash | 22049D-Squash |  | 2022-06-30 19:23:06 | 2022-10-28 00:00:00 | 2022 | 53 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-06-30 19:23:06 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 17:59:40 | 3 |  |  |  | 1553 | 291 | 2 | 2022-08-02 00:00:00 | 2022-08-05 08:41:16 | reprise coffrage altimétires et rajout dallage | 4 |  |  | 2022-08-05 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-02 08:41:16 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-05 14:56:54 | 3
0 | 0 | 0 | 292 | 22050X | EDF Lavirot | 22050X-EDF Lavirot |  | 2022-07-04 12:52:55 | 2022-10-28 00:00:00 | 2022 | 54 |  | 3 | CM | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-07-04 12:52:55 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 17:59:32 | 3 |  |  |  | 1508 | 292 | 1 | 2022-07-04 00:00:00 | 2022-07-08 12:53:35 | Etude docs | 4 |  |  | 2022-07-06 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-07-04 12:53:35 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-07-06 17:36:58 | 3
0 | 0 | 0 | 292 | 22050X | EDF Lavirot | 22050X-EDF Lavirot |  | 2022-07-04 12:52:55 | 2022-10-28 00:00:00 | 2022 | 54 |  | 3 | CM | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-07-04 12:52:55 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 17:59:32 | 3 |  |  |  | 1512 | 292 | 2 | 2022-07-06 00:00:00 | 2022-07-19 17:37:14 | Dossier EXE | 4 |  |  | 2022-07-19 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-07-06 17:37:14 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-07-19 16:52:40 | 3
0 | 0 | 0 | 293 | 22919X | Villa THALYA | 22919X-Villa THALYA |  | 2022-07-13 17:30:41 | 2023-02-20 00:00:00 | 2022 | 55 |  | 3 | GO | 2 | 1b953c3a-680e-4463-b5d8-a355d1d7c240 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-07-13 17:30:41 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-02-20 16:34:28 | 11 |  |  |  | 1523 | 293 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | 2022-07-18 17:30:54 | Etude docs | 4 |  |  | 2022-07-20 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-07-13 17:30:54 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-07-20 18:48:29 | 3
0 | 0 | 0 | 293 | 22919X | Villa THALYA | 22919X-Villa THALYA |  | 2022-07-13 17:30:41 | 2023-02-20 00:00:00 | 2022 | 55 |  | 3 | GO | 2 | 1b953c3a-680e-4463-b5d8-a355d1d7c240 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-07-13 17:30:41 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-02-20 16:34:28 | 11 |  |  |  | 1533 | 293 | 2 | 2022-07-20 00:00:00 | 2022-07-27 18:48:40 | coffrage | 4 |  |  | 2022-07-27 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-07-20 18:48:40 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-07-27 18:18:28 | 3
0 | 0 | 0 | 293 | 22919X | Villa THALYA | 22919X-Villa THALYA |  | 2022-07-13 17:30:41 | 2023-02-20 00:00:00 | 2022 | 55 |  | 3 | GO | 2 | 1b953c3a-680e-4463-b5d8-a355d1d7c240 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-07-13 17:30:41 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-02-20 16:34:28 | 11 |  |  |  | 1543 | 293 | 3 | 2022-07-27 00:00:00 | 2022-08-02 18:18:56 | solde ferraillage | 4 |  |  | 2022-08-03 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-07-27 18:18:56 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-03 15:14:30 | 3
0 | 0 | 0 | 293 | 22919X | Villa THALYA | 22919X-Villa THALYA |  | 2022-07-13 17:30:41 | 2023-02-20 00:00:00 | 2022 | 55 |  | 3 | GO | 2 | 1b953c3a-680e-4463-b5d8-a355d1d7c240 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-07-13 17:30:41 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-02-20 16:34:28 | 11 |  |  |  | 1592 | 293 | 4 | 2022-08-22 00:00:00 | 2022-08-24 10:23:25 | réponse | 4 |  |  | 2022-08-23 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-22 10:23:25 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-23 12:20:37 | 3
0 | 0 | 0 | 293 | 22919X | Villa THALYA | 22919X-Villa THALYA |  | 2022-07-13 17:30:41 | 2023-02-20 00:00:00 | 2022 | 55 |  | 3 | GO | 2 | 1b953c3a-680e-4463-b5d8-a355d1d7c240 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-07-13 17:30:41 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-02-20 16:34:28 | 11 |  |  |  | 1619 | 293 | 5 | 2022-09-06 00:00:00 | 2022-09-13 14:22:53 | Mise à jour coffrage et ferraillage | 4 |  |  | 2022-09-09 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-06 14:22:53 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-09 22:22:46 | 3
0 | 0 | 0 | 293 | 22919X | Villa THALYA | 22919X-Villa THALYA |  | 2022-07-13 17:30:41 | 2023-02-20 00:00:00 | 2022 | 55 |  | 3 | GO | 2 | 1b953c3a-680e-4463-b5d8-a355d1d7c240 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-07-13 17:30:41 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-02-20 16:34:28 | 11 |  |  |  | 1856 | 293 | 6 | 2023-01-12 00:00:00 | 2023-01-20 11:51:40 | Reprise escalier | 4 |  |  | 2023-01-19 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-12 11:51:40 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-19 18:37:14 | 5
0 | 0 | 0 | 294 | 22921X | Note d'épreuve | 22921X-Note d'épreuve |  | 2022-07-20 18:46:45 |  | 2022 | 56 |  | 3 | GO | 3 |  |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-07-20 18:46:45 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-16 12:33:08 | 3 |  |  |  | 1530 | 294 | 1 | 2022-07-20 00:00:00 | 2022-08-03 18:47:04 | Etude docs | 5 |  |  |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-07-20 18:47:04 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-16 18:27:41 | 3
0 | 0 | 0 | 295 | 22052X | Piste cyclable | 22052X-Piste cyclable |  | 2022-07-26 16:15:59 | 2022-10-28 00:00:00 | 2022 | 57 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-07-26 16:15:59 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 17:59:15 | 3 |  |  |  | 1539 | 295 | 1 | 2022-07-26 00:00:00 | 2022-07-28 16:16:14 | Coupe de principe coffrage/ferraillage | 4 |  |  | 2022-07-27 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-07-26 16:16:14 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-07-27 18:18:04 | 3
0 | 0 | 0 | 295 | 22052X | Piste cyclable | 22052X-Piste cyclable |  | 2022-07-26 16:15:59 | 2022-10-28 00:00:00 | 2022 | 57 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-07-26 16:15:59 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 17:59:15 | 3 |  |  |  | 1567 | 295 | 2 | 2022-08-05 00:00:00 | 2022-08-08 11:58:55 | radier | 4 |  |  | 2022-08-08 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-05 11:58:55 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-08 15:56:59 | 3
0 | 0 | 0 | 296 | 22922P | BA 367 | 22922P-BA 367 |  | 2022-07-26 16:30:51 | 2022-10-28 00:00:00 | 2022 | 58 |  | 1 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-07-26 16:30:51 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 17:59:07 | 3 |  |  |  | 1540 | 296 | 1 | 2022-07-26 00:00:00 | 2022-07-29 16:31:04 | Etude docs | 4 |  |  | 2022-08-02 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-07-26 16:31:04 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-02 15:26:53 | 3
0 | 0 | 0 | 296 | 22922P | BA 367 | 22922P-BA 367 |  | 2022-07-26 16:30:51 | 2022-10-28 00:00:00 | 2022 | 58 |  | 1 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-07-26 16:30:51 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 17:59:07 | 3 |  |  |  | 1559 | 296 | 2 | 2022-08-02 00:00:00 | 2022-08-09 15:27:01 | DPGF et SAT | 4 |  |  | 2022-08-04 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-02 15:27:01 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-04 11:55:45 | 3
0 | 0 | 0 | 296 | 22922P | BA 367 | 22922P-BA 367 |  | 2022-07-26 16:30:51 | 2022-10-28 00:00:00 | 2022 | 58 |  | 1 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-07-26 16:30:51 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 17:59:07 | 3 |  |  |  | 1643 | 296 | 3 | 2022-09-21 00:00:00 | 2022-09-26 12:06:15 | reprise apd | 4 |  |  | 2022-09-26 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-21 12:06:15 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-26 20:38:58 | 3
0 | 0 | 0 | 297 | 22923X | La palmeraie | 22923X-La palmeraie |  | 2022-07-28 15:19:48 | 2022-10-28 00:00:00 | 2022 | 59 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-07-28 15:19:48 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 17:58:52 | 3 |  |  |  | 1547 | 297 | 1 | 2022-07-28 00:00:00 | 2022-08-04 15:20:04 | Dessin plan de coffrage/ferraillage | 4 |  |  | 2022-08-08 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-07-28 15:20:04 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-08 18:36:22 | 3
0 | 0 | 0 | 298 | 22003X | Résidence Mahe | 22003X-Résidence Mahe | 260 | 2022-07-29 14:21:14 | 2023-06-02 00:00:00 | 2022 | 6 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-07-29 14:21:14 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:20:20 | 7 |  |  |  | 1548 | 298 | 1 | 2022-07-29 00:00:00 | 2022-08-03 14:42:55 | Vérif pf et CB - synthèse info | 4 |  |  | 2022-08-04 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-07-29 14:42:55 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-04 16:06:06 | 5
0 | 0 | 0 | 298 | 22003X | Résidence Mahe | 22003X-Résidence Mahe | 260 | 2022-07-29 14:21:14 | 2023-06-02 00:00:00 | 2022 | 6 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-07-29 14:21:14 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:20:20 | 7 |  |  |  | 1615 | 298 | 2 | 2022-09-05 00:00:00 | 2022-09-23 17:03:23 | Coffrage et Ferraillage fondation | 4 |  |  | 2022-09-23 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 17:03:23 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-23 16:21:02 | 5
0 | 0 | 0 | 298 | 22003X | Résidence Mahe | 22003X-Résidence Mahe | 260 | 2022-07-29 14:21:14 | 2023-06-02 00:00:00 | 2022 | 6 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-07-29 14:21:14 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:20:20 | 7 |  |  |  | 1647 | 298 | 3 | 2022-09-23 00:00:00 | 2022-09-30 16:21:09 | ferraillage plh rdc et synthèse GO/CB | 4 |  |  | 2022-09-30 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-23 16:21:09 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-30 18:00:14 | 5
0 | 0 | 0 | 298 | 22003X | Résidence Mahe | 22003X-Résidence Mahe | 260 | 2022-07-29 14:21:14 | 2023-06-02 00:00:00 | 2022 | 6 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-07-29 14:21:14 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:20:20 | 7 |  |  |  | 1659 | 298 | 4 | 2022-09-30 00:00:00 | 2022-10-07 18:00:23 | Reprise suivant nouveau carnet menuiserie | 4 |  |  | 2022-10-12 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-30 18:00:23 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-12 16:07:03 | 3
0 | 0 | 0 | 298 | 22003X | Résidence Mahe | 22003X-Résidence Mahe | 260 | 2022-07-29 14:21:14 | 2023-06-02 00:00:00 | 2022 | 6 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-07-29 14:21:14 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:20:20 | 7 |  |  |  | 1689 | 298 | 5 | 2022-10-18 00:00:00 | 2022-10-28 15:48:20 | coffrage et ferraillage fondation | 4 |  |  | 2022-10-28 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-18 15:48:20 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 17:30:18 | 3
0 | 0 | 0 | 298 | 22003X | Résidence Mahe | 22003X-Résidence Mahe | 260 | 2022-07-29 14:21:14 | 2023-06-02 00:00:00 | 2022 | 6 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-07-29 14:21:14 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:20:20 | 7 |  |  |  | 1721 | 298 | 6 | 2022-10-28 00:00:00 | 2022-11-04 17:30:25 | Reprise PLH RDC ferr | 4 |  |  | 2022-11-04 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 17:30:25 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-07 12:49:57 | 5
0 | 0 | 0 | 298 | 22003X | Résidence Mahe | 22003X-Résidence Mahe | 260 | 2022-07-29 14:21:14 | 2023-06-02 00:00:00 | 2022 | 6 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-07-29 14:21:14 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:20:20 | 7 |  |  |  | 1732 | 298 | 7 | 2022-11-07 00:00:00 | 2022-11-18 12:50:05 | Reprise fondation et ferraillage/coffrage plh R+1 | 4 |  |  | 2022-11-18 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-07 12:50:05 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-18 18:28:33 | 3
0 | 0 | 0 | 298 | 22003X | Résidence Mahe | 22003X-Résidence Mahe | 260 | 2022-07-29 14:21:14 | 2023-06-02 00:00:00 | 2022 | 6 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-07-29 14:21:14 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:20:20 | 7 |  |  |  | 1759 | 298 | 8 | 2022-11-18 00:00:00 | 2022-11-25 18:28:42 | Remarque FRED | 4 |  |  | 2022-11-25 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-18 18:28:42 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-25 18:35:37 | 3
0 | 0 | 0 | 298 | 22003X | Résidence Mahe | 22003X-Résidence Mahe | 260 | 2022-07-29 14:21:14 | 2023-06-02 00:00:00 | 2022 | 6 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-07-29 14:21:14 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:20:20 | 7 |  |  |  | 1776 | 298 | 9 | 2022-11-25 00:00:00 | 2022-12-01 18:36:03 | Vérification lot 4/5 et élévations | 4 |  |  | 2022-11-30 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-25 18:36:03 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-30 19:23:20 | 3
0 | 0 | 0 | 298 | 22003X | Résidence Mahe | 22003X-Résidence Mahe | 260 | 2022-07-29 14:21:14 | 2023-06-02 00:00:00 | 2022 | 6 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-07-29 14:21:14 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:20:20 | 7 |  |  |  | 1788 | 298 | 10 | 2022-11-30 00:00:00 | 2022-12-05 19:24:11 | Reprise coffrage et élévations lot 4 et 5 | 4 |  |  | 2022-12-07 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-30 19:24:11 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-07 12:26:07 | 3
0 | 0 | 0 | 298 | 22003X | Résidence Mahe | 22003X-Résidence Mahe | 260 | 2022-07-29 14:21:14 | 2023-06-02 00:00:00 | 2022 | 6 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-07-29 14:21:14 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:20:20 | 7 |  |  |  | 2022 | 298 | 11 | 2023-04-12 00:00:00 | 2023-04-20 14:17:26 | suppression remplissage idem lot 1 | 4 |  |  | 2023-04-17 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-04-12 14:17:26 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-04-17 17:36:35 | 3
0 | 0 | 0 | 298 | 22003X | Résidence Mahe | 22003X-Résidence Mahe | 260 | 2022-07-29 14:21:14 | 2023-06-02 00:00:00 | 2022 | 6 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-07-29 14:21:14 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:20:20 | 7 |  |  |  | 2148 | 298 | 12 | 2023-05-31 00:00:00 | 2023-06-02 16:09:24 | Reprise cotation élévation | 4 |  |  | 2023-06-02 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-31 16:09:24 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-02 13:12:48 | 3
0 | 0 | 0 | 299 | 22055X | Mur de soutènement ribal TP | 22055X-Mur de soutènement ribal TP |  | 2022-07-29 14:50:28 | 2023-03-15 00:00:00 | 2022 | 60 |  | 3 | GO | 2 | 1b953c3a-680e-4463-b5d8-a355d1d7c240 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-07-29 14:50:28 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:20:33 | 9 |  |  |  | 1550 | 299 | 1 | 2022-07-29 00:00:00 | 2022-08-04 14:50:38 | Etude docs | 4 |  |  | 2022-08-04 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-07-29 14:50:38 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-04 11:56:53 | 3
0 | 0 | 0 | 299 | 22055X | Mur de soutènement ribal TP | 22055X-Mur de soutènement ribal TP |  | 2022-07-29 14:50:28 | 2023-03-15 00:00:00 | 2022 | 60 |  | 3 | GO | 2 | 1b953c3a-680e-4463-b5d8-a355d1d7c240 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-07-29 14:50:28 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:20:33 | 9 |  |  |  | 1656 | 299 | 2 | 2022-09-29 00:00:00 | 2022-10-07 11:12:46 | Mise à jour plans | 4 |  |  | 2022-09-30 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-29 11:12:46 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-30 18:02:35 | 3
0 | 0 | 0 | 299 | 22055X | Mur de soutènement ribal TP | 22055X-Mur de soutènement ribal TP |  | 2022-07-29 14:50:28 | 2023-03-15 00:00:00 | 2022 | 60 |  | 3 | GO | 2 | 1b953c3a-680e-4463-b5d8-a355d1d7c240 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-07-29 14:50:28 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:20:33 | 9 |  |  |  | 1687 | 299 | 3 | 2022-10-17 00:00:00 | 2022-10-24 18:48:12 | FErraillage | 4 |  |  | 2022-10-24 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-17 18:48:12 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-24 18:57:48 | 3
0 | 0 | 0 | 299 | 22055X | Mur de soutènement ribal TP | 22055X-Mur de soutènement ribal TP |  | 2022-07-29 14:50:28 | 2023-03-15 00:00:00 | 2022 | 60 |  | 3 | GO | 2 | 1b953c3a-680e-4463-b5d8-a355d1d7c240 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-07-29 14:50:28 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:20:33 | 9 |  |  |  | 1945 | 299 | 4 | 2023-02-28 00:00:00 | 2023-03-08 08:24:10 | Reprise dossier MS1 | 4 |  |  | 2023-03-08 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-02-28 08:24:10 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-08 12:44:46 | 5
0 | 0 | 0 | 299 | 22055X | Mur de soutènement ribal TP | 22055X-Mur de soutènement ribal TP |  | 2022-07-29 14:50:28 | 2023-03-15 00:00:00 | 2022 | 60 |  | 3 | GO | 2 | 1b953c3a-680e-4463-b5d8-a355d1d7c240 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-07-29 14:50:28 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:20:33 | 9 |  |  |  | 1971 | 299 | 5 | 2023-03-09 00:00:00 | 2023-03-15 11:48:03 | Reprise murs de soutènement | 4 |  |  | 2023-03-15 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-09 11:48:03 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-15 11:33:16 | 3
0 | 0 | 0 | 300 | 21126X | Caenis | 21126X-Caenis | 218 | 2022-08-02 08:28:11 | 2022-10-28 00:00:00 | 2022 | 227 |  | 3 | CM;GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-02 08:28:11 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 17:58:41 | 5 |  |  |  | 1551 | 300 | 1 | 2022-08-02 00:00:00 | 2022-08-05 08:28:35 | Coffrage et ferraillage fondation | 4 |  |  | 2022-08-04 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-02 08:28:35 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-04 16:12:17 | 3
0 | 0 | 0 | 300 | 21126X | Caenis | 21126X-Caenis | 218 | 2022-08-02 08:28:11 | 2022-10-28 00:00:00 | 2022 | 227 |  | 3 | CM;GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-02 08:28:11 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 17:58:41 | 5 |  |  |  | 1614 | 300 | 2 | 2022-09-05 00:00:00 | 2022-09-16 17:03:01 | Reprise ferraillageplh RDC | 4 |  |  | 2022-09-19 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 17:03:01 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-19 14:42:01 | 5
0 | 0 | 0 | 300 | 21126X | Caenis | 21126X-Caenis | 218 | 2022-08-02 08:28:11 | 2022-10-28 00:00:00 | 2022 | 227 |  | 3 | CM;GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-02 08:28:11 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 17:58:41 | 5 |  |  |  | 1640 | 300 | 3 | 2022-09-19 00:00:00 | 2022-10-21 14:42:10 | reprise coffrage / ferraillage R+1 DDC charpente ( sans charpente ) | 4 |  |  | 2022-10-18 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-19 14:42:10 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-18 18:54:00 | 9
0 | 0 | 0 | 301 | 22924P | Careme | 22924P-Careme |  | 2022-08-02 08:47:18 | 2022-10-28 00:00:00 | 2022 | 61 |  | 1 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-02 08:47:18 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 17:58:26 | 3 |  |  |  | 1556 | 301 | 1 | 2022-08-02 00:00:00 | 2022-08-08 08:47:30 | Etude docs et DQE | 4 |  |  | 2022-08-04 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-02 08:47:30 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-04 11:49:55 | 5
0 | 0 | 0 | 301 | 22924P | Careme | 22924P-Careme |  | 2022-08-02 08:47:18 | 2022-10-28 00:00:00 | 2022 | 61 |  | 1 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-02 08:47:18 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 17:58:26 | 3 |  |  |  | 1565 | 301 | 2 | 2022-08-04 00:00:00 | 2022-08-08 16:12:03 | reprise DQE | 4 |  |  | 2022-08-04 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-04 16:12:03 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-05 14:57:50 | 3
0 | 0 | 0 | 302 | 22925P | Bondiri | 22925P-Bondiri |  | 2022-08-02 09:01:02 | 2022-10-28 00:00:00 | 2022 | 62 |  | 1 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-02 09:01:02 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 17:58:18 | 3 |  |  |  | 1558 | 302 | 1 | 2022-08-02 00:00:00 | 2022-08-08 09:01:13 | Etude docs | 4 |  |  | 2022-08-11 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-02 09:01:13 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-11 16:22:06 | 3
0 | 0 | 0 | 303 | 22926D | Enduit LEP | 22926D-Enduit LEP |  | 2022-08-03 15:59:06 | 2022-10-28 00:00:00 | 2022 | 63 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-03 15:59:06 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 17:58:10 | 3 |  |  |  | 1561 | 303 | 1 | 2022-08-03 00:00:00 | 2022-08-05 15:59:20 | Etude docs | 4 |  |  | 2022-08-05 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-03 15:59:20 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-05 16:44:05 | 3
0 | 0 | 0 | 303 | 22926D | Enduit LEP | 22926D-Enduit LEP |  | 2022-08-03 15:59:06 | 2022-10-28 00:00:00 | 2022 | 63 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-03 15:59:06 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 17:58:10 | 3 |  |  |  | 1568 | 303 | 2 | 2022-08-05 00:00:00 | 2022-08-17 16:44:11 | Métré Enduit | 4 |  |  | 2022-08-18 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-05 16:44:11 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-18 16:08:01 | 3
0 | 0 | 0 | 304 | 22056X | Piscine aquazonia | 22056X-Piscine aquazonia |  | 2022-08-04 11:21:39 | 2023-02-20 00:00:00 | 2022 | 64 |  | 3 | GO | 2 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-04 11:21:39 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-02-20 16:33:38 | 7 |  |  |  | 1564 | 304 | 1 | 2022-08-04 00:00:00 | 2022-08-05 11:21:51 | Premier retour | 4 |  |  | 2022-08-05 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-04 11:21:51 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-05 16:43:57 | 3
0 | 0 | 0 | 304 | 22056X | Piscine aquazonia | 22056X-Piscine aquazonia |  | 2022-08-04 11:21:39 | 2023-02-20 00:00:00 | 2022 | 64 |  | 3 | GO | 2 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-04 11:21:39 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-02-20 16:33:38 | 7 |  |  |  | 1569 | 304 | 2 | 2022-08-08 00:00:00 | 2022-08-24 16:08:24 | Rajout dalle / poutre à reprendre LT2 | 4 |  |  | 2022-08-23 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-08 16:08:24 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-23 19:17:40 | 7
0 | 0 | 0 | 304 | 22056X | Piscine aquazonia | 22056X-Piscine aquazonia |  | 2022-08-04 11:21:39 | 2023-02-20 00:00:00 | 2022 | 64 |  | 3 | GO | 2 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-04 11:21:39 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-02-20 16:33:38 | 7 |  |  |  | 1596 | 304 | 3 | 2022-08-29 00:00:00 | 2022-08-29 17:08:00 | Reprise gradin | 4 |  |  | 2022-08-29 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-24 17:08:00 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-29 16:36:22 | 3
0 | 0 | 0 | 304 | 22056X | Piscine aquazonia | 22056X-Piscine aquazonia |  | 2022-08-04 11:21:39 | 2023-02-20 00:00:00 | 2022 | 64 |  | 3 | GO | 2 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-04 11:21:39 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-02-20 16:33:38 | 7 |  |  |  | 1622 | 304 | 4 | 2022-09-06 00:00:00 | 2022-09-09 17:04:33 | Reprise plans demande freyssinet | 4 |  |  | 2022-09-07 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-06 17:04:33 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-07 18:35:06 | 5
0 | 0 | 0 | 304 | 22056X | Piscine aquazonia | 22056X-Piscine aquazonia |  | 2022-08-04 11:21:39 | 2023-02-20 00:00:00 | 2022 | 64 |  | 3 | GO | 2 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-04 11:21:39 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-02-20 16:33:38 | 7 |  |  |  | 1661 | 304 | 5 | 2022-10-05 00:00:00 | 2022-10-07 18:11:01 | Vérification structure LT2 | 4 |  |  | 2022-10-10 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-05 18:11:01 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-12 16:06:54 | 3
0 | 0 | 0 | 304 | 22056X | Piscine aquazonia | 22056X-Piscine aquazonia |  | 2022-08-04 11:21:39 | 2023-02-20 00:00:00 | 2022 | 64 |  | 3 | GO | 2 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-04 11:21:39 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-02-20 16:33:38 | 7 |  |  |  | 1679 | 304 | 6 | 2022-10-13 00:00:00 | 2022-10-17 19:57:54 | Vérification BAEL | 4 |  |  | 2022-10-17 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-13 19:57:54 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-17 17:46:42 | 3
0 | 0 | 0 | 304 | 22056X | Piscine aquazonia | 22056X-Piscine aquazonia |  | 2022-08-04 11:21:39 | 2023-02-20 00:00:00 | 2022 | 64 |  | 3 | GO | 2 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-04 11:21:39 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-02-20 16:33:38 | 7 |  |  |  | 1708 | 304 | 7 | 2022-10-25 00:00:00 | 2022-10-31 15:43:18 | Reprise vérification par NC | 4 |  |  | 2022-10-31 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-25 15:43:18 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-31 17:27:06 | 3
0 | 0 | 0 | 304 | 22056X | Piscine aquazonia | 22056X-Piscine aquazonia |  | 2022-08-04 11:21:39 | 2023-02-20 00:00:00 | 2022 | 64 |  | 3 | GO | 2 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-04 11:21:39 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-02-20 16:33:38 | 7 |  |  |  | 1772 | 304 | 8 | 2022-11-25 00:00:00 | 2022-11-28 12:16:58 | vérification poutres | 4 |  |  | 2022-11-28 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-25 12:16:58 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-28 19:10:32 | 3
0 | 0 | 0 | 304 | 22056X | Piscine aquazonia | 22056X-Piscine aquazonia |  | 2022-08-04 11:21:39 | 2023-02-20 00:00:00 | 2022 | 64 |  | 3 | GO | 2 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-04 11:21:39 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-02-20 16:33:38 | 7 |  |  |  | 1847 | 304 | 9 | 2023-01-06 00:00:00 | 2023-01-06 17:32:55 | Reprise poteau 5 cm enrobage | 4 |  |  | 2023-01-06 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-06 17:32:55 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-09 09:05:28 | 3
0 | 0 | 0 | 304 | 22056X | Piscine aquazonia | 22056X-Piscine aquazonia |  | 2022-08-04 11:21:39 | 2023-02-20 00:00:00 | 2022 | 64 |  | 3 | GO | 2 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-04 11:21:39 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-02-20 16:33:38 | 7 |  |  |  | 1852 | 304 | 10 | 2023-01-09 00:00:00 | 2023-01-11 16:39:48 | Reprise porteurs calculés | 4 |  |  | 2023-01-10 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-09 16:39:48 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-10 18:56:10 | 3
0 | 0 | 0 | 304 | 22056X | Piscine aquazonia | 22056X-Piscine aquazonia |  | 2022-08-04 11:21:39 | 2023-02-20 00:00:00 | 2022 | 64 |  | 3 | GO | 2 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-04 11:21:39 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-02-20 16:33:38 | 7 |  |  |  | 1861 | 304 | 11 | 2023-01-12 00:00:00 | 2023-01-13 17:57:14 | Note de calcul | 4 |  |  | 2023-01-13 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-12 17:57:14 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-13 17:58:20 | 3
0 | 0 | 0 | 305 | 19015P | Paserelle maripasoula | 19015P-Paserelle maripasoula |  | 2019-02-14 11:18:42 | 2019-02-25 00:00:00 | 2019 | 114 |  | 1 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-12 11:18:42 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:28:59 | 7 |  |  |  | 1574 | 305 | 1 | 2019-02-14 00:00:00 | 2019-02-22 11:19:22 | DQE | 4 |  |  | 2019-02-22 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-12 11:19:22 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-12 11:19:56 | 3
0 | 0 | 0 | 305 | 19015P | Paserelle maripasoula | 19015P-Paserelle maripasoula |  | 2019-02-14 11:18:42 | 2019-02-25 00:00:00 | 2019 | 114 |  | 1 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-12 11:18:42 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-05 11:28:59 | 7 |  |  |  | 1575 | 305 | 2 | 2019-02-25 00:00:00 | 2019-02-25 11:20:02 | plan de position | 4 |  |  | 2019-02-25 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-12 11:20:02 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-12 11:20:22 | 3
0 | 0 | 0 | 306 | 19015D | Paserelle maripasoula | 19015D-Paserelle maripasoula | 305 | 2021-08-05 11:20:40 | 2021-09-29 00:00:00 | 2021 | 114 |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-12 11:20:40 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-12 11:24:05 | 13 |  |  |  | 1576 | 306 | 1 | 2021-08-05 00:00:00 | 2021-09-29 11:21:13 | taux de travail semelles, reprise plans et dPGF | 4 |  |  | 2021-09-29 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-12 11:21:13 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-12 11:22:30 | 5
0 | 0 | 0 | 307 | 19015X | Paserelle maripasoula | 19015X-Paserelle maripasoula | 306 | 2022-08-12 11:24:08 | 2022-12-16 00:00:00 | 2022 | 114 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-12 11:24:08 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-16 13:14:45 | 5 |  |  |  | 1577 | 307 | 1 | 2022-08-12 00:00:00 | 2022-08-16 11:24:28 | plan de coffrage et ferraillage | 4 |  |  | 2022-08-16 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-12 11:24:28 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-16 18:23:59 | 5
0 | 0 | 0 | 307 | 19015X | Paserelle maripasoula | 19015X-Paserelle maripasoula | 306 | 2022-08-12 11:24:08 | 2022-12-16 00:00:00 | 2022 | 114 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-12 11:24:08 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-16 13:14:45 | 5 |  |  |  | 1778 | 307 | 2 | 2022-11-28 00:00:00 | 2022-12-05 15:10:06 | semelle excentré | 4 |  |  | 2022-11-29 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-28 15:10:06 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-29 18:17:33 | 3
0 | 0 | 0 | 308 | 22057D | SCCV LES DEUX MONTS | 22057D-SCCV LES DEUX MONTS |  | 2022-08-15 15:42:32 | 2023-09-13 00:00:00 | 2022 | 65 |  | 2 | CM;GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-15 15:42:32 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:15:11 | 7 |  |  |  | 1579 | 308 | 1 | 2022-08-15 00:00:00 | 2022-08-17 15:42:57 | Etude docs | 4 |  |  | 2022-08-22 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-15 15:42:57 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-22 08:55:56 | 3
0 | 0 | 0 | 308 | 22057D | SCCV LES DEUX MONTS | 22057D-SCCV LES DEUX MONTS |  | 2022-08-15 15:42:32 | 2023-09-13 00:00:00 | 2022 | 65 |  | 2 | CM;GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-15 15:42:32 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:15:11 | 7 |  |  |  | 1591 | 308 | 2 | 2022-08-22 00:00:00 | 2022-08-29 08:56:02 | dossier APD | 4 |  |  | 2022-08-30 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-22 08:56:02 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-30 09:31:07 | 3
0 | 0 | 0 | 308 | 22057D | SCCV LES DEUX MONTS | 22057D-SCCV LES DEUX MONTS |  | 2022-08-15 15:42:32 | 2023-09-13 00:00:00 | 2022 | 65 |  | 2 | CM;GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-15 15:42:32 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:15:11 | 7 |  |  |  | 1629 | 308 | 3 | 2022-09-14 00:00:00 | 2022-09-21 09:50:26 | structure secondaire | 4 |  |  | 2022-09-20 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-14 09:50:26 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-20 15:53:24 | 3
0 | 0 | 0 | 308 | 22057D | SCCV LES DEUX MONTS | 22057D-SCCV LES DEUX MONTS |  | 2022-08-15 15:42:32 | 2023-09-13 00:00:00 | 2022 | 65 |  | 2 | CM;GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-15 15:42:32 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:15:11 | 7 |  |  |  | 1646 | 308 | 4 | 2022-09-22 00:00:00 | 2022-11-11 07:55:38 | reprise GO/CM DCE | 3 |  |  |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-22 07:55:38 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-09 13:35:54 | 11
0 | 0 | 0 | 308 | 22057D | SCCV LES DEUX MONTS | 22057D-SCCV LES DEUX MONTS |  | 2022-08-15 15:42:32 | 2023-09-13 00:00:00 | 2022 | 65 |  | 2 | CM;GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-15 15:42:32 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:15:11 | 7 |  |  |  | 1771 | 308 | 5 | 2022-11-25 00:00:00 | 2022-12-02 12:13:37 | Reprise DCE suivant nouvelle architecture | 3 |  |  |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-25 12:13:37 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-06 12:39:10 | 3
0 | 0 | 0 | 308 | 22057D | SCCV LES DEUX MONTS | 22057D-SCCV LES DEUX MONTS |  | 2022-08-15 15:42:32 | 2023-09-13 00:00:00 | 2022 | 65 |  | 2 | CM;GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-15 15:42:32 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:15:11 | 7 |  |  |  | 1885 | 308 | 6 | 2023-01-30 00:00:00 | 2023-02-28 12:50:35 | Reprise DCE suivant nouveelle architecture ml remplissage !!! | 4 |  |  | 2023-03-01 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-30 12:50:35 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-01 09:36:26 | 11
0 | 0 | 0 | 308 | 22057D | SCCV LES DEUX MONTS | 22057D-SCCV LES DEUX MONTS |  | 2022-08-15 15:42:32 | 2023-09-13 00:00:00 | 2022 | 65 |  | 2 | CM;GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-15 15:42:32 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:15:11 | 7 |  |  |  | 1982 | 308 | 7 | 2023-03-21 00:00:00 | 2023-03-24 08:21:23 | MAJ et DDC | 4 |  |  | 2023-03-24 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-21 08:21:23 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-24 15:43:20 | 3
0 | 0 | 0 | 308 | 22057D | SCCV LES DEUX MONTS | 22057D-SCCV LES DEUX MONTS |  | 2022-08-15 15:42:32 | 2023-09-13 00:00:00 | 2022 | 65 |  | 2 | CM;GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-15 15:42:32 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:15:11 | 7 |  |  |  | 2003 | 308 | 8 | 2023-04-04 00:00:00 | 2023-04-19 08:45:51 | MAJ DCE | 4 |  |  | 2023-04-19 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-04-04 08:45:51 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-04-19 15:48:34 | 5
0 | 0 | 0 | 308 | 22057D | SCCV LES DEUX MONTS | 22057D-SCCV LES DEUX MONTS |  | 2022-08-15 15:42:32 | 2023-09-13 00:00:00 | 2022 | 65 |  | 2 | CM;GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-15 15:42:32 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:15:11 | 7 |  |  |  | 2034 | 308 | 9 | 2023-04-24 00:00:00 | 2023-04-28 08:20:40 | MAJ DCE | 4 |  |  | 2023-04-28 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-04-24 08:20:40 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-04-28 19:43:29 | 3
0 | 0 | 0 | 308 | 22057D | SCCV LES DEUX MONTS | 22057D-SCCV LES DEUX MONTS |  | 2022-08-15 15:42:32 | 2023-09-13 00:00:00 | 2022 | 65 |  | 2 | CM;GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-15 15:42:32 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:15:11 | 7 |  |  |  | 2059 | 308 | 10 | 2023-05-04 00:00:00 | 2023-05-12 12:45:08 | MAJ DCE et DDC | 4 |  |  | 2023-05-12 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-04 12:45:08 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-12 16:55:38 | 3
0 | 0 | 0 | 308 | 22057D | SCCV LES DEUX MONTS | 22057D-SCCV LES DEUX MONTS |  | 2022-08-15 15:42:32 | 2023-09-13 00:00:00 | 2022 | 65 |  | 2 | CM;GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-15 15:42:32 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:15:11 | 7 |  |  |  | 2096 | 308 | 11 | 2023-05-15 00:00:00 | 2023-05-22 17:49:23 | Reprise coffrage | 4 |  |  | 2023-05-19 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-15 17:49:23 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-19 17:32:42 | 3
0 | 0 | 0 | 308 | 22057D | SCCV LES DEUX MONTS | 22057D-SCCV LES DEUX MONTS |  | 2022-08-15 15:42:32 | 2023-09-13 00:00:00 | 2022 | 65 |  | 2 | CM;GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-15 15:42:32 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:15:11 | 7 |  |  |  | 2157 | 308 | 12 | 2023-06-07 00:00:00 | 2023-06-09 08:16:58 | Etude docs | 4 |  |  | 2023-06-07 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-07 08:16:58 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-07 18:32:40 | 3
0 | 0 | 0 | 308 | 22057D | SCCV LES DEUX MONTS | 22057D-SCCV LES DEUX MONTS |  | 2022-08-15 15:42:32 | 2023-09-13 00:00:00 | 2022 | 65 |  | 2 | CM;GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-15 15:42:32 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:15:11 | 7 |  |  |  | 2177 | 308 | 13 | 2023-06-14 00:00:00 | 2023-06-21 12:09:57 | Reprise DCE | 4 |  |  | 2023-06-22 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-14 12:09:57 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-22 18:33:26 | 3
0 | 0 | 0 | 308 | 22057D | SCCV LES DEUX MONTS | 22057D-SCCV LES DEUX MONTS |  | 2022-08-15 15:42:32 | 2023-09-13 00:00:00 | 2022 | 65 |  | 2 | CM;GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-15 15:42:32 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:15:11 | 7 |  |  |  | 2221 | 308 | 14 | 2023-07-12 00:00:00 | 2023-07-14 09:42:28 | proposition parking | 4 |  |  | 2023-07-13 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-07-12 09:42:28 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-07-13 19:26:20 | 3
0 | 0 | 0 | 308 | 22057D | SCCV LES DEUX MONTS | 22057D-SCCV LES DEUX MONTS |  | 2022-08-15 15:42:32 | 2023-09-13 00:00:00 | 2022 | 65 |  | 2 | CM;GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-15 15:42:32 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:15:11 | 7 |  |  |  | 2233 | 308 | 15 | 2023-07-17 00:00:00 | 2023-07-21 09:51:49 | Impantation pieux et DDC | 4 |  |  | 2023-07-21 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-07-17 09:51:49 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-07-21 14:06:39 | 3
0 | 0 | 0 | 308 | 22057D | SCCV LES DEUX MONTS | 22057D-SCCV LES DEUX MONTS |  | 2022-08-15 15:42:32 | 2023-09-13 00:00:00 | 2022 | 65 |  | 2 | CM;GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-15 15:42:32 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:15:11 | 7 |  |  |  | 2258 | 308 | 16 | 2023-07-31 00:00:00 | 2023-07-31 13:14:54 | vérification implantation | 4 |  |  | 2023-07-31 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-07-31 13:14:54 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-07-31 18:18:24 | 3
0 | 0 | 0 | 308 | 22057D | SCCV LES DEUX MONTS | 22057D-SCCV LES DEUX MONTS |  | 2022-08-15 15:42:32 | 2023-09-13 00:00:00 | 2022 | 65 |  | 2 | CM;GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-15 15:42:32 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:15:11 | 7 |  |  |  | 2266 | 308 | 17 | 2023-08-07 00:00:00 | 2023-08-09 14:51:59 | Mise à jour coffrage et implantation. | 4 |  |  | 2023-08-08 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-08-07 14:51:59 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-08-08 18:15:51 | 3
0 | 0 | 0 | 309 | 22058X | Clos ferlette | 22058X-Clos ferlette |  | 2022-08-15 15:45:27 | 2023-03-07 00:00:00 | 2022 | 66 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-15 15:45:27 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:20:55 | 7 |  |  |  | 1580 | 309 | 1 | 2022-08-15 00:00:00 | 2022-08-19 15:45:39 | coffrage et ferraillage fondation | 4 |  |  | 2022-08-18 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-15 15:45:39 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-18 16:32:38 | 3
0 | 0 | 0 | 309 | 22058X | Clos ferlette | 22058X-Clos ferlette |  | 2022-08-15 15:45:27 | 2023-03-07 00:00:00 | 2022 | 66 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-15 15:45:27 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:20:55 | 7 |  |  |  | 1586 | 309 | 2 | 2022-08-19 00:00:00 | 2022-09-01 12:42:50 | coffrage et ferraillage fondation | 4 |  |  | 2022-09-02 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-19 12:42:50 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-02 17:51:13 | 7
0 | 0 | 0 | 309 | 22058X | Clos ferlette | 22058X-Clos ferlette |  | 2022-08-15 15:45:27 | 2023-03-07 00:00:00 | 2022 | 66 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-15 15:45:27 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:20:55 | 7 |  |  |  | 1610 | 309 | 3 | 2022-09-02 00:00:00 | 2022-09-09 17:51:39 | ferraillage élévation | 4 |  |  | 2022-09-13 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-02 17:51:39 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-13 18:39:20 | 3
0 | 0 | 0 | 309 | 22058X | Clos ferlette | 22058X-Clos ferlette |  | 2022-08-15 15:45:27 | 2023-03-07 00:00:00 | 2022 | 66 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-15 15:45:27 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:20:55 | 7 |  |  |  | 1709 | 309 | 4 | 2022-10-25 00:00:00 | 2022-10-27 18:36:57 | vérif menuiseries | 4 |  |  | 2022-10-26 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-25 18:36:57 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-26 19:34:18 | 3
0 | 0 | 0 | 309 | 22058X | Clos ferlette | 22058X-Clos ferlette |  | 2022-08-15 15:45:27 | 2023-03-07 00:00:00 | 2022 | 66 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-15 15:45:27 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:20:55 | 7 |  |  |  | 1717 | 309 | 5 | 2022-10-28 00:00:00 | 2022-11-04 09:19:29 | DEamnde CT ( L et W ) | 4 |  |  | 2022-11-02 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 09:19:29 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-02 18:57:06 | 5
0 | 0 | 0 | 309 | 22058X | Clos ferlette | 22058X-Clos ferlette |  | 2022-08-15 15:45:27 | 2023-03-07 00:00:00 | 2022 | 66 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-15 15:45:27 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:20:55 | 7 |  |  |  | 1947 | 309 | 6 | 2023-02-28 00:00:00 | 2023-03-07 08:58:37 | Reprise élévation et vérif escalier | 4 |  |  | 2023-03-07 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-02-28 08:58:37 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-08 10:03:58 | 5
0 | 0 | 0 | 310 | 22059X | Clos ferlette WL | 22059X-Clos ferlette WL |  | 2022-08-23 13:22:24 | 2023-09-13 00:00:00 | 2022 | 67 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-23 13:22:24 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:15:01 | 11 |  |  |  | 1593 | 310 | 1 | 2022-08-23 00:00:00 | 2022-09-01 13:22:40 | Coffrage et ferraillage fondation | 4 |  |  | 2022-09-02 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-23 13:22:40 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-02 17:51:18 | 7
0 | 0 | 0 | 310 | 22059X | Clos ferlette WL | 22059X-Clos ferlette WL |  | 2022-08-23 13:22:24 | 2023-09-13 00:00:00 | 2022 | 67 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-23 13:22:24 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:15:01 | 11 |  |  |  | 1611 | 310 | 2 | 2022-09-02 00:00:00 | 2022-09-09 17:51:58 | Ferraillage élévation | 4 |  |  | 2022-09-13 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-02 17:51:58 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-13 18:39:24 | 3
0 | 0 | 0 | 310 | 22059X | Clos ferlette WL | 22059X-Clos ferlette WL |  | 2022-08-23 13:22:24 | 2023-09-13 00:00:00 | 2022 | 67 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-23 13:22:24 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:15:01 | 11 |  |  |  | 1946 | 310 | 3 | 2023-02-28 00:00:00 | 2023-03-03 08:58:16 | Reprise élévation et vérif escalier | 4 |  |  | 2023-03-02 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-02-28 08:58:16 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-02 18:39:44 | 3
0 | 0 | 0 | 310 | 22059X | Clos ferlette WL | 22059X-Clos ferlette WL |  | 2022-08-23 13:22:24 | 2023-09-13 00:00:00 | 2022 | 67 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-23 13:22:24 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:15:01 | 11 |  |  |  | 1958 | 310 | 4 | 2023-03-02 00:00:00 | 2023-03-07 18:39:47 | Reprise coffrage et ferraillage | 4 |  |  | 2023-03-07 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-02 18:39:47 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-08 10:04:04 | 3
0 | 0 | 0 | 310 | 22059X | Clos ferlette WL | 22059X-Clos ferlette WL |  | 2022-08-23 13:22:24 | 2023-09-13 00:00:00 | 2022 | 67 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-23 13:22:24 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:15:01 | 11 |  |  |  | 2313 | 310 | 5 | 2023-09-06 00:00:00 | 2023-09-11 16:41:32 | DOE | 4 |  |  | 2023-09-07 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-06 16:41:32 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-07 15:07:49 | 3
0 | 0 | 0 | 311 | 22060X | Fondations silot soula | 22060X-Fondations silot soula |  | 2022-08-24 17:07:19 | 2022-10-28 00:00:00 | 2022 | 68 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-24 17:07:19 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 17:58:01 | 3 |  |  |  | 1595 | 311 | 1 | 2022-08-24 00:00:00 | 2022-08-25 17:07:32 | Coffrage et ferraillage | 4 |  |  | 2022-08-30 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-24 17:07:32 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-30 16:59:24 | 3
0 | 0 | 0 | 311 | 22060X | Fondations silot soula | 22060X-Fondations silot soula |  | 2022-08-24 17:07:19 | 2022-10-28 00:00:00 | 2022 | 68 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-24 17:07:19 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 17:58:01 | 3 |  |  |  | 1632 | 311 | 2 | 2022-09-15 00:00:00 | 2022-09-21 15:02:59 | reprise avec hauteur de 1.3 au lieu de 2.3 m | 4 |  |  | 2022-09-22 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-15 15:02:59 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-22 09:38:43 | 3
0 | 0 | 0 | 311 | 22060X | Fondations silot soula | 22060X-Fondations silot soula |  | 2022-08-24 17:07:19 | 2022-10-28 00:00:00 | 2022 | 68 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-24 17:07:19 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 17:58:01 | 3 |  |  |  | 1675 | 311 | 3 | 2022-10-12 00:00:00 | 2022-10-13 13:12:36 | Reprise dallage | 4 |  |  | 2022-10-14 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-13 13:12:36 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-14 17:43:05 | 3
0 | 0 | 0 | 312 | 22061P | Apromeos 44 T2T3 | 22061P-Apromeos 44 T2T3 |  | 2022-08-30 09:54:12 | 2022-12-16 00:00:00 | 2022 | 69 |  | 1 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-30 09:54:12 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-16 13:14:27 | 3 |  |  |  | 1602 | 312 | 1 | 2022-08-30 00:00:00 | 2022-09-02 09:54:28 | Etude docs | 4 |  |  | 2022-09-06 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-30 09:54:28 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-06 12:45:37 | 3
0 | 0 | 0 | 312 | 22061P | Apromeos 44 T2T3 | 22061P-Apromeos 44 T2T3 |  | 2022-08-30 09:54:12 | 2022-12-16 00:00:00 | 2022 | 69 |  | 1 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-08-30 09:54:12 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-16 13:14:27 | 3 |  |  |  | 1618 | 312 | 2 | 2022-09-06 00:00:00 | 2022-09-16 12:45:49 | DDC et remarques archi et DQE | 4 |  |  | 2022-09-16 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-06 12:45:49 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-16 18:50:16 | 5
0 | 0 | 0 | 313 | 22062D | FILAOS | 22062D-FILAOS |  | 2022-09-02 09:16:15 | 2022-10-28 00:00:00 | 2022 | 70 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-02 09:16:15 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 17:57:52 | 5 |  |  |  | 1607 | 313 | 1 | 2022-09-02 00:00:00 | 2022-09-07 09:16:36 | Etude docs | 4 |  |  | 2022-09-07 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-02 09:16:36 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-07 19:02:05 | 3
0 | 0 | 0 | 313 | 22062D | FILAOS | 22062D-FILAOS |  | 2022-09-02 09:16:15 | 2022-10-28 00:00:00 | 2022 | 70 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-02 09:16:15 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 17:57:52 | 5 |  |  |  | 1626 | 313 | 2 | 2022-09-07 00:00:00 | 2022-09-20 19:02:11 | Rendu DCE avec DDC radier | 4 |  |  | 2022-09-20 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-07 19:02:11 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-20 19:25:42 | 5
0 | 0 | 0 | 313 | 22062D | FILAOS | 22062D-FILAOS |  | 2022-09-02 09:16:15 | 2022-10-28 00:00:00 | 2022 | 70 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-02 09:16:15 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 17:57:52 | 5 |  |  |  | 1645 | 313 | 3 | 2022-09-21 00:00:00 | 2022-09-26 18:59:59 | vérif synthèse GO/CB et reprise remarques | 4 |  |  | 2022-09-23 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-21 18:59:59 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-23 18:55:20 | 5
0 | 0 | 0 | 313 | 22062D | FILAOS | 22062D-FILAOS |  | 2022-09-02 09:16:15 | 2022-10-28 00:00:00 | 2022 | 70 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-02 09:16:15 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 17:57:52 | 5 |  |  |  | 1654 | 313 | 4 | 2022-09-28 00:00:00 | 2022-10-05 09:54:17 | Reprise remarque Jennifer et modif archi | 4 |  |  | 2022-10-03 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-28 09:54:17 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-04 09:07:36 | 3
0 | 0 | 0 | 314 | 22928P | Passerelle piste cyclable | 22928P-Passerelle piste cyclable |  | 2022-09-02 17:50:08 | 2022-10-28 00:00:00 | 2022 | 71 |  | 1 | CM;GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-02 17:50:08 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 17:57:42 | 5 |  |  |  | 1608 | 314 | 1 | 2022-09-02 00:00:00 | 2022-09-07 17:50:22 | Etude docs | 4 |  |  | 2022-09-16 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-02 17:50:22 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-16 08:54:14 | 3
0 | 0 | 0 | 314 | 22928P | Passerelle piste cyclable | 22928P-Passerelle piste cyclable |  | 2022-09-02 17:50:08 | 2022-10-28 00:00:00 | 2022 | 71 |  | 1 | CM;GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-02 17:50:08 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 17:57:42 | 5 |  |  |  | 1637 | 314 | 2 | 2022-09-16 00:00:00 | 2022-09-20 08:54:26 | DQE et IFC yc dallage | 4 |  |  | 2022-09-20 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-16 08:54:26 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-20 12:15:19 | 3
0 | 0 | 0 | 315 | 22929P | Projet Hyguane | 22929P-Projet Hyguane |  | 2022-09-02 17:50:47 | 2022-10-28 00:00:00 | 2022 | 72 |  | 1 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-02 17:50:47 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 17:57:26 | 3 |  |  |  | 1609 | 315 | 1 | 2022-09-02 00:00:00 | 2022-09-02 17:50:59 | Etude docs | 4 |  |  | 2022-09-02 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-02 17:50:59 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-02 17:51:25 | 3
0 | 0 | 0 | 316 | 22063X | Villa GALLESIO | 22063X-Villa GALLESIO |  | 2022-09-06 15:40:24 | 2023-09-13 00:00:00 | 2022 | 73 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-06 15:40:24 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:14:50 | 7 |  |  |  | 1621 | 316 | 1 | 2022-09-06 00:00:00 | 2022-09-07 15:41:01 | etude docs | 4 |  |  | 2022-09-09 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-06 15:41:01 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-09 14:50:03 | 3
0 | 0 | 0 | 316 | 22063X | Villa GALLESIO | 22063X-Villa GALLESIO |  | 2022-09-06 15:40:24 | 2023-09-13 00:00:00 | 2022 | 73 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-06 15:40:24 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:14:50 | 7 |  |  |  | 1627 | 316 | 2 | 2022-09-09 00:00:00 | 2022-09-16 14:50:15 | ferraillage solde | 4 |  |  | 2022-09-16 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-09 14:50:15 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-16 17:44:01 | 5
0 | 0 | 0 | 316 | 22063X | Villa GALLESIO | 22063X-Villa GALLESIO |  | 2022-09-06 15:40:24 | 2023-09-13 00:00:00 | 2022 | 73 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-06 15:40:24 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:14:50 | 7 |  |  |  | 1660 | 316 | 3 | 2022-10-01 00:00:00 | 2022-10-04 16:17:03 | Reprise ferraillage demande client | 4 |  |  | 2022-10-03 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-01 16:17:03 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-04 09:07:30 | 3
0 | 0 | 0 | 316 | 22063X | Villa GALLESIO | 22063X-Villa GALLESIO |  | 2022-09-06 15:40:24 | 2023-09-13 00:00:00 | 2022 | 73 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-06 15:40:24 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:14:50 | 7 |  |  |  | 1680 | 316 | 4 | 2022-10-13 00:00:00 | 2022-10-19 21:07:57 | Rajout dalle buanderie | 4 |  |  | 2022-10-18 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-13 21:07:57 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-18 19:09:07 | 3
0 | 0 | 0 | 316 | 22063X | Villa GALLESIO | 22063X-Villa GALLESIO |  | 2022-09-06 15:40:24 | 2023-09-13 00:00:00 | 2022 | 73 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-06 15:40:24 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:14:50 | 7 |  |  |  | 2172 | 316 | 5 | 2023-06-12 00:00:00 | 2023-06-16 13:33:10 | DOE | 4 |  |  | 2023-06-13 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-12 13:33:10 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-13 10:59:28 | 3
0 | 0 | 0 | 317 | 22930P | Ecoquartier | 22930P-Ecoquartier |  | 2022-09-14 10:56:55 | 2022-10-28 00:00:00 | 2022 | 74 |  | 1 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-14 10:56:55 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 17:57:07 | 3 |  |  |  | 1630 | 317 | 1 | 2022-09-14 00:00:00 | 2022-10-07 10:57:34 | DQE et SAT/IFC | 5 |  |  |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-14 10:57:34 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-03 11:51:51 | 3
0 | 0 | 0 | 318 | 22064X | Panneaux basket | 22064X-Panneaux basket |  | 2022-09-15 15:38:16 | 2023-06-08 00:00:00 | 2022 | 75 |  | 3 | CM | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-15 15:38:16 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 13:52:44 | 7 |  |  |  | 1634 | 318 | 1 | 2022-09-15 00:00:00 | 2022-09-20 15:49:36 | Etude docs | 4 |  |  | 2022-09-21 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-15 15:49:36 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-21 12:06:31 | 3
0 | 0 | 0 | 318 | 22064X | Panneaux basket | 22064X-Panneaux basket |  | 2022-09-15 15:38:16 | 2023-06-08 00:00:00 | 2022 | 75 |  | 3 | CM | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-15 15:38:16 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 13:52:44 | 7 |  |  |  | 1644 | 318 | 2 | 2022-09-21 00:00:00 | 2022-09-29 12:06:39 | Plans de renforcement | 4 |  |  | 2022-09-28 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-21 12:06:39 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-29 17:17:54 | 3
0 | 0 | 0 | 318 | 22064X | Panneaux basket | 22064X-Panneaux basket |  | 2022-09-15 15:38:16 | 2023-06-08 00:00:00 | 2022 | 75 |  | 3 | CM | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-15 15:38:16 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 13:52:44 | 7 |  |  |  | 1704 | 318 | 3 | 2022-10-24 00:00:00 | 2022-10-28 13:22:28 | demande modification | 4 |  |  | 2022-10-27 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-24 13:22:28 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-27 19:38:36 | 3
0 | 0 | 0 | 318 | 22064X | Panneaux basket | 22064X-Panneaux basket |  | 2022-09-15 15:38:16 | 2023-06-08 00:00:00 | 2022 | 75 |  | 3 | CM | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-15 15:38:16 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 13:52:44 | 7 |  |  |  | 1956 | 318 | 4 | 2023-03-01 00:00:00 | 2023-03-03 13:04:01 | DOE | 4 |  |  | 2023-03-01 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-01 13:04:01 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-02 11:24:57 | 3
0 | 0 | 0 | 319 | 22065X | SATCOM | 22065X-SATCOM |  | 2022-09-16 17:56:24 | 2022-10-28 00:00:00 | 2022 | 76 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-16 17:56:24 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 17:56:50 | 3 |  |  |  | 1638 | 319 | 1 | 2022-09-16 00:00:00 | 2022-09-19 17:56:35 | Etude docs | 4 |  |  | 2022-09-16 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-16 17:56:35 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-16 18:31:03 | 3
0 | 0 | 0 | 319 | 22065X | SATCOM | 22065X-SATCOM |  | 2022-09-16 17:56:24 | 2022-10-28 00:00:00 | 2022 | 76 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-16 17:56:24 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 17:56:50 | 3 |  |  |  | 1639 | 319 | 2 | 2022-09-16 00:00:00 | 2022-09-28 18:31:11 | Plan de coffrage et ferraillage et NC | 4 |  |  | 2022-09-23 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-16 18:31:11 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-23 16:08:04 | 5
0 | 0 | 0 | 319 | 22065X | SATCOM | 22065X-SATCOM |  | 2022-09-16 17:56:24 | 2022-10-28 00:00:00 | 2022 | 76 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-16 17:56:24 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 17:56:50 | 3 |  |  |  | 1650 | 319 | 3 | 2022-09-26 00:00:00 | 2022-09-28 16:57:26 | Mise à jour plan et NDC | 4 |  |  | 2022-09-27 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-26 16:57:26 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-27 12:18:29 | 3
0 | 0 | 0 | 319 | 22065X | SATCOM | 22065X-SATCOM |  | 2022-09-16 17:56:24 | 2022-10-28 00:00:00 | 2022 | 76 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-16 17:56:24 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 17:56:50 | 3 |  |  |  | 1653 | 319 | 4 | 2022-09-28 00:00:00 | 2022-10-04 09:52:21 | Reprise coffrage et ferraillage | 4 |  |  | 2022-09-30 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-28 09:52:21 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-30 09:21:34 | 3
0 | 0 | 0 | 320 | 22931P | CAP CABASSOU | 22931P-CAP CABASSOU |  | 2022-09-20 08:18:03 | 2022-10-28 00:00:00 | 2022 | 77 |  | 1 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-20 08:18:03 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 17:56:42 | 3 |  |  |  | 1641 | 320 | 1 | 2022-09-20 00:00:00 | 2022-09-27 08:18:23 | DQE | 4 |  |  | 2022-09-20 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-20 08:18:23 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-20 16:52:31 | 3
0 | 0 | 0 | 321 | 22068X | Villa Marie | 22068X-Villa Marie |  | 2022-09-27 08:44:09 | 2022-11-28 00:00:00 | 2022 | 110 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-27 08:44:09 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:21:08 | 5 |  |  |  | 1651 | 321 | 1 | 2022-09-27 00:00:00 | 2022-09-28 08:44:31 | etude docs | 4 |  |  | 2022-09-28 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-27 08:44:31 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-28 10:27:15 | 3
0 | 0 | 0 | 321 | 22068X | Villa Marie | 22068X-Villa Marie |  | 2022-09-27 08:44:09 | 2022-11-28 00:00:00 | 2022 | 110 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-27 08:44:09 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:21:08 | 5 |  |  |  | 1655 | 321 | 2 | 2022-09-28 00:00:00 | 2022-10-05 10:27:38 | DQE IFC et remarques | 4 |  |  | 2022-10-05 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-28 10:27:38 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-05 14:49:42 | 3
0 | 0 | 0 | 321 | 22068X | Villa Marie | 22068X-Villa Marie |  | 2022-09-27 08:44:09 | 2022-11-28 00:00:00 | 2022 | 110 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-27 08:44:09 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:21:08 | 5 |  |  |  | 1681 | 321 | 3 | 2022-10-14 00:00:00 | 2022-10-21 11:19:17 | Reprise DQE | 4 |  |  | 2022-10-19 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-14 11:19:17 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-19 15:19:13 | 3
0 | 0 | 0 | 321 | 22068X | Villa Marie | 22068X-Villa Marie |  | 2022-09-27 08:44:09 | 2022-11-28 00:00:00 | 2022 | 110 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-27 08:44:09 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:21:08 | 5 |  |  |  | 1695 | 321 | 4 | 2022-10-19 00:00:00 | 2022-10-26 16:33:27 | Plan EXE | 4 |  |  | 2022-10-26 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-19 16:33:27 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-26 18:44:17 | 5
0 | 0 | 0 | 321 | 22068X | Villa Marie | 22068X-Villa Marie |  | 2022-09-27 08:44:09 | 2022-11-28 00:00:00 | 2022 | 110 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-27 08:44:09 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:21:08 | 5 |  |  |  | 1712 | 321 | 5 | 2022-10-26 00:00:00 | 2022-11-14 18:44:21 | Reprise EXE coffrage | 4 |  |  | 2022-11-17 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-26 18:44:21 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-17 14:46:55 | 7
0 | 0 | 0 | 321 | 22068X | Villa Marie | 22068X-Villa Marie |  | 2022-09-27 08:44:09 | 2022-11-28 00:00:00 | 2022 | 110 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-27 08:44:09 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:21:08 | 5 |  |  |  | 1757 | 321 | 6 | 2022-11-17 00:00:00 | 2022-11-23 14:47:02 | Solde ferraillage | 4 |  |  | 2022-11-25 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-17 14:47:02 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-25 17:39:37 | 3
0 | 0 | 0 | 321 | 22068X | Villa Marie | 22068X-Villa Marie |  | 2022-09-27 08:44:09 | 2022-11-28 00:00:00 | 2022 | 110 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-27 08:44:09 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:21:08 | 5 |  |  |  | 1777 | 321 | 7 | 2022-11-28 00:00:00 | 2022-11-29 09:08:27 | Rajouter détail appui de baie sur cartouche | 4 |  |  | 2022-11-28 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-28 09:08:27 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-28 18:00:40 | 3
0 | 0 | 0 | 322 | 22067X | Toiture SAGIP | 22067X-Toiture SAGIP |  | 2022-09-30 09:27:42 | 2023-01-26 00:00:00 | 2022 | 79 |  | 3 | CM | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-30 09:27:42 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:21:19 | 9 |  |  |  | 1657 | 322 | 1 | 2022-09-30 00:00:00 | 2022-10-04 09:27:56 | etude docs | 4 |  |  | 2022-10-05 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-30 09:27:56 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-06 17:09:55 | 3
0 | 0 | 0 | 322 | 22067X | Toiture SAGIP | 22067X-Toiture SAGIP |  | 2022-09-30 09:27:42 | 2023-01-26 00:00:00 | 2022 | 79 |  | 3 | CM | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-30 09:27:42 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:21:19 | 9 |  |  |  | 1670 | 322 | 2 | 2022-10-12 00:00:00 | 2022-10-25 16:04:17 | reprise étude | 4 |  |  | 2022-10-26 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-12 16:04:17 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-26 19:34:09 | 5
0 | 0 | 0 | 322 | 22067X | Toiture SAGIP | 22067X-Toiture SAGIP |  | 2022-09-30 09:27:42 | 2023-01-26 00:00:00 | 2022 | 79 |  | 3 | CM | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-30 09:27:42 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:21:19 | 9 |  |  |  | 1883 | 322 | 3 | 2023-01-26 00:00:00 | 2023-01-26 12:13:46 | DPGF | 4 |  |  | 2023-01-26 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-26 12:13:46 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-26 16:53:01 | 3
0 | 0 | 0 | 323 | 22932X | Collecteur COGIT | 22932X-Collecteur COGIT |  | 2022-09-30 09:35:45 | 2022-10-28 00:00:00 | 2022 | 80 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-30 09:35:45 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 13:02:50 | 3 |  |  |  | 1658 | 323 | 1 | 2022-09-30 00:00:00 | 2022-10-04 09:36:01 | Note de calcul | 4 |  |  | 2022-10-04 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-09-30 09:36:01 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-04 16:20:28 | 3
0 | 0 | 0 | 324 | 22933P | Wassai | 22933P-Wassai |  | 2022-10-06 11:24:02 | 2023-01-06 00:00:00 | 2022 | 81 |  | 1 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-06 11:24:02 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:21:31 | 3 |  |  |  | 1663 | 324 | 1 | 2022-10-06 00:00:00 | 2022-10-11 11:24:17 | Etude docs | 4 |  |  | 2022-10-14 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-06 11:24:17 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-14 17:54:57 | 3
0 | 0 | 0 | 324 | 22933P | Wassai | 22933P-Wassai |  | 2022-10-06 11:24:02 | 2023-01-06 00:00:00 | 2022 | 81 |  | 1 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-06 11:24:02 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:21:31 | 3 |  |  |  | 1828 | 324 | 2 | 2022-12-16 00:00:00 | 2023-01-10 14:47:46 | Etude solution | 4 |  | escalier bois. Mur de 10 a l'avant habillage bois. Poutre énorme sous plancher ? Coffrage perdu bac collaborant. Vide sanitaire de 50 cm ? Dalle portée garage solution a prévoir ? | 2023-01-06 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-16 14:47:46 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-06 17:17:18 | 11
0 | 0 | 0 | 325 | 22070D | Stockage 3H Cay | 22070D-Stockage 3H Cay |  | 2022-10-10 07:53:44 | 2023-05-16 00:00:00 | 2022 | 82 |  | 2 | CM;GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-10 07:53:44 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:21:46 | 5 |  |  |  | 1664 | 325 | 1 | 2022-10-10 00:00:00 | 2022-10-11 07:54:11 | Etude docs | 4 |  |  | 2022-10-12 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-10 07:54:11 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-12 16:38:09 | 3
0 | 0 | 0 | 325 | 22070D | Stockage 3H Cay | 22070D-Stockage 3H Cay |  | 2022-10-10 07:53:44 | 2023-05-16 00:00:00 | 2022 | 82 |  | 2 | CM;GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-10 07:53:44 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:21:46 | 5 |  |  |  | 1671 | 325 | 2 | 2022-10-12 00:00:00 | 2022-10-17 16:38:19 | dossier APD | 4 |  |  | 2022-10-14 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-12 16:38:19 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-14 19:41:08 | 3
0 | 0 | 0 | 325 | 22070D | Stockage 3H Cay | 22070D-Stockage 3H Cay |  | 2022-10-10 07:53:44 | 2023-05-16 00:00:00 | 2022 | 82 |  | 2 | CM;GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-10 07:53:44 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:21:46 | 5 |  |  |  | 1700 | 325 | 3 | 2022-10-24 00:00:00 | 2022-10-28 11:41:16 | Dossier APD avec plans ( nvl demandes ) | 4 |  |  | 2022-10-28 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-24 11:41:16 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 17:28:20 | 3
0 | 0 | 0 | 325 | 22070D | Stockage 3H Cay | 22070D-Stockage 3H Cay |  | 2022-10-10 07:53:44 | 2023-05-16 00:00:00 | 2022 | 82 |  | 2 | CM;GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-10 07:53:44 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:21:46 | 5 |  |  |  | 1755 | 325 | 4 | 2022-11-17 00:00:00 | 2022-11-18 12:16:40 | Qt gain pour hauteur min 6.5 ( 3 + 3 + mezz ) | 4 |  |  | 2022-11-17 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-17 12:16:40 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-17 19:08:34 | 3
0 | 0 | 0 | 325 | 22070D | Stockage 3H Cay | 22070D-Stockage 3H Cay |  | 2022-10-10 07:53:44 | 2023-05-16 00:00:00 | 2022 | 82 |  | 2 | CM;GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-10 07:53:44 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:21:46 | 5 |  |  |  | 1782 | 325 | 5 | 2022-11-29 00:00:00 | 2022-12-02 13:12:10 | Reprise DCE avec hauteur et charpente revu | 4 |  |  | 2022-12-02 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-29 13:12:10 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-02 16:26:25 | 3
0 | 0 | 0 | 325 | 22070D | Stockage 3H Cay | 22070D-Stockage 3H Cay |  | 2022-10-10 07:53:44 | 2023-05-16 00:00:00 | 2022 | 82 |  | 2 | CM;GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-10 07:53:44 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:21:46 | 5 |  |  |  | 1809 | 325 | 6 | 2022-12-12 00:00:00 | 2023-01-11 13:35:58 | Dossier DCE | 4 |  |  | 2023-01-05 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-12 13:35:58 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-05 18:08:11 | 5
0 | 0 | 0 | 325 | 22070D | Stockage 3H Cay | 22070D-Stockage 3H Cay |  | 2022-10-10 07:53:44 | 2023-05-16 00:00:00 | 2022 | 82 |  | 2 | CM;GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-10 07:53:44 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:21:46 | 5 |  |  |  | 2091 | 325 | 7 | 2023-05-12 00:00:00 | 2023-05-17 15:28:06 | Note hypothese et DDC | 4 |  |  | 2023-05-16 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-12 15:28:06 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-16 19:15:00 | 3
0 | 0 | 0 | 327 | 22071D | Jardin d'Eden 3H SLM | 22071D-Jardin d'Eden 3H SLM |  | 2022-10-10 07:55:43 |  | 2022 | 84 |  | 2 | CM;GO | 1 |  |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-10 07:55:43 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-10 07:55:53 | 1 |  |  |  | 1666 | 327 | 1 | 2022-10-10 00:00:00 | 2022-10-11 07:56:00 | Etude docs | 4 |  |  | 2022-10-13 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-10 07:56:00 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-13 15:50:37 | 3
0 | 0 | 0 | 327 | 22071D | Jardin d'Eden 3H SLM | 22071D-Jardin d'Eden 3H SLM |  | 2022-10-10 07:55:43 |  | 2022 | 84 |  | 2 | CM;GO | 1 |  |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-10 07:55:43 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-10 07:55:53 | 1 |  |  |  | 1678 | 327 | 2 | 2022-10-13 00:00:00 | 2022-11-02 15:50:45 | modélisation structure | 4 |  |  | 2022-11-09 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-13 15:50:45 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-09 13:35:27 | 7
0 | 0 | 0 | 327 | 22071D | Jardin d'Eden 3H SLM | 22071D-Jardin d'Eden 3H SLM |  | 2022-10-10 07:55:43 |  | 2022 | 84 |  | 2 | CM;GO | 1 |  |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-10 07:55:43 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-10 07:55:53 | 1 |  |  |  | 1741 | 327 | 3 | 2022-11-09 00:00:00 | 2022-11-14 13:35:38 | dossier APD | 4 |  |  | 2022-11-15 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-09 13:35:38 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-16 08:11:04 | 3
0 | 0 | 0 | 327 | 22071D | Jardin d'Eden 3H SLM | 22071D-Jardin d'Eden 3H SLM |  | 2022-10-10 07:55:43 |  | 2022 | 84 |  | 2 | CM;GO | 1 |  |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-10 07:55:43 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-10 07:55:53 | 1 |  |  |  | 1820 | 327 | 4 | 2022-12-15 00:00:00 | 2022-12-23 13:36:51 | Reprise qt | 4 |  |  | 2023-01-03 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-15 13:36:51 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-04 09:02:56 | 3
0 | 0 | 0 | 328 | 22072D | ECOLOGIK 3H SLM | 22072D-ECOLOGIK 3H SLM |  | 2022-10-10 07:57:22 | 2023-04-07 00:00:00 | 2022 | 85 |  | 2 | CM;GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-10 07:57:22 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:21:54 | 5 |  |  |  | 1667 | 328 | 1 | 2022-10-10 00:00:00 | 2022-10-11 07:57:40 | Etude docs | 4 |  |  | 2022-10-14 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-10 07:57:40 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-14 16:05:07 | 3
0 | 0 | 0 | 328 | 22072D | ECOLOGIK 3H SLM | 22072D-ECOLOGIK 3H SLM |  | 2022-10-10 07:57:22 | 2023-04-07 00:00:00 | 2022 | 85 |  | 2 | CM;GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-10 07:57:22 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:21:54 | 5 |  |  |  | 1683 | 328 | 2 | 2022-10-14 00:00:00 | 2022-11-04 16:05:36 | APD partie commerce | 4 |  |  | 2022-11-04 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-14 16:05:36 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-04 16:23:57 | 7
0 | 0 | 0 | 328 | 22072D | ECOLOGIK 3H SLM | 22072D-ECOLOGIK 3H SLM |  | 2022-10-10 07:57:22 | 2023-04-07 00:00:00 | 2022 | 85 |  | 2 | CM;GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-10 07:57:22 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:21:54 | 5 |  |  |  | 1731 | 328 | 3 | 2022-11-04 00:00:00 | 2022-11-18 16:24:06 | Reprise partie bureaux | 3 |  |  |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-04 16:24:06 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-16 19:07:46 | 3
0 | 0 | 0 | 328 | 22072D | ECOLOGIK 3H SLM | 22072D-ECOLOGIK 3H SLM |  | 2022-10-10 07:57:22 | 2023-04-07 00:00:00 | 2022 | 85 |  | 2 | CM;GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-10 07:57:22 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:21:54 | 5 |  |  |  | 1821 | 328 | 4 | 2022-12-15 00:00:00 | 2022-12-23 14:59:15 | Reprise qt | 4 |  |  | 2023-01-03 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-15 14:59:15 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-04 09:03:02 | 3
0 | 0 | 0 | 328 | 22072D | ECOLOGIK 3H SLM | 22072D-ECOLOGIK 3H SLM |  | 2022-10-10 07:57:22 | 2023-04-07 00:00:00 | 2022 | 85 |  | 2 | CM;GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-10 07:57:22 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:21:54 | 5 |  |  |  | 1912 | 328 | 5 | 2023-02-10 00:00:00 | 2023-03-10 10:39:50 | dossier DCE | 4 |  |  | 2023-03-10 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-02-10 10:39:50 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-10 17:08:42 | 5
0 | 0 | 0 | 328 | 22072D | ECOLOGIK 3H SLM | 22072D-ECOLOGIK 3H SLM |  | 2022-10-10 07:57:22 | 2023-04-07 00:00:00 | 2022 | 85 |  | 2 | CM;GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-10 07:57:22 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:21:54 | 5 |  |  |  | 1979 | 328 | 6 | 2023-03-17 00:00:00 | 2023-03-21 12:05:00 | Reprise DDC | 4 |  |  | 2023-03-17 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-17 12:05:00 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-17 19:16:46 | 3
0 | 0 | 0 | 328 | 22072D | ECOLOGIK 3H SLM | 22072D-ECOLOGIK 3H SLM |  | 2022-10-10 07:57:22 | 2023-04-07 00:00:00 | 2022 | 85 |  | 2 | CM;GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-10 07:57:22 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:21:54 | 5 |  |  |  | 2005 | 328 | 7 | 2023-04-04 00:00:00 | 2023-04-07 09:20:46 | Vérif G2 | 4 |  |  | 2023-04-07 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-04-04 09:20:46 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-04-07 15:49:20 | 3
0 | 0 | 0 | 329 | 22066X | Local batterie | 22066X-Local batterie |  | 2022-10-10 08:05:49 | 2022-12-16 00:00:00 | 2022 | 86 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-10 08:05:49 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-16 13:19:41 | 5 |  |  |  | 1668 | 329 | 1 | 2022-10-10 00:00:00 | 2022-10-12 08:06:02 | Etude docs | 4 |  |  | 2022-10-10 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-10 08:06:02 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-10 16:46:07 | 3
0 | 0 | 0 | 329 | 22066X | Local batterie | 22066X-Local batterie |  | 2022-10-10 08:05:49 | 2022-12-16 00:00:00 | 2022 | 86 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-10 08:05:49 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-16 13:19:41 | 5 |  |  |  | 1673 | 329 | 2 | 2022-10-13 00:00:00 | 2022-10-21 12:56:07 | Coffrage et ferraillage | 4 |  |  | 2022-10-25 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-13 12:56:07 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-25 18:36:34 | 3
0 | 0 | 0 | 329 | 22066X | Local batterie | 22066X-Local batterie |  | 2022-10-10 08:05:49 | 2022-12-16 00:00:00 | 2022 | 86 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-10 08:05:49 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-16 13:19:41 | 5 |  |  |  | 1739 | 329 | 3 | 2022-11-08 00:00:00 | 2022-11-18 18:18:14 | Reprise coffrage et ferraillage | 4 |  |  | 2022-11-18 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-08 18:18:14 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-18 17:43:40 | 3
0 | 0 | 0 | 329 | 22066X | Local batterie | 22066X-Local batterie |  | 2022-10-10 08:05:49 | 2022-12-16 00:00:00 | 2022 | 86 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-10 08:05:49 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-16 13:19:41 | 5 |  |  |  | 1796 | 329 | 4 | 2022-12-05 00:00:00 | 2022-12-07 08:33:53 | reprise dosser | 4 |  |  | 2022-12-07 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-05 08:33:53 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-07 12:33:48 | 3
0 | 0 | 0 | 330 | 22074X | BLAJER LOCATION | 22074X-BLAJER LOCATION |  | 2022-10-10 09:21:25 | 2023-09-13 00:00:00 | 2022 | 87 |  | 3 | CM;GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-10 09:21:25 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:14:39 | 5 |  |  |  | 1669 | 330 | 1 | 2022-10-10 00:00:00 | 2022-10-11 09:21:41 | Etude docs | 4 |  |  | 2022-10-14 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-10 09:21:41 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-14 16:06:02 | 3
0 | 0 | 0 | 330 | 22074X | BLAJER LOCATION | 22074X-BLAJER LOCATION |  | 2022-10-10 09:21:25 | 2023-09-13 00:00:00 | 2022 | 87 |  | 3 | CM;GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-10 09:21:25 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:14:39 | 5 |  |  |  | 1690 | 330 | 2 | 2022-10-18 00:00:00 | 2022-10-21 16:00:09 | comparaison metal/béton | 4 |  |  | 2022-10-24 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-18 16:00:09 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-24 11:42:03 | 3
0 | 0 | 0 | 330 | 22074X | BLAJER LOCATION | 22074X-BLAJER LOCATION |  | 2022-10-10 09:21:25 | 2023-09-13 00:00:00 | 2022 | 87 |  | 3 | CM;GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-10 09:21:25 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:14:39 | 5 |  |  |  | 1701 | 330 | 3 | 2022-10-24 00:00:00 | 2022-10-28 11:42:12 | Plan de position | 4 |  |  | 2022-10-28 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-24 11:42:12 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 17:28:26 | 3
0 | 0 | 0 | 330 | 22074X | BLAJER LOCATION | 22074X-BLAJER LOCATION |  | 2022-10-10 09:21:25 | 2023-09-13 00:00:00 | 2022 | 87 |  | 3 | CM;GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-10 09:21:25 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:14:39 | 5 |  |  |  | 1727 | 330 | 4 | 2022-11-03 00:00:00 | 2022-11-11 14:17:40 | Reprise coffrage et principe charpente | 4 |  |  | 2022-11-11 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-03 14:17:40 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-11 18:36:53 | 3
0 | 0 | 0 | 330 | 22074X | BLAJER LOCATION | 22074X-BLAJER LOCATION |  | 2022-10-10 09:21:25 | 2023-09-13 00:00:00 | 2022 | 87 |  | 3 | CM;GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-10 09:21:25 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:14:39 | 5 |  |  |  | 1747 | 330 | 5 | 2022-11-11 00:00:00 | 2022-11-18 18:37:01 | Ferraillage fondation | 3 |  |  |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-11 18:37:01 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-14 18:01:09 | 3
0 | 0 | 0 | 330 | 22074X | BLAJER LOCATION | 22074X-BLAJER LOCATION |  | 2022-10-10 09:21:25 | 2023-09-13 00:00:00 | 2022 | 87 |  | 3 | CM;GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-10 09:21:25 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:14:39 | 5 |  |  |  | 1748 | 330 | 6 | 2022-11-14 00:00:00 | 2022-11-23 18:00:17 | Reprise coffrage avec 2.5 sous poutre | 4 |  |  | 2022-11-25 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-14 18:00:17 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-25 17:39:43 | 5
0 | 0 | 0 | 330 | 22074X | BLAJER LOCATION | 22074X-BLAJER LOCATION |  | 2022-10-10 09:21:25 | 2023-09-13 00:00:00 | 2022 | 87 |  | 3 | CM;GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-10 09:21:25 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:14:39 | 5 |  |  |  | 1773 | 330 | 7 | 2022-11-25 00:00:00 | 2022-12-09 17:39:54 | Ferraillage élévation et charpente | 4 |  |  | 2022-12-09 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-25 17:39:54 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-09 19:17:46 | 3
0 | 0 | 0 | 330 | 22074X | BLAJER LOCATION | 22074X-BLAJER LOCATION |  | 2022-10-10 09:21:25 | 2023-09-13 00:00:00 | 2022 | 87 |  | 3 | CM;GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-10 09:21:25 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:14:39 | 5 |  |  |  | 1818 | 330 | 8 | 2022-12-14 00:00:00 | 2022-12-19 18:43:44 | mur de soutènement principe | 4 |  |  | 2022-12-19 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-14 18:43:44 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-20 19:38:59 | 3
0 | 0 | 0 | 330 | 22074X | BLAJER LOCATION | 22074X-BLAJER LOCATION |  | 2022-10-10 09:21:25 | 2023-09-13 00:00:00 | 2022 | 87 |  | 3 | CM;GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-10 09:21:25 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:14:39 | 5 |  |  |  | 2039 | 330 | 9 | 2023-04-24 00:00:00 | 2023-05-05 13:25:02 | maj exe | 4 |  |  | 2023-05-05 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-04-24 13:25:02 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-05 17:57:33 | 3
0 | 0 | 0 | 331 | 22935X | Centrale Larivot | 22935X-Centrale Larivot |  | 2022-10-13 13:41:02 | 2022-12-16 00:00:00 | 2022 | 88 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-13 13:41:02 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:22:15 | 5 |  |  |  | 1676 | 331 | 1 | 2022-10-13 00:00:00 | 2022-10-14 13:41:14 | Etude docs | 4 |  |  | 2022-10-18 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-13 13:41:14 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-18 19:19:15 | 3
0 | 0 | 0 | 331 | 22935X | Centrale Larivot | 22935X-Centrale Larivot |  | 2022-10-13 13:41:02 | 2022-12-16 00:00:00 | 2022 | 88 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-13 13:41:02 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:22:15 | 5 |  |  |  | 1722 | 331 | 2 | 2022-10-31 00:00:00 | 2022-11-01 16:37:19 | Reprise vairante semelle | 4 |  |  | 2022-10-31 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-31 16:37:19 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-31 19:15:02 | 3
0 | 0 | 0 | 331 | 22935X | Centrale Larivot | 22935X-Centrale Larivot |  | 2022-10-13 13:41:02 | 2022-12-16 00:00:00 | 2022 | 88 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-13 13:41:02 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:22:15 | 5 |  |  |  | 1724 | 331 | 3 | 2022-11-02 00:00:00 | 2022-11-03 14:50:21 | Reprise coupe et indices | 4 |  |  | 2022-11-03 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-02 14:50:21 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-03 16:58:34 | 3
0 | 0 | 0 | 331 | 22935X | Centrale Larivot | 22935X-Centrale Larivot |  | 2022-10-13 13:41:02 | 2022-12-16 00:00:00 | 2022 | 88 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-13 13:41:02 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:22:15 | 5 |  |  |  | 1740 | 331 | 4 | 2022-11-09 00:00:00 | 2022-11-14 12:20:59 | Noite de calcul semelle | 4 |  |  | 2022-11-10 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-09 12:20:59 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-10 12:42:26 | 3
0 | 0 | 0 | 331 | 22935X | Centrale Larivot | 22935X-Centrale Larivot |  | 2022-10-13 13:41:02 | 2022-12-16 00:00:00 | 2022 | 88 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-13 13:41:02 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:22:15 | 5 |  |  |  | 1784 | 331 | 5 | 2022-11-29 00:00:00 | 2022-12-02 17:24:41 | Visa | 4 |  |  | 2022-11-30 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-29 17:24:41 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-30 19:20:23 | 3
0 | 0 | 0 | 331 | 22935X | Centrale Larivot | 22935X-Centrale Larivot |  | 2022-10-13 13:41:02 | 2022-12-16 00:00:00 | 2022 | 88 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-13 13:41:02 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:22:15 | 5 |  |  |  | 1801 | 331 | 6 | 2022-12-07 00:00:00 | 2022-12-09 13:38:59 | Reprise cartouche | 4 |  |  | 2022-12-09 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-06 13:38:59 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-09 17:28:08 | 3
0 | 0 | 0 | 331 | 22935X | Centrale Larivot | 22935X-Centrale Larivot |  | 2022-10-13 13:41:02 | 2022-12-16 00:00:00 | 2022 | 88 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-13 13:41:02 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:22:15 | 5 |  |  |  | 1823 | 331 | 7 | 2022-12-15 00:00:00 | 2022-12-16 20:44:47 | Reprise coffrage et ferraillage | 4 |  |  | 2022-12-16 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-15 20:44:47 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-16 14:02:32 | 3
0 | 0 | 0 | 333 | 22076D | Bureau BLS | 22076D-Bureau BLS |  | 2022-10-13 13:42:20 | 2023-09-13 00:00:00 | 2022 | 94 |  | 2 | CM;GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-13 13:42:20 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:14:30 | 9 |  |  |  | 1677 | 333 | 1 | 2022-10-13 00:00:00 | 2022-10-17 13:42:35 | Etude docs | 4 |  |  | 2022-10-18 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-13 13:42:35 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-18 18:28:15 | 3
0 | 0 | 0 | 333 | 22076D | Bureau BLS | 22076D-Bureau BLS |  | 2022-10-13 13:42:20 | 2023-09-13 00:00:00 | 2022 | 94 |  | 2 | CM;GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-13 13:42:20 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:14:30 | 9 |  |  |  | 1691 | 333 | 2 | 2022-10-18 00:00:00 | 2022-10-24 18:28:23 | APD et DDC | 4 |  |  | 2022-10-24 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-18 18:28:23 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-24 16:06:18 | 3
0 | 0 | 0 | 333 | 22076D | Bureau BLS | 22076D-Bureau BLS |  | 2022-10-13 13:42:20 | 2023-09-13 00:00:00 | 2022 | 94 |  | 2 | CM;GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-13 13:42:20 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:14:30 | 9 |  |  |  | 1711 | 333 | 3 | 2022-10-26 00:00:00 | 2022-11-15 16:58:12 | Reprise DCE IFC avec dalle partout | 4 |  | attente indication alain | 2022-11-15 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-26 16:58:12 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-16 19:05:26 | 9
0 | 0 | 0 | 333 | 22076D | Bureau BLS | 22076D-Bureau BLS |  | 2022-10-13 13:42:20 | 2023-09-13 00:00:00 | 2022 | 94 |  | 2 | CM;GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-13 13:42:20 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:14:30 | 9 |  |  |  | 1754 | 333 | 4 | 2022-11-17 00:00:00 | 2022-11-25 11:52:38 | Quantité CM et GO DDC variante SF | 4 |  | go plan la semaine d'apres. CM une semaine apres le béton | 2022-11-25 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-17 11:52:38 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-25 18:31:14 | 9
0 | 0 | 0 | 333 | 22076D | Bureau BLS | 22076D-Bureau BLS |  | 2022-10-13 13:42:20 | 2023-09-13 00:00:00 | 2022 | 94 |  | 2 | CM;GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-13 13:42:20 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:14:30 | 9 |  |  |  | 1775 | 333 | 5 | 2022-11-25 00:00:00 | 2022-12-02 18:31:23 | Coffrage choix fondation et DPGF | 4 |  |  | 2022-12-02 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-25 18:31:23 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-02 21:22:58 | 5
0 | 0 | 0 | 333 | 22076D | Bureau BLS | 22076D-Bureau BLS |  | 2022-10-13 13:42:20 | 2023-09-13 00:00:00 | 2022 | 94 |  | 2 | CM;GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-13 13:42:20 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:14:30 | 9 |  |  |  | 1800 | 333 | 6 | 2022-12-06 00:00:00 | 2022-12-07 13:26:44 | REprise hypothèses et charpente | 4 |  |  | 2022-12-07 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-06 13:26:44 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-07 12:26:02 | 3
0 | 0 | 0 | 333 | 22076D | Bureau BLS | 22076D-Bureau BLS |  | 2022-10-13 13:42:20 | 2023-09-13 00:00:00 | 2022 | 94 |  | 2 | CM;GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-13 13:42:20 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:14:30 | 9 |  |  |  | 1998 | 333 | 7 | 2023-03-29 00:00:00 | 2023-05-05 16:34:23 | reprise DCE | 4 |  |  | 2023-05-05 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-29 16:34:23 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-05 16:57:43 | 9
0 | 0 | 0 | 333 | 22076D | Bureau BLS | 22076D-Bureau BLS |  | 2022-10-13 13:42:20 | 2023-09-13 00:00:00 | 2022 | 94 |  | 2 | CM;GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-13 13:42:20 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:14:30 | 9 |  |  |  | 2065 | 333 | 8 | 2023-05-05 00:00:00 | 2023-05-11 16:57:58 | Plans de coffrage | 4 |  |  | 2023-05-12 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-05 16:57:58 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-12 18:27:15 | 3
0 | 0 | 0 | 333 | 22076D | Bureau BLS | 22076D-Bureau BLS |  | 2022-10-13 13:42:20 | 2023-09-13 00:00:00 | 2022 | 94 |  | 2 | CM;GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-13 13:42:20 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:14:30 | 9 |  |  |  | 2093 | 333 | 9 | 2023-05-15 00:00:00 | 2023-05-26 09:03:09 | Reprise coffrage | 4 |  |  | 2023-05-25 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-15 09:03:09 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-25 17:44:57 | 3
0 | 0 | 0 | 334 | 22073X | Rubis Vito DDC | 22073X-Rubis Vito DDC |  | 2022-10-17 15:09:29 | 2023-04-05 00:00:00 | 2022 | 91 |  | 3 | CM | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-17 15:09:29 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:22:30 | 7 |  |  |  | 1684 | 334 | 1 | 2022-10-17 00:00:00 | 2022-10-20 15:09:42 | Etude docs | 4 |  |  | 2022-10-24 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-17 15:09:42 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-24 12:28:57 | 3
0 | 0 | 0 | 334 | 22073X | Rubis Vito DDC | 22073X-Rubis Vito DDC |  | 2022-10-17 15:09:29 | 2023-04-05 00:00:00 | 2022 | 91 |  | 3 | CM | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-17 15:09:29 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:22:30 | 7 |  |  |  | 1710 | 334 | 2 | 2022-10-26 00:00:00 | 2022-11-08 16:05:21 | Etude rehab | 4 |  |  | 2022-11-07 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-26 16:05:21 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-07 17:04:42 | 3
0 | 0 | 0 | 334 | 22073X | Rubis Vito DDC | 22073X-Rubis Vito DDC |  | 2022-10-17 15:09:29 | 2023-04-05 00:00:00 | 2022 | 91 |  | 3 | CM | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-17 15:09:29 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:22:30 | 7 |  |  |  | 1735 | 334 | 3 | 2022-11-08 00:00:00 | 2022-11-18 10:15:21 | Reprise réhab | 4 |  |  | 2022-11-18 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-08 10:15:21 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-18 18:27:49 | 3
0 | 0 | 0 | 334 | 22073X | Rubis Vito DDC | 22073X-Rubis Vito DDC |  | 2022-10-17 15:09:29 | 2023-04-05 00:00:00 | 2022 | 91 |  | 3 | CM | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-17 15:09:29 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:22:30 | 7 |  |  |  | 2006 | 334 | 4 | 2023-04-04 00:00:00 | 2023-04-07 09:24:54 | réponse demande modif | 4 |  |  | 2023-04-05 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-04-04 09:24:54 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-04-05 15:35:43 | 3
0 | 0 | 0 | 335 | 22077X | Extension Family Plaza | 22077X-Extension Family Plaza | 269 | 2022-10-17 18:08:54 |  | 2022 | 34 |  | 3 | GO | 1 | 1b953c3a-680e-4463-b5d8-a355d1d7c240 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-17 18:08:54 | 1b953c3a-680e-4463-b5d8-a355d1d7c240 | 2023-01-16 08:22:56 | 3 |  |  |  | 1692 | 335 | 1 | 2022-10-19 00:00:00 | 2022-10-20 11:14:35 | Etude docs goulette neuve/casino | 4 |  |  | 2022-10-24 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-19 11:14:35 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-24 10:27:24 | 7
0 | 0 | 0 | 335 | 22077X | Extension Family Plaza | 22077X-Extension Family Plaza | 269 | 2022-10-17 18:08:54 |  | 2022 | 34 |  | 3 | GO | 1 | 1b953c3a-680e-4463-b5d8-a355d1d7c240 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-17 18:08:54 | 1b953c3a-680e-4463-b5d8-a355d1d7c240 | 2023-01-16 08:22:56 | 3 |  |  |  | 1699 | 335 | 2 | 2022-10-24 00:00:00 | 2022-10-28 10:29:41 | Coffrage ferraillage goulette neuve et casino | 4 |  |  | 2022-11-01 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-24 10:29:41 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-01 09:18:33 | 5
0 | 0 | 0 | 335 | 22077X | Extension Family Plaza | 22077X-Extension Family Plaza | 269 | 2022-10-17 18:08:54 |  | 2022 | 34 |  | 3 | GO | 1 | 1b953c3a-680e-4463-b5d8-a355d1d7c240 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-17 18:08:54 | 1b953c3a-680e-4463-b5d8-a355d1d7c240 | 2023-01-16 08:22:56 | 3 |  |  |  | 1765 | 335 | 3 | 2022-11-21 00:00:00 | 2022-11-22 17:49:15 | comparatif qt | 4 |  |  | 2022-11-22 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-21 17:49:15 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-22 18:23:45 | 3
0 | 0 | 0 | 335 | 22077X | Extension Family Plaza | 22077X-Extension Family Plaza | 269 | 2022-10-17 18:08:54 |  | 2022 | 34 |  | 3 | GO | 1 | 1b953c3a-680e-4463-b5d8-a355d1d7c240 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-17 18:08:54 | 1b953c3a-680e-4463-b5d8-a355d1d7c240 | 2023-01-16 08:22:56 | 3 |  |  |  | 1768 | 335 | 4 | 2022-11-24 00:00:00 | 2022-11-29 19:33:19 | Reprise coffrage et ferraillage | 4 |  |  | 2022-11-28 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-24 19:33:19 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-28 18:56:29 | 3
0 | 0 | 0 | 335 | 22077X | Extension Family Plaza | 22077X-Extension Family Plaza | 269 | 2022-10-17 18:08:54 |  | 2022 | 34 |  | 3 | GO | 1 | 1b953c3a-680e-4463-b5d8-a355d1d7c240 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-17 18:08:54 | 1b953c3a-680e-4463-b5d8-a355d1d7c240 | 2023-01-16 08:22:56 | 3 |  |  |  | 1781 | 335 | 5 | 2022-11-29 00:00:00 | 2022-11-30 13:02:56 | Etude docs FP2 et BTQ | 4 |  |  | 2022-11-30 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-29 13:02:56 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-30 13:21:56 | 3
0 | 0 | 0 | 335 | 22077X | Extension Family Plaza | 22077X-Extension Family Plaza | 269 | 2022-10-17 18:08:54 |  | 2022 | 34 |  | 3 | GO | 1 | 1b953c3a-680e-4463-b5d8-a355d1d7c240 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-17 18:08:54 | 1b953c3a-680e-4463-b5d8-a355d1d7c240 | 2023-01-16 08:22:56 | 3 |  |  |  | 1860 | 335 | 6 | 2023-01-06 00:00:00 | 2023-01-12 17:16:49 | Les deux entrepots | 4 |  |  | 2023-01-12 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-12 17:16:49 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-12 17:17:22 | 5
0 | 0 | 0 | 335 | 22077X | Extension Family Plaza | 22077X-Extension Family Plaza | 269 | 2022-10-17 18:08:54 |  | 2022 | 34 |  | 3 | GO | 1 | 1b953c3a-680e-4463-b5d8-a355d1d7c240 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-17 18:08:54 | 1b953c3a-680e-4463-b5d8-a355d1d7c240 | 2023-01-16 08:22:56 | 3 |  |  |  | 1872 | 335 | 7 | 2023-01-16 00:00:00 | 2023-01-20 15:10:37 | reprise visa Beteg | 4 |  |  | 2023-01-19 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-19 15:10:37 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-19 15:10:52 | 3
0 | 0 | 0 | 335 | 22077X | Extension Family Plaza | 22077X-Extension Family Plaza | 269 | 2022-10-17 18:08:54 |  | 2022 | 34 |  | 3 | GO | 1 | 1b953c3a-680e-4463-b5d8-a355d1d7c240 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-17 18:08:54 | 1b953c3a-680e-4463-b5d8-a355d1d7c240 | 2023-01-16 08:22:56 | 3 |  |  |  | 1874 | 335 | 8 | 2023-01-23 00:00:00 | 2023-01-24 14:33:24 | Plan pour confirmation et élévaiton labo synthèse | 4 |  |  | 2023-01-24 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-23 14:33:24 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-24 12:27:57 | 3
0 | 0 | 0 | 335 | 22077X | Extension Family Plaza | 22077X-Extension Family Plaza | 269 | 2022-10-17 18:08:54 |  | 2022 | 34 |  | 3 | GO | 1 | 1b953c3a-680e-4463-b5d8-a355d1d7c240 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-17 18:08:54 | 1b953c3a-680e-4463-b5d8-a355d1d7c240 | 2023-01-16 08:22:56 | 3 |  |  |  | 1910 | 335 | 9 | 2023-02-09 00:00:00 | 2023-02-10 18:27:29 | Coffrage et efrraillage fondation labo | 4 |  |  | 2023-02-09 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-02-09 18:27:29 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-02-09 18:27:48 | 3
0 | 0 | 0 | 335 | 22077X | Extension Family Plaza | 22077X-Extension Family Plaza | 269 | 2022-10-17 18:08:54 |  | 2022 | 34 |  | 3 | GO | 1 | 1b953c3a-680e-4463-b5d8-a355d1d7c240 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-17 18:08:54 | 1b953c3a-680e-4463-b5d8-a355d1d7c240 | 2023-01-16 08:22:56 | 3 |  |  |  | 1987 | 335 | 10 | 2023-03-21 00:00:00 | 2023-03-24 13:48:00 | détail ferraillage fondation | 4 |  |  | 2023-03-22 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-21 13:48:00 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-22 18:56:13 | 3
0 | 0 | 0 | 335 | 22077X | Extension Family Plaza | 22077X-Extension Family Plaza | 269 | 2022-10-17 18:08:54 |  | 2022 | 34 |  | 3 | GO | 1 | 1b953c3a-680e-4463-b5d8-a355d1d7c240 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-17 18:08:54 | 1b953c3a-680e-4463-b5d8-a355d1d7c240 | 2023-01-16 08:22:56 | 3 |  |  |  | 2002 | 335 | 11 | 2023-04-03 00:00:00 | 2023-04-07 10:48:24 | Coffrage et ferraillage élévation Labo | 4 |  |  | 2023-04-11 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-04-03 10:48:24 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-04-11 13:29:11 | 3
0 | 0 | 0 | 335 | 22077X | Extension Family Plaza | 22077X-Extension Family Plaza | 269 | 2022-10-17 18:08:54 |  | 2022 | 34 |  | 3 | GO | 1 | 1b953c3a-680e-4463-b5d8-a355d1d7c240 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-17 18:08:54 | 1b953c3a-680e-4463-b5d8-a355d1d7c240 | 2023-01-16 08:22:56 | 3 |  |  |  | 2063 | 335 | 12 | 2023-05-05 00:00:00 | 2023-05-05 13:59:58 | ferraillage dallage | 4 |  |  | 2023-05-05 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-05 13:59:58 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-05 17:10:41 | 3
0 | 0 | 0 | 335 | 22077X | Extension Family Plaza | 22077X-Extension Family Plaza | 269 | 2022-10-17 18:08:54 |  | 2022 | 34 |  | 3 | GO | 1 | 1b953c3a-680e-4463-b5d8-a355d1d7c240 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-17 18:08:54 | 1b953c3a-680e-4463-b5d8-a355d1d7c240 | 2023-01-16 08:22:56 | 3 |  |  |  | 2084 | 335 | 13 | 2023-05-12 00:00:00 | 2023-05-12 10:02:49 | ferraillage dallage | 4 |  |  | 2023-05-12 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-12 10:02:49 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-12 18:28:08 | 3
0 | 0 | 0 | 335 | 22077X | Extension Family Plaza | 22077X-Extension Family Plaza | 269 | 2022-10-17 18:08:54 |  | 2022 | 34 |  | 3 | GO | 1 | 1b953c3a-680e-4463-b5d8-a355d1d7c240 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-17 18:08:54 | 1b953c3a-680e-4463-b5d8-a355d1d7c240 | 2023-01-16 08:22:56 | 3 |  |  |  | 2097 | 335 | 14 | 2023-05-16 00:00:00 | 2023-05-23 11:38:52 | reprise suivant visa beteg | 4 |  |  | 2023-05-19 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-16 11:38:52 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-19 19:22:55 | 3
0 | 0 | 0 | 335 | 22077X | Extension Family Plaza | 22077X-Extension Family Plaza | 269 | 2022-10-17 18:08:54 |  | 2022 | 34 |  | 3 | GO | 1 | 1b953c3a-680e-4463-b5d8-a355d1d7c240 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-17 18:08:54 | 1b953c3a-680e-4463-b5d8-a355d1d7c240 | 2023-01-16 08:22:56 | 3 |  |  |  | 2133 | 335 | 15 | 2023-05-30 00:00:00 | 2023-06-02 17:03:37 | Modif dalle et impact surcharge | 4 |  |  | 2023-06-01 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-30 17:03:37 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-01 16:44:08 | 7
0 | 0 | 0 | 335 | 22077X | Extension Family Plaza | 22077X-Extension Family Plaza | 269 | 2022-10-17 18:08:54 |  | 2022 | 34 |  | 3 | GO | 1 | 1b953c3a-680e-4463-b5d8-a355d1d7c240 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-17 18:08:54 | 1b953c3a-680e-4463-b5d8-a355d1d7c240 | 2023-01-16 08:22:56 | 3 |  |  |  | 2151 | 335 | 16 | 2023-06-05 00:00:00 | 2023-06-09 13:23:35 | Plan de principe | 4 |  |  | 2023-06-07 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-05 13:23:35 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-07 18:04:50 | 3
0 | 0 | 0 | 335 | 22077X | Extension Family Plaza | 22077X-Extension Family Plaza | 269 | 2022-10-17 18:08:54 |  | 2022 | 34 |  | 3 | GO | 1 | 1b953c3a-680e-4463-b5d8-a355d1d7c240 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-17 18:08:54 | 1b953c3a-680e-4463-b5d8-a355d1d7c240 | 2023-01-16 08:22:56 | 3 |  |  |  | 2176 | 335 | 17 | 2023-06-14 00:00:00 | 2023-06-20 11:37:15 | dossier reprise pieux et electricité | 4 |  |  | 2023-06-22 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-14 11:37:15 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-22 18:33:42 | 3
0 | 0 | 0 | 335 | 22077X | Extension Family Plaza | 22077X-Extension Family Plaza | 269 | 2022-10-17 18:08:54 |  | 2022 | 34 |  | 3 | GO | 1 | 1b953c3a-680e-4463-b5d8-a355d1d7c240 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-17 18:08:54 | 1b953c3a-680e-4463-b5d8-a355d1d7c240 | 2023-01-16 08:22:56 | 3 |  |  |  | 2203 | 335 | 18 | 2023-06-30 00:00:00 | 2023-07-07 11:39:13 | Reprise pieux | 4 |  |  | 2023-07-03 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-30 11:39:13 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-07-03 11:16:26 | 3
0 | 0 | 0 | 335 | 22077X | Extension Family Plaza | 22077X-Extension Family Plaza | 269 | 2022-10-17 18:08:54 |  | 2022 | 34 |  | 3 | GO | 1 | 1b953c3a-680e-4463-b5d8-a355d1d7c240 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-17 18:08:54 | 1b953c3a-680e-4463-b5d8-a355d1d7c240 | 2023-01-16 08:22:56 | 3 |  |  |  | 2211 | 335 | 19 | 2023-07-04 00:00:00 | 2023-07-12 12:35:52 | Vérification labo et reprise entrepot | 4 |  |  | 2023-07-13 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-07-04 12:35:52 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-07-13 14:14:36 | 5
0 | 0 | 0 | 336 | 21062X | Liberty Gym Extension | 21062X-Liberty Gym Extension | 139 | 2022-10-19 16:27:18 |  | 2022 | 237 |  | 3 | CM;GO | 1 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-19 16:27:18 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-11 10:40:49 | 3 |  |  |  | 1694 | 336 | 1 | 2022-10-19 00:00:00 | 2022-10-27 16:27:39 | Etude docs et principe | 5 |  |  |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-19 16:27:39 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-24 18:00:03 | 5
0 | 0 | 0 | 337 | 22075X | Réhabilitation Anne Marie | 22075X-Réhabilitation Anne Marie |  | 2022-10-21 11:13:36 |  | 2022 | 92 |  | 3 | CM | 1 | d4f7864d-e604-4ac1-8ae8-41a2c5c29156 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-21 11:13:36 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-11 10:41:31 | 7 |  |  |  | 1696 | 337 | 1 | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-25 11:13:52 | Etude docs | 4 |  |  | 2022-10-25 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-21 11:13:52 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-25 18:36:44 | 3
0 | 0 | 0 | 337 | 22075X | Réhabilitation Anne Marie | 22075X-Réhabilitation Anne Marie |  | 2022-10-21 11:13:36 |  | 2022 | 92 |  | 3 | CM | 1 | d4f7864d-e604-4ac1-8ae8-41a2c5c29156 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-21 11:13:36 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-11 10:41:31 | 7 |  |  |  | 1745 | 337 | 2 | 2022-11-10 00:00:00 | 2022-11-17 20:09:12 | Etude docs et avis | 4 |  |  | 2022-11-17 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-10 20:09:12 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-17 19:22:57 | 3
0 | 0 | 0 | 337 | 22075X | Réhabilitation Anne Marie | 22075X-Réhabilitation Anne Marie |  | 2022-10-21 11:13:36 |  | 2022 | 92 |  | 3 | CM | 1 | d4f7864d-e604-4ac1-8ae8-41a2c5c29156 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-21 11:13:36 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-11 10:41:31 | 7 |  |  |  | 2054 | 337 | 3 | 2023-05-03 00:00:00 | 2023-05-08 17:31:01 | Etude docs | 4 |  |  | 2023-05-09 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-03 17:31:01 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-10 11:24:10 | 3
0 | 0 | 0 | 337 | 22075X | Réhabilitation Anne Marie | 22075X-Réhabilitation Anne Marie |  | 2022-10-21 11:13:36 |  | 2022 | 92 |  | 3 | CM | 1 | d4f7864d-e604-4ac1-8ae8-41a2c5c29156 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-21 11:13:36 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-11 10:41:31 | 7 |  |  |  | 2075 | 337 | 4 | 2023-05-10 00:00:00 | 2023-05-19 18:28:23 | Plan de principe | 4 |  |  | 2023-05-19 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-10 18:28:23 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-19 18:42:45 | 5
0 | 0 | 0 | 338 | 22002D | Mediatheque | 22002D-Mediatheque | 182 | 2022-10-24 11:44:55 |  | 2022 | 196 |  | 2 | CM;GO | 1 |  |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-24 11:44:55 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-17 11:45:56 | 7 |  |  |  | 1702 | 338 | 1 | 2022-10-24 00:00:00 | 2022-10-31 11:45:20 | Etude docs | 4 |  |  | 2022-11-01 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-24 11:45:20 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-01 10:05:52 | 3
0 | 0 | 0 | 338 | 22002D | Mediatheque | 22002D-Mediatheque | 182 | 2022-10-24 11:44:55 |  | 2022 | 196 |  | 2 | CM;GO | 1 |  |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-24 11:44:55 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-17 11:45:56 | 7 |  |  |  | 1723 | 338 | 2 | 2022-11-01 00:00:00 | 2022-12-09 16:26:58 | Reprise plans suivant nouvelles indications | 4 |  |  | 2022-12-09 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-01 16:26:58 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-09 20:26:27 | 9
0 | 0 | 0 | 338 | 22002D | Mediatheque | 22002D-Mediatheque | 182 | 2022-10-24 11:44:55 |  | 2022 | 196 |  | 2 | CM;GO | 1 |  |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-24 11:44:55 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-17 11:45:56 | 7 |  |  |  | 1811 | 338 | 3 | 2022-12-13 00:00:00 | 2022-12-16 09:30:29 | DDC pour géotechnicien | 4 |  |  | 2022-12-14 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-13 09:30:29 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-14 11:57:40 | 3
0 | 0 | 0 | 338 | 22002D | Mediatheque | 22002D-Mediatheque | 182 | 2022-10-24 11:44:55 |  | 2022 | 196 |  | 2 | CM;GO | 1 |  |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-24 11:44:55 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-17 11:45:56 | 7 |  |  |  | 1895 | 338 | 4 | 2023-02-02 00:00:00 | 2023-02-09 18:15:50 | Reprise DCE | 4 |  |  | 2023-02-09 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-02-02 18:15:50 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-02-09 18:51:58 | 5
0 | 0 | 0 | 338 | 22002D | Mediatheque | 22002D-Mediatheque | 182 | 2022-10-24 11:44:55 |  | 2022 | 196 |  | 2 | CM;GO | 1 |  |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-24 11:44:55 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-17 11:45:56 | 7 |  |  |  | 1919 | 338 | 5 | 2023-02-14 00:00:00 | 2023-02-17 18:31:06 | dissocier les vagues béton | 4 |  |  | 2023-02-17 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-02-14 18:31:06 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-02-17 18:36:49 | 3
0 | 0 | 0 | 338 | 22002D | Mediatheque | 22002D-Mediatheque | 182 | 2022-10-24 11:44:55 |  | 2022 | 196 |  | 2 | CM;GO | 1 |  |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-24 11:44:55 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-17 11:45:56 | 7 |  |  |  | 2406 | 338 | 6 | 2023-10-17 00:00:00 | 2023-10-20 11:46:00 | Demande maj appelle d'offre | 4 |  |  | 2023-10-17 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-17 11:46:00 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-17 18:26:40 | 3
0 | 0 | 0 | 339 | 22915D | Poste kourou | 22915D-Poste kourou | 282 | 2022-10-24 14:43:07 | 2022-12-16 00:00:00 | 2022 | 45 |  | 2 | CM;GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-24 14:43:07 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-16 13:23:17 | 5 |  |  |  | 1706 | 339 | 1 | 2022-10-24 00:00:00 | 2022-10-28 14:43:29 | Plans DCE | 4 |  |  | 2022-10-28 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-24 14:43:29 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-10-28 17:42:18 | 3
0 | 0 | 0 | 340 | 22083X | Villa Mezzo | 22083X-Villa Mezzo |  | 2022-11-04 10:33:00 |  | 2022 | 96 |  | 3 | GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-04 10:33:00 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-12 10:34:38 | 3 |  |  |  | 1729 | 340 | 1 | 2022-11-04 00:00:00 | 2022-11-07 10:33:20 | Etude docs | 4 |  |  | 2022-11-11 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-04 10:33:20 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-11 11:41:16 | 3
0 | 0 | 0 | 340 | 22083X | Villa Mezzo | 22083X-Villa Mezzo |  | 2022-11-04 10:33:00 |  | 2022 | 96 |  | 3 | GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-04 10:33:00 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-12 10:34:38 | 3 |  |  |  | 1746 | 340 | 2 | 2022-11-11 00:00:00 | 2022-11-15 11:41:25 | Reprise IFC | 4 |  |  | 2022-11-15 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-11 11:41:25 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-16 19:05:16 | 5
0 | 0 | 0 | 340 | 22083X | Villa Mezzo | 22083X-Villa Mezzo |  | 2022-11-04 10:33:00 |  | 2022 | 96 |  | 3 | GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-04 10:33:00 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-12 10:34:38 | 3 |  |  |  | 1760 | 340 | 3 | 2022-11-21 00:00:00 | 2022-11-25 10:38:39 | maj maquette GO et fondation | 4 |  |  | 2022-11-25 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-21 10:38:39 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-25 17:40:18 | 3
0 | 0 | 0 | 340 | 22083X | Villa Mezzo | 22083X-Villa Mezzo |  | 2022-11-04 10:33:00 |  | 2022 | 96 |  | 3 | GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-04 10:33:00 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-12 10:34:38 | 3 |  |  |  | 1774 | 340 | 4 | 2022-11-25 00:00:00 | 2022-12-06 17:40:27 | plans de coffrage hors fondation | 4 |  |  | 2022-12-06 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-25 17:40:27 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-06 12:39:33 | 5
0 | 0 | 0 | 340 | 22083X | Villa Mezzo | 22083X-Villa Mezzo |  | 2022-11-04 10:33:00 |  | 2022 | 96 |  | 3 | GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-04 10:33:00 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-12 10:34:38 | 3 |  |  |  | 2187 | 340 | 5 | 2023-06-21 00:00:00 | 2023-07-05 11:16:37 | Reprise coffrage | 4 |  |  | 2023-07-06 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-21 11:16:37 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-07-06 14:36:36 | 5
0 | 0 | 0 | 340 | 22083X | Villa Mezzo | 22083X-Villa Mezzo |  | 2022-11-04 10:33:00 |  | 2022 | 96 |  | 3 | GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-04 10:33:00 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-12 10:34:38 | 3 |  |  |  | 2257 | 340 | 6 | 2023-07-31 00:00:00 | 2023-08-04 12:37:00 | Reprise coffrage | 4 |  |  | 2023-08-04 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-07-31 12:37:00 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-08-04 17:58:54 | 3
0 | 0 | 0 | 340 | 22083X | Villa Mezzo | 22083X-Villa Mezzo |  | 2022-11-04 10:33:00 |  | 2022 | 96 |  | 3 | GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-04 10:33:00 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-12 10:34:38 | 3 |  |  |  | 2341 | 340 | 7 | 2023-09-22 00:00:00 | 2023-09-29 10:27:40 | Mise à jour coffrage | 3 |  |  |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-22 10:27:40 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-04 09:42:48 | 3
0 | 0 | 0 | 340 | 22083X | Villa Mezzo | 22083X-Villa Mezzo |  | 2022-11-04 10:33:00 |  | 2022 | 96 |  | 3 | GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-04 10:33:00 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-12 10:34:38 | 3 |  |  |  | 2399 | 340 | 8 | 2023-10-12 00:00:00 | 2023-10-13 10:32:25 | Reprise coffrage et DPGF | 4 |  |  | 2023-10-13 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-12 10:32:25 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-13 18:21:15 | 3
0 | 0 | 0 | 340 | 22083X | Villa Mezzo | 22083X-Villa Mezzo |  | 2022-11-04 10:33:00 |  | 2022 | 96 |  | 3 | GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-04 10:33:00 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-12 10:34:38 | 3 |  |  |  | 2405 | 340 | 9 | 2023-10-16 00:00:00 | 2023-10-31 16:05:16 | Ferraillage | 4 |  |  | 2023-10-27 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-16 16:05:16 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-27 12:36:29 | 3
0 | 0 | 0 | 341 | 22936P | Belle terre 35 | 22936P-Belle terre 35 |  | 2022-11-04 14:29:00 | 2022-12-16 00:00:00 | 2022 | 97 |  | 1 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-04 14:29:00 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-16 13:23:30 | 3 |  |  |  | 1730 | 341 | 1 | 2022-11-04 00:00:00 | 2022-11-09 14:29:16 | Etude docs | 4 |  |  | 2022-11-07 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-04 14:29:16 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-07 18:17:21 | 3
0 | 0 | 0 | 341 | 22936P | Belle terre 35 | 22936P-Belle terre 35 |  | 2022-11-04 14:29:00 | 2022-12-16 00:00:00 | 2022 | 97 |  | 1 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-04 14:29:00 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-16 13:23:30 | 3 |  |  |  | 1734 | 341 | 2 | 2022-11-07 00:00:00 | 2022-11-14 18:17:28 | Dossier APD | 4 |  |  | 2022-11-15 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-07 18:17:28 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-15 16:45:12 | 3
0 | 0 | 0 | 341 | 22936P | Belle terre 35 | 22936P-Belle terre 35 |  | 2022-11-04 14:29:00 | 2022-12-16 00:00:00 | 2022 | 97 |  | 1 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-04 14:29:00 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-16 13:23:30 | 3 |  |  |  | 1785 | 341 | 3 | 2022-11-29 00:00:00 | 2022-12-05 17:25:03 | Reprise semelles et modif hauteur | 4 |  |  | 2022-12-08 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-29 17:25:03 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-08 15:06:30 | 3
0 | 0 | 0 | 342 | 22079X | SIAL | 22079X-SIAL |  | 2022-11-08 12:50:05 | 2022-12-16 00:00:00 | 2022 | 98 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-08 12:50:05 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-16 13:22:26 | 3 |  |  |  | 1737 | 342 | 1 | 2022-11-08 00:00:00 | 2022-11-11 12:50:17 | Etude docs | 4 |  |  | 2022-11-09 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-08 12:50:17 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-09 13:36:05 | 3
0 | 0 | 0 | 342 | 22079X | SIAL | 22079X-SIAL |  | 2022-11-08 12:50:05 | 2022-12-16 00:00:00 | 2022 | 98 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-08 12:50:05 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-16 13:22:26 | 3 |  |  |  | 1742 | 342 | 2 | 2022-11-09 00:00:00 | 2022-11-16 13:36:12 | Coffrage et IFC | 4 |  |  | 2022-11-16 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-09 13:36:12 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-16 19:42:26 | 3
0 | 0 | 0 | 342 | 22079X | SIAL | 22079X-SIAL |  | 2022-11-08 12:50:05 | 2022-12-16 00:00:00 | 2022 | 98 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-08 12:50:05 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-16 13:22:26 | 3 |  |  |  | 1763 | 342 | 3 | 2022-11-21 00:00:00 | 2022-11-25 12:19:19 | Reprise coffrage et ferraillage | 4 |  |  | 2022-11-25 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-21 12:19:19 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-25 18:37:09 | 3
0 | 0 | 0 | 342 | 22079X | SIAL | 22079X-SIAL |  | 2022-11-08 12:50:05 | 2022-12-16 00:00:00 | 2022 | 98 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-08 12:50:05 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-16 13:22:26 | 3 |  |  |  | 1779 | 342 | 4 | 2022-11-28 00:00:00 | 2022-12-01 15:18:53 | maj mur | 4 |  |  | 2022-11-29 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-28 15:18:53 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-29 18:18:17 | 3
0 | 0 | 0 | 343 | 22062X | FILAOS | 22062X-FILAOS | 313 | 2022-11-08 17:11:23 |  | 2022 | 70 |  | 3 | GO | 1 | bf84491f-3699-4fa8-b4b9-04d4585ee4be |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-08 17:11:23 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-09 09:21:32 | 3 |  |  |  | 1738 | 343 | 1 | 2022-11-08 00:00:00 | 2022-11-15 17:11:51 | Etude docs | 4 |  |  | 2022-11-14 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-08 17:11:51 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-14 18:01:29 | 3
0 | 0 | 0 | 343 | 22062X | FILAOS | 22062X-FILAOS | 313 | 2022-11-08 17:11:23 |  | 2022 | 70 |  | 3 | GO | 1 | bf84491f-3699-4fa8-b4b9-04d4585ee4be |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-08 17:11:23 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-09 09:21:32 | 3 |  |  |  | 1756 | 343 | 2 | 2022-11-17 00:00:00 | 2022-11-25 12:17:17 | reprise modélisation ( pieux vissé 350 kN avec massifs et dalle portée ) | 4 |  |  | 2022-11-25 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-17 12:17:17 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-25 17:40:46 | 3
0 | 0 | 0 | 343 | 22062X | FILAOS | 22062X-FILAOS | 313 | 2022-11-08 17:11:23 |  | 2022 | 70 |  | 3 | GO | 1 | bf84491f-3699-4fa8-b4b9-04d4585ee4be |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-08 17:11:23 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-09 09:21:32 | 3 |  |  |  | 1789 | 343 | 3 | 2022-11-30 00:00:00 | 2022-12-12 19:31:46 | Reprise plans et DPGF variante pieux | 4 |  |  | 2022-12-09 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-30 19:31:46 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-09 18:43:54 | 5
0 | 0 | 0 | 343 | 22062X | FILAOS | 22062X-FILAOS | 313 | 2022-11-08 17:11:23 |  | 2022 | 70 |  | 3 | GO | 1 | bf84491f-3699-4fa8-b4b9-04d4585ee4be |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-08 17:11:23 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-09 09:21:32 | 3 |  |  |  | 1920 | 343 | 4 | 2023-02-15 00:00:00 | 2023-02-28 16:41:11 | Reprise DCE | 4 |  |  | 2023-03-01 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-02-15 16:41:11 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-02 11:21:07 | 5
0 | 0 | 0 | 343 | 22062X | FILAOS | 22062X-FILAOS | 313 | 2022-11-08 17:11:23 |  | 2022 | 70 |  | 3 | GO | 1 | bf84491f-3699-4fa8-b4b9-04d4585ee4be |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-08 17:11:23 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-09 09:21:32 | 3 |  |  |  | 1970 | 343 | 5 | 2023-03-09 00:00:00 | 2023-03-16 09:19:51 | Reprise DCE | 4 |  |  | 2023-03-17 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-09 09:19:51 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-20 12:35:00 | 3
0 | 0 | 0 | 343 | 22062X | FILAOS | 22062X-FILAOS | 313 | 2022-11-08 17:11:23 |  | 2022 | 70 |  | 3 | GO | 1 | bf84491f-3699-4fa8-b4b9-04d4585ee4be |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-08 17:11:23 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-09 09:21:32 | 3 |  |  |  | 1993 | 343 | 6 | 2023-03-27 00:00:00 | 2023-03-31 16:13:28 | Reprise emplacment massifs et rampants charpente | 4 |  |  | 2023-03-28 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-27 16:13:28 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-28 16:30:16 | 3
0 | 0 | 0 | 343 | 22062X | FILAOS | 22062X-FILAOS | 313 | 2022-11-08 17:11:23 |  | 2022 | 70 |  | 3 | GO | 1 | bf84491f-3699-4fa8-b4b9-04d4585ee4be |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-08 17:11:23 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-09 09:21:32 | 3 |  |  |  | 2051 | 343 | 7 | 2023-05-03 00:00:00 | 2023-05-10 13:36:36 | Démarrage étude docs EXE | 4 |  |  | 2023-05-16 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-03 13:36:36 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-16 15:14:38 | 3
0 | 0 | 0 | 343 | 22062X | FILAOS | 22062X-FILAOS | 313 | 2022-11-08 17:11:23 |  | 2022 | 70 |  | 3 | GO | 1 | bf84491f-3699-4fa8-b4b9-04d4585ee4be |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-08 17:11:23 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-09 09:21:32 | 3 |  |  |  | 2099 | 343 | 8 | 2023-05-16 00:00:00 | 2023-05-22 15:14:52 | Reprise coffrage sur Revit et implantation ml pieux | 4 |  |  | 2023-05-24 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-16 15:14:52 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-24 16:33:01 | 5
0 | 0 | 0 | 343 | 22062X | FILAOS | 22062X-FILAOS | 313 | 2022-11-08 17:11:23 |  | 2022 | 70 |  | 3 | GO | 1 | bf84491f-3699-4fa8-b4b9-04d4585ee4be |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-08 17:11:23 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-09 09:21:32 | 3 |  |  |  | 2127 | 343 | 9 | 2023-05-26 00:00:00 | 2023-06-02 16:42:44 | Reprise coffrage et vérif impact menuiseries | 4 |  |  | 2023-06-02 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-26 16:42:44 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-02 17:02:45 | 3
0 | 0 | 0 | 343 | 22062X | FILAOS | 22062X-FILAOS | 313 | 2022-11-08 17:11:23 |  | 2022 | 70 |  | 3 | GO | 1 | bf84491f-3699-4fa8-b4b9-04d4585ee4be |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-08 17:11:23 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-09 09:21:32 | 3 |  |  |  | 2150 | 343 | 10 | 2023-06-02 00:00:00 | 2023-07-21 17:02:54 | Ferraillage fondation | 4 |  |  | 2023-07-21 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-02 17:02:54 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-07-26 17:02:16 | 9
0 | 0 | 0 | 343 | 22062X | FILAOS | 22062X-FILAOS | 313 | 2022-11-08 17:11:23 |  | 2022 | 70 |  | 3 | GO | 1 | bf84491f-3699-4fa8-b4b9-04d4585ee4be |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-08 17:11:23 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-09 09:21:32 | 3 |  |  |  | 2284 | 343 | 11 | 2023-08-22 00:00:00 | 2023-09-06 12:47:56 | ferraillage dalle et vérif menuiseries | 4 |  |  | 2023-09-06 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-08-22 12:47:56 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-06 12:32:15 | 7
0 | 0 | 0 | 343 | 22062X | FILAOS | 22062X-FILAOS | 313 | 2022-11-08 17:11:23 |  | 2022 | 70 |  | 3 | GO | 1 | bf84491f-3699-4fa8-b4b9-04d4585ee4be |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-08 17:11:23 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-09 09:21:32 | 3 |  |  |  | 2319 | 343 | 12 | 2023-09-11 00:00:00 | 2023-09-15 13:46:56 | Vérif menuiseries | 4 |  |  | 2023-09-15 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-11 13:46:56 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-18 08:34:16 | 3
0 | 0 | 0 | 343 | 22062X | FILAOS | 22062X-FILAOS | 313 | 2022-11-08 17:11:23 |  | 2022 | 70 |  | 3 | GO | 1 | bf84491f-3699-4fa8-b4b9-04d4585ee4be |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-08 17:11:23 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-09 09:21:32 | 3 |  |  |  | 2327 | 343 | 13 | 2023-09-18 00:00:00 | 2023-09-22 08:34:23 | Reprise Coffrage | 4 |  |  | 2023-09-22 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-18 08:34:23 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-22 16:13:10 | 3
0 | 0 | 0 | 343 | 22062X | FILAOS | 22062X-FILAOS | 313 | 2022-11-08 17:11:23 |  | 2022 | 70 |  | 3 | GO | 1 | bf84491f-3699-4fa8-b4b9-04d4585ee4be |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-08 17:11:23 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-09 09:21:32 | 3 |  |  |  | 2358 | 343 | 14 | 2023-09-27 00:00:00 | 2023-10-02 17:29:08 | Reprise menuiseries | 4 |  |  | 2023-10-03 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-27 17:29:08 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-03 10:23:13 | 3
0 | 0 | 0 | 343 | 22062X | FILAOS | 22062X-FILAOS | 313 | 2022-11-08 17:11:23 |  | 2022 | 70 |  | 3 | GO | 1 | bf84491f-3699-4fa8-b4b9-04d4585ee4be |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-08 17:11:23 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-09 09:21:32 | 3 |  |  |  | 2379 | 343 | 15 | 2023-10-05 00:00:00 | 2023-10-10 16:28:26 | Validation implantation | 4 |  |  | 2023-10-09 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-05 16:28:26 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-09 15:07:35 | 3
0 | 0 | 0 | 343 | 22062X | FILAOS | 22062X-FILAOS | 313 | 2022-11-08 17:11:23 |  | 2022 | 70 |  | 3 | GO | 1 | bf84491f-3699-4fa8-b4b9-04d4585ee4be |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-08 17:11:23 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-09 09:21:32 | 3 |  |  |  | 2430 | 343 | 16 | 2023-10-25 00:00:00 | 2023-11-24 18:13:36 | Solde ferraillage | 1 |  |  |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-25 18:13:36 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-06 09:59:28 | 3
0 | 0 | 0 | 345 | 22092X | Sinnamary BLS | 22092X-Sinnamary BLS |  | 2022-11-21 10:59:49 | 2023-04-26 00:00:00 | 2022 | 100 |  | 3 | GO | 2 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-21 10:59:49 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:23:07 | 7 |  |  |  | 1762 | 345 | 1 | 2022-11-21 00:00:00 | 2022-11-28 11:00:03 | Coffrage et IFC | 4 |  |  | 2022-11-28 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-21 11:00:03 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-28 18:00:29 | 3
0 | 0 | 0 | 345 | 22092X | Sinnamary BLS | 22092X-Sinnamary BLS |  | 2022-11-21 10:59:49 | 2023-04-26 00:00:00 | 2022 | 100 |  | 3 | GO | 2 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-21 10:59:49 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:23:07 | 7 |  |  |  | 1797 | 345 | 2 | 2022-12-05 00:00:00 | 2022-12-12 15:30:00 | Ferraillage | 4 |  |  | 2022-12-14 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-05 15:30:00 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-14 17:44:42 | 3
0 | 0 | 0 | 345 | 22092X | Sinnamary BLS | 22092X-Sinnamary BLS |  | 2022-11-21 10:59:49 | 2023-04-26 00:00:00 | 2022 | 100 |  | 3 | GO | 2 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-21 10:59:49 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:23:07 | 7 |  |  |  | 1824 | 345 | 3 | 2022-12-15 00:00:00 | 2022-12-21 20:45:47 | Quantitatif | 4 |  |  | 2022-12-20 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-15 20:45:47 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-20 17:12:58 | 5
0 | 0 | 0 | 345 | 22092X | Sinnamary BLS | 22092X-Sinnamary BLS |  | 2022-11-21 10:59:49 | 2023-04-26 00:00:00 | 2022 | 100 |  | 3 | GO | 2 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-21 10:59:49 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:23:07 | 7 |  |  |  | 1855 | 345 | 4 | 2023-01-12 00:00:00 | 2023-01-17 11:51:02 | Reprise poteau porte à faux | 4 |  |  | 2023-01-12 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-12 11:51:02 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-12 17:56:51 | 3
0 | 0 | 0 | 345 | 22092X | Sinnamary BLS | 22092X-Sinnamary BLS |  | 2022-11-21 10:59:49 | 2023-04-26 00:00:00 | 2022 | 100 |  | 3 | GO | 2 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-21 10:59:49 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:23:07 | 7 |  |  |  | 2033 | 345 | 5 | 2023-04-20 00:00:00 | 2023-04-28 16:37:59 | maj fondation | 4 |  |  | 2023-04-26 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-04-20 16:37:59 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-04-26 18:49:42 | 3
0 | 0 | 0 | 346 | 22091X | TISSERAND BLS | 22091X-TISSERAND BLS |  | 2022-11-21 12:27:07 | 2023-03-03 00:00:00 | 2022 | 101 |  | 3 | GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-21 12:27:07 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:23:17 | 5 |  |  |  | 1764 | 346 | 1 | 2022-11-21 00:00:00 | 2022-11-30 12:27:20 | Coffrage et IFC | 4 |  |  | 2022-11-28 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-21 12:27:20 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-28 17:59:58 | 3
0 | 0 | 0 | 346 | 22091X | TISSERAND BLS | 22091X-TISSERAND BLS |  | 2022-11-21 12:27:07 | 2023-03-03 00:00:00 | 2022 | 101 |  | 3 | GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-21 12:27:07 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:23:17 | 5 |  |  |  | 1786 | 346 | 2 | 2022-11-30 00:00:00 | 2022-12-07 16:58:19 | Reprise en dalle portée collaborant et qt | 4 |  | Dallle portée avec plancher collaborant comme coffrage perdu. Limite de terrain à prendre en considération | 2022-12-07 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-30 16:58:19 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-07 12:45:40 | 9
0 | 0 | 0 | 346 | 22091X | TISSERAND BLS | 22091X-TISSERAND BLS |  | 2022-11-21 12:27:07 | 2023-03-03 00:00:00 | 2022 | 101 |  | 3 | GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-21 12:27:07 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:23:17 | 5 |  |  |  | 1817 | 346 | 3 | 2022-12-14 00:00:00 | 2022-12-23 18:26:08 | Ferraillage | 3 |  |  |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-14 18:26:08 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-10 08:32:49 | 3
0 | 0 | 0 | 346 | 22091X | TISSERAND BLS | 22091X-TISSERAND BLS |  | 2022-11-21 12:27:07 | 2023-03-03 00:00:00 | 2022 | 101 |  | 3 | GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-21 12:27:07 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:23:17 | 5 |  |  |  | 1927 | 346 | 4 | 2023-02-20 00:00:00 | 2023-02-23 08:59:09 | Reprise coffrage pour confirmation | 4 |  |  | 2023-02-23 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-02-20 08:59:09 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-02-23 19:14:36 | 3
0 | 0 | 0 | 346 | 22091X | TISSERAND BLS | 22091X-TISSERAND BLS |  | 2022-11-21 12:27:07 | 2023-03-03 00:00:00 | 2022 | 101 |  | 3 | GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-21 12:27:07 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:23:17 | 5 |  |  |  | 1941 | 346 | 5 | 2023-02-24 00:00:00 | 2023-03-03 13:38:36 | Solde avec qt | 4 |  |  | 2023-03-03 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-02-24 13:38:36 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-03 18:29:29 | 5
0 | 0 | 0 | 347 | 22093X | Hydrolien | 22093X-Hydrolien |  | 2022-11-28 15:28:19 |  | 2022 | 102 |  | 3 | GO | 3 |  |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-28 15:28:19 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-16 12:28:08 | 3 |  |  |  | 1780 | 347 | 1 | 2022-11-28 00:00:00 | 2022-12-05 15:28:32 | Note de calcul | 5 |  |  |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-28 15:28:32 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-11-29 19:40:15 | 3
0 | 0 | 0 | 348 | 22081X | Tetrix | 22081X-Tetrix |  | 2022-12-02 15:49:05 |  | 2022 | 103 |  | 3 | GO | 1 | 1b953c3a-680e-4463-b5d8-a355d1d7c240 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-02 15:49:05 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-21 10:56:34 | 3 |  |  |  | 1794 | 348 | 1 | 2022-12-02 00:00:00 | 2022-12-06 15:49:21 | Etude docs | 3 |  |  |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-02 15:49:21 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-06 12:39:03 | 3
0 | 0 | 0 | 348 | 22081X | Tetrix | 22081X-Tetrix |  | 2022-12-02 15:49:05 |  | 2022 | 103 |  | 3 | GO | 1 | 1b953c3a-680e-4463-b5d8-a355d1d7c240 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-02 15:49:05 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-21 10:56:34 | 3 |  |  |  | 1816 | 348 | 2 | 2022-12-14 00:00:00 | 2022-12-16 18:16:10 | Coffrage et ferraillage fondation QT/DCE | 4 |  |  | 2022-12-16 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-14 18:16:10 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-19 10:49:46 | 5
0 | 0 | 0 | 348 | 22081X | Tetrix | 22081X-Tetrix |  | 2022-12-02 15:49:05 |  | 2022 | 103 |  | 3 | GO | 1 | 1b953c3a-680e-4463-b5d8-a355d1d7c240 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-02 15:49:05 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-21 10:56:34 | 3 |  |  |  | 1842 | 348 | 3 | 2023-01-05 00:00:00 | 2023-01-11 15:33:04 | Comparatif quantitatif | 4 |  |  | 2023-01-06 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-05 15:33:04 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-06 18:09:39 | 3
0 | 0 | 0 | 348 | 22081X | Tetrix | 22081X-Tetrix |  | 2022-12-02 15:49:05 |  | 2022 | 103 |  | 3 | GO | 1 | 1b953c3a-680e-4463-b5d8-a355d1d7c240 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-02 15:49:05 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-21 10:56:34 | 3 |  |  |  | 1985 | 348 | 4 | 2023-03-21 00:00:00 | 2023-03-24 08:31:54 | Mur de soutènement | 4 |  |  | 2023-03-25 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-21 08:31:54 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-25 12:39:30 | 3
0 | 0 | 0 | 348 | 22081X | Tetrix | 22081X-Tetrix |  | 2022-12-02 15:49:05 |  | 2022 | 103 |  | 3 | GO | 1 | 1b953c3a-680e-4463-b5d8-a355d1d7c240 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-02 15:49:05 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-21 10:56:34 | 3 |  |  |  | 1997 | 348 | 5 | 2023-03-29 00:00:00 | 2023-04-06 12:03:28 | etude docs synthèse CM | 4 |  |  | 2023-04-05 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-29 12:03:28 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-04-05 17:14:34 | 3
0 | 0 | 0 | 348 | 22081X | Tetrix | 22081X-Tetrix |  | 2022-12-02 15:49:05 |  | 2022 | 103 |  | 3 | GO | 1 | 1b953c3a-680e-4463-b5d8-a355d1d7c240 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-02 15:49:05 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-21 10:56:34 | 3 |  |  |  | 2011 | 348 | 6 | 2023-04-07 00:00:00 | 2023-04-12 09:50:38 | ferraillage mur de soutènement | 4 |  |  | 2023-04-07 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-04-07 09:50:38 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-04-10 05:08:55 | 5
0 | 0 | 0 | 348 | 22081X | Tetrix | 22081X-Tetrix |  | 2022-12-02 15:49:05 |  | 2022 | 103 |  | 3 | GO | 1 | 1b953c3a-680e-4463-b5d8-a355d1d7c240 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-02 15:49:05 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-21 10:56:34 | 3 |  |  |  | 2413 | 348 | 7 | 2023-10-19 00:00:00 | 2023-11-03 15:36:22 | Reprise coffrage qt et IFC | 4 |  |  | 2023-11-03 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-19 15:36:22 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-06 15:34:35 | 3
0 | 0 | 0 | 348 | 22081X | Tetrix | 22081X-Tetrix |  | 2022-12-02 15:49:05 |  | 2022 | 103 |  | 3 | GO | 1 | 1b953c3a-680e-4463-b5d8-a355d1d7c240 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-02 15:49:05 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-21 10:56:34 | 3 |  |  |  | 2471 | 348 | 8 | 2023-11-14 00:00:00 | 2023-11-24 07:51:41 | Reprise coffrage | 1 |  |  |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-14 07:51:41 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-17 15:20:12 | 3
0 | 0 | 0 | 349 | 22049X | Squach | 22049X-Squach | 291 | 2022-12-05 17:16:37 | 2023-09-13 00:00:00 | 2022 | 53 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-05 17:16:37 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:14:21 | 7 |  |  |  | 1799 | 349 | 1 | 2022-12-05 00:00:00 | 2022-12-09 17:28:16 | REprise plan et ferraillage | 4 |  |  | 2022-12-07 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-05 17:28:16 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-07 16:11:16 | 3
0 | 0 | 0 | 349 | 22049X | Squach | 22049X-Squach | 291 | 2022-12-05 17:16:37 | 2023-09-13 00:00:00 | 2022 | 53 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-05 17:16:37 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:14:21 | 7 |  |  |  | 1804 | 349 | 2 | 2022-12-09 00:00:00 | 2022-12-12 13:14:15 | reprise plan | 4 |  |  | 2022-12-09 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-09 13:14:15 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-09 17:09:04 | 3
0 | 0 | 0 | 349 | 22049X | Squach | 22049X-Squach | 291 | 2022-12-05 17:16:37 | 2023-09-13 00:00:00 | 2022 | 53 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-05 17:16:37 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:14:21 | 7 |  |  |  | 1831 | 349 | 3 | 2022-12-19 00:00:00 | 2023-01-06 10:40:56 | Coffrage murs rampants | 4 |  |  | 2023-01-04 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-19 10:40:56 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-04 13:44:52 | 5
0 | 0 | 0 | 349 | 22049X | Squach | 22049X-Squach | 291 | 2022-12-05 17:16:37 | 2023-09-13 00:00:00 | 2022 | 53 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-05 17:16:37 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:14:21 | 7 |  |  |  | 1841 | 349 | 4 | 2023-01-05 00:00:00 | 2023-01-06 15:32:35 | Note de calcul dallage | 4 |  |  | 2023-01-06 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-05 15:32:35 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-06 12:25:38 | 3
0 | 0 | 0 | 349 | 22049X | Squach | 22049X-Squach | 291 | 2022-12-05 17:16:37 | 2023-09-13 00:00:00 | 2022 | 53 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-05 17:16:37 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:14:21 | 7 |  |  |  | 1869 | 349 | 5 | 2023-01-18 00:00:00 | 2023-01-20 09:48:29 | Reprise fondation | 4 |  |  | 2023-01-18 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-18 09:48:29 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-19 08:29:32 | 3
0 | 0 | 0 | 349 | 22049X | Squach | 22049X-Squach | 291 | 2022-12-05 17:16:37 | 2023-09-13 00:00:00 | 2022 | 53 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-05 17:16:37 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:14:21 | 7 |  |  |  | 2248 | 349 | 6 | 2023-07-21 00:00:00 | 2023-08-04 11:39:23 | Reprise fondations | 4 |  |  | 2023-08-01 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-07-21 11:39:23 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-08-01 10:18:56 | 3
0 | 0 | 0 | 350 | 22095X | Villa Raibaut BLS | 22095X-Villa Raibaut BLS |  | 2022-12-06 13:42:48 | 2023-05-25 00:00:00 | 2022 | 104 |  | 3 | GO | 2 | bf84491f-3699-4fa8-b4b9-04d4585ee4be |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-06 13:42:48 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:23:38 | 7 |  |  |  | 1802 | 350 | 1 | 2022-12-06 00:00:00 | 2022-12-12 13:43:02 | Coffrage provisoire fondation et IFC | 4 |  |  | 2022-12-09 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-06 13:43:02 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-09 19:17:55 | 3
0 | 0 | 0 | 350 | 22095X | Villa Raibaut BLS | 22095X-Villa Raibaut BLS |  | 2022-12-06 13:42:48 | 2023-05-25 00:00:00 | 2022 | 104 |  | 3 | GO | 2 | bf84491f-3699-4fa8-b4b9-04d4585ee4be |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-06 13:42:48 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:23:38 | 7 |  |  |  | 1805 | 350 | 2 | 2022-12-09 00:00:00 | 2022-12-16 19:18:04 | Coffrage et IFC | 4 |  |  | 2022-12-16 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-09 19:18:04 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-16 19:05:58 | 5
0 | 0 | 0 | 350 | 22095X | Villa Raibaut BLS | 22095X-Villa Raibaut BLS |  | 2022-12-06 13:42:48 | 2023-05-25 00:00:00 | 2022 | 104 |  | 3 | GO | 2 | bf84491f-3699-4fa8-b4b9-04d4585ee4be |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-06 13:42:48 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:23:38 | 7 |  |  |  | 1829 | 350 | 3 | 2022-12-16 00:00:00 | 2022-12-21 19:06:09 | Ferraillage fondation | 4 |  |  | 2023-01-02 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-16 19:06:09 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-02 09:43:16 | 7
0 | 0 | 0 | 350 | 22095X | Villa Raibaut BLS | 22095X-Villa Raibaut BLS |  | 2022-12-06 13:42:48 | 2023-05-25 00:00:00 | 2022 | 104 |  | 3 | GO | 2 | bf84491f-3699-4fa8-b4b9-04d4585ee4be |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-06 13:42:48 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:23:38 | 7 |  |  |  | 1834 | 350 | 4 | 2023-01-02 00:00:00 | 2023-01-06 09:43:32 | Solde ferraillage | 4 |  |  | 2023-01-06 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-02 09:43:32 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-09 09:05:13 | 3
0 | 0 | 0 | 350 | 22095X | Villa Raibaut BLS | 22095X-Villa Raibaut BLS |  | 2022-12-06 13:42:48 | 2023-05-25 00:00:00 | 2022 | 104 |  | 3 | GO | 2 | bf84491f-3699-4fa8-b4b9-04d4585ee4be |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-06 13:42:48 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:23:38 | 7 |  |  |  | 1854 | 350 | 5 | 2023-01-10 00:00:00 | 2023-01-12 12:08:31 | Reprise modif charpente | 4 |  |  | 2023-01-10 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-10 12:08:31 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-10 16:12:56 | 3
0 | 0 | 0 | 350 | 22095X | Villa Raibaut BLS | 22095X-Villa Raibaut BLS |  | 2022-12-06 13:42:48 | 2023-05-25 00:00:00 | 2022 | 104 |  | 3 | GO | 2 | bf84491f-3699-4fa8-b4b9-04d4585ee4be |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-06 13:42:48 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:23:38 | 7 |  |  |  | 1862 | 350 | 6 | 2023-01-13 00:00:00 | 2023-01-20 13:22:32 | Mise à jour coffrage et ferraillage | 4 |  |  | 2023-01-20 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-13 13:22:32 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-20 19:36:49 | 3
0 | 0 | 0 | 350 | 22095X | Villa Raibaut BLS | 22095X-Villa Raibaut BLS |  | 2022-12-06 13:42:48 | 2023-05-25 00:00:00 | 2022 | 104 |  | 3 | GO | 2 | bf84491f-3699-4fa8-b4b9-04d4585ee4be |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-06 13:42:48 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:23:38 | 7 |  |  |  | 1889 | 350 | 7 | 2023-01-31 00:00:00 | 2023-02-14 11:55:23 | Reprise coffrage et ferraillage solde | 3 |  |  |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-31 11:55:23 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-02-15 16:58:45 | 5
0 | 0 | 0 | 350 | 22095X | Villa Raibaut BLS | 22095X-Villa Raibaut BLS |  | 2022-12-06 13:42:48 | 2023-05-25 00:00:00 | 2022 | 104 |  | 3 | GO | 2 | bf84491f-3699-4fa8-b4b9-04d4585ee4be |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-06 13:42:48 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:23:38 | 7 |  |  |  | 1934 | 350 | 8 | 2023-02-21 00:00:00 | 2023-02-27 11:59:40 | Reprise coffrage ( attente CB ) | 3 |  |  |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-02-21 11:59:40 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-02-23 20:03:37 | 3
0 | 0 | 0 | 350 | 22095X | Villa Raibaut BLS | 22095X-Villa Raibaut BLS |  | 2022-12-06 13:42:48 | 2023-05-25 00:00:00 | 2022 | 104 |  | 3 | GO | 2 | bf84491f-3699-4fa8-b4b9-04d4585ee4be |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-06 13:42:48 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:23:38 | 7 |  |  |  | 1973 | 350 | 9 | 2023-03-10 00:00:00 | 2023-03-17 08:09:26 | Reprise cdoffrage en attendant CB enr 4/2 | 4 |  |  | 2023-03-17 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-10 08:09:26 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-17 18:47:04 | 3
0 | 0 | 0 | 350 | 22095X | Villa Raibaut BLS | 22095X-Villa Raibaut BLS |  | 2022-12-06 13:42:48 | 2023-05-25 00:00:00 | 2022 | 104 |  | 3 | GO | 2 | bf84491f-3699-4fa8-b4b9-04d4585ee4be |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-06 13:42:48 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:23:38 | 7 |  |  |  | 2023 | 350 | 10 | 2023-04-13 00:00:00 | 2023-04-20 12:05:44 | solde ferraillage | 4 |  |  | 2023-04-19 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-04-13 12:05:44 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-04-19 15:48:56 | 9
0 | 0 | 0 | 350 | 22095X | Villa Raibaut BLS | 22095X-Villa Raibaut BLS |  | 2022-12-06 13:42:48 | 2023-05-25 00:00:00 | 2022 | 104 |  | 3 | GO | 2 | bf84491f-3699-4fa8-b4b9-04d4585ee4be |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-06 13:42:48 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:23:38 | 7 |  |  |  | 2031 | 350 | 11 | 2023-04-20 00:00:00 | 2023-04-24 11:53:32 | maj demande bls | 5 |  |  |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-04-20 11:53:32 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-04-20 11:57:35 | 7
0 | 0 | 0 | 350 | 22095X | Villa Raibaut BLS | 22095X-Villa Raibaut BLS |  | 2022-12-06 13:42:48 | 2023-05-25 00:00:00 | 2022 | 104 |  | 3 | GO | 2 | bf84491f-3699-4fa8-b4b9-04d4585ee4be |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-06 13:42:48 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:23:38 | 7 |  |  |  | 2067 | 350 | 12 | 2023-05-08 00:00:00 | 2023-05-12 15:31:36 | maj charpente | 4 |  |  | 2023-05-12 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-08 15:31:36 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-12 19:04:29 | 3
0 | 0 | 0 | 350 | 22095X | Villa Raibaut BLS | 22095X-Villa Raibaut BLS |  | 2022-12-06 13:42:48 | 2023-05-25 00:00:00 | 2022 | 104 |  | 3 | GO | 2 | bf84491f-3699-4fa8-b4b9-04d4585ee4be |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-06 13:42:48 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:23:38 | 7 |  |  |  | 2118 | 350 | 13 | 2023-05-25 00:00:00 | 2023-05-25 13:19:45 | maj altimétrie plan | 4 |  |  | 2023-05-25 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-25 13:19:45 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-25 21:06:36 | 3
0 | 0 | 0 | 351 | 22099X | GPM Adaptation phi 600 | 22099X-GPM Adaptation phi 600 |  | 2022-12-09 12:51:35 | 2022-12-16 00:00:00 | 2022 | 105 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-09 12:51:35 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-16 13:23:03 | 3 |  |  |  | 1803 | 351 | 1 | 2022-12-09 00:00:00 | 2022-12-09 12:52:03 | Reprise plan GPM et NC | 4 |  |  | 2022-12-09 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-09 12:52:03 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-12 11:00:51 | 5
0 | 0 | 0 | 352 | 22097X | Dalle de service BHNS | 22097X-Dalle de service BHNS |  | 2022-12-12 11:01:40 | 2023-09-13 00:00:00 | 2022 | 106 |  | 3 | GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-12 11:01:40 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:14:09 | 5 |  |  |  | 1806 | 352 | 1 | 2022-12-12 00:00:00 | 2022-12-14 11:01:56 | Coffrage et étude docs | 4 |  |  | 2022-12-15 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-12 11:01:56 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-15 21:00:00 | 3
0 | 0 | 0 | 352 | 22097X | Dalle de service BHNS | 22097X-Dalle de service BHNS |  | 2022-12-12 11:01:40 | 2023-09-13 00:00:00 | 2022 | 106 |  | 3 | GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-12 11:01:40 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:14:09 | 5 |  |  |  | 1825 | 352 | 2 | 2022-12-15 00:00:00 | 2022-12-20 21:00:15 | Calcul dallage et étude docs | 4 |  |  | 2023-01-03 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-15 21:00:15 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-03 16:38:04 | 3
0 | 0 | 0 | 352 | 22097X | Dalle de service BHNS | 22097X-Dalle de service BHNS |  | 2022-12-12 11:01:40 | 2023-09-13 00:00:00 | 2022 | 106 |  | 3 | GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-12 11:01:40 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:14:09 | 5 |  |  |  | 1835 | 352 | 3 | 2022-12-05 00:00:00 | 2022-12-08 17:06:36 | Coffrage et ferraillage cuve | 4 |  |  | 2022-12-08 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-03 17:06:36 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-03 17:07:46 | 5
0 | 0 | 0 | 352 | 22097X | Dalle de service BHNS | 22097X-Dalle de service BHNS |  | 2022-12-12 11:01:40 | 2023-09-13 00:00:00 | 2022 | 106 |  | 3 | GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-12 11:01:40 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:14:09 | 5 |  |  |  | 1846 | 352 | 4 | 2023-01-06 00:00:00 | 2023-01-09 15:18:32 | Reprise plan dallage et ferraillage cuve | 4 |  |  | 2023-01-10 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-06 15:18:32 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-10 18:41:10 | 3
0 | 0 | 0 | 352 | 22097X | Dalle de service BHNS | 22097X-Dalle de service BHNS |  | 2022-12-12 11:01:40 | 2023-09-13 00:00:00 | 2022 | 106 |  | 3 | GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-12 11:01:40 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:14:09 | 5 |  |  |  | 1894 | 352 | 5 | 2023-02-01 00:00:00 | 2023-02-03 18:33:03 | Mise à jour coffrage | 5 |  |  |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-02-01 18:33:03 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-02-06 19:51:19 | 3
0 | 0 | 0 | 352 | 22097X | Dalle de service BHNS | 22097X-Dalle de service BHNS |  | 2022-12-12 11:01:40 | 2023-09-13 00:00:00 | 2022 | 106 |  | 3 | GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-12 11:01:40 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:14:09 | 5 |  |  |  | 1906 | 352 | 6 | 2023-02-08 00:00:00 | 2023-02-10 19:23:59 | Reprise coffrage et note de calcul cuve | 4 |  |  | 2023-02-09 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-02-08 19:23:59 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-02-09 18:28:50 | 3
0 | 0 | 0 | 352 | 22097X | Dalle de service BHNS | 22097X-Dalle de service BHNS |  | 2022-12-12 11:01:40 | 2023-09-13 00:00:00 | 2022 | 106 |  | 3 | GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-12 11:01:40 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:14:09 | 5 |  |  |  | 1917 | 352 | 7 | 2023-02-14 00:00:00 | 2023-02-22 08:02:48 | Reprise dallage | 4 |  |  | 2023-02-21 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-02-14 08:02:48 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-02-21 12:19:46 | 5
0 | 0 | 0 | 352 | 22097X | Dalle de service BHNS | 22097X-Dalle de service BHNS |  | 2022-12-12 11:01:40 | 2023-09-13 00:00:00 | 2022 | 106 |  | 3 | GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-12 11:01:40 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:14:09 | 5 |  |  |  | 1944 | 352 | 8 | 2023-02-28 00:00:00 | 2023-03-10 07:47:19 | Ferraillage dallage | 4 |  |  | 2023-03-09 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-02-28 07:47:19 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-09 19:58:06 | 5
0 | 0 | 0 | 352 | 22097X | Dalle de service BHNS | 22097X-Dalle de service BHNS |  | 2022-12-12 11:01:40 | 2023-09-13 00:00:00 | 2022 | 106 |  | 3 | GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-12 11:01:40 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:14:09 | 5 |  |  |  | 1983 | 352 | 9 | 2023-03-21 00:00:00 | 2023-03-24 08:24:17 | Reprise ep. dallage | 4 |  |  | 2023-03-23 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-21 08:24:17 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-23 09:04:14 | 5
0 | 0 | 0 | 352 | 22097X | Dalle de service BHNS | 22097X-Dalle de service BHNS |  | 2022-12-12 11:01:40 | 2023-09-13 00:00:00 | 2022 | 106 |  | 3 | GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-12 11:01:40 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:14:09 | 5 |  |  |  | 2036 | 352 | 10 | 2023-04-24 00:00:00 | 2023-04-28 08:27:33 | maj | 4 |  |  | 2023-04-25 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-04-24 08:27:33 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-04-25 18:03:30 | 3
0 | 0 | 0 | 352 | 22097X | Dalle de service BHNS | 22097X-Dalle de service BHNS |  | 2022-12-12 11:01:40 | 2023-09-13 00:00:00 | 2022 | 106 |  | 3 | GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-12 11:01:40 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:14:09 | 5 |  |  |  | 2069 | 352 | 11 | 2023-05-08 00:00:00 | 2023-05-12 17:52:30 | Réservation à créer | 4 |  |  | 2023-05-12 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-08 17:52:30 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-12 08:25:04 | 3
0 | 0 | 0 | 352 | 22097X | Dalle de service BHNS | 22097X-Dalle de service BHNS |  | 2022-12-12 11:01:40 | 2023-09-13 00:00:00 | 2022 | 106 |  | 3 | GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-12 11:01:40 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:14:09 | 5 |  |  |  | 2095 | 352 | 12 | 2023-05-15 00:00:00 | 2023-05-19 17:48:55 | Reprise coffrage et ferraillage | 4 |  |  | 2023-05-19 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-15 17:48:55 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-19 17:38:42 | 3
0 | 0 | 0 | 352 | 22097X | Dalle de service BHNS | 22097X-Dalle de service BHNS |  | 2022-12-12 11:01:40 | 2023-09-13 00:00:00 | 2022 | 106 |  | 3 | GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-12 11:01:40 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:14:09 | 5 |  |  |  | 2121 | 352 | 13 | 2023-05-25 00:00:00 | 2023-06-08 13:54:35 | Reprise Setra | 4 |  |  | 2023-06-12 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-25 13:54:35 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-13 10:24:03 | 5
0 | 0 | 0 | 353 | 22937X | Villa Haut du FORD BLS | 22937X-Villa Haut du FORD BLS |  | 2022-12-12 11:02:40 | 2023-03-03 00:00:00 | 2022 | 107 |  | 3 | GO | 2 | bf84491f-3699-4fa8-b4b9-04d4585ee4be |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-12 11:02:40 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:23:53 | 5 |  |  |  | 1807 | 353 | 1 | 2022-12-12 00:00:00 | 2023-01-11 11:02:53 | Coffrage et modèle analytique | 4 |  |  | 2023-01-13 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-12 11:02:53 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-13 17:56:59 | 9
0 | 0 | 0 | 353 | 22937X | Villa Haut du FORD BLS | 22937X-Villa Haut du FORD BLS |  | 2022-12-12 11:02:40 | 2023-03-03 00:00:00 | 2022 | 107 |  | 3 | GO | 2 | bf84491f-3699-4fa8-b4b9-04d4585ee4be |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-12 11:02:40 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:23:53 | 5 |  |  |  | 1897 | 353 | 2 | 2023-02-06 00:00:00 | 2023-02-14 17:41:16 | ferraillage fondation | 4 |  |  | 2023-02-10 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-02-06 17:41:16 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-02-15 16:48:20 | 5
0 | 0 | 0 | 353 | 22937X | Villa Haut du FORD BLS | 22937X-Villa Haut du FORD BLS |  | 2022-12-12 11:02:40 | 2023-03-03 00:00:00 | 2022 | 107 |  | 3 | GO | 2 | bf84491f-3699-4fa8-b4b9-04d4585ee4be |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-12 11:02:40 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:23:53 | 5 |  |  |  | 1922 | 353 | 3 | 2023-02-15 00:00:00 | 2023-02-24 16:48:25 | Reprise coffrage et solde ferraillage | 4 |  |  | 2023-02-28 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-02-15 16:48:25 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-01 09:36:43 | 3
0 | 0 | 0 | 353 | 22937X | Villa Haut du FORD BLS | 22937X-Villa Haut du FORD BLS |  | 2022-12-12 11:02:40 | 2023-03-03 00:00:00 | 2022 | 107 |  | 3 | GO | 2 | bf84491f-3699-4fa8-b4b9-04d4585ee4be |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-12 11:02:40 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:23:53 | 5 |  |  |  | 1955 | 353 | 4 | 2023-03-01 00:00:00 | 2023-03-06 13:02:33 | qt | 4 |  |  | 2023-03-03 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-01 13:02:33 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-03 18:47:29 | 3
0 | 0 | 0 | 354 | 22087D | Encombrette | 22087D-Encombrette |  | 2022-12-13 16:27:22 | 2023-02-24 00:00:00 | 2022 | 109 |  | 2 | GO | 2 | bf84491f-3699-4fa8-b4b9-04d4585ee4be |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-13 16:27:22 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:24:03 | 7 |  |  |  | 1813 | 354 | 1 | 2022-12-13 00:00:00 | 2022-12-16 16:27:38 | etude docs | 4 |  |  | 2022-12-20 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-13 16:27:38 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-20 19:39:10 | 3
0 | 0 | 0 | 354 | 22087D | Encombrette | 22087D-Encombrette |  | 2022-12-13 16:27:22 | 2023-02-24 00:00:00 | 2022 | 109 |  | 2 | GO | 2 | bf84491f-3699-4fa8-b4b9-04d4585ee4be |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-13 16:27:22 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:24:03 | 7 |  |  |  | 1832 | 354 | 2 | 2022-12-20 00:00:00 | 2023-01-03 19:39:21 | Coffrage et IFC | 4 |  |  | 2023-01-05 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-20 19:39:21 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-05 18:59:39 | 3
0 | 0 | 0 | 354 | 22087D | Encombrette | 22087D-Encombrette |  | 2022-12-13 16:27:22 | 2023-02-24 00:00:00 | 2022 | 109 |  | 2 | GO | 2 | bf84491f-3699-4fa8-b4b9-04d4585ee4be |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-13 16:27:22 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:24:03 | 7 |  |  |  | 1850 | 354 | 3 | 2023-01-09 00:00:00 | 2023-01-18 16:25:33 | reprise DCE | 4 |  |  | 2023-01-17 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-09 16:25:33 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-17 18:40:10 | 5
0 | 0 | 0 | 354 | 22087D | Encombrette | 22087D-Encombrette |  | 2022-12-13 16:27:22 | 2023-02-24 00:00:00 | 2022 | 109 |  | 2 | GO | 2 | bf84491f-3699-4fa8-b4b9-04d4585ee4be |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-13 16:27:22 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:24:03 | 7 |  |  |  | 1873 | 354 | 4 | 2023-01-20 00:00:00 | 2023-02-03 08:27:04 | Reprise DCE | 4 |  |  | 2023-01-30 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-20 08:27:04 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-30 17:52:25 | 3
0 | 0 | 0 | 354 | 22087D | Encombrette | 22087D-Encombrette |  | 2022-12-13 16:27:22 | 2023-02-24 00:00:00 | 2022 | 109 |  | 2 | GO | 2 | bf84491f-3699-4fa8-b4b9-04d4585ee4be |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-13 16:27:22 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:24:03 | 7 |  |  |  | 1931 | 354 | 5 | 2023-02-20 00:00:00 | 2023-03-03 16:03:53 | REprise DCe qt et plans XS1 et 15 cm | 4 |  |  | 2023-02-24 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-02-20 16:03:53 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-02-27 11:10:50 | 5
0 | 0 | 0 | 355 | 22036X | 17 SAIMIRI | 22036X-17 SAIMIRI | 267 | 2022-12-14 17:29:22 |  | 2022 | 32 |  | 3 | GO | 1 | bf84491f-3699-4fa8-b4b9-04d4585ee4be | 06/01 : premier jet coffrage 20/01 : coffrage au complet 03/02 : ferraillage fondation Ferraillage structure une semaine par étage. | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-14 17:29:22 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-10 09:18:49 | 5 |  |  |  | 1815 | 355 | 4 | 2022-12-14 00:00:00 | 2022-12-23 17:29:49 | Etude docs et solution dalle portée parking | 4 |  |  | 2022-12-21 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-14 17:29:49 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-27 11:04:45 | 7
0 | 0 | 0 | 355 | 22036X | 17 SAIMIRI | 22036X-17 SAIMIRI | 267 | 2022-12-14 17:29:22 |  | 2022 | 32 |  | 3 | GO | 1 | bf84491f-3699-4fa8-b4b9-04d4585ee4be | 06/01 : premier jet coffrage 20/01 : coffrage au complet 03/02 : ferraillage fondation Ferraillage structure une semaine par étage. | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-14 17:29:22 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-10 09:18:49 | 5 |  |  |  | 1844 | 355 | 2 | 2023-01-06 00:00:00 | 2023-01-20 08:15:03 | Coffrage EXE | 5 |  |  |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-06 08:15:03 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-24 14:44:55 | 5
0 | 0 | 0 | 355 | 22036X | 17 SAIMIRI | 22036X-17 SAIMIRI | 267 | 2022-12-14 17:29:22 |  | 2022 | 32 |  | 3 | GO | 1 | bf84491f-3699-4fa8-b4b9-04d4585ee4be | 06/01 : premier jet coffrage 20/01 : coffrage au complet 03/02 : ferraillage fondation Ferraillage structure une semaine par étage. | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-14 17:29:22 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-10 09:18:49 | 5 |  |  |  | 1877 | 355 | 3 | 2023-01-24 00:00:00 | 2023-01-26 14:45:02 | DDC et implantation pieux | 4 |  |  | 2023-01-26 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-24 14:45:02 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-27 11:03:35 | 3
0 | 0 | 0 | 355 | 22036X | 17 SAIMIRI | 22036X-17 SAIMIRI | 267 | 2022-12-14 17:29:22 |  | 2022 | 32 |  | 3 | GO | 1 | bf84491f-3699-4fa8-b4b9-04d4585ee4be | 06/01 : premier jet coffrage 20/01 : coffrage au complet 03/02 : ferraillage fondation Ferraillage structure une semaine par étage. | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-14 17:29:22 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-10 09:18:49 | 5 |  |  |  | 1884 | 355 | 0 | 2023-01-27 11:03:39 | 2023-01-27 11:03:39 | qt et fond de plans | 4 |  |  | 2023-01-31 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-27 11:03:39 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-31 11:51:45 | 3
0 | 0 | 0 | 355 | 22036X | 17 SAIMIRI | 22036X-17 SAIMIRI | 267 | 2022-12-14 17:29:22 |  | 2022 | 32 |  | 3 | GO | 1 | bf84491f-3699-4fa8-b4b9-04d4585ee4be | 06/01 : premier jet coffrage 20/01 : coffrage au complet 03/02 : ferraillage fondation Ferraillage structure une semaine par étage. | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-14 17:29:22 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-10 09:18:49 | 5 |  |  |  | 1888 | 355 | 5 | 2023-01-31 00:00:00 | 2023-02-22 11:54:45 | Reprise coffrage et ferraillage massifs | 4 |  |  | 2023-02-23 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-31 11:54:45 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-02-23 20:01:17 | 7
0 | 0 | 0 | 355 | 22036X | 17 SAIMIRI | 22036X-17 SAIMIRI | 267 | 2022-12-14 17:29:22 |  | 2022 | 32 |  | 3 | GO | 1 | bf84491f-3699-4fa8-b4b9-04d4585ee4be | 06/01 : premier jet coffrage 20/01 : coffrage au complet 03/02 : ferraillage fondation Ferraillage structure une semaine par étage. | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-14 17:29:22 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-10 09:18:49 | 5 |  |  |  | 1939 | 355 | 6 | 2023-02-23 00:00:00 | 2023-03-01 20:01:24 | Solde ferraillage fondation | 4 |  |  | 2023-03-03 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-02-23 20:01:24 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-06 09:20:37 | 3
0 | 0 | 0 | 355 | 22036X | 17 SAIMIRI | 22036X-17 SAIMIRI | 267 | 2022-12-14 17:29:22 |  | 2022 | 32 |  | 3 | GO | 1 | bf84491f-3699-4fa8-b4b9-04d4585ee4be | 06/01 : premier jet coffrage 20/01 : coffrage au complet 03/02 : ferraillage fondation Ferraillage structure une semaine par étage. | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-14 17:29:22 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-10 09:18:49 | 5 |  |  |  | 1963 | 355 | 7 | 2023-03-06 00:00:00 | 2023-04-26 09:20:46 | Ferraillage PLH RDC inté&gration résa y compris CB | 3 |  |  |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-06 09:20:46 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-04-28 19:44:57 | 15
0 | 0 | 0 | 355 | 22036X | 17 SAIMIRI | 22036X-17 SAIMIRI | 267 | 2022-12-14 17:29:22 |  | 2022 | 32 |  | 3 | GO | 1 | bf84491f-3699-4fa8-b4b9-04d4585ee4be | 06/01 : premier jet coffrage 20/01 : coffrage au complet 03/02 : ferraillage fondation Ferraillage structure une semaine par étage. | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-14 17:29:22 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-10 09:18:49 | 5 |  |  |  | 2068 | 355 | 8 | 2023-05-08 00:00:00 | 2023-05-19 17:46:43 | vérification réservation et reprise ferraillage plh rdc | 4 |  |  | 2023-05-19 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-08 17:46:43 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-19 17:53:55 | 5
0 | 0 | 0 | 355 | 22036X | 17 SAIMIRI | 22036X-17 SAIMIRI | 267 | 2022-12-14 17:29:22 |  | 2022 | 32 |  | 3 | GO | 1 | bf84491f-3699-4fa8-b4b9-04d4585ee4be | 06/01 : premier jet coffrage 20/01 : coffrage au complet 03/02 : ferraillage fondation Ferraillage structure une semaine par étage. | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-14 17:29:22 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-10 09:18:49 | 5 |  |  |  | 2149 | 355 | 9 | 2023-06-02 00:00:00 | 2023-06-27 13:41:57 | Mise à jour coffrage et ferraillage plh rdc | 4 |  |  | 2023-06-27 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-02 13:41:57 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-27 18:32:55 | 9
0 | 0 | 0 | 355 | 22036X | 17 SAIMIRI | 22036X-17 SAIMIRI | 267 | 2022-12-14 17:29:22 |  | 2022 | 32 |  | 3 | GO | 1 | bf84491f-3699-4fa8-b4b9-04d4585ee4be | 06/01 : premier jet coffrage 20/01 : coffrage au complet 03/02 : ferraillage fondation Ferraillage structure une semaine par étage. | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-14 17:29:22 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-10 09:18:49 | 5 |  |  |  | 2205 | 355 | 10 | 2023-06-30 00:00:00 | 2023-07-10 11:43:12 | Comparatif quantitatif et reprise coffrage/ferraillage | 4 |  |  | 2023-07-07 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-30 11:43:12 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-07-07 18:28:30 | 7
0 | 0 | 0 | 355 | 22036X | 17 SAIMIRI | 22036X-17 SAIMIRI | 267 | 2022-12-14 17:29:22 |  | 2022 | 32 |  | 3 | GO | 1 | bf84491f-3699-4fa8-b4b9-04d4585ee4be | 06/01 : premier jet coffrage 20/01 : coffrage au complet 03/02 : ferraillage fondation Ferraillage structure une semaine par étage. | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-14 17:29:22 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-10 09:18:49 | 5 |  |  |  | 2220 | 355 | 11 | 2023-07-11 00:00:00 | 2023-08-11 15:10:03 | Mise à jour rampants et ferr R+1 | 4 |  |  | 2023-08-11 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-07-11 15:10:03 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-08-11 13:34:08 | 11
0 | 0 | 0 | 355 | 22036X | 17 SAIMIRI | 22036X-17 SAIMIRI | 267 | 2022-12-14 17:29:22 |  | 2022 | 32 |  | 3 | GO | 1 | bf84491f-3699-4fa8-b4b9-04d4585ee4be | 06/01 : premier jet coffrage 20/01 : coffrage au complet 03/02 : ferraillage fondation Ferraillage structure une semaine par étage. | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-14 17:29:22 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-10 09:18:49 | 5 |  |  |  | 2223 | 355 | 12 | 2023-07-12 00:00:00 | 2023-07-14 16:59:04 | Reprise ferraillage voile, Nota entreprise ! | 4 |  |  | 2023-07-13 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-07-12 16:59:04 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-07-13 16:08:45 | 5
0 | 0 | 0 | 355 | 22036X | 17 SAIMIRI | 22036X-17 SAIMIRI | 267 | 2022-12-14 17:29:22 |  | 2022 | 32 |  | 3 | GO | 1 | bf84491f-3699-4fa8-b4b9-04d4585ee4be | 06/01 : premier jet coffrage 20/01 : coffrage au complet 03/02 : ferraillage fondation Ferraillage structure une semaine par étage. | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-14 17:29:22 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-10 09:18:49 | 5 |  |  |  | 2276 | 355 | 13 | 2023-08-11 00:00:00 | 2023-08-29 13:34:17 | PLH R+2 | 4 |  |  | 2023-09-05 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-08-11 13:34:17 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-05 13:26:29 | 5
0 | 0 | 0 | 355 | 22036X | 17 SAIMIRI | 22036X-17 SAIMIRI | 267 | 2022-12-14 17:29:22 |  | 2022 | 32 |  | 3 | GO | 1 | bf84491f-3699-4fa8-b4b9-04d4585ee4be | 06/01 : premier jet coffrage 20/01 : coffrage au complet 03/02 : ferraillage fondation Ferraillage structure une semaine par étage. | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-14 17:29:22 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-10 09:18:49 | 5 |  |  |  | 2311 | 355 | 14 | 2023-09-05 00:00:00 | 2023-09-15 18:40:01 | PLH R+3 | 4 |  |  | 2023-09-18 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-05 18:40:01 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-18 17:01:51 | 3
0 | 0 | 0 | 355 | 22036X | 17 SAIMIRI | 22036X-17 SAIMIRI | 267 | 2022-12-14 17:29:22 |  | 2022 | 32 |  | 3 | GO | 1 | bf84491f-3699-4fa8-b4b9-04d4585ee4be | 06/01 : premier jet coffrage 20/01 : coffrage au complet 03/02 : ferraillage fondation Ferraillage structure une semaine par étage. | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-14 17:29:22 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-10 09:18:49 | 5 |  |  |  | 2329 | 355 | 15 | 2023-09-18 00:00:00 | 2023-09-21 17:02:01 | Vérif menuiseries | 4 |  |  | 2023-09-22 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-18 17:02:01 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-22 16:13:15 | 3
0 | 0 | 0 | 355 | 22036X | 17 SAIMIRI | 22036X-17 SAIMIRI | 267 | 2022-12-14 17:29:22 |  | 2022 | 32 |  | 3 | GO | 1 | bf84491f-3699-4fa8-b4b9-04d4585ee4be | 06/01 : premier jet coffrage 20/01 : coffrage au complet 03/02 : ferraillage fondation Ferraillage structure une semaine par étage. | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-14 17:29:22 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-10 09:18:49 | 5 |  |  |  | 2347 | 355 | 16 | 2023-09-25 00:00:00 | 2023-09-27 17:46:00 | Synthèse GO/CB | 4 |  |  | 2023-09-26 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-25 17:46:00 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-28 17:44:43 | 3
0 | 0 | 0 | 355 | 22036X | 17 SAIMIRI | 22036X-17 SAIMIRI | 267 | 2022-12-14 17:29:22 |  | 2022 | 32 |  | 3 | GO | 1 | bf84491f-3699-4fa8-b4b9-04d4585ee4be | 06/01 : premier jet coffrage 20/01 : coffrage au complet 03/02 : ferraillage fondation Ferraillage structure une semaine par étage. | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-14 17:29:22 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-10 09:18:49 | 5 |  |  |  | 2383 | 355 | 17 | 2023-10-10 00:00:00 | 2023-10-16 09:52:57 | Qt | 4 |  |  | 2023-10-12 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-10 09:52:57 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-12 13:47:31 | 3
0 | 0 | 0 | 355 | 22036X | 17 SAIMIRI | 22036X-17 SAIMIRI | 267 | 2022-12-14 17:29:22 |  | 2022 | 32 |  | 3 | GO | 1 | bf84491f-3699-4fa8-b4b9-04d4585ee4be | 06/01 : premier jet coffrage 20/01 : coffrage au complet 03/02 : ferraillage fondation Ferraillage structure une semaine par étage. | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-14 17:29:22 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-10 09:18:49 | 5 |  |  |  | 2453 | 355 | 18 | 2023-11-08 00:00:00 | 2023-11-15 10:33:04 | Coffrage Escalier | 4 |  |  | 2023-11-10 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-08 10:33:04 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-10 13:31:30 | 3
0 | 0 | 0 | 355 | 22036X | 17 SAIMIRI | 22036X-17 SAIMIRI | 267 | 2022-12-14 17:29:22 |  | 2022 | 32 |  | 3 | GO | 1 | bf84491f-3699-4fa8-b4b9-04d4585ee4be | 06/01 : premier jet coffrage 20/01 : coffrage au complet 03/02 : ferraillage fondation Ferraillage structure une semaine par étage. | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-14 17:29:22 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-10 09:18:49 | 5 |  |  |  | 2477 | 355 | 19 | 2023-11-17 00:00:00 | 2023-11-24 11:27:52 | reprise escalier béton et vérif escalier bois | 1 |  |  |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-17 11:27:52 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-17 11:28:18 | 1
0 | 0 | 0 | 356 | 22100X | Soutènement Belya | 22100X-Soutènement Belya |  | 2022-12-19 08:48:58 | 2023-01-12 00:00:00 | 2022 | 111 |  | 3 | GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-19 08:48:58 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:24:19 | 5 |  |  |  | 1830 | 356 | 1 | 2022-12-19 00:00:00 | 2022-12-21 08:49:13 | Etude docs | 4 |  |  | 2022-12-20 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-19 08:49:13 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-20 19:40:07 | 3
0 | 0 | 0 | 356 | 22100X | Soutènement Belya | 22100X-Soutènement Belya |  | 2022-12-19 08:48:58 | 2023-01-12 00:00:00 | 2022 | 111 |  | 3 | GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-19 08:48:58 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:24:19 | 5 |  |  |  | 1833 | 356 | 2 | 2022-12-20 00:00:00 | 2023-01-09 19:40:18 | Plans de coffrage/ferraillage | 4 |  |  | 2023-01-06 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-20 19:40:18 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-06 12:26:00 | 5
0 | 0 | 0 | 356 | 22100X | Soutènement Belya | 22100X-Soutènement Belya |  | 2022-12-19 08:48:58 | 2023-01-12 00:00:00 | 2022 | 111 |  | 3 | GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2022-12-19 08:48:58 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:24:19 | 5 |  |  |  | 1848 | 356 | 3 | 2023-01-09 00:00:00 | 2023-01-13 15:54:40 | Qt et NC | 4 |  |  | 2023-01-12 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-09 15:54:40 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-12 17:54:43 | 3
0 | 0 | 0 | 357 | 22101X | Bassins maringouins | 22101X-Bassins maringouins |  | 2023-01-04 17:09:18 | 2023-02-21 00:00:00 | 2023 | 1 |  | 3 | GO | 2 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-04 17:09:18 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:24:32 | 5 |  |  |  | 1836 | 357 | 1 | 2023-01-04 00:00:00 | 2023-01-05 17:09:36 | Etude docs | 4 |  |  | 2023-01-06 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-04 17:09:36 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-06 09:12:46 | 5
0 | 0 | 0 | 357 | 22101X | Bassins maringouins | 22101X-Bassins maringouins |  | 2023-01-04 17:09:18 | 2023-02-21 00:00:00 | 2023 | 1 |  | 3 | GO | 2 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-04 17:09:18 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:24:32 | 5 |  |  |  | 1845 | 357 | 2 | 2023-01-06 00:00:00 | 2023-01-11 09:12:54 | Plan de coffrage et ferraillage | 4 |  |  | 2023-01-10 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-06 09:12:54 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-11 11:01:54 | 3
0 | 0 | 0 | 357 | 22101X | Bassins maringouins | 22101X-Bassins maringouins |  | 2023-01-04 17:09:18 | 2023-02-21 00:00:00 | 2023 | 1 |  | 3 | GO | 2 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-04 17:09:18 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:24:32 | 5 |  |  |  | 1900 | 357 | 3 | 2023-02-07 00:00:00 | 2023-02-10 15:50:02 | Etude docs | 4 |  |  | 2023-02-10 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-02-07 15:50:02 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-02-10 18:53:55 | 3
0 | 0 | 0 | 357 | 22101X | Bassins maringouins | 22101X-Bassins maringouins |  | 2023-01-04 17:09:18 | 2023-02-21 00:00:00 | 2023 | 1 |  | 3 | GO | 2 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-04 17:09:18 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:24:32 | 5 |  |  |  | 1923 | 357 | 4 | 2023-02-15 00:00:00 | 2023-02-22 17:15:21 | Plan type semelle préfa 1m avec attente GB | 4 |  |  | 2023-02-21 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-02-15 17:15:21 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-02-21 12:20:12 | 3
0 | 0 | 0 | 358 | 23901P | Blandin | 23901P-Blandin |  | 2023-01-05 15:21:40 | 2023-01-10 00:00:00 | 2023 | 2 |  | 1 | CM | 2 | d4f7864d-e604-4ac1-8ae8-41a2c5c29156 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-05 15:21:40 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:24:41 | 5 |  |  |  | 1837 | 358 | 1 | 2023-01-05 00:00:00 | 2023-01-10 15:21:53 | DQE | 4 |  |  | 2023-01-10 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-05 15:21:53 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-10 17:49:39 | 3
0 | 0 | 0 | 359 | 22037X | Super U Extension | 22037X-Super U Extension | 274 | 2023-01-05 15:28:25 |  | 2023 | 38 |  | 3 | GO | 1 | bf84491f-3699-4fa8-b4b9-04d4585ee4be |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-05 15:28:25 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-05 08:01:00 | 5 |  |  |  | 1839 | 359 | 1 | 2023-01-05 00:00:00 | 2023-01-11 15:28:41 | Etude docs | 4 |  |  | 2023-01-13 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-05 15:28:41 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-13 15:44:58 | 3
0 | 0 | 0 | 359 | 22037X | Super U Extension | 22037X-Super U Extension | 274 | 2023-01-05 15:28:25 |  | 2023 | 38 |  | 3 | GO | 1 | bf84491f-3699-4fa8-b4b9-04d4585ee4be |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-05 15:28:25 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-05 08:01:00 | 5 |  |  |  | 1867 | 359 | 2 | 2023-01-13 00:00:00 | 2023-03-10 15:45:06 | Coffrage EXE et ferraillage fondation et etude docs | 3 |  |  |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-13 15:45:06 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-21 10:57:08 | 13
0 | 0 | 0 | 359 | 22037X | Super U Extension | 22037X-Super U Extension | 274 | 2023-01-05 15:28:25 |  | 2023 | 38 |  | 3 | GO | 1 | bf84491f-3699-4fa8-b4b9-04d4585ee4be |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-05 15:28:25 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-05 08:01:00 | 5 |  |  |  | 1994 | 359 | 3 | 2023-03-27 00:00:00 | 2023-04-03 16:25:37 | coffrage et ferraillage massifs | 4 |  |  | 2023-04-03 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-27 16:25:37 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-04-05 12:45:28 | 3
0 | 0 | 0 | 359 | 22037X | Super U Extension | 22037X-Super U Extension | 274 | 2023-01-05 15:28:25 |  | 2023 | 38 |  | 3 | GO | 1 | bf84491f-3699-4fa8-b4b9-04d4585ee4be |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-05 15:28:25 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-05 08:01:00 | 5 |  |  |  | 2044 | 359 | 4 | 2023-04-25 00:00:00 | 2023-04-28 18:20:20 | ferraillage fondation solde ( SI ) | 4 |  |  | 2023-05-11 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-04-25 18:20:20 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-12 08:23:14 | 3
0 | 0 | 0 | 359 | 22037X | Super U Extension | 22037X-Super U Extension | 274 | 2023-01-05 15:28:25 |  | 2023 | 38 |  | 3 | GO | 1 | bf84491f-3699-4fa8-b4b9-04d4585ee4be |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-05 15:28:25 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-05 08:01:00 | 5 |  |  |  | 2081 | 359 | 5 | 2023-05-12 00:00:00 | 2023-05-15 08:23:22 | REprise vérification voiles élancement | 4 |  |  | 2023-05-12 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-12 08:23:22 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-12 18:28:16 | 3
0 | 0 | 0 | 359 | 22037X | Super U Extension | 22037X-Super U Extension | 274 | 2023-01-05 15:28:25 |  | 2023 | 38 |  | 3 | GO | 1 | bf84491f-3699-4fa8-b4b9-04d4585ee4be |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-05 15:28:25 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-05 08:01:00 | 5 |  |  |  | 2100 | 359 | 6 | 2023-05-16 00:00:00 | 2023-05-19 17:06:27 | Réponse avis | 4 |  |  | 2023-05-19 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-16 17:06:27 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-19 17:38:34 | 3
0 | 0 | 0 | 359 | 22037X | Super U Extension | 22037X-Super U Extension | 274 | 2023-01-05 15:28:25 |  | 2023 | 38 |  | 3 | GO | 1 | bf84491f-3699-4fa8-b4b9-04d4585ee4be |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-05 15:28:25 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-05 08:01:00 | 5 |  |  |  | 2109 | 359 | 7 | 2023-05-23 00:00:00 | 2023-05-26 12:32:23 | synthèse GO/CM et rep castel/recollement | 4 |  |  | 2023-05-26 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-23 12:32:23 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-29 09:47:03 | 5
0 | 0 | 0 | 359 | 22037X | Super U Extension | 22037X-Super U Extension | 274 | 2023-01-05 15:28:25 |  | 2023 | 38 |  | 3 | GO | 1 | bf84491f-3699-4fa8-b4b9-04d4585ee4be |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-05 15:28:25 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-05 08:01:00 | 5 |  |  |  | 2164 | 359 | 8 | 2023-06-08 00:00:00 | 2023-07-21 16:52:27 | REprise du coffrage sur Revit | 4 |  | Attente charpente. | 2023-07-17 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:52:27 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-07-17 10:09:26 | 7
0 | 0 | 0 | 359 | 22037X | Super U Extension | 22037X-Super U Extension | 274 | 2023-01-05 15:28:25 |  | 2023 | 38 |  | 3 | GO | 1 | bf84491f-3699-4fa8-b4b9-04d4585ee4be |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-05 15:28:25 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-05 08:01:00 | 5 |  |  |  | 2292 | 359 | 9 | 2023-08-25 00:00:00 | 2023-08-28 10:46:11 | Coffrage pour confirmation | 4 |  |  | 2023-08-28 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-08-25 10:46:11 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-08-28 18:21:00 | 3
0 | 0 | 0 | 359 | 22037X | Super U Extension | 22037X-Super U Extension | 274 | 2023-01-05 15:28:25 |  | 2023 | 38 |  | 3 | GO | 1 | bf84491f-3699-4fa8-b4b9-04d4585ee4be |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-05 15:28:25 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-05 08:01:00 | 5 |  |  |  | 2376 | 359 | 10 | 2023-10-05 00:00:00 | 2023-10-09 07:52:35 | Etude docs voir note | 4 |  | Deux point pour carrefour, on va essayer de rendre les quantités, l'idée étant de les comparer au DCE. A voir si on peut faire ca en amont. Le deuxième point, c'est d'essayer d'utiliser les semelles qu'on avait déja sortis parcequ'ils ont déja façonné le ferraillage. Voir si cela est possible, ce n'est pas obligatoire. | 2023-10-11 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-05 07:52:35 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-11 12:53:34 | 7
0 | 0 | 0 | 359 | 22037X | Super U Extension | 22037X-Super U Extension | 274 | 2023-01-05 15:28:25 |  | 2023 | 38 |  | 3 | GO | 1 | bf84491f-3699-4fa8-b4b9-04d4585ee4be |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-05 15:28:25 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-05 08:01:00 | 5 |  |  |  | 2393 | 359 | 11 | 2023-10-11 00:00:00 | 2023-10-20 12:53:43 | Coffrage et QT | 4 |  |  | 2023-10-20 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-11 12:53:43 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-20 18:44:56 | 3
0 | 0 | 0 | 359 | 22037X | Super U Extension | 22037X-Super U Extension | 274 | 2023-01-05 15:28:25 |  | 2023 | 38 |  | 3 | GO | 1 | bf84491f-3699-4fa8-b4b9-04d4585ee4be |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-05 15:28:25 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-05 08:01:00 | 5 |  |  |  | 2431 | 359 | 12 | 2023-10-25 00:00:00 | 2023-11-03 18:14:26 | Cahier de ferraillage fondation | 4 |  |  | 2023-11-06 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-25 18:14:26 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-06 09:57:07 | 3
0 | 0 | 0 | 359 | 22037X | Super U Extension | 22037X-Super U Extension | 274 | 2023-01-05 15:28:25 |  | 2023 | 38 |  | 3 | GO | 1 | bf84491f-3699-4fa8-b4b9-04d4585ee4be |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-05 15:28:25 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-05 08:01:00 | 5 |  |  |  | 2461 | 359 | 13 | 2023-11-10 00:00:00 | 2023-11-17 14:05:23 | Synthèse avec solde | 4 |  |  | 2023-11-17 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-10 14:05:23 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-17 16:40:33 | 3
0 | 0 | 0 | 360 | 22102X | GOLITIN | 22102X-GOLITIN |  | 2023-01-10 11:53:57 | 2023-09-13 00:00:00 | 2023 | 3 |  | 3 | GO | 2 | c7065e75-6f40-4962-afb9-0ab9d7118dfe |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-10 11:53:57 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:13:27 | 9 |  |  |  | 1853 | 360 | 1 | 2023-01-10 00:00:00 | 2023-01-12 11:54:13 | Etude docs | 4 |  |  | 2023-01-11 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-10 11:54:13 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-11 17:55:47 | 3
0 | 0 | 0 | 360 | 22102X | GOLITIN | 22102X-GOLITIN |  | 2023-01-10 11:53:57 | 2023-09-13 00:00:00 | 2023 | 3 |  | 3 | GO | 2 | c7065e75-6f40-4962-afb9-0ab9d7118dfe |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-10 11:53:57 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:13:27 | 9 |  |  |  | 1858 | 360 | 2 | 2023-01-12 00:00:00 | 2023-01-20 13:45:01 | Modèle analytique et coffrage | 4 |  |  | 2023-01-19 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-12 13:45:01 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-19 18:57:44 | 3
0 | 0 | 0 | 360 | 22102X | GOLITIN | 22102X-GOLITIN |  | 2023-01-10 11:53:57 | 2023-09-13 00:00:00 | 2023 | 3 |  | 3 | GO | 2 | c7065e75-6f40-4962-afb9-0ab9d7118dfe |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-10 11:53:57 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:13:27 | 9 |  |  |  | 1879 | 360 | 3 | 2023-01-25 00:00:00 | 2023-02-01 11:44:56 | Reprise coffrage avec pente de 25% | 4 |  |  | 2023-02-02 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-25 11:44:56 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-02-02 15:51:04 | 3
0 | 0 | 0 | 360 | 22102X | GOLITIN | 22102X-GOLITIN |  | 2023-01-10 11:53:57 | 2023-09-13 00:00:00 | 2023 | 3 |  | 3 | GO | 2 | c7065e75-6f40-4962-afb9-0ab9d7118dfe |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-10 11:53:57 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:13:27 | 9 |  |  |  | 2108 | 360 | 4 | 2023-05-18 00:00:00 | 2023-06-16 16:41:01 | Ferraillage élévation | 4 |  |  | 2023-06-13 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-18 16:41:01 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-13 12:33:15 | 5
0 | 0 | 0 | 361 | 23007X | Coudon | 23007X-Coudon |  | 2023-01-12 13:46:11 | 2023-02-07 00:00:00 | 2023 | 4 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-12 13:46:11 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:25:01 | 5 |  |  |  | 1859 | 361 | 1 | 2023-01-12 00:00:00 | 2023-01-13 13:46:49 | Coffrage et ferraillage | 4 |  |  | 2023-01-13 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-12 13:46:49 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-13 15:45:51 | 3
0 | 0 | 0 | 361 | 23007X | Coudon | 23007X-Coudon |  | 2023-01-12 13:46:11 | 2023-02-07 00:00:00 | 2023 | 4 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-12 13:46:11 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:25:01 | 5 |  |  |  | 1899 | 361 | 2 | 2023-02-06 00:00:00 | 2023-02-10 19:50:15 | Qt ferraillage par barre | 4 |  |  | 2023-02-07 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-02-06 19:50:15 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-02-07 16:53:41 | 3
0 | 0 | 0 | 362 | 23005X | Banc préfa | 23005X-Banc préfa |  | 2023-01-18 09:54:41 | 2023-01-25 00:00:00 | 2023 | 5 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-18 09:54:41 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:25:10 | 3 |  |  |  | 1870 | 362 | 1 | 2023-01-18 00:00:00 | 2023-01-26 09:54:57 | Plans et qt | 4 |  |  | 2023-01-25 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-18 09:54:57 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-25 17:21:24 | 5
0 | 0 | 0 | 363 | 22916X | Atelier relais de copaya | 22916X-Atelier relais de copaya | 284 | 2023-01-25 17:19:39 |  | 2023 | 46 |  | 3 |  | 1 | bf84491f-3699-4fa8-b4b9-04d4585ee4be |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-25 17:19:39 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-08-08 14:31:25 | 7 |  |  |  | 1880 | 363 | 1 | 2023-01-25 00:00:00 | 2023-02-01 17:19:55 | Etude docs | 4 |  |  | 2023-02-01 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-25 17:19:55 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-02-01 18:01:19 | 3
0 | 0 | 0 | 363 | 22916X | Atelier relais de copaya | 22916X-Atelier relais de copaya | 284 | 2023-01-25 17:19:39 |  | 2023 | 46 |  | 3 |  | 1 | bf84491f-3699-4fa8-b4b9-04d4585ee4be |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-25 17:19:39 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-08-08 14:31:25 | 7 |  |  |  | 1892 | 363 | 2 | 2023-02-01 00:00:00 | 2023-02-10 18:01:27 | Reprise modèle sur Revit | 4 |  |  | 2023-02-08 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-02-01 18:01:27 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-02-08 19:30:40 | 3
0 | 0 | 0 | 363 | 22916X | Atelier relais de copaya | 22916X-Atelier relais de copaya | 284 | 2023-01-25 17:19:39 |  | 2023 | 46 |  | 3 |  | 1 | bf84491f-3699-4fa8-b4b9-04d4585ee4be |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-25 17:19:39 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-08-08 14:31:25 | 7 |  |  |  | 2225 | 363 | 3 | 2023-07-13 00:00:00 | 2023-07-18 11:51:27 | Etude docs | 4 |  |  | 2023-07-14 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-07-13 11:51:27 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-07-14 15:21:17 | 3
0 | 0 | 0 | 363 | 22916X | Atelier relais de copaya | 22916X-Atelier relais de copaya | 284 | 2023-01-25 17:19:39 |  | 2023 | 46 |  | 3 |  | 1 | bf84491f-3699-4fa8-b4b9-04d4585ee4be |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-25 17:19:39 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-08-08 14:31:25 | 7 |  |  |  | 2268 | 363 | 4 | 2023-08-08 00:00:00 | 2023-08-18 14:30:31 | Coffrage et ferraillage fondation bat A et liste des plans tot | 4 |  |  | 2023-08-18 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-08-08 14:30:31 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-08-18 19:03:56 | 9
0 | 0 | 0 | 363 | 22916X | Atelier relais de copaya | 22916X-Atelier relais de copaya | 284 | 2023-01-25 17:19:39 |  | 2023 | 46 |  | 3 |  | 1 | bf84491f-3699-4fa8-b4b9-04d4585ee4be |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-25 17:19:39 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-08-08 14:31:25 | 7 |  |  |  | 2295 | 363 | 5 | 2023-08-29 00:00:00 | 2023-09-06 16:40:40 | Reprise bat BD et note de calcul fondation A et BD | 4 |  |  | 2023-09-07 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-08-29 16:40:40 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-07 13:03:19 | 5
0 | 0 | 0 | 363 | 22916X | Atelier relais de copaya | 22916X-Atelier relais de copaya | 284 | 2023-01-25 17:19:39 |  | 2023 | 46 |  | 3 |  | 1 | bf84491f-3699-4fa8-b4b9-04d4585ee4be |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-25 17:19:39 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-08-08 14:31:25 | 7 |  |  |  | 2315 | 363 | 6 | 2023-09-07 00:00:00 | 2023-09-14 13:03:35 | Vérif BD et reprise nommage fichiers et plan d'implantation/indication G2PRO | 4 |  |  | 2023-09-15 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-07 13:03:35 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-15 14:48:52 | 5
0 | 0 | 0 | 363 | 22916X | Atelier relais de copaya | 22916X-Atelier relais de copaya | 284 | 2023-01-25 17:19:39 |  | 2023 | 46 |  | 3 |  | 1 | bf84491f-3699-4fa8-b4b9-04d4585ee4be |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-25 17:19:39 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-08-08 14:31:25 | 7 |  |  |  | 2437 | 363 | 7 | 2023-10-26 00:00:00 | 2023-11-03 19:34:58 | coffrage bat C | 3 |  |  |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-26 19:34:58 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-06 09:56:58 | 3
0 | 0 | 0 | 363 | 22916X | Atelier relais de copaya | 22916X-Atelier relais de copaya | 284 | 2023-01-25 17:19:39 |  | 2023 | 46 |  | 3 |  | 1 | bf84491f-3699-4fa8-b4b9-04d4585ee4be |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-25 17:19:39 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-08-08 14:31:25 | 7 |  |  |  | 2472 | 363 | 8 | 2023-11-14 00:00:00 | 2023-11-24 08:17:09 | synthèse charpente et vérif poinconnement | 1 |  |  |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-14 08:17:09 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-14 08:17:28 | 1
0 | 0 | 0 | 364 | 22098D | Kleyna | 22098D-Kleyna |  | 2023-01-31 18:08:06 | 2023-03-21 00:00:00 | 2023 | 6 |  | 2 | GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-31 18:08:06 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:25:21 | 5 |  |  |  | 1890 | 364 | 1 | 2023-01-31 00:00:00 | 2023-02-01 18:08:22 | Etude docs | 4 |  |  | 2023-02-01 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-31 18:08:22 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-02-01 18:01:48 | 3
0 | 0 | 0 | 364 | 22098D | Kleyna | 22098D-Kleyna |  | 2023-01-31 18:08:06 | 2023-03-21 00:00:00 | 2023 | 6 |  | 2 | GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-31 18:08:06 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:25:21 | 5 |  |  |  | 1893 | 364 | 2 | 2023-02-01 00:00:00 | 2023-02-15 18:01:54 | Dossier DCE | 4 |  |  | 2023-02-15 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-02-01 18:01:54 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-02-15 19:43:53 | 3
0 | 0 | 0 | 364 | 22098D | Kleyna | 22098D-Kleyna |  | 2023-01-31 18:08:06 | 2023-03-21 00:00:00 | 2023 | 6 |  | 2 | GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-01-31 18:08:06 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:25:21 | 5 |  |  |  | 1966 | 364 | 3 | 2023-03-08 00:00:00 | 2023-03-17 19:36:37 | Synthèse CB et rajout local poubelle | 4 |  |  | 2023-03-21 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-08 19:36:37 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-21 15:35:25 | 7
0 | 0 | 0 | 365 | 23021P | Ebène rouge | 23021P-Ebène rouge |  | 2023-02-01 10:51:40 | 2023-04-07 00:00:00 | 2023 | 21 |  | 1 | GO | 2 | 1b953c3a-680e-4463-b5d8-a355d1d7c240 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-02-01 10:51:40 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-05 15:30:14 | 15 |  |  |  | 1891 | 365 | 1 | 2023-02-01 00:00:00 | 2023-02-06 10:52:09 | Etude docs et DDC | 4 |  |  | 2023-02-03 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-02-01 10:52:09 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-02-06 13:35:04 | 3
0 | 0 | 0 | 366 | 22015D | 6 Logements Montravel | 22015D-6 Logements Montravel | 244 | 2023-02-06 17:11:55 | 2023-04-07 00:00:00 | 2023 | 13 |  | 2 | GO | 2 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-02-06 17:11:55 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:25:32 | 5 |  |  |  | 1896 | 366 | 1 | 2023-02-06 00:00:00 | 2023-02-10 17:12:16 | Etude docs | 4 |  |  | 2023-02-08 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-02-06 17:12:16 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-02-08 14:36:19 | 3
0 | 0 | 0 | 366 | 22015D | 6 Logements Montravel | 22015D-6 Logements Montravel | 244 | 2023-02-06 17:11:55 | 2023-04-07 00:00:00 | 2023 | 13 |  | 2 | GO | 2 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-02-06 17:11:55 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:25:32 | 5 |  |  |  | 1905 | 366 | 2 | 2023-02-08 00:00:00 | 2023-02-14 15:09:44 | Vérif géotechnique | 4 |  |  | 2023-02-10 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-02-08 15:09:44 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-02-10 13:44:53 | 3
0 | 0 | 0 | 366 | 22015D | 6 Logements Montravel | 22015D-6 Logements Montravel | 244 | 2023-02-06 17:11:55 | 2023-04-07 00:00:00 | 2023 | 13 |  | 2 | GO | 2 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-02-06 17:11:55 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:25:32 | 5 |  |  |  | 1913 | 366 | 3 | 2023-02-10 00:00:00 | 2023-02-28 13:45:05 | Reprise SI et SF escalier ep 70 et hyp G2 | 4 |  |  | 2023-02-13 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-02-10 13:45:05 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-02-13 19:51:26 | 7
0 | 0 | 0 | 366 | 22015D | 6 Logements Montravel | 22015D-6 Logements Montravel | 244 | 2023-02-06 17:11:55 | 2023-04-07 00:00:00 | 2023 | 13 |  | 2 | GO | 2 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-02-06 17:11:55 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:25:32 | 5 |  |  |  | 1992 | 366 | 4 | 2023-03-27 00:00:00 | 2023-04-04 16:02:35 | Reprise DCE | 4 |  |  | 2023-03-31 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-27 16:02:35 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-31 18:00:02 | 5
0 | 0 | 0 | 366 | 22015D | 6 Logements Montravel | 22015D-6 Logements Montravel | 244 | 2023-02-06 17:11:55 | 2023-04-07 00:00:00 | 2023 | 13 |  | 2 | GO | 2 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-02-06 17:11:55 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:25:32 | 5 |  |  |  | 2007 | 366 | 5 | 2023-04-04 00:00:00 | 2023-04-07 12:42:58 | Reprise synthèse GO/CB | 4 |  |  | 2023-04-07 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-04-04 12:42:58 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-04-07 13:46:11 | 3
0 | 0 | 0 | 367 | 23006X | Renforcement de l'appontement BNDDC | 23006X-Renforcement de l'appontement BNDDC |  | 2023-02-07 15:54:25 | 2023-02-14 00:00:00 | 2023 | 8 |  | 3 | GO | 2 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-02-07 15:54:25 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:25:42 | 5 |  |  |  | 1901 | 367 | 1 | 2023-02-07 00:00:00 | 2023-02-08 15:54:38 | Etude docs | 4 |  |  | 2023-02-08 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-02-07 15:54:38 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-02-08 08:38:43 | 3
0 | 0 | 0 | 367 | 23006X | Renforcement de l'appontement BNDDC | 23006X-Renforcement de l'appontement BNDDC |  | 2023-02-07 15:54:25 | 2023-02-14 00:00:00 | 2023 | 8 |  | 3 | GO | 2 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-02-07 15:54:25 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:25:42 | 5 |  |  |  | 1903 | 367 | 2 | 2023-02-08 00:00:00 | 2023-02-14 08:38:51 | Note DDC | 4 |  |  | 2023-02-14 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-02-08 08:38:51 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-02-14 18:31:25 | 5
0 | 0 | 0 | 368 | 23004X | Villa MAS | 23004X-Villa MAS |  | 2023-02-07 17:04:13 | 2023-09-13 00:00:00 | 2023 | 9 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-02-07 17:04:13 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:13:19 | 3 |  |  |  | 1902 | 368 | 1 | 2023-02-07 00:00:00 | 2023-02-10 17:04:27 | Etude docs | 4 |  |  | 2023-02-08 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-02-07 17:04:27 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-02-08 15:05:15 | 3
0 | 0 | 0 | 368 | 23004X | Villa MAS | 23004X-Villa MAS |  | 2023-02-07 17:04:13 | 2023-09-13 00:00:00 | 2023 | 9 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-02-07 17:04:13 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:13:19 | 3 |  |  |  | 1904 | 368 | 2 | 2023-02-08 00:00:00 | 2023-02-13 15:05:46 | coffrage | 4 |  |  | 2023-02-13 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-02-08 15:05:46 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-02-13 14:29:32 | 3
0 | 0 | 0 | 368 | 23004X | Villa MAS | 23004X-Villa MAS |  | 2023-02-07 17:04:13 | 2023-09-13 00:00:00 | 2023 | 9 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-02-07 17:04:13 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:13:19 | 3 |  |  |  | 1916 | 368 | 3 | 2023-02-13 00:00:00 | 2023-02-23 17:16:12 | Coffrage et ferraillage sans poteaux int R+1 | 4 |  |  | 2023-02-23 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-02-13 17:16:12 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-02-23 19:14:40 | 5
0 | 0 | 0 | 368 | 23004X | Villa MAS | 23004X-Villa MAS |  | 2023-02-07 17:04:13 | 2023-09-13 00:00:00 | 2023 | 9 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-02-07 17:04:13 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:13:19 | 3 |  |  |  | 2165 | 368 | 4 | 2023-06-08 00:00:00 | 2023-06-13 16:53:18 | Qt | 4 |  |  | 2023-06-13 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:53:18 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-13 11:08:21 | 3
0 | 0 | 0 | 369 | 22082P | Kotika | 22082P-Kotika |  | 2023-02-14 09:29:52 | 2023-03-30 00:00:00 | 2023 | 10 |  | 1 | GO | 2 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-02-14 09:29:52 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 13:38:36 | 7 |  |  |  | 1918 | 369 | 1 | 2023-02-14 00:00:00 | 2023-02-17 09:30:17 | Etude docs | 4 |  |  | 2023-02-17 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-02-14 09:30:17 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-02-17 13:25:36 | 3
0 | 0 | 0 | 369 | 22082P | Kotika | 22082P-Kotika |  | 2023-02-14 09:29:52 | 2023-03-30 00:00:00 | 2023 | 10 |  | 1 | GO | 2 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-02-14 09:29:52 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 13:38:36 | 7 |  |  |  | 1926 | 369 | 2 | 2023-02-17 00:00:00 | 2023-02-24 13:25:48 | Note d'hypothèse et DDC | 4 |  |  | 2023-02-24 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-02-17 13:25:48 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-02-27 11:10:24 | 3
0 | 0 | 0 | 369 | 22082P | Kotika | 22082P-Kotika |  | 2023-02-14 09:29:52 | 2023-03-30 00:00:00 | 2023 | 10 |  | 1 | GO | 2 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-02-14 09:29:52 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 13:38:36 | 7 |  |  |  | 1957 | 369 | 3 | 2023-03-02 00:00:00 | 2023-03-30 18:35:56 | Dossier APD | 4 |  |  | 2023-03-29 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-02 18:35:56 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-29 10:14:59 | 11
0 | 0 | 0 | 370 | 23012P | Hotel Vidal | 23012P-Hotel Vidal |  | 2023-02-15 16:43:31 |  | 2023 | 11 |  | 1 | GO | 1 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | Rendu final pour le 13 mars | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-02-15 16:43:31 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-02 11:39:57 | 7 |  |  |  | 1921 | 370 | 1 | 2023-02-15 00:00:00 | 2023-02-20 16:43:44 | etude docs pour APD DQE/Plans et DDC | 4 |  |  | 2023-02-21 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-02-15 16:43:44 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-02-21 11:45:06 | 3
0 | 0 | 0 | 370 | 23012P | Hotel Vidal | 23012P-Hotel Vidal |  | 2023-02-15 16:43:31 |  | 2023 | 11 |  | 1 | GO | 1 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | Rendu final pour le 13 mars | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-02-15 16:43:31 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-02 11:39:57 | 7 |  |  |  | 1933 | 370 | 2 | 2023-02-21 00:00:00 | 2023-03-13 11:45:47 | Modèle analytique, plans et qt | 4 |  |  | 2023-03-13 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-02-21 11:45:47 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-13 18:41:03 | 5
0 | 0 | 0 | 370 | 23012P | Hotel Vidal | 23012P-Hotel Vidal |  | 2023-02-15 16:43:31 |  | 2023 | 11 |  | 1 | GO | 1 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | Rendu final pour le 13 mars | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-02-15 16:43:31 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-02 11:39:57 | 7 |  |  |  | 2038 | 370 | 3 | 2023-04-24 00:00:00 | 2023-04-28 11:41:17 | tableau avec dimensions semelles | 4 |  |  | 2023-04-25 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-04-24 11:41:17 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-04-25 18:03:59 | 3
0 | 0 | 0 | 370 | 23012P | Hotel Vidal | 23012P-Hotel Vidal |  | 2023-02-15 16:43:31 |  | 2023 | 11 |  | 1 | GO | 1 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | Rendu final pour le 13 mars | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-02-15 16:43:31 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-02 11:39:57 | 7 |  |  |  | 2174 | 370 | 4 | 2023-06-13 00:00:00 | 2023-06-23 08:26:16 | Mise à jour structure | 4 |  |  | 2023-06-30 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-13 08:26:16 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-30 10:58:19 | 3
0 | 0 | 0 | 370 | 23012P | Hotel Vidal | 23012P-Hotel Vidal |  | 2023-02-15 16:43:31 |  | 2023 | 11 |  | 1 | GO | 1 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | Rendu final pour le 13 mars | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-02-15 16:43:31 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-02 11:39:57 | 7 |  |  |  | 2201 | 370 | 5 | 2023-06-30 00:00:00 | 2023-07-07 10:58:26 | Coffrage et DPGF | 4 |  |  | 2023-07-07 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-30 10:58:26 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-07-07 18:16:18 | 3
0 | 0 | 0 | 371 | 23000 | Interne - IPCO | 23000-Interne - IPCO |  | 2023-02-15 17:51:57 |  | 2023 | 12 |  | 3 | GO | 1 |  |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-02-15 17:51:57 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-02-15 17:52:26 | 1 |  |  |  | 1924 | 371 | 1 | 2023-02-15 00:00:00 | 2023-12-29 17:52:28 | Note technique récap classe d'exposition enrobage et classe de béton | 1 |  |  |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-02-15 17:52:28 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-06 15:34:02 | 15
0 | 0 | 0 | 372 | 23011X | Réalisation muret béton | 23011X-Réalisation muret béton |  | 2023-02-20 11:09:10 | 2023-03-23 00:00:00 | 2023 | 13 |  | 3 | GO | 2 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-02-20 11:09:10 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:25:56 | 3 |  |  |  | 1929 | 372 | 1 | 2023-02-20 00:00:00 | 2023-02-21 11:09:24 | Plan de principe et Q | 4 |  |  | 2023-02-21 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-02-20 11:09:24 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-02-21 11:46:05 | 3
0 | 0 | 0 | 372 | 23011X | Réalisation muret béton | 23011X-Réalisation muret béton |  | 2023-02-20 11:09:10 | 2023-03-23 00:00:00 | 2023 | 13 |  | 3 | GO | 2 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-02-20 11:09:10 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:25:56 | 3 |  |  |  | 1961 | 372 | 2 | 2023-03-03 00:00:00 | 2023-03-08 13:11:07 | Reprise coffrage et ferraillage | 4 |  |  | 2023-03-08 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-03 13:11:07 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-08 11:46:24 | 5
0 | 0 | 0 | 372 | 23011X | Réalisation muret béton | 23011X-Réalisation muret béton |  | 2023-02-20 11:09:10 | 2023-03-23 00:00:00 | 2023 | 13 |  | 3 | GO | 2 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-02-20 11:09:10 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:25:56 | 3 |  |  |  | 1980 | 372 | 3 | 2023-03-17 00:00:00 | 2023-03-23 12:09:06 | Note de calcul | 4 |  |  | 2023-03-23 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-17 12:09:06 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-23 09:02:22 | 3
0 | 0 | 0 | 373 | 23013X | Pont du Larivot | 23013X-Pont du Larivot |  | 2023-02-20 13:36:12 | 2023-09-13 00:00:00 | 2023 | 14 |  | 3 | GO | 2 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-02-20 13:36:12 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:13:09 | 3 |  |  |  | 1930 | 373 | 1 | 2023-02-20 00:00:00 | 2023-02-24 13:36:30 | Etude docs | 4 |  |  | 2023-02-27 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-02-20 13:36:30 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-02-27 11:39:23 | 3
0 | 0 | 0 | 373 | 23013X | Pont du Larivot | 23013X-Pont du Larivot |  | 2023-02-20 13:36:12 | 2023-09-13 00:00:00 | 2023 | 14 |  | 3 | GO | 2 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-02-20 13:36:12 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:13:09 | 3 |  |  |  | 1942 | 373 | 2 | 2023-02-27 00:00:00 | 2023-03-03 11:39:32 | Plan et note de calcul | 4 |  |  | 2023-02-28 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-02-27 11:39:32 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-02-28 12:18:42 | 3
0 | 0 | 0 | 373 | 23013X | Pont du Larivot | 23013X-Pont du Larivot |  | 2023-02-20 13:36:12 | 2023-09-13 00:00:00 | 2023 | 14 |  | 3 | GO | 2 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-02-20 13:36:12 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:13:09 | 3 |  |  |  | 2040 | 373 | 3 | 2023-04-24 00:00:00 | 2023-04-25 15:26:47 | 3D | 4 |  |  | 2023-04-24 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-04-24 15:26:47 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-04-24 19:08:10 | 3
0 | 0 | 0 | 373 | 23013X | Pont du Larivot | 23013X-Pont du Larivot |  | 2023-02-20 13:36:12 | 2023-09-13 00:00:00 | 2023 | 14 |  | 3 | GO | 2 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-02-20 13:36:12 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:13:09 | 3 |  |  |  | 2055 | 373 | 4 | 2023-05-03 00:00:00 | 2023-05-10 17:46:02 | plans de coffrage et ferraillage | 4 |  |  | 2023-05-10 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-03 17:46:02 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-10 17:47:32 | 3
0 | 0 | 0 | 373 | 23013X | Pont du Larivot | 23013X-Pont du Larivot |  | 2023-02-20 13:36:12 | 2023-09-13 00:00:00 | 2023 | 14 |  | 3 | GO | 2 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-02-20 13:36:12 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:13:09 | 3 |  |  |  | 2166 | 373 | 5 | 2023-06-08 00:00:00 | 2023-06-14 17:00:58 | Reprise polan de coffrage/ferraillage | 4 |  |  | 2023-06-13 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 17:00:58 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-13 16:06:51 | 3
0 | 0 | 0 | 374 | 23014X | Général Optique | 23014X-Général Optique |  | 2023-02-22 12:59:07 | 2023-09-13 00:00:00 | 2023 | 15 |  | 3 | CM | 2 | d4f7864d-e604-4ac1-8ae8-41a2c5c29156 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-02-22 12:59:07 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:12:49 | 13 |  |  |  | 1935 | 374 | 1 | 2023-02-22 00:00:00 | 2023-02-24 12:59:20 | etude docs | 4 |  |  | 2023-02-28 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-02-22 12:59:20 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-02-28 13:36:48 | 3
0 | 0 | 0 | 374 | 23014X | Général Optique | 23014X-Général Optique |  | 2023-02-22 12:59:07 | 2023-09-13 00:00:00 | 2023 | 15 |  | 3 | CM | 2 | d4f7864d-e604-4ac1-8ae8-41a2c5c29156 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-02-22 12:59:07 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:12:49 | 13 |  |  |  | 1951 | 374 | 2 | 2023-02-28 00:00:00 | 2023-03-07 13:36:55 | Plan de principe | 4 |  |  | 2023-03-08 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-02-28 13:36:55 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-08 10:04:23 | 3
0 | 0 | 0 | 374 | 23014X | Général Optique | 23014X-Général Optique |  | 2023-02-22 12:59:07 | 2023-09-13 00:00:00 | 2023 | 15 |  | 3 | CM | 2 | d4f7864d-e604-4ac1-8ae8-41a2c5c29156 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-02-22 12:59:07 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:12:49 | 13 |  |  |  | 1984 | 374 | 3 | 2023-03-21 00:00:00 | 2023-03-28 08:27:21 | Reprise modèle | 4 |  |  | 2023-03-27 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-21 08:27:21 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-28 08:41:13 | 3
0 | 0 | 0 | 374 | 23014X | Général Optique | 23014X-Général Optique |  | 2023-02-22 12:59:07 | 2023-09-13 00:00:00 | 2023 | 15 |  | 3 | CM | 2 | d4f7864d-e604-4ac1-8ae8-41a2c5c29156 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-02-22 12:59:07 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:12:49 | 13 |  |  |  | 2019 | 374 | 4 | 2023-04-05 00:00:00 | 2023-04-12 16:56:02 | débit | 4 |  |  | 2023-04-12 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-04-11 16:56:02 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-04-13 09:11:35 | 3
0 | 0 | 0 | 374 | 23014X | Général Optique | 23014X-Général Optique |  | 2023-02-22 12:59:07 | 2023-09-13 00:00:00 | 2023 | 15 |  | 3 | CM | 2 | d4f7864d-e604-4ac1-8ae8-41a2c5c29156 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-02-22 12:59:07 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:12:49 | 13 |  |  |  | 2196 | 374 | 5 | 2023-06-26 00:00:00 | 2023-06-27 08:06:10 | Note de calcul | 4 |  |  | 2023-06-26 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-26 08:06:10 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-26 17:45:15 | 3
0 | 0 | 0 | 375 | 23902X | BMC | 23902X-BMC |  | 2023-02-28 12:21:13 | 2023-03-01 00:00:00 | 2023 | 16 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-02-28 12:21:13 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:26:16 | 3 |  |  |  | 1949 | 375 | 1 | 2023-02-28 00:00:00 | 2023-03-03 12:21:27 | Plan de coffrage et ferraillage | 4 |  |  | 2023-03-01 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-02-28 12:21:27 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-02 11:24:50 | 3
0 | 0 | 0 | 376 | 23017X | Villa R+1 Cyrille | 23017X-Villa R+1 Cyrille |  | 2023-03-01 08:45:09 | 2023-06-02 00:00:00 | 2023 | 17 |  | 3 | GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-01 08:45:09 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:26:31 | 7 |  |  |  | 1952 | 376 | 1 | 2023-03-01 00:00:00 | 2023-03-03 08:45:23 | Etude docs | 4 |  |  | 2023-03-08 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-01 08:45:23 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-08 10:48:23 | 3
0 | 0 | 0 | 376 | 23017X | Villa R+1 Cyrille | 23017X-Villa R+1 Cyrille |  | 2023-03-01 08:45:09 | 2023-06-02 00:00:00 | 2023 | 17 |  | 3 | GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-01 08:45:09 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:26:31 | 7 |  |  |  | 1981 | 376 | 2 | 2023-03-17 00:00:00 | 2023-03-30 16:10:27 | Coffrage | 4 |  |  | 2023-03-31 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-17 16:10:27 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-31 11:16:59 | 7
0 | 0 | 0 | 376 | 23017X | Villa R+1 Cyrille | 23017X-Villa R+1 Cyrille |  | 2023-03-01 08:45:09 | 2023-06-02 00:00:00 | 2023 | 17 |  | 3 | GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-01 08:45:09 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:26:31 | 7 |  |  |  | 2030 | 376 | 3 | 2023-04-19 00:00:00 | 2023-04-28 08:59:46 | Reprise coffrage et ferraillage fondation | 3 |  |  |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-04-19 08:59:46 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-04-28 19:44:42 | 3
0 | 0 | 0 | 376 | 23017X | Villa R+1 Cyrille | 23017X-Villa R+1 Cyrille |  | 2023-03-01 08:45:09 | 2023-06-02 00:00:00 | 2023 | 17 |  | 3 | GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-01 08:45:09 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:26:31 | 7 |  |  |  | 2050 | 376 | 4 | 2023-05-03 00:00:00 | 2023-05-10 11:28:23 | Reprise coffrage et ferraillage fondation | 4 |  |  | 2023-05-05 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-03 11:28:23 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-05 16:29:30 | 3
0 | 0 | 0 | 376 | 23017X | Villa R+1 Cyrille | 23017X-Villa R+1 Cyrille |  | 2023-03-01 08:45:09 | 2023-06-02 00:00:00 | 2023 | 17 |  | 3 | GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-01 08:45:09 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:26:31 | 7 |  |  |  | 2076 | 376 | 5 | 2023-05-11 00:00:00 | 2023-05-19 10:40:08 | Ferraillage élévation | 4 |  |  | 2023-05-19 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-11 10:40:08 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-19 17:53:27 | 5
0 | 0 | 0 | 376 | 23017X | Villa R+1 Cyrille | 23017X-Villa R+1 Cyrille |  | 2023-03-01 08:45:09 | 2023-06-02 00:00:00 | 2023 | 17 |  | 3 | GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-01 08:45:09 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:26:31 | 7 |  |  |  | 2120 | 376 | 6 | 2023-05-25 00:00:00 | 2023-05-26 13:50:35 | qt | 4 |  |  | 2023-05-25 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-25 13:50:35 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-25 15:50:39 | 3
0 | 0 | 0 | 376 | 23017X | Villa R+1 Cyrille | 23017X-Villa R+1 Cyrille |  | 2023-03-01 08:45:09 | 2023-06-02 00:00:00 | 2023 | 17 |  | 3 | GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-01 08:45:09 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:26:31 | 7 |  |  |  | 2136 | 376 | 7 | 2023-05-31 00:00:00 | 2023-06-07 12:15:15 | Reprise poutre escalier | 4 |  |  | 2023-06-02 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-31 12:15:15 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-02 13:15:49 | 3
0 | 0 | 0 | 377 | 23009X | KREOLA PARK | 23009X-KREOLA PARK |  | 2023-03-01 08:51:01 | 2023-05-24 00:00:00 | 2023 | 18 |  | 3 | GO | 2 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-01 08:51:01 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:26:47 | 5 |  |  |  | 1953 | 377 | 1 | 2023-03-01 00:00:00 | 2023-03-03 08:51:21 | Etude docs | 4 |  |  | 2023-03-01 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-01 08:51:21 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-02 11:24:08 | 3
0 | 0 | 0 | 377 | 23009X | KREOLA PARK | 23009X-KREOLA PARK |  | 2023-03-01 08:51:01 | 2023-05-24 00:00:00 | 2023 | 18 |  | 3 | GO | 2 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-01 08:51:01 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:26:47 | 5 |  |  |  | 2014 | 377 | 2 | 2023-04-11 00:00:00 | 2023-05-26 00:00:00 | Coffrage et ferraillage | 4 |  |  | 2023-05-24 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-04-11 07:58:26 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-24 19:05:44 | 9
0 | 0 | 0 | 378 | 23019X | Interne - Cartouche | 23019X-Interne - Cartouche |  | 2023-03-01 11:44:29 |  | 2023 | 19 |  | 3 |  | 1 |  |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-01 11:44:29 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-01 11:45:05 | 1 |  |  |  | 1954 | 378 | 1 | 2023-03-01 00:00:00 | 2023-12-29 11:45:10 | Reprise hypothèse cartouche et menuiseries | 1 |  |  |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-01 11:45:10 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-06 15:33:53 | 13
0 | 0 | 0 | 379 | 23003D | belle terre abacus | 23003D-belle terre abacus | 341 | 2023-03-03 12:59:36 |  | 2023 | 97 |  | 2 | GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-03 12:59:36 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-08-28 08:58:32 | 9 |  |  |  | 1960 | 379 | 1 | 2023-03-03 00:00:00 | 2023-03-07 12:59:52 | Etude docs | 4 |  |  | 2023-03-09 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-03 12:59:52 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-09 19:57:28 | 3
0 | 0 | 0 | 379 | 23003D | belle terre abacus | 23003D-belle terre abacus | 341 | 2023-03-03 12:59:36 |  | 2023 | 97 |  | 2 | GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-03 12:59:36 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-08-28 08:58:32 | 9 |  |  |  | 1972 | 379 | 2 | 2023-03-09 00:00:00 | 2023-04-06 19:57:36 | Premier jet de plan et note d'hypothèse avec DDC | 4 |  |  | 2023-04-07 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-09 19:57:36 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-04-07 15:44:11 | 7
0 | 0 | 0 | 379 | 23003D | belle terre abacus | 23003D-belle terre abacus | 341 | 2023-03-03 12:59:36 |  | 2023 | 97 |  | 2 | GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-03 12:59:36 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-08-28 08:58:32 | 9 |  |  |  | 2017 | 379 | 3 | 2023-04-11 00:00:00 | 2023-04-14 16:43:49 | finalisation | 4 |  |  | 2023-04-13 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-04-11 16:43:49 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-04-14 14:13:55 | 3
0 | 0 | 0 | 379 | 23003D | belle terre abacus | 23003D-belle terre abacus | 341 | 2023-03-03 12:59:36 |  | 2023 | 97 |  | 2 | GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-03 12:59:36 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-08-28 08:58:32 | 9 |  |  |  | 2027 | 379 | 4 | 2023-04-17 00:00:00 | 2023-04-28 12:03:42 | reprise charpente et modif | 4 |  |  | 2023-04-27 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-04-17 12:03:42 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-04-27 16:21:22 | 5
0 | 0 | 0 | 379 | 23003D | belle terre abacus | 23003D-belle terre abacus | 341 | 2023-03-03 12:59:36 |  | 2023 | 97 |  | 2 | GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-03 12:59:36 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-08-28 08:58:32 | 9 |  |  |  | 2056 | 379 | 5 | 2023-05-04 00:00:00 | 2023-05-05 10:30:22 | Mise à jour dossier DCE | 4 |  |  | 2023-05-05 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-04 10:30:22 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-05 18:56:03 | 3
0 | 0 | 0 | 379 | 23003D | belle terre abacus | 23003D-belle terre abacus | 341 | 2023-03-03 12:59:36 |  | 2023 | 97 |  | 2 | GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-03 12:59:36 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-08-28 08:58:32 | 9 |  |  |  | 2066 | 379 | 6 | 2023-05-08 00:00:00 | 2023-05-10 15:30:25 | MAJ charpente | 4 |  |  | 2023-05-10 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-08 15:30:25 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-10 12:39:44 | 5
0 | 0 | 0 | 379 | 23003D | belle terre abacus | 23003D-belle terre abacus | 341 | 2023-03-03 12:59:36 |  | 2023 | 97 |  | 2 | GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-03 12:59:36 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-08-28 08:58:32 | 9 |  |  |  | 2129 | 379 | 7 | 2023-05-30 00:00:00 | 2023-05-31 15:29:18 | mail réponse | 4 |  |  | 2023-05-30 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-30 15:29:18 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-30 17:41:04 | 3
0 | 0 | 0 | 379 | 23003D | belle terre abacus | 23003D-belle terre abacus | 341 | 2023-03-03 12:59:36 |  | 2023 | 97 |  | 2 | GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-03 12:59:36 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-08-28 08:58:32 | 9 |  |  |  | 2182 | 379 | 8 | 2023-06-16 00:00:00 | 2023-06-19 10:30:04 | Vérif impact géotechnique | 4 |  |  | 2023-06-20 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-16 10:30:04 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-20 14:29:48 | 3
0 | 0 | 0 | 379 | 23003D | belle terre abacus | 23003D-belle terre abacus | 341 | 2023-03-03 12:59:36 |  | 2023 | 97 |  | 2 | GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-03 12:59:36 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-08-28 08:58:32 | 9 |  |  |  | 2278 | 379 | 9 | 2023-08-14 00:00:00 | 2023-08-24 12:17:54 | Mise à jour DCE | 4 |  |  | 2023-08-23 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-08-14 12:17:54 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-08-23 18:34:35 | 3
0 | 0 | 0 | 379 | 23003D | belle terre abacus | 23003D-belle terre abacus | 341 | 2023-03-03 12:59:36 |  | 2023 | 97 |  | 2 | GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-03 12:59:36 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-08-28 08:58:32 | 9 |  |  |  | 2293 | 379 | 10 | 2023-08-28 00:00:00 | 2023-08-31 08:57:26 | Vérif et maj | 4 |  |  | 2023-08-31 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-08-28 08:57:26 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-08-31 12:36:35 | 3
0 | 0 | 0 | 379 | 23003D | belle terre abacus | 23003D-belle terre abacus | 341 | 2023-03-03 12:59:36 |  | 2023 | 97 |  | 2 | GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-03 12:59:36 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-08-28 08:58:32 | 9 |  |  |  | 2304 | 379 | 11 | 2023-09-01 00:00:00 | 2023-09-05 16:25:52 | Reprise légende, béton cellulaire et goutte d'eau | 4 |  |  | 2023-09-05 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-01 16:25:52 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-05 15:54:45 | 7
0 | 0 | 0 | 379 | 23003D | belle terre abacus | 23003D-belle terre abacus | 341 | 2023-03-03 12:59:36 |  | 2023 | 97 |  | 2 | GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-03 12:59:36 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-08-28 08:58:32 | 9 |  |  |  | 2318 | 379 | 12 | 2023-09-08 00:00:00 | 2023-09-12 12:09:26 | Vérif G2PRO | 4 |  |  | 2023-09-14 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-08 12:09:26 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-14 17:44:51 | 3
0 | 0 | 0 | 380 | 22085D | Ebène rouge | 22085D-Ebène rouge |  | 2023-03-09 09:01:42 | 2023-09-13 00:00:00 | 2023 | 22 |  | 2 | GO | 2 | 1b953c3a-680e-4463-b5d8-a355d1d7c240 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-09 09:01:42 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:12:39 | 5 |  |  |  | 1969 | 380 | 1 | 2023-03-09 00:00:00 | 2023-03-31 09:02:00 | PDossier DCE | 4 |  |  | 2023-03-30 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-09 09:02:00 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-30 11:29:10 | 7
0 | 0 | 0 | 380 | 22085D | Ebène rouge | 22085D-Ebène rouge |  | 2023-03-09 09:01:42 | 2023-09-13 00:00:00 | 2023 | 22 |  | 2 | GO | 2 | 1b953c3a-680e-4463-b5d8-a355d1d7c240 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-09 09:01:42 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:12:39 | 5 |  |  |  | 2013 | 380 | 2 | 2023-04-07 00:00:00 | 2023-04-12 12:04:55 | Reprise DCE | 4 |  |  | 2023-04-11 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-04-07 12:04:55 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-04-11 16:45:41 | 3
0 | 0 | 0 | 380 | 22085D | Ebène rouge | 22085D-Ebène rouge |  | 2023-03-09 09:01:42 | 2023-09-13 00:00:00 | 2023 | 22 |  | 2 | GO | 2 | 1b953c3a-680e-4463-b5d8-a355d1d7c240 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-09 09:01:42 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:12:39 | 5 |  |  |  | 2152 | 380 | 3 | 2023-06-05 00:00:00 | 2023-06-09 15:30:18 | Reprise DCE CF | 4 |  |  | 2023-06-07 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-05 15:30:18 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-07 18:34:40 | 3
0 | 0 | 0 | 380 | 22085D | Ebène rouge | 22085D-Ebène rouge |  | 2023-03-09 09:01:42 | 2023-09-13 00:00:00 | 2023 | 22 |  | 2 | GO | 2 | 1b953c3a-680e-4463-b5d8-a355d1d7c240 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-09 09:01:42 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:12:39 | 5 |  |  |  | 2197 | 380 | 4 | 2023-06-26 00:00:00 | 2023-06-30 12:09:39 | Reprise DCE | 4 |  |  | 2023-07-03 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-26 12:09:39 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-07-03 15:16:04 | 3
0 | 0 | 0 | 381 | 21093X | immeuble Wolf | 21093X-immeuble Wolf | 261 | 2023-03-13 17:50:31 |  | 2023 | 192 |  | 3 | GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-13 17:50:31 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-13 17:51:09 | 3 |  |  |  | 1974 | 381 | 1 | 2023-03-13 00:00:00 | 2023-03-21 17:51:01 | Etude docs | 4 |  |  | 2023-03-22 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-13 17:51:01 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-22 18:46:42 | 3
0 | 0 | 0 | 381 | 21093X | immeuble Wolf | 21093X-immeuble Wolf | 261 | 2023-03-13 17:50:31 |  | 2023 | 192 |  | 3 | GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-13 17:50:31 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-13 17:51:09 | 3 |  |  |  | 1989 | 381 | 2 | 2023-03-22 00:00:00 | 2023-04-07 18:46:50 | CF et FR fondation en béton banché et dallage fibré | 4 |  |  | 2023-04-07 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-22 18:46:50 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-04-07 16:04:16 | 9
0 | 0 | 0 | 381 | 21093X | immeuble Wolf | 21093X-immeuble Wolf | 261 | 2023-03-13 17:50:31 |  | 2023 | 192 |  | 3 | GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-13 17:50:31 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-13 17:51:09 | 3 |  |  |  | 2016 | 381 | 3 | 2023-04-11 00:00:00 | 2023-04-28 09:18:28 | Ferraillage PLH RDC | 4 |  |  | 2023-04-28 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-04-11 09:18:28 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-04-28 19:39:36 | 7
0 | 0 | 0 | 381 | 21093X | immeuble Wolf | 21093X-immeuble Wolf | 261 | 2023-03-13 17:50:31 |  | 2023 | 192 |  | 3 | GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-13 17:50:31 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-13 17:51:09 | 3 |  |  |  | 2047 | 381 | 4 | 2023-04-28 00:00:00 | 2023-05-10 19:39:45 | Ferraillage PLH R+1 | 4 |  |  | 2023-05-11 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-04-28 19:39:45 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-12 08:23:50 | 3
0 | 0 | 0 | 381 | 21093X | immeuble Wolf | 21093X-immeuble Wolf | 261 | 2023-03-13 17:50:31 |  | 2023 | 192 |  | 3 | GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-13 17:50:31 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-13 17:51:09 | 3 |  |  |  | 2083 | 381 | 5 | 2023-05-12 00:00:00 | 2023-05-16 08:32:25 | Rajout plomberie | 4 |  |  | 2023-05-12 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-12 08:32:25 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-12 17:16:17 | 3
0 | 0 | 0 | 381 | 21093X | immeuble Wolf | 21093X-immeuble Wolf | 261 | 2023-03-13 17:50:31 |  | 2023 | 192 |  | 3 | GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-13 17:50:31 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-13 17:51:09 | 3 |  |  |  | 2161 | 381 | 6 | 2023-06-08 00:00:00 | 2023-06-27 15:49:32 | Reprise Avis CTC | 3 |  |  |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 15:49:32 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-07-03 11:19:41 | 5
0 | 0 | 0 | 381 | 21093X | immeuble Wolf | 21093X-immeuble Wolf | 261 | 2023-03-13 17:50:31 |  | 2023 | 192 |  | 3 | GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-13 17:50:31 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-13 17:51:09 | 3 |  |  |  | 2312 | 381 | 7 | 2023-09-06 00:00:00 | 2023-09-07 15:35:39 | Suppression murs fusible | 4 |  |  | 2023-09-06 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-06 15:35:39 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-06 16:44:57 | 3
0 | 0 | 0 | 381 | 21093X | immeuble Wolf | 21093X-immeuble Wolf | 261 | 2023-03-13 17:50:31 |  | 2023 | 192 |  | 3 | GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-13 17:50:31 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-13 17:51:09 | 3 |  |  |  | 2419 | 381 | 8 | 2023-10-20 00:00:00 | 2023-10-20 18:21:57 | Mise à jour feuillure ascenseur | 4 |  |  | 2023-10-20 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-20 18:21:57 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-20 18:22:31 | 3
0 | 0 | 0 | 382 | 23018D | SCI GEANT HKL | 23018D-SCI GEANT HKL |  | 2023-03-17 10:38:38 |  | 2023 | 23 |  | 2 | GO | 1 | f755f63c-eb56-43ae-b369-970ec0a96707 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-17 10:38:38 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-12 17:06:26 | 5 |  |  |  | 1977 | 382 | 1 | 2023-03-17 00:00:00 | 2023-03-22 10:38:53 | Etude docs | 4 |  |  | 2023-03-22 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-17 10:38:53 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-22 18:40:41 | 3
0 | 0 | 0 | 382 | 23018D | SCI GEANT HKL | 23018D-SCI GEANT HKL |  | 2023-03-17 10:38:38 |  | 2023 | 23 |  | 2 | GO | 1 | f755f63c-eb56-43ae-b369-970ec0a96707 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-17 10:38:38 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-12 17:06:26 | 5 |  |  |  | 1988 | 382 | 2 | 2023-03-22 00:00:00 | 2023-04-07 18:40:48 | Dossier DCE | 4 |  |  | 2023-04-07 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-22 18:40:48 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-04-07 16:48:26 | 3
0 | 0 | 0 | 382 | 23018D | SCI GEANT HKL | 23018D-SCI GEANT HKL |  | 2023-03-17 10:38:38 |  | 2023 | 23 |  | 2 | GO | 1 | f755f63c-eb56-43ae-b369-970ec0a96707 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-17 10:38:38 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-12 17:06:26 | 5 |  |  |  | 2032 | 382 | 3 | 2023-04-20 00:00:00 | 2023-05-03 16:36:44 | vérif g2pro et maj dce | 3 |  |  |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-04-20 16:36:44 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-10 17:41:32 | 5
0 | 0 | 0 | 382 | 23018D | SCI GEANT HKL | 23018D-SCI GEANT HKL |  | 2023-03-17 10:38:38 |  | 2023 | 23 |  | 2 | GO | 1 | f755f63c-eb56-43ae-b369-970ec0a96707 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-17 10:38:38 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-12 17:06:26 | 5 |  |  |  | 2088 | 382 | 4 | 2023-05-12 00:00:00 | 2023-05-19 10:23:53 | Intégration du joint de rupture | 4 |  |  | 2023-05-19 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-12 10:23:53 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-19 17:35:10 | 3
0 | 0 | 0 | 382 | 23018D | SCI GEANT HKL | 23018D-SCI GEANT HKL |  | 2023-03-17 10:38:38 |  | 2023 | 23 |  | 2 | GO | 1 | f755f63c-eb56-43ae-b369-970ec0a96707 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-17 10:38:38 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-12 17:06:26 | 5 |  |  |  | 2181 | 382 | 5 | 2023-06-16 00:00:00 | 2023-06-21 10:27:23 | Reprise DCE | 4 |  |  | 2023-06-22 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-16 10:27:23 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-22 18:33:32 | 3
0 | 0 | 0 | 382 | 23018D | SCI GEANT HKL | 23018D-SCI GEANT HKL |  | 2023-03-17 10:38:38 |  | 2023 | 23 |  | 2 | GO | 1 | f755f63c-eb56-43ae-b369-970ec0a96707 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-17 10:38:38 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-12 17:06:26 | 5 |  |  |  | 2397 | 382 | 6 | 2023-10-12 00:00:00 | 2023-10-24 08:37:44 | Reprise coffrage | 4 |  |  | 2023-10-23 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-12 08:37:44 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-24 08:54:47 | 5
0 | 0 | 0 | 382 | 23018D | SCI GEANT HKL | 23018D-SCI GEANT HKL |  | 2023-03-17 10:38:38 |  | 2023 | 23 |  | 2 | GO | 1 | f755f63c-eb56-43ae-b369-970ec0a96707 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-17 10:38:38 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-12 17:06:26 | 5 |  |  |  | 2482 | 382 | 7 | 2023-11-20 00:00:00 | 2023-11-27 14:08:31 | Mise à jour demandes archi | 1 |  |  |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-20 14:08:31 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-20 14:08:50 | 1
0 | 0 | 0 | 383 | 23026P | Adapei | 23026P-Adapei |  | 2023-03-29 16:37:18 |  | 2023 | 24 |  | 1 | GO | 1 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-29 16:37:18 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-04-24 17:33:16 | 5 |  |  |  | 1999 | 383 | 1 | 2023-03-29 00:00:00 | 2023-04-18 16:37:32 | DQE | 4 |  |  | 2023-04-14 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-29 16:37:32 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-04-14 14:05:17 | 5
0 | 0 | 0 | 383 | 23026P | Adapei | 23026P-Adapei |  | 2023-03-29 16:37:18 |  | 2023 | 24 |  | 1 | GO | 1 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-29 16:37:18 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-04-24 17:33:16 | 5 |  |  |  | 2024 | 383 | 2 | 2023-04-14 00:00:00 | 2023-04-19 14:05:27 | Plans et mise à jour DPGF | 4 |  |  | 2023-04-20 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-04-14 14:05:27 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-04-24 15:31:34 | 3
0 | 0 | 0 | 383 | 23026P | Adapei | 23026P-Adapei |  | 2023-03-29 16:37:18 |  | 2023 | 24 |  | 1 | GO | 1 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-29 16:37:18 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-04-24 17:33:16 | 5 |  |  |  | 2041 | 383 | 3 | 2023-04-24 00:00:00 | 2023-04-28 15:31:44 | reprise DCE avec synthèse CB | 4 |  |  | 2023-04-28 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-04-24 15:31:44 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-04-28 19:42:04 | 3
0 | 0 | 0 | 383 | 23026P | Adapei | 23026P-Adapei |  | 2023-03-29 16:37:18 |  | 2023 | 24 |  | 1 | GO | 1 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-29 16:37:18 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-04-24 17:33:16 | 5 |  |  |  | 2087 | 383 | 4 | 2023-05-12 00:00:00 | 2023-05-26 10:23:28 | Vérification plans | 4 |  |  | 2023-05-26 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-12 10:23:28 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-26 17:17:31 | 3
0 | 0 | 0 | 383 | 23026P | Adapei | 23026P-Adapei |  | 2023-03-29 16:37:18 |  | 2023 | 24 |  | 1 | GO | 1 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-29 16:37:18 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-04-24 17:33:16 | 5 |  |  |  | 2130 | 383 | 5 | 2023-05-30 00:00:00 | 2023-06-16 16:47:02 | Reprise y compris poteaux et synthèse CB | 4 |  |  | 2023-06-16 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-30 16:47:02 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-16 17:57:10 | 7
0 | 0 | 0 | 384 | 22096X | Résidence TANGARA | 22096X-Résidence TANGARA |  | 2023-03-31 16:28:33 |  | 2023 | 25 |  | 3 | GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-31 16:28:33 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-04-11 09:20:21 | 3 |  |  |  | 2000 | 384 | 1 | 2023-03-31 00:00:00 | 2023-04-07 16:28:52 | Etude docs | 4 |  |  | 2023-04-07 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-31 16:28:52 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-04-07 15:50:19 | 3
0 | 0 | 0 | 384 | 22096X | Résidence TANGARA | 22096X-Résidence TANGARA |  | 2023-03-31 16:28:33 |  | 2023 | 25 |  | 3 | GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-31 16:28:33 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-04-11 09:20:21 | 3 |  |  |  | 2015 | 384 | 2 | 2023-04-11 00:00:00 | 2023-04-18 09:14:32 | Modèle analytique | 4 |  |  | 2023-04-24 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-04-11 09:14:32 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-04-24 15:31:19 | 3
0 | 0 | 0 | 384 | 22096X | Résidence TANGARA | 22096X-Résidence TANGARA |  | 2023-03-31 16:28:33 |  | 2023 | 25 |  | 3 | GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-31 16:28:33 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-04-11 09:20:21 | 3 |  |  |  | 2124 | 384 | 3 | 2023-05-25 00:00:00 | 2023-07-21 15:23:47 | Reprise coffrage menuiseries | 5 |  | dalle et auvent ? |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-25 15:23:47 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-07-18 14:55:34 | 9
0 | 0 | 0 | 384 | 22096X | Résidence TANGARA | 22096X-Résidence TANGARA |  | 2023-03-31 16:28:33 |  | 2023 | 25 |  | 3 | GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-31 16:28:33 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-04-11 09:20:21 | 3 |  |  |  | 2239 | 384 | 4 | 2023-07-18 00:00:00 | 2023-08-02 14:59:45 | qt DCE | 4 |  |  | 2023-08-03 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-07-18 14:59:45 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-08-03 17:48:55 | 5
0 | 0 | 0 | 384 | 22096X | Résidence TANGARA | 22096X-Résidence TANGARA |  | 2023-03-31 16:28:33 |  | 2023 | 25 |  | 3 | GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-31 16:28:33 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-04-11 09:20:21 | 3 |  |  |  | 2308 | 384 | 5 | 2023-09-04 00:00:00 | 2023-09-29 19:18:54 | Vérif menuiseries pour démarrage EXE | 5 |  | Projet mis à l'arret. |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-04 19:18:54 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-25 17:11:05 | 7
0 | 0 | 0 | 384 | 22096X | Résidence TANGARA | 22096X-Résidence TANGARA |  | 2023-03-31 16:28:33 |  | 2023 | 25 |  | 3 | GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-03-31 16:28:33 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-04-11 09:20:21 | 3 |  |  |  | 2355 | 384 | 6 | 2023-09-26 00:00:00 | 2023-09-29 13:31:41 | Rendu pour facturation avecn mention CB/Mex | 4 |  |  | 2023-09-27 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-26 13:31:41 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-27 19:08:30 | 3
0 | 0 | 0 | 385 | 23032X | Centrale larivot tapis de reprise | 23032X-Centrale larivot tapis de reprise |  | 2023-04-04 13:59:01 | 2023-04-12 00:00:00 | 2023 | 26 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-04-04 13:59:01 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:28:08 | 5 |  |  |  | 2162 | 385 | 1 | 2023-04-06 00:00:00 | 2023-04-12 16:27:42 | Solde | 4 |  |  | 2023-04-12 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:27:42 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:28:05 | 5
0 | 0 | 0 | 386 | 22082D | Kotika | 22082D-Kotika | 369 | 2023-04-06 12:41:41 | 2023-09-13 00:00:00 | 2023 | 10 |  | 2 | GO | 2 | bf84491f-3699-4fa8-b4b9-04d4585ee4be |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-04-06 12:41:41 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:12:14 | 5 |  |  |  | 2010 | 386 | 1 | 2023-04-06 00:00:00 | 2023-05-12 12:42:03 | DCE avec mise à jour charpente | 3 |  |  |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-04-06 12:42:03 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-05 14:01:24 | 5
0 | 0 | 0 | 386 | 22082D | Kotika | 22082D-Kotika | 369 | 2023-04-06 12:41:41 | 2023-09-13 00:00:00 | 2023 | 10 |  | 2 | GO | 2 | bf84491f-3699-4fa8-b4b9-04d4585ee4be |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-04-06 12:41:41 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:12:14 | 5 |  |  |  | 2064 | 386 | 2 | 2023-05-05 00:00:00 | 2023-05-09 14:01:28 | Reprise DDC radier | 4 |  |  | 2023-05-05 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-05 14:01:28 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-05 17:53:50 | 3
0 | 0 | 0 | 386 | 22082D | Kotika | 22082D-Kotika | 369 | 2023-04-06 12:41:41 | 2023-09-13 00:00:00 | 2023 | 10 |  | 2 | GO | 2 | bf84491f-3699-4fa8-b4b9-04d4585ee4be |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-04-06 12:41:41 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:12:14 | 5 |  |  |  | 2104 | 386 | 3 | 2023-05-17 00:00:00 | 2023-06-09 14:47:25 | Vérification archi et synthèse GO/CB ( maquette en att ) | 4 |  |  | 2023-06-09 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-17 14:47:25 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-09 19:19:21 | 7
0 | 0 | 0 | 386 | 22082D | Kotika | 22082D-Kotika | 369 | 2023-04-06 12:41:41 | 2023-09-13 00:00:00 | 2023 | 10 |  | 2 | GO | 2 | bf84491f-3699-4fa8-b4b9-04d4585ee4be |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-04-06 12:41:41 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:12:14 | 5 |  |  |  | 2202 | 386 | 4 | 2023-06-30 00:00:00 | 2023-07-14 11:33:36 | Reprise DCE | 4 |  |  | 2023-07-14 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-30 11:33:36 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-07-14 14:54:04 | 3
0 | 0 | 0 | 387 | 23x01P | Callisto | 23x01P-Callisto |  | 2023-04-07 10:10:18 | 2023-09-13 00:00:00 | 2023 | 27 |  | 1 | GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-04-07 10:10:18 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:10:56 | 5 |  |  |  | 2012 | 387 | 1 | 2023-04-07 00:00:00 | 2023-04-28 10:11:07 | DQE et DDC | 4 |  |  | 2023-04-28 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-04-07 10:11:07 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-04-28 19:43:22 | 3
0 | 0 | 0 | 388 | 23054P | Hyper U cayenne | 23054P-Hyper U cayenne |  | 2023-04-11 17:16:03 | 2023-09-13 00:00:00 | 2023 | 28 |  | 1 | CM;GO | 2 | d4f7864d-e604-4ac1-8ae8-41a2c5c29156 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-04-11 17:16:03 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:10:47 | 7 |  |  |  | 2020 | 388 | 1 | 2023-04-11 00:00:00 | 2023-04-14 17:16:25 | trame structure par partie | 4 |  |  | 2023-04-13 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-04-11 17:16:25 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-04-14 15:38:56 | 5
0 | 0 | 0 | 388 | 23054P | Hyper U cayenne | 23054P-Hyper U cayenne |  | 2023-04-11 17:16:03 | 2023-09-13 00:00:00 | 2023 | 28 |  | 1 | CM;GO | 2 | d4f7864d-e604-4ac1-8ae8-41a2c5c29156 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-04-11 17:16:03 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:10:47 | 7 |  |  |  | 2029 | 388 | 2 | 2023-04-18 00:00:00 | 2023-05-11 07:58:47 | modification conception | 4 |  |  | 2023-05-12 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-04-18 07:58:47 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-12 18:28:03 | 7
0 | 0 | 0 | 388 | 23054P | Hyper U cayenne | 23054P-Hyper U cayenne |  | 2023-04-11 17:16:03 | 2023-09-13 00:00:00 | 2023 | 28 |  | 1 | CM;GO | 2 | d4f7864d-e604-4ac1-8ae8-41a2c5c29156 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-04-11 17:16:03 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:10:47 | 7 |  |  |  | 2098 | 388 | 3 | 2023-05-16 00:00:00 | 2023-05-26 11:47:05 | Reprise conception metallique ? | 4 |  |  | 2023-05-23 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-16 11:47:05 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-24 13:12:42 | 5
0 | 0 | 0 | 388 | 23054P | Hyper U cayenne | 23054P-Hyper U cayenne |  | 2023-04-11 17:16:03 | 2023-09-13 00:00:00 | 2023 | 28 |  | 1 | CM;GO | 2 | d4f7864d-e604-4ac1-8ae8-41a2c5c29156 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-04-11 17:16:03 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:10:47 | 7 |  |  |  | 2112 | 388 | 4 | 2023-05-24 00:00:00 | 2023-05-25 13:12:17 | Reprise béton | 4 |  |  | 2023-05-24 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-24 13:12:17 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-24 16:42:43 | 3
0 | 0 | 0 | 389 | 23027X | Pole Multiculturel Califourchon | 23027X-Pole Multiculturel Califourchon |  | 2023-04-27 15:41:36 | 2023-09-13 00:00:00 | 2023 | 29 |  | 3 | CM | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-04-27 15:41:36 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:10:28 | 3 |  |  |  | 2046 | 389 | 1 | 2023-04-27 00:00:00 | 2023-05-03 15:41:49 | Etude docs | 4 |  |  | 2023-05-04 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-04-27 15:41:49 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-04 14:05:44 | 3
0 | 0 | 0 | 389 | 23027X | Pole Multiculturel Califourchon | 23027X-Pole Multiculturel Califourchon |  | 2023-04-27 15:41:36 | 2023-09-13 00:00:00 | 2023 | 29 |  | 3 | CM | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-04-27 15:41:36 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:10:28 | 3 |  |  |  | 2061 | 389 | 2 | 2023-05-04 00:00:00 | 2023-05-10 14:05:51 | plan de principe ifc et dqe | 4 |  |  | 2023-05-10 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-04 14:05:51 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-10 18:26:03 | 3
0 | 0 | 0 | 389 | 23027X | Pole Multiculturel Califourchon | 23027X-Pole Multiculturel Califourchon |  | 2023-04-27 15:41:36 | 2023-09-13 00:00:00 | 2023 | 29 |  | 3 | CM | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-04-27 15:41:36 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:10:28 | 3 |  |  |  | 2131 | 389 | 3 | 2023-05-30 00:00:00 | 2023-06-06 16:55:33 | Reprise charpente | 4 |  |  | 2023-05-31 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-30 16:55:33 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-31 17:03:53 | 3
0 | 0 | 0 | 389 | 23027X | Pole Multiculturel Califourchon | 23027X-Pole Multiculturel Califourchon |  | 2023-04-27 15:41:36 | 2023-09-13 00:00:00 | 2023 | 29 |  | 3 | CM | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-04-27 15:41:36 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:10:28 | 3 |  |  |  | 2251 | 389 | 4 | 2023-07-21 00:00:00 | 2023-08-04 11:59:10 | Reprise charpente | 5 |  |  |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-07-21 11:59:10 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-08-10 16:05:18 | 5
0 | 0 | 0 | 390 | 23x05P | Projet L'HEREEC | 23x05P-Projet L'HEREEC |  | 2023-05-02 19:05:16 | 2023-09-13 00:00:00 | 2023 | 47 |  | 1 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-02 19:05:16 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:10:18 | 7 |  |  |  | 2049 | 390 | 1 | 2023-05-02 00:00:00 | 2023-05-04 19:05:30 | DPGF | 4 |  |  | 2023-05-03 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-02 19:05:30 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-03 18:03:57 | 3
0 | 0 | 0 | 391 | 23034D | Les naiades | 23034D-Les naiades |  | 2023-05-03 13:54:30 |  | 2023 | 31 |  | 2 | GO | 1 | f755f63c-eb56-43ae-b369-970ec0a96707 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-03 13:54:30 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-05 08:01:14 | 7 |  |  |  | 2052 | 391 | 1 | 2023-05-03 00:00:00 | 2023-05-19 13:54:42 | Etude docs et note d'hypothèse | 4 |  |  | 2023-05-08 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-03 13:54:42 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-17 12:42:48 | 3
0 | 0 | 0 | 391 | 23034D | Les naiades | 23034D-Les naiades |  | 2023-05-03 13:54:30 |  | 2023 | 31 |  | 2 | GO | 1 | f755f63c-eb56-43ae-b369-970ec0a96707 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-03 13:54:30 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-05 08:01:14 | 7 |  |  |  | 2101 | 391 | 2 | 2023-05-17 00:00:00 | 2023-05-24 12:42:56 | Retour impact joint / limite parcellaire ... | 4 |  |  | 2023-05-24 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-17 12:42:56 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-24 19:17:10 | 5
0 | 0 | 0 | 391 | 23034D | Les naiades | 23034D-Les naiades |  | 2023-05-03 13:54:30 |  | 2023 | 31 |  | 2 | GO | 1 | f755f63c-eb56-43ae-b369-970ec0a96707 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-03 13:54:30 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-05 08:01:14 | 7 |  |  |  | 2123 | 391 | 3 | 2023-05-26 00:00:00 | 2023-06-02 15:19:39 | Modélisation arche et DDC | 4 |  |  | 2023-06-02 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-25 15:19:39 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-02 19:03:15 | 5
0 | 0 | 0 | 391 | 23034D | Les naiades | 23034D-Les naiades |  | 2023-05-03 13:54:30 |  | 2023 | 31 |  | 2 | GO | 1 | f755f63c-eb56-43ae-b369-970ec0a96707 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-03 13:54:30 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-05 08:01:14 | 7 |  |  |  | 2169 | 391 | 4 | 2023-06-09 00:00:00 | 2023-06-14 16:55:12 | DDC excel avec prédim | 4 |  |  | 2023-06-12 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-09 16:55:12 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-12 15:35:46 | 3
0 | 0 | 0 | 391 | 23034D | Les naiades | 23034D-Les naiades |  | 2023-05-03 13:54:30 |  | 2023 | 31 |  | 2 | GO | 1 | f755f63c-eb56-43ae-b369-970ec0a96707 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-03 13:54:30 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-05 08:01:14 | 7 |  |  |  | 2208 | 391 | 5 | 2023-06-30 00:00:00 | 2023-07-14 12:51:06 | Dossier apd complet | 4 |  |  | 2023-07-17 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-30 12:51:06 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-07-17 11:28:43 | 3
0 | 0 | 0 | 391 | 23034D | Les naiades | 23034D-Les naiades |  | 2023-05-03 13:54:30 |  | 2023 | 31 |  | 2 | GO | 1 | f755f63c-eb56-43ae-b369-970ec0a96707 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-03 13:54:30 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-05 08:01:14 | 7 |  |  |  | 2283 | 391 | 6 | 2023-08-22 00:00:00 | 2023-08-29 12:29:46 | synthèse GO-CB | 4 |  |  | 2023-08-25 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-08-22 12:29:46 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-08-25 09:28:50 | 3
0 | 0 | 0 | 391 | 23034D | Les naiades | 23034D-Les naiades |  | 2023-05-03 13:54:30 |  | 2023 | 31 |  | 2 | GO | 1 | f755f63c-eb56-43ae-b369-970ec0a96707 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-03 13:54:30 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-05 08:01:14 | 7 |  |  |  | 2291 | 391 | 7 | 2023-08-25 00:00:00 | 2023-08-30 09:28:30 | Vérification qt | 4 |  |  | 2023-08-28 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-08-25 09:28:30 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-08-29 14:38:31 | 3
0 | 0 | 0 | 391 | 23034D | Les naiades | 23034D-Les naiades |  | 2023-05-03 13:54:30 |  | 2023 | 31 |  | 2 | GO | 1 | f755f63c-eb56-43ae-b369-970ec0a96707 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-03 13:54:30 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-05 08:01:14 | 7 |  |  |  | 2303 | 391 | 8 | 2023-09-01 00:00:00 | 2023-09-22 16:06:03 | Dossier DCE avec optimistation | 4 |  |  | 2023-09-22 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-01 16:06:03 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-22 18:00:36 | 5
0 | 0 | 0 | 391 | 23034D | Les naiades | 23034D-Les naiades |  | 2023-05-03 13:54:30 |  | 2023 | 31 |  | 2 | GO | 1 | f755f63c-eb56-43ae-b369-970ec0a96707 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-03 13:54:30 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-05 08:01:14 | 7 |  |  |  | 2357 | 391 | 9 | 2023-09-27 00:00:00 | 2023-10-27 08:29:13 | Reprise DCE et DDC | 4 |  |  | 2023-10-27 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-27 08:29:13 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-30 08:19:57 | 9
0 | 0 | 0 | 392 | 22054D | Théâtre de Macouria | 22054D-Théâtre de Macouria |  | 2023-05-03 15:05:03 |  | 2023 | 32 |  | 2 | CM;GO | 1 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-03 15:05:03 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-18 11:56:41 | 5 |  |  |  | 2053 | 392 | 1 | 2023-05-03 00:00:00 | 2023-05-12 15:05:16 | dossier DCE | 4 |  |  | 2023-05-09 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-03 15:05:16 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-10 12:15:27 | 3
0 | 0 | 0 | 392 | 22054D | Théâtre de Macouria | 22054D-Théâtre de Macouria |  | 2023-05-03 15:05:03 |  | 2023 | 32 |  | 2 | CM;GO | 1 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-03 15:05:03 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-18 11:56:41 | 5 |  |  |  | 2106 | 392 | 2 | 2023-05-18 00:00:00 | 2023-05-26 11:56:33 | principe charpente | 4 |  |  | 2023-05-25 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-18 11:56:33 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-25 21:06:07 | 3
0 | 0 | 0 | 392 | 22054D | Théâtre de Macouria | 22054D-Théâtre de Macouria |  | 2023-05-03 15:05:03 |  | 2023 | 32 |  | 2 | CM;GO | 1 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-03 15:05:03 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-18 11:56:41 | 5 |  |  |  | 2366 | 392 | 3 | 2023-09-29 00:00:00 | 2023-10-02 17:37:01 | NDC DDC | 4 |  |  | 2023-10-02 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-29 17:37:01 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-02 12:52:31 | 3
0 | 0 | 0 | 393 | 23x07P | PIERRE EDWIGE | 23x07P-PIERRE EDWIGE |  | 2023-05-04 12:25:34 | 2023-05-05 00:00:00 | 2023 | 33 |  | 1 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-04 12:25:34 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:28:30 | 3 |  |  |  | 2057 | 393 | 1 | 2023-05-04 00:00:00 | 2023-05-10 12:25:45 | DQE et IFC | 4 |  |  | 2023-05-05 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-04 12:25:45 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-05 18:58:22 | 3
0 | 0 | 0 | 394 | 21041P | Liberty Gym exntesion | 21041P-Liberty Gym exntesion |  | 2023-05-04 12:43:47 |  | 2023 | 34 |  | 1 | CM;GO | 1 |  |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-04 12:43:47 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-09 19:11:20 | 3 |  |  |  | 2058 | 394 | 1 | 2023-05-04 00:00:00 | 2023-05-08 12:44:12 | Etude docs | 4 |  |  | 2023-05-12 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-04 12:44:12 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-12 18:27:23 | 3
0 | 0 | 0 | 394 | 21041P | Liberty Gym exntesion | 21041P-Liberty Gym exntesion |  | 2023-05-04 12:43:47 |  | 2023 | 34 |  | 1 | CM;GO | 1 |  |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-04 12:43:47 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-09 19:11:20 | 3 |  |  |  | 2092 | 394 | 2 | 2023-05-12 00:00:00 | 2023-05-23 18:27:47 | plan de principe | 4 |  |  | 2023-05-24 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-12 18:27:47 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-24 16:07:47 | 3
0 | 0 | 0 | 395 | 23029P | Hangar Athena | 23029P-Hangar Athena |  | 2023-05-04 13:14:09 | 2023-09-13 00:00:00 | 2023 | 35 |  | 1 | CM;GO | 2 | d4f7864d-e604-4ac1-8ae8-41a2c5c29156 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-04 13:14:09 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:09:07 | 5 |  |  |  | 2060 | 395 | 1 | 2023-05-04 00:00:00 | 2023-05-11 13:14:24 | Etude docs | 4 |  |  | 2023-05-11 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-04 13:14:24 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-11 19:36:43 | 3
0 | 0 | 0 | 395 | 23029P | Hangar Athena | 23029P-Hangar Athena |  | 2023-05-04 13:14:09 | 2023-09-13 00:00:00 | 2023 | 35 |  | 1 | CM;GO | 2 | d4f7864d-e604-4ac1-8ae8-41a2c5c29156 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-04 13:14:09 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:09:07 | 5 |  |  |  | 2080 | 395 | 2 | 2023-05-11 00:00:00 | 2023-05-23 19:36:52 | APD fondation | 4 |  |  | 2023-05-23 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-11 19:36:52 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-23 17:10:41 | 5
0 | 0 | 0 | 395 | 23029P | Hangar Athena | 23029P-Hangar Athena |  | 2023-05-04 13:14:09 | 2023-09-13 00:00:00 | 2023 | 35 |  | 1 | CM;GO | 2 | d4f7864d-e604-4ac1-8ae8-41a2c5c29156 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-04 13:14:09 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:09:07 | 5 |  |  |  | 2139 | 395 | 3 | 2023-05-31 00:00:00 | 2023-06-14 12:49:31 | REprise variante pieux | 4 |  |  | 2023-06-07 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-31 12:49:31 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-07 18:04:42 | 3
0 | 0 | 0 | 396 | 23033X | Canal de Chennebras | 23033X-Canal de Chennebras |  | 2023-05-08 18:32:40 | 2023-09-13 00:00:00 | 2023 | 36 |  | 3 | GO | 2 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-08 18:32:40 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:08:57 | 5 |  |  |  | 2070 | 396 | 1 | 2023-05-08 00:00:00 | 2023-05-11 18:32:51 | Etude docs | 4 |  |  | 2023-05-11 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-08 18:32:51 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-12 08:26:32 | 3
0 | 0 | 0 | 396 | 23033X | Canal de Chennebras | 23033X-Canal de Chennebras |  | 2023-05-08 18:32:40 | 2023-09-13 00:00:00 | 2023 | 36 |  | 3 | GO | 2 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-08 18:32:40 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:08:57 | 5 |  |  |  | 2082 | 396 | 2 | 2023-05-12 00:00:00 | 2023-05-19 08:26:39 | Plan de coffrage et ferraillage | 4 |  |  | 2023-05-19 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-12 08:26:39 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-19 17:38:19 | 5
0 | 0 | 0 | 396 | 23033X | Canal de Chennebras | 23033X-Canal de Chennebras |  | 2023-05-08 18:32:40 | 2023-09-13 00:00:00 | 2023 | 36 |  | 3 | GO | 2 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-08 18:32:40 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:08:57 | 5 |  |  |  | 2111 | 396 | 3 | 2023-05-23 00:00:00 | 2023-05-24 14:50:10 | Reprise plan d'exécution | 4 |  |  | 2023-05-24 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-23 14:50:10 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-24 14:09:44 | 3
0 | 0 | 0 | 396 | 23033X | Canal de Chennebras | 23033X-Canal de Chennebras |  | 2023-05-08 18:32:40 | 2023-09-13 00:00:00 | 2023 | 36 |  | 3 | GO | 2 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-08 18:32:40 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:08:57 | 5 |  |  |  | 2116 | 396 | 4 | 2023-05-24 00:00:00 | 2023-05-26 14:09:53 | Note de calcul | 4 |  |  | 2023-05-25 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-24 14:09:53 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-25 21:06:19 | 3
0 | 0 | 0 | 397 | 23031X | REHAB ROUGIER | 23031X-REHAB ROUGIER |  | 2023-05-08 18:53:19 | 2023-09-13 00:00:00 | 2023 | 37 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-08 18:53:19 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:08:48 | 5 |  |  |  | 2071 | 397 | 1 | 2023-05-08 00:00:00 | 2023-05-12 18:53:33 | Etude docs | 4 |  |  | 2023-05-12 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-08 18:53:33 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-12 13:51:11 | 3
0 | 0 | 0 | 397 | 23031X | REHAB ROUGIER | 23031X-REHAB ROUGIER |  | 2023-05-08 18:53:19 | 2023-09-13 00:00:00 | 2023 | 37 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-08 18:53:19 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:08:48 | 5 |  |  |  | 2090 | 397 | 2 | 2023-05-12 00:00:00 | 2023-05-17 13:52:03 | Premier jet coffrage | 4 |  |  | 2023-05-17 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-12 13:52:03 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-18 11:53:47 | 5
0 | 0 | 0 | 397 | 23031X | REHAB ROUGIER | 23031X-REHAB ROUGIER |  | 2023-05-08 18:53:19 | 2023-09-13 00:00:00 | 2023 | 37 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-08 18:53:19 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:08:48 | 5 |  |  |  | 2105 | 397 | 3 | 2023-05-18 00:00:00 | 2023-05-19 11:53:26 | qt TS | 4 |  |  | 2023-05-18 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-18 11:53:26 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-18 14:39:07 | 5
0 | 0 | 0 | 397 | 23031X | REHAB ROUGIER | 23031X-REHAB ROUGIER |  | 2023-05-08 18:53:19 | 2023-09-13 00:00:00 | 2023 | 37 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-08 18:53:19 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:08:48 | 5 |  |  |  | 2235 | 397 | 4 | 2023-07-17 00:00:00 | 2023-07-20 12:32:34 | Etude docs | 4 |  |  | 2023-07-31 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-07-17 12:32:34 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-07-31 15:04:27 | 3
0 | 0 | 0 | 397 | 23031X | REHAB ROUGIER | 23031X-REHAB ROUGIER |  | 2023-05-08 18:53:19 | 2023-09-13 00:00:00 | 2023 | 37 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-08 18:53:19 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:08:48 | 5 |  |  |  | 2259 | 397 | 5 | 2023-07-31 00:00:00 | 2023-08-04 15:04:32 | Reprise coffrage | 4 |  |  | 2023-08-09 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-07-31 15:04:32 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-08-10 11:17:51 | 3
0 | 0 | 0 | 397 | 23031X | REHAB ROUGIER | 23031X-REHAB ROUGIER |  | 2023-05-08 18:53:19 | 2023-09-13 00:00:00 | 2023 | 37 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-08 18:53:19 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:08:48 | 5 |  |  |  | 2279 | 397 | 6 | 2023-08-14 00:00:00 | 2023-08-18 13:21:00 | Mise à jour coffrage et ferraillage | 4 |  |  | 2023-08-18 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-08-14 13:21:00 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-08-21 08:47:23 | 3
0 | 0 | 0 | 398 | 23028X | Express Market | 23028X-Express Market |  | 2023-05-09 13:28:46 |  | 2023 | 38 |  | 3 | GO | 3 |  |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-09 13:28:46 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-14 17:15:21 | 3 |  |  |  | 2072 | 398 | 1 | 2023-05-01 00:00:00 | 2023-05-09 13:29:13 | Etude docs | 4 |  |  | 2023-05-09 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-09 13:29:13 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-09 13:29:25 | 3
0 | 0 | 0 | 398 | 23028X | Express Market | 23028X-Express Market |  | 2023-05-09 13:28:46 |  | 2023 | 38 |  | 3 | GO | 3 |  |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-09 13:28:46 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-14 17:15:21 | 3 |  |  |  | 2086 | 398 | 2 | 2023-05-05 00:00:00 | 2023-05-19 10:22:52 | Coffrage | 4 |  |  | 2023-05-24 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-12 10:22:52 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-24 16:54:00 | 3
0 | 0 | 0 | 399 | 23035P | Passerelle Rorota | 23035P-Passerelle Rorota |  | 2023-05-11 17:38:33 |  | 2023 | 39 |  | 1 | CM;GO | 1 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-11 17:38:33 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-08-25 09:27:37 | 7 |  |  |  | 2079 | 399 | 1 | 2023-05-11 00:00:00 | 2023-05-23 17:38:46 | Etude docs | 4 |  |  | 2023-05-23 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-11 17:38:46 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-23 16:54:44 | 5
0 | 0 | 0 | 399 | 23035P | Passerelle Rorota | 23035P-Passerelle Rorota |  | 2023-05-11 17:38:33 |  | 2023 | 39 |  | 1 | CM;GO | 1 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-11 17:38:33 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-08-25 09:27:37 | 7 |  |  |  | 2115 | 399 | 2 | 2023-05-24 00:00:00 | 2023-06-01 13:38:57 | plans de principes ( en attende deux autres ouvrages) | 4 |  |  | 2023-06-01 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-24 13:38:57 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-02 13:14:25 | 3
0 | 0 | 0 | 399 | 23035P | Passerelle Rorota | 23035P-Passerelle Rorota |  | 2023-05-11 17:38:33 |  | 2023 | 39 |  | 1 | CM;GO | 1 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-11 17:38:33 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-08-25 09:27:37 | 7 |  |  |  | 2261 | 399 | 3 | 2023-07-31 00:00:00 | 2023-08-04 17:39:00 | Vérif semelles et tracé | 4 |  |  | 2023-08-08 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-07-31 17:39:00 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-08-08 18:03:21 | 5
0 | 0 | 0 | 399 | 23035P | Passerelle Rorota | 23035P-Passerelle Rorota |  | 2023-05-11 17:38:33 |  | 2023 | 39 |  | 1 | CM;GO | 1 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-11 17:38:33 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-08-25 09:27:37 | 7 |  |  |  | 2289 | 399 | 4 | 2023-08-25 00:00:00 | 2023-09-08 09:27:39 | IFC CM et GO | 4 |  |  | 2023-09-07 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-08-25 09:27:39 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-07 15:09:42 | 3
0 | 0 | 0 | 399 | 23035P | Passerelle Rorota | 23035P-Passerelle Rorota |  | 2023-05-11 17:38:33 |  | 2023 | 39 |  | 1 | CM;GO | 1 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-11 17:38:33 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-08-25 09:27:37 | 7 |  |  |  | 2411 | 399 | 5 | 2023-10-18 00:00:00 | 2023-10-27 14:13:33 | plan de principe et maj qt | 4 |  |  | 2023-10-26 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-18 14:13:33 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-26 18:26:55 | 3
0 | 0 | 0 | 399 | 23035P | Passerelle Rorota | 23035P-Passerelle Rorota |  | 2023-05-11 17:38:33 |  | 2023 | 39 |  | 1 | CM;GO | 1 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-11 17:38:33 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-08-25 09:27:37 | 7 |  |  |  | 2443 | 399 | 6 | 2023-11-01 00:00:00 | 2023-11-01 06:59:10 | Rajout cotations | 4 |  |  | 2023-11-01 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-01 06:59:10 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-01 14:02:24 | 3
0 | 0 | 0 | 400 | 23036X | Talbot BLS | 23036X-Talbot BLS |  | 2023-05-12 10:19:03 | 2023-09-13 00:00:00 | 2023 | 40 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-12 10:19:03 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:08:39 | 5 |  |  |  | 2085 | 400 | 1 | 2023-05-12 00:00:00 | 2023-05-19 10:19:25 | Coffrage et ferraillage fondation | 4 |  |  | 2023-05-19 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-12 10:19:25 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-19 17:18:46 | 3
0 | 0 | 0 | 400 | 23036X | Talbot BLS | 23036X-Talbot BLS |  | 2023-05-12 10:19:03 | 2023-09-13 00:00:00 | 2023 | 40 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-12 10:19:03 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:08:39 | 5 |  |  |  | 2135 | 400 | 2 | 2023-05-31 00:00:00 | 2023-06-09 11:43:54 | Reprise remarques et solde | 4 |  |  | 2023-06-12 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-31 11:43:54 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-13 10:24:11 | 3
0 | 0 | 0 | 400 | 23036X | Talbot BLS | 23036X-Talbot BLS |  | 2023-05-12 10:19:03 | 2023-09-13 00:00:00 | 2023 | 40 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-12 10:19:03 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:08:39 | 5 |  |  |  | 2178 | 400 | 3 | 2023-06-15 00:00:00 | 2023-06-19 15:33:22 | Qt | 4 |  |  | 2023-06-16 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-15 15:33:22 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-16 17:57:57 | 3
0 | 0 | 0 | 400 | 23036X | Talbot BLS | 23036X-Talbot BLS |  | 2023-05-12 10:19:03 | 2023-09-13 00:00:00 | 2023 | 40 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-12 10:19:03 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:08:39 | 5 |  |  |  | 2189 | 400 | 4 | 2023-06-22 00:00:00 | 2023-06-23 18:38:52 | REprise en supprimant le mur | 4 |  |  | 2023-06-23 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-22 18:38:52 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-23 16:10:16 | 3
0 | 0 | 0 | 400 | 23036X | Talbot BLS | 23036X-Talbot BLS |  | 2023-05-12 10:19:03 | 2023-09-13 00:00:00 | 2023 | 40 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-12 10:19:03 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:08:39 | 5 |  |  |  | 2240 | 400 | 5 | 2023-07-19 00:00:00 | 2023-07-21 13:41:52 | Mise à jour coffrage | 4 |  |  | 2023-07-20 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-07-19 13:41:52 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-07-21 14:07:08 | 3
0 | 0 | 0 | 401 | 23022D | Escalier Mezzanine liberty Gym | 23022D-Escalier Mezzanine liberty Gym |  | 2023-05-18 12:28:44 |  | 2023 | 42 |  | 2 | CM | 3 |  |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-18 12:28:44 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-15 10:24:03 | 7 |  |  |  | 2107 | 401 | 1 | 2023-05-18 00:00:00 | 2023-05-26 12:29:05 | Plan de principe | 4 |  |  | 2023-05-25 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-18 12:29:05 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-25 19:27:51 | 3
0 | 0 | 0 | 401 | 23022D | Escalier Mezzanine liberty Gym | 23022D-Escalier Mezzanine liberty Gym |  | 2023-05-18 12:28:44 |  | 2023 | 42 |  | 2 | CM | 3 |  |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-18 12:28:44 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-15 10:24:03 | 7 |  |  |  | 2200 | 401 | 2 | 2023-06-27 00:00:00 | 2023-07-07 12:42:44 | Vérification DDC mezzanine | 4 |  |  | 2023-07-06 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-27 12:42:44 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-07-06 15:33:58 | 3
0 | 0 | 0 | 401 | 23022D | Escalier Mezzanine liberty Gym | 23022D-Escalier Mezzanine liberty Gym |  | 2023-05-18 12:28:44 |  | 2023 | 42 |  | 2 | CM | 3 |  |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-18 12:28:44 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-15 10:24:03 | 7 |  |  |  | 2238 | 401 | 3 | 2023-07-17 00:00:00 | 2023-07-27 18:14:47 | Coffrage et ferraillage fondation | 5 |  |  |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-07-17 18:14:47 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-07-26 14:01:41 | 5
0 | 0 | 0 | 402 | 23049X | Rampe de chargement | 23049X-Rampe de chargement |  | 2023-05-25 13:09:08 | 2023-09-13 00:00:00 | 2023 | 43 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-25 13:09:08 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:08:31 | 5 |  |  |  | 2117 | 402 | 1 | 2023-05-25 00:00:00 | 2023-05-26 13:09:22 | Coffrage et ferraillage | 4 |  |  | 2023-05-29 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-25 13:09:22 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-29 20:06:25 | 3
0 | 0 | 0 | 403 | 23x10D | Kazimo | 23x10D-Kazimo |  | 2023-05-25 13:40:22 | 2023-09-13 00:00:00 | 2023 | 44 |  | 2 | GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-25 13:40:22 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:08:22 | 5 |  |  |  | 2119 | 403 | 1 | 2023-05-25 00:00:00 | 2023-05-30 13:43:30 | Etude docs | 4 |  |  | 2023-05-31 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-25 13:43:30 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-31 12:58:24 | 3
0 | 0 | 0 | 403 | 23x10D | Kazimo | 23x10D-Kazimo |  | 2023-05-25 13:40:22 | 2023-09-13 00:00:00 | 2023 | 44 |  | 2 | GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-25 13:40:22 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:08:22 | 5 |  |  |  | 2140 | 403 | 2 | 2023-05-31 00:00:00 | 2023-06-06 12:58:33 | Coffrage et DPGF | 4 |  |  | 2023-06-02 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-31 12:58:33 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-02 17:14:35 | 3
0 | 0 | 0 | 403 | 23x10D | Kazimo | 23x10D-Kazimo |  | 2023-05-25 13:40:22 | 2023-09-13 00:00:00 | 2023 | 44 |  | 2 | GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-25 13:40:22 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:08:22 | 5 |  |  |  | 2188 | 403 | 3 | 2023-06-22 00:00:00 | 2023-06-23 11:48:50 | REprise DCE | 4 |  |  | 2023-06-22 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-22 11:48:50 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-23 13:10:24 | 3
0 | 0 | 0 | 403 | 23x10D | Kazimo | 23x10D-Kazimo |  | 2023-05-25 13:40:22 | 2023-09-13 00:00:00 | 2023 | 44 |  | 2 | GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-25 13:40:22 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:08:22 | 5 |  |  |  | 2228 | 403 | 4 | 2023-07-13 00:00:00 | 2023-07-21 17:59:32 | Reprise fondation | 4 |  |  | 2023-07-18 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-07-13 17:59:32 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-07-18 16:04:04 | 3
0 | 0 | 0 | 404 | 23038X | Mur Néfliers | 23038X-Mur Néfliers |  | 2023-05-25 15:17:58 | 2023-09-13 00:00:00 | 2023 | 45 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-25 15:17:58 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:06:08 | 5 |  |  |  | 2122 | 404 | 1 | 2023-05-25 00:00:00 | 2023-06-01 15:18:12 | Coffrage et ferraillage | 4 |  |  | 2023-05-30 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-25 15:18:12 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-30 17:10:05 | 3
0 | 0 | 0 | 404 | 23038X | Mur Néfliers | 23038X-Mur Néfliers |  | 2023-05-25 15:17:58 | 2023-09-13 00:00:00 | 2023 | 45 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-25 15:17:58 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:06:08 | 5 |  |  |  | 2134 | 404 | 2 | 2023-05-30 00:00:00 | 2023-05-31 17:10:11 | Reprise coffrage | 4 |  |  | 2023-05-31 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-30 17:10:11 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-31 18:44:07 | 3
0 | 0 | 0 | 404 | 23038X | Mur Néfliers | 23038X-Mur Néfliers |  | 2023-05-25 15:17:58 | 2023-09-13 00:00:00 | 2023 | 45 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-25 15:17:58 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:06:08 | 5 |  |  |  | 2171 | 404 | 3 | 2023-06-12 00:00:00 | 2023-06-14 13:31:40 | Reprise en banché | 4 |  |  | 2023-06-13 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-12 13:31:40 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-13 16:06:45 | 3
0 | 0 | 0 | 405 | 23040X | Moges BLS | 23040X-Moges BLS |  | 2023-05-26 15:56:15 |  | 2023 | 46 |  | 3 | GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-26 15:56:15 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-07-07 14:59:33 | 5 |  |  |  | 2126 | 405 | 1 | 2023-05-26 00:00:00 | 2023-06-02 15:56:38 | Etude docs et coffrage | 4 |  |  | 2023-06-02 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-26 15:56:38 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-02 15:20:48 | 5
0 | 0 | 0 | 405 | 23040X | Moges BLS | 23040X-Moges BLS |  | 2023-05-26 15:56:15 |  | 2023 | 46 |  | 3 | GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-26 15:56:15 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-07-07 14:59:33 | 5 |  |  |  | 2186 | 405 | 2 | 2023-06-21 00:00:00 | 2023-06-27 08:26:48 | Vérification fondation à la réception de la G2 PRO | 4 |  |  | 2023-07-03 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-21 08:26:48 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-07-03 11:19:15 | 3
0 | 0 | 0 | 405 | 23040X | Moges BLS | 23040X-Moges BLS |  | 2023-05-26 15:56:15 |  | 2023 | 46 |  | 3 | GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-26 15:56:15 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-07-07 14:59:33 | 5 |  |  |  | 2210 | 405 | 3 | 2023-07-03 00:00:00 | 2023-07-14 11:19:24 | Ferraillage fondation | 4 |  |  | 2023-07-11 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-07-03 11:19:24 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-07-11 20:34:59 | 3
0 | 0 | 0 | 405 | 23040X | Moges BLS | 23040X-Moges BLS |  | 2023-05-26 15:56:15 |  | 2023 | 46 |  | 3 | GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-26 15:56:15 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-07-07 14:59:33 | 5 |  |  |  | 2245 | 405 | 4 | 2023-07-20 00:00:00 | 2023-08-02 16:25:55 | Passer en radier | 4 |  |  | 2023-08-01 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-07-20 16:25:55 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-08-01 13:05:11 | 3
0 | 0 | 0 | 405 | 23040X | Moges BLS | 23040X-Moges BLS |  | 2023-05-26 15:56:15 |  | 2023 | 46 |  | 3 | GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-26 15:56:15 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-07-07 14:59:33 | 5 |  |  |  | 2306 | 405 | 5 | 2023-09-04 00:00:00 | 2023-09-07 14:34:08 | qt | 4 |  |  | 2023-09-06 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-04 14:34:08 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-06 16:43:58 | 3
0 | 0 | 0 | 405 | 23040X | Moges BLS | 23040X-Moges BLS |  | 2023-05-26 15:56:15 |  | 2023 | 46 |  | 3 | GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-26 15:56:15 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-07-07 14:59:33 | 5 |  |  |  | 2314 | 405 | 6 | 2023-09-07 00:00:00 | 2023-09-14 12:38:24 | Rajout longrines pour raidir le radier | 4 |  |  | 2023-09-14 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-07 12:38:24 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-14 15:15:55 | 3
0 | 0 | 0 | 407 | 23041X | Vérification mille pattes | 23041X-Vérification mille pattes |  | 2023-05-29 12:17:32 | 2023-09-13 00:00:00 | 2023 | 48 |  | 3 | GO | 2 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-29 12:17:32 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:05:57 | 5 |  |  |  | 2155 | 407 | 1 | 2023-06-05 00:00:00 | 2023-06-27 16:55:32 | Etude docs | 4 |  |  | 2023-07-04 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-05 16:55:32 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-07-04 16:47:09 | 5
0 | 0 | 0 | 408 | 23052X | Mât altor | 23052X-Mât altor |  | 2023-05-31 15:47:01 | 2023-09-13 00:00:00 | 2023 | 49 |  | 3 | GO | 2 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-31 15:47:01 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:05:47 | 7 |  |  |  | 2142 | 408 | 1 | 2023-05-31 00:00:00 | 2023-06-09 15:47:11 | coffrage et ferraillage semelle | 4 |  |  | 2023-06-07 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-31 15:47:11 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-07 08:05:27 | 3
0 | 0 | 0 | 409 | 23053X | Fosse de lavage | 23053X-Fosse de lavage |  | 2023-05-31 15:48:53 | 2023-09-13 00:00:00 | 2023 | 50 |  | 3 | GO | 2 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-31 15:48:53 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:05:33 | 9 |  |  |  | 2143 | 409 | 1 | 2023-05-31 00:00:00 | 2023-06-23 15:49:04 | Coffrage et ferraillage rampe | 4 |  |  | 2023-06-26 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-31 15:49:04 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-26 17:44:57 | 9
0 | 0 | 0 | 409 | 23053X | Fosse de lavage | 23053X-Fosse de lavage |  | 2023-05-31 15:48:53 | 2023-09-13 00:00:00 | 2023 | 50 |  | 3 | GO | 2 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-31 15:48:53 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:05:33 | 9 |  |  |  | 2199 | 409 | 2 | 2023-06-27 00:00:00 | 2023-07-06 12:41:56 | note technique | 4 |  |  | 2023-07-04 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-27 12:41:56 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-07-04 16:36:50 | 3
0 | 0 | 0 | 410 | 23xxx | Belkan | 23xxx-Belkan |  | 2023-05-31 15:50:25 | 2023-06-02 00:00:00 | 2023 | 51 |  | 2 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-31 15:50:25 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:57:20 | 3 |  |  |  | 2145 | 410 | 1 | 2023-05-31 00:00:00 | 2023-06-02 15:50:46 | DPGF et IFC | 4 |  |  | 2023-06-01 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-31 15:50:46 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-01 16:24:50 | 3
0 | 0 | 0 | 411 | 23x13P | lac Saccharin | 23x13P-lac Saccharin |  | 2023-05-31 15:52:00 | 2023-06-02 00:00:00 | 2023 | 52 |  | 1 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-31 15:52:00 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 16:57:12 | 3 |  |  |  | 2146 | 411 | 1 | 2023-05-31 00:00:00 | 2023-06-02 15:52:12 | Vérif faisabilité | 4 |  |  | 2023-05-31 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-31 15:52:12 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-05-31 18:03:37 | 3
0 | 0 | 0 | 412 | 23042X | Palika GC PAsserelle | 23042X-Palika GC PAsserelle |  | 2023-06-05 16:47:17 |  | 2023 | 53 |  | 3 | CM | 1 |  |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-05 16:47:17 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-19 10:47:04 | 3 |  |  |  | 2153 | 412 | 1 | 2023-06-05 00:00:00 | 2023-06-07 16:47:30 | Etude docs | 4 |  |  | 2023-06-07 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-05 16:47:30 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-07 13:36:29 | 3
0 | 0 | 0 | 413 | 23044P | Feu vert IVECO | 23044P-Feu vert IVECO |  | 2023-06-05 16:54:41 | 2023-11-13 00:00:00 | 2023 | 54 |  | 1 | CM;GO | 2 | d4f7864d-e604-4ac1-8ae8-41a2c5c29156 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-05 16:54:41 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-13 18:12:43 | 7 |  |  |  | 2154 | 413 | 1 | 2023-06-05 00:00:00 | 2023-06-09 16:54:54 | Etude docs | 4 |  |  | 2023-06-09 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-05 16:54:54 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-09 19:49:24 | 3
0 | 0 | 0 | 413 | 23044P | Feu vert IVECO | 23044P-Feu vert IVECO |  | 2023-06-05 16:54:41 | 2023-11-13 00:00:00 | 2023 | 54 |  | 1 | CM;GO | 2 | d4f7864d-e604-4ac1-8ae8-41a2c5c29156 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-05 16:54:41 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-13 18:12:43 | 7 |  |  |  | 2464 | 413 | 2 | 2023-11-13 00:00:00 | 2023-11-17 16:17:26 | Etude docs | 5 |  |  |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-13 16:17:26 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-13 18:12:39 | 3
0 | 0 | 0 | 414 | 23046D | Toiture Hyper U | 23046D-Toiture Hyper U | 79 | 2023-06-07 16:19:48 | 2023-09-13 00:00:00 | 2023 | 11 |  | 2 | CM | 2 | d4f7864d-e604-4ac1-8ae8-41a2c5c29156 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-07 16:19:48 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:05:24 | 7 |  |  |  | 2159 | 414 | 1 | 2023-06-07 00:00:00 | 2023-06-12 16:20:06 | Etude docs | 4 |  |  | 2023-06-16 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-07 16:20:06 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-16 11:25:40 | 3
0 | 0 | 0 | 414 | 23046D | Toiture Hyper U | 23046D-Toiture Hyper U | 79 | 2023-06-07 16:19:48 | 2023-09-13 00:00:00 | 2023 | 11 |  | 2 | CM | 2 | d4f7864d-e604-4ac1-8ae8-41a2c5c29156 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-07 16:19:48 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:05:24 | 7 |  |  |  | 2190 | 414 | 2 | 2023-06-22 00:00:00 | 2023-07-07 18:39:18 | DCE | 4 |  |  | 2023-07-07 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-22 18:39:18 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-07-07 18:10:00 | 3
0 | 0 | 0 | 414 | 23046D | Toiture Hyper U | 23046D-Toiture Hyper U | 79 | 2023-06-07 16:19:48 | 2023-09-13 00:00:00 | 2023 | 11 |  | 2 | CM | 2 | d4f7864d-e604-4ac1-8ae8-41a2c5c29156 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-07 16:19:48 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:05:24 | 7 |  |  |  | 2244 | 414 | 3 | 2023-07-20 00:00:00 | 2023-07-28 14:58:23 | solution pour bracon mezzanine | 4 |  |  | 2023-07-28 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-07-20 14:58:23 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-07-28 15:58:29 | 3
0 | 0 | 0 | 414 | 23046D | Toiture Hyper U | 23046D-Toiture Hyper U | 79 | 2023-06-07 16:19:48 | 2023-09-13 00:00:00 | 2023 | 11 |  | 2 | CM | 2 | d4f7864d-e604-4ac1-8ae8-41a2c5c29156 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-07 16:19:48 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:05:24 | 7 |  |  |  | 2290 | 414 | 4 | 2023-08-25 00:00:00 | 2023-09-08 09:28:01 | Solution avec photovoltaique localisé | 4 |  |  | 2023-09-01 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-08-25 09:28:01 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-01 18:21:27 | 3
0 | 0 | 0 | 415 | 23045X | SCI mon avenir | 23045X-SCI mon avenir |  | 2023-06-08 17:28:26 |  | 2023 | 55 |  | 3 | CM;GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 17:28:26 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-13 16:15:51 | 7 |  |  |  | 2167 | 415 | 1 | 2023-06-08 00:00:00 | 2023-06-14 17:28:37 | Etude docs | 4 |  |  | 2023-06-14 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 17:28:37 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-14 11:36:16 | 3
0 | 0 | 0 | 415 | 23045X | SCI mon avenir | 23045X-SCI mon avenir |  | 2023-06-08 17:28:26 |  | 2023 | 55 |  | 3 | CM;GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 17:28:26 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-13 16:15:51 | 7 |  |  |  | 2175 | 415 | 2 | 2023-06-14 00:00:00 | 2023-06-16 11:36:25 | Coffrage en cours d'étude superposition et indication asc | 4 |  |  | 2023-06-16 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-14 11:36:25 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-16 17:57:05 | 3
0 | 0 | 0 | 415 | 23045X | SCI mon avenir | 23045X-SCI mon avenir |  | 2023-06-08 17:28:26 |  | 2023 | 55 |  | 3 | CM;GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 17:28:26 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-13 16:15:51 | 7 |  |  |  | 2185 | 415 | 3 | 2023-06-20 00:00:00 | 2023-06-27 08:40:49 | Coffrage et ferraillage fondation | 3 |  |  |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-20 08:40:49 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-23 14:41:47 | 3
0 | 0 | 0 | 415 | 23045X | SCI mon avenir | 23045X-SCI mon avenir |  | 2023-06-08 17:28:26 |  | 2023 | 55 |  | 3 | CM;GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 17:28:26 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-13 16:15:51 | 7 |  |  |  | 2192 | 415 | 4 | 2023-06-23 00:00:00 | 2023-06-27 14:41:52 | impact modif ascenseur | 4 |  |  | 2023-06-27 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-23 14:41:52 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-27 11:09:26 | 3
0 | 0 | 0 | 415 | 23045X | SCI mon avenir | 23045X-SCI mon avenir |  | 2023-06-08 17:28:26 |  | 2023 | 55 |  | 3 | CM;GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 17:28:26 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-13 16:15:51 | 7 |  |  |  | 2213 | 415 | 5 | 2023-07-06 00:00:00 | 2023-07-12 23:03:38 | Etude docs | 4 |  |  | 2023-07-12 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-07-06 23:03:38 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-07-12 09:46:02 | 3
0 | 0 | 0 | 415 | 23045X | SCI mon avenir | 23045X-SCI mon avenir |  | 2023-06-08 17:28:26 |  | 2023 | 55 |  | 3 | CM;GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 17:28:26 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-13 16:15:51 | 7 |  |  |  | 2222 | 415 | 6 | 2023-07-12 00:00:00 | 2023-07-14 09:46:06 | Coffrage et ferraillage fondation | 4 |  |  | 2023-07-14 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-07-12 09:46:06 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-07-14 17:39:23 | 3
0 | 0 | 0 | 415 | 23045X | SCI mon avenir | 23045X-SCI mon avenir |  | 2023-06-08 17:28:26 |  | 2023 | 55 |  | 3 | CM;GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 17:28:26 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-13 16:15:51 | 7 |  |  |  | 2263 | 415 | 7 | 2023-08-07 00:00:00 | 2023-08-08 08:37:51 | superposition et assemblage GO/CM et solde GO | 4 |  |  | 2023-08-10 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-08-07 08:37:51 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-08-10 16:17:24 | 5
0 | 0 | 0 | 415 | 23045X | SCI mon avenir | 23045X-SCI mon avenir |  | 2023-06-08 17:28:26 |  | 2023 | 55 |  | 3 | CM;GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 17:28:26 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-13 16:15:51 | 7 |  |  |  | 2274 | 415 | 8 | 2023-08-10 00:00:00 | 2023-11-17 16:17:31 | Reprise métal | 4 |  |  | 2023-11-17 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-08-10 16:17:31 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-17 16:32:35 | 9
0 | 0 | 0 | 415 | 23045X | SCI mon avenir | 23045X-SCI mon avenir |  | 2023-06-08 17:28:26 |  | 2023 | 55 |  | 3 | CM;GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 17:28:26 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-13 16:15:51 | 7 |  |  |  | 2298 | 415 | 9 | 2023-08-30 00:00:00 | 2023-09-01 14:36:09 | Reprise coffrage | 4 |  |  | 2023-08-31 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-08-30 14:36:09 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-08-31 12:40:30 | 3
0 | 0 | 0 | 415 | 23045X | SCI mon avenir | 23045X-SCI mon avenir |  | 2023-06-08 17:28:26 |  | 2023 | 55 |  | 3 | CM;GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-08 17:28:26 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-13 16:15:51 | 7 |  |  |  | 2481 | 415 | 10 | 2023-11-17 00:00:00 | 2023-11-24 16:32:49 | reprise réhausse asc pour toiture | 1 |  |  |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-17 16:32:49 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-17 16:33:04 | 1
0 | 0 | 0 | 416 | 23037X | 3 maisons M. Coffre | 23037X-3 maisons M. Coffre |  | 2023-06-13 08:18:23 |  | 2023 | 56 |  | 3 | GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-13 08:18:23 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-13 08:26:35 | 3 |  |  |  | 2173 | 416 | 1 | 2023-06-13 00:00:00 | 2023-06-19 08:18:36 | Coffrage et ferraillage fondation | 4 |  |  | 2023-06-19 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-13 08:18:36 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-19 17:48:09 | 3
0 | 0 | 0 | 417 | 23039X | Soutènement MILI MATHIEU | 23039X-Soutènement MILI MATHIEU |  | 2023-06-15 16:59:49 |  | 2023 | 57 |  | 3 | GO | 1 | bf84491f-3699-4fa8-b4b9-04d4585ee4be |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-15 16:59:49 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-16 14:40:33 | 5 |  |  |  | 2179 | 417 | 1 | 2023-06-15 00:00:00 | 2023-06-19 17:00:07 | Etude docs | 4 |  |  | 2023-06-20 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-15 17:00:07 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-20 09:24:38 | 3
0 | 0 | 0 | 417 | 23039X | Soutènement MILI MATHIEU | 23039X-Soutènement MILI MATHIEU |  | 2023-06-15 16:59:49 |  | 2023 | 57 |  | 3 | GO | 1 | bf84491f-3699-4fa8-b4b9-04d4585ee4be |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-15 16:59:49 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-16 14:40:33 | 5 |  |  |  | 2191 | 417 | 2 | 2023-06-22 00:00:00 | 2023-07-07 18:39:46 | Plan de principe | 4 |  |  | 2023-07-07 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-22 18:39:46 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-07-07 17:28:18 | 5
0 | 0 | 0 | 417 | 23039X | Soutènement MILI MATHIEU | 23039X-Soutènement MILI MATHIEU |  | 2023-06-15 16:59:49 |  | 2023 | 57 |  | 3 | GO | 1 | bf84491f-3699-4fa8-b4b9-04d4585ee4be |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-15 16:59:49 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-16 14:40:33 | 5 |  |  |  | 2224 | 417 | 3 | 2023-07-12 00:00:00 | 2023-07-17 17:01:58 | principe murs de soutènements | 4 |  |  | 2023-07-19 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-07-12 17:01:58 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-07-19 16:35:52 | 3
0 | 0 | 0 | 417 | 23039X | Soutènement MILI MATHIEU | 23039X-Soutènement MILI MATHIEU |  | 2023-06-15 16:59:49 |  | 2023 | 57 |  | 3 | GO | 1 | bf84491f-3699-4fa8-b4b9-04d4585ee4be |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-15 16:59:49 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-16 14:40:33 | 5 |  |  |  | 2375 | 417 | 4 | 2023-10-04 00:00:00 | 2023-10-13 09:52:44 | Reprise coffrage et ferraillage | 4 |  |  | 2023-10-13 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-04 09:52:44 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-13 20:12:43 | 5
0 | 0 | 0 | 417 | 23039X | Soutènement MILI MATHIEU | 23039X-Soutènement MILI MATHIEU |  | 2023-06-15 16:59:49 |  | 2023 | 57 |  | 3 | GO | 1 | bf84491f-3699-4fa8-b4b9-04d4585ee4be |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-15 16:59:49 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-16 14:40:33 | 5 |  |  |  | 2409 | 417 | 5 | 2023-10-17 00:00:00 | 2023-10-20 16:12:42 | Maj et qt | 4 |  |  | 2023-10-20 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-17 16:12:42 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-20 20:49:26 | 3
0 | 0 | 0 | 418 | 23051X | OPRF 2 | 23051X-OPRF 2 |  | 2023-06-15 17:03:01 |  | 2023 | 58 |  | 3 | CM;GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-15 17:03:01 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-30 12:30:49 | 5 |  |  |  | 2180 | 418 | 1 | 2023-06-15 00:00:00 | 2023-06-20 17:03:31 | Etude docs | 4 |  |  | 2023-06-20 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-15 17:03:31 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-20 15:08:34 | 3
0 | 0 | 0 | 418 | 23051X | OPRF 2 | 23051X-OPRF 2 |  | 2023-06-15 17:03:01 |  | 2023 | 58 |  | 3 | CM;GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-15 17:03:01 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-30 12:30:49 | 5 |  |  |  | 2212 | 418 | 2 | 2023-07-06 00:00:00 | 2023-07-12 22:56:24 | Etude docs | 4 |  |  | 2023-07-11 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-07-06 22:56:24 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-07-11 10:39:52 | 3
0 | 0 | 0 | 418 | 23051X | OPRF 2 | 23051X-OPRF 2 |  | 2023-06-15 17:03:01 |  | 2023 | 58 |  | 3 | CM;GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-15 17:03:01 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-30 12:30:49 | 5 |  |  |  | 2232 | 418 | 3 | 2023-07-17 00:00:00 | 2023-07-18 09:14:22 | Mise à jour principe | 4 |  |  | 2023-07-18 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-07-17 09:14:22 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-07-18 16:45:13 | 3
0 | 0 | 0 | 418 | 23051X | OPRF 2 | 23051X-OPRF 2 |  | 2023-06-15 17:03:01 |  | 2023 | 58 |  | 3 | CM;GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-15 17:03:01 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-30 12:30:49 | 5 |  |  |  | 2253 | 418 | 4 | 2023-07-26 00:00:00 | 2023-07-31 12:28:58 | réponse pour charpente | 4 |  |  | 2023-07-26 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-07-26 12:28:58 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-07-26 17:49:07 | 3
0 | 0 | 0 | 418 | 23051X | OPRF 2 | 23051X-OPRF 2 |  | 2023-06-15 17:03:01 |  | 2023 | 58 |  | 3 | CM;GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-15 17:03:01 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-30 12:30:49 | 5 |  |  |  | 2287 | 418 | 5 | 2023-08-23 00:00:00 | 2023-09-06 15:31:47 | Mise à jour GO et CM | 4 |  |  | 2023-09-08 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-08-23 15:31:47 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-08 10:16:00 | 3
0 | 0 | 0 | 418 | 23051X | OPRF 2 | 23051X-OPRF 2 |  | 2023-06-15 17:03:01 |  | 2023 | 58 |  | 3 | CM;GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-15 17:03:01 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-30 12:30:49 | 5 |  |  |  | 2323 | 418 | 6 | 2023-09-14 00:00:00 | 2023-09-21 17:02:22 | Demandes charpente | 4 |  |  | 2023-09-22 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-14 17:02:22 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-22 14:04:27 | 3
0 | 0 | 0 | 418 | 23051X | OPRF 2 | 23051X-OPRF 2 |  | 2023-06-15 17:03:01 |  | 2023 | 58 |  | 3 | CM;GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-15 17:03:01 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-30 12:30:49 | 5 |  |  |  | 2354 | 418 | 7 | 2023-09-26 00:00:00 | 2023-09-29 12:47:12 | Problème esthétique | 4 |  |  | 2023-09-29 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-26 12:47:12 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-29 18:16:20 | 3
0 | 0 | 0 | 418 | 23051X | OPRF 2 | 23051X-OPRF 2 |  | 2023-06-15 17:03:01 |  | 2023 | 58 |  | 3 | CM;GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-15 17:03:01 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-30 12:30:49 | 5 |  |  |  | 2372 | 418 | 8 | 2023-10-03 00:00:00 | 2023-10-05 18:59:31 | qt tube ? | 4 |  |  | 2023-10-04 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-03 18:59:31 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-04 14:47:27 | 3
0 | 0 | 0 | 418 | 23051X | OPRF 2 | 23051X-OPRF 2 |  | 2023-06-15 17:03:01 |  | 2023 | 58 |  | 3 | CM;GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-15 17:03:01 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-30 12:30:49 | 5 |  |  |  | 2407 | 418 | 9 | 2023-10-17 00:00:00 | 2023-10-20 12:09:26 | réponse avis | 4 |  |  | 2023-10-18 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-17 12:09:26 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-19 16:51:00 | 3
0 | 0 | 0 | 418 | 23051X | OPRF 2 | 23051X-OPRF 2 |  | 2023-06-15 17:03:01 |  | 2023 | 58 |  | 3 | CM;GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-15 17:03:01 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-30 12:30:49 | 5 |  |  |  | 2435 | 418 | 10 | 2023-10-26 00:00:00 | 2023-11-02 15:55:14 | Quantitatif acier | 4 |  |  | 2023-10-30 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-26 15:55:14 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-30 17:24:14 | 3
0 | 0 | 0 | 419 | 23102D | Dalot mancelière | 23102D-Dalot mancelière |  | 2023-06-16 12:56:50 | 2023-08-30 00:00:00 | 2023 | 102 |  | 2 | GO | 2 | 1b953c3a-680e-4463-b5d8-a355d1d7c240 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-16 12:56:50 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-19 09:30:54 | 11 |  |  |  | 2183 | 419 | 1 | 2023-06-16 00:00:00 | 2023-06-20 12:57:01 | Etude docs | 4 |  |  | 2023-06-21 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-16 12:57:01 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-21 17:52:37 | 3
0 | 0 | 0 | 419 | 23102D | Dalot mancelière | 23102D-Dalot mancelière |  | 2023-06-16 12:56:50 | 2023-08-30 00:00:00 | 2023 | 102 |  | 2 | GO | 2 | 1b953c3a-680e-4463-b5d8-a355d1d7c240 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-16 12:56:50 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-19 09:30:54 | 11 |  |  |  | 2230 | 419 | 2 | 2023-07-14 00:00:00 | 2023-07-19 18:16:06 | DDC | 4 |  |  | 2023-07-18 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-07-14 18:16:06 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-07-18 14:25:42 | 3
0 | 0 | 0 | 419 | 23102D | Dalot mancelière | 23102D-Dalot mancelière |  | 2023-06-16 12:56:50 | 2023-08-30 00:00:00 | 2023 | 102 |  | 2 | GO | 2 | 1b953c3a-680e-4463-b5d8-a355d1d7c240 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-16 12:56:50 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-19 09:30:54 | 11 |  |  |  | 2273 | 419 | 3 | 2023-08-10 00:00:00 | 2023-08-30 15:48:30 | reprise DCE | 4 |  |  | 2023-08-31 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-08-10 15:48:30 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-08-31 13:23:27 | 7
0 | 0 | 0 | 419 | 23102D | Dalot mancelière | 23102D-Dalot mancelière |  | 2023-06-16 12:56:50 | 2023-08-30 00:00:00 | 2023 | 102 |  | 2 | GO | 2 | 1b953c3a-680e-4463-b5d8-a355d1d7c240 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-16 12:56:50 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-19 09:30:54 | 11 |  |  |  | 2301 | 419 | 4 | 2023-09-01 00:00:00 | 2023-09-04 10:43:01 | maj DCE | 4 |  |  | 2023-09-01 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-01 10:43:01 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-01 16:07:26 | 3
0 | 0 | 0 | 420 | 23026D | Adapei | 23026D-Adapei | 383 | 2023-06-19 15:45:47 | 2023-09-13 00:00:00 | 2023 | 24 |  | 2 | GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 | DCE démarré avant la première date. Voir phase APD |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-19 15:45:47 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 16:12:23 | 7 |  |  |  | 2184 | 420 | 1 | 2023-06-19 00:00:00 | 2023-07-21 15:46:07 | Reprise DCE | 4 |  |  | 2023-07-17 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-19 15:46:07 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-07-17 17:45:41 | 7
0 | 0 | 0 | 421 | 23048X | PR243+603 Dallot 2000x1200 | 23048X- PR243+603 Dallot 2000x1200 |  | 2023-06-23 14:55:54 |  | 2023 | 60 |  | 3 | GO | 1 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-23 14:55:54 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-07-07 14:58:38 | 3 |  |  |  | 2195 | 421 | 1 | 2023-06-23 00:00:00 | 2023-07-05 14:56:15 | Coffrage | 4 |  |  | 2023-07-12 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-23 14:56:15 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-07-12 09:42:02 | 5
0 | 0 | 0 | 421 | 23048X | PR243+603 Dallot 2000x1200 | 23048X- PR243+603 Dallot 2000x1200 |  | 2023-06-23 14:55:54 |  | 2023 | 60 |  | 3 | GO | 1 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-23 14:55:54 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-07-07 14:58:38 | 3 |  |  |  | 2227 | 421 | 2 | 2023-07-13 00:00:00 | 2023-07-18 16:37:20 | Note de calcul | 4 |  |  | 2023-07-18 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-07-13 16:37:20 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-07-18 17:07:30 | 3
0 | 0 | 0 | 422 | 23054D | Hyper U cayenne | 23054D-Hyper U cayenne | 388 | 2023-06-30 12:53:02 |  | 2023 | 28 |  | 2 | CM;GO | 1 | d4f7864d-e604-4ac1-8ae8-41a2c5c29156 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-30 12:53:02 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-30 12:54:00 | 3 |  |  |  | 2209 | 422 | 1 | 2023-06-30 00:00:00 | 2023-07-21 12:53:27 | Etude docs et rep archi | 5 |  |  |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-30 12:53:27 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-07-20 14:58:12 | 5
0 | 0 | 0 | 422 | 23054D | Hyper U cayenne | 23054D-Hyper U cayenne | 388 | 2023-06-30 12:53:02 |  | 2023 | 28 |  | 2 | CM;GO | 1 | d4f7864d-e604-4ac1-8ae8-41a2c5c29156 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-30 12:53:02 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-30 12:54:00 | 3 |  |  |  | 2249 | 422 | 2 | 2023-07-21 00:00:00 | 2023-08-04 11:41:12 | Reprise IFC | 4 |  |  | 2023-08-04 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-07-21 11:41:12 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-08-04 18:03:56 | 3
0 | 0 | 0 | 422 | 23054D | Hyper U cayenne | 23054D-Hyper U cayenne | 388 | 2023-06-30 12:53:02 |  | 2023 | 28 |  | 2 | CM;GO | 1 | d4f7864d-e604-4ac1-8ae8-41a2c5c29156 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-30 12:53:02 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-30 12:54:00 | 3 |  |  |  | 2272 | 422 | 3 | 2023-08-09 00:00:00 | 2023-08-16 17:02:50 | Vérif poteaux et qt GO/CM | 4 |  |  | 2023-08-16 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-08-09 17:02:50 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-08-16 16:33:06 | 5
0 | 0 | 0 | 422 | 23054D | Hyper U cayenne | 23054D-Hyper U cayenne | 388 | 2023-06-30 12:53:02 |  | 2023 | 28 |  | 2 | CM;GO | 1 | d4f7864d-e604-4ac1-8ae8-41a2c5c29156 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-30 12:53:02 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-06-30 12:54:00 | 3 |  |  |  | 2280 | 422 | 4 | 2023-08-16 00:00:00 | 2023-09-22 16:33:14 | Dossier APD | 4 |  |  | 2023-09-22 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-08-16 16:33:14 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-22 17:59:05 | 7
0 | 0 | 0 | 423 | 23073X | CAZ'A BULLES TETRIX | 23073X-CAZ'A BULLES TETRIX |  | 2023-07-07 14:56:10 | 2023-09-14 00:00:00 | 2023 | 61 |  | 3 | GO | 2 | 1b953c3a-680e-4463-b5d8-a355d1d7c240 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-07-07 14:56:10 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-14 16:41:36 | 9 |  |  |  | 2214 | 423 | 1 | 2023-07-07 00:00:00 | 2023-07-14 14:56:24 | Premier rendu coffrage | 4 |  |  | 2023-07-14 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-07-07 14:56:24 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-07-14 18:17:01 | 3
0 | 0 | 0 | 423 | 23073X | CAZ'A BULLES TETRIX | 23073X-CAZ'A BULLES TETRIX |  | 2023-07-07 14:56:10 | 2023-09-14 00:00:00 | 2023 | 61 |  | 3 | GO | 2 | 1b953c3a-680e-4463-b5d8-a355d1d7c240 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-07-07 14:56:10 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-14 16:41:36 | 9 |  |  |  | 2267 | 423 | 2 | 2023-08-07 00:00:00 | 2023-08-11 14:58:31 | Mise à jour | 4 |  |  | 2023-08-09 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-08-07 14:58:31 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-08-10 11:19:03 | 3
0 | 0 | 0 | 424 | 23057X | Hierso BLS | 23057X-Hierso BLS |  | 2023-07-07 14:56:48 | 2023-09-13 00:00:00 | 2023 | 62 |  | 3 | GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-07-07 14:56:48 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 15:58:33 | 7 |  |  |  | 2215 | 424 | 1 | 2023-07-07 00:00:00 | 2023-07-14 14:56:59 | Coffrage et ferraillage fondation | 4 |  |  | 2023-07-11 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-07-07 14:56:59 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-07-11 20:37:23 | 3
0 | 0 | 0 | 424 | 23057X | Hierso BLS | 23057X-Hierso BLS |  | 2023-07-07 14:56:48 | 2023-09-13 00:00:00 | 2023 | 62 |  | 3 | GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-07-07 14:56:48 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 15:58:33 | 7 |  |  |  | 2236 | 424 | 2 | 2023-07-17 00:00:00 | 2023-07-24 18:06:31 | REprise variante dalle portée | 4 |  |  | 2023-07-26 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-07-17 18:06:31 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-07-26 12:49:14 | 3
0 | 0 | 0 | 424 | 23057X | Hierso BLS | 23057X-Hierso BLS |  | 2023-07-07 14:56:48 | 2023-09-13 00:00:00 | 2023 | 62 |  | 3 | GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-07-07 14:56:48 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 15:58:33 | 7 |  |  |  | 2255 | 424 | 3 | 2023-07-26 00:00:00 | 2023-08-04 12:49:21 | Ferraillage fondation ( attente confirmation ) | 4 |  |  | 2023-08-04 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-07-26 12:49:21 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-08-04 17:57:35 | 5
0 | 0 | 0 | 424 | 23057X | Hierso BLS | 23057X-Hierso BLS |  | 2023-07-07 14:56:48 | 2023-09-13 00:00:00 | 2023 | 62 |  | 3 | GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-07-07 14:56:48 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 15:58:33 | 7 |  |  |  | 2300 | 424 | 4 | 2023-08-31 00:00:00 | 2023-09-07 10:03:16 | Mise à jour coffrage et ferraillage | 4 |  |  | 2023-09-06 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-08-31 10:03:16 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-06 15:27:21 | 3
0 | 0 | 0 | 425 | 23055X | Soutènement carrefour contact_Ribal TP | 23055X-Soutènement carrefour contact_Ribal TP |  | 2023-07-07 14:57:50 |  | 2023 | 63 |  | 3 | GO | 1 | 1b953c3a-680e-4463-b5d8-a355d1d7c240 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-07-07 14:57:50 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-19 17:10:15 | 9 |  |  |  | 2216 | 425 | 1 | 2023-07-07 00:00:00 | 2023-07-07 14:58:08 | Coffrage | 4 |  |  | 2023-07-07 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-07-07 14:58:08 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-07-07 18:21:16 | 3
0 | 0 | 0 | 425 | 23055X | Soutènement carrefour contact_Ribal TP | 23055X-Soutènement carrefour contact_Ribal TP |  | 2023-07-07 14:57:50 |  | 2023 | 63 |  | 3 | GO | 1 | 1b953c3a-680e-4463-b5d8-a355d1d7c240 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-07-07 14:57:50 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-19 17:10:15 | 9 |  |  |  | 2219 | 425 | 2 | 2023-07-07 00:00:00 | 2023-07-12 18:21:24 | Ferraillage | 4 |  |  | 2023-07-13 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-07-07 18:21:24 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-07-13 14:14:41 | 3
0 | 0 | 0 | 425 | 23055X | Soutènement carrefour contact_Ribal TP | 23055X-Soutènement carrefour contact_Ribal TP |  | 2023-07-07 14:57:50 |  | 2023 | 63 |  | 3 | GO | 1 | 1b953c3a-680e-4463-b5d8-a355d1d7c240 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-07-07 14:57:50 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-19 17:10:15 | 9 |  |  |  | 2247 | 425 | 3 | 2023-07-20 00:00:00 | 2023-07-21 16:57:23 | Modèle de reprise | 4 |  |  | 2023-07-21 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-07-20 16:57:23 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-07-26 17:02:05 | 3
0 | 0 | 0 | 425 | 23055X | Soutènement carrefour contact_Ribal TP | 23055X-Soutènement carrefour contact_Ribal TP |  | 2023-07-07 14:57:50 |  | 2023 | 63 |  | 3 | GO | 1 | 1b953c3a-680e-4463-b5d8-a355d1d7c240 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-07-07 14:57:50 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-19 17:10:15 | 9 |  |  |  | 2339 | 425 | 4 | 2023-09-19 00:00:00 | 2023-09-22 17:10:20 | Vérification semelle | 4 |  |  | 2023-09-21 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-19 17:10:20 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-21 09:52:18 | 3
0 | 0 | 0 | 425 | 23055X | Soutènement carrefour contact_Ribal TP | 23055X-Soutènement carrefour contact_Ribal TP |  | 2023-07-07 14:57:50 |  | 2023 | 63 |  | 3 | GO | 1 | 1b953c3a-680e-4463-b5d8-a355d1d7c240 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-07-07 14:57:50 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-19 17:10:15 | 9 |  |  |  | 2359 | 425 | 5 | 2023-09-27 00:00:00 | 2023-09-29 17:45:49 | Vérif coffrage et demande modif | 3 |  |  |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-27 17:45:49 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-04 09:42:54 | 3
0 | 0 | 0 | 425 | 23055X | Soutènement carrefour contact_Ribal TP | 23055X-Soutènement carrefour contact_Ribal TP |  | 2023-07-07 14:57:50 |  | 2023 | 63 |  | 3 | GO | 1 | 1b953c3a-680e-4463-b5d8-a355d1d7c240 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-07-07 14:57:50 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-19 17:10:15 | 9 |  |  |  | 2384 | 425 | 6 | 2023-10-10 00:00:00 | 2023-10-11 09:53:41 | REprise note et mise à jour plans | 4 |  |  | 2023-10-11 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-10 09:53:41 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-11 14:45:02 | 5
0 | 0 | 0 | 426 | 23056X | Plancher Collaborant-PROFIL GUYANE | 23056X-Plancher Collaborant-PROFIL GUYANE |  | 2023-07-14 14:57:27 | 2023-09-13 00:00:00 | 2023 | 64 |  | 3 | GO | 2 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-07-14 14:57:27 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 15:57:02 | 3 |  |  |  | 2229 | 426 | 1 | 2023-07-14 00:00:00 | 2023-07-21 14:57:41 | Note de calcul et plan de ferraillage | 4 |  |  | 2023-07-20 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-07-14 14:57:41 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-07-20 16:00:25 | 3
0 | 0 | 0 | 427 | 23047X | Massif béton pour canalisation fonte | 23047X-Massif béton pour canalisation fonte |  | 2023-07-17 11:39:52 |  | 2023 | 65 |  | 3 | GO | 1 |  |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-07-17 11:39:52 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-07-17 11:40:02 | 1 |  |  |  | 2234 | 427 | 1 | 2023-07-17 00:00:00 | 2023-07-17 11:40:11 | Etude docs | 4 |  |  | 2023-07-17 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-07-17 11:40:11 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-07-17 11:40:24 | 3
0 | 0 | 0 | 428 | 23060D | SCI APALAI 2 | 23060D-SCI APALAI 2 |  | 2023-07-17 18:11:27 |  | 2023 | 66 |  | 2 | CM;GO | 1 | bf84491f-3699-4fa8-b4b9-04d4585ee4be |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-07-17 18:11:27 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-11 13:11:52 | 7 |  |  |  | 2237 | 428 | 1 | 2023-07-17 00:00:00 | 2023-07-21 18:11:56 | Etude docs | 4 | bf84491f-3699-4fa8-b4b9-04d4585ee4be |  | 2023-07-20 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-07-17 18:11:56 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-07-20 16:00:47 | 5
0 | 0 | 0 | 428 | 23060D | SCI APALAI 2 | 23060D-SCI APALAI 2 |  | 2023-07-17 18:11:27 |  | 2023 | 66 |  | 2 | CM;GO | 1 | bf84491f-3699-4fa8-b4b9-04d4585ee4be |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-07-17 18:11:27 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-11 13:11:52 | 7 |  |  |  | 2254 | 428 | 2 | 2023-07-26 00:00:00 | 2023-08-02 12:33:18 | Coffrage principe pour confirmation | 4 |  |  | 2023-07-28 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-07-26 12:33:18 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-07-31 12:11:39 | 3
0 | 0 | 0 | 428 | 23060D | SCI APALAI 2 | 23060D-SCI APALAI 2 |  | 2023-07-17 18:11:27 |  | 2023 | 66 |  | 2 | CM;GO | 1 | bf84491f-3699-4fa8-b4b9-04d4585ee4be |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-07-17 18:11:27 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-11 13:11:52 | 7 |  |  |  | 2256 | 428 | 3 | 2023-08-04 00:00:00 | 2023-09-20 12:11:50 | Solde DCE, rajout longrines radier et note DDC | 4 |  |  | 2023-09-20 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-07-31 12:11:50 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-20 18:29:59 | 19
0 | 0 | 0 | 428 | 23060D | SCI APALAI 2 | 23060D-SCI APALAI 2 |  | 2023-07-17 18:11:27 |  | 2023 | 66 |  | 2 | CM;GO | 1 | bf84491f-3699-4fa8-b4b9-04d4585ee4be |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-07-17 18:11:27 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-11 13:11:52 | 7 |  |  |  | 2340 | 428 | 4 | 2023-09-20 00:00:00 | 2023-09-22 18:30:16 | DCE escalier CM | 4 |  |  | 2023-09-22 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-20 18:30:16 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-22 18:03:24 | 3
0 | 0 | 0 | 428 | 23060D | SCI APALAI 2 | 23060D-SCI APALAI 2 |  | 2023-07-17 18:11:27 |  | 2023 | 66 |  | 2 | CM;GO | 1 | bf84491f-3699-4fa8-b4b9-04d4585ee4be |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-07-17 18:11:27 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-11 13:11:52 | 7 |  |  |  | 2343 | 428 | 5 | 2023-09-25 00:00:00 | 2023-09-29 14:41:07 | Reprise coffrage et DDC sans poteaux intermédiaire | 4 |  |  | 2023-09-29 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-25 14:41:07 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-29 18:16:29 | 3
0 | 0 | 0 | 428 | 23060D | SCI APALAI 2 | 23060D-SCI APALAI 2 |  | 2023-07-17 18:11:27 |  | 2023 | 66 |  | 2 | CM;GO | 1 | bf84491f-3699-4fa8-b4b9-04d4585ee4be |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-07-17 18:11:27 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-11 13:11:52 | 7 |  |  |  | 2382 | 428 | 6 | 2023-10-10 00:00:00 | 2023-10-13 09:42:33 | Reprise coffrage | 4 |  |  | 2023-10-13 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-10 09:42:33 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-13 18:52:27 | 3
0 | 0 | 0 | 428 | 23060D | SCI APALAI 2 | 23060D-SCI APALAI 2 |  | 2023-07-17 18:11:27 |  | 2023 | 66 |  | 2 | CM;GO | 1 | bf84491f-3699-4fa8-b4b9-04d4585ee4be |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-07-17 18:11:27 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-11 13:11:52 | 7 |  |  |  | 2424 | 428 | 7 | 2023-10-23 00:00:00 | 2023-10-27 17:12:38 | reprise DCE | 4 |  |  | 2023-10-25 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-23 17:12:38 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-25 14:33:31 | 3
0 | 0 | 0 | 429 | 23903P | Clotilde Mylene | 23903P-Clotilde Mylene |  | 2023-07-20 11:19:40 | 2023-09-13 00:00:00 | 2023 | 67 |  | 1 | GO | 2 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-07-20 11:19:40 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 15:56:49 | 5 |  |  |  | 2242 | 429 | 1 | 2023-07-20 00:00:00 | 2023-08-04 11:19:54 | DQE | 4 |  |  | 2023-08-01 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-07-20 11:19:54 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-08-03 12:15:15 | 3
0 | 0 | 0 | 430 | 23062P | Zigzag GP | 23062P-Zigzag GP |  | 2023-07-31 16:29:13 |  | 2023 | 68 |  | 1 | GO | 1 | f755f63c-eb56-43ae-b369-970ec0a96707 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-07-31 16:29:13 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-13 10:26:59 | 7 |  |  |  | 2260 | 430 | 1 | 2023-07-31 00:00:00 | 2023-08-07 16:29:29 | Etude docs | 4 |  |  | 2023-08-08 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-07-31 16:29:29 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-08-08 18:15:19 | 3
0 | 0 | 0 | 430 | 23062P | Zigzag GP | 23062P-Zigzag GP |  | 2023-07-31 16:29:13 |  | 2023 | 68 |  | 1 | GO | 1 | f755f63c-eb56-43ae-b369-970ec0a96707 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-07-31 16:29:13 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-13 10:26:59 | 7 |  |  |  | 2270 | 430 | 2 | 2023-08-08 00:00:00 | 2023-08-15 18:15:27 | Modélisation de la strcuture | 3 |  |  |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-08-08 18:15:27 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-08-16 09:12:37 | 3
0 | 0 | 0 | 430 | 23062P | Zigzag GP | 23062P-Zigzag GP |  | 2023-07-31 16:29:13 |  | 2023 | 68 |  | 1 | GO | 1 | f755f63c-eb56-43ae-b369-970ec0a96707 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-07-31 16:29:13 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-13 10:26:59 | 7 |  |  |  | 2388 | 430 | 3 | 2023-10-11 00:00:00 | 2023-10-20 09:13:48 | Solde APD plans et DQE | 4 |  |  | 2023-10-19 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-11 09:13:48 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-19 16:50:21 | 3
0 | 0 | 0 | 430 | 23062P | Zigzag GP | 23062P-Zigzag GP |  | 2023-07-31 16:29:13 |  | 2023 | 68 |  | 1 | GO | 1 | f755f63c-eb56-43ae-b369-970ec0a96707 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-07-31 16:29:13 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-13 10:26:59 | 7 |  |  |  | 2428 | 430 | 4 | 2023-10-24 00:00:00 | 2023-10-31 18:11:04 | traiter escalier en béton | 4 |  |  | 2023-10-31 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-24 18:11:04 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-31 19:00:20 | 3
0 | 0 | 0 | 430 | 23062P | Zigzag GP | 23062P-Zigzag GP |  | 2023-07-31 16:29:13 |  | 2023 | 68 |  | 1 | GO | 1 | f755f63c-eb56-43ae-b369-970ec0a96707 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-07-31 16:29:13 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-13 10:26:59 | 7 |  |  |  | 2457 | 430 | 5 | 2023-11-09 00:00:00 | 2023-11-15 17:51:23 | MAJ DCE | 4 |  |  | 2023-11-13 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-09 17:51:23 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-13 18:06:48 | 3
0 | 0 | 0 | 431 | 23015D | 3 Passerelles Jardin Botanique | 23015D-3 Passerelles Jardin Botanique |  | 2023-08-16 16:39:44 |  | 2023 | 69 |  | 1 | CM;GO | 1 |  |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-08-16 16:39:44 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-08-16 16:39:57 | 1 |  |  |  | 2281 | 431 | 1 | 2023-08-16 00:00:00 | 2023-08-21 16:40:00 | Etude docs | 4 |  |  | 2023-08-18 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-08-16 16:40:00 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-08-24 14:31:04 | 3
0 | 0 | 0 | 431 | 23015D | 3 Passerelles Jardin Botanique | 23015D-3 Passerelles Jardin Botanique |  | 2023-08-16 16:39:44 |  | 2023 | 69 |  | 1 | CM;GO | 1 |  |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-08-16 16:39:44 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-08-16 16:39:57 | 1 |  |  |  | 2288 | 431 | 2 | 2023-08-24 00:00:00 | 2023-08-29 14:31:15 | IFC | 4 |  |  | 2023-08-28 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-08-24 14:31:15 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-08-28 17:41:01 | 3
0 | 0 | 0 | 431 | 23015D | 3 Passerelles Jardin Botanique | 23015D-3 Passerelles Jardin Botanique |  | 2023-08-16 16:39:44 |  | 2023 | 69 |  | 1 | CM;GO | 1 |  |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-08-16 16:39:44 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-08-16 16:39:57 | 1 |  |  |  | 2473 | 431 | 3 | 2023-11-16 00:00:00 | 2023-11-21 09:59:26 | note d'hypothèse et DDC | 4 |  |  | 2023-11-21 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-16 09:59:26 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-21 19:12:09 | 5
0 | 0 | 0 | 432 | 23063X | TERRE PLEIN ROUGIER | 23063X-TERRE PLEIN ROUGIER |  | 2023-08-21 08:48:19 | 2023-09-13 00:00:00 | 2023 | 70 |  | 3 | GO | 2 |  | Meme que Rehab rougier avec modification ferraillage Dallage. |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-08-21 08:48:19 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 15:56:30 | 3 |  |  |  | 2282 | 432 | 1 | 2023-08-21 00:00:00 | 2023-08-23 08:48:59 | Plan de coffrage et ferraillage | 4 |  |  | 2023-08-23 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-08-21 08:48:59 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-08-23 14:56:35 | 3
0 | 0 | 0 | 433 | 23068X | Support pour fendeuse | 23068X-Support pour fendeuse |  | 2023-08-23 09:17:04 | 2023-09-13 00:00:00 | 2023 | 71 |  | 3 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-08-23 09:17:04 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 15:56:19 | 5 |  |  |  | 2285 | 433 | 1 | 2023-08-23 00:00:00 | 2023-08-31 09:17:20 | Coffrage et ferraillage | 4 |  |  | 2023-08-30 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-08-23 09:17:20 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-08-30 11:34:50 | 3
0 | 0 | 0 | 434 | 23904P | station CAP COGNEAU | 23904P-station CAP COGNEAU |  | 2023-08-28 15:12:59 | 2023-09-13 00:00:00 | 2023 | 72 |  | 1 | CM;GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-08-28 15:12:59 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 15:55:48 | 3 |  |  |  | 2294 | 434 | 1 | 2023-08-28 00:00:00 | 2023-08-29 15:13:24 | DQE | 4 |  |  | 2023-08-29 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-08-28 15:13:24 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-08-29 17:05:12 | 3
0 | 0 | 0 | 435 | 22090P | Résidence AYOUB | 22090P-Résidence AYOUB |  | 2023-08-30 10:37:11 | 2023-09-14 00:00:00 | 2023 | 73 |  | 1 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-08-30 10:37:11 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-14 16:27:20 | 9 |  |  |  | 2296 | 435 | 1 | 2023-08-30 00:00:00 | 2023-09-06 10:37:28 | Etude docs | 4 |  |  | 2023-09-04 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-08-30 10:37:28 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-04 16:19:50 | 3
0 | 0 | 0 | 435 | 22090P | Résidence AYOUB | 22090P-Résidence AYOUB |  | 2023-08-30 10:37:11 | 2023-09-14 00:00:00 | 2023 | 73 |  | 1 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-08-30 10:37:11 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-14 16:27:20 | 9 |  |  |  | 2307 | 435 | 2 | 2023-09-04 00:00:00 | 2023-09-08 16:20:02 | DQE | 4 |  |  | 2023-09-08 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-04 16:20:02 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-12 16:24:03 | 3
0 | 0 | 0 | 436 | 22070X | Stockage 3H Cay | 22070X-Stockage 3H Cay | 325 | 2023-08-30 13:51:50 |  | 2023 | 82 |  | 3 | GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-08-30 13:51:50 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-08-30 13:52:58 | 3 |  |  |  | 2297 | 436 | 1 | 2023-08-30 00:00:00 | 2023-09-05 13:52:28 | Etude docs | 4 |  |  | 2023-09-01 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-08-30 13:52:28 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-01 10:52:05 | 3
0 | 0 | 0 | 436 | 22070X | Stockage 3H Cay | 22070X-Stockage 3H Cay | 325 | 2023-08-30 13:51:50 |  | 2023 | 82 |  | 3 | GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-08-30 13:51:50 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-08-30 13:52:58 | 3 |  |  |  | 2302 | 436 | 2 | 2023-09-01 00:00:00 | 2023-09-08 10:52:12 | Coffrage et ferraillage fondation | 4 |  |  | 2023-09-12 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-01 10:52:12 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-12 16:22:51 | 3
0 | 0 | 0 | 436 | 22070X | Stockage 3H Cay | 22070X-Stockage 3H Cay | 325 | 2023-08-30 13:51:50 |  | 2023 | 82 |  | 3 | GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-08-30 13:51:50 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-08-30 13:52:58 | 3 |  |  |  | 2328 | 436 | 3 | 2023-09-18 00:00:00 | 2023-09-20 09:49:30 | Reprise coffrage et qt | 3 |  |  |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-18 09:49:30 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-22 10:10:19 | 5
0 | 0 | 0 | 436 | 22070X | Stockage 3H Cay | 22070X-Stockage 3H Cay | 325 | 2023-08-30 13:51:50 |  | 2023 | 82 |  | 3 | GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-08-30 13:51:50 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-08-30 13:52:58 | 3 |  |  |  | 2356 | 436 | 4 | 2023-09-26 00:00:00 | 2023-09-29 16:39:39 | Vérif charpente et mur coupe feu | 4 |  |  | 2023-09-27 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-26 16:39:39 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-27 19:07:40 | 3
0 | 0 | 0 | 436 | 22070X | Stockage 3H Cay | 22070X-Stockage 3H Cay | 325 | 2023-08-30 13:51:50 |  | 2023 | 82 |  | 3 | GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-08-30 13:51:50 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-08-30 13:52:58 | 3 |  |  |  | 2360 | 436 | 5 | 2023-09-27 00:00:00 | 2023-09-29 19:07:51 | Reprise ferraillage | 4 |  |  | 2023-09-28 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-27 19:07:51 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-28 18:34:06 | 3
0 | 0 | 0 | 436 | 22070X | Stockage 3H Cay | 22070X-Stockage 3H Cay | 325 | 2023-08-30 13:51:50 |  | 2023 | 82 |  | 3 | GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-08-30 13:51:50 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-08-30 13:52:58 | 3 |  |  |  | 2400 | 436 | 6 | 2023-10-12 00:00:00 | 2023-10-18 13:33:09 | Reprise SF | 4 |  |  | 2023-10-19 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-12 13:33:09 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-19 11:28:10 | 3
0 | 0 | 0 | 436 | 22070X | Stockage 3H Cay | 22070X-Stockage 3H Cay | 325 | 2023-08-30 13:51:50 |  | 2023 | 82 |  | 3 | GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-08-30 13:51:50 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-08-30 13:52:58 | 3 |  |  |  | 2432 | 436 | 7 | 2023-10-25 00:00:00 | 2023-11-02 18:15:24 | Solde élévation | 4 |  |  | 2023-10-26 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-25 18:15:24 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-26 15:41:34 | 3
0 | 0 | 0 | 436 | 22070X | Stockage 3H Cay | 22070X-Stockage 3H Cay | 325 | 2023-08-30 13:51:50 |  | 2023 | 82 |  | 3 | GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-08-30 13:51:50 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-08-30 13:52:58 | 3 |  |  |  | 2438 | 436 | 8 | 2023-10-26 00:00:00 | 2023-10-31 19:56:26 | Vérif G2PRO | 4 |  |  | 2023-10-30 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-26 19:56:26 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-30 08:20:38 | 3
0 | 0 | 0 | 436 | 22070X | Stockage 3H Cay | 22070X-Stockage 3H Cay | 325 | 2023-08-30 13:51:50 |  | 2023 | 82 |  | 3 | GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-08-30 13:51:50 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-08-30 13:52:58 | 3 |  |  |  | 2455 | 436 | 9 | 2023-11-09 00:00:00 | 2023-11-14 14:16:32 | REprise fondation | 4 |  |  | 2023-11-13 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-09 14:16:32 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-13 18:55:15 | 3
0 | 0 | 0 | 437 | 23906P | Parking support panneaux solaire | 23906P-Parking support panneaux solaire |  | 2023-08-30 14:52:40 | 2023-09-13 00:00:00 | 2023 | 74 |  | 1 | GO | 2 |  |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-08-30 14:52:40 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 15:51:44 | 3 |  |  |  | 2299 | 437 | 1 | 2023-08-30 00:00:00 | 2023-08-31 14:52:51 | DQE | 4 |  |  | 2023-08-30 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-08-30 14:52:51 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-08-30 15:18:51 | 3
0 | 0 | 0 | 438 | 23075X | Etaiement Cogit | 23075X-Etaiement Cogit |  | 2023-09-07 13:04:18 | 2023-09-13 00:00:00 | 2023 | 75 |  | 3 | GO | 2 | 1b953c3a-680e-4463-b5d8-a355d1d7c240 |  |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-07 13:04:18 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 15:51:09 | 7 |  |  |  | 2316 | 438 | 1 | 2023-09-07 00:00:00 | 2023-09-08 13:04:34 | Plman d'étaiement | 4 |  |  | 2023-09-08 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-07 13:04:34 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-08 11:27:51 | 3
0 | 0 | 0 | 439 | 23078X | EDF Maripasoula | 23078X-EDF Maripasoula |  | 2023-09-08 11:22:02 |  | 2023 | 76 |  | 3 | CM | 1 | d4f7864d-e604-4ac1-8ae8-41a2c5c29156 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-08 11:22:02 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-11 12:39:33 | 5 |  |  |  | 2317 | 439 | 1 | 2023-09-08 00:00:00 | 2023-09-08 11:22:16 | Etude docs | 4 |  |  | 2023-09-08 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-08 11:22:16 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-08 11:22:28 | 3
0 | 0 | 0 | 439 | 23078X | EDF Maripasoula | 23078X-EDF Maripasoula |  | 2023-09-08 11:22:02 |  | 2023 | 76 |  | 3 | CM | 1 | d4f7864d-e604-4ac1-8ae8-41a2c5c29156 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-08 11:22:02 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-11 12:39:33 | 5 |  |  |  | 2342 | 439 | 2 | 2023-09-25 00:00:00 | 2023-10-03 14:25:41 | Dossier Rendu | 4 |  |  | 2023-10-03 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-25 14:25:41 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-03 19:34:42 | 3
0 | 0 | 0 | 439 | 23078X | EDF Maripasoula | 23078X-EDF Maripasoula |  | 2023-09-08 11:22:02 |  | 2023 | 76 |  | 3 | CM | 1 | d4f7864d-e604-4ac1-8ae8-41a2c5c29156 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-08 11:22:02 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-11 12:39:33 | 5 |  |  |  | 2392 | 439 | 3 | 2023-10-11 00:00:00 | 2023-10-20 12:35:40 | Note de calcul | 4 |  |  | 2023-10-20 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-11 12:35:40 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-20 16:37:56 | 3
0 | 0 | 0 | 440 | 23076P | Avio Regulus | 23076P-Avio Regulus |  | 2023-09-11 19:15:03 |  | 2023 | 77 |  | 1 | CM;GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-11 19:15:03 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-14 15:08:59 | 5 |  |  |  | 2320 | 440 | 1 | 2023-09-11 00:00:00 | 2023-09-15 19:15:41 | Etude docs | 4 |  |  | 2023-09-14 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-11 19:15:41 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-14 19:04:19 | 3
0 | 0 | 0 | 440 | 23076P | Avio Regulus | 23076P-Avio Regulus |  | 2023-09-11 19:15:03 |  | 2023 | 77 |  | 1 | CM;GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-11 19:15:03 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-14 15:08:59 | 5 |  |  |  | 2333 | 440 | 2 | 2023-09-18 00:00:00 | 2023-09-29 17:35:14 | Dossier DQE et IFC | 4 |  |  | 2023-09-29 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-18 17:35:14 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-02 08:24:48 | 3
0 | 0 | 0 | 441 | 23070X | Dimensionnement dalle béton-RIBAL TP | 23070X-Dimensionnement dalle béton-RIBAL TP |  | 2023-09-13 15:57:28 |  | 2023 | 78 |  | 3 | GO | 1 |  |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 15:57:28 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 15:57:38 | 1 |  |  |  | 2322 | 441 | 1 | 2023-09-13 00:00:00 | 2023-09-20 15:57:40 | Etude docs | 4 |  |  | 2023-09-14 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 15:57:40 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-14 11:02:05 | 3
0 | 0 | 0 | 441 | 23070X | Dimensionnement dalle béton-RIBAL TP | 23070X-Dimensionnement dalle béton-RIBAL TP |  | 2023-09-13 15:57:28 |  | 2023 | 78 |  | 3 | GO | 1 |  |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 15:57:28 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-13 15:57:38 | 1 |  |  |  | 2378 | 441 | 2 | 2023-10-05 00:00:00 | 2023-10-12 11:42:33 | Calcul semelle max | 4 |  |  | 2023-10-09 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-05 11:42:33 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-10 18:45:31 | 3
0 | 0 | 0 | 442 | 23092X | SCI AVENKA | 23092X-SCI AVENKA |  | 2023-09-15 15:36:34 |  | 2023 | 79 |  | 3 | GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-15 15:36:34 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-06 08:05:46 | 5 |  |  |  | 2325 | 442 | 1 | 2023-09-15 00:00:00 | 2023-09-20 15:37:40 | Etude docs | 4 |  |  | 2023-09-19 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-15 15:37:40 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-19 10:58:14 | 3
0 | 0 | 0 | 442 | 23092X | SCI AVENKA | 23092X-SCI AVENKA |  | 2023-09-15 15:36:34 |  | 2023 | 79 |  | 3 | GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-15 15:36:34 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-06 08:05:46 | 5 |  |  |  | 2336 | 442 | 2 | 2023-09-19 00:00:00 | 2023-09-26 10:58:27 | Coffrage pour confirmation | 4 |  |  | 2023-09-22 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-19 10:58:27 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-22 18:03:30 | 3
0 | 0 | 0 | 442 | 23092X | SCI AVENKA | 23092X-SCI AVENKA |  | 2023-09-15 15:36:34 |  | 2023 | 79 |  | 3 | GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-15 15:36:34 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-06 08:05:46 | 5 |  |  |  | 2368 | 442 | 3 | 2023-10-02 00:00:00 | 2023-10-13 09:07:06 | Reprise coffrage charpente | 4 |  |  | 2023-10-12 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-02 09:07:06 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-12 10:25:21 | 5
0 | 0 | 0 | 443 | 23091X | SCI SAMANBAIA | 23091X-SCI SAMANBAIA |  | 2023-09-15 15:37:56 |  | 2023 | 80 |  | 3 | GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-15 15:37:56 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-06 08:05:22 | 3 |  |  |  | 2326 | 443 | 1 | 2023-09-15 00:00:00 | 2023-09-20 15:38:11 | Etude docs | 4 |  |  | 2023-09-19 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-15 15:38:11 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-19 10:58:19 | 3
0 | 0 | 0 | 443 | 23091X | SCI SAMANBAIA | 23091X-SCI SAMANBAIA |  | 2023-09-15 15:37:56 |  | 2023 | 80 |  | 3 | GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-15 15:37:56 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-06 08:05:22 | 3 |  |  |  | 2337 | 443 | 2 | 2023-09-19 00:00:00 | 2023-09-26 10:59:08 | Coffrage pour confirmation | 4 |  |  | 2023-09-22 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-19 10:59:08 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-22 18:03:41 | 3
0 | 0 | 0 | 443 | 23091X | SCI SAMANBAIA | 23091X-SCI SAMANBAIA |  | 2023-09-15 15:37:56 |  | 2023 | 80 |  | 3 | GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-15 15:37:56 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-06 08:05:22 | 3 |  |  |  | 2350 | 443 | 3 | 2023-09-26 00:00:00 | 2023-10-13 08:48:06 | Reprise fondation et coffrage charpente | 4 |  |  | 2023-10-12 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-26 08:48:06 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-12 10:25:17 | 5
0 | 0 | 0 | 443 | 23091X | SCI SAMANBAIA | 23091X-SCI SAMANBAIA |  | 2023-09-15 15:37:56 |  | 2023 | 80 |  | 3 | GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-15 15:37:56 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-06 08:05:22 | 3 |  |  |  | 2418 | 443 | 4 | 2023-10-19 00:00:00 | 2023-10-27 17:57:45 | Ferraillage fondation | 4 |  |  | 2023-10-27 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-19 17:57:45 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-27 12:41:31 | 3
0 | 0 | 0 | 444 | 23077X | Dallage meteo | 23077X-Dallage meteo |  | 2023-09-18 17:11:37 |  | 2023 | 81 |  | 3 | GO | 1 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-18 17:11:37 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-18 17:12:01 | 3 |  |  |  | 2330 | 444 | 1 | 2023-09-18 00:00:00 | 2023-09-18 17:11:55 | Etude docs | 4 |  |  | 2023-09-18 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-18 17:11:55 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-18 17:12:06 | 3
0 | 0 | 0 | 444 | 23077X | Dallage meteo | 23077X-Dallage meteo |  | 2023-09-18 17:11:37 |  | 2023 | 81 |  | 3 | GO | 1 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-18 17:11:37 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-18 17:12:01 | 3 |  |  |  | 2353 | 444 | 2 | 2023-09-26 00:00:00 | 2023-10-02 12:44:33 | reprise coffrage, ferraillage et note de calcul | 4 |  |  | 2023-10-03 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-26 12:44:33 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-03 17:01:49 | 5
0 | 0 | 0 | 444 | 23077X | Dallage meteo | 23077X-Dallage meteo |  | 2023-09-18 17:11:37 |  | 2023 | 81 |  | 3 | GO | 1 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-18 17:11:37 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-18 17:12:01 | 3 |  |  |  | 2380 | 444 | 3 | 2023-10-09 00:00:00 | 2023-10-11 16:34:30 | Note de calcul | 4 |  |  | 2023-10-11 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-09 16:34:30 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-11 18:38:45 | 3
0 | 0 | 0 | 445 | 23074X | Optimisation dallage GPM | 23074X-Optimisation dallage GPM |  | 2023-09-18 17:12:49 |  | 2023 | 82 |  | 3 | GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-18 17:12:49 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-18 17:20:24 | 3 |  |  |  | 2331 | 445 | 1 | 2023-09-18 00:00:00 | 2023-09-20 17:13:01 | Etude docs et note de calcul | 4 |  |  | 2023-09-19 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-18 17:13:01 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-19 13:23:42 | 3
0 | 0 | 0 | 446 | 23905P | Voltaique Idex | 23905P-Voltaique Idex |  | 2023-09-18 17:29:29 |  | 2023 | 83 |  | 1 | GO | 1 | bf84491f-3699-4fa8-b4b9-04d4585ee4be |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-18 17:29:29 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-18 17:29:55 | 3 |  |  |  | 2332 | 446 | 1 | 2023-09-18 00:00:00 | 2023-09-20 17:29:42 | Etude docs | 4 |  |  | 2023-09-21 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-18 17:29:42 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-22 10:10:25 | 3
0 | 0 | 0 | 447 | 23098X | Cloture mur en gabion | 23098X-Cloture mur en gabion |  | 2023-09-18 18:06:00 |  | 2023 | 84 |  | 3 | GO | 1 |  |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-18 18:06:00 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-06 08:06:05 | 3 |  |  |  | 2338 | 447 | 1 | 2023-09-19 00:00:00 | 2023-09-19 11:05:59 | Note et ferraillage | 4 |  |  | 2023-09-19 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-19 11:05:59 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-19 11:06:09 | 3
0 | 0 | 0 | 448 | 23101X | GPM Caniveau à grille | 23101X-GPM Caniveau à grille |  | 2023-09-18 18:10:37 |  | 2023 | 85 |  | 3 | GO | 1 |  |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-18 18:10:37 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-06 09:23:51 | 3 |  |  |  | 2334 | 448 | 1 | 2023-09-18 00:00:00 | 2023-09-20 18:10:51 | Etude docs | 4 |  |  | 2023-09-25 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-18 18:10:51 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-25 17:09:29 | 3
0 | 0 | 0 | 448 | 23101X | GPM Caniveau à grille | 23101X-GPM Caniveau à grille |  | 2023-09-18 18:10:37 |  | 2023 | 85 |  | 3 | GO | 1 |  |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-18 18:10:37 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-06 09:23:51 | 3 |  |  |  | 2346 | 448 | 2 | 2023-09-25 00:00:00 | 2023-09-27 17:09:36 | Coffrage et ferraillage | 4 |  |  | 2023-09-26 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-25 17:09:36 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-27 08:48:11 | 3
0 | 0 | 0 | 448 | 23101X | GPM Caniveau à grille | 23101X-GPM Caniveau à grille |  | 2023-09-18 18:10:37 |  | 2023 | 85 |  | 3 | GO | 1 |  |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-18 18:10:37 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-06 09:23:51 | 3 |  |  |  | 2361 | 448 | 3 | 2023-09-28 00:00:00 | 2023-10-03 15:47:16 | Reprise avec plan de repérage et NC | 4 |  |  | 2023-10-03 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-28 15:47:16 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-03 16:14:46 | 3
0 | 0 | 0 | 449 | 23080X | PIERRE EDWIGE | 23080X-PIERRE EDWIGE | 393 | 2023-09-25 17:43:53 |  | 2023 | 33 |  | 3 | GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-25 17:43:53 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-12 17:06:09 | 3 |  |  |  | 2365 | 449 | 1 | 2023-09-29 00:00:00 | 2023-10-03 09:44:39 | Etude docs | 4 |  |  | 2023-09-27 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-29 09:44:39 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-29 09:51:25 | 3
0 | 0 | 0 | 449 | 23080X | PIERRE EDWIGE | 23080X-PIERRE EDWIGE | 393 | 2023-09-25 17:43:53 |  | 2023 | 33 |  | 3 | GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-25 17:43:53 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-12 17:06:09 | 3 |  |  |  | 2401 | 449 | 2 | 2023-10-12 00:00:00 | 2023-10-20 14:59:42 | Reprise coffrage et qt | 4 |  |  | 2023-10-19 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-12 14:59:42 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-19 16:51:40 | 5
0 | 0 | 0 | 449 | 23080X | PIERRE EDWIGE | 23080X-PIERRE EDWIGE | 393 | 2023-09-25 17:43:53 |  | 2023 | 33 |  | 3 | GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-25 17:43:53 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-12 17:06:09 | 3 |  |  |  | 2421 | 449 | 3 | 2023-10-23 00:00:00 | 2023-11-03 14:23:56 | Ferraillage solde | 4 |  |  | 2023-10-27 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-23 14:23:56 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-27 12:31:43 | 3
0 | 0 | 0 | 449 | 23080X | PIERRE EDWIGE | 23080X-PIERRE EDWIGE | 393 | 2023-09-25 17:43:53 |  | 2023 | 33 |  | 3 | GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-25 17:43:53 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-12 17:06:09 | 3 |  |  |  | 2439 | 449 | 4 | 2023-10-27 00:00:00 | 2023-11-01 12:40:42 | Ferraillage R+1 | 4 |  |  | 2023-11-06 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-27 12:40:42 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-06 15:33:20 | 3
0 | 0 | 0 | 449 | 23080X | PIERRE EDWIGE | 23080X-PIERRE EDWIGE | 393 | 2023-09-25 17:43:53 |  | 2023 | 33 |  | 3 | GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-25 17:43:53 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-12 17:06:09 | 3 |  |  |  | 2452 | 449 | 5 | 2023-11-07 00:00:00 | 2023-11-10 18:17:35 | Reprise coffrage | 4 |  |  | 2023-11-08 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-07 18:17:35 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-08 16:25:31 | 3
0 | 0 | 0 | 449 | 23080X | PIERRE EDWIGE | 23080X-PIERRE EDWIGE | 393 | 2023-09-25 17:43:53 |  | 2023 | 33 |  | 3 | GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-25 17:43:53 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-12 17:06:09 | 3 |  |  |  | 2463 | 449 | 6 | 2023-11-13 00:00:00 | 2023-11-22 13:54:09 | reprise solde | 4 |  |  | 2023-11-20 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-13 13:54:09 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-20 15:24:16 | 3
0 | 0 | 0 | 450 | 22004X | KOADEG | 22004X- KOADEG | 245 | 2023-09-25 18:29:21 |  | 2023 | 93 |  | 3 | GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-25 18:29:21 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-05 07:58:27 | 3 |  |  |  | 2348 | 450 | 1 | 2023-09-25 00:00:00 | 2023-10-13 18:29:43 | Etude docs et reprise DDC voir note | 4 |  | Meme hauteur sous poutres au RDC pour faire regner le faux plafond. Variante ML pieux retenu. DDC ml pieux et fond de plan pour les 20/10 | 2023-10-13 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-25 18:29:43 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-13 18:04:33 | 13
0 | 0 | 0 | 450 | 22004X | KOADEG | 22004X- KOADEG | 245 | 2023-09-25 18:29:21 |  | 2023 | 93 |  | 3 | GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-25 18:29:21 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-05 07:58:27 | 3 |  |  |  | 2404 | 450 | 2 | 2023-10-13 00:00:00 | 2023-10-20 18:04:40 | Reprise coffrage | 4 |  | Meme hauteur sous poutres au RDC pour faire regner le faux plafond. Variante ML pieux retenu. DDC ml pieux et fond de plan pour les 20/10 | 2023-10-20 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-13 18:04:40 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-20 18:37:59 | 5
0 | 0 | 0 | 450 | 22004X | KOADEG | 22004X- KOADEG | 245 | 2023-09-25 18:29:21 |  | 2023 | 93 |  | 3 | GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-25 18:29:21 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-05 07:58:27 | 3 |  |  |  | 2433 | 450 | 3 | 2023-10-25 00:00:00 | 2023-10-31 18:15:56 | Reprise IFC puis coffrage | 4 |  |  | 2023-10-30 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-25 18:15:56 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-30 17:29:20 | 3
0 | 0 | 0 | 450 | 22004X | KOADEG | 22004X- KOADEG | 245 | 2023-09-25 18:29:21 |  | 2023 | 93 |  | 3 | GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-25 18:29:21 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-05 07:58:27 | 3 |  |  |  | 2448 | 450 | 4 | 2023-11-06 00:00:00 | 2023-11-15 11:13:09 | Ferraillage fondation | 1 |  |  |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-06 11:13:09 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-20 17:49:55 | 5
0 | 0 | 0 | 451 | 22076X | Bureau BLS | 22076X-Bureau BLS | 333 | 2023-09-25 18:35:46 |  | 2023 | 94 |  | 3 | GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-25 18:35:46 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-05 07:59:50 | 3 |  |  |  | 2349 | 451 | 1 | 2023-09-25 00:00:00 | 2023-10-17 18:36:10 | Etude docs | 4 |  |  | 2023-10-17 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-25 18:36:10 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-17 17:05:44 | 5
0 | 0 | 0 | 451 | 22076X | Bureau BLS | 22076X-Bureau BLS | 333 | 2023-09-25 18:35:46 |  | 2023 | 94 |  | 3 | GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-25 18:35:46 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-05 07:59:50 | 3 |  |  |  | 2474 | 451 | 2 | 2023-11-16 00:00:00 | 2023-11-30 11:01:23 | coffrage. Passer en semelles isolées ! | 1 |  |  |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-16 11:01:23 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-22 14:00:26 | 3
0 | 0 | 0 | 452 | 23059D | Huda Totem | 23059D-Huda Totem |  | 2023-09-26 11:23:11 |  | 2023 | 86 |  | 2 | GO | 1 |  |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-26 11:23:11 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-06 07:58:21 | 3 |  |  |  | 2351 | 452 | 1 | 2023-09-19 00:00:00 | 2023-09-29 11:23:34 | Coffrage et DPGF | 4 |  |  | 2023-09-26 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-26 11:23:34 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-26 15:50:17 | 3
0 | 0 | 0 | 453 | 23081X | Marlink | 23081X-Marlink |  | 2023-09-26 11:28:44 |  | 2023 | 87 |  | 3 | CM;GO | 1 | bf84491f-3699-4fa8-b4b9-04d4585ee4be |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-26 11:28:44 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-10 18:43:15 | 7 |  |  |  | 2352 | 453 | 1 | 2023-09-26 00:00:00 | 2023-09-28 11:28:59 | Etude docs | 4 |  |  | 2023-09-28 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-26 11:28:59 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-28 17:44:48 | 3
0 | 0 | 0 | 453 | 23081X | Marlink | 23081X-Marlink |  | 2023-09-26 11:28:44 |  | 2023 | 87 |  | 3 | CM;GO | 1 | bf84491f-3699-4fa8-b4b9-04d4585ee4be |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-26 11:28:44 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-10 18:43:15 | 7 |  |  |  | 2362 | 453 | 2 | 2023-09-28 00:00:00 | 2023-10-10 17:44:58 | Dossier Coffrage et ferraillage | 4 |  |  | 2023-10-10 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-28 17:44:58 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-10 18:43:05 | 5
0 | 0 | 0 | 453 | 23081X | Marlink | 23081X-Marlink |  | 2023-09-26 11:28:44 |  | 2023 | 87 |  | 3 | CM;GO | 1 | bf84491f-3699-4fa8-b4b9-04d4585ee4be |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-26 11:28:44 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-10 18:43:15 | 7 |  |  |  | 2387 | 453 | 3 | 2023-10-10 00:00:00 | 2023-10-13 18:43:17 | Charpente métallique et réponse fondation | 4 |  |  | 2023-10-12 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-10 18:43:17 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-12 13:38:44 | 5
0 | 0 | 0 | 453 | 23081X | Marlink | 23081X-Marlink |  | 2023-09-26 11:28:44 |  | 2023 | 87 |  | 3 | CM;GO | 1 | bf84491f-3699-4fa8-b4b9-04d4585ee4be |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-26 11:28:44 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-10 18:43:15 | 7 |  |  |  | 2410 | 453 | 4 | 2023-10-17 00:00:00 | 2023-10-24 19:01:40 | Solde charpente et nc semelle | 4 |  |  | 2023-10-24 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-17 19:01:40 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-25 08:39:24 | 5
0 | 0 | 0 | 453 | 23081X | Marlink | 23081X-Marlink |  | 2023-09-26 11:28:44 |  | 2023 | 87 |  | 3 | CM;GO | 1 | bf84491f-3699-4fa8-b4b9-04d4585ee4be |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-26 11:28:44 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-10 18:43:15 | 7 |  |  |  | 2476 | 453 | 5 | 2023-11-17 00:00:00 | 2023-11-24 10:45:21 | débit | 1 |  |  |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-17 10:45:21 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-17 10:46:11 | 1
0 | 0 | 0 | 454 | 23907P | SCI celeste | 23907P-SCI celeste |  | 2023-09-28 18:00:35 |  | 2023 | 88 |  | 1 | GO | 1 | f755f63c-eb56-43ae-b369-970ec0a96707 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-28 18:00:35 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-29 12:44:26 | 3 |  |  |  | 2363 | 454 | 1 | 2023-09-28 00:00:00 | 2023-10-04 18:00:48 | Etude docs | 4 | f755f63c-eb56-43ae-b369-970ec0a96707 |  | 2023-10-04 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-28 18:00:48 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-04 09:45:30 | 5
0 | 0 | 0 | 454 | 23907P | SCI celeste | 23907P-SCI celeste |  | 2023-09-28 18:00:35 |  | 2023 | 88 |  | 1 | GO | 1 | f755f63c-eb56-43ae-b369-970ec0a96707 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-28 18:00:35 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-29 12:44:26 | 3 |  |  |  | 2374 | 454 | 2 | 2023-10-04 00:00:00 | 2023-10-20 09:45:39 | DQE | 4 |  |  | 2023-10-11 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-04 09:45:39 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-11 13:00:05 | 3
0 | 0 | 0 | 455 | 23023D | Veterinaire | 23023D-Veterinaire |  | 2023-09-29 17:37:56 |  | 2023 | 89 |  | 2 | GO | 1 | bf84491f-3699-4fa8-b4b9-04d4585ee4be |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-29 17:37:56 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-29 18:06:37 | 3 |  |  |  | 2367 | 455 | 1 | 2023-09-29 00:00:00 | 2023-10-06 17:38:08 | Etude docs | 4 |  |  | 2023-10-04 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-29 17:38:08 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-04 15:25:28 | 3
0 | 0 | 0 | 455 | 23023D | Veterinaire | 23023D-Veterinaire |  | 2023-09-29 17:37:56 |  | 2023 | 89 |  | 2 | GO | 1 | bf84491f-3699-4fa8-b4b9-04d4585ee4be |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-29 17:37:56 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-29 18:06:37 | 3 |  |  |  | 2377 | 455 | 2 | 2023-10-05 00:00:00 | 2023-11-03 10:37:09 | conception arche fond de plan coffrage | 4 |  |  | 2023-11-06 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-05 10:37:09 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-06 09:58:32 | 7
0 | 0 | 0 | 455 | 23023D | Veterinaire | 23023D-Veterinaire |  | 2023-09-29 17:37:56 |  | 2023 | 89 |  | 2 | GO | 1 | bf84491f-3699-4fa8-b4b9-04d4585ee4be |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-29 17:37:56 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-09-29 18:06:37 | 3 |  |  |  | 2447 | 455 | 3 | 2023-11-06 00:00:00 | 2023-12-01 09:58:41 | Rendu DCE | 1 |  |  |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-06 09:58:41 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-20 09:24:39 | 3
0 | 0 | 0 | 456 | 23094D | Socici | 23094D-Socici |  | 2023-10-02 16:04:49 |  | 2023 | 90 |  | 2 | CM;GO | 1 |  |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-02 16:04:49 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-31 10:24:17 | 7 |  |  |  | 2369 | 456 | 1 | 2023-10-02 00:00:00 | 2023-10-06 16:05:04 | Etude docs | 4 |  |  | 2023-10-04 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-02 16:05:04 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-04 15:23:33 | 3
0 | 0 | 0 | 457 | 23x26D | Frangipane | 23x26D-Frangipane |  | 2023-10-03 09:49:27 |  | 2023 | 91 |  | 2 | GO | 1 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-03 09:49:27 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-05 07:58:55 | 3 |  |  |  | 2370 | 457 | 1 | 2023-10-03 00:00:00 | 2023-10-13 09:49:39 | Etude docs | 4 |  |  | 2023-10-11 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-03 09:49:39 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-11 19:02:03 | 3
0 | 0 | 0 | 458 | 23082X | TSM Yannick BLS | 23082X-TSM Yannick BLS |  | 2023-10-03 16:13:41 |  | 2023 | 92 |  | 3 | GO | 1 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-03 16:13:41 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-06 08:12:43 | 5 |  |  |  | 2371 | 458 | 1 | 2023-10-03 00:00:00 | 2023-10-06 16:13:52 | Etude docs | 4 |  |  | 2023-10-05 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-03 16:13:52 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-05 13:56:36 | 3
0 | 0 | 0 | 458 | 23082X | TSM Yannick BLS | 23082X-TSM Yannick BLS |  | 2023-10-03 16:13:41 |  | 2023 | 92 |  | 3 | GO | 1 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-03 16:13:41 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-06 08:12:43 | 5 |  |  |  | 2441 | 458 | 2 | 2023-10-31 00:00:00 | 2023-11-03 10:20:32 | Etude docs | 4 |  |  | 2023-11-06 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-31 10:20:32 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-06 15:33:27 | 3
0 | 0 | 0 | 458 | 23082X | TSM Yannick BLS | 23082X-TSM Yannick BLS |  | 2023-10-03 16:13:41 |  | 2023 | 92 |  | 3 | GO | 1 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-03 16:13:41 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-06 08:12:43 | 5 |  |  |  | 2449 | 458 | 3 | 2023-11-06 00:00:00 | 2023-11-08 15:33:34 | IFC | 4 |  |  | 2023-11-08 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-06 15:33:34 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-08 16:25:03 | 3
0 | 0 | 0 | 458 | 23082X | TSM Yannick BLS | 23082X-TSM Yannick BLS |  | 2023-10-03 16:13:41 |  | 2023 | 92 |  | 3 | GO | 1 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-03 16:13:41 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-06 08:12:43 | 5 |  |  |  | 2468 | 458 | 4 | 2023-11-13 00:00:00 | 2023-11-22 18:07:31 | Reprise coffrrage pcb 60 | 1 |  |  |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-13 18:07:31 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-13 18:07:47 | 1
0 | 0 | 0 | 459 | 23085X | GS BORICAL | 23085X-GS BORICAL |  | 2023-10-04 09:33:27 |  | 2023 | 93 |  | 3 | GO | 1 | 1b953c3a-680e-4463-b5d8-a355d1d7c240 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-04 09:33:27 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-11 12:39:03 | 3 |  |  |  | 2381 | 459 | 1 | 2023-10-10 00:00:00 | 2023-10-11 09:37:55 | réponse ribal | 4 |  |  | 2023-10-11 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-10 09:37:55 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-11 14:44:58 | 5
0 | 0 | 0 | 460 | 23084X | Centre d'acceuil ZAC Tigre | 23084X-Centre d'acceuil ZAC Tigre |  | 2023-10-04 09:42:17 |  | 2023 | 94 |  | 3 | GO | 1 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-04 09:42:17 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-23 08:46:33 | 3 |  |  |  | 2373 | 460 | 1 | 2023-10-04 00:00:00 | 2023-10-04 09:42:31 | Etude docs | 4 |  |  | 2023-10-04 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-04 09:42:31 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-04 09:42:41 | 3
0 | 0 | 0 | 460 | 23084X | Centre d'acceuil ZAC Tigre | 23084X-Centre d'acceuil ZAC Tigre |  | 2023-10-04 09:42:17 |  | 2023 | 94 |  | 3 | GO | 1 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-04 09:42:17 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-23 08:46:33 | 3 |  |  |  | 2417 | 460 | 2 | 2023-10-19 00:00:00 | 2023-10-26 17:55:46 | Coffrage | 3 |  |  |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-19 17:55:46 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-26 12:04:05 | 3
0 | 0 | 0 | 460 | 23084X | Centre d'acceuil ZAC Tigre | 23084X-Centre d'acceuil ZAC Tigre |  | 2023-10-04 09:42:17 |  | 2023 | 94 |  | 3 | GO | 1 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-04 09:42:17 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-23 08:46:33 | 3 |  |  |  | 2478 | 460 | 3 | 2023-11-17 00:00:00 | 2023-11-22 13:12:54 | coffrage | 4 |  |  | 2023-11-21 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-17 13:12:54 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-21 18:10:56 | 3
0 | 0 | 0 | 461 | 23088X | Bâtiment ASPAG ROROTA | 23088X-Bâtiment ASPAG ROROTA |  | 2023-10-06 11:17:28 |  | 2023 | 95 |  | 3 | GO | 1 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-06 11:17:28 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-25 18:17:34 | 3 |  |  |  | 2434 | 461 | 1 | 2023-10-25 00:00:00 | 2023-11-03 18:17:20 | Coffrage | 3 |  |  |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-25 18:17:20 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-07 12:26:08 | 3
0 | 0 | 0 | 462 | 23087X | Robot HU Cayenne | 23087X-Robot HU Cayenne |  | 2023-10-10 17:43:50 |  | 2023 | 96 |  | 3 | GO | 1 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-10 17:43:50 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-11 12:39:15 | 3 |  |  |  | 2385 | 462 | 1 | 2023-10-10 00:00:00 | 2023-10-11 17:44:04 | Note de calcul | 4 |  |  | 2023-10-11 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-10 17:44:04 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-11 18:38:41 | 3
0 | 0 | 0 | 462 | 23087X | Robot HU Cayenne | 23087X-Robot HU Cayenne |  | 2023-10-10 17:43:50 |  | 2023 | 96 |  | 3 | GO | 1 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-10 17:43:50 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-11 12:39:15 | 3 |  |  |  | 2395 | 462 | 2 | 2023-10-11 00:00:00 | 2023-10-13 19:02:18 | Note de calcul dalle | 4 |  |  | 2023-10-13 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-11 19:02:18 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-13 18:09:02 | 3
0 | 0 | 0 | 463 | 23086X | Mezzanine HU Cayenne | 23086X-Mezzanine HU Cayenne |  | 2023-10-11 12:19:52 |  | 2023 | 97 |  | 3 | GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-11 12:19:52 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-11 12:20:35 | 3 |  |  |  | 2389 | 463 | 1 | 2023-10-11 00:00:00 | 2023-10-13 12:20:05 | Etude docs | 4 |  |  | 2023-10-13 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-11 12:20:05 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-13 13:17:48 | 3
0 | 0 | 0 | 463 | 23086X | Mezzanine HU Cayenne | 23086X-Mezzanine HU Cayenne |  | 2023-10-11 12:19:52 |  | 2023 | 97 |  | 3 | GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-11 12:19:52 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-11 12:20:35 | 3 |  |  |  | 2402 | 463 | 2 | 2023-10-13 00:00:00 | 2023-10-20 13:17:56 | Coffrage ferraillage, métré et note de calcul | 4 |  |  | 2023-10-19 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-13 13:17:56 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-19 16:43:05 | 3
0 | 0 | 0 | 464 | 23083X | Caniveau Crique Mouche | 23083X-Caniveau Crique Mouche |  | 2023-10-11 12:21:49 |  | 2023 | 98 |  | 3 | GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-11 12:21:49 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-11 12:22:25 | 3 |  |  |  | 2390 | 464 | 1 | 2023-10-11 00:00:00 | 2023-10-13 12:22:02 | Etude docs | 4 |  |  | 2023-10-13 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-11 12:22:02 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-13 17:43:07 | 3
0 | 0 | 0 | 464 | 23083X | Caniveau Crique Mouche | 23083X-Caniveau Crique Mouche |  | 2023-10-11 12:21:49 |  | 2023 | 98 |  | 3 | GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-11 12:21:49 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-11 12:22:25 | 3 |  |  |  | 2403 | 464 | 2 | 2023-10-13 00:00:00 | 2023-10-20 17:43:16 | Modèle de calcul | 4 |  |  | 2023-10-20 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-13 17:43:16 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-20 17:08:15 | 3
0 | 0 | 0 | 464 | 23083X | Caniveau Crique Mouche | 23083X-Caniveau Crique Mouche |  | 2023-10-11 12:21:49 |  | 2023 | 98 |  | 3 | GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-11 12:21:49 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-11 12:22:25 | 3 |  |  |  | 2423 | 464 | 3 | 2023-10-23 00:00:00 | 2023-10-31 14:39:35 | Reprise coffrage et ferraillage | 4 |  |  | 2023-10-31 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-23 14:39:35 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-31 19:01:56 | 3
0 | 0 | 0 | 464 | 23083X | Caniveau Crique Mouche | 23083X-Caniveau Crique Mouche |  | 2023-10-11 12:21:49 |  | 2023 | 98 |  | 3 | GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-11 12:21:49 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-11 12:22:25 | 3 |  |  |  | 2450 | 464 | 4 | 2023-11-06 00:00:00 | 2023-11-09 15:46:28 | Reprise coffrage et ferraillage | 4 |  |  | 2023-11-08 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-06 15:46:28 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-08 18:16:20 | 5
0 | 0 | 0 | 465 | 23046X | Toiture Hyper U | 23046X-Toiture Hyper U | 414 | 2023-10-11 14:43:12 |  | 2023 | 11 |  | 3 |  | 1 | d4f7864d-e604-4ac1-8ae8-41a2c5c29156 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-11 14:43:12 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-12 08:33:36 | 3 |  |  |  | 2394 | 465 | 1 | 2023-10-11 00:00:00 | 2023-10-13 14:43:45 | Quantités que surface vente | 4 |  |  | 2023-10-13 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-11 14:43:45 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-13 17:35:56 | 5
0 | 0 | 0 | 466 | 23089X | Centrale PV | 23089X-Centrale PV |  | 2023-10-12 08:50:05 |  | 2023 | 99 |  | 3 | CM | 1 | d4f7864d-e604-4ac1-8ae8-41a2c5c29156 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-12 08:50:05 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-23 14:54:04 | 5 |  |  |  | 2398 | 466 | 1 | 2023-10-12 00:00:00 | 2023-10-16 08:50:29 | Etude docs | 4 |  |  | 2023-10-12 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-12 08:50:29 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-13 18:21:31 | 3
0 | 0 | 0 | 466 | 23089X | Centrale PV | 23089X-Centrale PV |  | 2023-10-12 08:50:05 |  | 2023 | 99 |  | 3 | CM | 1 | d4f7864d-e604-4ac1-8ae8-41a2c5c29156 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-12 08:50:05 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-23 14:54:04 | 5 |  |  |  | 2416 | 466 | 2 | 2023-10-19 00:00:00 | 2023-11-03 17:53:00 | Rendus | 4 |  |  | 2023-11-02 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-19 17:53:00 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-02 13:32:39 | 3
0 | 0 | 0 | 467 | 23097X | BAT ADM RIBAL TP | 23097X-BAT ADM RIBAL TP |  | 2023-10-16 18:15:58 |  | 2023 | 100 |  | 3 | GO | 1 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-16 18:15:58 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-06 08:08:48 | 3 |  |  |  | 2415 | 467 | 1 | 2023-10-19 00:00:00 | 2023-10-27 17:52:20 | Coffrage et qt | 4 |  |  | 2023-10-26 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-19 17:52:20 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-26 16:16:14 | 7
0 | 0 | 0 | 467 | 23097X | BAT ADM RIBAL TP | 23097X-BAT ADM RIBAL TP |  | 2023-10-16 18:15:58 |  | 2023 | 100 |  | 3 | GO | 1 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-16 18:15:58 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-06 08:08:48 | 3 |  |  |  | 2451 | 467 | 2 | 2023-11-07 00:00:00 | 2023-11-17 15:49:54 | Reprise coffrage | 4 |  |  | 2023-11-08 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-07 15:49:54 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-08 12:05:31 | 3
0 | 0 | 0 | 467 | 23097X | BAT ADM RIBAL TP | 23097X-BAT ADM RIBAL TP |  | 2023-10-16 18:15:58 |  | 2023 | 100 |  | 3 | GO | 1 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-16 18:15:58 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-06 08:08:48 | 3 |  |  |  | 2454 | 467 | 3 | 2023-11-08 00:00:00 | 2023-11-17 12:05:40 | reprise dossier coffrage/qt avec modification dalle | 4 |  |  | 2023-11-13 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-08 12:05:40 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-13 18:01:54 | 9
0 | 0 | 0 | 467 | 23097X | BAT ADM RIBAL TP | 23097X-BAT ADM RIBAL TP |  | 2023-10-16 18:15:58 |  | 2023 | 100 |  | 3 | GO | 1 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-16 18:15:58 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-06 08:08:48 | 3 |  |  |  | 2466 | 467 | 4 | 2023-11-13 00:00:00 | 2023-11-17 18:01:58 | Ferraillage fondation | 4 |  |  | 2023-11-17 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-13 18:01:58 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-17 16:32:12 | 3
0 | 0 | 0 | 467 | 23097X | BAT ADM RIBAL TP | 23097X-BAT ADM RIBAL TP |  | 2023-10-16 18:15:58 |  | 2023 | 100 |  | 3 | GO | 1 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-16 18:15:58 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-06 08:08:48 | 3 |  |  |  | 2483 | 467 | 5 | 2023-11-20 00:00:00 | 2023-11-29 16:29:03 | synthèse et ferraillage élévation | 1 |  |  |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-20 16:29:03 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-20 16:29:18 | 1
0 | 0 | 0 | 468 | 22053D | Piscine Saint Laurent | 22053D-Piscine Saint Laurent |  | 2023-10-17 14:29:39 |  | 2023 | 101 |  | 2 | GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-17 14:29:39 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-23 14:30:29 | 3 |  |  |  | 2408 | 468 | 1 | 2023-10-17 00:00:00 | 2023-10-20 14:29:50 | Note d'hypothèse | 4 |  |  | 2023-10-20 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-17 14:29:50 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-23 08:49:56 | 3
0 | 0 | 0 | 468 | 22053D | Piscine Saint Laurent | 22053D-Piscine Saint Laurent |  | 2023-10-17 14:29:39 |  | 2023 | 101 |  | 2 | GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-17 14:29:39 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-23 14:30:29 | 3 |  |  |  | 2422 | 468 | 2 | 2023-10-23 00:00:00 | 2023-10-27 14:28:56 | maquette béton | 4 |  |  | 2023-10-26 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-23 14:28:56 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-26 16:00:37 | 3
0 | 0 | 0 | 469 | 23020X | Dalot mancelière | 23020X-Dalot mancelière | 419 | 2023-10-19 09:30:16 |  | 2023 | 102 |  | 3 | GO | 1 | 1b953c3a-680e-4463-b5d8-a355d1d7c240 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-19 09:30:16 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-23 08:53:04 | 3 |  |  |  | 2412 | 469 | 1 | 2023-10-19 00:00:00 | 2023-10-23 09:31:48 | Etude docs | 4 |  |  | 2023-10-23 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-19 09:31:48 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-23 14:21:02 | 3
0 | 0 | 0 | 469 | 23020X | Dalot mancelière | 23020X-Dalot mancelière | 419 | 2023-10-19 09:30:16 |  | 2023 | 102 |  | 3 | GO | 1 | 1b953c3a-680e-4463-b5d8-a355d1d7c240 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-19 09:30:16 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-23 08:53:04 | 3 |  |  |  | 2420 | 469 | 2 | 2023-10-23 00:00:00 | 2023-10-31 14:21:10 | Coffrage ferraillage et note de calcul | 4 |  |  | 2023-10-31 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-23 14:21:10 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-31 19:00:03 | 3
0 | 0 | 0 | 469 | 23020X | Dalot mancelière | 23020X-Dalot mancelière | 419 | 2023-10-19 09:30:16 |  | 2023 | 102 |  | 3 | GO | 1 | 1b953c3a-680e-4463-b5d8-a355d1d7c240 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-19 09:30:16 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-23 08:53:04 | 3 |  |  |  | 2442 | 469 | 3 | 2023-11-01 00:00:00 | 2023-11-01 06:58:34 | MAJ cartouche et altipmétries | 4 |  |  | 2023-11-01 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-01 06:58:34 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-01 14:01:58 | 3
0 | 0 | 0 | 470 | 23071X | Dieu Merci à saint Elie | 23071X-Dieu Merci à saint Elie |  | 2023-10-23 17:34:44 |  | 2023 | 103 |  | 3 | GO | 1 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-23 17:34:44 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-06 08:10:03 | 5 |  |  |  | 2425 | 470 | 1 | 2023-10-23 00:00:00 | 2023-10-27 17:35:08 | Coffrage et ferraillage | 4 |  |  | 2023-10-25 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-23 17:35:08 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-26 12:04:26 | 3
0 | 0 | 0 | 471 | 23099P | Poste Rémire-Montjoly - AVP | 23099P-Poste Rémire-Montjoly - AVP |  | 2023-10-24 08:56:33 |  | 2023 | 104 |  | 1 | GO | 1 | bf84491f-3699-4fa8-b4b9-04d4585ee4be |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-24 08:56:33 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-06 08:11:20 | 5 |  |  |  | 2429 | 471 | 1 | 2023-10-24 00:00:00 | 2023-10-30 19:21:08 | Etude docs | 4 |  |  | 2023-10-30 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-24 19:21:08 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-13 18:02:30 | 3
0 | 0 | 0 | 471 | 23099P | Poste Rémire-Montjoly - AVP | 23099P-Poste Rémire-Montjoly - AVP |  | 2023-10-24 08:56:33 |  | 2023 | 104 |  | 1 | GO | 1 | bf84491f-3699-4fa8-b4b9-04d4585ee4be |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-24 08:56:33 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-06 08:11:20 | 5 |  |  |  | 2467 | 471 | 2 | 2023-11-13 00:00:00 | 2023-11-15 18:02:38 | dossier APD | 4 |  |  | 2023-11-17 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-13 18:02:38 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-17 17:28:37 | 3
0 | 0 | 0 | 472 | 23093X | Clotilde Mylene | 23093X-Clotilde Mylene | 429 | 2023-10-24 16:09:21 |  | 2023 | 67 |  | 3 | GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-24 16:09:21 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-26 19:58:03 | 5 |  |  |  | 2426 | 472 | 1 | 2023-10-24 00:00:00 | 2023-10-30 16:11:12 | Etude docs démarrage EXE | 4 |  |  | 2023-10-26 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-24 16:11:12 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-26 17:19:24 | 3
0 | 0 | 0 | 472 | 23093X | Clotilde Mylene | 23093X-Clotilde Mylene | 429 | 2023-10-24 16:09:21 |  | 2023 | 67 |  | 3 | GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-24 16:09:21 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-26 19:58:03 | 5 |  |  |  | 2436 | 472 | 2 | 2023-10-26 00:00:00 | 2023-11-02 17:19:32 | Coffrage et implantation/DDC pieux | 4 |  |  | 2023-11-02 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-26 17:19:32 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-02 13:32:03 | 3
0 | 0 | 0 | 472 | 23093X | Clotilde Mylene | 23093X-Clotilde Mylene | 429 | 2023-10-24 16:09:21 |  | 2023 | 67 |  | 3 | GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-24 16:09:21 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-26 19:58:03 | 5 |  |  |  | 2462 | 472 | 3 | 2023-11-13 00:00:00 | 2023-11-22 09:02:04 | Reprise coffrage et ferraillage fondation | 4 |  |  | 2023-11-21 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-13 09:02:04 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-21 17:18:28 | 3
0 | 0 | 0 | 473 | 23050X | 2 Passerelles Lycée IV | 23050X-2 Passerelles Lycée IV |  | 2023-10-24 16:13:05 |  | 2023 | 105 |  | 3 | CM;GO | 1 |  |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-24 16:13:05 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-24 16:13:20 | 1 |  |  |  | 2427 | 473 | 1 | 2023-10-24 00:00:00 | 2023-10-31 16:13:25 | Etude docs pour plan de principe | 4 |  | Passerelle métallique avec platelage bois idem rorota. Sans garde corps, ni calcul ni plan. | 2023-11-01 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-24 16:13:25 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-01 14:01:38 | 5
0 | 0 | 0 | 474 | 23096X | Double 630_800 | 23096X-Double 630_800 |  | 2023-10-31 09:40:19 |  | 2023 | 106 |  | 3 | GO | 1 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-31 09:40:19 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-13 13:55:18 | 3 |  |  |  | 2440 | 474 | 1 | 2023-10-31 00:00:00 | 2023-11-06 09:40:59 | Etude docs | 4 |  |  | 2023-11-06 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-31 09:40:59 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-06 15:20:10 | 3
0 | 0 | 0 | 474 | 23096X | Double 630_800 | 23096X-Double 630_800 |  | 2023-10-31 09:40:19 |  | 2023 | 106 |  | 3 | GO | 1 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-31 09:40:19 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-13 13:55:18 | 3 |  |  |  | 2459 | 474 | 2 | 2023-11-09 00:00:00 | 2023-11-15 18:47:56 | Coffrage | 4 |  |  | 2023-11-16 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-09 18:47:56 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-16 12:24:43 | 3
0 | 0 | 0 | 474 | 23096X | Double 630_800 | 23096X-Double 630_800 |  | 2023-10-31 09:40:19 |  | 2023 | 106 |  | 3 | GO | 1 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-10-31 09:40:19 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-13 13:55:18 | 3 |  |  |  | 2480 | 474 | 3 | 2023-11-17 00:00:00 | 2023-11-22 15:21:48 | Ferraillage | 1 |  |  |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-17 15:21:48 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-20 12:37:50 | 3
0 | 0 | 0 | 475 | 23095X | Bravo BLS | 23095X-Bravo BLS |  | 2023-11-01 08:21:14 |  | 2023 | 107 |  | 3 | GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-01 08:21:14 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-06 11:11:40 | 3 |  |  |  | 2445 | 475 | 1 | 2023-11-01 00:00:00 | 2023-11-16 08:21:34 | Etude docs | 3 |  |  |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-01 08:21:34 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-13 18:16:24 | 9
0 | 0 | 0 | 475 | 23095X | Bravo BLS | 23095X-Bravo BLS |  | 2023-11-01 08:21:14 |  | 2023 | 107 |  | 3 | GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-01 08:21:14 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-06 11:11:40 | 3 |  |  |  | 2479 | 475 | 2 | 2023-11-17 00:00:00 | 2023-11-24 13:58:19 | Coffrage | 1 |  |  |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-17 13:58:19 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-20 16:34:56 | 3
0 | 0 | 0 | 476 | 23100X | RADAMONTHE BLS | 23100X-RADAMONTHE BLS |  | 2023-11-01 08:26:29 |  | 2023 | 108 |  | 3 | GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-01 08:26:29 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-06 11:10:46 | 3 |  |  |  | 2446 | 476 | 1 | 2023-11-01 00:00:00 | 2023-11-07 08:27:11 | Etude docs | 4 |  |  | 2023-11-08 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-01 08:27:11 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-08 18:14:24 | 3
0 | 0 | 0 | 476 | 23100X | RADAMONTHE BLS | 23100X-RADAMONTHE BLS |  | 2023-11-01 08:26:29 |  | 2023 | 108 |  | 3 | GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-01 08:26:29 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-06 11:10:46 | 3 |  |  |  | 2456 | 476 | 2 | 2023-11-09 00:00:00 | 2023-11-15 17:49:25 | Reprise coffrage | 4 |  |  | 2023-11-13 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-09 17:49:25 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-13 16:55:32 | 3
0 | 0 | 0 | 476 | 23100X | RADAMONTHE BLS | 23100X-RADAMONTHE BLS |  | 2023-11-01 08:26:29 |  | 2023 | 108 |  | 3 | GO | 1 | bc59f47e-6ae3-41d9-8c0e-855a0805d641 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-01 08:26:29 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-06 11:10:46 | 3 |  |  |  | 2470 | 476 | 3 | 2023-11-14 00:00:00 | 2023-11-24 07:50:33 | Solde | 4 |  |  | 2023-11-21 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-14 07:50:33 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-21 17:25:54 | 3
0 | 0 | 0 | 477 | 23103X | Matourienne_2OH | 23103X-Matourienne_2OH |  | 2023-11-09 18:52:49 |  | 2023 | 109 |  | 3 | GO | 1 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-09 18:52:49 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-09 18:53:30 | 3 |  |  |  | 2460 | 477 | 1 | 2023-11-09 00:00:00 | 2023-11-14 18:53:24 | Etude docs | 4 |  |  | 2023-11-15 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-09 18:53:24 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-16 12:20:16 | 3
0 | 0 | 0 | 477 | 23103X | Matourienne_2OH | 23103X-Matourienne_2OH |  | 2023-11-09 18:52:49 |  | 2023 | 109 |  | 3 | GO | 1 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-09 18:52:49 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-09 18:53:30 | 3 |  |  |  | 2475 | 477 | 2 | 2023-11-16 00:00:00 | 2023-11-20 12:20:30 | Coffrage | 4 |  |  | 2023-11-20 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-16 12:20:30 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-20 15:03:48 | 9
0 | 0 | 0 | 477 | 23103X | Matourienne_2OH | 23103X-Matourienne_2OH |  | 2023-11-09 18:52:49 |  | 2023 | 109 |  | 3 | GO | 1 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-09 18:52:49 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-09 18:53:30 | 3 |  |  |  | 2484 | 477 | 3 | 2023-11-21 00:00:00 | 2023-11-22 07:33:15 | Reprise coffrage | 4 |  |  | 2023-11-21 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-21 07:33:15 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-21 09:16:50 | 3
0 | 0 | 0 | 477 | 23103X | Matourienne_2OH | 23103X-Matourienne_2OH |  | 2023-11-09 18:52:49 |  | 2023 | 109 |  | 3 | GO | 1 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-09 18:52:49 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-09 18:53:30 | 3 |  |  |  | 2486 | 477 | 4 | 2023-11-22 00:00:00 | 2023-11-24 15:10:45 | Modification coffrage et ferraillage | 1 |  |  |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-22 15:10:45 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-22 15:10:58 | 1
0 | 0 | 0 | 478 | 23044D | Feu vert IVECO | 23044D-Feu vert IVECO | 413 | 2023-11-13 18:12:47 |  | 2023 | 54 |  | 2 | CM;GO | 1 |  |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-13 18:12:47 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-13 18:13:05 | 1 |  |  |  | 2469 | 478 | 1 | 2023-11-13 00:00:00 | 2023-11-17 18:13:08 | Etude docs | 4 |  |  | 2023-11-21 00:00:00 |  | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-13 18:13:08 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-21 18:09:53 | 3
0 | 0 | 0 | 478 | 23044D | Feu vert IVECO | 23044D-Feu vert IVECO | 413 | 2023-11-13 18:12:47 |  | 2023 | 54 |  | 2 | CM;GO | 1 |  |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-13 18:12:47 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-13 18:13:05 | 1 |  |  |  | 2485 | 478 | 2 | 2023-11-21 00:00:00 | 2023-12-08 18:10:01 | Premier Rendu DCE | 1 |  |  |  | (null) | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-21 18:10:01 | 3c3228e6-2a58-4315-bb17-417cfa3f7b45 | 2023-11-21 18:10:10 | 1